## P.ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO RURAL | [6 empty] | BDI: 29,63% | LS: 128,33%(H)
LOCAL: ZONA RURAL, RIO BANANAL/ES | [6 empty] | DATA BASE: 01/2023
TABELAS DE REFERÊNCIAS: IOPES, DER-ES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL | %/TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | DER-ES | 41579 | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 4 | 861.06 | 3444.24 | 0.8447% | 861.06 | 861.06
1.2 | DER-ES | 41580 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês | 4 | 1204.26 | 4817.04 | 1.181% | 1204.26 | 1204.26
1.3 | DER-ES | 41495 | Mobilização e desmobilização de container até 50 km | und | 5 | 1323.78 | 6618.9 | 1.623% | 1323.78 | 1323.78
1.4 | DER-ES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 313.87 | 2510.96 | 0.6158% | 242.13 | 313.8731
|  |  |  | SUBTOTAL 1.0: |  |  | 17391.14 | 4.265%
2 |  |  | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO
2.1 | COMP-01 |  | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento da areia, transporte local dos blocos e areia, exclusive fornecimento dos blocos | m² | 8559 | 28.27 | 241962.93 | 59.34% | 28.2737 | 28.2737
2.2 | COMP-02 |  | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte local do meio-fio, exclusive fornecimento do meio-fio | m | 3209 | 35.41 | 113630.69 | 27.87% | 35.409 | 35.41
|  |  |  | SUBTOTAL 2.0: |  |  | 355593.62 | 87.21%
3 |  |  | SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.1 | DER-ES | 40082 | Reconformação mecânica de plataforma (patrolamento) | m² | 8559 | 0.19 | 1626.21 | 0.3988% | 0.19 | 0.19
3.2 | DER-ES | 42547 | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora | m³ | 427.95 | 2.69 | 1151.1855 | 0.2823% | 2.69 | 2.69
3.3 | DER-ES | 41544 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 20 | 678.23 | 13564.6 | 3.327% | 678.23 | 678.23
3.4 | DER-ES | 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 8559 | 2.15 | 18401.85 | 4.513% | 2.15 | 2.15
|  |  |  | SUBTOTAL 3.0: |  |  | 34743.8455 | 8.521%
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  |  | 407728.6055 | 100%
CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41899/D

## M. CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO RURAL
LOCAL: ZONA RURAL, RIO BANANAL/ES
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Aluguel de container para almoxarifado | mês |  |  | 12
1.2 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês |  |  | 12
1.3 | Mobilização e desmobilização de container até 50 km | und |  |  | 12
1.4 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 2 | 4 | 8
2 | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO |  | Local
2.1 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento da areia, transporte local dos blocos e areia, exclusive fornecimento dos blocos |  | Comunidade Cedro | conforme projeto | 895
|  |  | Córrego Bananalzinho | conforme projeto | 604
|  |  | Comunidade Primavera Lado Esquerdo | conforme projeto | 2475
|  |  | Comunidade Primavera Lado Direito | conforme projeto | 585
|  |  | Comunidade Capelini | conforme projeto | 4000
|  |  | TOTAL |  | 8559
2.2 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte local do meio-fio, exclusive fornecimento do meio-fio |  | Comunidade Cedro | conforme projeto | 246
|  |  | Córrego Bananalzinho | conforme projeto | 198
|  |  | Comunidade Primavera Lado Esquerdo | conforme projeto | 1077
|  |  | Comunidade Primavera Lado Direito | conforme projeto | 188
|  |  | Comunidade Capelini | conforme projeto | 1500
|  |  | TOTAL |  | 3209
3 | SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | Local
3.1 | Reconformação mecânica de plataforma (patrolamento) |  | Comunidade Cedro | conforme projeto | 895
|  |  | Córrego Bananalzinho | conforme projeto | 604
|  |  | Comunidade Primavera Lado Esquerdo | conforme projeto | 2475
|  |  | Comunidade Primavera Lado Direito | conforme projeto | 585
|  |  | Comunidade Capelini | conforme projeto | 4000
|  |  | TOTAL |  | 8559
3.2 | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora | M3 | 8559 | 0.05 | 427.95
3.3 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | H |  |  | 20
3.4 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m |  | Comunidade Cedro | conforme projeto | 895
|  |  | Córrego Bananalzinho | conforme projeto | 604
|  |  | Comunidade Primavera Lado Esquerdo | conforme projeto | 2475
|  |  | Comunidade Primavera Lado Direito | conforme projeto | 585
|  |  | Comunidade Capelini | conforme projeto | 4000
|  |  | TOTAL |  | 8559
CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41899/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO RURAL
LOCAL: ZONA RURAL, RIO BANANAL/ES
PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL : 04 MESES
ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | SUBTOTAIS | % | PRAZO DE EXECUÇÃO
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 17391.14 | 4.265% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 4347.785 | 4347.785 | 4347.785 | 4347.785
2 | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO | 355593.62 | 87.21% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 88898.405 | 88898.405 | 88898.405 | 88898.405
3 | SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 34743.8455 | 8.521% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 8685.9614 | 8685.9614 | 8685.9614 | 8685.9614
TOTAL |  | 407728.6055 |  | 101932.1514 | 101932.1514 | 101932.1514 | 101932.1514
|  | 100% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 101932.1514 | 203864.3028 | 305796.4541 | 407728.6055
|  |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41899/D

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO
OBRA: MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO RURAL
LOCAL: ZONA RURAL, RIO BANANAL/ES
COMP-01
Descrição dos serviços: Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento da areia, transporte local dos blocos e areia, exclusive fornecimento dos blocos
Unidade: m²
Mão-de-Obra
DATA BASE: JAN/2022, BASEADO NO ITEM DER-ES 40884
Insumo | Unid. | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | sub-Total
Calceteiro | H | 20035 | 1.2 | 1 | 17.01 | 0 | 17.01 | 20.41
Encarregado de pavimentação | H | 20065 | 0.5 | 1 | 31 | 0 | 31 | 15.5
Servente | H | 20002 | 2.4 | 1 | 13.71 | 0 | 13.71 | 32.9
Total (A) | [7 empty] | 68.81
Material
Insumo | Unid. | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | sub-Total
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete | m³ | 10120 | 0.05 | 1 | 62.43 | 0 | 62.43 | 3.12
Total (B) | [7 empty] | 3.12
Equipamentos
Insumo | Unid. | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | sub-Total
Ferramentas manuais | und | 2000 | 0.05 | 1 | 3.4405 | 0 | 3.4405 | 3.4405
Total (C) | [7 empty] | 3.4405
Transportes
Insumo | Unid. | Fórmula |  | XP | XR | X3 | Consumo | sub-Total
Transp. de Pó de Pedra c/ carreg. mecânico | t | 1,163XP + 1,211XR + 4,846 |  | 6.9 | 10 | 0 | 0.075 | 1.8736
Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 cm, no local | t | 1,163XP + 1,211XR + 4,846 |  | 1 | 2 | 0 | 0.2808 | 2.3674
Total (D) | [7 empty] | 4.241
Resumo
Discriminação
Mão-de-Obra (A)+128,33% Lei Social | 68.81
Materias (B) | 3.12
Equipamentos (C) | 3.4405
Produção da Equipe (E) | 5
Custo Horário Total [(A)+(C)] | 72.2505
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(E)]=(F) | 14.4501
Custo Direto Total [(B)+(F)+(D)] | 21.8111
BDI =29,63% | 6.4626
Custo Unitário (adotado) | 28.2737
COMP-02
Descrição dos serviços: Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte local do meio-fio, exclusive fornecimento do meio-fio
Unidade: m
Mão-de-Obra
DATA BASE: JUN/2021, BASEADO NO ITEM DER-ES 40141
Insumo | Unid. | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | sub-Total
Calceteiro | H | 20035 | 0.8 | 1 | 17.01 | 0 | 17.01 | 13.61
Encarregado de pavimentação | H | 20065 | 0.2 | 1 | 31 | 0 | 31 | 6.2
Servente | H | 20002 | 1.6 | 1 | 13.71 | 0 | 13.71 | 21.94
Total (A) | [7 empty] | 41.75
Serviços Complementares
Insumo | Unid. | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | sub-Total
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | m³ | 40348 | 0.0065 | 1 | 492.36 | 0 | 492.36 | 3.2
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m | m³ | 40258 | 0.0225 | 1 | 62.01 | 0 | 62.01 | 1.4
Total (B) | [7 empty] | 4.6
Equipamentos
Insumo | Unid. | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | sub-Total
Ferramentas manuais | und | 2000 | 0.05 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3
Total (C) | [7 empty] | 3
Transportes
Insumo | Unid. | Fórmula |  | XP | XR | X3 | Consumo | sub-Total
Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m, no local | t | 1,140XP + 1,185XR |  | 1 | 2 | 0 | 0.097 | 0.34047
Total (D) | [7 empty] | 0.34047
Resumo
Discriminação
Mão-de-Obra (A)+128,33% Lei Social | 41.75
Serviços Complementares(B) | 4.6
Equipamentos (C) | 3
Produção da Equipe (E) | 2
Custo Horário Total [(A)+(C)] | 44.75
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(E)]=(F) | 22.375
Custo Direto Total [(B)+(F)+(D)] | 27.3155
BDI =29,63% | 8.0936
Custo Unitário (adotado) | 35.409
CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41899/D