## CFF
ITENS DE SERVIÇOS |  | DIAS | [5 empty] | ITENS DE SERVIÇOS |  | DIAS
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |  |  | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
TERRAPLENAGEM, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 65278.62 | 16319.65 | 16319.65 | 19583.58 | 13055.74 |  |  | TERRAPLENAGEM, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 65278.62 | [6 empty] | 130557.24 | 65278.62
| 100% | 25% | 25% | 30% | 20% |  |  |  | 100% | [6 empty] | 2 | 1
DRENAGEM E OAC | 24697.14 | [6 empty] | DRENAGEM E OAC | 24697.14 | 12348.57 | 12348.57 |  |  |  |  | 49394.28 | 24697.14
| 100% | [7 empty] | 100% | 50% | 50% |  |  |  |  | 2 | 1
PAVIMENTAÇÃO | 69703.47 | [6 empty] | PAVIMENTAÇÃO | 69703.47 |  |  | 10455.52 | 13940.69 | 27881.38 | 17425.88 | 139406.94 | 69703.47
| 100% | [7 empty] | 100% |  |  | 15% | 20% | 40% | 25% | 2 | 1
OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO | 55745.83 | 1114.91 | 1114.91 | 1114.91 | 1114.91 | 1114.91 | 1114.91 | OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO | 55745.83 | 2787.29 | 2787.29 | 2787.29 | 11149.16 | 11149.16 | 18396.18 | 111491.66 | 55745.83
| 100% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 100% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | 33% | 2 | 1
OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE | 3539135.67 | 176956.78 | 176956.78 | 353913.56 | 424696.28 | 530870.35 | 530870.35 | OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE | 3539135.67 | 530870.35 | 530870.35 | 283130.87 |  |  |  | 7078271.34 | 3539135.67
| 100% | 5% | 5% | 10% | 12% | 15% | 15% |  | 100% | 15% | 15% | 8% |  |  |  | 2 | 1
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 26367.3 |  |  | 12392.63 | 12392.63 |  |  | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 26367.3 |  |  | 1582.04 |  |  |  | 52734.6 | 26367.3
| 100% |  |  | 47% | 47% |  |  |  | 100% |  |  | 6% |  |  |  | 2 | 1
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 33081.57 | [6 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 33081.57 |  |  |  | 3308.15 | 13232.62 | 16540.8 | 66163.14 | 33081.57
| 100% | [7 empty] | 100% |  |  |  | 10% | 40% | 50% | 2 | 1
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 292855.21 | 93713.66 | 14642.76 | 14642.76 | 14642.76 | 14642.76 | 14642.76 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 292855.21 | 14642.76 | 14642.76 | 14642.76 | 14642.76 | 14642.76 | 52713.95 | 585710.42 | 292855.21
| 100% | 32% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 100% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 18% | 2 | 1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES | 274621.46 | 19278.42 | 13978.23 | 26857.97 | 31142.07 | 36552.11 | 36552.11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES | 274621.46 | 37485.82 | 37485.82 | 20898.69 | 2883.52 | 4476.32 | 7030.38 | 549242.92 | 274621.46
| 100% | 7.02% | 5.09% | 9.78% | 11.34% | 13.31% | 13.31% |  | 100% | 13.65% | 13.65% | 7.61% | 1.05% | 1.63% | 2.56% | 2 | 1
PARCIAL |  | 307383.42 | 223012.33 | 428505.41 | 497044.39 | 583180.13 | 583180.13 | PARCIAL |  | 598134.79 | 598134.79 | 333497.17 | 45924.28 | 71382.24 | 112107.19
|  | 7.02% | 5.09% | 9.78% | 11.34% | 13.31% | 13.31% |  |  | 13.65% | 13.65% | 7.61% | 1.05% | 1.63% | 2.56%
ACUMULADO | 4381486.27 | 307383.42 | 530395.75 | 958901.16 | 1455945.55 | 2039125.68 | 2622305.81 | ACUMULADO | 4381486.27 | 3220440.6 | 3818575.39 | 4152072.56 | 4197996.84 | 4269379.08 | 4381486.27
| 100% | 7.02% | 12.11% | 21.89% | 33.23% | 46.54% | 59.85% |  | 100% | 73.5% | 87.15% | 94.76% | 95.81% | 97.44% | 100%
| 4106864.81 | 288105 | 209034.1 | 401647.44 | 465902.32 | 546628.02 | 546628.02 | #VALUE! | 4106864.81 | 560648.97 | 560648.97 | 312598.48 | 43040.76 | 66905.92 | 105076.81
|  | 7.02% | 5.09% | 9.78% | 11.34% | 13.31% | 13.31% |  |  | 13.65% | 13.65% | 7.61% | 1.05% | 1.63% | 2.56%
4381486.27
|  | 7.016% | 5.09% | 9.78% | 11.34% | 13.31% | 13.31% |  |  | 13.65% | 13.65% | 7.612% | 1.048% | 1.629% | 2.559%

## CF
ITENS DE SERVIÇOS | DIAS
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
TERRAPLENAGEM, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
DRENAGEM E OAC
PAVIMENTAÇÃO
OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO
OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES

## INDICES
Reajustamento Planilha Base - Fonte DNIT | Índices
| DER-ES-R | SICRO | DER-ES-E | BASE | DER-ES-R | SICRO | DER-ES-E
Grupo de Serviços | 2022-01-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Reajuste | Reajuste | Reajuste
Terraplenagem | 418.937 | 491.416 | 491.416 | 491.416 | 1.173 | 1 | 1
Drenagem | 402.109 | 439.139 | 439.139 | 439.139 | 1.092 | 1 | 1
Pavimentação | 464.475 | 524.435 | 524.435 | 524.435 | 1.129 | 1 | 1
Asfalto Diluido | 1101.867 | 1182.779 | 1182.779 | 1182.779 | 1.073 | 1 | 1
CAP | 1154.632 | 1239.637 | 1239.637 | 1239.637 | 1.073 | 1 | 1
Emulsões | 1001.86 | 1083.695 | 1083.695 | 1083.695 | 1.081 | 1 | 1
Sinalização Horizontal | 390.828 | 430.588 | 430.588 | 430.588 | 1.101 | 1 | 1
Sinalização Vertical | 250.845 | 263.211 | 263.211 | 263.211 | 1.049 | 1 | 1
Obras Complementares E Meio Ambiente | 145.521 | 162.59 | 162.59 | 162.59 | 1.117 | 1 | 1
Mobilização e Desmobilização | 153.968 | 187.871 | 187.871 | 187.871 | 1.22 | 1 | 1
Administração Local | 128.672 | 137.926 | 137.926 | 137.926 | 1.071 | 1 | 1
Obras de arte especiais (sem aço) | 413.595 | 462.968 | 462.968 | 462.968 | 1.119 | 1 | 1
Produtos siderúrgicos | 389.187 | 401.756 | 401.756 | 401.756 | 1.032 | 1 | 1

## Resumo
ITENS DE SERVIÇOS | CUSTOS | %
TOTAIS (R$)
TERRAPLENAGEM, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 65278.62 | 1.49%
DRENAGEM E OAC | 24697.14 | 0.56%
PAVIMENTAÇÃO | 69703.47 | 1.59%
OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO | 55745.83 | 1.27%
OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE | 3539135.67 | 80.77%
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 26367.3 | 0.6%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 33081.57 | 0.76%
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 292855.21 | 6.68%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES | 274621.46 | 6.27%
TOTAL DO ORÇAMENTO | 4381486.27 | 100%
4381486.27

## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | [10 empty] | 0.2332
|  |  |  | Fonte de dados: |  | DER/ES | Fonte de dados: |  |  | DNIT/ES
Empresa: |  | Lugare Engenharia Ltda EPP |  | BDI: |  | 23.32% | BDI: |  |  | 23.32%
Serviços: |  | Implantação de OAE |  | Encargos horista (DER/ES): |  | 157.3% | Data base (DNIT/ES): |  |  | 2022-07-01
Trecho: |  | PONTE SOBRE O RIO BANANAL |  | Encargos mensalista (DER/ES): |  | 84.04%
|  |  |  | Data base (DER/ES): |  | 2022-01-01 | Referencial de preço Sem Desoneração
Fonte: DER-ES-R - JAN/2022 / SICRO - JUL/2022 / DER-ES-E - JUL/2022 / REAJUSTADO PARA JULHO 2022 PELO DNIT
ITEM |  |  | SERVIÇOS |  | UND | QUANT. | PREÇOS (R$)
REF. | ÓRGÃO | CÓDIGO |  |  |  |  | UNIT.(S/BDI) | UNIT.(C/BDI) | UNIT.(JUL/22) | TOTAIS
1 |  |  | TERRAPLENAGEM, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [7 empty] | Preço planilha | Preço sem BDI |  | INDICE
1.1 | SICRO | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m |  | m² | 960 | 0.55 | 0.67 | 0.67 | 643.2 | 0.55 | 0.55 | Terraplenagem | 1
1.2 | DER-ES-R | 40169 | Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferramentas manuais, inclusive moto serra |  | M2 | 150 | 8.78 | 10.82 | 12.69 | 1903.5 | 10.83 | 8.78 | Terraplenagem | 1.173
1.3 | SICRO | 5501702 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m |  | un | 15 | 101.67 | 125.37 | 125.37 | 1880.55 | 101.67 | 101.67 | Terraplenagem | 1
1.4 | SICRO | 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  | m³ | 1426.16 | 1.6 | 1.97 | 1.97 | 2809.53 | 1.6 | 1.6 | Terraplenagem | 1
1.5 | SICRO | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário |  | m³ | 822.28 | 7.69 | 9.48 | 9.48 | 7795.21 | 7.69 | 7.69 | Terraplenagem | 1
1.6 | SICRO | 4915668 | Remoção manual de revestimento asfáltico |  | m³ | 0.47 | 265.7 | 327.66 | 327.66 | 154 | 265.7 | 265.7 | Terraplenagem | 1
1.7 | DER-ES-R | 40891 | Remoção de pavimentação poliédrica |  | M2 | 34.17 | 19.53 | 24.08 | 28.24 | 964.96 | 24.08 | 19.53 | Terraplenagem | 1.173
1.8 | DER-ES-R | 41036 | Remoção de superestrutura de pontes com auxilio de guindaste para 40 toneladas |  | T | 4.42 | 148.89 | 183.61 | 215.37 | 951.93 | 183.61 | 148.89 | Terraplenagem | 1.173
1.9 | DER-ES-R | 40893 | Remoção de meio fio |  | M | 94.6 | 24.15 | 29.78 | 34.93 | 3304.37 | 29.78 | 24.15 | Terraplenagem | 1.173
1.10 | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 3871.45 | 0.81 | 0.99 | 0.99 | 3832.73 | 0.81 | 0.81 | Terraplenagem | 1
1.11 | SICRO | 5914654 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais |  | t | 1209.82 | 26.46 | 32.63 | 32.63 | 39476.42 | 26.46 | 26.46 | Terraplenagem | 1
1.12 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora |  | m³ | 785.04 | 1.62 | 1.99 | 1.99 | 1562.22 | 1.62 | 1.62 | Terraplenagem | 1
Sub total 1 | [9 empty] | 65278.62 | #N/A | #N/A |  | FALSE
2 |  |  | DRENAGEM E OAC | [7 empty] | #N/A | #N/A |  | FALSE
2.1 | SICRO | 2003335 | Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais |  | un | 2 | 1630.81 | 2011.11 | 2011.11 | 4022.22 | 1630.81 | 1630.81 | Drenagem | 1
2.2 | SICRO | 2003411 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais |  | m | 28 | 598.76 | 738.39 | 738.39 | 20674.92 | 598.76 | 598.76 | Drenagem | 1
Sub total 2 | [9 empty] | 24697.14 | #N/A | #N/A |  | FALSE
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | #N/A | #N/A |  | FALSE
3.1 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito |  | m² | 203.04 | 1.09 | 1.34 | 1.34 | 272.07 | 1.09 | 1.09 | Pavimentação | 1
3.2 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial |  | m³ | 78.94 | 177.48 | 218.86 | 218.86 | 17276.8 | 177.48 | 177.48 | Pavimentação | 1
3.3 | DER-ES-R | 42499 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas |  | M2 | 203.04 | 107.82 | 132.96 | 150.11 | 30478.33 | 132.96 | 107.82 | Pavimentação | 1.129
3.4 | SICRO | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural |  | tkm | 86.83 | 1.25 | 1.54 | 1.54 | 133.71 | 1.25 | 1.25 | Pavimentação | 1
3.5 | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 2873.16 | 0.81 | 0.99 | 0.99 | 2844.42 | 0.81 | 0.81 | Pavimentação | 1
3.6 | SICRO | 2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira |  | m | 61.3 | 23.8 | 29.35 | 29.35 | 1799.15 | 23.8 | 23.8 | Pavimentação | 1
3.7 | SICRO | 3719529 | Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm |  | m | 58.9 | 232.66 | 286.91 | 286.91 | 16898.99 | 232.66 | 232.66 | Pavimentação | 1
Sub total 3 | [9 empty] | 69703.47 | #N/A | #N/A |  | FALSE
4 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO | [7 empty] | #N/A | #N/A |  | FALSE
4.1 | SICRO | 5213400 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm |  | m² | 80.28 | 26.61 | 32.81 | 32.81 | 2633.98 | 26.61 | 26.61 | Sinalização Horizontal | 1
4.2 | SICRO | 5213409 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm |  | m² | 211.84 | 85.68 | 105.66 | 105.66 | 22383.01 | 85.68 | 85.68 | Sinalização Horizontal | 1
4.3 | SICRO | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  | un | 16 | 204.28 | 251.91 | 251.91 | 4030.56 | 204.28 | 204.28 | Sinalização Vertical | 1
4.4 | SICRO | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  | un | 12 | 204.28 | 251.91 | 251.91 | 3022.92 | 204.28 | 204.28 | Sinalização Vertical | 1
4.5 | SICRO | 5213445 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  | un | 5 | 343.09 | 423.09 | 423.09 | 2115.45 | 343.09 | 343.09 | Sinalização Vertical | 1
4.6 | SICRO | 5213571 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação |  | m² | 2.25 | 493.99 | 609.18 | 609.18 | 1370.65 | 493.99 | 493.99 | Sinalização Vertical | 1
4.7 | SICRO | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação |  | un | 37 | 112.88 | 139.2 | 139.2 | 5150.4 | 112.88 | 112.88 | Sinalização Vertical | 1
4.8 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia | 1800 | 0.77 | 0.94 | 0.94 | 1692 | 0.77 | 0.77 | Sinalização Vertical | 1
4.9 | SICRO | 5213390 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio contínua - confecção |  | m | 10 | 269.95 | 332.9 | 332.9 | 3329 | 269.95 | 269.95 | Sinalização Vertical | 1
4.10 | DER-ES-R | 40915 | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita |  | M2 | 73.63 | 98.47 | 121.43 | 135.63 | 9986.43 | 121.43 | 98.47 | Obras Complementares E Meio Ambiente | 1.117
4.11 | SICRO | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural |  | tkm | 2.21 | 1.25 | 1.54 | 1.54 | 3.4 | 1.25 | 1.25 | Obras Complementares E Meio Ambiente | 1
4.12 | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 28.32 | 0.81 | 0.99 | 0.99 | 28.03 | 0.81 | 0.81 | Obras Complementares E Meio Ambiente | 1
Sub total 4 | [9 empty] | 55745.83 | #N/A | #N/A |  | FALSE
5 |  |  | OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE | [7 empty] | #N/A | #N/A |  | FALSE
5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | #N/A | #N/A | Obras de arte especiais (sem aço) | FALSE
5.1.1 | DER-ES-R | 42052 | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais |  | M | 198 | 744.37 | 917.95 | 1027.18 | 203381.64 | 917.96 | 744.37 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1.119
5.1.2 | DER-ES-R | 42051 | Estaca raiz perfurada em rocha, diâm. 310mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais |  | M | 150 | 1326.57 | 1635.92 | 1830.59 | 274588.5 | 1635.92 | 1326.57 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1.119
5.1.3 | COMP | CA-008 | Concreto com 8% de microssílica fck = 35 MPa - areia e brita comerciais |  | m3 | 101.48 | 564.16 | 695.72 | 695.72 | 70601.66 | 564.16 | 564.16 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.1.4 | SICRO | 3108003 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada |  | m² | 109.61 | 130.83 | 161.33 | 161.33 | 17683.38 | 130.83 | 130.83 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.1.5 | SICRO | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  | kg | 5051 | 14.78 | 18.22 | 18.22 | 92029.22 | 14.78 | 14.78 | Produtos siderúrgicos | 1
5.2 |  |  | MESOESTRUTURA | [7 empty] | #N/A | #N/A | Obras de arte especiais (sem aço) | FALSE
5.2.1 | COMP | CA-008 | Concreto com 8% de microssílica fck = 35 MPa - areia e brita comerciais |  | m3 | 76.6 | 564.16 | 695.72 | 695.72 | 53292.15 | 564.16 | 564.16 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.2.2 | SICRO | 1108059 | Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual |  | m³ | 0.45 | 2467.01 | 3042.31 | 3042.31 | 1369.03 | 2467.01 | 2467.01 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.2.3 | SICRO | 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  | m² | 277.93 | 72.04 | 88.83 | 88.83 | 24688.52 | 72.04 | 72.04 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.2.4 | SICRO | 3107970 | Fôrmas curvas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada |  | m² | 3.11 | 106.14 | 130.89 | 130.89 | 407.06 | 106.14 | 106.14 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.2.5 | SICRO | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  | kg | 1637 | 14.78 | 18.22 | 18.22 | 29826.14 | 14.78 | 14.78 | Produtos siderúrgicos | 1
5.2.6 | SICRO | 307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação |  | dm³ | 72.04 | 108.66 | 133.99 | 133.99 | 9652.63 | 108.66 | 108.66 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.3 |  |  | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | #N/A | #N/A | Obras de arte especiais (sem aço) | FALSE
5.3.1 | COMP | CA-002 | Estrutura metalica em aco especial resistente a corrosao (aco USI-SAC ou similar) para pontes, viadutos e passarelas, incluindo fornecimento de materiais e de todos os servicos necessarios, inclusive pintura protetora e fornecimento do aco |  | und | 1 | 1459593.47 | 1799970.66 | 1799970.66 | 1799970.66 | 1459593.47 | 1459593.47 | Produtos siderúrgicos | 1
5.3.2 | COMP | CA-008 | Concreto com 8% de microssílica fck = 35 MPa - areia e brita comerciais |  | m3 | 128.15 | 564.16 | 695.72 | 695.72 | 89156.51 | 564.16 | 564.16 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.3.3 | SICRO | 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  | m² | 511.13 | 72.04 | 88.83 | 88.83 | 45403.67 | 72.04 | 72.04 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.3.4 | SICRO | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  | kg | 12982 | 14.78 | 18.22 | 18.22 | 236532.04 | 14.78 | 14.78 | Produtos siderúrgicos | 1
5.3.5 | DER-ES-R | 40384 | Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 50 mm ± 25 mm, inclus. lábios poliméricos-Marca Ref.JEENE mod.JJ-5070 (constr.) |  | M | 31 | 1284.67 | 1584.25 | 1772.77 | 54955.87 | 1584.25 | 1284.67 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1.119
5.3.6 | COMP | CA-003 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 1" e 2", h=0,9 m inclusive pintura a óleo ou esmalte |  | m | 87 | 545.68 | 672.93 | 672.93 | 58544.91 | 545.68 | 545.68 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.3.7 | SICRO | 5914434 | Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada |  | tkm | 6578.68 | 0.79 | 0.97 | 0.97 | 6381.31 | 0.79 | 0.79 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.4 |  |  | OUTROS SERVIÇOS | [7 empty] | #N/A | #N/A | Obras de arte especiais (sem aço) | FALSE
5.4.1 | SICRO | 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria |  | m³ | 1418.76 | 6.97 | 8.59 | 8.59 | 12187.14 | 6.97 | 6.97 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.4.2 | SICRO | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário |  | m³ | 703.31 | 7.69 | 9.48 | 9.48 | 6667.37 | 7.69 | 7.69 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.4.3 | SICRO | 2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação |  | m | 15 | 90.8 | 111.97 | 111.97 | 1679.55 | 90.8 | 90.8 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.4.4 | SICRO | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  | m³ | 5.39 | 396 | 488.34 | 488.34 | 2632.15 | 396 | 396 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.4.5 | SICRO | 3205876 | Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento |  | m² | 414.7 | 305.62 | 376.89 | 376.89 | 156296.28 | 305.62 | 305.62 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.4.6 | SICRO | 3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste |  | un | 23 | 4008.05 | 4942.72 | 4942.72 | 113682.56 | 4008.05 | 4008.05 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.4.7 | SICRO | 3806426 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto |  | t | 51.07 | 66.72 | 82.27 | 82.27 | 4201.52 | 66.72 | 66.72 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.4.8 | DER-ES-R | 40335 | Ensecadeira dupla de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento |  | M2 | 159 | 660.78 | 814.87 | 911.83 | 144980.97 | 814.87 | 660.78 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1.119
5.4.9 | SICRO | 5914539 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural |  | tkm | 153.34 | 1.04 | 1.28 | 1.28 | 196.27 | 1.04 | 1.04 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.4.10 | SICRO | 5914569 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada |  | tkm | 7053.64 | 0.68 | 0.83 | 0.83 | 5854.52 | 0.68 | 0.68 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.4.11 | SICRO | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h |  | m³ | 306.23 | 58.06 | 71.59 | 71.59 | 21923 | 58.06 | 58.06 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
5.4.12 | SICRO | 3806428 | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada |  | m³ | 8 | 37.45 | 46.18 | 46.18 | 369.44 | 37.45 | 37.45 | Obras de arte especiais (sem aço) | 1
Sub total 5 | [9 empty] | 3539135.67 | #N/A | #N/A | Obras de arte especiais (sem aço) | FALSE
6 |  |  | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [7 empty] | #N/A | #N/A | Obras de arte especiais (sem aço) | FALSE
6.1 | SICRO | 4413989 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m |  | un | 30 | 29.73 | 36.66 | 36.66 | 1099.8 | 29.73 | 29.73 | Obras Complementares E Meio Ambiente | 1
6.2 | SICRO | 4413017 | Retentores de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm |  | m | 450 | 45.54 | 56.15 | 56.15 | 25267.5 | 45.54 | 45.54 | Obras Complementares E Meio Ambiente | 1
Sub total 6 | [9 empty] | 26367.3 | #N/A | #N/A | Obras Complementares E Meio Ambiente | FALSE
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | #N/A | #N/A | Obras Complementares E Meio Ambiente | FALSE
7.1 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM | [7 empty] | #N/A | #N/A | Obras Complementares E Meio Ambiente | FALSE
7.1.1 | DER-ES-E | 151003 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm |  | und | 1 | 125.88 | 155.23 | 155.23 | 155.23 | 125.88 | 125.88 | Obras Complementares E Meio Ambiente | 1
7.1.2 | COMP | CA-004 | Caixa de passagem em alumínio 20x20x10cm com tampa, fornecimento e instalação, Ref.: Wetzel ou equivalente. |  | und | 4 | 156.21 | 192.63 | 192.63 | 770.52 | 156.21 | 156.21 | Obras Complementares E Meio Ambiente | 1
7.2 |  |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [7 empty] | #N/A | #N/A | Obras Complementares E Meio Ambiente | FALSE
7.2.1 | DER-ES-E | 151129 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões |  | m | 10 | 37.84 | 46.66 | 46.66 | 466.6 | 37.84 | 37.84 | Obras Complementares E Meio Ambiente | 1
7.2.2 | DER-ES-E | 151138 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  | m | 75 | 20.94 | 25.82 | 25.82 | 1936.5 | 20.94 | 20.94 | Obras Complementares E Meio Ambiente | 1
7.3 |  |  | CABOS E FIOS | [7 empty] | #N/A | #N/A | Obras Complementares E Meio Ambiente | FALSE
7.3.1 | DER-ES-E | 151402 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 |  | m | 130 | 7.12 | 8.78 | 8.78 | 1141.4 | 7.12 | 7.12 | Obras Complementares E Meio Ambiente | 1
7.3.2 | DER-ES-E | 151406 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 |  | m | 6 | 25.38 | 31.29 | 31.29 | 187.74 | 25.38 | 25.38 | Obras Complementares E Meio Ambiente | 1
7.3.3 | DER-ES-E | 151417 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV, anti-chama 90ºC HEPR - 2,5mm2 |  | m | 260 | 8.89 | 10.96 | 10.96 | 2849.6 | 8.89 | 8.89 | Obras Complementares E Meio Ambiente | 1
7.3.4 | DER-ES-E | 151421 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2 |  | m | 21 | 26.27 | 32.39 | 32.39 | 680.19 | 26.27 | 26.27 | Obras Complementares E Meio Ambiente | 1
7.4 |  |  | LUMINÁRIAS | [7 empty] | #N/A | #N/A | Obras Complementares E Meio Ambiente | FALSE
7.4.1 | COMP | CA-005 | Luminária LED para iluminação pública, fluxo luminoso mínimo de 10000lm, com potência de até 100w, com poste aço galv. flangeado cônico reto c/ suporte p/lumiária h=8m e chumbadores, fornecimento e instalação. |  | und | 2 | 3584.77 | 4420.73 | 4420.73 | 8841.46 | 3584.77 | 3584.77 | Obras Complementares E Meio Ambiente | 1
7.4.2 | COMP | CA-009 | Luminária LED para iluminação pública, fluxo luminoso mínimo de 7000lm e 10000lm, com potências das luminárias até 60W para via de pedestre e até 100w para via de veículos, com poste ornamental em aço galv. flangeado c/ suporte p/luminárias a h=6m e h=8m, inclusive chumbadores, fornecimento e instalação. |  | und | 2 | 4474.82 | 5518.34 | 5518.34 | 11036.68 | 4474.82 | 4474.82 | Obras Complementares E Meio Ambiente | 1
7.5 |  |  | QUADRO DE COMANDO E ENTRADA DE ENERGIA | [7 empty] | #N/A | #N/A | Obras Complementares E Meio Ambiente | FALSE
7.5.1 | COMP | CA-006 | Quadro de comando de iluminação, completo, inclusive disjuntores e idr, suportes, ferragens e demais acessórios, conforme detalhe em projeto |  | und | 1 | 915.01 | 1128.39 | 1128.39 | 1128.39 | 915.01 | 915.01 | Obras Complementares E Meio Ambiente | 1
7.5.2 | COMP | CA-007 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATÉ 15000W - 220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA E ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA. |  | und | 1 | 3152.18 | 3887.26 | 3887.26 | 3887.26 | 3152.18 | 3152.18 | Obras Complementares E Meio Ambiente | 1
Sub total 7 | [9 empty] | 33081.57 | #N/A | #N/A | Obras Complementares E Meio Ambiente | FALSE
8 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [7 empty] | #N/A | #N/A | Mobilização e Desmobilização | FALSE
8.1 | DER-ES-R | 41578 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. |  | Mes | 12 | 1050 | 1294.86 | 1579.72 | 18956.64 | 1294.86 | 1050 | Mobilização e Desmobilização | 1.22
8.2 | DER-ES-R | 41531 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz |  | M2 | 108.76 | 654.87 | 807.58 | 985.24 | 107154.7 | 807.59 | 654.87 | Mobilização e Desmobilização | 1.22
8.3 | DER-ES-R | 41678 | Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro |  | Mes | 36 | 1000 | 1233.2 | 1504.5 | 54162 | 1233.2 | 1000 | Mobilização e Desmobilização | 1.22
8.4 | DER-ES-R | 41580 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial |  | Mes | 24 | 1033.33 | 1274.3 | 1554.64 | 37311.36 | 1274.3 | 1033.33 | Mobilização e Desmobilização | 1.22
8.5 | DER-ES-R | 41496 | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km |  | Ud | 6 | 1400 | 1726.48 | 2106.3 | 12637.8 | 1726.48 | 1400 | Mobilização e Desmobilização | 1.22
8.6 | DER-ES-R | 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES |  | M2 | 36 | 269.36 | 332.17 | 405.24 | 14588.64 | 332.18 | 269.36 | Mobilização e Desmobilização | 1.22
8.7 | DER-ES-R | 41501 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m |  | M | 25 | 47.58 | 58.67 | 71.57 | 1789.25 | 58.68 | 47.58 | Mobilização e Desmobilização | 1.22
8.8 | DER-ES-R | 41499 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m |  | M | 25 | 348.61 | 429.9 | 524.47 | 13111.75 | 429.91 | 348.61 | Mobilização e Desmobilização | 1.22
8.9 | DER-ES-R | 41503 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG |  | M | 20 | 650.76 | 802.51 | 979.06 | 19581.2 | 802.52 | 650.76 | Mobilização e Desmobilização | 1.22
8.10 | DER-ES-R | 41527 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m |  | Ud | 1 | 3173.8 | 3913.93 | 4774.99 | 4774.99 | 3913.93 | 3173.8 | Mobilização e Desmobilização | 1.22
8.11 | DER-ES-R | 41556 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte |  | M3 | 33.48 | 52.94 | 65.28 | 79.64 | 2666.34 | 65.28 | 52.94 | Mobilização e Desmobilização | 1.22
8.12 | DER-ES-R | 41365 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões, a cada 2,5 m, esticadores de madeira a cada 60, 0m, inclusive transporte de arame farpado e mourão |  | M | 202.6 | 20.09 | 24.77 | 30.21 | 6120.54 | 24.77 | 20.09 | Mobilização e Desmobilização | 1.22
Sub total 8 | [9 empty] | 292855.21 | #N/A | #N/A | Mobilização e Desmobilização | FALSE
9 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES | [7 empty] | #N/A | #N/A | Administração Local | FALSE
9.1 |  | CA-001 | Administração local |  | vb | 1 | 222690.13 | 274621.46 | 274621.46 | 274621.46 | 222690.13 | 222690.13 | Administração Local | 1
Sub total 9 | [9 empty] | 274621.46
TOTAL DA ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO | [9 empty] | 4381486.27 |  | 534647.57
4106864.81
6.69%

## Memória
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PONTE SOBRE O RIO BANANAL
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS
Ref. | Órgão | Código
1 |  |  | TERRAPLENAGEM, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [13 empty] | 960 | m²
1.1 | SICRO | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) | Largura (m) |  | Total (m² ) |  |  | 960 | m²
|  |  | LIMPEZA PARA EXECUÇÃO DAS CABECEIRAS | [10 empty] | 960 |  |  | 960 | m²
|  |  | Total | [10 empty] | 960 | m² |  | 150 | M2 | [6 empty] | 21452.8
1.2 | DER-ES-R | 40169 | Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferramentas manuais, inclusive moto serra | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) | Largura (m) |  | Total (M2 ) |  |  | 150 | M2
|  |  | LIMPEZA PARA EXECUÇÃO DO PILAR CENTRAL | [7 empty] | 15 | 10 |  | 150 |  |  | 150 | M2
|  |  | Total | [10 empty] | 150 | M2 |  | 15 | un | [6 empty] | 21452.8
1.3 | SICRO | 5501702 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Ø (m) |  |  | Total (un ) |  |  | 15 | un
[14 empty] | 15 |  | ARVORE | 15 | un
|  |  | Total | [10 empty] | 15 | un |  | 1426.16 | m³ | [6 empty] | 21452.8
1.4 | SICRO | 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | [9 empty] | Volume (m³) | Total (m³ ) |  |  | 1426.16 | m³ | [6 empty] | 5484.04
[17 empty] | 1426.16 | m³
|  |  | Pista - Encontro com a OAE | [9 empty] | 7.4 |  |  |  | 1426.16 | m³
|  |  | OAE | [9 empty] | 1418.76 |  |  |  | 1426.16 | m³
|  |  | Total | [10 empty] | 1426.16 | m³ |  | 822.28 | m³ | [6 empty] | 1136.31
1.5 | SICRO | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final | [5 empty] | Volume (m³) | Total (m³ ) |  |  | 822.28 | m³ | [6 empty] | 5484.04
|  |  | Pista - Encontro com a OAE | [9 empty] | 118.97 |  |  |  | 822.28 | m³
|  |  | OAE | [9 empty] | 703.31 |  |  |  | 822.28 | m³
|  |  | Total | [10 empty] | 822.28 | m³ |  | 0.47 | m³ | [6 empty] | 1136.31
1.6 | SICRO | 4915668 | Remoção manual de revestimento asfáltico | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Área (m2) | Esp. (m) |  | Total (m³ ) |  |  | 0.47 | m³
[11 empty] | 9.37 | 0.05 |  | 0.47 |  |  | 0.47 | m³
|  |  | Total | [10 empty] | 0.47 | m³ |  | 34.17 | M2 | [6 empty] | 21452.8
1.7 | DER-ES-R | 40891 | Remoção de pavimentação poliédrica | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Área (m2) | Esp. (m) |  | Total (M2 ) |  |  | 34.17 | M2
[11 empty] | 34.17 |  |  | 34.17 |  |  | 34.17 | M2
|  |  | Total | [10 empty] | 34.17 | M2 |  | 4.42 | T | [6 empty] | 21452.8
1.8 | DER-ES-R | 41036 | Remoção de superestrutura de pontes com auxilio de guindaste para 40 toneladas | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Área (m2) | Peso médio (t/m2) |  | Total (T ) |  |  | 4.42 | T
|  |  | PASSARELA METÁLICA | [7 empty] | 73.65 | 0.06 |  | 4.42 |  |  | 4.42 | T
|  |  | Total | [10 empty] | 4.42 | T |  | 94.6 | M | [6 empty] | 21452.8
1.9 | DER-ES-R | 40893 | Remoção de meio fio | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  |  |  | Total (M ) |  |  | 94.6 | M
[14 empty] | 94.6 |  |  | 94.6 | M
|  |  | Total | [10 empty] | 94.6 | M |  | 3871.45 | tkm | [6 empty] | 21452.8
1.10 | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [6 empty] | Peso(t) | Dist (km) | Volume (m³) | Massa Específica | Total (tkm ) |  |  | 3871.45 | tkm |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 200 | 31
|  |  | Material escavado não reaproveitado | [7 empty] | 3.2 | 785.04 | 1.5 | 3768.19 |  |  | 3871.45 | tkm
|  |  | Árvores Destocadas | [7 empty] | 3.2 | 15 | 0.8 | 38.4 |  |  | 3871.45 | tkm
|  |  | Revestimento asfáltico | [7 empty] | 3.2 | 0.47 | 2.4 | 3.6 |  |  | 3871.45 | tkm
|  |  | Pavimentação Poliédrica | [7 empty] | 3.2 | 2.73 | 2.5 | 21.84 |  |  | 3871.45 | tkm
|  |  | Passarela Metálica | [6 empty] | 4.42 | 3.2 |  |  | 14.14 |  |  | 3871.45 | tkm
|  |  | Meio fio | [7 empty] | 3.2 | 3.16 | 2.5 | 25.28 |  |  | 3871.45 | tkm
|  |  | Total | [10 empty] | 3871.45 | tkm |  | 1209.82 | t
1.11 | SICRO | 5914654 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais | [6 empty] | Nº Arvores | Volume p/ Árvore | Volume (m³) | Massa Específica | Total (t ) |  |  | 1209.82 | t
|  |  | Material escavado não reaproveitado | [8 empty] | 785.04 | 1.5 | 1177.56 |  |  | 1209.82 | t
|  |  | Árvores Destocadas acima de 30 cm | [6 empty] | 15 | 1 | 15 | 0.8 | 12 |  |  | 1209.82 | t
|  |  | Revestimento asfáltico | [8 empty] | 0.47 | 2.4 | 1.12 |  |  | 1209.82 | t
|  |  | Pavimentação Poliédrica | [8 empty] | 2.73 | 2.5 | 6.82 |  |  | 1209.82 | t
|  |  | Passarela Metálica | [10 empty] | 4.42 |  |  | 1209.82 | t
|  |  | Meio fio | [8 empty] | 3.16 | 2.5 | 7.9 |  |  | 1209.82 | t
|  |  | Total | [10 empty] | 1209.82 | t |  | 785.04 | m³
1.12 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. |  |  |  | Total (m³ ) |  |  | 785.04 | m³
[14 empty] | 785.04 |  |  | 785.04 | m³
|  |  | Total | [10 empty] | 785.04 | m³ |  | 2 | un | [6 empty] | 21452.8
2 |  |  | DRENAGEM E OAC | [13 empty] | 2 | un
2.1 | SICRO | 2003335 | Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais | Estaca Inicial | [5 empty] | Pos. | Quant. |  |  | Total (un ) |  |  | 2 | un
[11 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | un
|  |  | Total | [10 empty] | 2 | un |  | 28 | m
2.2 | SICRO | 2003411 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais | Estaca Inicial | [5 empty] | Pos. | Quant. |  |  | Total (m ) |  |  | 28 | m
[11 empty] | 2 |  |  | 28 |  |  | 28 | m
|  |  | Total | [10 empty] | 28 | m |  | 203.04 | m²
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 203.04 | m²
3.1 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) | Largura (m) |  | Total (m² ) |  |  | 203.04 | m²
|  |  |  | 0 | + | 0 | 1 | + | 6.3 |  |  |  |  | 114.78 |  |  | 203.04 | m²
|  |  |  | 3 | + | 5.6 | 3 | + | 11.68 |  |  |  |  | 88.26 |  |  | 203.04 | m²
|  |  | Total | [10 empty] | 203.04 | m² |  | 78.94 | m³
3.2 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Área (m2) | Extensão (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Total (m³) |  |  | 78.94 | m³
|  |  | BASE | 0 | + | 0 | 1 | + | 6.3 | 114.78 |  |  | 0.15 | 17.21 |  |  | 78.94 | m³
|  |  | BASE | 3 | + | 5.6 | 3 | + | 11.68 | 88.26 |  |  | 0.15 | 13.23 |  |  | 78.94 | m³
|  |  | FAIXA DE PEDESTRES ELEVADA | [10 empty] | 48.5 |  |  | 78.94 | m³
|  |  | Total | [10 empty] | 78.94 | m³ |  | 203.04 | M2
3.3 | DER-ES-R | 42499 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Área (m2) |  |  |  | Total (M2) |  |  | 203.04 | M2
|  |  |  | 0 | + | 0 | 1 | + | 6.3 | 114.78 |  |  |  | 114.78 |  |  | 203.04 | M2
|  |  |  | 3 | + | 5.6 | 3 | + | 11.68 | 88.26 |  |  |  | 88.26 |  |  | 203.04 | M2
|  |  | Total | [10 empty] | 203.04 | M2 |  | 86.83 | tkm
3.4 | SICRO | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | [7 empty] | Dist (km) | Volume (m³) | Massa Específica | Total (tkm ) |  |  | 86.83 | tkm
|  |  | Brita Graduada - Base | [7 empty] | 0.5 | 17.21 | 2.2 | 18.93 |  | PEDREIRA P/ PISTA | 86.83 | tkm
|  |  | Brita Graduada - Base | [7 empty] | 0.5 | 13.23 | 2.2 | 14.55 |  | PEDREIRA P/ PISTA | 86.83 | tkm
|  |  | Brita Graduada - Faixa elevada | [7 empty] | 0.5 | 48.5 | 2.2 | 53.35 |  | PEDREIRA P/ PISTA | 86.83 | tkm
|  |  | Total | [10 empty] | 86.83 | tkm |  | 2873.16 | tkm
3.5 | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [7 empty] | Dist (km) | Volume (m³) | Massa Específica | Total (tkm ) |  |  | 2873.16 | tkm
|  |  | Brita Graduada - Base | [7 empty] | 6.4 | 17.21 | 2.2 | 242.31 |  | PEDREIRA P/ PISTA | 2873.16 | tkm | E4 | 395 |  | 395+0
|  |  | Brita Graduada - Base | [7 empty] | 6.4 | 13.23 | 2.2 | 186.27 |  | PEDREIRA P/ PISTA | 2873.16 | tkm | E4 | 395 |  | 395+0
|  |  | Brita Graduada - Faixa elevada | [7 empty] | 6.4 | 48.5 | 2.2 | 682.88 |  | PEDREIRA P/ PISTA | 2873.16 | tkm
|  |  | Bloco | [7 empty] | 45.2 | 9.18 | 2.4 | 995.84 |  | FÁB. PRÉ MOLD. P/ PISTA | 2873.16 | tkm | E4 | 395 |  | 395+0
|  |  | Bloco | [7 empty] | 45.2 | 7.06 | 2.4 | 765.86 |  | FÁB. PRÉ MOLD. P/ PISTA | 2873.16 | tkm | E4 | 395 |  | 395+0
|  |  | Total | [10 empty] | 2873.16 | tkm |  | 61.3 | m
3.6 | SICRO | 2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | [10 empty] | Total (m ) |  |  | 61.3 | m
[14 empty] | 61.3 |  |  | 61.3 | m
|  |  | Total | [10 empty] | 61.3 | m |  | 58.9 | m
3.7 | SICRO | 3719529 | Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | [10 empty] | Total (m ) |  |  | 58.9 | m
|  |  | Concordândia inical e final | [10 empty] | 58.9 |  |  | 58.9 | m
|  |  | Total | [10 empty] | 58.9 | m |  | 80.28 | m²
4 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 80.28 | m²
4.1 | SICRO | 5213400 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final |  |  | Pos. | Extensão (m) | Largura (m) | Cadência | Total (m² ) |  | Observações | 80.28 | m²
|  |  | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-02) - 2:4 | 0 | + | 0 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | 2 : 4 | 0.33 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-02) - 2:4 | 1 | + | 0 |  |  |  |  | 10.6 | 0.1 | 2 : 4 | 0.35 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-03) | 0 | + | 0 |  |  |  |  | 17.4 | 0.1 | 1 | 3.48 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-03) | 0 | + | 0.9 | 0 | + | 15.6 |  | 14.5 | 0.1 | 1 | 2.9 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LMS-01) | 1 | + | 9.2 |  |  |  |  | 24 | 0.1 | 1 | 2.4 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LMS-01) | 3 | + | 8.6 |  |  |  |  | 15 | 0.1 | 1 | 1.5 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LMS-02) - 2:4 | 1 | + | 16.9 |  |  |  |  | 5.3 | 0.1 | 2 : 4 | 0.17 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LMS-02) - 2:4 | 3 | + | 8.6 |  |  |  |  | 62 | 0.1 | 2 : 4 | 2.06 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA DE BORDO | 0 | + | 0 |  |  |  | EIXO | 36.1 | 0.1 | 1 | 3.61 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA DE BORDO | 0 | + | 0 |  |  |  | LD | 26.8 | 0.1 | 1 | 2.68 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA DE BORDO | 0 | + | 0 | 0 | + | 6.2 | LD | 6.2 | 0.1 | 1 | 0.62 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA DE BORDO | 1 | + | 2 |  |  |  | LD | 19.9 | 0.1 | 1 | 1.99 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA DE BORDO | 1 | + | 9.5 |  |  |  | LD | 29.4 | 0.1 | 1 | 2.94 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA DE BORDO | 1 | + | 15.1 |  |  |  | LD | 17.5 | 0.1 | 1 | 1.75 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA DE BORDO | 1 | + | 15.1 | 3 | + | 11.7 | LD | 36.6 | 0.1 | 1 | 3.66 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA DE BORDO | 0 | + | 0 | 3 | + | 11.7 | EIXO | 71.7 | 0.1 | 1 | 7.17 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA DE BORDO | 3 | + | 11.7 |  |  |  | FIM DO RAMO | 172.3 | 0.1 | 1 | 17.23 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA DE BORDO | [6 empty] | LIMPA RODAS | 30 | 0.1 | 1 | 3 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA DE RETENÇÃO | 0 | + | 0 |  |  |  | LD | 4 | 0.6 | 1 | 2.4 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA DE RETENÇÃO | 0 | + | 2.6 |  |  |  | LD | 4.2 | 0.6 | 1 | 2.52 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA DE RETENÇÃO | 1 | + | 15.5 |  |  |  | LD | 8.4 | 0.6 | 1 | 5.04 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA DE RETENÇÃO | 1 | + | 6.4 |  |  |  | LD | 15.1 | 0.4 | 1 | 6.04 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA DE RETENÇÃO | 3 | + | 8.7 |  |  |  | LD | 7.8 | 0.4 | 1 | 3.12 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | LINHA DE RETENÇÃO | 3 | + | 11.7 |  |  |  | LE | 8.3 | 0.4 | 1 | 3.32 |  |  | 80.28 | m²
|  |  | Total | [10 empty] | 80.28 | m² |  | 211.84 | m²
4.2 | SICRO | 5213409 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | Estaca Inicial | [9 empty] | Total (m² ) |  | Observações | 211.84 | m²
|  |  | Siga em frente | 3 | + | 0 | [7 empty] | 1.08 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Siga em frente ou vire à esquerda | 3 | + | 11.7 | [7 empty] | 1.88 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Siga em frente ou vire à esquerda | 3 | + | 11.7 | [7 empty] | 1.88 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Faixa de Travessia de Pedestre - FTP | 0 | + | 0 | [7 empty] | 12.8 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Faixa de Travessia de Pedestre - FTP | 1 | + | 15 | [7 empty] | 12.8 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Faixa de Travessia de Pedestre - FTP | 3 | + | 11.7 | [7 empty] | 14.4 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Faixa de Travessia de Pedestre - FTP | 3 | + | 11.7 | [7 empty] | 12.8 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Faixa Elevada de Pedestres - cor preta | 0 | + | 0 | [7 empty] | 16 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Faixa Elevada de Pedestres - cor preta | 0 | + | 0.9 | [7 empty] | 15.4 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Faixa Elevada de Pedestres - cor preta | 1 | + | 15 | [7 empty] | 16.8 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Faixa Elevada de Pedestres - cor preta | 1 | + | 15 | [7 empty] | 15.4 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Faixa Elevada de Pedestres - cor preta | 3 | + | 11.7 | [7 empty] | 15.8 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Faixa Elevada de Pedestres - cor preta | 3 | + | 11.7 | [7 empty] | 15.6 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Faixa Elevada de Pedestres - cor preta | 3 | + | 11.7 | [7 empty] | 16.8 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Faixa Elevada de Pedestres - cor preta | 3 | + | 11.7 | [7 empty] | 17.2 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Faixa Elevada de Pedestres - cor amarela | 0 | + | 0 | [7 empty] | 7.2 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Faixa Elevada de Pedestres - cor amarela | 1 | + | 15 | [7 empty] | 6.3 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Faixa Elevada de Pedestres - cor amarela | 3 | + | 11.7 | [7 empty] | 5.4 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Faixa Elevada de Pedestres - cor amarela | 3 | + | 11.7 | [7 empty] | 6.3 |  |  | 211.84 | m²
|  |  | Total | [10 empty] | 211.84 | m² |  | 16 | un
4.3 | SICRO | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | Estaca | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (un ) |  | Observações | 16 | un
|  |  | A-32b | 0 | + | 2 |  |  |  | EX |  |  |  | 1 |  |  | 16 | un
|  |  | A-32b | 3 | + | 11.7 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  | 16 | un
|  |  | A-32b | 0 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  | 16 | un
|  |  | A-32b | 1 | + | 12.7 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  | 16 | un
|  |  | A-22 | 3 | + | 7.1 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  | 16 | un
|  |  | A-32b | 3 | + | 11.7 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  | 16 | un
|  |  | Estimativa para orientação do tráfego - Sinalização de obra | [10 empty] | 10 |  |  | 16 | un
|  |  | Total | [10 empty] | 16 | un |  | 12 | un
4.4 | SICRO | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | Estaca | [5 empty] | Pos. |  |  |  | Total (un ) |  | Observações | 12 | un
|  |  | R-4a | 0 | + | 2 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  | 12 | un
|  |  | R-25b | 1 | + | 8.8 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  | 12 | un
|  |  | Estimativa para orientação do tráfego - Sinalização de obra | [10 empty] | 10 |  |  | 12 | un
|  |  | Total | [10 empty] | 12 | un |  | 5 | un
4.5 | SICRO | 5213445 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | Estaca |  |  | Pos. | [6 empty] | Total (un ) |  | Observações | 5 | un
|  |  | R-1 | 1 | + | 14.4 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  | 5 | un
|  |  | Estimativa para orientação do tráfego - Sinalização de obra | [10 empty] | 4 |  |  | 5 | un
|  |  | Total | [10 empty] | 5 | un |  | 2.25 | m²
4.6 | SICRO | 5213571 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | Estaca |  |  | Pos. | [6 empty] | Total (m² ) |  | Observações | 2.25 | m²
|  |  | IN-01 | 3 | + | 8 |  |  |  | LD |  |  |  | 2.25 |  |  | 2.25 | m²
|  |  | Total | [10 empty] | 2.25 | m² |  | 37 | un
4.7 | SICRO | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | Estaca |  |  | Pos. | [6 empty] | Total (un ) |  | Observações | 37 | un
|  |  | A-32b | 0 | + | 2 |  |  |  | EX |  |  |  | 1 |  |  | 37 | un
|  |  | A-32b | 3 | + | 11.7 |  |  |  | LE |  |  |  | 1 |  |  | 37 | un
|  |  | A-32b | 0 | + | 0 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  | 37 | un
|  |  | A-32b | 1 | + | 12.7 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  | 37 | un
|  |  | A-32b | 1 | + | 17.6 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  | 37 | un
|  |  | A-22 | 3 | + | 7.1 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  | 37 | un
|  |  | A-32b | 3 | + | 11.7 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  | 37 | un
|  |  | Estimativa para orientação do tráfego - Sinalização de obra | [10 empty] | 10 |  |  | 37 | un
|  |  | R-4a | 0 | + | 2 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  | 37 | un
|  |  | R-4b | 1 | + | 15.4 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  | 37 | un
|  |  | R-3 | 1 | + | 14.4 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  | 37 | un
|  |  | Estimativa para orientação do tráfego - Sinalização de obra | [10 empty] | 10 |  |  | 37 | un
|  |  | R-1 | 1 | + | 14.4 |  |  |  | LD |  |  |  | 1 |  |  | 37 | un
|  |  | Estimativa para orientação do tráfego - Sinalização de obra | [10 empty] | 4 |  |  | 37 | un
|  |  | IN-01 | 3 | + | 8 |  |  |  | LD |  |  |  | 2 |  |  | 37 | un
|  |  | Total | [10 empty] | 37 | un |  | 1800 | un.dia
4.8 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | [8 empty] | Quant. (und) | Dias | Total (un.dia ) |  |  | 1800 | un.dia
|  |  | Estimativa para orientação do tráfego | [8 empty] | 20 | 90 | 1800 |  |  | 1800 | un.dia
|  |  | Total | [10 empty] | 1800 | un.dia |  | 10 | m
4.9 | SICRO | 5213390 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio contínua - confecção | [10 empty] | Total (m ) |  |  | 10 | m
|  |  | Estimativa para orientação do tráfego | [10 empty] | 10 |  |  | 10 | m
|  |  | Total | [10 empty] | 10 | m |  | 73.63 | M2
4.10 | DER-ES-R | 40915 | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | Estaca Inicial |  |  | Estaca Final | [6 empty] | Total (M2 ) |  |  | 73.63 | M2
|  |  | Concordância inicial | [10 empty] | 44.92 |  |  | 73.63 | M2
|  |  | Concordância final | [10 empty] | 28.71 |  |  | 73.63 | M2
|  |  | Total | [10 empty] | 73.63 | M2 |  | 2.21 | tkm
4.11 | SICRO | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | [6 empty] | Consumo (m3/m2) | Dist (km) | Volume (m³) | Massa Específica | Total (tkm ) |  |  | 2.21 | tkm
|  |  | Brita graduada para Calçada | [6 empty] | 0.04 | 0.5 | 2.95 | 1.5 | 2.21 |  | P/ PISTA | 2.21 | tkm
|  |  | Total | [10 empty] | 2.21 | tkm |  | 28.32 | tkm
4.12 | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [6 empty] | Consumo (m3/m2) | Dist (km) | Volume (m³) | Massa Específica | Total (tkm ) |  |  | 28.32 | tkm
|  |  | Brita graduada para Calçada | [6 empty] | 0.04 | 6.4 | 2.95 | 1.5 | 28.32 |  | P/ PISTA | 28.32 | tkm
|  |  | Total | [10 empty] | 28.32 | tkm |  | 198 | M
5 |  |  | OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE | [13 empty] | 198 | M
5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [13 empty] | 198 | M
5.1.1 | DER-ES-R | 42052 | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | [10 empty] | Total (M ) |  |  | 198 | M
[14 empty] | 198 |  |  | 198 | M
|  |  | Total | [10 empty] | 198 | M |  | 150 | M
5.1.2 | DER-ES-R | 42051 | Estaca raiz perfurada em rocha, diâm. 310mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | [10 empty] | Total (M ) |  |  | 150 | M
[14 empty] | 150 |  |  | 150 | M
|  |  | Total | [10 empty] | 150 | M |  | 101.48 | m3
5.1.3 | COMP | CA-008 | Concreto com 8% de microssílica fck = 35 MPa - areia e brita comerciais | [10 empty] | Total (m3 ) |  |  | 101.48 | m3
|  |  | BLOCO B1 | [10 empty] | 52.5 |  |  | 101.48 | m3
|  |  | BLOCO B2 | [10 empty] | 31.5 |  |  | 101.48 | m3
|  |  | BLOCO B3 | [10 empty] | 17.48 |  |  | 101.48 | m3
|  |  | Total | [10 empty] | 101.48 | m3 |  | 109.61 | m²
5.1.4 | SICRO | 3108003 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | [10 empty] | Total (m² ) |  |  | 109.61 | m²
|  |  | BLOCO B1 | [10 empty] | 54.2 |  |  | 109.61 | m²
|  |  | BLOCO B2 | [10 empty] | 34.2 |  |  | 109.61 | m²
|  |  | BLOCO B3 | [10 empty] | 21.21 |  |  | 109.61 | m²
|  |  | Total | [10 empty] | 109.61 | m² |  | 5051 | kg
5.1.5 | SICRO | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [10 empty] | Total (kg ) |  |  | 5051 | kg
|  |  | BLOCO B1 | [10 empty] | 2794 |  |  | 5051 | kg
|  |  | BLOCO B2 | [10 empty] | 1708 |  |  | 5051 | kg
|  |  | BLOCO B3 | [10 empty] | 549 |  |  | 5051 | kg
|  |  | Total | [10 empty] | 5051 | kg |  | 76.6 | m3
5.2 |  |  | MESOESTRUTURA | [13 empty] | 76.6 | m3
5.2.1 | COMP | CA-008 | Concreto com 8% de microssílica fck = 35 MPa - areia e brita comerciais | [10 empty] | Total (m3 ) |  |  | 76.6 | m3
|  |  | ENCONTRO 1 | [10 empty] | 36.44 |  |  | 76.6 | m3
|  |  | CONSOLE DO BALANÇO | [10 empty] | 0.06 |  |  | 76.6 | m3
|  |  | ENCONTRO 2 | [10 empty] | 21.86 |  |  | 76.6 | m3
|  |  | PILAR DO APOIO CENTRAL | [10 empty] | 15.9 |  |  | 76.6 | m3
|  |  | CONSOLE DE APOIO CENTRAL | [10 empty] | 2.34 |  |  | 76.6 | m3
|  |  | Total | [10 empty] | 76.6 | m3 |  | 0.45 | m³
5.2.2 | SICRO | 1108059 | Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | [10 empty] | Total (m³ ) |  |  | 0.45 | m³
|  |  | ALMOFADAS DOS APARELHOS DE APOIO | [10 empty] | 0.45 |  |  | 0.45 | m³
|  |  | Total | [10 empty] | 0.45 | m³ |  | 277.93 | m²
5.2.3 | SICRO | 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [10 empty] | Total (m² ) |  |  | 277.93 | m²
|  |  | ENCONTRO 1 | [10 empty] | 130 |  |  | 277.93 | m²
|  |  | CONSOLE DO BALANÇO | [10 empty] | 0.29 |  |  | 277.93 | m²
|  |  | ENCONTRO 2 | [10 empty] | 78 |  |  | 277.93 | m²
|  |  | PILAR DO APOIO CENTRAL | [10 empty] | 53.45 |  |  | 277.93 | m²
|  |  | CONSOLE DE APOIO CENTRAL | [10 empty] | 11.39 |  |  | 277.93 | m²
|  |  | ALMOFADAS DOS APARELHOS DE APOIO | [10 empty] | 4.8 |  |  | 277.93 | m²
|  |  | Total | [10 empty] | 277.93 | m² |  | 3.11 | m²
5.2.4 | SICRO | 3107970 | Fôrmas curvas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | [10 empty] | Total (m² ) |  |  | 3.11 | m²
|  |  | PILAR DO APOIO CENTRAL | [10 empty] | 3.11 |  |  | 3.11 | m²
|  |  | Total | [10 empty] | 3.11 | m² |  | 1637 | kg
5.2.5 | SICRO | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [10 empty] | Total (kg ) |  |  | 1637 | kg
|  |  | CONSOLE DO BALANÇO | [10 empty] | 13 |  |  | 1637 | kg
|  |  | PILAR DO APOIO CENTRAL | [10 empty] | 964 |  |  | 1637 | kg
|  |  | CONSOLE DE APOIO CENTRAL | [10 empty] | 398 |  |  | 1637 | kg
|  |  | ALMOFADAS DOS APARELHOS DE APOIO | [10 empty] | 262 |  |  | 1637 | kg
|  |  | Total | [10 empty] | 1637 | kg |  | 72.04 | dm³
5.2.6 | SICRO | 307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | [10 empty] | Total (dm³ ) |  |  | 72.04 | dm³
|  |  | APARELHOS DE APOIO A | [10 empty] | 65.6 |  |  | 72.04 | dm³
|  |  | APARELHOS DE APOIO B | [10 empty] | 6.44 |  |  | 72.04 | dm³
|  |  | Total | [10 empty] | 72.04 | dm³ |  | 1 | und
5.3 |  |  | SUPERESTRUTURA | [13 empty] | 1 | und
5.3.1 | COMP | CA-002 | Estrutura metalica em aco especial resistente a corrosao (aco USI-SAC ou similar) para pontes, viadutos e passarelas, incluindo fornecimento de materiais e de todos os servicos necessarios, inclusive pintura protetora e fornecimento do aco | [10 empty] | Total (und ) |  |  | 1 | und
[14 empty] | 1 |  |  | 1 | und
|  |  | Total | [10 empty] | 1 | und |  | 128.15 | m3
5.3.2 | COMP | CA-008 | Concreto com 8% de microssílica fck = 35 MPa - areia e brita comerciais | [10 empty] | Total (m3 ) |  |  | 128.15 | m3
|  |  | PRÉ-LAJES | [10 empty] | 20.43 |  |  | 128.15 | m3
|  |  | TRAVESSA EMBUTIDA | [10 empty] | 4.02 |  |  | 128.15 | m3
|  |  | LAJES DE TRANSIÇÃO | [10 empty] | 28.8 |  |  | 128.15 | m3
|  |  | TABULEIRO (INCLUSIVE LAJE DE CONTINUIDADE) | [10 empty] | 55.87 |  |  | 128.15 | m3
|  |  | BARREIRAS DE CONCRETO | [10 empty] | 19.03 |  |  | 128.15 | m3
|  |  | Total | [10 empty] | 128.15 | m3 |  | 511.13 | m²
5.3.3 | SICRO | 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [10 empty] | Total (m² ) |  |  | 511.13 | m²
|  |  | PRÉ-LAJES | [10 empty] | 300.8 |  |  | 511.13 | m²
|  |  | TRAVESSA EMBUTIDA | [10 empty] | 18.73 |  |  | 511.13 | m²
|  |  | LAJES DE TRANSIÇÃO | [10 empty] | 21.6 |  |  | 511.13 | m²
|  |  | TABULEIRO (INCLUSIVE LAJE DE CONTINUIDADE) | [10 empty] | 29.16 |  |  | 511.13 | m²
|  |  | BARREIRAS DE CONCRETO | [10 empty] | 140.84 |  |  | 511.13 | m²
|  |  | Total | [10 empty] | 511.13 | m² |  | 12982 | kg
5.3.4 | SICRO | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | [10 empty] | Total (kg ) |  |  | 12982 | kg
|  |  | PRÉ-LAJES | [10 empty] | 3069 |  |  | 12982 | kg
|  |  | TRAVESSA EMBUTIDA | [10 empty] | 239 |  |  | 12982 | kg
|  |  | LAJES DE TRANSIÇÃO | [10 empty] | 4380 |  |  | 12982 | kg
|  |  | TABULEIRO (INCLUSIVE LAJE DE CONTINUIDADE) | [10 empty] | 4004 |  |  | 12982 | kg
|  |  | BARREIRAS DE CONCRETO | [10 empty] | 1290 |  |  | 12982 | kg
|  |  | Total | [10 empty] | 12982 | kg |  | 31 | M
5.3.5 | DER-ES-R | 40384 | Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 50 mm ± 25 mm, inclus. lábios poliméricos-Marca Ref.JEENE mod.JJ-5070 (constr.) | [10 empty] | Total (M ) |  |  | 31 | M
|  |  | TABULEIRO (INCLUSIVE LAJE DE CONTINUIDADE) | [10 empty] | 31 |  |  | 31 | M
|  |  | Total | [10 empty] | 31 | M |  | 87 | m
5.3.6 | COMP | CA-003 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 1" e 2", h=0,9 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | [10 empty] | Total (m ) |  |  | 87 | m
|  |  | GUARDA CORPO | [10 empty] | 87 |  |  | 87 | m
|  |  | Total | [10 empty] | 87 | m |  | 6578.68 | tkm
5.3.7 | SICRO | 5914434 | Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada | [8 empty] | Peso (t) | Dist. (km) | Total (tkm ) |  |  | 6578.68 | tkm
|  |  | TRANSPORTE ESTRUTURA METÁLICA | [8 empty] | 40.36 | 163 | 6578.68 |  |  | 6578.68 | tkm
|  |  | Total | [10 empty] | 6578.68 | tkm |  | 1418.76 | m³
5.4 |  |  | OUTROS SERVIÇOS | [13 empty] | 1418.76 | m³
5.4.1 | SICRO | 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | [10 empty] | Total (m³ ) |  |  | 1418.76 | m³
[14 empty] | 1418.76 |  |  | 1418.76 | m³
|  |  | Total | [10 empty] | 1418.76 | m³ |  | 703.31 | m³
5.4.2 | SICRO | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | [10 empty] | Total (m³ ) |  |  | 703.31 | m³
[14 empty] | 703.31 |  |  | 703.31 | m³
|  |  | Total | [10 empty] | 703.31 | m³ |  | 15 | m
5.4.3 | SICRO | 2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | [10 empty] | Total (m ) |  |  | 15 | m
[14 empty] | 15 |  |  | 15 | m
|  |  | Total | [10 empty] | 15 | m |  | 5.39 | m³
5.4.4 | SICRO | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [10 empty] | Total (m³ ) |  |  | 5.39 | m³
[14 empty] | 5.39 |  |  | 5.39 | m³
|  |  | Total | [10 empty] | 5.39 | m³ |  | 414.7 | m²
5.4.5 | SICRO | 3205876 | Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | [10 empty] | Total (m² ) |  |  | 414.7 | m²
[14 empty] | 414.7 |  |  | 414.7 | m²
|  |  | Total | [10 empty] | 414.7 | m² |  | 23 | un
5.4.6 | SICRO | 3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | [10 empty] | Total (un ) |  |  | 23 | un
[14 empty] | 23 |  |  | 23 | un
|  |  | Total | [10 empty] | 23 | un |  | 51.07 | t
5.4.7 | SICRO | 3806426 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | [10 empty] | Total (t ) |  |  | 51.07 | t
[14 empty] | 51.07 |  |  | 51.07 | t
|  |  | Total | [10 empty] | 51.07 | t |  | 159 | M2
5.4.8 | DER-ES-R | 40335 | Ensecadeira dupla de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento | [6 empty] | Extensão (m) | Altura (m) |  |  | Total (M2 ) |  |  | 159 | M2
[10 empty] | 16.5 | 3 |  |  | 49.5 |  |  | 159 | M2
[10 empty] | 36.5 | 3 |  |  | 109.5 |  |  | 159 | M2
|  |  | Total | [10 empty] | 159 | M2 |  | 153.34 | tkm
5.4.9 | SICRO | 5914539 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural | [6 empty] | Volume (m3) | Peso (t) | Massa esp. | Dist. (km) | Total (tkm ) |  |  | 153.34 | tkm
|  |  | CONCRETO ESTRUTURAL | [6 empty] | 306.68 | 766.7 | 2.5 | 0.2 | 153.34 |  |  | 153.34 | tkm
|  |  | Total | [10 empty] | 153.34 | tkm |  | 7053.64 | tkm
5.4.10 | SICRO | 5914569 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | [6 empty] | Volume (m3) | Peso (t) | Massa esp. | Dist. (km) | Total (tkm ) |  |  | 7053.64 | tkm
|  |  | CONCRETO ESTRUTURAL | [6 empty] | 306.68 | 766.7 | 2.5 | 9.2 | 7053.64 |  |  | 7053.64 | tkm
|  |  | Total | [10 empty] | 7053.64 | tkm |  | 306.23 | m³
5.4.11 | SICRO | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h | [6 empty] | Volume (m3) |  |  |  | Total (m³ ) |  |  | 306.23 | m³
|  |  | CONCRETO ESTRUTURAL | [6 empty] | 306.23 |  |  |  | 306.23 |  |  | 306.23 | m³
|  |  | Total | [10 empty] | 306.23 | m³ |  | 8 | m³
5.4.12 | SICRO | 3806428 | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada | [6 empty] | Extensão (m) | Largura (m) | Altura (m) |  | Total (m³ ) |  |  | 8 | m³
|  |  | ANDAIME PARA PILAR CENTRAL | [6 empty] | 2 | 1 | 4 |  | 8 |  |  | 8 | m³
|  |  | Total | [10 empty] | 8 | m³ |  | 30 | un
6 |  |  | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [13 empty] | 30 | un
6.1 | SICRO | 4413989 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | [10 empty] | Total (un ) |  |  | 30 | un
[14 empty] | 30 |  |  | 30 | un
|  |  | Total | [10 empty] | 30 | un |  | 450 | m
6.2 | SICRO | 4413017 | Retentores de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm | [10 empty] | Total (m ) |  |  | 450 | m
|  |  | Bota-fora | [10 empty] | 450 |  |  | 450 | m
|  |  | Total | [10 empty] | 450 | m |  | 1 | und
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 1 | und
7.1 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM | [13 empty] | 1 | und
7.1.1 | DER-ES-E | 151003 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | [10 empty] | Total (und ) |  |  | 1 | und
[14 empty] | 1 |  |  | 1 | und
|  |  | Total | [10 empty] | 1 | und |  | 4 | und
7.1.2 | COMP | CA-004 | Caixa de passagem em alumínio 20x20x10cm com tampa, fornecimento e instalação, Ref.: Wetzel ou equivalente. | [10 empty] | Total (und ) |  |  | 4 | und
[14 empty] | 4 |  |  | 4 | und
|  |  | Total | [10 empty] | 4 | und |  | 10 | m
7.2 |  |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [13 empty] | 10 | m
7.2.1 | DER-ES-E | 151129 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | [10 empty] | Total (m ) |  |  | 10 | m
[14 empty] | 10 |  |  | 10 | m
|  |  | Total | [10 empty] | 10 | m |  | 75 | m
7.2.2 | DER-ES-E | 151138 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | [10 empty] | Total (m ) |  |  | 75 | m
[14 empty] | 75 |  |  | 75 | m
|  |  | Total | [10 empty] | 75 | m |  | 130 | m
7.3 |  |  | CABOS E FIOS | [13 empty] | 130 | m
7.3.1 | DER-ES-E | 151402 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | [10 empty] | Total (m ) |  |  | 130 | m
[14 empty] | 130 |  |  | 130 | m
|  |  | Total | [10 empty] | 130 | m |  | 6 | m
7.3.2 | DER-ES-E | 151406 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | [10 empty] | Total (m ) |  |  | 6 | m
[14 empty] | 6 |  |  | 6 | m
|  |  | Total | [10 empty] | 6 | m |  | 260 | m
7.3.3 | DER-ES-E | 151417 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV, anti-chama 90ºC HEPR - 2,5mm2 | [10 empty] | Total (m ) |  |  | 260 | m
[14 empty] | 260 |  |  | 260 | m
|  |  | Total | [10 empty] | 260 | m |  | 21 | m
7.3.4 | DER-ES-E | 151421 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2 | [10 empty] | Total (m ) |  |  | 21 | m
[14 empty] | 21 |  |  | 21 | m
|  |  | Total | [10 empty] | 21 | m |  | 2 | und
7.4 |  |  | LUMINÁRIAS | [13 empty] | 2 | und
7.4.1 | COMP | CA-005 | Luminária LED para iluminação pública, fluxo luminoso mínimo de 10000lm, com potência de até 100w, com poste aço galv. flangeado cônico reto c/ suporte p/lumiária h=8m e chumbadores, fornecimento e instalação. | [10 empty] | Total (und ) |  |  | 2 | und
[14 empty] | 2 |  |  | 2 | und
|  |  | Total | [10 empty] | 2 | und |  | 2 | und
7.4.2 | COMP | CA-009 | Luminária LED para iluminação pública, fluxo luminoso mínimo de 7000lm e 10000lm, com potências das luminárias até 60W para via de pedestre e até 100w para via de veículos, com poste ornamental em aço galv. flangeado c/ suporte p/luminárias a h=6m e h=8m, inclusive chumbadores, fornecimento e instalação. | [10 empty] | Total (und ) |  |  | 2 | und
[14 empty] | 2 |  |  | 2 | und
|  |  | Total | [10 empty] | 2 | und |  | 1 | und
7.5 |  |  | QUADRO DE COMANDO E ENTRADA DE ENERGIA | [13 empty] | 1 | und
7.5.1 | COMP | CA-006 | Quadro de comando de iluminação, completo, inclusive disjuntores e idr, suportes, ferragens e demais acessórios, conforme detalhe em projeto | [10 empty] | Total (und ) |  |  | 1 | und
[14 empty] | 1 |  |  | 1 | und
|  |  | Total | [10 empty] | 1 | und |  | 1 | und
7.5.2 | COMP | CA-007 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATÉ 15000W - 220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA E ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA. | [10 empty] | Total (und ) |  |  | 1 | und
[14 empty] | 1 |  |  | 1 | und
|  |  | Total | [10 empty] | 1 | und |  | 12 | Mes
8 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [13 empty] | 12 | Mes
8.1 | DER-ES-R | 41578 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | [8 empty] | Meses | Quant. (un) | Total (Mes ) |  |  | 12 | Mes
|  |  | Canteiro Central | [8 empty] | 12 | 1 | 12 |  |  | 12 | Mes
|  |  | Total | [10 empty] | 12 | Mes |  | 108.76 | M2
8.2 | DER-ES-R | 41531 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | [7 empty] | Largura (m) | Extensão (m) |  | Total (M2 ) |  |  | 108.76 | M2
|  |  | Guarita | [7 empty] | 2.6 | 2.6 |  | 6.76 |  |  | 108.76 | M2
|  |  | Oficina Mecânica | [7 empty] | 6 | 5 |  | 30 |  |  | 108.76 | M2
|  |  | Laboratório | [7 empty] | 6 | 5 |  | 30 |  |  | 108.76 | M2
|  |  | Almoxarifado | [7 empty] | 7 | 6 |  | 42 |  |  | 108.76 | M2
|  |  | Total | [10 empty] | 108.76 | M2 |  | 36 | Mes
8.3 | DER-ES-R | 41678 | Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro | [8 empty] | Meses | Quant. (un) | Total (Mes ) |  |  | 36 | Mes
|  |  | Canteiro Central | [8 empty] | 12 | 3 | 36 |  |  | 36 | Mes
|  |  | Total | [10 empty] | 36 | Mes |  | 24 | Mes
8.4 | DER-ES-R | 41580 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | [8 empty] | Meses | Quant. (un) | Total (Mes ) |  |  | 24 | Mes
|  |  | Canteiro Central | [8 empty] | 12 | 2 | 24 |  |  | 24 | Mes
|  |  | Total | [10 empty] | 24 | Mes |  | 6 | Ud
8.5 | DER-ES-R | 41496 | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | [10 empty] | Total (Ud ) |  |  | 6 | Ud
|  |  | Canteiro Central | [10 empty] | 6 |  |  | 6 | Ud
|  |  | Total | [10 empty] | 6 | Ud |  | 36 | M2
8.6 | DER-ES-R | 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | [7 empty] | Largura (m) | Altura (m) | Quant. (un) | Total (M2 ) |  |  | 36 | M2
|  |  | Canteiro Central | [7 empty] | 3 | 6 | 2 | 36 |  |  | 36 | M2
|  |  | Total | [10 empty] | 36 | M2 |  | 25 | M
8.7 | DER-ES-R | 41501 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | [10 empty] | Total (M ) |  |  | 25 | M
|  |  | Canteiro Central | [10 empty] | 25 |  |  | 25 | M
|  |  | Total | [10 empty] | 25 | M |  | 25 | M
8.8 | DER-ES-R | 41499 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | [10 empty] | Total (M ) |  |  | 25 | M
|  |  | Canteiro Central | [10 empty] | 25 |  |  | 25 | M
|  |  | Total | [10 empty] | 25 | M |  | 20 | M
8.9 | DER-ES-R | 41503 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | [10 empty] | Total (M ) |  |  | 20 | M
|  |  | Canteiro Central | [10 empty] | 20 |  |  | 20 | M
|  |  | Total | [10 empty] | 20 | M |  | 1 | Ud
8.10 | DER-ES-R | 41527 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | [10 empty] | Total (Ud ) |  |  | 1 | Ud
|  |  | Canteiro Central | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | Ud
|  |  | Total | [10 empty] | 1 | Ud |  | 33.48 | M3
8.11 | DER-ES-R | 41556 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | [7 empty] | Área (m2) | Taxa | Espessura (m) | Total (M3 ) |  |  | 33.48 | M3
|  |  | Área de maior tráfego de pessoas e veículos no canteiro | [7 empty] | 1674 | 40% | 0.05 | 33.48 |  | Estimativa 40% da área do canteiro | 33.48 | M3
|  |  | Total | [10 empty] | 33.48 | M3 |  | 202.6 | M
8.12 | DER-ES-R | 41365 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões, a cada 2,5 m, esticadores de madeira a cada 60, 0m, inclusive transporte de arame farpado e mourão | [7 empty] | Perímetro (m) |  |  | Total (M ) |  |  | 202.6 | M
|  |  | Área de maior tráfego de pessoas e veículos no canteiro | [7 empty] | 202.6 |  |  | 202.6 |  |  | 202.6 | M
|  |  | Total | [10 empty] | 202.6 | M |  | 1 | vb
9 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES | [13 empty] | 1 | vb
9.1 | COMP | CA-001 | Administração local | [10 empty] | Total (vb ) |  |  | 1 | vb
[14 empty] | 1 |  |  | 1 | vb
|  |  | Total | [10 empty] | 1 | vb

## Comp
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Data Base: Julho/2022
[7 empty] | BDI: | 0%
0%
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Data Base: Julho/2022
Serviço: CA-001 Administração local | [7 empty] | Unidade: vb | CA-001 | 222690.13 | Administração local | vb
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Engenheiro | P9812 | mês | 23237.34 |  |  | 0.05 |  | 1161.87
Almoxarife | P9803 | mês | 6027.36 |  |  | 0.4 |  | 2410.94
Técnico de segurança do trabalho | P9876 | mês | 6514.51 |  |  | 0.4 |  | 2605.8
Topógrafo | P9949 | mês | 6074.34 |  |  | 0.4 |  | 2429.74
Encarregado de pavimentação | P9893 | mês | 7954.13 |  |  | 0.05 |  | 397.71
Auxiliar de topografia | P9950 | mês | 5665.97 |  |  | 0.8 |  | 4532.78
Laboratorista | P9858 | mês | 5480.81 |  |  | 0.4 |  | 2192.32 |  |  | 6.69%
Auxiliar de laboratório | P9833 | mês | 5210.13 |  |  | 0.4 |  | 2084.05
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 17815.21
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 17815.21
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 0.08 | Prazo previsto= | 12
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 222690.13
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 0
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 222690.13
BDI: 0%
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 222690.13
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Data Base: Julho/2022
Serviço: CA-002 Estrutura metalica em aco especial resistente a corrosao (aco USI-SAC ou similar) para pontes, viadutos e passarelas, incluindo fornecimento de materiais e de todos os servicos necessarios, inclusive pintura protetora e fornecimento do aco | [7 empty] | Unidade: und | CA-002 | 1459593.47 | Estrutura metalica em aco especial resistente a corrosao (aco USI-SAC ou similar) para pontes, viadutos e passarelas, incluindo fornecimento de materiais e de todos os servicos necessarios, inclusive pintura protetora e fornecimento do aco | und
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário |  | p/ 1 toneladas | estrutura (40,36t) | 40.36
Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 18 t - 75 kW | E9050 | h | 0.5 | 0.5 | 293.92 | 151.55 | 201.8 | 44947.92 |  | 5 | 201.8
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 44947.92
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário |  |  | p/ 1 toneladas | estrutura (40,36t) | 40.36
Ajudante especializado | P9802 | h | 24.28 |  |  | 7264.8 |  | 176389.34 |  | 180 | 7264.8
Técnico especializado | P9882 | h | 39.59 |  |  | 1210.8 |  | 47935.57 |  | 30 | 1210.8
Montador | P9830 | h | 33.81 |  |  | 7264.8 |  | 245622.89 |  | 180 | 7264.8
Servente | P9824 | h | 18.41 |  |  | 7264.8 |  | 133744.97 |  | 180 | 7264.8
Encarregado de obras de artes especiais | P9869 | mês | 7954.13 |  |  | 1.679 |  | 13354.98 |  | 0.0416 | 1.679
Engenheiro chefe | P9955 | mês | 31635.85 |  |  | 0.8395 |  | 26558.3 |  | 0.0208 | 0.83949
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 643606.05
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 688553.97
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 688553.97
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 50,80 mm | M0956 | un | 5.6 |  |  | 808 |  | 4524.8
Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 76,20 mm | M0961 | un | 9.94 |  |  | 1920 |  | 19084.8
Aço em perfis ASTM A572 grau 50 | M0946 | kg | 15.28 |  |  | 34442.4894 |  | 526281.24
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 549890.84
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | 2408149 | kg | 19.33 |  |  | 4000.06 |  | 77321.16
Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX | 2408058 | kg | 67.12 |  |  | 1452.96 |  | 97522.68
Fixação de parafuso em estrutura metálica | 4806395 | un | 5.44 |  |  | 808 |  | 4395.52
Tratamento superficial e pintura da ponte e demais estruturas metálicas navais - exceto flutuantes | 7119702 | m² | 57.41 |  |  | 730 |  | 41909.3
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 221148.66
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 1459593.47
BDI: 0%
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 1459593.47
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Data Base: Julho/2022
Serviço: CA-003 Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 1" e 2", h=0,9 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | [7 empty] | Unidade: m | CA-003 | 545.68 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 1" e 2", h=0,9 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
Máquina de solda 425 A, pot=33A | 30082 | 0 | 0.2 | 0.8 | 50.15 | 28.34 | 0.6 | 19.62
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 19.62
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Ajudante de pedreiro O.A.C. | 20072 | h | 14.34 |  |  | 0.64 |  | 9.18
Pedreiro de O.A.C. | 20109 | h | 17.61 |  |  | 0.16 |  | 2.82
Pintor | 20111 | h | 17.61 |  |  | 0.64 |  | 11.27
Servente | 20002 | h | 14.2 |  |  | 0.1326 |  | 1.88
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 25.15
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 44.77
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 44.77
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Aguarráz mineral | 10785 | L | 14.17 |  |  | 0.024 |  | 0.34
Areia média jazida com carregamento mecânico | 10110 | m3 | 60.84 |  |  | 0.0002 |  | 0.01 |  | PARA 1,50M DE GUARDA-CORPO | KG/M2
Chapa grossa em aço ASTM A36 | M1378 | kg | 14.97 |  |  | 1.2908 |  | 19.32 |  | 0.0392 | 49.39 | 1.2908
Cimento CP III | 10092 | kg | 0.46 |  |  | 0.1456 |  | 0.07
Tinta à base de epóxi, Coral (Wandepóxi), Suvinil (Esmalte Epóxi) ou equivalente | 11521 | L | 64.18 |  |  | 0.128 |  | 8.22
Lixa para superfície metálica | 10789 | Ud | 4.4 |  |  | 0.24 |  | 1.06 |  | PARA 1,50M DE GUARDA-CORPO | KG/M2
Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 6,3 mm | M0409 | un | 1.95 |  |  | 6 |  | 11.7 |  | 8 |  | 6
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M | 13137 SINAPI | M | 54,82 |  |  | 3.72 |  | 203.93 | 13137 | 5.57 |  | 3.72
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | 21148 SINAPI | M | 113,65 |  |  | 2.19 |  | 248.89 | 21148 | 3.28 |  | 2.19
Zarcão, Suvinil ou equivalente | 10790 | L | 28.64 |  |  | 0.096 |  | 2.75
Eletrodo para soldas - OK 4804 | 10185 | kg | 30.8 |  |  | 0.15 |  | 4.62
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 500.91
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 545.68
BDI: 0%
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 545.68
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Data Base: Julho/2022
Serviço: CA-008 Concreto com 8% de microssílica fck = 35 MPa - areia e brita comerciais | [7 empty] | Unidade: m3 | CA-008 | 564.16 | Concreto com 8% de microssílica fck = 35 MPa - areia e brita comerciais | m3
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
Servente | P9824 | h | 18.41 |  |  | 2 |  | 36.82
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 36.82
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) |  |  | 36.82
[5 empty] | (D) Produção da Equipe |  |  | 24.9
[5 empty] | (E) Custo Unit da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  | 1.48
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Horário
Aditivo superplastificante para concreto e argamassa | M0010 | kg | 13.8131 |  |  | 1.7033 |  | 23.52
Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica) | M0029 | kg | 1.5519 |  |  | 25.2349 |  | 39.16
Concreto usinado fck 35,0 Mpa | C-COM-001 | m3 | 500 |  |  | 1 |  | 500
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 562.68
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) |  |  | 564.16
BDI: 0%
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 564.16

## Comp_ele
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES-E | [7 empty] | Data Base: Julho/2022
[7 empty] | BDI: | 0
0%
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES-E | [7 empty] | Data Base: Julho/2022
Serviço: CA-004 Caixa de passagem em alumínio 20x20x10cm com tampa, fornecimento e instalação, Ref.: Wetzel ou equivalente. | [7 empty] | Unidade: und | CA-004 | 156.21 | Caixa de passagem em alumínio 20x20x10cm com tampa, fornecimento e instalação, Ref.: Wetzel ou equivalente. | und
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | 10115 |  | 8.3 |  |  | 1.25 |  | 10.38
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | 10101 |  | 7 |  |  | 1.25 |  | 8.75
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 19.13
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Mão de Obra Sem Encargos (B) |  |  | 19.13
[5 empty] | Encargos Sociais: |  |  | 157.3%
[5 empty] | Custo Mão de Obra Com Encargos (D) |  |  | 49.22
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Material
Caixa de passagem em alumínio 20x20x10cm com tampa, Ref.: Wetzel ou equivalente. | C-ELE-001 | UND | 106.99 |  |  | 1 |  | 106.99
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 106.99
Custo Unitário
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo
0
(G) Total:
[7 empty] | Consumo | Custo Unit.
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo
0
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (D) + (F) |  |  | 156.21
[5 empty] | BDI: 0 |  |  | 0
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 156.21
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES-E | [7 empty] | Data Base: AGOSTO/2022
Serviço: CA-005 Luminária LED para iluminação pública, fluxo luminoso mínimo de 10000lm, com potência de até 100w, com poste aço galv. flangeado cônico reto c/ suporte p/lumiária h=8m e chumbadores, fornecimento e instalação. | [7 empty] | Unidade: und | CA-005 | 3584.77 | Luminária LED para iluminação pública, fluxo luminoso mínimo de 10000lm, com potência de até 100w, com poste aço galv. flangeado cônico reto c/ suporte p/lumiária h=8m e chumbadores, fornecimento e instalação. | und
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | 10111 |  | 8.3 |  |  | 2.8 |  | 23.24
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | 10101 |  | 7 |  |  | 2.8 |  | 19.6
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) | 10139 |  | 8.3 |  |  | 1.9 |  | 15.77
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | 10146 |  | 6.16 |  |  | 8.06 |  | 49.65
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | 10101 |  | 7 |  |  | 3 |  | 21
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | 10115 |  | 8.3 |  |  | 3 |  | 24.9
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 154.16
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Mão de Obra Sem Encargos (B) |  |  | 154.16
[5 empty] | Encargos Sociais: |  |  | 157.3%
[5 empty] | Custo Mão de Obra Com Encargos (D) |  |  | 396.61
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Material
AREIA LAVADA MEDIA | 20503 | M3 | 124.64 |  |  | 0.084 |  | 10.47
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 | 20508 | KG | 0.6 |  |  | 46.2 |  | 27.72
BRITA 2 | 20518 | M3 | 136.45 |  |  | 0.184 |  | 25.11
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM | 21032 | M2 | 54.25 |  |  | 0.46 |  | 24.96
Poste Ornamental teleconico simples de 8M, em aço galvanizado e pintura eletrostática branca, com chumbadores, altura do braço de 8 M e acessórios para fixação. Ref.: Fortlight FLPOR 520/530 ou equivalente. | C-ELE-006 | UND | 2488.98 |  |  | 1 |  | 2488.98
Luminária pública LED para poste, potência de 80W, IP66, fluxo luminoso minimo 10000lm, temperatura de cor 5000K. Ref.: Fortlight FLEDSS10P80 ou equivalente. | C-ELE-009 | UND | 610.92 |  |  | 1 |  | 610.92
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 3188.16
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (D) + (F) |  |  | 3584.77
[5 empty] | BDI: 0 |  |  | 0
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 3584.77
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES-E | [7 empty] | Data Base: Julho/2022
Serviço: CA-006 Quadro de comando de iluminação, completo, inclusive disjuntores e idr, suportes, ferragens e demais acessórios, conforme detalhe em projeto | [7 empty] | Unidade: und | CA-006 | 915.01 | Quadro de comando de iluminação, completo, inclusive disjuntores e idr, suportes, ferragens e demais acessórios, conforme detalhe em projeto | und
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | 10115 |  | 8.3 |  |  | 6 |  | 49.8
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | 10101 |  | 7 |  |  | 6 |  | 42
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 91.8
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Mão de Obra Sem Encargos (B) |  |  | 91.8
[5 empty] | Encargos Sociais: |  |  | 157.3%
[5 empty] | Custo Mão de Obra Com Encargos (D) |  |  | 236.17
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Material
MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V | 44852 | UN | 44.07 |  |  | 1 |  | 44.07
MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V | 44664 | UN | 31.88 |  |  | 1 |  | 31.88
RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V | 46027 | UN | 24.27 |  |  | 1 |  | 24.27
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM | 26664 | UN | 0.25 |  |  | 5 |  | 1.25
DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A - 30MA | 44680 | UN | 107.44 |  |  | 1 |  | 107.44
BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | 39380 SINAPI | UN | 22,52 |  |  | 1 |  | 22.52 | 39380
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M | 565 SINAPI | M | 24,16 |  |  | 1 |  | 24.16 | 565
QUADRO DE COMANDO EM AÇO CARBONO DIMENSÕES MÍNIMAS 300X300X200MM | C-ELE-003 | UND | 220.5 |  |  | 0.24 |  | 52.92
TRILHO DIN 35MM TSG-35 | C-ELE-004 | M | 14.9 |  |  | 0.48 |  | 7.15
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR | C-ELE-005 | UND | 121.06 |  |  | 3 |  | 363.18
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 678.84
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (D) + (F) |  |  | 915.01
[5 empty] | BDI: 0 |  |  | 0
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 915.01
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES-E | [7 empty] | Data Base: Julho/2022
Serviço: CA-007 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATÉ 15000W - 220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA E ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA. | [7 empty] | Unidade: und | CA-007 | 3152.18 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATÉ 15000W - 220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA E ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA. | und
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | 80170 |  | 214.43 |  |  | 1 |  | 214.43
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 214.43
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | 10115 |  | 8.3 |  |  | 6.454 |  | 53.57
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | 10101 |  | 7 |  |  | 3.488 |  | 24.42
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) | 10139 |  | 8.3 |  |  | 2.1913 |  | 18.19
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | 10146 |  | 6.16 |  |  | 5.5 |  | 33.88
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 130.06
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Mão de Obra Sem Encargos (B) |  |  | 344.49
[5 empty] | Encargos Sociais: |  |  | 157.3%
[5 empty] | Custo Mão de Obra Com Encargos (D) |  |  | 886.27
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Material
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 - CLASSE 2A | 43039 | M | 13.17 |  |  | 1.5 |  | 19.76
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA | 48035 | UN | 181.29 |  |  | 1 |  | 181.29
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | 425 SINAPI | UN | 6,35 |  |  | 1 |  | 6.35 | 425
CAIXA INSPECAO DO TERRA,PVC,DIÂM.30CM,TAMPA FERRO | 48015 | UN | 105.55 |  |  | 1 |  | 105.55
AREIA LAVADA MEDIA | 20503 | M3 | 124.64 |  |  | 1.58 |  | 196.93
BRITA 1 | 20517 | M3 | 136.45 |  |  | 0.16 |  | 21.83
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 | 20508 | KG | 0.6 |  |  | 57 |  | 34.2
POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM ENTRADA AÉREA BIFÁSICA E SAÍDA SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA. | C-ELE-002 | UND | 1700 |  |  | 1 |  | 1700
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 2265.91
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (D) + (F) |  |  | 3152.18
[5 empty] | BDI: 0 |  |  | 0
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 3152.18
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Tabela Referencial de Preços - DER-ES-E | [7 empty] | Data Base: Julho/2022
Serviço: CA-009 Luminária LED para iluminação pública, fluxo luminoso mínimo de 7000lm e 10000lm, com potências das luminárias até 60W para via de pedestre e até 100w para via de veículos, com poste ornamental em aço galv. flangeado c/ suporte p/luminárias a h=6m e h=8m, inclusive chumbadores, fornecimento e instalação. | [7 empty] | Unidade: und | CA-009 | 4474.82 | Luminária LED para iluminação pública, fluxo luminoso mínimo de 7000lm e 10000lm, com potências das luminárias até 60W para via de pedestre e até 100w para via de veículos, com poste ornamental em aço galv. flangeado c/ suporte p/luminárias a h=6m e h=8m, inclusive chumbadores, fornecimento e instalação. | und
(A) Equipamento | Código | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: |  |  | 0
(B) Mão-de-Obra | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo |  |  | Custo Horário
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | 10111 |  | 8.3 |  |  | 2.8 |  | 23.24
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | 10101 |  | 7 |  |  | 2.8 |  | 19.6
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) | 10139 |  | 8.3 |  |  | 1.9 |  | 15.77
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | 10146 |  | 6.16 |  |  | 8.06 |  | 49.65
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | 10101 |  | 7 |  |  | 4 |  | 28
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | 10115 |  | 8.3 |  |  | 4 |  | 33.2
[5 empty] | (B) Total: |  |  | 169.46
(C) Itens de Incidência | Código | % | M. O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Mão de Obra Sem Encargos (B) |  |  | 169.46
[5 empty] | Encargos Sociais: |  |  | 157.3%
[5 empty] | Custo Mão de Obra Com Encargos (D) |  |  | 435.97
(F) Materiais | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Material
AREIA LAVADA MEDIA | 20503 | M3 | 124.64 |  |  | 0.084 |  | 10.47
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 | 20508 | KG | 0.6 |  |  | 46.2 |  | 27.72
BRITA 2 | 20518 | M3 | 136.45 |  |  | 0.184 |  | 25.11
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM | 21032 | M2 | 54.25 |  |  | 0.46 |  | 24.96
Poste Ornamental teleconico duplo de 8M, em aço galvanizado e pintura eletrostática branca, com chumbadores, braços, alturas do braço de 8M e 6M e acessórios para fixação. Ref.: Fortlight FLPOR 520/530 ou equivalente. | C-ELE-007 | UND | 2841.22 |  |  | 1 |  | 2841.22
Luminária pública LED para poste, potência de 60W, IP66, fluxo luminoso minimo 7000lm, temperatura de cor 5000K. Ref.: FLEDSS10PP60 ou equivalente. | C-ELE-008 | UND | 498.45 |  |  | 1 |  | 498.45
Luminária pública LED para poste, potência de 80W, IP66, fluxo luminoso minimo 10000lm, temperatura de cor 5000K. Ref.: Fortlight FLEDSS10P80 ou equivalente. | C-ELE-009 | UND | 610.92 |  |  | 1 |  | 610.92
[5 empty] | (F) Total: |  |  | 4038.85
(G) Serviços | Código | Unid. | Custo Unit | Consumo |  |  | Custo Unitário
[5 empty] | (G) Total: |  |  | 0
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | (H) Total: |  |  | 0
[5 empty] | Custo Direto Total (D) + (F) |  |  | 4474.82
[5 empty] | BDI: 0 |  |  | 0
[5 empty] | Preço Unitário Total |  |  | 4474.82

## Res_comps
CA-001 | Administração local | vb | 222690.13
CA-002 | Estrutura metalica em aco especial resistente a corrosao (aco USI-SAC ou similar) para pontes, viadutos e passarelas, incluindo fornecimento de materiais e de todos os servicos necessarios, inclusive pintura protetora e fornecimento do aco | und | 1459593.47
CA-003 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 1" e 2", h=0,9 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 545.68
CA-004 | Caixa de passagem em alumínio 20x20x10cm com tampa, fornecimento e instalação, Ref.: Wetzel ou equivalente. | und | 156.21
CA-005 | Luminária LED para iluminação pública, fluxo luminoso mínimo de 10000lm, com potência de até 100w, com poste aço galv. flangeado cônico reto c/ suporte p/lumiária h=8m e chumbadores, fornecimento e instalação. | und | 3584.77
CA-006 | Quadro de comando de iluminação, completo, inclusive disjuntores e idr, suportes, ferragens e demais acessórios, conforme detalhe em projeto | und | 915.01
CA-007 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATÉ 15000W - 220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA E ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA. | und | 3152.18
CA-008 | Concreto com 8% de microssílica fck = 35 MPa - areia e brita comerciais | m3 | 564.16
CA-009 | Luminária LED para iluminação pública, fluxo luminoso mínimo de 7000lm e 10000lm, com potências das luminárias até 60W para via de pedestre e até 100w para via de veículos, com poste ornamental em aço galv. flangeado c/ suporte p/luminárias a h=6m e h=8m, inclusive chumbadores, fornecimento e instalação. | und | 4474.82

## COT
COTAÇÃO | ITEM | UNIDADE | QUANT. | EMPRESA 01 | VALOR 01 | DATA 01 | EMPRESA 02 | VALOR 02 | DATA 02 | EMPRESA 03 | VALOR 03 | DATA 03 | VALOR ADOTADO
C-ELE-001 | Caixa de passagem em alumínio 20x20x10cm com tampa, Ref.: Wetzel ou equivalente. | UND | 1 | ELÉTRICA SILVEIRA | 129.21 | 2022-09-01 | DIMENSIONAL | 76.99 | 2022-09-01 | ELETROTRAFO | 106.99 | 2022-09-01 | 106.99
C-ELE-002 | POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM ENTRADA AÉREA BIFÁSICA E SAÍDA SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA. | UND | 1 | PREMACIL PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA (TELEFONE) | 1730 | 2022-05-18 | BROEDEL MATERIAL ELÉTRICO (TELEFONE) | 1700 | 2022-05-18 | PRECOSTA PREMOLDADOS (TELEFONE) | 1500 | 2022-05-18 | 1700
C-ELE-003 | QUADRO DE COMANDO EM AÇO CARBONO DIMENSÕES MÍNIMAS 300X300X200MM | UND | 1 | SANTIL | 213.12 | 2022-05-18 | ELETROCON SHOP | 220.5 | 2022-05-18 | PORTAL ELÉTRICO | 254.58 | 2022-05-18 | 220.5
C-ELE-004 | TRILHO DIN 35MM TSG-35 | M | 1 | EMBRAR | 17.6 | 2022-05-18 | HOME CENTER SANTRI | 14.5 | 2022-05-18 | ELÉTRICA SUZUKI | 14.9 | 2022-05-18 | 14.9
C-ELE-005 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR | UND | 1 | SANTIL | 121.06 | 2022-09-12 | CLAMPER | 109.9 | 2022-09-12 | PONTO FRIO | 137.6 | 2022-09-12 | 121.06
C-COM-001 | Concreto usinado fck 35,0 Mpa | m3 | 1 | Polimix | 570 | 2022-10-07 | RioMix | 500 | 2022-10-07 |  |  |  | 500
C-ELE-006 | Poste Ornamental teleconico simples de 8M, em aço galvanizado e pintura eletrostática branca, com chumbadores, altura do braço de 8 M e acessórios para fixação. Ref.: Fortlight FLPOR 520/530 ou equivalente. | UND | 1 | FORTLIGHT | 1650 | 2022-10-01 | REMARQUES | 3327.96 | 2022-10-01 |  |  |  | 2488.98
C-ELE-007 | Poste Ornamental teleconico duplo de 8M, em aço galvanizado e pintura eletrostática branca, com chumbadores, braços, alturas do braço de 8M e 6M e acessórios para fixação. Ref.: Fortlight FLPOR 520/530 ou equivalente. | UND | 1 | FORTLIGHT | 1890 | 2022-10-01 | REMARQUES | 3792.43 | 2022-10-02 |  |  |  | 2841.22
C-ELE-008 | Luminária pública LED para poste, potência de 60W, IP66, fluxo luminoso minimo 7000lm, temperatura de cor 5000K. Ref.: FLEDSS10PP60 ou equivalente. | UND | 1 | FORTLIGHT | 331.01 | 2022-10-01 | REMARQUES | 665.88 | 2022-10-03 |  |  |  | 498.45
C-ELE-009 | Luminária pública LED para poste, potência de 80W, IP66, fluxo luminoso minimo 10000lm, temperatura de cor 5000K. Ref.: Fortlight FLEDSS10P80 ou equivalente. | UND | 1 | FORTLIGHT | 481.89 | 2022-10-01 | REMARQUES | 739.95 | 2022-10-04 |  |  |  | 610.92

## SERV_SICRO
CGCIT | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  | DNIT
Espírito Santo - Julho/2022
Código | Descrição do Serviço | Unidade | Custo Unitário (R$)
307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | dm³ | 108.66
307732 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 86.8
308308 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação | un | 15264.43
308313 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação | un | 100303.02
308309 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação | un | 24966.96
308310 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação | un | 40250.54
308311 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação | un | 54034.08
308312 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação | un | 74141.51
308307 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação | un | 10199.94
308322 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação | un | 8204.93
308327 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação | un | 49438.69
308323 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação | un | 12656.84
308324 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação | un | 20969.81
308325 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação | un | 29432.87
308326 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação | un | 35704.08
308321 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação | un | 5204.52
308315 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação | un | 10533.16
308320 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação | un | 55282.72
308316 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação | un | 16647.55
308317 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação | un | 25488.05
308318 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação | un | 31966.62
308319 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação | un | 43578.56
308314 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação | un | 7748.75
308250 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalação | un | 4356.42
308251 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação | un | 6477.47
308268 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação | un | 142558.15
308252 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalação | un | 8190.74
308253 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação | un | 10325.08
308254 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação | un | 11855.4
308255 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalação | un | 14318.03
308256 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação | un | 16875.08
308257 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação | un | 63023.04
308258 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação | un | 70078.95
308259 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação | un | 76016.47
308260 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação | un | 82006.58
308261 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação | un | 93209.33
308262 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação | un | 96178.99
308263 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação | un | 107469.77
308264 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 8.000 kN - fornecimento e instalação | un | 114890.64
308265 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 8.500 kN - fornecimento e instalação | un | 116381.54
308266 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação | un | 126877.73
308267 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 9.500 kN - fornecimento e instalação | un | 133687.85
308288 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalação | un | 9870.64
308289 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação | un | 12963.4
308306 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação | un | 86318.96
308290 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalação | un | 16499.66
308291 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação | un | 21539.39
308292 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação | un | 24671.94
308293 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalação | un | 28740.04
308294 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação | un | 33500.26
308295 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação | un | 37286.51
308296 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação | un | 42391.27
308297 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação | un | 45723.14
308298 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação | un | 52376.44
308299 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação | un | 56368.65
308300 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação | un | 60228.56
308301 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação | un | 62315.59
308302 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 8.000 kN - fornecimento e instalação | un | 68750.85
308303 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 8.500 kN - fornecimento e instalação | un | 71485.62
308304 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação | un | 75362.16
308305 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 9.500 kN - fornecimento e instalação | un | 81331.36
308269 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalação | un | 5277.92
308270 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação | un | 8253.19
308287 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação | un | 92941.49
308271 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalação | un | 9998.16
308272 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação | un | 12441.54
308273 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação | un | 15318.99
308274 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalação | un | 17350.41
308275 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação | un | 26040.02
308276 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação | un | 43161.74
308277 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação | un | 47639.67
308278 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação | un | 52110.19
308279 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação | un | 56080.59
308280 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação | un | 61859.86
308281 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação | un | 66705.86
308282 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação | un | 73136.4
308283 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 8.000 kN - fornecimento e instalação | un | 76036.14
308284 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 8.500 kN - fornecimento e instalação | un | 82174
308285 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação | un | 86824.82
308286 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 9.500 kN - fornecimento e instalação | un | 91189.56
307733 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | m | 401.98
307734 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação | m | 522.04
307735 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação | m | 847.66
307736 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação | m | 1131.35
307737 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação | m | 1395.56
307730 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada | m | 0
307084 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 28.91
407818 | Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 15.88
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 14.78
407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 16.49
407740 | Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação | kg | 17.48
408037 | Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação | un | 25.89
408038 | Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalação | un | 37.15
408039 | Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalação | un | 49.53
408041 | Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalação | un | 72.29
408042 | Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 32 mm - fornecimento e instalação | un | 108.51
408031 | Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação | un | 25.5
408032 | Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalação | un | 36.2
408033 | Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalação | un | 51.88
408035 | Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalação | un | 88.07
408036 | Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 32 mm - fornecimento e instalação | un | 181.1
408067 | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação | kg | 15.65
407743 | Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação | kg | 16.36
607137 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,08 m e altura = 6,12 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 59007.72
606785 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,08 m e altura = 6,12 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 58367.21
607139 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,31 m e altura = 6,17 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - areia e brita comerciais | m | 59840.87
606787 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,31 m e altura = 6,17 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - areia extraída e brita produzida | m | 58816.7
607140 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,36 m e altura = 5,38 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 3,60 m - areia e brita comerciais | m | 54607.33
606788 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,36 m e altura = 5,38 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 3,60 m - areia extraída e brita produzida | m | 54388.78
607141 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,54 m e altura = 6,05 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,20 m - areia e brita comerciais | m | 60913.95
606789 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,54 m e altura = 6,05 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,20 m - areia extraída e brita produzida | m | 60248.46
607144 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,57 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,10 m - areia e brita comerciais | m | 71091.02
606792 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,57 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,10 m - areia extraída e brita produzida | m | 70482.02
607142 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,74 m e altura = 6,48 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais | m | 63918.95
606790 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,74 m e altura = 6,48 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 63200.27
607145 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,77 m e altura = 6,10 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais | m | 78642.26
606793 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,77 m e altura = 6,10 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 77956.35
607146 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,97 m e altura = 6,53 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais | m | 81981.75
606794 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,97 m e altura = 6,53 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 81242.03
607143 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 11,35 m e altura = 7,12 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais | m | 69076.85
606791 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 11,35 m e altura = 7,12 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 68248.8
607147 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 11,58 m e altura = 7,16 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 6,40 m - areia e brita comerciais | m | 88441.69
606795 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 11,58 m e altura = 7,16 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 6,40 m - areia extraída e brita produzida | m | 87591.85
607112 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,12 m e altura = 2,77 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,40 m - areia e brita comerciais | m | 28744.54
606760 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,12 m e altura = 2,77 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,40 m - areia extraída e brita produzida | m | 28520.43
607113 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,30 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 33179.38
606761 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,30 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 32922.39
606762 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,55 m e altura = 3,56 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,9 m - areia extraída e brita produzida | m | 33289.12
607114 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,55 m e altura = 3,56 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,90 m - areia e brita comerciais | m | 33549.1
607116 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,78 m e altura = 3,61 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,80 m - areia e brita comerciais | m | 35418.84
606764 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,78 m e altura = 3,61 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,80 m - areia extraída e brita produzida | m | 35145.34
607115 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,96 m e altura = 4,42 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 8,10 m - areia e brita comerciais | m | 40248.42
606763 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,96 m e altura = 4,42 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 8,10 m - areia extraída e brita produzida | m | 39918.18
607117 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,99 m e altura = 4,27 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,70 m - areia e brita comerciais | m | 40253.53
606765 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,99 m e altura = 4,27 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 39932.08
607118 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,01 m e altura = 3,63 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,60 m - areia e brita comerciais | m | 36061.9
606766 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,01 m e altura = 3,63 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,60 m - areia extraída e brita produzida | m | 35777.45
607120 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,24 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,4 m - areia e brita comerciais | m | 36708.59
606768 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,24 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,40 m - areia extraída e brita produzida | m | 36411.23
607119 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,42 m e altura = 4,52 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,40 m - areia e brita comerciais | m | 42195.15
606767 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,42 m e altura = 4,52 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,40 m - areia extraída e brita produzida | m | 41835.77
607121 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,47 m e altura = 4,19 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - areia e brita comerciais | m | 39767.52
606769 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,47 m e altura = 4,19 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - areia extraída e brita produzida | m | 39426.96
607123 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,67 m e altura = 3,99 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia e brita comerciais | m | 39212.42
606771 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,67 m e altura = 3,99 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia extraída e brita produzida | m | 38875.64
607122 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,85 m e altura = 4,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia e brita comerciais | m | 43517.62
606770 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,85 m e altura = 4,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 43130.33
607125 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,90 m e altura = 4,04 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,00 m - areia e brita comerciais | m | 40529.04
606773 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,90 m e altura = 4,04 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 40177.01
607124 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,08 m e altura = 4,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,80 m - areia e brita comerciais | m | 44202.31
606772 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,08 m e altura = 4,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,80 m - areia extraída e brita produzida | m | 43799.63
607126 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,31 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia e brita comerciais | m | 45406.08
606774 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,31 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia extraída e brita produzida | m | 44986.5
607127 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,36 m e altura = 4,11 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,70 m - areia e brita comerciais | m | 41835.36
606775 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,36 m e altura = 4,11 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 41456.52
607129 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,59 m e altura = 4,39 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,60 m - areia e brita comerciais | m | 43763.59
606777 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,59 m e altura = 4,39 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,60 m - areia extraída e brita produzida | m | 43352.09
607128 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,97 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,80 m - areia e brita comerciais | m | 48128.01
606776 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,97 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,80 m - areia extraída e brita produzida | m | 47648.53
607130 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,17 m e altura = 5,49 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia e brita comerciais | m | 51308.3
606778 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,17 m e altura = 5,49 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia extraída e brita produzida | m | 50780.27
607131 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,22 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia e brita comerciais | m | 48159.42
606779 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,22 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia extraída e brita produzida | m | 47693
607133 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,45 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,00 m - areia e brita comerciais | m | 48945.97
606781 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,45 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 48460.33
607132 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,63 m e altura = 5,59 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - areia e brita comerciais | m | 53325.34
606780 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,63 m e altura = 5,59 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - areia extraída e brita produzida | m | 52759.6
607134 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,65 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais | m | 52795.14
606782 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,65 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 52243.05
607136 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,68 m e altura = 5,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,90 m - areia e brita comerciais | m | 52128.62
606784 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,68 m e altura = 5,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,90 m - areia extraída e brita produzida | m | 51589.82
607135 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,86 m e altura = 6,07 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,20 m - areia e brita comerciais | m | 58154.82
606783 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,86 m e altura = 6,07 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,20 m - areia extraída e brita produzida | m | 57534.89
607138 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,91 m e altura = 5,28 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,80 m - areia e brita comerciais | m | 53010.57
606786 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,91 m e altura = 5,28 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,80 m - areia extraída e brita produzida | m | 52439.64
606842 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,21 m e altura = 7,82 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 6,70 m - areia e brita comerciais | m | 65337.48
606832 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,21 m e altura = 7,82 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 6,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 65119.11
606843 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,31 m e altura = 7,87 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia e brita comerciais | m | 68071.2
606833 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,31 m e altura = 7,87 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia extraída e brita produzida | m | 67837.72
606845 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,57 m e altura = 8,44 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia e brita comerciais | m | 70550.26
606835 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,57 m e altura = 8,44 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia extraída e brita produzida | m | 70321.32
606844 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,77 m e altura = 7,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia e brita comerciais | m | 69129.66
606834 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,77 m e altura = 7,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia extraída e brita produzida | m | 68891.99
606847 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,13 m e altura = 8,01 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,50 m - areia e brita comerciais | m | 73764.66
606837 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,13 m e altura = 8,01 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 73498.5
606846 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,36 m e altura = 8,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - areia e brita comerciais | m | 75582
606836 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,36 m e altura = 8,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - areia extraída e brita produzida | m | 75315.54
606848 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,56 m e altura = 8,48 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - areia e brita comerciais | m | 75638.26
606838 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,56 m e altura = 8,48 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - areia extraída e brita produzida | m | 75358.4
606849 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,71 m e altura = 9,32 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia e brita comerciais | m | 80528.56
606839 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,71 m e altura = 9,32 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 80261.19
606850 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 9,15 m e altura = 9,04 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais | m | 81200.12
606840 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 9,15 m e altura = 9,04 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 80900.65
606851 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 9,15 m e altura = 9,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,70 m - areia e brita comerciais | m | 82024.69
606841 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 9,15 m e altura = 9,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 81743.16
605604 | Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e injeção em tunnel liner | m³ | 266.63
605695 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,60 m - brita comercial | m | 1538.94
605607 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,60 m - brita produzida | m | 1523.81
605696 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,70 m - brita comercial | m | 1772.5
605608 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,70 m - brita produzida | m | 1756.42
605697 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,80 m - brita comercial | m | 2006.08
605609 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,80 m - brita produzida | m | 1989.06
605698 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,90 m - brita comercial | m | 2193.97
605610 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,90 m - brita produzida | m | 2176.01
605699 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,00 m - brita comercial | m | 2427.13
605611 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,00 m - brita produzida | m | 2408.21
605700 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,10 m - brita comercial | m | 2752.56
605612 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,10 m - brita produzida | m | 2732.7
605701 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,20 m - brita comercial | m | 2940.41
605613 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,20 m - brita produzida | m | 2919.61
605702 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,30 m - brita comercial | m | 3204.08
605614 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,30 m - brita produzida | m | 3171.46
605703 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,40 m - brita comercial | m | 3395.19
605615 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,40 m - brita produzida | m | 3361.14
605704 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,50 m - brita comercial | m | 3633.82
605616 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,50 m - brita produzida | m | 3598.36
605705 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,60 m - brita comercial | m | 3875.49
605617 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,60 m - brita produzida | m | 3838.61
605706 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,70 m - brita comercial | m | 4072.78
605618 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,70 m - brita produzida | m | 4034.48
605707 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,80 m - brita comercial | m | 4535.51
605619 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,80 m - brita produzida | m | 4495.8
605708 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita comercial | m | 5326.14
605620 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita produzida | m | 5285.01
605709 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,00 m - brita comercial | m | 5575.43
605621 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,00 m - brita produzida | m | 5532.88
605710 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,10 m - brita comercial | m | 5990.38
605622 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,10 m - brita produzida | m | 5946.41
605711 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,20 m - brita comercial | m | 6193.66
605623 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,20 m - brita produzida | m | 6148.27
605712 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,30 m - brita comercial | m | 6524.32
605624 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,30 m - brita produzida | m | 6477.51
605713 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,40 m - brita comercial | m | 8754.87
605625 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,40 m - brita produzida | m | 8706.65
605714 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,50 m - brita comercial | m | 11020.38
605626 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,50 m - brita produzida | m | 10970.73
605715 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,60 m - brita comercial | m | 11773.5
605627 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,60 m - brita produzida | m | 11722.43
605716 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,70 m - brita comercial | m | 12218.56
605628 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,70 m - brita produzida | m | 12166.08
605717 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,80 m - brita comercial | m | 13026.15
605629 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,80 m - brita produzida | m | 12972.25
605651 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,60 m - brita comercial | m | 1454.87
605460 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,60 m - brita produzida | m | 1439.74
605652 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,70 m - brita comercial | m | 1675.29
605461 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,70 m - brita produzida | m | 1659.21
605653 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,80 m - brita comercial | m | 1895.74
605462 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,80 m - brita produzida | m | 1878.72
605654 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,90 m - brita comercial | m | 2073.13
605463 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,90 m - brita produzida | m | 2055.16
605655 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,00 m - brita comercial | m | 2293.51
605464 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,00 m - brita produzida | m | 2274.59
605656 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,10 m - brita comercial | m | 2600.17
605465 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,10 m - brita produzida | m | 2580.32
605657 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,20 m - brita comercial | m | 2777.53
605466 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,20 m - brita produzida | m | 2756.72
605658 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,30 m - brita comercial | m | 3028.06
605467 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,30 m - brita produzida | m | 2995.43
605659 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,40 m - brita comercial | m | 3200.9
605468 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,40 m - brita produzida | m | 3166.86
605660 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial | m | 3434.15
605469 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,50 m - brita produzida | m | 3398.69
605661 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,60 m - brita comercial | m | 3662.68
605470 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,60 m - brita produzida | m | 3625.81
605662 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,70 m - brita comercial | m | 3849.48
605471 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,70 m - brita produzida | m | 3811.18
605663 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,80 m - brita comercial | m | 4298.99
605472 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,80 m - brita produzida | m | 4259.28
605664 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,90 m - brita comercial | m | 5041.37
605473 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,90 m - brita produzida | m | 5000.24
605665 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,00 m - brita comercial | m | 5275.28
605474 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,00 m - brita produzida | m | 5232.73
605666 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,10 m - brita comercial | m | 5669.7
605475 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,10 m - brita produzida | m | 5625.73
605667 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,20 m - brita comercial | m | 5865.28
605476 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,20 m - brita produzida | m | 5819.89
605668 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,30 m - brita comercial | m | 6183.12
605477 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,30 m - brita produzida | m | 6136.32
605669 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,40 m - brita comercial | m | 8124.29
605478 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,40 m - brita produzida | m | 8076.07
605670 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita comercial | m | 10223.28
605479 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita produzida | m | 10173.63
605671 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,60 m - brita comercial | m | 10931.03
605480 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,60 m - brita produzida | m | 10879.97
605672 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,70 m - brita comercial | m | 11359.88
605481 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,70 m - brita produzida | m | 11307.4
605673 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,80 m - brita comercial | m | 12125.36
605482 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,80 m - brita produzida | m | 12071.46
605718 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,50 m - brita comercial | m | 7494.54
605630 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,50 m - brita produzida | m | 7459.08
605719 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,80 m - brita comercial | m | 9292.53
605631 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,80 m - brita produzida | m | 9252.81
605720 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita comercial | m | 9723.96
605632 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita produzida | m | 9682.83
605721 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,15 m - brita comercial | m | 10862.65
605633 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,15 m - brita produzida | m | 10817.97
605722 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,30 m - brita comercial | m | 11509.15
605634 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,30 m - brita produzida | m | 11462.34
605723 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,65 m - brita comercial | m | 13460.4
605635 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,65 m - brita produzida | m | 13408.63
605724 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,05 m - brita comercial | m | 15359.95
605636 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,05 m - brita produzida | m | 15288.32
605725 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,20 m - brita comercial | m | 16308.27
605637 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,20 m - brita produzida | m | 16234.52
605726 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,40 m - brita comercial | m | 17262.9
605638 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,40 m - brita produzida | m | 17186.31
605727 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,65 m - brita comercial | m | 18504.6
605639 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,65 m - brita produzida | m | 18424.46
605728 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,80 m - brita comercial | m | 19196.93
605640 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,80 m - brita produzida | m | 19114.66
605729 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,20 m - brita comercial | m | 21082.41
605641 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,20 m - brita produzida | m | 20994.47
605730 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,60 m - brita comercial | m | 22990.26
605642 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,60 m - brita produzida | m | 22896.65
605731 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,80 m - brita comercial | m | 29160.64
605643 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,80 m - brita produzida | m | 29064.19
605732 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,00 m - brita comercial | m | 30139.26
605644 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,00 m - brita produzida | m | 30023.42
605733 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,35 m - brita comercial | m | 36722.51
605645 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,35 m - brita produzida | m | 36600.88
605734 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,70 m - brita comercial | m | 39451.31
605646 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,70 m - brita produzida | m | 39323.89
605735 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,10 m - brita comercial | m | 48659.29
605647 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,10 m - brita produzida | m | 48525.25
605736 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,50 m - brita comercial | m | 58618.07
605648 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,50 m - brita produzida | m | 58477.41
605737 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,85 m - brita comercial | m | 66056.38
605649 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,85 m - brita produzida | m | 65909.93
605738 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 7,25 m - brita comercial | m | 70042.24
605650 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 7,25 m - brita produzida | m | 69889.17
605674 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial | m | 7028.43
605483 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,50 m - brita produzida | m | 6992.97
605675 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,80 m - brita comercial | m | 8728.94
605484 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,80 m - brita produzida | m | 8689.22
605676 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,90 m - brita comercial | m | 9142.1
605485 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,90 m - brita produzida | m | 9100.96
605677 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,15 m - brita comercial | m | 10201.57
605486 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,15 m - brita produzida | m | 10156.89
605678 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,30 m - brita comercial | m | 10811.51
605487 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,30 m - brita produzida | m | 10764.7
605679 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,65 m - brita comercial | m | 12643.96
605488 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,65 m - brita produzida | m | 12592.19
605680 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,05 m - brita comercial | m | 14427.74
605489 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,05 m - brita produzida | m | 14356.11
605681 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,20 m - brita comercial | m | 15318.18
605490 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,20 m - brita produzida | m | 15244.43
605682 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,40 m - brita comercial | m | 16214.93
605491 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,40 m - brita produzida | m | 16138.34
605683 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,65 m - brita comercial | m | 17380.47
605492 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,65 m - brita produzida | m | 17300.33
605684 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,80 m - brita comercial | m | 18033.19
605493 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,80 m - brita produzida | m | 17950.92
605685 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,20 m - brita comercial | m | 19799.86
605494 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,20 m - brita produzida | m | 19711.92
605686 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,60 m - brita comercial | m | 21587.48
605495 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,60 m - brita produzida | m | 21493.86
605687 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,80 m - brita comercial | m | 24663.88
605496 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,80 m - brita produzida | m | 24567.43
605688 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,00 m - brita comercial | m | 25515.51
605497 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,00 m - brita produzida | m | 25399.67
605689 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,35 m - brita comercial | m | 32027.36
605498 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,35 m - brita produzida | m | 31905.74
605690 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,70 m - brita comercial | m | 34420.36
605499 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,70 m - brita produzida | m | 34292.94
605691 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,10 m - brita comercial | m | 42301.79
605500 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,10 m - brita produzida | m | 42167.75
605692 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,50 m - brita comercial | m | 50583.21
605501 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,50 m - brita produzida | m | 50442.56
605693 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,85 m - brita comercial | m | 53834.38
605502 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,85 m - brita produzida | m | 53687.93
605694 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 7,25 m - brita comercial | m | 57143.79
605503 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 7,25 m - brita produzida | m | 56990.72
606433 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 1,95 m e altura = 1,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita comercial | m | 8456.21
606343 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 1,95 m e altura = 1,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita produzida | m | 8414.37
606434 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,15 m e altura = 1,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 7,50 m - brita comercial | m | 9350.82
606344 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,15 m e altura = 1,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 7,50 m - brita produzida | m | 9306.14
606435 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,30 m e altura = 1,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 7,20 m - brita comercial | m | 10241.56
606345 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,30 m e altura = 1,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 7,20 m - brita produzida | m | 10194.75
606436 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,55 m e altura = 1,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita comercial | m | 10889.11
606346 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,55 m e altura = 1,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita produzida | m | 10838.76
606437 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,70 m e altura = 1,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,60 m - brita comercial | m | 11784.71
606347 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,70 m e altura = 1,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,60 m - brita produzida | m | 11732.7
606438 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,75 m e altura = 1,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita comercial | m | 12100.76
606348 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,75 m e altura = 1,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita produzida | m | 12047.57
606439 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,00 m e altura = 2,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,00 m - brita comercial | m | 12745.96
606349 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,00 m e altura = 2,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,00 m - brita produzida | m | 12675.04
606440 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,20 m e altura = 2,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,60 m - brita comercial | m | 13323.51
606350 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,20 m e altura = 2,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,60 m - brita produzida | m | 13249.75
606441 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,35 m e altura = 2,15 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,30 m - brita comercial | m | 13959.55
606351 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,35 m e altura = 2,15 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,30 m - brita produzida | m | 13883.66
606442 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,55 m e altura = 2,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,00 m - brita comercial | m | 14568.37
606352 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,55 m e altura = 2,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,00 m - brita produzida | m | 14489.65
606443 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,70 m e altura = 2,35 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,90 m - brita comercial | m | 15448.81
606353 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,70 m e altura = 2,35 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,90 m - brita produzida | m | 15367.96
606444 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,90 m e altura = 2,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,60 m - brita comercial | m | 16112.59
606354 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,90 m e altura = 2,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,60 m - brita produzida | m | 16028.91
606445 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,00 m e altura = 2,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,50 m - brita comercial | m | 16743.41
606355 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,00 m e altura = 2,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,50 m - brita produzida | m | 16658.3
606446 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,15 m e altura = 2,80 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,80 m - brita comercial | m | 17355.37
606356 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,15 m e altura = 2,80 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,80 m - brita produzida | m | 17268.14
606447 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,40 m e altura = 2,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,40 m - brita comercial | m | 18017.85
606357 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,40 m e altura = 2,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,40 m - brita produzida | m | 17911.94
606448 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,60 m e altura = 3,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,10 m - brita comercial | m | 18951.27
606358 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,60 m e altura = 3,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,10 m - brita produzida | m | 18842.05
606449 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,80 m e altura = 3,05 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,80 m - brita comercial | m | 23373.41
606359 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,80 m e altura = 3,05 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,80 m - brita produzida | m | 23260.88
606450 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,05 m e altura = 3,15 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,50 m - brita comercial | m | 24290.56
606360 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,05 m e altura = 3,15 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,50 m - brita produzida | m | 24173.89
606451 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,25 m e altura = 3,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - brita comercial | m | 25073.15
606361 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,25 m e altura = 3,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - brita produzida | m | 24953.18
606452 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,45 m e altura = 3,35 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,10 m - brita comercial | m | 28582.45
606362 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,45 m e altura = 3,35 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,10 m - brita produzida | m | 28459.16
606453 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,60 m e altura = 3,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - brita comercial | m | 29025.05
606363 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,60 m e altura = 3,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - brita produzida | m | 28899.29
606454 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,80 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita comercial | m | 34574.04
606364 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,80 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita produzida | m | 34444.97
606455 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,90 m e altura = 3,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita comercial | m | 35213.35
606365 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,90 m e altura = 3,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita produzida | m | 35082.62
606456 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,10 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,50 m - brita comercial | m | 36613.83
606366 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,10 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,50 m - brita produzida | m | 36479.79
606457 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,25 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita comercial | m | 37207.55
606367 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,25 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita produzida | m | 37071.03
606458 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,40 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita comercial | m | 50587.29
606368 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,40 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita produzida | m | 50448.28
606459 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,60 m e altura = 3,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - brita comercial | m | 52662.25
606369 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,60 m e altura = 3,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - brita produzida | m | 52519.94
606479 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vão = 2,20 m e altura = 2,25 m -aterro rodoviário mínimo = 0,30 m e máximo = 8,90 m - brita comercial | m | 11911
606460 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vão = 2,20 m e altura = 2,25 m -aterro rodoviário mínimo = 0,30 m e máximo = 8,90 m - brita produzida | m | 11858.05
606480 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vão = 2,90 m e altura = 3,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 11,40 m - brita comercial | m | 15516.45
606461 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vão = 2,90 m e altura = 3,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 11,40 m - brita produzida | m | 15451.91
606481 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 3,70 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 10,30 m - brita comercial | m | 18044.41
606462 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 3,70 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 10,30 m - brita produzida | m | 17950.09
606482 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 3,90 m e altura = 3,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,80 m - brita comercial | m | 18985.71
606463 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 3,90 m e altura = 3,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,80 m - brita produzida | m | 18888.08
606483 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,00 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,50 m - brita comercial | m | 19456
606464 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,00 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,50 m - brita produzida | m | 19356.71
606484 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,20 m e altura = 3,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,10 m - brita comercial | m | 20127.92
606465 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,20 m e altura = 3,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,10 m - brita produzida | m | 20025.33
606485 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,25 m e altura = 4,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,90 m - brita comercial | m | 20774.69
606466 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,25 m e altura = 4,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,90 m - brita produzida | m | 20671.26
606486 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,40 m e altura = 4,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,60 m - brita comercial | m | 21684.47
606467 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,40 m e altura = 4,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,60 m - brita produzida | m | 21578.57
606487 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,50 m e altura = 4,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita comercial | m | 22317.58
606468 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,50 m e altura = 4,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita produzida | m | 22210.02
606488 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,70 m e altura = 4,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,90 m - brita comercial | m | 27577.3
606469 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,70 m e altura = 4,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,90 m - brita produzida | m | 27466.43
606489 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,80 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,00 m - brita comercial | m | 29069.51
606470 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,80 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,00 m - brita produzida | m | 28956.98
606490 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,00 m e altura = 4,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,60 m - brita comercial | m | 29920.66
606471 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,00 m e altura = 4,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,60 m - brita produzida | m | 29804.83
606491 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,15 m e altura = 4,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,50 m - brita comercial | m | 30749.04
606472 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,15 m e altura = 4,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,50 m - brita produzida | m | 30630.72
606492 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,25 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,40 m - brita comercial | m | 31395.34
606473 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,25 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,40 m - brita produzida | m | 31275.37
606493 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,30 m e altura = 5,30 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,60 m - brita comercial | m | 33106.23
606474 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,30 m e altura = 5,30 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,60 m - brita produzida | m | 32985.43
606494 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,65 m e altura = 5,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,00 m - brita comercial | m | 38253.62
606475 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,65 m e altura = 5,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,00 m - brita produzida | m | 38127.03
606495 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,85 m e altura = 5,30 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,40 m - brita comercial | m | 45048.31
606476 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,85 m e altura = 5,30 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,40 m - brita produzida | m | 44918.41
606496 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,00 m e altura = 5,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,30 m - brita comercial | m | 46126.65
606477 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,00 m e altura = 5,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,30 m - brita produzida | m | 45994.27
606497 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,25 m e altura = 5,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 7,90 m - brita comercial | m | 47373.35
606478 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,25 m e altura = 5,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 7,90 m - brita produzida | m | 47236.83
605835 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m | m | 6842.4
605571 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m | m | 6055.22
605850 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m | m | 7264.57
605582 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m | m | 6477.39
605889 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m | m | 7969.99
605593 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m | m | 7182.81
605739 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m | m | 6600.62
605504 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m | m | 5766.73
605781 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m | m | 7022.79
605524 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m | m | 6188.9
605815 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m | m | 7728.21
605544 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m | m | 6894.32
605836 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m | m | 7739.76
605572 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m | m | 6888.98
605851 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m | m | 8291.17
605583 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m | m | 7440.39
605890 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m | m | 9212.54
605594 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m | m | 8361.75
605740 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m | m | 7467.25
605505 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m | m | 6561.42
605782 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m | m | 8018.66
605525 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m | m | 7112.83
605816 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m | m | 8940.02
605545 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m | m | 8034.2
605837 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m | m | 9212.5
605573 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m | m | 8311.16
605852 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m | m | 9910.37
605584 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m | m | 9009.03
605891 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m | m | 11076.47
605595 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m | m | 10175.13
605741 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m | m | 8894.91
605506 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m | m | 7923.49
605783 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m | m | 9592.78
605526 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m | m | 8621.36
605817 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m | m | 10758.89
605546 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m | m | 9787.46
605838 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m | m | 10474.87
605574 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m | m | 9435.64
605853 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m | m | 11336.44
605585 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m | m | 10297.22
605892 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m | m | 12776.07
605596 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m | m | 11736.85
605742 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m | m | 10112.2
605507 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m | m | 8993.89
605784 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m | m | 10973.78
605527 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m | m | 9855.46
605818 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m | m | 12413.41
605547 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m | m | 11295.09
605839 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m | m | 11772.6
605575 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m | m | 10630.01
605854 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m | m | 12815.1
605586 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m | m | 11672.51
605893 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m | m | 14557.06
605597 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m | m | 13414.47
605743 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m | m | 11373.06
605508 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m | m | 10143.18
605785 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m | m | 12415.56
605528 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m | m | 11185.68
605819 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m | m | 14157.52
605548 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m | m | 12927.64
605840 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m | m | 15275.33
605576 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m | m | 11992.5
605855 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m | m | 16516
605587 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m | m | 13233.16
605898 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m | m | 18589.07
605598 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m | m | 15306.23
605744 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m | m | 14432.77
605509 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m | m | 11454.42
605787 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m | m | 15673.44
605529 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m | m | 12695.08
605820 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m | m | 17746.51
605549 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m | m | 14768.15
605841 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m | m | 16693.49
605577 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m | m | 13102.51
605856 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m | m | 18149.55
605588 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m | m | 14558.57
605899 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m | m | 20582.52
605599 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m | m | 16991.55
605745 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m | m | 15778.25
605510 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m | m | 12522.52
605788 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m | m | 17234.31
605530 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m | m | 13978.58
605821 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m | m | 19667.28
605550 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m | m | 16411.56
605842 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m | m | 18419.95
605578 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m | m | 14489.09
605857 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m | m | 20108.63
605589 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m | m | 16177.77
605900 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m | m | 22930.31
605600 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m | m | 18999.45
605746 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m | m | 17422.37
605511 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m | m | 13858.01
605789 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m | m | 19111.05
605531 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m | m | 15546.69
605822 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m | m | 21932.73
605551 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m | m | 18368.37
605843 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m | m | 19805.86
605579 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m | m | 15615.64
605858 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m | m | 21744.39
605590 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m | m | 17554.18
605901 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m | m | 24983.56
605601 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m | m | 20793.35
605747 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m | m | 18738.6
605512 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m | m | 14939.48
605790 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m | m | 20677.14
605532 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m | m | 16878.02
605823 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m | m | 23916.31
605552 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m | m | 20117.19
605844 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m | m | 21586.52
605580 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m | m | 17102.37
605887 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m | m | 23792.15
605591 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m | m | 19308
605902 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m | m | 27477.61
605602 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m | m | 22993.46
605748 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m | m | 20436.86
605513 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m | m | 16372.12
605804 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m | m | 22642.49
605533 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m | m | 18577.75
605824 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m | m | 26327.95
605553 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m | m | 22263.2
605845 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m | m | 23401.13
605581 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m | m | 20496.88
605888 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m | m | 25891.07
605592 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m | m | 22986.82
605903 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m | m | 30051.61
605603 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m | m | 27147.36
605771 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m | m | 22181.86
605514 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m | m | 19859.65
605805 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m | m | 24671.81
605534 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m | m | 22349.6
605825 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m | m | 28832.34
605554 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m | m | 26510.13
605772 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m | m | 25929.47
605515 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m | m | 21576.22
605806 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m | m | 28720.97
605535 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m | m | 24367.72
605826 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m | m | 33385.38
605555 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m | m | 29032.12
605773 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,60 m | m | 27491
605516 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,30 m | m | 22848.16
605807 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,60 m | m | 30601.27
605536 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,30 m | m | 25958.44
605827 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,60 m | m | 35798.34
605556 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,30 m | m | 31155.51
605774 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,20 m | m | 29550.83
605517 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m | m | 24552.59
605808 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,20 m | m | 32997.12
605537 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m | m | 27998.89
605828 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,20 m | m | 38755.65
605557 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m | m | 33757.41
605775 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m | m | 31089.77
605518 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,10 m | m | 25890.95
605809 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m | m | 34889.31
605538 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,10 m | m | 29690.48
605829 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m | m | 41238.09
605558 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,10 m | m | 36039.26
605776 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m | m | 33139
605519 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,40 m | m | 30803.12
605810 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m | m | 37309.02
605539 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,40 m | m | 34973.14
605830 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m | m | 44276.84
605559 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,40 m | m | 41940.95
605777 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,20 m | m | 35329.8
605520 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,20 m | m | 32841.94
605811 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,20 m | m | 39887.52
605540 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,20 m | m | 37399.66
605831 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,20 m | m | 47503.17
605560 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,20 m | m | 45015.32
605778 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m | m | 37436.91
605521 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m | m | 34906.81
605812 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m | m | 42399.57
605541 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m | m | 39869.48
605832 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m | m | 50691.84
605561 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m | m | 48161.75
605779 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m | m | 41346.59
605522 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,50 m | m | 39556.87
605813 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m | m | 46731.42
605542 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,50 m | m | 44941.7
605833 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m | m | 55729.12
605562 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,50 m | m | 53939.39
605780 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m | m | 45886.17
605523 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,30 m | m | 41886.27
605814 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m | m | 51710.41
605543 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,30 m | m | 47710.51
605834 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m | m | 61442.32
605563 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,30 m | m | 57442.42
605606 | Sistema de escoramento telescópico regulável para tunnel liner | m³ | 11.74
705314 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 13785.34
705312 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 12618.74
705316 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 15160.93
705315 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 13899.44
705318 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 16067.91
705317 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 14646.26
705320 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 20248.91
705319 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 18508.85
705322 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 21457.67
705321 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 19495.68
705324 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 23602.55
705323 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 21497.21
705326 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 25258.1
705325 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 22953.03
705328 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 32220.88
705327 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 29361.21
705330 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 30066.54
705329 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 27213.61
705332 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 32668.83
705331 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 29751.57
705334 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 35108.06
705333 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 32217.4
705336 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 47073.5
705335 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 43045.31
705338 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 43803.36
705337 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 39647.84
705340 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 47471.28
705339 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 43261.09
705342 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 54024.22
705341 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 49342.12
705344 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 68774.2
705343 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 63037.45
705225 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 11670.97
705224 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 10599.68
705227 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 12188.69
705226 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 11202.79
705229 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 13081.08
705228 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 11943.43
705231 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 16414.93
705230 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 15082.22
705233 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 18359.21
705232 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 16654.22
705235 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 19057.62
705234 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 17461.34
705237 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 20535.7
705236 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 18744.5
705239 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 26359.49
705238 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 24119.89
705241 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 24887.67
705240 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 22542.77
705243 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 26596.5
705242 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 24240.8
705245 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 29582.85
705244 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 27068.73
705247 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 37739.25
705246 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 34658.29
705249 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 35582.33
705248 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 32183.72
705251 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 37958.69
705250 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 34542.73
705253 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 41514.24
705252 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 37798.41
705255 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 52887.21
705254 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 48391.89
705403 | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 17285.63
705402 | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 15723.07
705405 | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 18780.82
705404 | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 17194.56
705407 | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 19490.93
705406 | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 17724.23
705409 | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 24658.46
705408 | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 22482
705411 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 26354.26
705410 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 23834.54
705413 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 28474.31
705412 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 25943.06
705415 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 31284.77
705414 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 28432.91
705417 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 39826.15
705416 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 36315.2
705419 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 37590.09
705418 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 34066.79
705421 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 40617.66
705420 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 37065.32
705423 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 46363.58
705422 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 42389.02
705425 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 58966.27
705424 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 54088.73
705427 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 53373.43
705426 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 48278.82
705429 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 55311.94
705428 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 50282.52
705431 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 67283.39
705430 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 61670.69
705433 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 85619.73
705432 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 78667.86
705257 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 4100.48
705256 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3781.1
705259 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 3491.62
705258 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 3172.23
705267 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 5217.19
705266 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 4796.15
705269 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 5514.77
705268 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 5093.73
705261 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 3774.77
705260 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3455.39
705263 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 4334.42
705262 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 4015.03
705265 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 4815.43
705264 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4496.05
705271 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 5929.2
705270 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 5515.96
705273 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 5183.83
705272 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 4770.59
705281 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 8230.07
705280 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 7568.23
705283 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 8463.3
705282 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 7801.46
705275 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 5916.71
705274 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 5503.48
705277 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 6651.5
705276 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 6113.23
705279 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 7677.46
705278 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 7139.2
705285 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 7634.84
705284 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 7115.39
705287 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 6897.97
705286 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 6378.51
705295 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 10840.79
705294 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 10043.86
705297 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 11805.9
705296 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 11008.96
705289 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 7797.15
705288 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 7141.67
705291 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 9032.13
705290 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 8376.64
705293 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 9705.81
705292 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 8908.87
705299 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 9728.2
705298 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 8955.49
705301 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 9026.24
705300 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 8253.53
705309 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 15078.69
705308 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 13928.13
705311 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 14968.4
705310 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 13817.84
705303 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 9665.94
705302 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 8727.03
705305 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 12100.16
705304 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 11161.25
705307 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 13325.28
705306 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 12174.72
705169 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 2459.11
705168 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2280.21
705171 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 2135.59
705170 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 1956.69
705179 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 3129.99
705178 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2894.81
705181 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 3288.79
705180 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3053.61
705173 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 2361.22
705172 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2182.33
705175 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 2672.03
705174 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2493.14
705177 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 2998.33
705176 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2763.15
705183 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 3455.13
705182 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3225.31
705185 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 3080.15
705184 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2850.32
705193 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 4787.19
705192 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 4418.67
705195 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 5167.84
705194 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4799.31
705187 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 3492.22
705186 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3192.36
705189 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 3986.77
705188 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 3686.91
705191 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 4355.65
705190 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3987.12
705197 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 4680.4
705196 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4314.25
705199 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 4396.73
705198 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 4030.58
705207 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 6781.85
705206 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 6238.5
705209 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 7721.99
705208 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 7089.36
705201 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 5142.3
705200 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4776.15
705203 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 5639.23
705202 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 5190.66
705205 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 6236.75
705204 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 5788.19
705211 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 5929.58
705210 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 5402.59
705213 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 5844.24
705212 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 5317.25
705221 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 9389.91
705220 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 8651.35
705223 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 10113.93
705222 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 9264.08
705215 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 6983.6
705214 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 6346.7
705217 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 7865.76
705216 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 7228.86
705219 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 8558.4
705218 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 7819.84
705346 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 5618.04
705345 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 5157.85
705348 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 4962.26
705347 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 4502.07
705356 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 7626.13
705355 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 7016.24
705358 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 7759.08
705357 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 7149.19
705350 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 5498.24
705349 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 5038.05
705352 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 5956.03
705351 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 5495.83
705354 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 6648.02
705353 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 6187.83
705360 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 8140.69
705359 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 7546.72
705362 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 7294.48
705361 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 6700.51
705370 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 11158.98
705369 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 10216.12
705372 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 11987.65
705371 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 11044.79
705364 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 8426.33
705363 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 7832.36
705366 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 9145.36
705365 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 8367.32
705368 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 10425.52
705367 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 9647.47
705374 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 10782.92
705373 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 10028.81
705376 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 9497.59
705375 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 8743.48
705384 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 14865.7
705383 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 13718.7
705386 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 16181.42
705385 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 15034.42
705378 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 10818.71
705377 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 9870.91
705380 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 12515.85
705379 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 11568.05
705382 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 13771.25
705381 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 12624.25
705388 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 13368.42
705387 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 12252.46
705389 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 11343.19
705390 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 mm - areia e brita comerciais | m | 12459.15
705399 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 19877.58
705398 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 18211.99
705401 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 21659.42
705400 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 19993.84
705392 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 14287.06
705391 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 12937.54
705395 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 16650.86
705394 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 15301.33
705397 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 18176.49
705396 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 16510.9
804213 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1357.77
804212 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1088.7
804217 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1365.41
804216 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1095.79
804219 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1375.05
804218 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1104.89
804221 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1390.6
804220 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1119.47
804223 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1410.96
804222 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1138.59
804225 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1437.73
804224 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1163.99
804227 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1473.99
804226 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1198.6
804229 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1521.31
804228 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1244.13
804231 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1586.11
804230 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1306.86
804215 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1359.51
804214 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1090.3
804417 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 3512.9
804233 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2020.97
804416 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 2810.88
804232 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1603.42
804237 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2032.52
804236 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1614
804419 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 3674.96
804239 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2047.56
804418 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 2939.39
804238 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1627.8
804241 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2069.17
804240 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1647.76
804243 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2098.67
804242 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1675.2
804421 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 4101.24
804245 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2138.48
804420 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 3278.08
804244 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1712.4
804247 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2190.44
804246 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1761.47
804249 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2260.03
804248 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1827.62
804423 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 5079.41
804251 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2352.68
804422 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 4052.36
804250 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1916.7
804235 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2023.8
804234 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1605.97
804425 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 5106.66
804253 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2814.38
804424 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 4022
804252 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2208.32
804257 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2831.48
804256 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2223.5
804427 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 5354.46
804259 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2853.16
804426 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 4214.81
804258 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2242.84
804261 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2885.04
804260 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2271.43
804263 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2928.48
804262 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2310.6
804429 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 5977.65
804265 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2986.38
804428 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 4701.05
804264 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2363.41
804267 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3060.33
804266 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2431.59
804269 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3158.48
804268 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2523.01
804431 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 7414.94
804271 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3289.33
804430 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 5819.09
804270 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2646.43
804255 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2818.7
804254 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2212.09
804433 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 9059.31
804273 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4839.31
804432 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 6977.98
804272 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3755.21
804277 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4865.21
804276 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3777.8
804435 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 9508.88
804279 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4897.58
804434 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 7321.14
804278 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3806.05
804281 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4945.15
804280 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3847.98
804283 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5009.91
804282 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3905.59
804437 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 10651.12
804285 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5094.95
804436 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 8193.35
804284 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3981.83
804287 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5205.01
804286 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 4081.85
804289 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5348.92
804288 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 4214.21
804439 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 13269.47
804291 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5538.74
804438 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 10186.67
804290 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 4391.39
804275 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4845.79
804274 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3760.85
804061 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 327.22
804060 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 269.07
804065 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 328.56
804064 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 270.4
804067 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 329.89
804066 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 271.73
804069 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 332.3
804068 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 274
804071 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 335.63
804070 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 277.33
804073 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 340.04
804072 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 281.6
804075 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 346.03
804074 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 287.6
804077 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 353.77
804076 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 295.2
804079 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 365.5
804078 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 306.79
804063 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 327.89
804062 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 269.73
804377 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 972.38
804081 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 662.67
804376 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 813.85
804080 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 534.53
804085 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 665.08
804084 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 536.8
804379 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 824.1
804087 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 667.75
804378 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 656.63
804086 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 539.47
804089 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 672.15
804088 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 543.74
804091 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 677.89
804090 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 549.34
804381 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 1150.05
804093 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 686.05
804380 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 960.31
804092 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 557.22
804095 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 697.11
804094 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 568.15
804097 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 711.26
804096 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 582.02
804383 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 1422.51
804099 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 731.39
804382 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 1185.75
804098 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 601.88
804083 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 663.34
804082 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 535.2
804385 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 1627.8
804101 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1123.59
804384 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 1333.57
804100 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 900.99
804105 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1127.33
804104 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 904.6
804387 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 1715.49
804107 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1132.4
804386 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 1404.49
804106 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 909.53
804109 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1140.14
804108 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 917.13
804111 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1150.29
804110 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 927.01
804389 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 1916.48
804113 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1164.18
804388 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 1567.39
804112 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 940.49
804115 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1183.4
804114 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 959.29
804117 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1208.61
804116 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 984.09
804391 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2380.34
804119 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1243.15
804390 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 1942.02
804118 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1018.21
804103 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1124.92
804102 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 902.32
804393 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2517.59
804121 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1683.07
804392 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 2027.16
804120 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1337.42
804125 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1688.15
804124 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1342.36
804395 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2644.68
804127 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1695.63
804394 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 2128.13
804126 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1349.57
804129 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1706.2
804128 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1359.72
804131 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1720.75
804130 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1373.87
804397 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2948.27
804133 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1741.05
804396 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 2370.13
804132 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1393.61
804135 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1767.34
804134 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1419.35
804137 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1737.44
804136 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1388.77
804399 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 3671.39
804139 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1853.79
804398 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 2943.65
804138 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1504.29
804123 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1683.74
804122 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1338.09
804401 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 3649.5
804141 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2342.48
804400 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 2892.48
804140 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1842.3
804145 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2350.8
804144 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1850.06
804403 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 3844.05
804147 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2361.11
804402 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 3044
804146 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1859.82
804149 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2376.65
804148 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1874.4
804151 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2397.93
804150 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1894.58
804405 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 4298.05
804153 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2426.7
804404 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 3399.42
804152 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1921.98
804155 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2463.88
804154 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1957.64
804157 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2515.19
804156 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2007.17
804407 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 5358.77
804159 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2583.57
804406 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 4225.44
804158 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2073.62
804143 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2344.9
804142 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1844.57
804409 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 6632.23
804161 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4037.42
804408 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 5145.97
804160 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3145.52
804165 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4048.81
804164 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3156.22
804411 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 6995.97
804167 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4063.69
804410 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 5424.32
804166 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3170.14
804169 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4085.38
804168 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3190.6
804171 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4114.98
804170 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3218.54
804413 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 7842.6
804173 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4154.72
804412 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 6073.38
804172 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3256.36
804175 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4207.94
804174 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3307.38
804177 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4279.05
804176 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3375.88
804415 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 9837.54
804179 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4376.29
804414 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 7596.04
804178 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3470.23
804163 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4040.5
804162 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3148.46
804441 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 4508.22
804317 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2462.56
804440 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 3594.6
804316 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1938.58
804321 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2479.5
804320 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1953.88
804443 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 4704.82
804323 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2502.09
804442 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 3750.36
804322 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1974.27
804325 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2534.74
804324 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2004.03
804327 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2579.6
804326 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2045.04
804445 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 5250.96
804329 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2639.18
804444 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 4183.21
804328 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2100.08
804331 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2716.14
804330 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2171.82
804333 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2818.88
804332 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2268.51
804447 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 6497.24
804335 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2954.58
804446 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 5170.05
804334 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2397.61
804319 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2466.46
804318 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1942.07
804449 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 6563.15
804337 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3380.09
804448 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 5150.86
804336 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2624.31
804341 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3405.99
804340 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2646.9
804451 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 6864.87
804343 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3439.02
804450 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 5385.62
804342 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2675.81
804345 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3487.25
804344 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2718.41
804347 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3553.1
804346 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2776.97
804453 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 7654.65
804349 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3639.47
804452 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 5999.41
804348 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2854.53
804351 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3750.61
804350 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2955.5
804353 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3896.51
804352 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3089.86
804455 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 9478.06
804355 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4088.5
804454 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 7418.05
804354 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3268.92
804339 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3386.56
804338 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2629.96
804457 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 11529.01
804357 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5714.56
804456 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 8845.76
804356 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 4376.37
804361 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5754.55
804360 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 4410.58
804459 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 12066.33
804363 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5805.74
804458 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 9255.21
804362 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 4454.49
804365 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5879.59
804364 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 4518.17
804367 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5979.68
804366 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 4605.33
804461 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 13493.09
804369 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 6110.01
804460 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 10342.51
804371 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 6277.74
804370 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 4869.57
804373 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 6493.78
804372 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 5065.12
804463 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 16763.01
804375 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 6777.44
804462 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 12828.59
804374 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 5325.95
804359 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5724.68
804358 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 4385.12
804368 | Boca de BTTC D = 1,50 m esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 4719.99
804465 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia e brita comerciais | m | 131.99
804464 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia extraída e brita produzida | m | 113.44
804475 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia e brita comerciais | m | 148.43
804474 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia extraída e brita produzida | m | 129.89
804485 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia e brita comerciais | m | 230.61
804484 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia extraída e brita produzida | m | 212.17
804495 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA4 - areia e brita comerciais | m | 290.36
804494 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA4 - areia extraída e brita produzida | m | 268.49
804467 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia e brita comerciais | m | 200.23
804466 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita produzida | m | 170.69
804477 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia e brita comerciais | m | 265.98
804476 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita produzida | m | 236.5
804487 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia e brita comerciais | m | 391.96
804486 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita produzida | m | 358.98
804497 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA4 - areia e brita comerciais | m | 462.32
804496 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA4 - areia extraída e brita produzida | m | 422.38
804469 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia e brita comerciais | m | 368.52
804468 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita produzida | m | 328.01
804479 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia e brita comerciais | m | 434.26
804478 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita produzida | m | 393.83
804489 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia e brita comerciais | m | 550.28
804488 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita produzida | m | 498.67
804499 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA4 - areia e brita comerciais | m | 707.99
804498 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita produzida | m | 647.8
804471 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia e brita comerciais | m | 495.31
804470 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita produzida | m | 436.34
804481 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia e brita comerciais | m | 643.25
804480 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita produzida | m | 584.43
804491 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia e brita comerciais | m | 850.98
804490 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita produzida | m | 772.41
804501 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA4 - areia e brita comerciais | m | 1030.93
804500 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA4 - areia extraída e brita produzida | m | 941.86
804473 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia e brita comerciais | m | 803.66
804472 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita produzida | m | 711.54
804483 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA2 - areia e brita comerciais | m | 1033.78
804482 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita produzida | m | 941.91
804493 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA3 - areia e brita comerciais | m | 1370.47
804492 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita produzida | m | 1248.86
804503 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA4 - areia e brita comerciais | m | 1663.11
804502 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA4 - areia extraída e brita produzida | m | 1537.4
804180 | Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 896.02
804181 | Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 973.94
804182 | Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 915.81
804183 | Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 993.74
804184 | Corpo de BDTC D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1180.73
804185 | Corpo de BDTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1258.65
804186 | Corpo de BDTC D = 0,80 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1418.28
804187 | Corpo de BDTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1496.2
804188 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1197.96
804189 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1302.19
804190 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1341.11
804191 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1445.34
804192 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1557.19
804193 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1661.42
804194 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1902.43
804195 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2006.65
804196 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1745.5
804197 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1878.68
804198 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1928.48
804199 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2061.66
804200 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 2261
804201 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2394.19
804202 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 2745.87
804203 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2879.06
804204 | Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 2477.41
804205 | Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2649.91
804206 | Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 2571.81
804207 | Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2744.32
804208 | Corpo de BDTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 3084
804209 | Corpo de BDTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 3256.51
804210 | Corpo de BDTC D = 1,50 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 3966.81
804211 | Corpo de BDTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 4139.31
804012 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 198.58
804013 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 217.5
804014 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 206.79
804015 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 225.71
804016 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 219.53
804017 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 238.45
804018 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 261.75
804019 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 280.66
804020 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 307.54
804021 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 336.05
804022 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 311.64
804023 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 340.15
804024 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 376.85
804025 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 405.36
804026 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 411.62
804027 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 440.13
804028 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 471.32
804029 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 510.28
804030 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 481.21
804031 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 520.17
804032 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 613.67
804033 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 652.63
804034 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 732.44
804035 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 771.41
804036 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 623.38
804037 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 674.26
804038 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 694.95
804039 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 745.83
804040 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 802.99
804041 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 853.87
804042 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 975.61
804043 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1026.49
804044 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 897.56
804045 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 961.32
804046 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 989.05
804047 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1052.81
804048 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1155.31
804049 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1219.07
804050 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1397.74
804051 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1461.5
804052 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1266.39
804053 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1349.56
804054 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1313.6
804055 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1396.77
804056 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1569.69
804057 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1652.86
804058 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 2011.09
804059 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2094.26
804292 | Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1772.55
804293 | Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1930.13
804294 | Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1987.27
804295 | Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2144.85
804296 | Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 2311.39
804297 | Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2468.97
804298 | Corpo de BTTC D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 2829.25
804299 | Corpo de BTTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2986.82
804300 | Corpo de BTTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 2593.21
804301 | Corpo de BTTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2795.71
804302 | Corpo de BTTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 2867.68
804303 | Corpo de BTTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 3070.18
804304 | Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 3366.47
804305 | Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 3568.97
804306 | Corpo de BTTC D = 1,20 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 4093.77
804307 | Corpo de BTTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 4296.27
804308 | Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 3688.64
804309 | Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 3950.61
804310 | Corpo de BTTC D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 3830.25
804311 | Corpo de BTTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 4092.22
804312 | Corpo de BTTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 4598.53
804313 | Corpo de BTTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 4860.5
804314 | Corpo de BTTC D = 1,50 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 5922.74
804315 | Corpo de BTTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 6184.71
805446 | Dentes para bueiros duplos D = 0,80 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 40
805447 | Dentes para bueiros duplos D = 0,80 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 51.84
805448 | Dentes para bueiros duplos D = 1,00 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 47.95
805449 | Dentes para bueiros duplos D = 1,00 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 62.14
805450 | Dentes para bueiros duplos D = 1,20 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 55.68
805451 | Dentes para bueiros duplos D = 1,20 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 72.09
805452 | Dentes para bueiros duplos D = 1,50 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 64.98
805453 | Dentes para bueiros duplos D = 1,50 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 84.47
805434 | Dentes para bueiros simples D = 0,40 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 13.89
805435 | Dentes para bueiros simples D = 0,40 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 17.47
805436 | Dentes para bueiros simples D = 0,60 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 15.91
805437 | Dentes para bueiros simples D = 0,60 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 20.6
805438 | Dentes para bueiros simples D = 0,80 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 21.85
805439 | Dentes para bueiros simples D = 0,80 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 27.77
805440 | Dentes para bueiros simples D = 1,00 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 24.09
805441 | Dentes para bueiros simples D = 1,00 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 31.24
805442 | Dentes para bueiros simples D = 1,20 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 29.58
805443 | Dentes para bueiros simples D = 1,20 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 37.72
805444 | Dentes para bueiros simples D = 1,50 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 32.49
805445 | Dentes para bueiros simples D = 1,50 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 42.24
805454 | Dentes para bueiros triplos D = 1,00 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 72.04
805455 | Dentes para bueiros triplos D = 1,00 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 93.38
805456 | Dentes para bueiros triplos D = 1,20 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 81.57
805457 | Dentes para bueiros triplos D = 1,20 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 106.11
805458 | Dentes para bueiros triplos D = 1,50 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 97.7
805459 | Dentes para bueiros triplos D = 1,50 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 127.05
909620 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial | m² | 108.74
909621 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia extraída | m² | 106.77
903860 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 2.78
903818 | Aplicação manual de tinta látex em paredes, duas demãos | m² | 15.02
903802 | Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30.000 l, sem cobertura, inclusive demolições | un | 13484.63
919113 | Canaleta perfil cartola 50 x 50 x 3 mm - aba 25 mm | m | 68.83
903788 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro | m² | 3.8
919247 | Cobertura em chapas zincadas com espessura de 0,43 mm - utilização 2 vezes | m² | 36.6
919016 | Depósito de óleo enterrado para oficina, inclusive demolição | un | 7825.98
919079 | Dique de contenção para usina de asfalto a quente - inclusive demolição | m² | 102.19
919250 | Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l | un | 492.55
903807 | Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m³/h | un | 99173.59
903806 | Instalação da central de concreto com capacidade de 150 m³/h | un | 165425.75
903804 | Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m³/h | un | 59212.98
903805 | Instalação da central de concreto com capacidade de 40 m³/h | un | 70413.53
903810 | Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h | un | 174001.05
903809 | Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h | un | 113449.72
903808 | Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | un | 100046.19
903845 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico | m³ | 107.02
903789 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, espessura de 20 mm | m² | 28.67
919009 | Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h - inclusive construção de aterro, construção e demolição de rampa e bases | un | 64059.79
919007 | Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados | un | 115223.77
919011 | Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados | un | 32183.31
919246 | Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados | un | 44912.98
919013 | Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção | un | 123302
919008 | Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e bacia de contenção | un | 89357.9
919012 | Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados | un | 57249.98
903848 | Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0 m | m | 148.73
919002 | Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição | un | 37065.96
919210 | Rampa de lavagem - inclusive demolição | un | 18142.85
909612 | Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30 m³ e 40 m³ - inclusive demolição | un | 12945.8
909613 | Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 150 m³ - inclusive demolição | un | 21278.8
909614 | Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição | un | 46662.88
909616 | Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição | un | 37448.73
909617 | Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição | un | 22076.07
909615 | Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição | un | 16851.17
919101 | Sistema separador água e óleo, inclusive demolição | un | 1836.27
1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 3.25
1108055 | Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 2505.4
1109665 | Argamassa de cimento e areia 1:1 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 671.25
1109664 | Argamassa de cimento e areia 1:1 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 593.77
1109667 | Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 544.53
1109666 | Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 410.25
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 481.38
1109668 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 320.31
1108060 | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 561.62
1109626 | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 396.93
1109671 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 451.12
1109670 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 274.45
1109672 | Argamassa de cimento e areia com aditivo aglutinante 1:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 390.67
1109624 | Argamassa de cimento e areia com aditivo aglutinante 1:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 187.1
1109622 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 430.69
1109623 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 299.07
1109697 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 352.45
1109698 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 185.76
1109679 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:1:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 388.41
1109625 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:1:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 237.2
1109678 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:10 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 365.45
1109694 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:10 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 203.35
1109673 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 413.6
1109690 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 272.42
1109674 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:7 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 397.4
1109691 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:7 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 249.17
1109675 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 384.45
1109692 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 230.64
1109676 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:9 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 374
1109693 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:9 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 215.65
1109680 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 2715.09
1107748 | Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforços estruturais - confecção em misturador e lançamento projetado | m³ | 11196.88
1110000 | Concreto | m³ | 0
1106059 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 533.39
1106060 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 386.36
1100658 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 460.23
1106159 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 486.11
1107902 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 514.99
1107906 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 547.27
1107910 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 583.35
1107911 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 45 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 623.67
1107912 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 682.06
1106164 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas | m³ | 224.2
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 347.54
1106156 | Concreto com 10% de microssílica fck = 45 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 495.62
1107932 | Concreto com 10% de microssílica fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 526.01
1108111 | Concreto com 8% de microssílica fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 407.72
1108112 | Concreto com 8% de microssílica fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 417.28
1108113 | Concreto com 8% de microssílica fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 438.45
1108114 | Concreto com 8% de microssílica fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 462.07
1108061 | Concreto com látex SBR fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 806.61
1108064 | Concreto com látex SBR fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 868.96
1107888 | Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 398.67
1107889 | Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 258.49
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 413.08
1107891 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 275.59
1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 356.01
1107929 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 217.83
1106109 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 318.75
1106117 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 180.57
1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 429.24
1107895 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 294.76
1119528 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 366.73
1106135 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 230.63
1106136 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 326.34
1106137 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 190.24
1116127 | Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 443.66
1116126 | Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 314.2
1107900 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 447.24
1107899 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 316.11
1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 380.71
1106138 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 247.33
1106139 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 336.3
1106140 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 202.92
1107904 | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 467.39
1107903 | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 340.02
1107908 | Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 489.83
1107907 | Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 366.66
1107871 | Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 410.19
1107870 | Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 276.37
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 396
1106058 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 266.75
1106380 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 388.83
1106378 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 257.5
1116263 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 341.83
1116267 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 210.49
1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 405.35
1106289 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 277.17
1116264 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 353.66
1116268 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 225.49
1106281 | Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 426.64
1106382 | Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 302.53
1116265 | Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 368.85
1116269 | Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 244.74
1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 450.39
1106384 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 330.82
1116266 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 385.83
1116270 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 266.26
1107868 | Concreto para sub-base adensado por vibração fck = 7,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 320.43
1107869 | Concreto para sub-base adensado por vibração fck = 7,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 175.36
1103853 | Concreto poroso para tubos de drenagem fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 378.66
1103852 | Concreto poroso para tubos de drenagem fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 303.1
1106284 | Concreto submerso fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 393.71
1108116 | Concreto submerso fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 400.19
1108118 | Concreto submerso fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 425.38
1106158 | Concreto submerso fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 448.62
1108120 | Concreto submerso fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 474.58
1106050 | Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 47.64
1106051 | Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h | m³ | 40.2
1106061 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 54.07
1106087 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 40 m³/h | m³ | 46.83
1107860 | Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h | m³ | 57.03
1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 58.06
1106128 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h | m³ | 48.42
1108056 | Microconcreto autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 2184.16
1108059 | Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 2467.01
1207700 | Concreto fck = 20 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais | m³ | 522.03
1207701 | Concreto fck = 25 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais | m³ | 550.72
1207702 | Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais | m³ | 582.82
1207708 | Concreto fck = 30 MPa para projeção via úmida - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 528.06
1207703 | Concreto fck = 40 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais | m³ | 658.89
1207709 | Concreto fck = 40 MPa para projeção via úmida - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 597.68
1207710 | Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em pisos | m³ | 804.08
1207711 | Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 1004.9
1207713 | Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em teto | m³ | 1529.52
1207714 | Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em pisos | m³ | 837.83
1207715 | Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 1045.88
1207717 | Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em teto | m³ | 1586.9
1207718 | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em pisos | m³ | 875.59
1207719 | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 1091.74
1207721 | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto | m³ | 1651.1
1207722 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em pisos | m³ | 965.09
1207723 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 1200.41
1207725 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa via seca aplicado em teto | m³ | 1803.24
1207728 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 20 a 40 m² | m³ | 817.03
1207727 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 40 a 60 m² | m³ | 794.43
1207726 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 60 a 90 m² | m³ | 776.36
1208329 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe I com seção superior a 90 m² | m³ | 755.55
1207685 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 20 a 40 m² | m³ | 862.92
1207684 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 40 a 60 m² | m³ | 833.06
1207683 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 60 a 90 m² | m³ | 810.31
1208337 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe II com seção superior a 90 m² | m³ | 786.12
1207691 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 20 a 40 m² | m³ | 918.93
1207690 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 40 a 60 m² | m³ | 878.27
1207689 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 60 a 90 m² | m³ | 844.09
1208345 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe III com seção superior a 90 m² | m³ | 815.91
1207697 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 20 a 40 m² | m³ | 990.53
1207696 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 40 a 60 m² | m³ | 932.43
1207695 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 60 a 90 m² | m³ | 892.9
1208353 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe IV com seção superior a 90 m² | m³ | 853.16
1207663 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 20 a 40 m² | m³ | 1072.85
1207662 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 40 a 60 m² | m³ | 1043.97
1207661 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 60 a 90 m² | m³ | 1020.87
1208361 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe V com seção superior a 90 m² | m³ | 986.23
1207669 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 20 a 40 m² | m³ | 1199.45
1207668 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 40 a 60 m² | m³ | 1163.61
1207667 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 60 a 90 m² | m³ | 1109.84
1208369 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção superior a 90 m² | m³ | 1056.08
1207682 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 20 a 40 m² | m³ | 898.94
1207681 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 40 a 60 m² | m³ | 876.34
1207729 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 60 a 90 m² | m³ | 858.27
1208333 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe I com seção superior a 90 m² | m³ | 837.45
1207688 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 20 a 40 m² | m³ | 947.31
1207687 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 40 a 60 m² | m³ | 917.45
1207686 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 60 a 90 m² | m³ | 894.7
1208341 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção superior a 90 m² | m³ | 870.5
1207694 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 20 a 40 m² | m³ | 1005.95
1207693 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 40 a 60 m² | m³ | 965.3
1207692 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 60 a 90 m² | m³ | 931.11
1208349 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe III com seção superior a 90 m² | m³ | 902.94
1207660 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 20 a 40 m² | m³ | 1080.36
1207699 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 40 a 60 m² | m³ | 1022.26
1207698 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 60 a 90 m² | m³ | 982.73
1208357 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe IV com seção superior a 90 m² | m³ | 942.99
1207666 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 20 a 40 m² | m³ | 1165.67
1207665 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 40 a 60 m² | m³ | 1136.8
1207664 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 60 a 90 m² | m³ | 1113.7
1208365 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção superior a 90 m² | m³ | 1079.05
1207672 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 20 a 40 m² | m³ | 1295.48
1207671 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 40 a 60 m² | m³ | 1259.64
1207670 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 60 a 90 m² | m³ | 1205.87
1208373 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe VI com seção superior a 90 m² | m³ | 1152.11
1407751 | Abertura de rasgos em superfície de concreto medindo 10 x 10 mm para fixação de barras de aço de 8 mm | m | 5.58
1407752 | Abertura de rasgos em superfície de concreto medindo 12 x 12 mm para fixação de barras de aço de 10 mm | m | 7.28
1407753 | Abertura de rasgos em superfície de concreto medindo 15 x 15 mm para fixação de barras de aço de 12,5 mm | m | 10.52
1407750 | Abertura de rasgos em superfície de concreto medindo 8 x 8 mm para fixação de barras de aço de 6,3 mm | m | 4.25
1400965 | Abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete | m³ | 93.03
1400976 | Corte a plasma CNC em chapa com espessura de 6,3 a 10 mm | m | 3.78
1400970 | Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 4 a 8 mm | m | 2.18
1400971 | Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 9 a 25 mm | m | 9.52
1400972 | Corte a plasma manual em chapa de alumínio com espessura de 1,5 mm | m | 1.72
1416201 | Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno | cm² | 0.16
1400969 | Corte de cantoneira de alumínio | un | 0.13
1400975 | Corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica | m | 3.15
1416141 | Corte de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com maçarico oxiacetileno | m | 2.68
1416142 | Corte de chapas de aço com espessura de 16 mm com maçarico oxiacetileno | m | 4.04
1400973 | Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno | m | 1.24
1400974 | Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico oxiacetileno | m | 1.42
1416139 | Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno | m | 1.57
1416202 | Corte de chapas de aço com espessura de 8 mm com maçarico oxiacetileno | m | 1.79
1416140 | Corte de chapas de aço com espessura de 9,5 mm com maçarico oxiacetileno | m | 2.02
1419543 | Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" | un | 0.17
1408173 | Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno | cm² | 0.04
1407063 | Corte de trilho TR45 com utilização de equipamento leve | un | 7.23
1407064 | Corte de trilho TR57 com utilização de equipamento leve | un | 7.47
1407065 | Corte de trilho TR68 com utilização de equipamento leve | un | 7.65
1407066 | Corte de trilho UIC60 com utilização de equipamento leve | un | 7.52
1400977 | Dobramento de chapas metálicas com espessuras de 6,3 a 10 mm | m | 2.46
1407067 | Furação de trilho TR45 com utilização de equipamento leve | un | 2.29
1407068 | Furação de trilho TR57 com utilização de equipamento leve | un | 2.58
1407069 | Furação de trilho TR68 com utilização de equipamento leve | un | 2.8
1407070 | Furação de trilho UIC60 com utilização de equipamento leve | un | 2.66
1408148 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 100 mm | m | 397.28
1408021 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 16 mm | m | 118.44
1408024 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 122.08
1408026 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm | m | 151.39
1408142 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 32 mm | m | 189.04
1408143 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 38 mm | m | 190.9
1408144 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | m | 199.26
1408145 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 50 mm | m | 216.06
1408146 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 63 mm | m | 229.13
1408147 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 75 mm | m | 323.32
1408019 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 16.78
1408020 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 22.17
1408025 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | m | 26.98
1416257 | Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm | m | 184.47
1416253 | Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 16 mm | m | 400.59
1416254 | Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 6,3 mm | m | 38.34
1416255 | Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm | m | 65.41
1416256 | Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 9,5 mm | m | 98.57
1408028 | Solda elétrica manual de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX para beneficiamento de aço naval | kg | 186.58
1408027 | Solda tipo MIG/MAG automatizada | kg | 119.6
1400978 | Solda tipo MIG/MAG manual | kg | 190.99
1513941 | Contenção em areia-cimento ensacada com mistura de areia com 8% de cimento - confecção e assentamento | m³ | 473.24
1513940 | Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento | m³ | 310.55
1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 215.63
1505878 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 153.81
1505877 | Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 130.56
1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 135.88
1505859 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 84.37
1516204 | Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm e H = 20 cm - massa de 25 kg | un | 5.06
1516312 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 41.07
1516304 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 52.79
1516308 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 43.2
1516313 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 48.97
1516305 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 63.54
1516309 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 52.09
1516314 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 57.48
1516306 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 74.7
1516310 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 60.95
1516311 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 31.53
1516303 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 42.17
1516307 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 34.97
1516298 | Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 100 kN/m - fornecimento e instalação | m² | 28.89
1516299 | Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 150 kN/m - fornecimento e instalação | m² | 34.07
1516300 | Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação | m² | 44.36
1516301 | Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 300 kN/m - fornecimento e instalação | m² | 65.04
1516302 | Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 400 kN/m - fornecimento e instalação | m² | 85.6
1516296 | Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 50 kN/m - fornecimento e instalação | m² | 21.26
1516297 | Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 90 kN/m - fornecimento e instalação | m² | 27.86
1516318 | Muro de face em tela metálica dobrada em L para solo reforçado - C = 2,0 m, L = 0,4 m e H = 0,4 m - fornecimento e instalação | m² | 502.74
1516317 | Muro de face em tela metálica dobrada em L para solo reforçado - C = 2,0 m, L = 0,5 m e H = 0,5 m - fornecimento e instalação | m² | 601.28
1505847 | Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de 4 a 6 m - confecção e assentamento | m² | 152.4
1505848 | Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de 6 a 8 m - confecção e assentamento | m² | 148.48
1505849 | Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de 8 a 10 m - confecção e assentamento | m² | 146.3
1505930 | Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de até 4 m - confecção e assentamento | m² | 173
1506055 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 360.92
1506056 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia extraída e pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 248.26
1513945 | Proteção de taludes rochosos com telas metálicas de dupla torção com liga em 95% ZN e 5% AL - malha de 8 x 10 cm - fornecimento e instalação | m² | 107.23
1600408 | Apicoamento manual de concreto | m² | 15.77
1600438 | Demolição de concreto armado | m³ | 510.89
1600990 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno | m³ | 655.46
1600436 | Demolição de concreto simples | m³ | 352.46
1600989 | Demolição de concreto simples com martelete | m³ | 355.06
1600895 | Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento | m² | 12.1
1600897 | Demolição manual de construções provisórias de madeira, sem fechamento lateral e sem pavimentação | m² | 3.25
1619004 | Demolição mecânica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem reaproveitamento | m³ | 7.46
1619003 | Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem reaproveitamento | m³ | 70.72
1600896 | Demolição mecânica de construções provisórias em alvenaria com escavadeira hidráulica - sem reaproveitamento | m² | 16.6
1600414 | Fresagem de piso de concreto | m² | 1.14
1600400 | Preparo e regularização de terreno em desnível | m² | 4.38
1600412 | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 3.77
1600966 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 0.64
1600898 | Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira | m² | 12.54
1600441 | Remoção de paralelepípedos | m² | 3.45
1600404 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | m | 10.09
1600405 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50 m em valas e bueiros | m | 11.04
1716605 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT até 200 m | m³ | 123.93
1716610 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.000 a 1200 m | m³ | 129.22
1716611 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.200 a 1.400 m | m³ | 129.88
1716612 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.400 a 1.600 m | m³ | 130.54
1716613 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.600 a 1.800 m | m³ | 131.2
1716614 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.800 a 2.000 m | m³ | 132.52
1716615 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 2.000 a 2.500 m | m³ | 133.84
1716616 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 2.500 a 3.000 m | m³ | 135.83
1716606 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 200 a 400 m | m³ | 125.91
1716617 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 3.000 m | m³ | 137.15
1716607 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 400 a 600 m | m³ | 126.57
1716608 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 600 a 800 m | m³ | 127.89
1716609 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 800 a 1.000 m | m³ | 128.56
1716604 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante montado na obra - sem transporte | m³ | 69.72
1716623 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell - sem transporte | m³ | 68.64
1716624 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT até 200 m | m³ | 122.85
1716629 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.000 a 1.200 m | m³ | 128.14
1716630 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.200 a 1.400 m | m³ | 128.8
1716631 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.400 a 1.600 m | m³ | 129.46
1716632 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.600 a 1.800 m | m³ | 130.12
1716633 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.800 a 2.000 m | m³ | 131.44
1716634 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 2.000 a 2.500 m | m³ | 132.76
1716635 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 2.500 a 3.000 m | m³ | 134.75
1716625 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 200 a 400 m | m³ | 124.83
1716636 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 3.000 m | m³ | 136.07
1716626 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 400 a 600 m | m³ | 125.49
1716627 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 600 a 800 m | m³ | 126.81
1716628 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 800 a 1.000 m | m³ | 127.48
1716640 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - sem transporte | m³ | 30.61
1716641 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT até 200 m | m³ | 39.6
1716646 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.000 a 1.200 m | m³ | 40.19
1716647 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.200 a 1.400 m | m³ | 40.25
1716648 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.400 a 1.600 m | m³ | 40.36
1716649 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.600 a 1.800 m | m³ | 40.42
1716650 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.800 a 2.000 m | m³ | 40.54
1716651 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 2.000 a 2.500 m | m³ | 40.65
1716652 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 2.500 a 3.000 m | m³ | 40.89
1716642 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 200 a 400 m | m³ | 39.78
1716653 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 41.06
1716643 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 400 a 600 m | m³ | 39.9
1716644 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 600 a 800 m | m³ | 40.01
1716645 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 800 a 1.000 m | m³ | 40.07
1716622 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma autoelevatória com três torres de perfuração | m³ | 89.43
1716603 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma autoelevatória montada na obra com três torres de perfuração | m³ | 89.43
1716620 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma flutuante com duas torres de perfuração | m³ | 117.87
1716621 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma flutuante com três torres de perfuração | m³ | 91.01
1716619 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma flutuante com uma torre de perfuração | m³ | 198.54
1716601 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma montada na obra com duas torres de perfuração | m³ | 119.32
1716602 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma montada na obra com três torres de perfuração | m³ | 91.97
1716600 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma montada na obra com uma torre de perfuração | m³ | 201.44
1716655 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 2,5 m² - perfuração e detonação - plataforma com duas torres de perfuração | m³ | 68.39
1716639 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 4,0 m² - perfuração e detonação - plataforma com duas torres de perfuração | m³ | 47.12
1801636 | Levantamento batimétrico monofeixe longitudinal | km | 19.9
1801637 | Levantamento batimétrico monofeixe transversal | km | 26.53
1817720 | Levantamento batimétrico multifeixe | km | 101.91
1817723 | Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente acima de 1,5 m/s | km | 45.75
1817721 | Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente de 0,5 a 1,0 m/s | km | 137.25
1817722 | Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente de 1,0 a 1,5 m/s | km | 68.63
1917483 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 5.09
1917484 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 5.3
1917485 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 5.78
1917486 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 6.03
1917487 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 6.34
1917528 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.100 a 10.300 m | m³ | 31.41
1917529 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.300 a 10.500 m | m³ | 32.43
1917530 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.500 a 10.700 m | m³ | 34.01
1917531 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.700 a 10.900 m | m³ | 35.75
1917532 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.900 a 11.100 m | m³ | 37.7
1917533 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.100 a 11.300 m | m³ | 38.73
1917534 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.300 a 11.500 m | m³ | 39.8
1917535 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.500 a 11.700 m | m³ | 41.18
1917536 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.700 a 11.900 m | m³ | 42.39
1917537 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.900 a 12.100 m | m³ | 43.65
1917488 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 6.6
1917489 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 6.9
1917490 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 7.36
1917491 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 7.69
1917492 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 7.97
1917493 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 8.32
1917494 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 8.67
1917495 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 9.2
1917496 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 9.53
1917497 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 9.87
1917498 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m | m³ | 10.22
1917499 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m | m³ | 10.52
1917500 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m | m³ | 11.08
1917501 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m | m³ | 11.44
1917502 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m | m³ | 11.8
1917503 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m | m³ | 12.16
1917504 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m | m³ | 12.54
1917505 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m | m³ | 13.12
1917506 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m | m³ | 13.49
1917507 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m | m³ | 13.87
1917480 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 4.42
1917508 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m | m³ | 14.26
1917509 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m | m³ | 14.71
1917510 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m | m³ | 15.34
1917511 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m | m³ | 15.76
1917512 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m | m³ | 16.26
1917513 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m | m³ | 16.73
1917514 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m | m³ | 17.28
1917515 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m | m³ | 18.06
1917516 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m | m³ | 18.66
1917517 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.900 a 8.100 m | m³ | 19.47
1917481 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 4.62
1917518 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.100 a 8.300 m | m³ | 20.28
1917519 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.300 a 8.500 m | m³ | 21.26
1917520 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.500 a 8.700 m | m³ | 22.37
1917521 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.700 a 8.900 m | m³ | 23.33
1917522 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.900 a 9.100 m | m³ | 24.37
1917523 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.100 a 9.300 m | m³ | 25.44
1917524 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.300 a 9.500 m | m³ | 26.59
1917525 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.500 a 9.700 m | m³ | 27.91
1917526 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.700 a 9.900 m | m³ | 28.97
1917527 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.900 a 10.100 m | m³ | 30.02
1917482 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 4.83
1917737 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 4.39
1917220 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 7.84
1917221 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 8.36
1917222 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 8.96
1917223 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 9.35
1917224 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 9.75
1917225 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 10.22
1917226 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 10.67
1917227 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 11.3
1917228 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 11.83
1917229 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 12.29
1917230 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 12.81
1917231 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 13.36
1917232 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 14.09
1917233 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 14.64
1917234 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 15.32
1917217 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 6.47
1917218 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 6.7
1917219 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 7.21
1917724 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 6.34
1917274 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 5.38
1917275 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 5.72
1917276 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 6.21
1917277 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 6.66
1917278 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 6.85
1917279 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 7.29
1917280 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 7.69
1917281 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 8.21
1917282 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 8.61
1917283 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 9.02
1917284 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 9.4
1917285 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 9.82
1917286 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 10.46
1917287 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 10.92
1917288 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 11.41
1917289 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m | m³ | 11.93
1917290 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m | m³ | 12.47
1917291 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m | m³ | 13.19
1917292 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m | m³ | 13.79
1917293 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m | m³ | 14.42
1917294 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m | m³ | 15.23
1917295 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m | m³ | 16.05
1917296 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m | m³ | 17.13
1917297 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m | m³ | 18.18
1917298 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m | m³ | 19.32
1917271 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 4.55
1917299 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m | m³ | 20.67
1917300 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m | m³ | 22.15
1917301 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m | m³ | 24.04
1917302 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m | m³ | 25.89
1917303 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m | m³ | 27.61
1917304 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m | m³ | 29.3
1917305 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m | m³ | 31.17
1917306 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m | m³ | 33.42
1917307 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m | m³ | 35.11
1917272 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 4.77
1917273 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 5.01
1917729 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 4.48
1917367 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 5.02
1917368 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 5.36
1917369 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 5.83
1917370 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 6.14
1917371 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 6.43
1917372 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 6.72
1917373 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 6.97
1917374 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 7.49
1917375 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 7.76
1917376 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 8.04
1917377 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 8.32
1917378 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 8.6
1917379 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 9.14
1917380 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 9.49
1917381 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 9.84
1917382 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m | m³ | 10.27
1917383 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m | m³ | 10.65
1917384 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m | m³ | 11.26
1917385 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m | m³ | 11.72
1917386 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m | m³ | 12.21
1917387 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m | m³ | 12.72
1917388 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m | m³ | 13.26
1917389 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m | m³ | 14.03
1917390 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m | m³ | 14.75
1917391 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m | m³ | 15.53
1917364 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 4.02
1917392 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m | m³ | 16.5
1917393 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m | m³ | 17.52
1917394 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m | m³ | 18.91
1917395 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m | m³ | 19.92
1917396 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m | m³ | 21.07
1917397 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m | m³ | 22.38
1917398 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m | m³ | 23.54
1917399 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m | m³ | 25.11
1917400 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m | m³ | 26.58
1917401 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.900 a 8.100 m | m³ | 27.93
1917365 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 4.4
1917402 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.100 a 8.300 m | m³ | 29.5
1917403 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.300 a 8.500 m | m³ | 31.25
1917404 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.500 a 8.700 m | m³ | 33
1917405 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.700 a 8.900 m | m³ | 34.72
1917406 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.900 a 9.100 m | m³ | 36.62
1917407 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.100 a 9.300 m | m³ | 38.78
1917408 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.300 a 9.500 m | m³ | 41.18
1917409 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.500 a 9.700 m | m³ | 43.05
1917410 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.700 a 9.900 m | m³ | 44.79
1917411 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.900 a 10.100 m | m³ | 46.74
1917366 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 4.69
1917732 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 3.75
1917043 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.88
1917044 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11.07
1917045 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.27
1917046 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 11.47
1917047 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 11.69
1917048 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.8
1901518 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 9
1901519 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 9.07
1901520 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 9.14
1901521 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 9.21
1901522 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 9.29
1901517 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 9.33
1901523 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 12.11
1901524 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 12.18
1901525 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 12.24
1901526 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 12.31
1901527 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 12.39
1901528 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 12.43
1917079 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 13.12
1917080 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 13.28
1917081 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 13.45
1917082 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 13.62
1917083 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 13.8
1917084 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 13.9
1901529 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 15.28
1901530 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 15.35
1901531 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 15.41
1901532 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 15.48
1901533 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 15.56
1901534 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 15.59
1917115 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 12.43
1917116 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 12.56
1917117 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 12.7
1917118 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 12.84
1917119 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 12.99
1917120 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 13.07
1917151 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.98
1917152 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11.09
1917153 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.2
1917154 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 11.32
1917155 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 11.45
1917156 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.52
1917187 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.35
1917188 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 10.45
1917189 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.56
1917190 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 10.66
1917191 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 10.78
1917192 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 10.84
1917007 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 13.92
1917008 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 14.17
1917009 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 14.43
1917010 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 14.71
1917011 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 15
1917012 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 15.15
1917578 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 7.16
1917579 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 7.67
1917580 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 8.11
1917581 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 8.6
1917582 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 9.25
1917583 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 9.79
1917584 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 10.28
1917585 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 10.99
1917586 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 11.94
1917587 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 12.73
1917588 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 13.61
1917589 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 15.32
1917590 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 17.66
1917591 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 19.81
1917592 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 22.5
1917593 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m | m³ | 25.29
1917594 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m | m³ | 28.62
1917595 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m | m³ | 32.24
1917596 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m | m³ | 35.52
1917597 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m | m³ | 40.02
1917598 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m | m³ | 44.09
1917599 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m | m³ | 48.82
1917600 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m | m³ | 54.85
1917601 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m | m³ | 57.56
1917575 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 5.59
1917576 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 6.02
1917577 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 6.51
1917739 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 5.5
1917253 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 9.32
1917254 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 9.97
1917255 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 10.77
1917256 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 11.62
1917257 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 12.73
1917258 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 13.9
1917259 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 17.31
1917250 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 7.09
1917251 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 7.5
1917252 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 8.35
1917726 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 6.94
1917335 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 6.45
1917336 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 7.23
1917337 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 7.9
1917338 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 8.73
1917339 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 9.73
1917340 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 11.3
1917341 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 14.3
1917342 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 17.75
1917343 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 22.13
1917344 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 26.74
1917345 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 33.14
1917346 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 39.48
1917347 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 48.73
1917332 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 5.28
1917333 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 5.63
1917334 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 5.97
1917331 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 4.8
1917443 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 7.04
1917444 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 7.63
1917445 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 8.27
1917446 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 8.92
1917447 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 9.83
1917448 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 10.68
1917449 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 11.76
1917450 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 13.08
1917451 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 15.88
1917452 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 18.67
1917453 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 22.03
1917454 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 25.71
1917455 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 30.34
1917456 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 35.39
1917457 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 39.9
1917458 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m | m³ | 45.86
1917459 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m | m³ | 48.16
1917440 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 4.95
1917441 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 5.58
1917442 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 6.22
1917734 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 4.58
1917055 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 9.92
1917056 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 10.1
1917057 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.29
1917058 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 10.49
1917059 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 10.7
1917060 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 10.81
1901536 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 8.09
1901537 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 8.15
1901538 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 8.22
1901539 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 8.29
1901540 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 8.37
1901535 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 8.41
1901542 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.82
1901543 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 10.88
1901544 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.95
1901545 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 11.02
1901546 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 11.09
1901541 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.13
1917091 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 11.86
1917092 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 12.02
1917093 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 12.18
1917094 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 12.34
1917095 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 12.52
1917096 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 12.62
1901548 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 13.6
1901549 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 13.67
1901550 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 13.73
1901551 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 13.8
1901552 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 13.87
1901547 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 13.91
1917127 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 11.21
1917128 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11.34
1917129 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.47
1917130 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 11.61
1917131 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 11.76
1917132 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.83
1917163 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 9.89
1917164 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 10
1917165 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.11
1917166 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 10.23
1917167 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 10.35
1917168 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 10.42
1917199 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 9.33
1917200 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 9.43
1917201 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 9.53
1917202 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 9.63
1917203 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 9.74
1917204 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 9.8
1917019 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 12.66
1917020 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 12.91
1917021 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 13.16
1917022 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 13.43
1917023 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 13.71
1917024 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 13.86
1917541 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 6.14
1917542 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 6.76
1917543 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 7.12
1917544 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 7.48
1917545 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 7.92
1917546 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 8.31
1917547 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 8.97
1917548 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 9.43
1917549 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 9.94
1917550 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 10.46
1917551 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 11.21
1917552 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 11.78
1917553 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 11.85
1917554 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 12.87
1917555 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 13.47
1917556 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m | m³ | 14.37
1917557 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m | m³ | 15.03
1917558 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m | m³ | 15.98
1917559 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m | m³ | 17.56
1917560 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m | m³ | 19.49
1917561 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m | m³ | 21.45
1917562 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m | m³ | 23.68
1917563 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m | m³ | 25.71
1917564 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m | m³ | 27.91
1917565 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m | m³ | 30.76
1917538 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 5.06
1917566 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m | m³ | 33.71
1917567 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m | m³ | 36.81
1917568 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m | m³ | 39.76
1917569 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m | m³ | 43.38
1917570 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m | m³ | 46.74
1917571 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m | m³ | 50.72
1917572 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m | m³ | 55.13
1917573 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m | m³ | 59.94
1917574 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m | m³ | 64.27
1917539 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 5.4
1917540 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 5.79
1917738 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 4.98
1917238 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 8.33
1917239 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 9.07
1917240 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 9.66
1917241 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 10.2
1917242 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 10.72
1917243 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 11.21
1917244 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 11.88
1917245 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 12.47
1917246 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 13.1
1917247 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 14.17
1917248 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 16.14
1917249 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 19.33
1917235 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 6.69
1917236 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 7.12
1917237 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 7.66
1917725 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 6.51
1917311 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 6.12
1917312 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 6.84
1917313 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 7.33
1917314 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 7.82
1917315 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 8.39
1917316 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 8.97
1917317 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 9.8
1917318 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 10.57
1917319 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 11.31
1917320 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 12.09
1917321 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 14.7
1917322 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 17.01
1917323 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 19.96
1917324 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 23.06
1917325 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 26.7
1917326 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m | m³ | 31.58
1917327 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m | m³ | 36.58
1917328 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m | m³ | 42.3
1917329 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m | m³ | 46.18
1917330 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m | m³ | 50.91
1917308 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 5.03
1917309 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 5.34
1917310 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 5.68
1917730 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 4.97
1917415 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 6.03
1917416 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 6.7
1917417 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 7.18
1917418 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 7.63
1917419 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 8.05
1917420 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 8.53
1917421 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 9.22
1917422 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 9.68
1917423 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 10.14
1917424 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 10.62
1917425 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 11.47
1917426 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 12.45
1917427 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 14.17
1917428 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 16.18
1917429 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 18.29
1917430 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m | m³ | 21.04
1917431 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m | m³ | 23.48
1917432 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m | m³ | 26.64
1917433 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m | m³ | 29.87
1917434 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m | m³ | 33.64
1917435 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m | m³ | 38.2
1917436 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m | m³ | 42.33
1917437 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m | m³ | 47.58
1917438 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m | m³ | 51.25
1917439 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m | m³ | 54.42
1917412 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 4.54
1917413 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 5.07
1917414 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 5.6
1917733 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 4.24
1917049 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.25
1917050 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 10.43
1917051 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.62
1917052 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 10.82
1917053 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 11.04
1917054 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.15
1901553 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 8.4
1901554 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 8.46
1901555 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 8.53
1901556 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 8.6
1901557 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 8.68
1901558 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 8.72
1901560 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 11.25
1901561 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11.32
1901562 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.38
1901563 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 11.45
1901564 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 11.53
1901559 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.57
1917085 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 12.29
1917086 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 12.44
1917087 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 12.61
1917088 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 12.78
1917089 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 12.96
1917090 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 13.06
1901566 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 14.17
1901567 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 14.23
1901568 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 14.3
1901569 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 14.36
1901570 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 14.44
1901565 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 14.47
1917121 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 11.62
1917122 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11.75
1917123 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.88
1917124 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 12.02
1917125 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 12.17
1917126 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 12.25
1917157 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.26
1917158 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 10.37
1917159 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.48
1917160 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 10.6
1917161 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 10.72
1917162 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 10.79
1917193 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 9.68
1917194 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 9.77
1917195 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 9.88
1917196 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 9.98
1917197 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 10.09
1917198 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 10.15
1917013 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 13.09
1917014 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 13.34
1917015 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 13.6
1917016 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 13.87
1917017 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 14.15
1917018 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 14.3
1917623 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 21.21
1917624 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 26.71
1917625 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 33.33
1917626 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 40.72
1917627 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 48.87
1917628 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 57.01
1917620 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 9.99
1917621 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 11.64
1917622 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 14.45
1917741 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 9.25
1917269 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 27.4
1917270 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 36.82
1917266 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 9.07
1917267 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 13.14
1917268 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 19.94
1917728 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 8.37
1917358 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque até 500 m | m³ | 7.95
1917362 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 37.75
1917363 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 45.9
1917359 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 11.19
1917360 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 18.24
1917361 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 27.14
1917476 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 27.79
1917477 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 35.71
1917478 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 45.68
1917479 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 49.63
1917473 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 12.82
1917474 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 16.47
1917475 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 21
1917736 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 9.24
1917067 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 9.57
1917068 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 9.76
1917069 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 9.96
1917070 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 10.16
1917071 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 10.38
1917072 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 10.5
1901572 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 7.68
1901573 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 7.75
1901574 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 7.82
1901575 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 7.9
1901576 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 7.98
1901571 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 8.02
1901578 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.21
1901579 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 10.27
1901580 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.34
1901581 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 10.41
1901582 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 10.49
1901577 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 10.53
1917103 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 11.34
1917104 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11.51
1917105 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.67
1917106 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 11.85
1917107 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 12.03
1917108 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 12.13
1901583 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 12.79
1901584 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 12.85
1901585 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 12.92
1901586 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 12.99
1901587 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 13.06
1901588 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 13.1
1917139 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.69
1917140 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 10.82
1917141 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.96
1917142 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 11.11
1917143 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 11.26
1917144 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.34
1917175 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 9.43
1917176 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 9.54
1917177 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 9.66
1917178 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 9.78
1917179 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 9.9
1917180 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 9.97
1917211 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 8.89
1917212 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 8.99
1917213 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 9.1
1917214 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 9.2
1917215 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 9.32
1917216 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 9.38
1917031 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 12.19
1917032 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 12.45
1917033 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 12.71
1917034 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 12.99
1917035 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 13.28
1917036 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 13.43
1917605 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 9.3
1917606 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 10.04
1917607 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 10.8
1917608 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 11.95
1917609 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 13.63
1917610 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 16.15
1917611 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 18.94
1917612 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 22.18
1917613 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 25.84
1917614 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 29.84
1917615 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 34.29
1917616 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 39.71
1917617 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 44.5
1917618 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 50.69
1917619 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 54.83
1917602 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 6.87
1917603 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 7.65
1917604 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 8.35
1917740 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 6.61
1917263 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 12.61
1917264 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 15.59
1917265 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 20.16
1917260 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 7.77
1917261 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 8.62
1917262 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 10.16
1917727 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 7.53
1917351 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 10.26
1917352 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 13.56
1917353 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 17.43
1917354 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 22.52
1917355 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 28.99
1917356 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 35.45
1917357 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 40.44
1917348 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 6.28
1917349 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 6.8
1917350 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 7.74
1917731 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 6.15
1917463 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 10.37
1917464 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 12
1917465 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 13.83
1917466 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 16.38
1917467 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 20.25
1917468 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 24.65
1917469 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 29.47
1917470 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 35.04
1917471 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 41.66
1917472 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 44.52
1917460 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 6.05
1917461 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 7.18
1917462 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 8.55
1917735 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 5.39
1917061 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 9.68
1917062 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 9.87
1917063 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.06
1917064 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 10.26
1917065 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 10.47
1917066 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 10.59
1901590 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 7.82
1901591 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 7.89
1901592 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 7.96
1901593 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 8.03
1901594 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 8.11
1901589 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 8.15
1901596 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.43
1901597 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 10.49
1901598 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.56
1901599 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 10.63
1901600 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 10.7
1901595 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 10.74
1917097 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 11.52
1917098 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11.68
1917099 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.84
1917100 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 12.01
1917101 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 12.19
1917102 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 12.29
1901601 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 13.08
1901602 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 13.15
1901603 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 13.21
1901604 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 13.28
1901605 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 13.36
1901606 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 13.39
1917133 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.87
1917134 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11
1917135 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.13
1917136 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 11.28
1917137 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 11.42
1917138 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.51
1917169 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 9.59
1917170 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 9.7
1917171 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 9.81
1917172 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 9.93
1917173 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 10.05
1917174 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 10.12
1917205 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 9.04
1917206 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 9.14
1917207 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 9.24
1917208 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 9.35
1917209 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 9.46
1917210 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 9.52
1917025 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 12.34
1917026 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 12.59
1917027 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 12.85
1917028 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 13.12
1917029 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 13.41
1917030 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 13.56
1917629 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 0 a 300 m | m³ | 14.56
1917633 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.200 a 1.500 m | m³ | 16.59
1917634 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.500 a 1.800 m | m³ | 16.96
1917635 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.800 a 2.100 m | m³ | 17.33
1917636 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.100 a 2.400 m | m³ | 19.21
1917637 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.400 a 2.700 m | m³ | 19.7
1917638 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.700 a 3.000 m | m³ | 20.2
1917630 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 300 a 600 m | m³ | 15.21
1917631 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 600 a 900 m | m³ | 15.76
1917632 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 900 a 1.200 m | m³ | 16.13
1917639 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT de 3.000 m | m³ | 20.44
1917646 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.000 a 1.200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 18.96
1917647 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.200 a 1.400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 19.27
1917648 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.400 a 1.600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 19.5
1917649 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.600 a 1.800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 19.81
1917650 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.800 a 2.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 20.12
1917651 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 20.58
1917652 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.500 a 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 22.81
1917642 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 200 a 400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 17.65
1917643 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 400 a 600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 18.04
1917641 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 50 a 200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.81
1917644 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 600 a 800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 18.42
1917645 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 800 a 1.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 18.66
1917653 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 23.15
1917659 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.000 a 1.200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 18.12
1917660 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.200 a 1.400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 18.27
1917661 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.400 a 1.600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 18.42
1917662 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.600 a 1.800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 18.58
1917663 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.800 a 2.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 18.81
1917664 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 19.12
1917665 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.500 a 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 19.58
1917655 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 200 a 400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.81
1917656 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 400 a 600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 17.5
1917654 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 50 a 200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.54
1917657 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 600 a 800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 17.73
1917658 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 800 a 1.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 17.89
1917666 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 19.89
1917672 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.000 a 1.200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 17.81
1917673 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.200 a 1.400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 17.96
1917674 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.400 a 1.600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 18.12
1917675 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.600 a 1.800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 18.27
1917676 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.800 a 2.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 18.35
1917677 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 18.66
1917678 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.500 a 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 19.04
1917668 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 200 a 400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.7
1917669 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 400 a 600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 17.27
1917667 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 50 a 200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.43
1917670 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 600 a 800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 17.5
1917671 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 800 a 1.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 17.65
1917679 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 19.27
1917640 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - DMT até 50 m | m³ | 8.21
1917686 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.000 a 1.200 m | m³ | 11.03
1917687 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.200 a 1.400 m | m³ | 11.33
1917688 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.400 a 1.600 m | m³ | 12.32
1917689 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.600 a 1.800 m | m³ | 12.64
1917690 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.800 a 2.000 m | m³ | 12.88
1917691 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.000 a 2.500 m | m³ | 13.37
1917692 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.500 a 3.000 m | m³ | 14.94
1917682 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 200 a 400 m | m³ | 9.76
1917693 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 3.000 m | m³ | 15.34
1917683 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 400 a 600 m | m³ | 10.12
1917681 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 50 a 200 m | m³ | 8.54
1917684 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 600 a 800 m | m³ | 10.43
1917685 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 800 a 1.000 m | m³ | 10.73
1917699 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.000 a 1.200 m | m³ | 10.12
1917700 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.200 a 1.400 m | m³ | 10.31
1917701 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.400 a 1.600 m | m³ | 10.49
1917702 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.600 a 1.800 m | m³ | 10.67
1917703 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.800 a 2.000 m | m³ | 10.85
1917704 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.000 a 2.500 m | m³ | 11.15
1917705 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.500 a 3.000 m | m³ | 12.4
1917695 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 200 a 400 m | m³ | 8.54
1917706 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 3.000 m | m³ | 12.72
1917696 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 400 a 600 m | m³ | 9.52
1917694 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 50 a 200 m | m³ | 8.25
1917697 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 600 a 800 m | m³ | 9.76
1917698 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 800 a 1.000 m | m³ | 9.94
1917712 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.000 a 1.200 m | m³ | 9.82
1917713 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.200 a 1.400 m | m³ | 10
1917714 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.400 a 1.600 m | m³ | 10.12
1917715 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.600 a 1.800 m | m³ | 10.31
1917716 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.800 a 2.000 m | m³ | 10.43
1917717 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.000 a 2.500 m | m³ | 10.73
1917718 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.500 a 3.000 m | m³ | 11.09
1917708 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 200 a 400 m | m³ | 8.41
1917719 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 3.000 m | m³ | 11.33
1917709 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 400 a 600 m | m³ | 9.34
1917707 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 50 a 200 m | m³ | 8.17
1917710 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 600 a 800 m | m³ | 9.52
1917711 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 800 a 1.000 m | m³ | 9.7
1917680 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - DMT 0 a 50 m | m³ | 3.06
1901607 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 0 a 300 m | m³ | 15.94
1901611 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.200 a 1.500 m | m³ | 19.84
1901612 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.500 a 1.800 m | m³ | 20.35
1901613 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.800 a 2.100 m | m³ | 20.73
1901614 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.100 a 2.400 m | m³ | 21.11
1901615 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.400 a 2.700 m | m³ | 21.62
1901616 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.700 a 3.000 m | m³ | 22
1901608 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 300 a 600 m | m³ | 16.53
1901609 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 600 a 900 m | m³ | 17.04
1901610 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 900 a 1.200 m | m³ | 19.45
1901617 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT de 3.000 m | m³ | 22.26
1917037 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 16.11
1917038 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 16.65
1917039 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 17.21
1917040 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 17.79
1917041 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 18.41
1917042 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 18.74
1901619 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.83
1901620 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11.02
1901621 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.23
1901622 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 11.44
1901623 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 11.66
1901618 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.78
1901625 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 13.17
1901626 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 13.36
1901627 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 13.55
1901628 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 13.75
1901629 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 13.97
1901624 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 14.08
1917073 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 17.32
1917074 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 17.79
1917075 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 18.26
1917076 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 18.76
1917077 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 19.29
1917078 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 19.57
1901631 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 15.64
1901632 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 15.82
1901633 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 16.01
1901634 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 16.21
1901635 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 16.42
1901630 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 16.53
1917109 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 15.84
1917110 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 16.22
1917111 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 16.61
1917112 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 17.02
1917113 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 17.45
1917114 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 17.68
1917145 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 13.85
1917146 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 14.17
1917147 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 14.49
1917148 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 14.83
1917149 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 15.2
1917150 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 15.39
1917181 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 13.03
1917182 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 13.32
1917183 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 13.61
1917184 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 13.92
1917185 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 14.25
1917186 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 14.42
1917001 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 20.06
1917002 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 20.79
1917003 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 21.54
1917004 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 22.33
1917005 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 23.15
1917006 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 23.6
2009619 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | m² | 107.57
2009618 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia extraída | m² | 105.07
2003866 | Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | m² | 7.98
2003867 | Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m | m² | 18.62
2003622 | Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais | un | 2187.32
2003621 | Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 2075.64
2003624 | Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais | un | 2540.55
2003623 | Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 2413.17
2003634 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais | un | 1641.76
2003633 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia extraída e brita produzida | un | 1530.08
2003636 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia e brita comerciais | un | 1994.99
2003635 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia extraída e brita produzida | un | 1867.61
2003638 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia e brita comerciais | un | 2353.04
2003637 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia extraída e brita produzida | un | 2208.34
2003640 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 04 - areia e brita comerciais | un | 2706.27
2003639 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 04 - areia extraída e brita produzida | un | 2545.87
2003618 | Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais | un | 899.65
2003617 | Boca de lobo simples - BLS 01 - areia extraída e brita produzida | un | 838.02
2003620 | Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais | un | 1115.25
2003619 | Boca de lobo simples - BLS 02 - areia extraída e brita produzida | un | 1044.11
2003626 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais | un | 836.62
2003625 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia extraída e brita produzida | un | 774.99
2003628 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais | un | 1052.21
2003627 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia extraída e brita produzida | un | 981.08
2003630 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais | un | 1267.81
2003629 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia extraída e brita produzida | un | 1187.17
2003632 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - areia e brita comerciais | un | 1483.41
2003631 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - areia extraída e brita produzida | un | 1393.26
2003599 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais | un | 181.64
2003598 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia extraída e brita produzida | un | 160.19
2003919 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais | un | 181.64
2003918 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia extraída e brita produzida | un | 160.19
2003601 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais | un | 228.1
2003600 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia extraída e brita produzida | un | 200.05
2003921 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais | un | 228.1
2003920 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia extraída e brita produzida | un | 200.05
2003616 | Boca de saída para dreno sub-horizontal em material de 1ª categoria - BSD 04 - areia e brita comerciais | un | 19.63
2003615 | Boca de saída para dreno sub-horizontal em material de 1ª categoria - BSD 04 - areia extraída e brita produzida | un | 16.6
2003927 | Boca de saída para dreno sub-horizontal em material de 2ª categoria - BSD 04 - areia e brita comerciais | un | 20.37
2003926 | Boca de saída para dreno sub-horizontal em material de 2ª categoria - BSD 04 - areia extraída e brita produzida | un | 17.35
2003613 | Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais | un | 129.55
2003612 | Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia extraída e brita produzida | un | 116.35
2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 3415.18
2003476 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 3100.33
2003517 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 3794.14
2003516 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 3491.66
2003479 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 3373.87
2003478 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 3072.77
2003519 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 3752.83
2003518 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 3464.1
2003481 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 3332.56
2003480 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 3045.21
2003521 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 3711.53
2003520 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 3436.55
2003483 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 3291.26
2003482 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 3017.65
2003523 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 3670.22
2003522 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 3408.99
2003485 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 4390.33
2003484 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 3999.86
2003525 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 4769.29
2003524 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 4391.19
2003487 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 4349.02
2003486 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 3972.3
2003527 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 4727.98
2003526 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 4363.64
2003489 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 4307.71
2003488 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 3944.74
2003529 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 4686.68
2003528 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 4336.08
2003491 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 4266.41
2003490 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 3917.18
2003531 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 4645.37
2003530 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 4308.52
2003493 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 5224.18
2003492 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 4758.09
2003533 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 5603.14
2003532 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 5149.43
2003495 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 5182.87
2003494 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 4730.53
2003535 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 5561.84
2003534 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 5121.87
2003497 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 5141.57
2003496 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 4702.97
2003537 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 5520.53
2003536 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 5094.31
2003499 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 5100.26
2003498 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 4675.42
2003539 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 5437.91
2003538 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 5039.19
2003501 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 6246.42
2003500 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 5704.71
2003541 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 6625.38
2003540 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 6096.05
2003503 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 6205.11
2003502 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 5677.16
2003543 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 6584.08
2003542 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 6068.49
2003505 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 6163.81
2003504 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 5649.6
2003545 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 6542.77
2003544 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 6040.93
2003507 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 6122.5
2003506 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 5622.04
2003547 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 6501.46
2003546 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 6013.37
2003509 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 7117.95
2003508 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 6500.63
2003549 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 7496.92
2003548 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 6891.96
2003511 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 7076.65
2003510 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 6473.07
2003551 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 7455.61
2003550 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 6864.4
2003513 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 7035.34
2003512 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 6445.51
2003553 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 7414.3
2003552 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 6836.84
2003515 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 6994.03
2003514 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 6417.95
2003555 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 7372.99
2003554 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 6809.28
2003728 | Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais | un | 3130.04
2003727 | Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia extraída e brita produzida | un | 2819.31
2003730 | Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais | un | 3088.73
2003729 | Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia extraída e brita produzida | un | 2791.75
2003732 | Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia e brita comerciais | un | 3051.55
2003731 | Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia extraída e brita produzida | un | 2766.95
2003734 | Caixa coletora de talvegue - CCT 04 - areia e brita comerciais | un | 3006.11
2003733 | Caixa coletora de talvegue - CCT 04 - areia extraída e brita produzida | un | 2736.63
2003736 | Caixa coletora de talvegue - CCT 05 - areia e brita comerciais | un | 4105.19
2003735 | Caixa coletora de talvegue - CCT 05 - areia extraída e brita produzida | un | 3718.84
2003738 | Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia e brita comerciais | un | 4063.88
2003737 | Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia extraída e brita produzida | un | 3691.28
2003740 | Caixa coletora de talvegue - CCT 07 - areia e brita comerciais | un | 4026.7
2003739 | Caixa coletora de talvegue - CCT 07 - areia extraída e brita produzida | un | 3666.48
2003742 | Caixa coletora de talvegue - CCT 08 - areia e brita comerciais | un | 4146.5
2003741 | Caixa coletora de talvegue - CCT 08 - areia extraída e brita produzida | un | 3746.4
2003744 | Caixa coletora de talvegue - CCT 09 - areia e brita comerciais | un | 4939.04
2003743 | Caixa coletora de talvegue - CCT 09 - areia extraída e brita produzida | un | 4477.07
2003746 | Caixa coletora de talvegue - CCT 10 - areia e brita comerciais | un | 4897.73
2003745 | Caixa coletora de talvegue - CCT 10 - areia extraída e brita produzida | un | 4449.51
2003748 | Caixa coletora de talvegue - CCT 11 - areia e brita comerciais | un | 4860.55
2003747 | Caixa coletora de talvegue - CCT 11 - areia extraída e brita produzida | un | 4424.71
2003750 | Caixa coletora de talvegue - CCT 12 - areia e brita comerciais | un | 4815.12
2003749 | Caixa coletora de talvegue - CCT 12 - areia extraída e brita produzida | un | 4394.4
2003752 | Caixa coletora de talvegue - CCT 13 - areia e brita comerciais | un | 5961.28
2003751 | Caixa coletora de talvegue - CCT 13 - areia extraída e brita produzida | un | 5423.69
2003754 | Caixa coletora de talvegue - CCT 14 - areia e brita comerciais | un | 5919.97
2003753 | Caixa coletora de talvegue - CCT 14 - areia extraída e brita produzida | un | 5396.14
2003756 | Caixa coletora de talvegue - CCT 15 - areia e brita comerciais | un | 5882.8
2003755 | Caixa coletora de talvegue - CCT 15 - areia extraída e brita produzida | un | 5371.33
2003758 | Caixa coletora de talvegue - CCT 16 - areia e brita comerciais | un | 5837.36
2003757 | Caixa coletora de talvegue - CCT 16 - areia extraída e brita produzida | un | 5341.02
2003760 | Caixa coletora de talvegue - CCT 17 - areia e brita comerciais | un | 5924.04
2003759 | Caixa coletora de talvegue - CCT 17 - areia extraída e brita produzida | un | 5613.31
2003762 | Caixa coletora de talvegue - CCT 18 - areia e brita comerciais | un | 6791.5
2003761 | Caixa coletora de talvegue - CCT 18 - areia extraída e brita produzida | un | 6192.05
2003764 | Caixa coletora de talvegue - CCT 19 - areia e brita comerciais | un | 6754.33
2003763 | Caixa coletora de talvegue - CCT 19 - areia extraída e brita produzida | un | 6167.24
2003766 | Caixa coletora de talvegue - CCT 20 - areia e brita comerciais | un | 6708.89
2003765 | Caixa coletora de talvegue - CCT 20 - areia extraída e brita produzida | un | 6136.93
2003642 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | un | 1444.47
2003641 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia extraída e brita produzida | un | 1250.61
2003644 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | un | 1419.69
2003643 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia extraída e brita produzida | un | 1234.07
2003646 | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais | un | 1946.44
2003645 | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia extraída e brita produzida | un | 1679.71
2003648 | Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais | un | 2509.59
2003647 | Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia extraída e brita produzida | un | 2174.12
2003650 | Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais | un | 2997.61
2003649 | Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia extraída e brita produzida | un | 2609.89
2003652 | Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais | un | 3853.23
2003651 | Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia extraída e brita produzida | un | 3384.39
2003654 | Caixa de ligação e passagem - CLP 07 - areia e brita comerciais | un | 1722.48
2003653 | Caixa de ligação e passagem - CLP 07 - areia extraída e brita produzida | un | 1491.49
2003656 | Caixa de ligação e passagem - CLP 08 - areia e brita comerciais | un | 1693.56
2003655 | Caixa de ligação e passagem - CLP 08 - areia extraída e brita produzida | un | 1472.2
2003658 | Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais | un | 2265.88
2003657 | Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia extraída e brita produzida | un | 1953.78
2003660 | Caixa de ligação e passagem - CLP 10 - areia e brita comerciais | un | 2850.61
2003659 | Caixa de ligação e passagem - CLP 10 - areia extraída e brita produzida | un | 2467.01
2003662 | Caixa de ligação e passagem - CLP 11 - areia e brita comerciais | un | 3364.34
2003661 | Caixa de ligação e passagem - CLP 11 - areia extraída e brita produzida | un | 2924.37
2003664 | Caixa de ligação e passagem - CLP 12 - areia e brita comerciais | un | 4163.77
2003663 | Caixa de ligação e passagem - CLP 12 - areia extraída e brita produzida | un | 3638.56
2003666 | Caixa de ligação e passagem - CLP 13 - areia e brita comerciais | un | 2004.61
2003665 | Caixa de ligação e passagem - CLP 13 - areia extraída e brita produzida | un | 1735.13
2003668 | Caixa de ligação e passagem - CLP 14 - areia e brita comerciais | un | 1979.83
2003667 | Caixa de ligação e passagem - CLP 14 - areia extraída e brita produzida | un | 1718.6
2003670 | Caixa de ligação e passagem - CLP 15 - areia e brita comerciais | un | 2597.71
2003669 | Caixa de ligação e passagem - CLP 15 - areia extraída e brita produzida | un | 2236.12
2003672 | Caixa de ligação e passagem - CLP 16 - areia e brita comerciais | un | 3212.28
2003671 | Caixa de ligação e passagem - CLP 16 - areia extraída e brita produzida | un | 2773.69
2003674 | Caixa de ligação e passagem - CLP 17 - areia e brita comerciais | un | 3747.59
2003673 | Caixa de ligação e passagem - CLP 17 - areia extraída e brita produzida | un | 3249.88
2003676 | Caixa de ligação e passagem - CLP 18 - areia e brita comerciais | un | 4587.65
2003675 | Caixa de ligação e passagem - CLP 18 - areia extraída e brita produzida | un | 3997.82
2003854 | Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial | m³ | 145.33
2003855 | Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia extraída | m³ | 16.41
2003856 | Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita comercial | m³ | 123.28
2003857 | Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita produzida | m³ | 65.31
2019782 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 57,9 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 840.52
2019783 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 25,2 x 66,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 1300.12
2019784 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 42,0 x 95,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 1687.66
2019785 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - 114,2 x 78,0 x 106,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 2250.12
2019776 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 14,7 x 18,6 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 439.01
2019777 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 24,7 x 23,6 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 953.96
2019778 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 34,9 x 29,4 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 1874.97
2019779 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 600 kN - 100,0 x 16,0 x 15,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 571.6
2019780 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 600 kN - 100,0 x 21,2 x 21,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 697.62
2019781 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 600 kN - 100,0 x 26,2 x 20,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 874.22
2019773 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - 100,0 x 16,0 x 15,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 292.56
2019774 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - 100,0 x 16,0 x 20,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 313.39
2019775 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - 100,0 x 16,0 x 7,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 271.1
2019755 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 15,0 x 23,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 377.42
2019764 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 15,0 x 23,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto | m | 401.01
2019756 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 25,0 x 32,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 618.11
2019765 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 25,0 x 32,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto | m | 641.7
2019757 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 16,0 x 26,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 652.53
2019766 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 16,0 x 26,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto | m | 707.75
2019758 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 28,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 670.62
2019767 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 28,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto | m | 726.26
2019759 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 38,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 751.41
2019768 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 38,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto | m | 815.64
2019760 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 48,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 965.75
2019769 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 48,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto | m | 1038.57
2019761 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 26,0 x 33,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 821.97
2019770 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 26,0 x 33,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto | m | 881.9
2019762 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 26,0 x 53,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 1070.46
2019771 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 26,0 x 53,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto | m | 1147.57
2019763 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 200,0 x 40,0 x 59,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 4030.42
2019772 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 200,0 x 40,0 x 59,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto | m | 4106.24
2003811 | Canaleta de concreto - CAU 01 - seção de 20 x 20 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão | m | 133.34
2003812 | Canaleta de concreto - CAU 02 - seção de 25 x 25 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão | m | 157.43
2003813 | Canaleta de concreto - CAU 03 - seção de 30 x 30 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão | m | 189.14
2003814 | Canaleta de concreto - CAU 04 - seção de 35 x 35 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão | m | 215.76
2003815 | Canaleta de concreto - CAU 05 - seção de 40 x 40 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão | m | 242.39
2003816 | Canaleta de concreto - CAU 06 - seção de 50 x 50 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão | m | 300.73
2003817 | Canaleta de concreto - CAU 07 - seção de 60 x 60 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão | m | 351.44
2003799 | Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 52.58
2003798 | Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 41.71
2003801 | Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 67.41
2003800 | Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 52.41
2003714 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | un | 1418.08
2003713 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia extraída e brita produzida | un | 1372.47
2003716 | Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais | un | 1643.07
2003715 | Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia extraída e brita produzida | un | 1588.53
2003718 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais | un | 1862.17
2003717 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia extraída e brita produzida | un | 1800.32
2003720 | Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais | un | 2087.12
2003719 | Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia extraída e brita produzida | un | 2016.35
2003722 | Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais | un | 2306.22
2003721 | Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia extraída e brita produzida | un | 2228.15
2003724 | Chaminé dos poços de visita - CPV 06 - areia e brita comerciais | un | 2531.2
2003723 | Chaminé dos poços de visita - CPV 06 - areia extraída e brita produzida | un | 2444.2
2003726 | Chaminé dos poços de visita - CPV 07 - areia e brita comerciais | un | 2750.3
2003725 | Chaminé dos poços de visita - CPV 07 - areia extraída e brita produzida | un | 2656
2003859 | Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida | m³ | 62.39
2003861 | Coluna drenante D = 20 cm - areia comercial | m | 22.44
2003862 | Coluna drenante D = 20 cm - areia extraída | m | 18.76
2003405 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais | m | 188.44
2003404 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia extraída e brita produzida | m | 152.69
2003407 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais | m | 259.68
2003406 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia extraída e brita produzida | m | 223.93
2003409 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e brita comerciais | m | 401.54
2003408 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia extraída e brita produzida | m | 320.42
2003411 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais | m | 598.76
2003410 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia extraída e brita produzida | m | 517.64
2003413 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 05 - areia e brita comerciais | m | 562.87
2003412 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 05 - areia extraída e brita produzida | m | 450.13
2003415 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais | m | 799.17
2003414 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia extraída e brita produzida | m | 686.43
2003417 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais | m | 733.34
2003416 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 07 - areia extraída e brita produzida | m | 586.22
2003419 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais | m | 1010.21
2003418 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia extraída e brita produzida | m | 863.09
2003421 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 09 - areia e brita comerciais | m | 924.99
2003420 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 09 - areia extraída e brita produzida | m | 740.76
2003423 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 10 - areia e brita comerciais | m | 1233.85
2003422 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 10 - areia extraída e brita produzida | m | 1049.61
2003425 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 11 - areia e brita comerciais | m | 1204.57
2003424 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 11 - areia extraída e brita produzida | m | 965.34
2003427 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 12 - areia e brita comerciais | m | 1613.19
2003426 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 12 - areia extraída e brita produzida | m | 1373.96
2003429 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 13 - areia e brita comerciais | m | 1519.63
2003428 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 13 - areia extraída e brita produzida | m | 1206.15
2003431 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 14 - areia e brita comerciais | m | 1898.24
2003430 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 14 - areia extraída e brita produzida | m | 1584.76
2003433 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 15 - areia e brita comerciais | m | 1960.29
2003432 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 15 - areia extraída e brita produzida | m | 1558.82
2003435 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 16 - areia e brita comerciais | m | 2403.04
2003434 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 16 - areia extraída e brita produzida | m | 2001.57
2003437 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 17 - areia e brita comerciais | m | 2656.66
2003436 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 17 - areia extraída e brita produzida | m | 2116.32
2003439 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 18 - areia e brita comerciais | m | 3211.05
2003438 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 18 - areia extraída e brita produzida | m | 2670.72
2003389 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais | m | 223.41
2003388 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia extraída e brita produzida | m | 199.35
2003391 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais | m | 141.96
2003390 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia extraída e brita produzida | m | 123.12
2003393 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais | m | 225.92
2003392 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia extraída e brita produzida | m | 207.08
2003395 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 04 - areia e brita comerciais | m | 668.96
2003394 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 04 - areia extraída e brita produzida | m | 666.21
2003397 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais | m | 453.98
2003396 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 01 - areia extraída e brita produzida | m | 405.85
2003399 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais | m | 628.28
2003398 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia extraída e brita produzida | m | 580.15
2003401 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 03 - areia e brita comerciais | m | 513.62
2003400 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 03 - areia extraída e brita produzida | m | 455.87
2003403 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 04 - areia e brita comerciais | m | 697.32
2003402 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 04 - areia extraída e brita produzida | m | 639.57
2003448 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 335.36
2003449 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 403.92
2003450 | Dissipador de energia - DEB 02 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 344.04
2003451 | Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 415.87
2003452 | Dissipador de energia - DEB 03 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 1050.92
2003453 | Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 1260.73
2003454 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 1473.05
2003455 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 1797.3
2003456 | Dissipador de energia - DEB 05 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 1957.23
2003457 | Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 2419.97
2003458 | Dissipador de energia - DEB 06 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 2473.68
2003459 | Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 3089.17
2003460 | Dissipador de energia - DEB 07 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 3464.55
2003461 | Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 4394.15
2003462 | Dissipador de energia - DEB 08 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 2501.37
2003463 | Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 3134.91
2003464 | Dissipador de energia - DEB 09 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 3199.32
2003465 | Dissipador de energia - DEB 09 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 4050.74
2003466 | Dissipador de energia - DEB 10 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 4446.81
2003467 | Dissipador de energia - DEB 10 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 5704.42
2003468 | Dissipador de energia - DEB 11 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 3048.98
2003469 | Dissipador de energia - DEB 11 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 3855.2
2003470 | Dissipador de energia - DEB 12 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 3925.01
2003471 | Dissipador de energia - DEB 12 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 5012.85
2003472 | Dissipador de energia - DEB 13 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 5750.11
2003473 | Dissipador de energia - DEB 13 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 7443.31
2003475 | Dissipador de energia - DED 01 - areia e brita comerciais | un | 478.55
2003474 | Dissipador de energia - DED 01 - areia extraída e brita produzida | un | 427.67
2003441 | Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais | un | 185.68
2003440 | Dissipador de energia - DES 01 - areia extraída e pedra de mão produzida | un | 131.6
2003443 | Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais | un | 220.42
2003442 | Dissipador de energia - DES 02 - areia extraída e pedra de mão produzida | un | 156.2
2003445 | Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais | un | 263.14
2003444 | Dissipador de energia - DES 03 - areia extraída e pedra de mão produzida | un | 186.53
2003447 | Dissipador de energia - DES 04 - areia e pedra de mão comerciais | un | 324.65
2003446 | Dissipador de energia - DES 04 - areia extraída e pedra de mão produzida | un | 230.02
2004516 | Dreno de pavimento em microvala com geocomposto drenante H = 0,40 m - inclusive corte, enchimento com areia e selo asfáltico | m | 28.53
2004517 | Dreno de pavimento em microvala com geocomposto drenante H = 0,60 m - inclusive corte, enchimento com areia e selo asfáltico | m | 58.01
2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 90.8
2008091 | Dreno de PVC D = 150 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 97.79
2006408 | Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 64.13
2015642 | Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação | m | 160.55
2015641 | Dreno em tubo de aço galvanizado D = 80 mm em OAE - fornecimento e instalação | m | 110.85
2004509 | Dreno longitudinal de pavimento H = 0,40 m - com geocomposto drenante | m | 30.48
2004510 | Dreno longitudinal de pavimento H = 0,60 m - com geocomposto drenante | m | 35.88
2004511 | Dreno longitudinal de pavimento H = 1,00 m - com geocomposto drenante | m | 46.65
2004512 | Dreno longitudinal de pavimento H = 1,50 m - com geocomposto drenante | m | 60.11
2003843 | Dreno longitudinal profundo em tubo de concreto D = 0,40 m em vala de H = 1,10 m e L = 1,00 m com brita envolta em geotêxtil | m | 272.08
2003915 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo de concreto perfurado e brita comercial | m | 93.76
2003914 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo de concreto perfurado e brita produzida | m | 83.79
2003589 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita comercial | m | 106.67
2003588 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita produzida | m | 99.83
2003917 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita comercial | m | 108.37
2003916 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita produzida | m | 98.4
2003591 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita comercial | m | 121.28
2003590 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita produzida | m | 114.44
2003593 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 03 - brita comercial | m | 73.73
2003592 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 03 - brita produzida | m | 63.95
2003595 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 04 - brita comercial | m | 59.12
2003594 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 04 - brita produzida | m | 49.34
2003597 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 05 - tubo de concreto poroso e areia comercial | m | 100.35
2003596 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 05 - tubo de concreto poroso e areia extraída | m | 78.03
2003572 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial | m | 133.13
2003580 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia extraída | m | 57.8
2003573 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 - tubo PEAD e areia comercial | m | 143.41
2003581 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 - tubo PEAD e areia extraída | m | 56.31
2003561 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 - tubo de concreto perfurado, areia e brita comerciais - madeira com utilização de 5 vezes | m | 197.52
2003560 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 - tubo de concreto perfurado, areia extraída e brita produzida - madeira com utilização de 5 vezes | m | 100.76
2003574 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 - tubo PEAD, areia e brita comerciais - madeira com utilização de 5 vezes | m | 182.13
2003582 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 - tubo PEAD, areia extraída e brita produzida - madeira com utilização de 5 vezes | m | 108.61
2003563 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo de concreto perfurado, areia e brita comerciais - madeira com utilização de 5 vezes | m | 212.78
2003562 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo de concreto perfurado, areia extraída e brita produzida - madeira com utilização de 5 vezes | m | 98.36
2003575 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo PEAD, areia e brita comerciais - madeira com utilização de 5 vezes | m | 192.81
2003583 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo PEAD, areia extraída e brita produzida - madeira com utilização de 5 vezes | m | 106.93
2003565 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 05 - dreno cego - brita comercial | m | 110.83
2003564 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 05 - dreno cego - brita produzida | m | 80.54
2003567 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita comercial | m | 124.86
2003566 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita produzida | m | 88.21
2003569 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial | m | 145.29
2003568 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita produzida | m | 114.8
2003578 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial | m | 147.66
2003586 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita produzida | m | 123.61
2003571 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita comercial | m | 159.32
2003570 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita produzida | m | 122.47
2003579 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial | m | 159.49
2003587 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita produzida | m | 130.55
2004506 | Dreno profundo H = 1,0 m - com geocomposto drenante - inclusive escavação e reaterro | m | 52.75
2004507 | Dreno profundo H = 1,5 m - com geocomposto drenante - inclusive escavação e reaterro | m | 69.32
2003614 | Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria | m | 120.05
2003865 | Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 2ª categoria | m | 134.65
2003923 | Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo de concreto perfurado e areia comercial | m | 55.33
2003922 | Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo de concreto perfurado e areia extraída | m | 28.66
2003605 | Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo PEAD e areia comercial | m | 47.95
2003604 | Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo PEAD e areia extraída | m | 24.41
2003607 | Dreno subsuperficial - DSS 02 - brita comercial | m | 35.62
2003606 | Dreno subsuperficial - DSS 02 - brita produzida | m | 27.8
2003609 | Dreno subsuperficial - DSS 03 - brita comercial | m | 19.91
2003608 | Dreno subsuperficial - DSS 03 - brita produzida | m | 12.09
2003925 | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo de concreto perfurado e brita comercial | m | 64.28
2003924 | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo de concreto perfurado e brita produzida | m | 53.33
2003611 | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial | m | 56.89
2003610 | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita produzida | m | 49.07
2003820 | Dreno tipo barbacã - DRB 01 - D = 75 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de drenagem | un | 16.35
2003821 | Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de drenagem | un | 14.12
2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | kg | 56.43
2003385 | Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais | un | 52.1
2003384 | Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia extraída e brita produzida | un | 36.97
2003387 | Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais | un | 64.49
2003386 | Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia extraída e brita produzida | un | 45.24
2003335 | Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais | un | 1630.81
2003334 | Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia extraída e brita produzida | un | 1354.32
2003336 | Entrada para descida d'água - EDA 04 - areia e brita comerciais | un | 1397.97
2003337 | Entrada para descida d'água - EDA 04 - areia extraída e brita produzida | un | 1122.99
2003819 | Envelope de brita 15 x 15 cm para tubos enterrados com diâmetro externo de 75 a 110 mm | m | 5.71
2004504 | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria | m³ | 15.45
2004519 | Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,10 m² ≤ seção < 0,15 m² | m³ | 27.59
2004520 | Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,15 m² ≤ seção < 0,20 m² | m³ | 22.76
2004521 | Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 0,30 m² | m³ | 15.57
2004522 | Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ≤ seção < 0,50 m² | m³ | 11.38
2004518 | Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - seção < 0,10 m² | m³ | 47.91
2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | h | 22.24
2003863 | Esgotamento de dreno horizontal profundo a vácuo | h | 23.49
2004508 | Geodreno vertical para tratamento de solos moles | m | 13.69
2003316 | Grelha de concreto 54 x 100 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - sobrecarga do trem tipo TB 45 | un | 120.23
2003317 | Grelha de concreto 54 x 100 cm para boca-de-lobo - areia extraída e brita produzida - sobrecarga do trem tipo TB 45 | un | 115.23
2003767 | Lastro de areia comercial - espalhamento manual | m³ | 131.47
2003844 | Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico | m³ | 129.01
2003576 | Lastro de areia extraída - espalhamento manual | m³ | 14.27
2003858 | Lastro de areia extraída - espalhamento mecânico | m³ | 11.81
2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 116.9
2003849 | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 69.62
2003868 | Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual | m³ | 104.31
2003369 | Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 61.98
2003368 | Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | 47.89
2003939 | Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 68.05
2003940 | Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 53.89
2003371 | Meio-fio de concreto - MFC 02 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 48.59
2003370 | Meio-fio de concreto - MFC 02 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | 36.68
2003941 | Meio-fio de concreto - MFC 02 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 58.07
2003942 | Meio-fio de concreto - MFC 02 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 46.1
2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 27.61
2003372 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | 21.84
2003943 | Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 27.51
2003944 | Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 21.71
2003375 | Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 17.74
2003374 | Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | 13.49
2003945 | Meio-fio de concreto - MFC 04 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 20.54
2003946 | Meio-fio de concreto - MFC 04 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 16.27
2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 23.8
2003376 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | 19.21
2003947 | Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 21.66
2003948 | Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 17.04
2003379 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 13.77
2003378 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | 10.68
2003949 | Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 14.81
2003950 | Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 11.7
2003381 | Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 26.68
2003380 | Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | 21.37
2003951 | Meio-fio de concreto - MFC 07 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 25.24
2003952 | Meio-fio de concreto - MFC 07 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 19.9
2003383 | Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 49.88
2003382 | Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | 39.97
2003953 | Meio-fio de concreto - MFC 08 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 46.08
2003954 | Meio-fio de concreto - MFC 08 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 36.11
2004514 | Microvala para dreno de pavimento com geocomposto drenante H = 0,4 m | m | 14.99
2004515 | Microvala para dreno de pavimento com geocomposto drenante H = 0,6 m | m | 37.26
2005759 | Perfuração para dreno sub-horizontal em material de 1ª categoria com D = 75 mm (linha NW) | m | 48.7
2005764 | Perfuração para dreno sub-horizontal em material de 2ª categoria com D = 75 mm (linha NW) | m | 63.3
2003678 | Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais | un | 2001.27
2003677 | Poço de visita - PVI 01 - areia extraída e brita produzida | un | 1762.04
2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | un | 1972.35
2003679 | Poço de visita - PVI 02 - areia extraída e brita produzida | un | 1742.74
2003682 | Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais | un | 2255.17
2003681 | Poço de visita - PVI 03 - areia extraída e brita produzida | un | 1969.19
2003684 | Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais | un | 2709.89
2003683 | Poço de visita - PVI 04 - areia extraída e brita produzida | un | 2368.91
2003686 | Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais | un | 3190.45
2003685 | Poço de visita - PVI 05 - areia extraída e brita produzida | un | 2793.1
2003688 | Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais | un | 3977.22
2003687 | Poço de visita - PVI 06 - areia extraída e brita produzida | un | 3496
2003690 | Poço de visita - PVI 07 - areia e brita comerciais | un | 2307.51
2003689 | Poço de visita - PVI 07 - areia extraída e brita produzida | un | 2028.41
2003692 | Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais | un | 2282.73
2003691 | Poço de visita - PVI 08 - areia extraída e brita produzida | un | 2011.87
2003694 | Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais | un | 2585.4
2003693 | Poço de visita - PVI 09 - areia extraída e brita produzida | un | 2252.68
2003696 | Poço de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais | un | 2920.52
2003695 | Poço de visita - PVI 10 - areia extraída e brita produzida | un | 2530.05
2003698 | Poço de visita - PVI 11 - areia e brita comerciais | un | 3557.18
2003697 | Poço de visita - PVI 11 - areia extraída e brita produzida | un | 3107.59
2003700 | Poço de visita - PVI 12 - areia e brita comerciais | un | 4380.45
2003699 | Poço de visita - PVI 12 - areia extraída e brita produzida | un | 3841.48
2003702 | Poço de visita - PVI 13 - areia e brita comerciais | un | 2630.28
2003701 | Poço de visita - PVI 13 - areia extraída e brita produzida | un | 2305.81
2003704 | Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais | un | 2605.5
2003703 | Poço de visita - PVI 14 - areia extraída e brita produzida | un | 2289.27
2003706 | Poço de visita - PVI 15 - areia e brita comerciais | un | 2932.15
2003705 | Poço de visita - PVI 15 - areia extraída e brita produzida | un | 2547.18
2003708 | Poço de visita - PVI 16 - areia e brita comerciais | un | 3416.71
2003707 | Poço de visita - PVI 16 - areia extraída e brita produzida | un | 2971.24
2003710 | Poço de visita - PVI 17 - areia e brita comerciais | un | 3940.43
2003709 | Poço de visita - PVI 17 - areia extraída e brita produzida | un | 3433.09
2003712 | Poço de visita - PVI 18 - areia e brita comerciais | un | 4800.2
2003711 | Poço de visita - PVI 18 - areia extraída e brita produzida | un | 4197.99
2004505 | Reaterro e compactação em vala de dreno com geocomposto | m³ | 16.6
2003349 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01 - areia e brita comerciais | m | 54.96
2003348 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01 - areia extraída e brita produzida | m | 40.47
2003975 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 64.49
2003976 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 49.92
2003351 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 02 - areia e brita comerciais | m | 73.49
2003350 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 02 - areia extraída e brita produzida | m | 54.08
2003977 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 02 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 86.39
2003978 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 02 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 66.88
2003353 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 - areia e brita comerciais | m | 56.36
2003352 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 - areia extraída e brita produzida | m | 41.46
2003979 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 66.26
2003980 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 51.3
2003355 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 04 - areia e brita comerciais | m | 76.34
2003354 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 04 - areia extraída e brita produzida | m | 56.14
2003981 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 04 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 89.88
2003982 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 04 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 69.58
2003343 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 55.91
2003342 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 43.75
2003971 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 63.98
2003972 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 51.75
2003345 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 40.23
2003344 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 31.73
2003973 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 45.79
2003974 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 37.25
2003346 | Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 01 - escavação mecânica | m | 18.8
2003347 | Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 02 - escavação mecânica | m | 13.93
2003932 | Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 01 - escavação mecânica | m | 8.85
2003933 | Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 02 - escavação mecânica | m | 7.01
2003319 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 72.7
2003318 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 56.1
2003955 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 83.91
2003956 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 67.23
2003321 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 61.9
2003320 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 48.01
2003957 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 71.25
2003958 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 57.3
2003323 | Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 53.19
2003322 | Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 41.24
2003959 | Sarjeta triangular de concreto - STC 03 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 61.21
2003960 | Sarjeta triangular de concreto - STC 03 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 49.2
2003325 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 45.27
2003324 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 35.4
2003961 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 51.88
2003962 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 41.96
2003327 | Sarjeta triangular de concreto - STC 05 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 95.46
2003326 | Sarjeta triangular de concreto - STC 05 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 80.38
2003963 | Sarjeta triangular de concreto - STC 05 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 76.93
2003964 | Sarjeta triangular de concreto - STC 05 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 61.77
2003329 | Sarjeta triangular de concreto - STC 06 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 80.33
2003328 | Sarjeta triangular de concreto - STC 06 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 67.59
2003965 | Sarjeta triangular de concreto - STC 06 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 65.07
2003966 | Sarjeta triangular de concreto - STC 06 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 52.28
2003331 | Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 69.12
2003330 | Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 58.27
2003967 | Sarjeta triangular de concreto - STC 07 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 56.52
2003968 | Sarjeta triangular de concreto - STC 07 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 45.62
2003333 | Sarjeta triangular de concreto - STC 08 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 58.22
2003332 | Sarjeta triangular de concreto - STC 08 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 49.09
2003969 | Sarjeta triangular de concreto - STC 08 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 47.77
2003970 | Sarjeta triangular de concreto - STC 08 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 38.6
2003338 | Sarjeta triangular de grama - STG 01 - escavação mecânica | m | 21.4
2003339 | Sarjeta triangular de grama - STG 02 - escavação mecânica | m | 18.71
2003340 | Sarjeta triangular de grama - STG 03 - escavação mecânica | m | 16.13
2003341 | Sarjeta triangular de grama - STG 04 - escavação mecânica | m | 14.11
2004513 | Selo asfáltico de microvala para dreno de pavimento com geocomposto | m | 0.11
2003357 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais | m | 181.9
2003356 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia extraída e brita produzida | m | 136.1
2003359 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais | m | 223.26
2003358 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia extraída e brita produzida | m | 166.88
2003361 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais | m | 528.1
2003360 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia extraída e brita produzida | m | 483.24
2003363 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais | m | 452.53
2003362 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia extraída e brita produzida | m | 411.7
2003365 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 05 - areia e brita comerciais | m | 402.1
2003364 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 05 - areia extraída e brita produzida | m | 363.96
2003367 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 06 - areia e brita comerciais | m | 376.81
2003366 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 06 - areia extraída e brita produzida | m | 340.02
2003869 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 158.4
2003822 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação | m | 205.56
2003826 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação | m | 329.94
2003830 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação | m | 440.28
2003834 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação | m | 672.75
2003838 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalação | m | 982.65
2003768 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 182.85
2003873 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 163.6
2003772 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 267.92
2003877 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 237.5
2003776 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 453.37
2003881 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 411.67
2003780 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 598.91
2003885 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 537.92
2003784 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 935.81
2003889 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 840.28
2003870 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 161.28
2003823 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação | m | 209.65
2003827 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação | m | 339.83
2003831 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação | m | 511.85
2003835 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação | m | 764.24
2003839 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalação | m | 1029.86
2003769 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 199.29
2003874 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 180.05
2003773 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 333.67
2003878 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 303.31
2003777 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 519.11
2003882 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 477.49
2003781 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 746.85
2003886 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 686.01
2003785 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 1165.93
2003890 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 1070.65
2003871 | Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 193.59
2003824 | Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação | m | 274.86
2003828 | Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação | m | 472.58
2003832 | Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação | m | 620.89
2003836 | Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação | m | 932.64
2003840 | Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalação | m | 1289.9
2003770 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 281.47
2003875 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 262.33
2003774 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 459.94
2003879 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 425.98
2003778 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 636.12
2003883 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 583
2003782 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 956.71
2003887 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 875.41
2003786 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 1506.58
2003891 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 1380.23
2003872 | Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 286.47
2003825 | Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação | m | 310.47
2003829 | Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação | m | 591.98
2003833 | Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação | m | 794.44
2003837 | Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação | m | 1176.45
2003841 | Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalação | m | 1731.97
2003771 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 342.06
2003876 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 319.21
2003775 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 530.92
2003880 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 489.79
2003779 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 794.76
2003884 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 732.74
2003783 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 1138.04
2003888 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 1045.78
2003787 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 1799.88
2003892 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 1669.22
2003851 | Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação | m | 79.36
2003935 | Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação | m | 9.3
2003934 | Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 75 mm - fornecimento e instalação | m | 14.71
2003990 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação | m | 1187.16
2003991 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.050 mm - fornecimento e instalação | m | 1230.5
2003992 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.200 mm - fornecimento e instalação | m | 1758.82
2003993 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.500 mm - fornecimento e instalação | m | 2341.41
2003994 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.800 mm - fornecimento e instalação | m | 7199.98
2003995 | Tubo PEAD para drenagem - D = 2.000 mm - fornecimento e instalação | m | 8712.53
2003996 | Tubo PEAD para drenagem - D = 2.500 mm - fornecimento e instalação | m | 14582.21
2003997 | Tubo PEAD para drenagem - D = 3.000 mm - fornecimento e instalação | m | 20518.69
2003983 | Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação | m | 212.71
2003984 | Tubo PEAD para drenagem - D = 450 mm - fornecimento e instalação | m | 230.82
2003985 | Tubo PEAD para drenagem - D = 500 mm - fornecimento e instalação | m | 347.99
2003986 | Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação | m | 507.34
2003987 | Tubo PEAD para drenagem - D = 750 mm - fornecimento e instalação | m | 672.61
2003988 | Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação | m | 742.02
2003989 | Tubo PEAD para drenagem - D = 900 mm - fornecimento e instalação | m | 884.76
2003313 | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 104.98
2003312 | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 84.7
2003315 | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 83.43
2003314 | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 67.55
2003310 | Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 01 - escavação mecânica | m | 42.37
2003311 | Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 02 - escavação mecânica | m | 35.29
2003307 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 106.27
2003306 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 85.99
2003309 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 84.29
2003308 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | m | 68.41
2003304 | Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 01 - escavação mecânica | m | 44.1
2003305 | Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 02 - escavação mecânica | m | 35.29
2105846 | Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,5 kg/m, espaçadas em 1,5 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5 cm e ficha de 0 a 0,2 H - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação | m² | 544.67
2105929 | Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,5 kg/m, espaçadas em 1,5 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5 cm e ficha de 0,20 a 0,4 H - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação | m² | 623.2
2105933 | Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,5 kg/m, espaçadas em 1,5 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5 cm e ficha de 0,40 a 0,6 H - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação | m² | 701.73
2106293 | Escoramento com perfis metálicos W 150 x 18,0 kg/m a cada metro e chapas de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas - profundidade de até 10 m - aço com utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m² | 222.56
2108165 | Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m³ | 35.62
2108166 | Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 24.27
2108167 | Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 21.25
2108168 | Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 20.19
2108169 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação | m³ | 51.64
2108170 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 36.3
2108171 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 32.74
2108172 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 32.55
2106292 | Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 135.84
2106291 | Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira sem reaproveitamento - confecção e instalação | m² | 199.17
2106235 | Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m³ | 3.04
2106232 | Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada | un | 13.38
2106233 | Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 3.200 a 1.600 kg por unidade - regulável de 1,8 a 3,0 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada | un | 10.5
2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 57.19
2106298 | Estroncas em perfil metálico W 150 x 18,0 kg/m - utilização de 20 vezes | m | 36.16
2106295 | Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira com utilização de 3 vezes | m | 18.22
2106294 | Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira sem reaproveitamento | m | 26.08
2106297 | Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes | m | 26.86
2106296 | Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira sem reaproveitamento | m | 43.71
2306731 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.68
2306728 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 600 a 1.800 mm | m | 1684.83
2306729 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1.800 mm | m | 2052.86
2306727 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1.800 mm | m | 394.35
2306730 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 133.27
2306726 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1.800 mm | m | 257.67
2306076 | Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 14.32
2306247 | Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm² | m³ | 197.13
2306248 | Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm² | m³ | 476.69
2306279 | Berço para pré-moldagem de estacas protendidas com capacidade de 19 m³, inclusive formas metálicas - utilização de 100 vezes | m³ | 89.3
2306651 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.400 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 9816.87
2306678 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.400 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 9592.76
2306652 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.500 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 9862.69
2306679 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.500 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 9630.28
2306653 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.600 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 9909.19
2306680 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.600 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 9667.85
2306654 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 9956.42
2306681 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.700 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 9705.42
2306655 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 10004.59
2306682 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.800 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 9743.13
2306656 | Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.500 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 13140.88
2306683 | Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.500 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 12908.47
2306657 | Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.600 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 13225.63
2306684 | Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.600 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 12984.28
2306658 | Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 13311.1
2306685 | Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.700 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 13060.1
2306659 | Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 13397.53
2306686 | Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.800 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 13136.07
2306637 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 3357.79
2306664 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 1.000 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 3161.7
2306732 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 1282.66
2306733 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 1117.53
2306734 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 1580.66
2306735 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 1411.06
2306633 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 1808.26
2306660 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 1633.96
2306634 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 2120.89
2306661 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 700 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 1941.61
2306635 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 2582.3
2306662 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 800 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 2397.74
2306636 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 900 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 2598.9
2306663 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 900 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 2408.75
2306641 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 4235.62
2306668 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.000 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 4039.53
2306642 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.100 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 4257.93
2306669 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.100 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 4055.51
2306643 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 4280.69
2306670 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 4071.52
2306638 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 2663.85
2306665 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 2484.56
2306639 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 3250.21
2306666 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 800 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 3065.65
2306640 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 900 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 3271.72
2306667 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 900 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 3081.57
2306645 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 5036.98
2306672 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.000 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 4840.89
2306646 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.100 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 5065.25
2306673 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.100 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 4862.83
2306647 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 5093.97
2306674 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.200 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 4884.81
2306648 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.300 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 7360.6
2306675 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.300 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 7144.22
2306649 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.400 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 7390.39
2306676 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.400 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 7166.29
2306650 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.500 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 7420.82
2306677 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.500 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 7188.42
2306644 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 900 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 3890.41
2306671 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 900 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 3700.26
2306141 | Coluna de brita D = 50 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita comercial - confecção e cravação | m | 59.71
2306145 | Coluna de brita D = 50 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita produzida - confecção e cravação | m | 49.98
2306142 | Coluna de brita D = 60 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita comercial - confecção e cravação | m | 72.62
2306146 | Coluna de brita D = 60 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita produzida - confecção e cravação | m | 58.62
2306143 | Coluna de brita D = 70 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita comercial - confecção e cravação | m | 87.61
2306147 | Coluna de brita D = 70 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita produzida - confecção e cravação | m | 68.54
2306144 | Coluna de brita D = 80 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita comercial - confecção e cravação | m | 105.47
2306148 | Coluna de brita D = 80 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita produzida - confecção e cravação | m | 80.57
2306624 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.400 mm | m | 9554.38
2306625 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.500 mm | m | 9589.91
2306626 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.600 mm | m | 9625.43
2306627 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.700 mm | m | 9660.89
2306628 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.800 mm | m | 9696.41
2306629 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.500 mm | m | 12859.98
2306630 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.600 mm | m | 12933.22
2306631 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.700 mm | m | 13006.4
2306632 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.800 mm | m | 13079.65
2306610 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 1.000 mm | m | 3138.4
2306604 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 400 mm | m | 1099.92
2306605 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 500 mm | m | 1392.57
2306606 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 600 mm | m | 1614.56
2306607 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 700 mm | m | 1921.28
2306608 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 800 mm | m | 2376.45
2306609 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 900 mm | m | 2386.47
2306614 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.000 mm | m | 4014.4
2306615 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.100 mm | m | 4029.14
2306616 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 mm | m | 4043.88
2306611 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 700 mm | m | 2462.94
2306612 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 800 mm | m | 3042.89
2306613 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 900 mm | m | 3057.64
2306618 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.000 mm | m | 4813.98
2306619 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.100 mm | m | 4834.51
2306620 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.200 mm | m | 4855.04
2306621 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.300 mm | m | 7112.96
2306622 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.400 mm | m | 7133.48
2306623 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.500 mm | m | 7154.01
2306617 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 900 mm | m | 3674.73
2306014 | Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação | kg | 15.79
2306700 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.000 mm | m | 2926.28
2306703 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.100 mm | m | 3018.88
2306706 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.200 mm | m | 3185.17
2306709 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.300 mm | m | 3391.82
2306712 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.400 mm | m | 3513.69
2306715 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.500 mm | m | 3650.29
2306718 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.600 mm | m | 3876.03
2306721 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.700 mm | m | 3986.86
2306724 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.800 mm | m | 4189.3
2306688 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 600 mm | m | 2346.74
2306691 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 700 mm | m | 2463.2
2306694 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 800 mm | m | 2638.31
2306697 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 900 mm | m | 2756.57
2306701 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.000 mm | m | 4961.98
2306704 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.100 mm | m | 5228.75
2306707 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.200 mm | m | 5457.21
2306710 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.300 mm | m | 5706.73
2306713 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.400 mm | m | 5864.45
2306716 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.500 mm | m | 6191.76
2306719 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.600 mm | m | 6658.15
2306722 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.700 mm | m | 6966.56
2306725 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.800 mm | m | 7254.44
2306689 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 600 mm | m | 3982.2
2306692 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 700 mm | m | 4175.96
2306695 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 800 mm | m | 4376.87
2306698 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 900 mm | m | 4624.96
2306699 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.000 mm | m | 478.38
2306702 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.100 mm | m | 494.47
2306705 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm | m | 520.72
2306708 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.300 mm | m | 539.83
2306711 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.400 mm | m | 560.39
2306714 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.500 mm | m | 582.59
2306717 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.600 mm | m | 608.18
2306720 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.700 mm | m | 634.41
2306723 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.800 mm | m | 648.39
2306687 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 600 mm | m | 398.25
2306690 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 416.58
2306693 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 800 mm | m | 435.06
2306696 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 900 mm | m | 455.25
2306239 | Estaca barrete escavada com uso de fluido estabilizante - confecção | m³ | 239.33
2306090 | Estaca broca manual D = 25 cm - confecção | m | 36.42
2306091 | Estaca broca manual D = 30 cm - confecção | m | 48.57
2306072 | Estaca circular tipo estacão escavada com uso de fluido estabilizante - confecção | m³ | 738.14
2306133 | Estaca duplo perfil metálico W 250 x 17,9 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 581.81
2306114 | Estaca duplo trilho TR 25 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 292.13
2306115 | Estaca duplo trilho TR 37 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 424.32
2306116 | Estaca duplo trilho TR 45 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 505.1
2306118 | Estaca duplo trilho TR 57 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 634.02
2306122 | Estaca duplo trilho TR 68 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 750.66
2306078 | Estaca Franki com fuste apiloado D = 35 cm - confecção | m | 134
2306080 | Estaca Franki com fuste apiloado D = 40 cm - confecção | m | 146.18
2306082 | Estaca Franki com fuste apiloado D = 45 cm - confecção | m | 160.8
2306084 | Estaca Franki com fuste apiloado D = 52 cm - confecção | m | 186.98
2306086 | Estaca Franki com fuste apiloado D = 60 cm - confecção | m | 229.71
2309088 | Estaca Franki com fuste apiloado D = 70 cm - confecção | m | 321.6
2306074 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 187.56
2306095 | Estaca hélice de deslocamento - confecção | m³ | 224.89
2306132 | Estaca perfil metálico W 150 x 22,5 (H) - fornecimento e cravação | m | 373.6
2306015 | Estaca prancha metálica - fornecimento e cravação até 12 metros | kg | 12.4
2306019 | Estaca prancha metálica com apoio de flutuante - fornecimento e cravação de 12 metros | kg | 13.04
2306018 | Estaca prancha metálica com apoio de flutuante e utilização de 10 vezes - fornecimento, cravação até 12 metros | kg | 2.54
2306016 | Estaca prancha metálica com utilização de 10 vezes - fornecimento, cravação até 12 metros | kg | 1.59
2305999 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 100 t - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 314.88
2306000 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 125 t - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 369.74
2306001 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 170 t - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 552.65
2306002 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 230 t - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 601.76
2306003 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 300 t - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 906.93
2305997 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 55 t - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 218.61
2305998 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 80 t - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 275.6
2306101 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 15 x 15 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 83.17
2306102 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 17 x 17 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 88.25
2306103 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 20 x 20 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 100.12
2306104 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 21 x 21 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 107.03
2306105 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 23 x 23 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 113.54
2306106 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 25 x 25 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 123.83
2306107 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 26 x 26 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 127.37
2306269 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 30 x 30 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 143.62
2306270 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 33 x 33 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 161.68
2306271 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 35 x 35 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 177.84
2306272 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 38 x 38 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 188.1
2306273 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 40 x 40 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 210.53
2306274 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 42 x 42 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 226.81
2306275 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 45 x 45 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 262.84
2306100 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 100 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 266.08
2306004 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 25 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 102.85
2306097 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 35 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 125.95
2306098 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 60 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 159.68
2306007 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 75 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 212.1
2306067 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 16 cm - confecção | m | 462.54
2306068 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 20 cm - confecção | m | 585.49
2306069 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecção | m | 793.63
2306070 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção | m | 1281.52
2306071 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção | m | 1928.87
2306181 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 45 cm - confecção | m | 1930.79
2306062 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 16 cm - confecção | m | 77.17
2306063 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 20 cm - confecção | m | 94
2306064 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção | m | 116.84
2306065 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção | m | 152.38
2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 216.39
2306180 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção | m | 245.89
2306009 | Estaca Strauss D = 25 cm - confecção | m | 14.9
2306010 | Estaca Strauss D = 32 cm - confecção | m | 18.57
2306011 | Estaca Strauss D = 38 cm - confecção | m | 21.15
2306012 | Estaca Strauss D = 45 cm - confecção | m | 24.76
2306108 | Estaca trilho TR 25 - fornecimento e cravação | m | 156.91
2306110 | Estaca trilho TR 37 - fornecimento e cravação | m | 223.25
2306111 | Estaca trilho TR 45 - fornecimento e cravação | m | 263.26
2306112 | Estaca trilho TR 57 - fornecimento e cravação | m | 327.5
2306113 | Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação | m | 385.68
2306123 | Estaca triplo trilho TR 25 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 425.95
2306124 | Estaca triplo trilho TR 37 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 623.59
2306125 | Estaca triplo trilho TR 45 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 744.29
2306126 | Estaca triplo trilho TR 57 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 937.03
2306127 | Estaca triplo trilho TR 68 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 1111.29
2306300 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 15 x 15 cm | m | 41.8
2306301 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 17 x 17 cm | m | 44.79
2306302 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 20 x 20 cm | m | 54.05
2306303 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 21 x 21 cm | m | 59.15
2306304 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 23 x 23 cm | m | 63.05
2306305 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 25 x 25 cm | m | 70.77
2306306 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 26 x 26 cm | m | 72.54
2306307 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 30 x 30 cm | m | 84.17
2306308 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 33 x 33 cm | m | 95.96
2306309 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 35 x 35 cm | m | 108.28
2306310 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 38 x 38 cm | m | 114.65
2306311 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 40 x 40 cm | m | 131.32
2306312 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 42 x 42 cm | m | 143.11
2306313 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 45 x 45 cm | m | 172.14
2306013 | Gabarito de cravação de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação | kg | 15.7
2306243 | Muro guia para estaca barrete com duas cortinas de 10 x 110 cm | m | 588.76
2408149 | Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | kg | 19.33
2407972 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 57.14
2408075 | Jateamento abrasivo em chapa de aço por esteira contínua | m² | 4.13
2408069 | Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau SA2 | m² | 5.79
2419790 | Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau SA2 1/2 | m² | 10.46
2408068 | Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço Grau SA3 | m² | 16.3
2419705 | Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm | m² | 9.31
2419704 | Pintura com primer epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 70 µm | m² | 11.7
2419703 | Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 150 µm | m² | 13.75
2408080 | Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm | m² | 6.91
2408078 | Pintura de acabamento com esmalte sintético com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 30 µm | m² | 2.8
2408077 | Pintura de fundo com tinta alquídica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 30 µm | m² | 5.31
2408079 | Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm | m² | 30.36
2408076 | Pintura shop primer em chapa de aço por esteira contínua | m² | 8.99
2408057 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | kg | 106.39
2408058 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX | kg | 67.12
2419789 | Tratamento em chapa de aço por esteira contínua | m² | 8.08
2607183 | Alinhamento manual da grade do AMV para qualquer abertura e qualquer bitola | un | 277.47
2607226 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 45, bitola larga | un | 141270.85
2607209 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 45, bitola métrica | un | 123268.18
2607161 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 45, bitola mista | un | 169166.12
2607148 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 57, bitola larga | un | 177977.6
2607213 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 57, bitola métrica | un | 155148.62
2607165 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 57, bitola mista | un | 215194.11
2607152 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 68, bitola larga | un | 212887.72
2607217 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 68, bitola métrica | un | 184311.96
2607169 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 68, bitola mista | un | 255482.27
2607156 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, UIC 60, bitola larga | un | 187247.1
2607221 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, UIC 60, bitola métrica | un | 163139.54
2607173 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, UIC 60, bitola mista | un | 226242.97
2607227 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 45, bitola larga | un | 155159.46
2607210 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 45, bitola métrica | un | 135325.85
2607162 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 45, bitola mista | un | 185919.59
2607149 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 57, bitola larga | un | 195569.17
2607214 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 57, bitola métrica | un | 170418.5
2607166 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 57, bitola mista | un | 236422.88
2607153 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 68, bitola larga | un | 233764.72
2607218 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 68, bitola métrica | un | 204312.08
2607170 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 68, bitola mista | un | 280767.56
2607157 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, UIC 60, bitola larga | un | 207582.93
2607222 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, UIC 60, bitola métrica | un | 179214.83
2607174 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, UIC 60, bitola mista | un | 248589.45
2607228 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 45, bitola larga | un | 170412.48
2607211 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 45, bitola métrica | un | 148570.94
2607163 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 45, bitola mista | un | 206109.36
2607150 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 57, bitola larga | un | 216748.94
2607215 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 57, bitola métrica | un | 187192.29
2607167 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 57, bitola mista | un | 259724.45
2607154 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 68, bitola larga | un | 256703.74
2607219 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 68, bitola métrica | un | 224305.85
2607171 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 68, bitola mista | un | 313927.52
2607158 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, UIC 60, bitola larga | un | 227937.72
2607223 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, UIC 60, bitola métrica | un | 196873.38
2607175 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, UIC 60, bitola mista | un | 273118.47
2607151 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 57, bitola larga | un | 259439.91
2607216 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 57, bitola métrica | un | 226079.28
2607168 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 57, bitola mista | un | 316788.74
2607155 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 68, bitola larga | un | 312776.45
2607220 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 68, bitola métrica | un | 268497.69
2607172 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 68, bitola mista | un | 375439.9
2607159 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola larga | un | 272991.03
2607224 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola métrica | un | 237717.2
2607176 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola mista | un | 332903.28
2607225 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 45, bitola larga | un | 128622.86
2607208 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 45, bitola métrica | un | 112290.35
2607160 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 45, bitola mista | un | 153899.93
2607229 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 57, bitola larga | un | 161946.06
2607212 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 57, bitola métrica | un | 141246.14
2607164 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 57, bitola mista | un | 194049.56
2607207 | Lançamento manual de lastro em AMV com descarga da brita por caminhão | m³ | 124.81
2607206 | Lançamento mecânico de lastro em AMV com descarga da brita por caminhão e espalhamento com carregadeira de pneus | m³ | 120.91
2607344 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola larga, dormente de madeira ou concreto | un | 202.88
2607339 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto | un | 139.38
2607349 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola mista, dormente de madeira ou concreto | un | 309.66
2607345 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola larga, dormente de madeira ou concreto | un | 231.5
2607340 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto | un | 159.11
2607350 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola mista, dormente de madeira ou concreto | un | 353.71
2607346 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola larga, dormente de madeira ou concreto | un | 268.88
2607341 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto | un | 187.7
2607351 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola mista, dormente de madeira ou concreto | un | 410.87
2607347 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola larga, dormente de madeira ou concreto | un | 354.76
2607342 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto | un | 231.5
2607352 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola mista, dormente de madeira ou concreto | un | 540.6
2607343 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola larga, dormente de madeira | un | 162.86
2607338 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola métrica, dormente de madeira | un | 119.15
2607348 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola mista, dormente de madeira | un | 248.78
2607329 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola larga, dormente de madeira ou concreto | un | 461.34
2607324 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto | un | 314.97
2607334 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola mista, dormente de madeira ou concreto | un | 668.89
2607330 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola larga, dormente de madeira ou concreto | un | 527.54
2607325 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto | un | 361.72
2607335 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola mista, dormente de madeira ou concreto | un | 764.33
2607331 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola larga, dormente de madeira ou concreto | un | 613.28
2607326 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto | un | 427.91
2607336 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola mista, dormente de madeira ou concreto | un | 889.08
2607332 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola larga, dormente de madeira ou concreto | un | 811.92
2607327 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto | un | 527.54
2607337 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola mista, dormente de madeira ou concreto | un | 1175.49
2607328 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola larga, dormente de madeira | un | 370.08
2607323 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola métrica, dormente de madeira | un | 270.4
2607333 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola mista, dormente de madeira | un | 535.84
2607106 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola larga | jg | 94776.33
2607102 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola métrica | jg | 46663.83
2607261 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola mista | jg | 94776.33
2607107 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:12, bitola larga | jg | 108170.53
2607103 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:12, bitola métrica | jg | 53108.3
2607262 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:12, bitola mista | jg | 108170.53
2607108 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:14, bitola larga | jg | 126006.1
2607104 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:14, bitola métrica | jg | 62751.53
2607263 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:14, bitola mista | jg | 126006.1
2607109 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:20, bitola larga | jg | 166141.96
2607105 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:20, bitola métrica | jg | 78039.55
2607264 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:20, bitola mista | jg | 166141.96
2607093 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:10, bitola larga | jg | 39618.85
2607088 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:10, bitola métrica | jg | 16391.23
2607098 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:10, bitola mista | jg | 39921.12
2607094 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:12, bitola larga | jg | 44657
2607089 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:12, bitola métrica | jg | 18765.82
2607099 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:12, bitola mista | jg | 45001.36
2607095 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola larga | jg | 52457.87
2607090 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola métrica | jg | 22849.94
2607260 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola mista | jg | 52857.81
2607096 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:20, bitola larga | jg | 69153.34
2607091 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:20, bitola métrica | jg | 28706.97
2607101 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:20, bitola mista | jg | 69680.46
2607092 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:8, bitola larga | jg | 31526.09
2607087 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:8, bitola métrica | jg | 13681.77
2607097 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:8, bitola mista | jg | 31768.09
2607198 | Regularização manual do lastro do AMV para qualquer abertura e qualquer bitola | un | 279.66
2809170 | Demolição de AMV 1:10 TR 37, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 1981.81
2809183 | Demolição de AMV 1:10 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2865.76
2809174 | Demolição de AMV 1:10 TR 45, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2091.63
2809196 | Demolição de AMV 1:10 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3021.06
2809187 | Demolição de AMV 1:10 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3030.57
2809178 | Demolição de AMV 1:10 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2256.19
2809200 | Demolição de AMV 1:10 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3192.7
2809191 | Demolição de AMV 1:10 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3181.72
2809204 | Demolição de AMV 1:10 TR 68, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3349.84
2809171 | Demolição de AMV 1:12 TR 37, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2235.06
2809184 | Demolição de AMV 1:12 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3228.58
2809175 | Demolição de AMV 1:12 TR 45, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2355.86
2809197 | Demolição de AMV 1:12 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3399.93
2809188 | Demolição de AMV 1:12 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3409.88
2809179 | Demolição de AMV 1:12 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2536.87
2809201 | Demolição de AMV 1:12 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3588.75
2809192 | Demolição de AMV 1:12 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3576.14
2809205 | Demolição de AMV 1:12 TR 68, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3761.6
2809172 | Demolição de AMV 1:14 TR 37, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2609.38
2809185 | Demolição de AMV 1:14 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3712.38
2809176 | Demolição de AMV 1:14 TR 45, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2742.26
2809198 | Demolição de AMV 1:14 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3904
2809189 | Demolição de AMV 1:14 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3911.81
2809180 | Demolição de AMV 1:14 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2941.38
2809202 | Demolição de AMV 1:14 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 4111.69
2809193 | Demolição de AMV 1:14 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 4094.7
2809206 | Demolição de AMV 1:14 TR 68, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 4301.83
2809190 | Demolição de AMV 1:20 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 5054.11
2809181 | Demolição de AMV 1:20 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3611.85
2809203 | Demolição de AMV 1:20 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 5296.32
2809194 | Demolição de AMV 1:20 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 5273.58
2809207 | Demolição de AMV 1:20 TR 68, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 5524.48
2809169 | Demolição de AMV 1:8 TR 37, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 1707.69
2809182 | Demolição de AMV 1:8 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2367.97
2809173 | Demolição de AMV 1:8 TR 45, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 1807.52
2809195 | Demolição de AMV 1:8 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2484.44
2809186 | Demolição de AMV 1:8 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2517.8
2809177 | Demolição de AMV 1:8 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 1957.12
2809199 | Demolição de AMV 1:8 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2640.49
2809219 | Demolição de via, bitola larga, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 22508.94
2809220 | Demolição de via, bitola larga, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 24167.64
2809221 | Demolição de via, bitola larga, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 24983.12
2809163 | Demolição de via, bitola larga, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 23487.94
2809164 | Demolição de via, bitola larga, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 25207.99
2809165 | Demolição de via, bitola larga, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 26046.91
2809216 | Demolição de via, bitola métrica, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 37, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 20785.06
2809217 | Demolição de via, bitola métrica, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 21214.75
2809218 | Demolição de via, bitola métrica, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 22866.79
2809160 | Demolição de via, bitola métrica, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 37, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 21696.99
2809161 | Demolição de via, bitola métrica, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 22129.84
2809162 | Demolição de via, bitola métrica, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 23843.04
2809222 | Demolição de via, bitola mista, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 20975.43
2809223 | Demolição de via, bitola mista, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 26806.73
2809224 | Demolição de via, bitola mista, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 28029.94
2809166 | Demolição de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 21809.54
2809167 | Demolição de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 27925.82
2809168 | Demolição de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 29184.19
2909152 | Aferição da geometria da via com carro controle | km | 118.65
2909153 | Capina química da plataforma ferroviária | km | 163.36
2909151 | Estabilização dinâmica da via | km | 64.07
2909145 | Nivelamento de junta com socaria manual da via | un | 9.25
2909379 | Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.667 un/km | km | 5174.26
2909381 | Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km | km | 5414.4
2909380 | Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.667 un/km | km | 7585.07
2909382 | Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km | km | 7944.51
2909375 | Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.667 un/km | km | 8253.26
2909377 | Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km | km | 8638.68
2909376 | Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.667 un/km | km | 12122.08
2909378 | Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km | km | 12704.88
2909383 | Nivelamento e alinhamento de via com socadora automática e levante de até 10 cm - qualquer bitola ou dormente e taxa de dormentação de 1.667 un/km | km | 5607.99
2909384 | Nivelamento e alinhamento de via com socadora automática e levante de até 10 cm - qualquer bitola ou dormente e taxa de dormentação de 1.750 un/km | km | 5887.24
2909148 | Regularização do lastro com reguladora de lastro | km | 434.23
3009336 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR45, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 84.24
3009337 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR45, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 86.46
3009340 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR57, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 160.64
3009341 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR57, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 165.08
3009344 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR68, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 84.66
3009345 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR68, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 86.88
3009348 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de UIC60, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 160.69
3009349 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de UIC60, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 165.13
3009338 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR45, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 84.24
3009339 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR45, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 86.46
3009342 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR57, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 160.64
3009343 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR57, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 165.08
3009346 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR68, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 84.66
3009347 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR68, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 86.88
3009350 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de UIC60, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 160.69
3009351 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de UIC60, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 165.13
3009080 | Colocação manual de grampo elástico Pandrol | un | 0.12
3009075 | Colocação manual de retensor para trilho TR45 | un | 30.29
3009076 | Colocação manual de retensor para trilho TR57 | un | 31.86
3009077 | Colocação manual de retensor para trilho TR68 | un | 31.88
3009078 | Colocação manual de retensor para trilho UIC60 | un | 31.81
3009087 | Colocação mecanizada de grampo elástico Pandrol | un | 0.09
3009085 | Contratrilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | m | 1303.13
3009086 | Contratrilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | m | 1607.25
3009089 | Contratrilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | m | 1925.27
3009090 | Contratrilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | m | 2042.57
3009004 | Dormente de concreto monobloco protendido bitola larga - confecção | un | 415.94
3009002 | Dormente de concreto monobloco protendido bitola métrica - confecção | un | 314.11
3009006 | Dormente de concreto monobloco protendido bitola mista - confecção | un | 587.57
3009335 | Dormente de concreto monobloco protendido para AMV bitola larga ou mista - confecção | un | 1087.95
3009334 | Dormente de concreto monobloco protendido para AMV bitola métrica - confecção | un | 775.31
3009280 | Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 716300.33
3009281 | Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico | km | 707957.6
3009061 | Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 751965.85
3009062 | Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico | km | 743206.8
3009278 | Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 541458.21
3009279 | Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico | km | 535558.07
3009059 | Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 568418.32
3009060 | Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico | km | 562223.49
3009282 | Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 1002406.88
3009283 | Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico | km | 994064.15
3009063 | Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 1052317.65
3009064 | Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico | km | 1043558.6
3009081 | Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para TR45, fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | un | 637.91
3009082 | Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para TR57, fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | un | 770.98
3009083 | Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para TR68, fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | un | 787.99
3009084 | Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para UIC60, fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | un | 792.54
3009070 | Dormente de madeira, bitola larga ou mista - posicionamento manual | un | 344.01
3009285 | Dormente de madeira, bitola larga ou mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 556637.87
3009072 | Dormente de madeira, bitola larga ou mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 584353.78
3009069 | Dormente de madeira, bitola métrica - posicionamento manual | un | 238.54
3009284 | Dormente de madeira, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.667 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 384924.37
3009071 | Dormente de madeira, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.750 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 404090.66
3009091 | Lançamento de lastro, 10 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de caminhões | m³ | 135.07
3009058 | Lubrificador de trilhos e de flanges de rodas | un | 90333.56
3009229 | Posicionamento mecanizado de trilhos | km | 163.12
3009132 | Pré-alinhamento manual da grade com dormente de madeira | km | 1109.9
3009133 | Pré-alinhamento mecanizado da grade | km | 1426.8
3009321 | Solda aluminotérmica para TR45 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS) | un | 1427.88
3009322 | Solda aluminotérmica para TR57 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS) | un | 1436.69
3009323 | Solda aluminotérmica para TR68 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS) | un | 1518.28
3009324 | Solda aluminotérmica para UIC60 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS) | un | 1452.31
3009096 | Solda elétrica por caldeamento para qualquer perfil de trilho, comprimento de 12 m, em estaleiro para formação de trilho longo soldado | un | 250.41
3009330 | Solda elétrica por caldeamento para trilho TR45, comprimento de até 24 m, em via com dormente de concreto para formação de barra ou trilho longo soldado | un | 216.04
3009326 | Solda elétrica por caldeamento para trilho TR45, comprimento de até 24 m, em via com dormente de madeira para formação de barra ou trilho longo soldado | un | 222.38
3009234 | Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 1398057.39
3009022 | Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 1405414.65
3009230 | Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 2097224.94
3009018 | Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 2108260.83
3009288 | Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 1642900.97
3009013 | Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 1662266.33
3009292 | Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 2464353.87
3009225 | Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 2493402.07
3009100 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro | un | 68112.86
3009238 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1301700.74
3009304 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1952469.28
3009030 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1963498.37
3009254 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1685872.65
3009262 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1545292.21
3009034 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1712594.07
3009042 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1565013.98
3009270 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2529397.62
3009050 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2569513.54
3009101 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro | un | 136476.12
3009246 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1296622.95
3009208 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1303975.86
3009308 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1944853.55
3009212 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1955882.91
3009258 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1680845.76
3009266 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1540265.32
3009038 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1707567.18
3009046 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1559987.09
3009274 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2521858.32
3009054 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2561974.23
3009235 | Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 1702638.82
3009023 | Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 1709811.09
3009231 | Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 2552395.74
3009019 | Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 2565271.72
3009289 | Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 2169071.99
3009014 | Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 2199727.44
3009293 | Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 3253610.5
3009226 | Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 3299593.93
3009102 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro | un | 86379.16
3009297 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1606109.29
3009027 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1613462.12
3009305 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2409082.02
3009031 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2420111.11
3009255 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2050113.68
3009263 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2071529.95
3009035 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2079814.16
3009043 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2102296.61
3009271 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3075759.08
3009051 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3120343.58
3009103 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro | un | 173008.73
3009247 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1601047.01
3009209 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1608399.92
3009309 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2401489.83
3009213 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2412519.19
3009259 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2045102.3
3009267 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2066518.57
3009039 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2074802.78
3009047 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2097285.23
3009275 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3068243.3
3009055 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3112827.81
3009236 | Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 2021830.91
3009024 | Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 2027625.57
3009232 | Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 3029302.45
3009020 | Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 3040014.62
3009290 | Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 2515251.98
3009015 | Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 2547319.75
3009294 | Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 3772880.48
3009227 | Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 3820982.39
3009104 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro | un | 102368.72
3009240 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1877557.72
3009028 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1884910.55
3009306 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2816254.57
3009032 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2827283.67
3009256 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2493207.93
3009264 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2371343.88
3009036 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2531454.66
3009044 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2403522.86
3009272 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3740400.37
3009052 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3797804.26
3009105 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro | un | 204987.84
3009248 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1870022.04
3009210 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1877374.95
3009310 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2804952.53
3009214 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2815981.89
3009260 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2485723.15
3009268 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2363859.11
3009040 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2523969.88
3009048 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2396038.08
3009276 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3729174.74
3009056 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3786578.63
3009237 | Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 2139295.14
3009025 | Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 2145182.29
3009319 | Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 3207292.63
3009021 | Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 3216395.93
3009291 | Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 2640290.36
3009016 | Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 2672735.24
3009295 | Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 3960438.04
3009228 | Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 4009105.63
3009106 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro | un | 111861.48
3009299 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2031843.24
3009029 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2039196.07
3009245 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3047682.81
3009033 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3058711.91
3009257 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2566581.85
3009265 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2533203.56
3009037 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2600800
3009045 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2565759.65
3009273 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3850461.21
3009053 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3901822.21
3009107 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro | un | 223973.37
3009249 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2026270.92
3009211 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2033623.82
3009253 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3039325.94
3009215 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3050355.29
3009261 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2561060.43
3009269 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2527682.13
3009041 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2595278.57
3009049 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2560238.22
3009277 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3842180.75
3009057 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3893541.75
3108073 | Confecção de fôrma metálica em chapa 1/8" para poita trapezoidal | m² | 549.66
3107965 | Confecção de forma metálica em chapa 3/16" para poita trapezoidal | m² | 879.43
3105941 | Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 33.14
3108150 | Fôrma metálica curva em chapa 3/16" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 22.34
3108071 | Fôrma metálica em chapa 1/8" para poita trapezoidal - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 17.51
3107967 | Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 12.49
3107966 | Fôrma metálica em chapa 3/16" para poita trapezoidal - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 33.66
3108072 | Fôrma metálica em chapa 3/16" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 18.81
3117750 | Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 24.13
3117749 | Fôrma metálica para guarda-corpo de concreto - utilização de 50 vezes - confecção | m² | 16.12
3106551 | Fôrma metálica para tetrápode - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 13.51
3106427 | Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 54.42
3106552 | Fôrma metálica para Xbloc - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 12.77
3107969 | Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 112.24
3107970 | Fôrmas curvas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 106.14
3108007 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 131.99
3108008 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 86.34
3108009 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 72.4
3108011 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 140.86
3108012 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 90.99
3108013 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 75.66
3108015 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 148.7
3108016 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 95.11
3108017 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 78.54
3107995 | Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 121.27
3107996 | Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 80.75
3107997 | Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 68.52
3107999 | Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 127.34
3108000 | Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 83.94
3108001 | Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 70.75
3108003 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 130.83
3108004 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 85.77
3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 72.04
3106119 | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 153.41
3106120 | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 105.1
3106121 | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 90.56
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 66.59
3103303 | Fôrmas de tábuas de pinho para drenos - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 34.73
3106759 | Fôrmas de tábuas de pinho para elementos estruturais dos arcos metálicos - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 114.77
3108023 | Guia de madeira de 2,5 x 10,0 cm - confecção e instalação | m | 4.82
3108018 | Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação | m | 3.51
3108022 | Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação | m | 3.95
3205864 | Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 853.85
3205863 | Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 794.61
3205868 | Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 722.94
3205867 | Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 663.7
3205866 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 651.63
3205865 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 592.39
3205870 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 702.03
3205869 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 642.79
3205872 | Gabião colchão espessura 0,17 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m² | 246.48
3205871 | Gabião colchão espessura 0,17 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m² | 236.41
3205874 | Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m² | 273.06
3205873 | Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m² | 259.43
3205876 | Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m² | 305.62
3205875 | Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m² | 287.84
3205862 | Gabião saco - diâmetro = 0,65 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 759.38
3205861 | Gabião saco - diâmetro = 0,65 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 700.13
3606579 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 0 a 300 m | m³ | 21.89
3606583 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 1.200 a 1.500 m | m³ | 22.71
3606584 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 22.82
3606585 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 22.94
3606586 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 23.17
3606587 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 23.41
3606588 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 23.52
3606589 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 3.000 m | m³ | 23.64
3606580 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 300 a 600 m | m³ | 22.13
3606581 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 600 a 900 m | m³ | 22.36
3606582 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 900 a 1.200 m | m³ | 22.48
3606527 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 51.84
3606528 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 52.74
3606529 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 53.46
3606530 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 54.37
3606531 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 55.27
3606532 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 56.71
3606533 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 61.04
3606534 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 62.25
3606535 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 47.21
3606536 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 47.69
3606537 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 48.29
3606538 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 48.77
3606539 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 49.37
3606540 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 52.2
3606541 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 53.82
3606542 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 54.55
3606543 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 46.36
3606544 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 46.72
3606545 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 47.21
3606546 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 47.69
3606547 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 48.05
3606548 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 48.89
3606549 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 52.02
3606550 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 52.74
3606500 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 49.37
3606501 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 50.28
3606502 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 51
3606503 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 51.9
3606504 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 52.8
3606505 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 54.25
3606506 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 58.46
3606507 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 59.9
3606509 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 44.74
3606510 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 45.35
3606511 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 45.83
3606512 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 46.31
3606513 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 48.83
3606514 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 49.92
3606515 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 51.36
3606516 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 52.08
3606518 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 43.9
3606519 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 44.38
3606520 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 44.74
3606521 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 45.22
3606522 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 45.59
3606523 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 46.43
3606524 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 49.74
3606525 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 50.28
3606561 | Fabricação de tetrápode de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 2042.55
3606556 | Fabricação de tetrápode de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1466.8
3606562 | Fabricação de tetrápode de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 2230.57
3606557 | Fabricação de tetrápode de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1597.24
3606563 | Fabricação de tetrápode de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 2428.75
3606558 | Fabricação de tetrápode de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1737.85
3606559 | Fabricação de tetrápode de 8 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 1635.25
3606554 | Fabricação de tetrápode de 8 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1174.65
3606560 | Fabricação de tetrápode de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 1824.3
3606555 | Fabricação de tetrápode de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1306.13
3606571 | Fabricação de Xbloc de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 2009.57
3606566 | Fabricação de Xbloc de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1433.82
3606572 | Fabricação de Xbloc de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 2201.21
3606567 | Fabricação de Xbloc de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1567.89
3606573 | Fabricação de Xbloc de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 2392.33
3606568 | Fabricação de Xbloc de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1701.43
3606569 | Fabricação de Xbloc de 8 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 1624.38
3606564 | Fabricação de Xbloc de 8 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1163.78
3606570 | Fabricação de Xbloc de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 1817.32
3606565 | Fabricação de Xbloc de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1299.15
3606578 | Lançamento de blocos artificias de concreto | un | 106.45
3606577 | Lançamento de material pétreo para núcleo | m³ | 11.67
3606576 | Lançamento de material pétreo para subcarapaça | m³ | 4.89
3606575 | Seleção de material pétreo para a carapaça e subcarapaça | m³ | 1.55
3606574 | Seleção de material pétreo para o núcleo | m³ | 0.77
3713603 | Ancoragem de defensa maleável dupla - fornecimento e implantação | m | 1019.67
3713601 | Ancoragem de defensa maleável simples - fornecimento e implantação | m | 823.08
3713607 | Ancoragem de defensa semimaleável dupla - fornecimento e implantação | m | 770.4
3713605 | Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 550.26
3719530 | Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm | m | 370.35
3713828 | Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | m | 275.71
3713875 | Barreira dupla de concreto, não armada, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 100 mm | m | 80.63
3713619 | Barreira dupla de concreto, não armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm | m | 81.16
3713876 | Barreira dupla de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H = 810 + 100 mm | m | 95.35
3713827 | Barreira dupla de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm | m | 93.96
3713904 | Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm | m | 319.93
3719529 | Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | m | 232.66
3713878 | Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 100 mm | m | 80.16
3713617 | Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm | m | 80.42
3713879 | Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H = 810 + 100 mm | m | 86.93
3713826 | Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm | m | 83.54
3713610 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais | m | 33.45
3713609 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia extraída e brita produzida | m | 31.94
3713612 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção triangular de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais | m | 27.19
3713611 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção triangular de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia extraída e brita produzida | m | 26.54
3713608 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 19.09
3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 16.91
3713822 | Confecção de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm | m | 363.09
3713824 | Confecção de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | m | 268.45
3713825 | Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm | m | 312.67
3713823 | Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | m | 225.4
3713602 | Defensa maleável dupla - fornecimento e implantação | m | 938.64
3713600 | Defensa maleável simples - fornecimento e implantação | m | 756.01
3713606 | Defensa semimaleável dupla - fornecimento e implantação | m | 689.37
3713604 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 494.76
3716129 | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais | un | 53.77
3716128 | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia extraída e brita produzida | un | 47.36
3716133 | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção triangular de 15 cm - areia e brita comercias | un | 33.05
3716132 | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção triangular de 15 cm - areia extraída e brita produzida | un | 30.27
3716131 | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais | un | 36.11
3716130 | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia extraída e brita produzida | un | 32.82
3716135 | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção triangular de 11 cm - areia e brita comerciais | un | 23.49
3716134 | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção triangular de 11 cm - areia extraída e brita produzida | un | 22.06
3713698 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.830 mm | un | 251224.84
3713699 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.980 mm | un | 257922.62
3713700 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.130 mm | un | 259644.81
3713701 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.290 mm | un | 268411.64
3713702 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.440 mm | un | 276478.86
3713693 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.060 mm | un | 211232.84
3713694 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.220 mm | un | 216364.22
3713695 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.370 mm | un | 225982.5
3713696 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.520 mm | un | 244656.98
3713697 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.680 mm | un | 235585.46
3713692 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 900 mm | un | 199271.71
3713691 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II paralelo - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de até 700 mm | un | 165583
3713873 | Módulo de transição de defensa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação | un | 6815.5
3713705 | Remoção de defensa metálica | m | 22.58
3713902 | Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e implantação | un | 21960.82
3713903 | Terminal absorvedor de energia de não abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e implantação | un | 47610.83
3713689 | Terminal aéreo de defensa metálica - tipo A - fornecimento e implantação | un | 425.35
3713690 | Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira New Jersey - fornecimento e implantação | un | 587.4
3713897 | Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 250 mm | m | 328.43
3713893 | Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm | m | 331.88
3713898 | Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H = 810 + 250 mm | m | 338.9
3713894 | Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm | m | 339.95
3713895 | Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 250 mm | m | 310.06
3713891 | Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm | m | 308.79
3713896 | Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H = 810 + 250 mm | m | 314.77
3713892 | Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm | m | 309.9
3806412 | Abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção com espessura até 0,20 m e seção 0,49 m² | un | 56.79
3806413 | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 16.14
3807863 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e instalação | un | 14.07
3807864 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 16 mm - fornecimento e instalação | un | 20.77
3807865 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm - fornecimento e instalação | un | 32.41
3807861 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 6,3 mm - fornecimento e instalação | un | 3.94
3807862 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 8 mm - fornecimento e instalação | un | 5.02
3806415 | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 544.63
3806416 | Elevação de estruturas até 496 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 72.66
3806419 | Elevação de estruturas de 1.390 a 1.859 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 97.37
3806417 | Elevação de estruturas de 496 a 929 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 81.62
3806418 | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 96.15
3808207 | Escada tubular multidirecional em aço galvanizado - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m | 174.69
3806400 | Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-15 - exceto piso de concreto | un | 179592.3
3806399 | Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-20 - exceto piso de concreto | un | 254994.03
3806387 | Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-25 - exceto piso de concreto | un | 318993.8
3806397 | Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-30 - exceto piso de concreto | un | 427463.86
3806396 | Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-35 - exceto piso de concreto | un | 492896.96
3816118 | Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais | m | 106.16
3816117 | Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia extraída e brita produzida | m | 98.72
3806386 | Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação | m | 822.24
3816196 | Injeção de nata de cimento | m³ | 864.11
3806426 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 66.72
3806401 | Lançamento de superestrutura de passarela metálica de 12 a 24 t com utilização de guindaste | un | 13758.43
3806423 | Lançamento de viga pré-moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilização de guindaste | un | 9333.93
3806421 | Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste | un | 4580.61
3806422 | Lançamento de viga pré-moldada de 750 a 1.000 kN com utilização de guindaste | un | 8400.55
3806425 | Lançamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 kN com utilização de treliça lançadeira | un | 2988.49
3806424 | Lançamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 kN com utilização de treliça lançadeira e carrelone | un | 4918
3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | un | 4008.05
3806405 | Limpeza de aparelhos de apoio em obras de arte especiais - exclusa a plataforma | un | 127.48
3806404 | Limpeza de material retido em fundações submersas de obras de arte especiais | m³ | 110.26
3806406 | Limpeza em junta de dilatação | m | 5.56
3806403 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço | m² | 9.03
3806402 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 2.22
3806407 | Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e instalação - exclusa a plataforma | m | 180.56
3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | m² | 3.69
3806431 | Placa de aço de apoio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação | un | 7161.4
3806432 | Placa de aço de desvio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação | un | 3721.92
3806429 | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 4 a 6 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m³ | 17.15
3806430 | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m³ | 10.62
3806428 | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m³ | 37.45
3816198 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 66.93
3816197 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 62.22
3806410 | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 65.77
3806411 | Plataforma mecanizada de inspeção sob pontes com capacidade de 500 kg e alcance de 15 m | h | 662.4
3815644 | Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação | un | 101.73
3815643 | Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D = 80 mm em OAE - fornecimento e instalação | un | 76.66
3815706 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | m | 135.72
3815597 | Recomposição de guarda-corpo com agregados produzidos - instalação | m | 128.28
3815600 | Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente agressivo | m² | 54.64
3815601 | Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente muito agressivo | m² | 50.13
3815599 | Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo | m² | 23.41
3806414 | Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão | m³ | 591.35
3806409 | Restauração de berços de apoio para junta de dilatação - fornecimento e instalação | m | 55.54
3815602 | Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos - fornecimento e instalação | m | 28.91
4011444 | Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial | t | 197.88
4011443 | Areia asfalto a quente - faixa A - areia extraída | t | 129.21
4011446 | Areia asfalto a quente - faixa B - areia comercial | t | 188.07
4011445 | Areia asfalto a quente - faixa B - areia extraída | t | 117.9
4011448 | Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia comercial | t | 190.78
4011447 | Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia extraída | t | 118.64
4011450 | Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia comercial | t | 196.28
4011449 | Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia extraída | t | 125.42
4011452 | Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia comercial | t | 199.86
4011451 | Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia extraída | t | 129.91
4011219 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 12.13
4011291 | Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura em usina com material de jazida | m³ | 51.33
4011287 | Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida | m³ | 47.19
4011305 | Base de solo-cal com 7% de cal e mistura na pista com material de jazida | m³ | 86.28
4011313 | Base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura em usina com material de jazida | m³ | 85.01
4011297 | Base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida | m³ | 92.13
4011221 | Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | m³ | 12.86
4011226 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia extraída | m³ | 30.91
4011240 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita comercial | m³ | 101.61
4011239 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita produzida | m³ | 80.52
4011268 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial | m³ | 69.25
4011267 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita produzida | m³ | 47.51
4011256 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial | m³ | 55.94
4011255 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita produzida | m³ | 34.19
4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 177.48
4011275 | Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida | m³ | 105.23
4011549 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | m³ | 177.7
4011548 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita produzida | m³ | 105.45
4011278 | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial | m³ | 212.09
4011277 | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita produzida | m³ | 138.12
4011561 | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita comercial | m³ | 212.31
4011560 | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita produzida | m³ | 138.34
4011282 | Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial | m³ | 150.28
4011281 | Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita produzida | m³ | 91.43
4011279 | Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial | m³ | 144.45
4011280 | Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida | m³ | 85.6
4011327 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo escória de aciaria (50%-50%) em usina com material de jazida | m³ | 36.98
4011325 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo escória de aciaria (50%-50%) na pista com material de jazida | m³ | 22.14
4011454 | Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais | t | 186.16
4011453 | Concreto asfáltico - faixa A - areia extraída, brita produzida | t | 139.19
4011455 | Concreto asfáltico - faixa A - massa comercial | t | 16.95
4011459 | Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais | t | 191.57
4011458 | Concreto asfáltico - faixa B - areia extraída, brita produzidas | t | 141.9
4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 195.18
4011462 | Concreto asfáltico - faixa C - areia extraída, brita produzida | t | 140.23
4011464 | Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial | t | 16.95
4011457 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia e brita comerciais | t | 188.29
4011456 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia extraída, brita produzida | t | 139.41
4011461 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais | t | 192.04
4011460 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia extraída, brita produzida | t | 142.13
4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | t | 202.31
4011465 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia extraída, brita produzida | t | 144.9
4011469 | Concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita comercial | t | 222.72
4011473 | Concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita produzida | t | 194
4011470 | Concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita comercial | t | 226.55
4011474 | Concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita produzida | t | 198.08
4011471 | Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial | t | 226.74
4011475 | Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita produzida | t | 200.1
4011472 | Concreto asfáltico com borracha - faixa GAP GRADED - brita comercial | t | 225.35
4011476 | Concreto asfáltico com borracha - faixa GAP GRADED - brita produzida | t | 193.98
4011478 | Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - brita comercial | t | 161.42
4011477 | Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - brita produzida | t | 140.38
4011538 | Cura com pintura asfáltica para pavimento de concreto compactado com rolo | m² | 0.18
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | m³ | 1.6
4016008 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 3.72
4016007 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³ | m³ | 4.62
4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 11.94
4011479 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico | m³ | 53.66
4011480 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico | m³ | 73.07
4011562 | Geogrelha bidirecional com resistência à tração de 30 kN/m - deformação < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforço de base granular | m² | 34.61
4011351 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 0.39
4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 0.42
4011402 | Lama asfáltica - faixa I - areia e brita comerciais | m² | 0.81
4011401 | Lama asfáltica - faixa I - areia extraída e brita produzida | m² | 0.58
4011404 | Lama asfáltica - faixa II - areia e brita comerciais | m² | 0.57
4011403 | Lama asfáltica - faixa II - areia extraída e brita produzida | m² | 0.4
4011406 | Lama asfáltica - faixa III - areia e brita comerciais | m² | 1.04
4011405 | Lama asfáltica - faixa III - areia extraída e brita produzida | m² | 0.76
4011392 | Macadame betuminoso por penetração - faixa A - brita comercial | m³ | 180.39
4011391 | Macadame betuminoso por penetração - faixa A - brita produzida | m³ | 120.87
4011394 | Macadame betuminoso por penetração - faixa B - brita comercial | m³ | 180.98
4011393 | Macadame betuminoso por penetração - faixa B - brita produzida | m³ | 121.43
4011396 | Macadame betuminoso por penetração - faixa C - brita comercial | m³ | 183.51
4011395 | Macadame betuminoso por penetração - faixa C - brita produzida | m³ | 122.08
4011398 | Macadame betuminoso por penetração - faixa D - brita comercial | m³ | 185.93
4011397 | Macadame betuminoso por penetração - faixa D - brita produzida | m³ | 122.41
4011400 | Macadame betuminoso por penetração com asfalto com polímero - faixa A - brita comercial | m³ | 196.29
4011399 | Macadame betuminoso por penetração com asfalto com polímero - faixa A - brita produzida | m³ | 138.87
4011490 | Manta sintética para recapeamento asfáltico com geotêxtil RT - 09 - fornecimento e aplicação | m² | 4.98
4011536 | Membrana plástica isolante e impermeabilizante com espessura de 0,2 mm - fornecimento e instalação | m² | 1.79
4011415 | Micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita comercial | t | 166.25
4011416 | Micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita produzida | t | 141.74
4011408 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial | m² | 2.02
4011407 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita produzida | m² | 1.71
4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial | m² | 3.79
4011409 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita produzida | m² | 3.21
4011412 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - brita comercial | m² | 5.26
4011411 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - brita produzida | m² | 4.47
4011520 | Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais | m³ | 499.85
4011507 | Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia extraída e brita produzida | m³ | 366.03
4011535 | Pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho - areia e brita comerciais | m³ | 332.46
4011534 | Pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho - areia extraída e brita produzida | m³ | 237.34
4011533 | Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais | m³ | 337.84
4011532 | Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia extraída e brita produzida | m³ | 242.72
4011492 | Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial | m³ | 256.44
4011491 | Pavimento de concreto compactado com rolo - brita produzida | m³ | 189.21
4011353 | Pintura de ligação | m² | 0.29
4011354 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | m² | 0.29
4011418 | Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais | m³ | 279.5
4011417 | Pré-misturado a frio - faixa A - areia extraída, brita produzida | m³ | 177.92
4011420 | Pré-misturado a frio - faixa B - areia e brita comerciais | m³ | 286.43
4011419 | Pré-misturado a frio - faixa B - areia extraída, brita produzida | m³ | 174.93
4011422 | Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 295.89
4011421 | Pré-misturado a frio - faixa C - areia extraída, brita produzida | m³ | 189.46
4011424 | Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais | m³ | 303.4
4011423 | Pré-misturado a frio - faixa D - areia extraída, brita produzida | m³ | 186.46
4011426 | Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa A - areia e brita comerciais | m³ | 279.5
4011425 | Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa A - areia extraída, brita produzida | m³ | 177.92
4011428 | Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa B - areia e brita comerciais | m³ | 286.43
4011427 | Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa B - areia extraída, brita produzida | m³ | 174.93
4011430 | Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 294.86
4011429 | Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa C - areia extraída, brita produzida | m³ | 188.93
4011432 | Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa D - areia e brita comerciais | m³ | 302.33
4011431 | Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa D - areia extraída, brita produzida | m³ | 185.95
4011434 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 186.23
4011433 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia extraída, brita produzida | t | 138.65
4011436 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 178.71
4011435 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia extraída, brita produzida | t | 129.35
4011438 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 190.04
4011437 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia extraída, brita produzida | t | 137.06
4011440 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 187.89
4011439 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia extraída, brita produzida | t | 142.92
4011442 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 187.31
4011441 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia extraída, brita produzida | t | 142.54
4011482 | Reciclagem com adição de 3% de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base | m³ | 61.03
4011484 | Reciclagem com adição de brita comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base | m³ | 62.19
4011483 | Reciclagem com adição de brita produzida e incorporação do revestimento asfáltico à base | m³ | 49.02
4011488 | Reciclagem com espuma asfáltica e incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de cimento | m³ | 49.84
4011487 | Reciclagem com espuma asfáltica e incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de pó de pedra comercial e cimento | m³ | 70.72
4011486 | Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de 3% de cimento e de brita comercial | m³ | 91.69
4011485 | Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de 3% de cimento e de brita produzida | m³ | 78.52
4011489 | Reciclagem em usina com espuma de asfalto de concreto asfáltico com adição de agregado comercial e cimento | m³ | 117.06
4011481 | Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base | m³ | 31.53
4011347 | Reestabilização de camada de base com adição de 3% de cimento | m³ | 50.27
4011342 | Reestabilização de camada de base com adição de 30% de brita comercial | m³ | 70.55
4011344 | Reestabilização de camada de base com adição de 30% de brita produzida | m³ | 48.81
4011341 | Reestabilização de camada de base com adição de 30% de material fresado retirado da pista | m³ | 11.7
4011346 | Reestabilização de camada de base sem adição de material | m³ | 8.28
4011211 | Reforço do subleito com material de jazida | m³ | 11.5
4011304 | Reforço do subleito de solo melhorado com 4% de cal e mistura na pista com material de jazida | m³ | 54.79
4011209 | Regularização do subleito | m² | 1.09
4011210 | Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide | m² | 1.21
4011537 | Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio | m | 18.49
4011218 | Sub-base de concreto adensado por vibração - areia e brita comerciais | m³ | 396.39
4011217 | Sub-base de concreto adensado por vibração - areia extraída e brita produzida | m³ | 251.32
4011214 | Sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial | m³ | 222.12
4011213 | Sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida | m³ | 151.84
4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 11.5
4011302 | Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura em usina com material de jazida | m³ | 50.96
4011300 | Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida | m³ | 46.82
4011306 | Sub-base de solo-cal com 7% de cal e mistura na pista com material de jazida | m³ | 85.91
4011303 | Sub-base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura em usina com material de jazida | m³ | 84.64
4011301 | Sub-base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida | m³ | 91.76
4011228 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | m³ | 12.49
4011229 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia extraída | m³ | 30.54
4011231 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita comercial | m³ | 101.24
4011230 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita produzida | m³ | 80.15
4011235 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial | m³ | 68.88
4011234 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita produzida | m³ | 47.14
4011233 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial | m³ | 55.56
4011232 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita produzida | m³ | 33.82
4011372 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | m² | 5.17
4011371 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita produzida | m² | 3.87
4011378 | Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial | m² | 5.17
4011377 | Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita produzida | m² | 3.87
4011368 | Tratamento superficial duplo com CAP - brita comercial | m² | 4.07
4011367 | Tratamento superficial duplo com CAP - brita produzida | m² | 2.77
4011374 | Tratamento superficial duplo com CAP com polímero - brita comercial | m² | 4.07
4011373 | Tratamento superficial duplo com CAP com polímero - brita produzida | m² | 2.77
4011370 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial | m² | 4.66
4011369 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita produzida | m² | 3.37
4011376 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | m² | 4.66
4011375 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita produzida | m² | 3.37
4011360 | Tratamento superficial simples com banho diluído - brita comercial | m² | 1.87
4011359 | Tratamento superficial simples com banho diluído - brita produzida | m² | 1.41
4011366 | Tratamento superficial simples com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial | m² | 1.87
4011365 | Tratamento superficial simples com banho diluído com emulsão com polímero - brita produzida | m² | 1.41
4011356 | Tratamento superficial simples com CAP - brita comercial | m² | 1.41
4011355 | Tratamento superficial simples com CAP - brita produzida | m² | 0.96
4011362 | Tratamento superficial simples com CAP com polímero - brita comercial | m² | 1.41
4011361 | Tratamento superficial simples com CAP com polímero - brita produzida | m² | 0.96
4011358 | Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial | m² | 1.65
4011357 | Tratamento superficial simples com emulsão - brita produzida | m² | 1.19
4011364 | Tratamento superficial simples com emulsão com polímero - brita comercial | m² | 1.65
4011363 | Tratamento superficial simples com emulsão com polímero - brita produzida | m² | 1.19
4011384 | Tratamento superficial triplo com banho diluído - brita comercial | m² | 5.55
4011383 | Tratamento superficial triplo com banho diluído - brita produzida | m² | 4.24
4011390 | Tratamento superficial triplo com banho diluído - emulsão com polímero - brita comercial | m² | 5.55
4011389 | Tratamento superficial triplo com banho diluído - emulsão com polímero - brita produzida | m² | 4.24
4011380 | Tratamento superficial triplo com CAP - brita comercial | m² | 4.45
4011379 | Tratamento superficial triplo com CAP - brita produzida | m² | 3.14
4011386 | Tratamento superficial triplo com CAP com polímero - brita comercial | m² | 4.45
4011385 | Tratamento superficial triplo com CAP com polímero - brita produzida | m² | 3.14
4011382 | Tratamento superficial triplo com emulsão - brita comercial | m² | 5.04
4011381 | Tratamento superficial triplo com emulsão - brita produzida | m² | 3.74
4011388 | Tratamento superficial triplo com emulsão com polímero - brita comercial | m² | 5.04
4011387 | Tratamento superficial triplo com emulsão com polímero - brita produzida | m² | 3.74
4011212 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | m² | 0.06
4208197 | Ancoragem fixa para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 12315.24
4208158 | Ancoragem fixa para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 17135.32
4208198 | Ancoragem fixa para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 18457.27
4208159 | Ancoragem fixa para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 27709.04
4208160 | Ancoragem fixa para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 33018.8
4208199 | Ancoragem fixa para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 38358.26
4208161 | Ancoragem fixa para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 48929.28
4208162 | Ancoragem fixa para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 54737.98
4208163 | Ancoragem fixa para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 71214.62
4208200 | Ancoragem fixa para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 75462.39
4208164 | Ancoragem fixa para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 95829.25
4208201 | Ancoragem regulável para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 13210.74
4208151 | Ancoragem regulável para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 20457.15
4208202 | Ancoragem regulável para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 23630.17
4208152 | Ancoragem regulável para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 32941.42
4208153 | Ancoragem regulável para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 39256.28
4208203 | Ancoragem regulável para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 45718.02
4208154 | Ancoragem regulável para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 58245.11
4208155 | Ancoragem regulável para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 67326.97
4208156 | Ancoragem regulável para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 83524.23
4208204 | Ancoragem regulável para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 91352.7
4208157 | Ancoragem regulável para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 117927.74
4208127 | Cordoalha para estais CP 177 RB D = 15,7 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 27.12
4208196 | Elevador de cremalheira - ascensão e ancoragem da torre a partir de 16 m com cada elevação de até 9 m - utilização de 50 vezes - inclusive desmontagem | un | 2318.06
4208209 | Elevador de cremalheira - montagem e desmontagem até a altura de 16 m - exceto fundações | un | 10695.93
4208206 | Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 100 m - operação | h | 103.94
4208210 | Grua fixa - montagem e desmontagem até a altura de 60 m - exceto fundações | un | 24191.21
4208195 | Grua fixa - telescopagem e ancoragem da torre a partir de 60 m com cada elevação de até 18 m - inclusive desmontagem | un | 12631.6
4208208 | Grua fixa com altura de 60 a 102 m, com alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta da lança - operação | h | 548.69
4208135 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 9013.82
4208136 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 10675.99
4208137 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 12469.04
4208138 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 15609.9
4208139 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 18002.07
4208140 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 23531.03
4208141 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 26525.53
4208212 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 30408.75
4208213 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 38567.88
4208214 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 44902.25
4208215 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 59509.3
4208216 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 8410.51
4208217 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 9910.95
4208218 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 12154.58
4208219 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 14997.98
4208220 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 17543.75
4208221 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 23078.84
4208222 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 25775.32
4208223 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 29808.61
4208224 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 37891.39
4208225 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 44314.5
4208226 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 58679.88
4208227 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 8403.72
4208228 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 9911.04
4208229 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 12154.61
4208230 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 14998.16
4208231 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 17543.81
4208232 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 23078.97
4208233 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 25775.52
4208234 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 29808.63
4208235 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 37891.62
4208236 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 44315.41
4208237 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 58680.07
4208128 | Tubo PEAD para estais - D = 110 mm - fornecimento e instalação | m | 336.01
4208129 | Tubo PEAD para estais - D = 140 mm - fornecimento e instalação | m | 533.08
4208130 | Tubo PEAD para estais - D = 160 mm - fornecimento e instalação | m | 696.95
4208131 | Tubo PEAD para estais - D = 180 mm - fornecimento e instalação | m | 893.67
4208132 | Tubo PEAD para estais - D = 200 mm - fornecimento e instalação | m | 1025.54
4208133 | Tubo PEAD para estais - D = 225 mm - fornecimento e instalação | m | 1287.09
4208134 | Tubo PEAD para estais - D = 250 mm - fornecimento e instalação | m | 1436.05
4208238 | Tubo PEAD para estais - D = 280 mm - fornecimento e instalação | m | 1665.77
4208239 | Tubo PEAD para estais - D = 315 mm - fornecimento e instalação | m | 1929.17
4413920 | Adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura em áreas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura | m² | 0.67
4413024 | Adubação manual de cobertura em áreas de enleivamento ou de plantio de mudas de gramíneas | m² | 0.44
4413022 | Adubação manual de cobertura em áreas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura | m² | 0.72
4413020 | Barreira arbórea para tratamento acústico das áreas lindeiras da faixa de domínio – densidade de plantio de 1,0 m entre mudas | m | 29.73
4413013 | Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos de concreto - H = 20 cm - mourões de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 86.65
4413019 | Cerca viva para tratamento acústico das áreas lindeiras da faixa de domínio – densidade de plantio de 1,0 m entre mudas | m | 28.85
4413026 | Dique de bambu para controle de erosão de taludes | m² | 223.94
4413996 | Enleivamento | m² | 8.65
4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 1.62
4413018 | Fixação de tela eletrossoldada em talude para lançamento de argamassa ou concreto projetado | kg | 17.18
4413905 | Hidrossemeadura | m² | 6.17
4413987 | Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal | m² | 0.38
4413995 | Obtenção de grama para replantio | m² | 2.39
4413994 | Passagem aérea de animais com rede de cabos de aço e sisal apoiadas em 6 postes de concreto de 15 m - extensão total de 100 m | m | 631.65
4413200 | Plantio de grama comercial em placas | m² | 12.32
4413990 | Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m | un | 28.85
4413989 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 29.73
4413951 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 69.23
4413950 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 119.26
4413949 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 177.16
4413948 | Plantio de muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 55.91
4413947 | Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 90.01
4413946 | Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 117.52
4413952 | Plantio de tapete de floríferas com altura até 0,50 m | m² | 67.82
4413012 | Preenchimento de erosão em talude com terra vegetal e sementes de gramíneas ensacadas | m³ | 361.86
4413014 | Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de coco | m² | 16.38
4413016 | Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de palha em áreas com inclinação máxima de 1:1,5 | m² | 9.9
4413984 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 3.78
4413986 | Regularização de superfície com motoniveladora | m² | 0.06
4413985 | Regularização manual de taludes de cortes e aterros | m² | 18.84
4413017 | Retentores de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm | m | 45.54
4415673 | Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas | m² | 6.92
4415684 | Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies planas | m² | 3.97
4413993 | Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas | m² | 0.64
4507754 | Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 907.77
4507738 | Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 1222.66
4507755 | Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 1143.08
4507756 | Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 1493.04
4507757 | Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 1579.62
4507758 | Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 1944.55
4507759 | Ancoragem ativa com 19 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 1999.35
4507760 | Ancoragem ativa com 19 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 2523.85
4507761 | Ancoragem ativa com 22 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 2569.6
4507762 | Ancoragem ativa com 22 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 3232.42
4507763 | Ancoragem ativa com 27 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 3076.59
4507764 | Ancoragem ativa com 27 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 4226.27
4507765 | Ancoragem ativa com 31 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 4201.23
4508192 | Ancoragem ativa com 31 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 5563.37
4507766 | Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 380.08
4507767 | Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 457.34
4507768 | Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 552.23
4507769 | Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 687.65
4507770 | Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 634.34
4507771 | Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 806.39
4507772 | Ancoragem ativa com 8 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 742.23
4508193 | Ancoragem ativa com 8 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 931.48
4507773 | Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 834.57
4507774 | Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 1089.94
4507775 | Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 234.34
4507776 | Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 298.79
4507783 | Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 77.54
4507784 | Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 104.2
4507777 | Ancoragem ativa para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 530.18
4507778 | Ancoragem ativa para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 689.21
4507779 | Ancoragem ativa para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 1038.52
4507780 | Ancoragem ativa para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 1292.51
4507781 | Ancoragem ativa para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 1135.91
4507782 | Ancoragem ativa para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 1390.44
4507785 | Ancoragem passiva com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 333.31
4508194 | Ancoragem passiva com 10 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 463.05
4507786 | Ancoragem passiva com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 397.2
4507787 | Ancoragem passiva com 12 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 558.55
4507788 | Ancoragem passiva com 15 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 591.69
4507789 | Ancoragem passiva com 15 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 725.17
4507790 | Ancoragem passiva com 19 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 752.41
4507791 | Ancoragem passiva com 19 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 919.39
4507792 | Ancoragem passiva com 22 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 889.05
4507793 | Ancoragem passiva com 22 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 1075.55
4507794 | Ancoragem passiva com 27 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 1118.46
4507795 | Ancoragem passiva com 27 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 1347.69
4507796 | Ancoragem passiva com 31 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 1285.56
4508190 | Ancoragem passiva com 31 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 1563.34
4507797 | Ancoragem passiva com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 168
4507798 | Ancoragem passiva com 4 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 232.09
4507799 | Ancoragem passiva com 6 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 251.28
4507800 | Ancoragem passiva com 6 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 345.96
4507801 | Ancoragem passiva com 7 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 266.17
4507802 | Ancoragem passiva com 7 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 362.19
4507803 | Ancoragem passiva com 8 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 298.12
4508191 | Ancoragem passiva com 8 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 409.93
4507804 | Ancoragem passiva com 9 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 331.21
4507805 | Ancoragem passiva com 9 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 459.59
4507806 | Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 27.37
4507807 | Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 33.87
4507866 | Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 72.12
4507867 | Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 98.79
4507808 | Ancoragem passiva para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 32.68
4507809 | Ancoragem passiva para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 41.64
4507810 | Ancoragem passiva para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 49.96
4507811 | Ancoragem passiva para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 52.32
4507812 | Ancoragem passiva para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 62.4
4507813 | Ancoragem passiva para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 82.66
4507851 | Bainha metálica ovalizada seção 19 x 36 mm para 1 cordoalha D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 41.03
4507852 | Bainha metálica ovalizada seção 19 x 36 mm para 2 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 40.91
4507853 | Bainha metálica ovalizada seção 19 x 48 mm para 3 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 46.55
4507854 | Bainha metálica ovalizada seção 19 x 62 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 52.29
4507855 | Bainha metálica ovalizada seção 22 x 32 mm para 1 cordoalha D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 41.18
4507856 | Bainha metálica ovalizada seção 22 x 32 mm para 2 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 41.01
4507857 | Bainha metálica ovalizada seção 22 x 55 mm para 3 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 49.02
4507858 | Bainha metálica ovalizada seção 22 x 73 mm para 4 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 56.64
4508177 | Bainha metálica redonda D = 100 mm para 21 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 149.17
4508178 | Bainha metálica redonda D = 100 mm para 22 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 148.99
4507821 | Bainha metálica redonda D = 100 mm para 24 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 148.65
4507822 | Bainha metálica redonda D = 100 mm para 25 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 148.47
4507823 | Bainha metálica redonda D = 100 mm para 30 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 149.18
4508188 | Bainha metálica redonda D = 100 mm para 31 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 149.06
4507824 | Bainha metálica redonda D = 110 mm para 27 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 158.76
4507825 | Bainha metálica redonda D = 110 mm para 37 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 158.96
4507826 | Bainha metálica redonda D = 120 mm para 30 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 167.56
4508179 | Bainha metálica redonda D = 120 mm para 31 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 167.38
4507827 | Bainha metálica redonda D = 130 mm para 37 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 170.74
4508180 | Bainha metálica redonda D = 30 mm para 2 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 37.07
4507739 | Bainha metálica redonda D = 35 mm para 2 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 40.36
4508181 | Bainha metálica redonda D = 35 mm para 3 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 40.35
4508125 | Bainha metálica redonda D = 40 mm para 3 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 46.66
4507828 | Bainha metálica redonda D = 40 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 46.7
4507829 | Bainha metálica redonda D = 45 mm para 4 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 49.25
4508182 | Bainha metálica redonda D = 45 mm para 5 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 49.34
4508092 | Bainha metálica redonda D = 50 mm para 5 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 53.44
4507830 | Bainha metálica redonda D = 50 mm para 6 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 53.58
4508183 | Bainha metálica redonda D = 55 mm para 7 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 75.72
4507831 | Bainha metálica redonda D = 55 mm para 8 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 58.09
4507832 | Bainha metálica redonda D = 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 76.29
4507833 | Bainha metálica redonda D = 60 mm para 9 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 76.24
4507834 | Bainha metálica redonda D = 65 mm para 10 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 85.19
4508184 | Bainha metálica redonda D = 65 mm para 11 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 85.07
4507835 | Bainha metálica redonda D = 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 84.95
4508174 | Bainha metálica redonda D = 65 mm para 7 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 85.19
4507836 | Bainha metálica redonda D = 65 mm para 8 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 85.01
4507837 | Bainha metálica redonda D = 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 89.33
4507838 | Bainha metálica redonda D = 70 mm para 9 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 89.59
4507839 | Bainha metálica redonda D = 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 93.29
4508175 | Bainha metálica redonda D = 75 mm para 11 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 93.12
4507840 | Bainha metálica redonda D = 75 mm para 16 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 93.09
4507841 | Bainha metálica redonda D = 75 mm para 18 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 92.85
4507842 | Bainha metálica redonda D = 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 93.55
4508185 | Bainha metálica redonda D = 80 mm para 19 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 93.33
4507843 | Bainha metálica redonda D = 80 mm para 20 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 93.21
4507844 | Bainha metálica redonda D = 85 mm para 15 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 120.81
4508186 | Bainha metálica redonda D = 85 mm para 21 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 120.87
4508187 | Bainha metálica redonda D = 85 mm para 22 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 120.75
4507845 | Bainha metálica redonda D = 85 mm para 24 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 120.5
4507846 | Bainha metálica redonda D = 85 mm para 25 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 120.38
4507847 | Bainha metálica redonda D = 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 128.46
4507848 | Bainha metálica redonda D = 90 mm para 18 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 128.11
4507849 | Bainha metálica redonda D = 90 mm para 27 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 127.96
4508176 | Bainha metálica redonda D = 95 mm para 19 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 137.44
4507850 | Bainha metálica redonda D = 95 mm para 20 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 137.27
4507956 | Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | kg | 14.04
4507957 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | kg | 14.52
4507958 | Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | kg | 16.61
4507959 | Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | kg | 16.75
4516138 | Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção | kg | 11.38
4516137 | Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação | m² | 117.53
4805755 | Apiloamento manual | m³ | 27.61
4816020 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | m³ | 11.57
4816019 | Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance | m³ | 7.33
4816018 | Areia extraída com trator e carregadeira | m³ | 4.59
4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | m³ | 51.79
4815805 | Calandragem de chapa metálica com espessura de 3 mm | m² | 10.47
4815802 | Calandragem de chapa metálica com espessura de 5 mm | m² | 15.41
4805754 | Compactação manual com soquete vibratório | m³ | 6.6
4816145 | Confecção de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia e brita comerciais | m | 21.2
4816144 | Confecção de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida | m | 18.97
4816147 | Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais | m | 30.43
4816146 | Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida | m | 26.41
4816121 | Confecção de tubos de concreto D = 0,20 m - areia e brita comerciais | m | 24.03
4816120 | Confecção de tubos de concreto D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida | m | 20.9
4816123 | Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m - areia e brita comerciais | m | 32.66
4816122 | Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida | m | 28.19
4816125 | Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m - areia e brita comerciais | m | 47.86
4816124 | Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida | m | 39.81
4816022 | Confecção de tubos de concreto D = 0,50 m - areia e brita comerciais | m | 65.6
4816021 | Confecção de tubos de concreto D = 0,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 53.11
4816106 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia e brita comerciais | m | 24.95
4816105 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida | m | 21.82
4816108 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,30 m - areia e brita comerciais | m | 33.58
4816107 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida | m | 29.11
4816110 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,40 m - areia e brita comerciais | m | 48.78
4816109 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida | m | 40.73
4816100 | Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia e brita comerciais | m | 24.17
4816099 | Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida | m | 22.45
4816102 | Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,30 m - areia e brita comerciais | m | 31.78
4816101 | Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida | m | 30
4816104 | Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,40 m - areia e brita comerciais | m | 46.23
4816103 | Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida | m | 41.81
4815804 | Dobramento de chapas de alumínio com espessura de 1,5 mm e comprimento de dobra de até 500 mm | un | 0.53
4816002 | Escavação de tunnel liner em material de 3ª categoria | m³ | 1165.37
4805765 | Escavação de vala em material de 3ª categoria | m³ | 175.14
4816000 | Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria | m³ | 395.91
4816001 | Escavação manual de tunnel liner em material de 2ª categoria | m³ | 664.25
4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 62.81
4805751 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | m³ | 47.11
4805752 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 2 a 3 m | m³ | 56.53
4805753 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 3 a 4 m | m³ | 65.95
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 37.68
4805767 | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | m³ | 64.93
4805769 | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 2 a 3 m | m³ | 77.3
4805770 | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 3 a 4 m | m³ | 89.67
4805760 | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 52.56
4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 6.97
4805762 | Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria | m³ | 8.58
4806395 | Fixação de parafuso em estrutura metálica | un | 5.44
4816003 | Iluminação provisória para tunnel liner | m | 42.66
4816017 | Material pétreo produzido em britador de mandíbulas móvel - camada final de aterro em rocha | m³ | 21.25
4816023 | Operação de mergulho autônomo em profundidade de até 20 m | h | 214.92
4816025 | Operação de mergulho dependente em profundidade de 30 a 50 m - inclusive descompressão | h | 367.68
4816024 | Operação de mergulho dependente em profundidade de até 30 m - inclusive descompressão | h | 249
4816005 | Pedra de mão produzida manualmente | m³ | 75.01
4816016 | Rachão ou pedra de mão produzida | m³ | 37.69
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 15.58
4815803 | Rebordeamento de chapa metálica com espessura de 5 mm | m | 11.76
4816011 | Recarga de cilindro com ar respirável para atividades de mergulho | m³ | 1674.98
4816014 | Rocha para britagem com perfuratriz manual | m³ | 47.17
4816010 | Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira | m³ | 34.33
4816015 | Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira - camada final de aterro em rocha | m³ | 19.33
4816119 | Selo de argila apiloado (solo local) | m³ | 31.29
4816004 | Ventilação provisória para tunnel liner | m | 39.33
4915652 | Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada | un | 6.93
4915651 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada | un | 7.96
4915723 | Caiação manual com fixador de cal | m² | 2.79
4915724 | Caiação mecanizada com fixador de cal | m² | 1.66
4915637 | Capa selante - areia comercial | m² | 0.97
4915779 | Capa selante - areia extraída | m² | 0.62
4915638 | Capa selante - brita produzida | m² | 0.74
4915636 | Capa selante - pedrisco comercial | m² | 0.92
4915744 | Capina manual | m² | 0.63
4915700 | Combate à exsudação - areia comercial | m² | 1.18
4915590 | Combate à exsudação - areia extraída | m² | 0.7
4915591 | Combate à exsudação - brita produzida | m² | 0.82
4915701 | Combate à exsudação - pedrisco comercial | m² | 1.01
4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa | m³ | 90.87
4915705 | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico | m³ | 108.16
4915743 | Corte e limpeza de áreas gramadas | m² | 0.08
4915768 | Corte e remoção de árvores | m³ | 12.82
4915713 | Desobstrução de bueiro | m³ | 55.22
4915650 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual | kg | 323.86
4915645 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada | kg | 257.51
4915712 | Limpeza de bueiro | m³ | 18.41
4915791 | Limpeza de cimento asfáltico derramado na pista de rodovia pavimentada por meio de fresagem | m³ | 73.07
4915711 | Limpeza de descida d'água | m | 1.23
4915790 | Limpeza de emulsão asfáltica ou asfalto diluído derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre | t | 238.2
4915793 | Limpeza de líquidos combustíveis derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre | t | 185.47
4915792 | Limpeza de material asfáltico derramado fora da pista - remoção com escavadeira hidráulica e caminhão basculante | t | 77.84
4915718 | Limpeza de placa de sinalização | m² | 8.41
4915672 | Limpeza de ponte | m | 3.68
4915708 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | m | 0.61
4915710 | Limpeza de vala de drenagem | m | 3.68
4915709 | Limpeza de valeta de corte | m | 0.92
4915686 | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE | un | 3.68
4915687 | Limpeza e desobstrução de drenos de obras de contenção | un | 2.3
4915634 | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m | m | 66.03
4915633 | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m | m | 21.78
4915714 | Limpeza e enchimento com resina epóxi de fissuras niveladas com abertura máxima de 0,4 mm e profundidade de 20 mm em pavimento de concreto que não atravessam toda a espessura da placa | m | 3.39
4915759 | Limpeza e remoção de vegetação junto aos aparelhos de apoio de OAE com o uso de herbicida | un | 6.23
4915758 | Limpeza e remoção de vegetação nas juntas de dilatação com o uso de herbicida | m | 3.71
4915640 | Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE | m³ | 18.41
4915639 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | m² | 3.68
4915695 | Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com CAP | m | 6.28
4915696 | Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com CAP com polímero | m | 6.28
4915694 | Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com selante elástico a frio | m | 26.74
4915654 | Lixamento mecanizado em superfície de concreto | m² | 10.5
4900001 | Material de base | m³ | 0
4915801 | Mistura betuminosa | m³ | 0
4916290 | Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 299.4
4915765 | Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura | m³ | 206.56
4915766 | Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura | m³ | 121.24
4915764 | Poda de árvores com até 5 m de altura | m³ | 371.8
4915767 | Poda de árvores com mais de 10 m de altura | m³ | 79.67
4915777 | Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista | m | 12.07
4915618 | Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida | m² | 3.12
4915774 | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | m³ | 22.59
4915719 | Recomposição de placa de sinalização | m² | 31.4
4915611 | Recomposição de revestimento primário com material de jazida | m³ | 10.74
4915733 | Recomposição manual de aterro com material de jazida | m³ | 36.02
4915734 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | m³ | 11.68
4915727 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame | m | 10.23
4915726 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção quadrada - mourão - areia e brita comerciais | m | 24.79
4915594 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção quadrada - mourão - areia extraída e brita produzida | m | 23.28
4915729 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção triangular - mourão - areia e brita comerciais | m | 19.08
4915596 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção triangular - mourão - areia extraída e brita comercial | m | 18.42
4915732 | Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame | m | 8.06
4915731 | Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão | m | 15.66
4915725 | Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia e brita comerciais | m | 30.11
4915593 | Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia extraída e brita produzida | m | 28.6
4915728 | Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção triangular - areia e brita comerciais | m | 28.82
4915595 | Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção triangular - areia extraída e brita produzida | m | 28.17
4915730 | Recomposição total de cerca com mourão de madeira | m | 22.94
4915598 | Reconformação da plataforma | m² | 0.09
4915748 | Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto | m² | 189.44
4915608 | Regularização de taludes e valas com soquete vibratório | m² | 2.39
4915613 | Regularização mecânica da faixa de domínio | m² | 0.16
4915692 | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição manual | m³ | 321.04
4915746 | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e corte com serra | m³ | 251.68
4915630 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual | m³ | 321.04
4915631 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | m³ | 251.68
4915785 | Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto | t | 405.63
4915786 | Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual | t | 142.01
4915795 | Remoção de emborrachados de pneus em rodovia | t | 337.45
4915800 | Remoção de espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombados na pista | t | 52.13
4915799 | Remoção de espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista | t | 41.91
4915698 | Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias | t | 18.41
4915794 | Remoção de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | t | 590.45
4915789 | Remoção de veículos de grande porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes | un | 1641.84
4915798 | Remoção de veículos de grande porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | un | 1593.41
4915788 | Remoção de veículos de médio porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes | un | 1488.72
4915797 | Remoção de veículos de médio porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | un | 770.02
4915787 | Remoção de veículos de pequeno porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindauto - cinta com utilização de 100 vezes | un | 896.72
4915796 | Remoção de veículos de pequeno porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | un | 313.76
4915760 | Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento | m² | 58.56
4915699 | Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia | t | 28.38
4915736 | Remoção manual de barreira em rocha | m³ | 13.86
4915735 | Remoção manual de barreira em solo | m³ | 11.31
4915670 | Remoção manual de camada granular do pavimento | m³ | 171.08
4915668 | Remoção manual de revestimento asfáltico | m³ | 265.7
4915761 | Remoção manual de vegetação daninha | m² | 3.68
4915762 | Remoção manual de vegetação daninha em frestas | m | 1.84
4915738 | Remoção mecanizada de barreira em rocha | m³ | 5.64
4915737 | Remoção mecanizada de barreira em solo | m³ | 4.77
4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m³ | 7.77
4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | m³ | 11.58
4915632 | Reparo localizado com pintura de ligação - demolição mecânica e corte com serra | m³ | 372.21
4915753 | Reparo no interior de placa de pavimento de concreto | m³ | 1160.99
4915776 | Roçada com roçadeira costal | ha | 735.47
4915740 | Roçada manual | ha | 1570.17
4915741 | Roçada manual de capim colonião | ha | 3768.42
4915742 | Roçada mecanizada | ha | 408.33
4915626 | Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial | m | 1.97
4915653 | Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial - fornecimento e aplicação | kg | 67.31
4900002 | Solo | m³ | 0
4915623 | Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial | m³ | 48.89
4915625 | Solo melhorado com cimento para base de remendo profundo | m³ | 38.38
4915621 | Solo para base de remendo profundo | m³ | 4.94
4915720 | Substituição de balizador - areia e brita comerciais | un | 28.72
4915592 | Substituição de balizador - areia extraída e brita produzida | un | 27.94
4913703 | Substituição de cartucho de absorção de energia tipo A - fornecimento e instalação, e reposicionamento do amortecedor retrátil | un | 4513.98
4913704 | Substituição de cartucho de absorção de energia tipo B - fornecimento, instalação e reposicionamento do amortecedor retrátil | un | 4342.04
4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³ | 384.1
4915678 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual | m³ | 328.52
4919547 | Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m - confecção | un | 516.9
4915716 | Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto | m² | 9.04
4915750 | Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto | m | 174.48
4915769 | Trituração de galhos e troncos com diâmetro de até 350 mm | m³ | 31.63
5213836 | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 4.76
5213368 | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação | un | 18.38
5213367 | Balizador de concreto - areia extraída e brita produzida - fornecimento e implantação | un | 17.04
5213385 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 311.34
5213343 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 14.09
5213390 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio contínua - confecção | m | 269.95
5213344 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio contínua - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | m.dia | 15.81
5213386 | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 478.4
5213345 | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 17.2
5213387 | Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 697.91
5213346 | Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 25.68
5213843 | Barreira plástica articulável modular 240 x 100 cm na cor amarela - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | m.dia | 1.66
5213833 | Barreira plástica monobloco para canalização de trânsito - 101 x 50 x 55 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 13.5
5213834 | Barreira plástica para canalização de trânsito - 60 x 45 x 60 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 9.21
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 230.49
5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1.54
5213380 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 2.53
5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 14.16
5213837 | Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20 cm e H = 80 cm | un | 199
5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 0.77
5213839 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção | m² | 272.65
5213347 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | m².dia | 6.67
5213840 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção | m² | 47.78
5213349 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | m².dia | 0.76
5213841 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - confecção | m² | 72.65
5213348 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | m².dia | 5.87
5216116 | Fabricação de balizador de concreto - seção circular de 10 cm - areia e brita comerciais | un | 15.69
5216115 | Fabricação de balizador de concreto - seção circular de 10 cm - areia extraída e brita produzida | un | 14.91
5213842 | Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada | m | 0.11
5213358 | Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação | m² | 276.5
5213848 | Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 0.99
5214012 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 26.38
5213356 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 37.13
5214011 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 12.03
5213354 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 14.34
5213355 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 16.69
5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 18.41
5213846 | Painel com seta luminosa montado em chassi de caminhão com prancha | h | 5.38
5213847 | Painel com seta luminosa montado em chassi de caminhão com prancha e amortecedor retrátil | h | 58.33
5213845 | Painel de mensagens variáveis, portátil móvel, LED, com banco fotovoltaico de energia e montado em chassi com engate | h | 23.9
5213412 | Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por dispersão (estrutura) | m² | 135.11
5213411 | Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (alto relevo) | m² | 242.57
5214009 | Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 1,5 mm | m² | 135.11
5214010 | Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 3,0 mm | m² | 252.21
5213413 | Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm | m² | 60.84
5213410 | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo duplo com base | m² | 126.95
5214004 | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo II por extrusão - relevo simples ranhurado com base | m² | 151.17
5214005 | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base | m² | 136.19
5214006 | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo IV por extrusão - relevo simples sem base | m² | 89.71
5214007 | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo V por extrusão - relevo multipontos sem base (gotas) | m² | 77.46
5214008 | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo VI por extrusão - relevo multipontos sem base (calotas) | m² | 76.17
5213408 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 40.66
5213400 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 26.61
5213401 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 37.41
5214001 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 12.25
5213402 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 14.58
5213403 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 16.95
5214003 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 50.42
5213409 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m² | 85.68
5213404 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 40
5213405 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 50.29
5214002 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 25.84
5213406 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 27.97
5213407 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 30.11
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço | m² | 14.39
5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 204.28
5213465 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 343.11
5213466 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 477.05
5213467 | Placa de advertência em aço, lado de 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 963
5213468 | Placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 184.92
5213469 | Placa de advertência em fibra, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 306.24
5213470 | Placa de advertência em fibra, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 423.29
5213471 | Placa de advertência em fibra, lado de 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 885.58
5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 3.96
5213472 | Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 292.75
5213473 | Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 383.21
5213474 | Placa de marco quilométrico em fibra - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 260.5
5213475 | Placa de marco quilométrico em fibra - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 342.89
5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 204.28
5213441 | Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 343.11
5213442 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 477.05
5213443 | Placa de regulamentação em aço D = 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 963
5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 204.28
5213445 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 343.09
5213446 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 477.03
5213447 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 963.04
5213448 | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 143.83
5213449 | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 221.33
5213450 | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 306.56
5213451 | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 557.61
5213452 | Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 184.92
5213453 | Placa de regulamentação em fibra, D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 306.25
5213454 | Placa de regulamentação em fibra, D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 423.29
5213455 | Placa de regulamentação em fibra, D = 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 885.58
5213456 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 184.92
5213457 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 306.22
5213458 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 423.27
5213459 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 885.62
5213460 | Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 132.1
5213461 | Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 199.82
5213462 | Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 274.31
5213463 | Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 1,20 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 348.8
5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 3.73
5212558 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 3.77
5212559 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 3.34
5213477 | Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 158.97
5213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 170.99
5213479 | Placa delineador em fibra - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 144.46
5213478 | Placa delineador em fibra - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 154.86
5213489 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 882.63
5213498 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 962.55
5213365 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação | un | 1131.73
5213507 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 1162.33
5213372 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação | un | 1331.51
5213490 | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 1890.58
5213499 | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 2070.4
5213366 | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação | un | 2451.05
5213508 | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 2519.9
5213373 | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação | un | 2900.56
5213491 | Placa em aço - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 2495.35
5213500 | Placa em aço - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 2735.11
5213369 | Placa em aço - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação | un | 3242.65
5213509 | Placa em aço - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 3334.45
5213374 | Placa em aço - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação | un | 3841.99
5213492 | Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 3377.98
5213501 | Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 3697.66
5213370 | Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação | un | 4374.38
5213510 | Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 4496.78
5213375 | Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação | un | 5173.5
5213494 | Placa em aço - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 4990.7
5213503 | Placa em aço - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 5470.22
5213371 | Placa em aço - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação | un | 6485.3
5213512 | Placa em aço - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 6668.9
5213376 | Placa em aço - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação | un | 7683.98
5213377 | Placa em aço - película I + I - chapa recuperada - fornecimento e implantação | m² | 296.3
5213570 | Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação | m² | 454.03
5213378 | Placa em aço - película I + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação | m² | 336.25
5213571 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 493.99
5213379 | Placa em aço - película III + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação | m² | 436.14
5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 593.88
5212553 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - chapa recuperada - confecção | m² | 245.45
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | m² | 403.18
5212554 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - chapa recuperada - confecção | m² | 285.4
5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 443.14
5213421 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção | m² | 400.48
5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | m² | 426.2
5213419 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + X - confecção | m² | 527.73
5212555 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - chapa recuperada - confecção | m² | 385.29
5213418 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | m² | 543.03
5213415 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + SI - confecção | m² | 633.44
5213420 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção | m² | 627.62
5213543 | Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 1121.89
5213552 | Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 1201.81
5213561 | Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 1401.59
5213544 | Placa em aço, modulada - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 2428.91
5213553 | Placa em aço, modulada - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 2608.73
5213562 | Placa em aço, modulada - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 3058.24
5213545 | Placa em aço, modulada - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 3213.13
5213554 | Placa em aço, modulada - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 3452.89
5213563 | Placa em aço, modulada - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 4052.23
5213546 | Placa em aço, modulada - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 4335.02
5213555 | Placa em aço, modulada - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 4654.7
5213564 | Placa em aço, modulada - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 5453.82
5213548 | Placa em aço, modulada - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 6426.26
5213557 | Placa em aço, modulada - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 6905.78
5213566 | Placa em aço, modulada - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 8104.46
5213576 | Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película I + I - fornecimento e implantação | m² | 573.66
5213577 | Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 613.62
5213578 | Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 713.51
5213425 | Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 568.11
5213426 | Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | m² | 668
5213427 | Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção | m² | 752.59
5213567 | Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo X + SI - confecção | m² | 851.97
5213486 | Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | m² | 940.32
5213487 | Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | m² | 1040.21
5213488 | Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação | m² | 1124.8
5213568 | Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo X + SI - fornecimento e implantação | m² | 1224.18
5213483 | Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | m² | 976.16
5213484 | Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | m² | 1076.06
5213485 | Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação | m² | 1160.65
5213434 | Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 603.95
5213435 | Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | m² | 703.85
5213436 | Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção | m² | 788.44
5213430 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | m² | 349.42
5213431 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 389.38
5213433 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção | m² | 346.72
5213428 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | m² | 372.44
5213432 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | m² | 489.27
5213429 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo III + SI - confecção | m² | 579.68
5213516 | Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 775.11
5213525 | Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 855.03
5213534 | Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 1054.81
5213517 | Placa em fibra - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 1648.66
5213526 | Placa em fibra - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 1828.48
5213535 | Placa em fibra - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 2277.98
5213518 | Placa em fibra - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 2172.79
5213527 | Placa em fibra - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 2412.55
5213536 | Placa em fibra - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 3011.89
5213519 | Placa em fibra - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 2947.9
5213528 | Placa em fibra - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 3267.58
5213537 | Placa em fibra - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 4066.7
5213521 | Placa em fibra - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 4345.58
5213530 | Placa em fibra - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 4825.1
5213539 | Placa em fibra - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 6023.78
5213573 | Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação | m² | 400.27
5213574 | Placa em fibra - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 440.23
5213575 | Placa em fibra - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 540.12
5213480 | Placa em fibra, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | m² | 884.89
5213481 | Placa em fibra, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | m² | 984.78
5213482 | Placa em fibra, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação | m² | 1069.37
5213422 | Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | m² | 522.81
5213423 | Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 562.77
5213424 | Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | m² | 662.66
5213437 | Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro, aérea, com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 512.68
5213438 | Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | m² | 612.57
5213439 | Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção | m² | 697.16
5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 2
5213649 | Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 88146.7
5213591 | Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 88146.7
5213718 | Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 97460.6
5213741 | Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 97460.6
5213776 | Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 106774.49
5213799 | Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 106774.49
5213363 | Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização | m² | 37.55
5213616 | Remoção da estrutura de fundação de pórtico e semipórtico metálico | m³ | 745.64
5213667 | Remoção da estrutura de pórtico metálico | un | 346.87
5213683 | Remoção da estrutura de semipórtico duplo metálico | un | 249.11
5213660 | Remoção da estrutura de semipórtico metálico | un | 207.59
5213364 | Remoção de placa de sinalização | m² | 19.72
5213832 | Remoção de sinalização horizontal com maçarico | m² | 3.06
5213830 | Remoção de sinalização horizontal por fresagem | m² | 3.71
5213831 | Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido com vidro - utilização de 3 vezes | m² | 52.68
5213849 | Semáforo móvel com 3 lentes D = 200 mm | h | 2.96
5213636 | Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 67252.89
5213642 | Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 67252.89
5213757 | Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 74475.75
5213763 | Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 74475.75
5213815 | Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 81698.61
5213821 | Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 81698.61
5213630 | Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 40712.07
5213584 | Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 40712.07
5213711 | Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 44801.3
5213734 | Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 44801.3
5213769 | Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 49259.84
5213792 | Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 49259.84
5213844 | Sinalizador direcional móvel, LED, com banco fotovoltaico de energia e montado em chassi com engate | h | 3.43
5213869 | Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,00 x 1,50 m - fornecimento e implantação | un | 2335.57
5213870 | Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,00 x 2,00 m - fornecimento e implantação | un | 3136.14
5213871 | Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 4,00 x 2,00 m - fornecimento e implantação | un | 3229.03
5213872 | Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 4,00 x 3,00 m - fornecimento e implantação | un | 5158.06
5213867 | Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação | un | 546.36
5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 440.75
5213864 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação | un | 469.75
5213865 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação | un | 498.93
5213866 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,20 m - fornecimento e implantação | un | 562.51
5213855 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação | un | 395.58
5213856 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação | un | 410.52
5213857 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e implantação | un | 424.85
5213858 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m - fornecimento e implantação | un | 439.97
5213859 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 435.98
5213860 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,80 m - fornecimento e implantação | un | 450.85
5213861 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e implantação | un | 478.82
5213862 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 1,20 m - fornecimento e implantação | un | 542.08
5213868 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | un | 1080.65
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | un | 330.25
5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 112.88
5213351 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação | un | 659.56
5213350 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 10 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação | un | 1672.46
5213352 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 8 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação | un | 903.66
5213353 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível retangular de 7 x 15 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação | un | 2409.82
5213360 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 25
5219605 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação | un | 23.73
5219606 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação | un | 35.26
5219607 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação | un | 30.29
5219608 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | un | 35.82
5219609 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - fornecimento e colocação | un | 30.07
5219610 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação | un | 35.67
5219611 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo IV - fornecimento e colocação | un | 33.36
5213359 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 22.55
5219612 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação | un | 20.5
5219613 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação | un | 29.87
5219614 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II - fornecimento e colocação | un | 27.27
5219615 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | un | 31.01
5219616 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo III - fornecimento e colocação | un | 27.75
5219617 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação | un | 40.38
5219618 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo IV - fornecimento e colocação | un | 29.29
5219619 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 41.85
5219620 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação | un | 39.68
5219621 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação | un | 48.97
5219622 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação | un | 46.7
5219623 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | un | 53.23
5219624 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - fornecimento e colocação | un | 50.82
5219625 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação | un | 41.5
5219626 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo IV - fornecimento e colocação | un | 69.37
5219627 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 41.85
5219628 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação | un | 39.54
5219629 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação | un | 48.97
5219630 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo II - fornecimento e colocação | un | 46.64
5219631 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | un | 53.23
5219632 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - fornecimento e colocação | un | 50.82
5219633 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação | un | 40.84
5219634 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo IV - fornecimento e colocação | un | 69.37
5213395 | Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo II - com dois pinos - fornecimento e colocação | un | 39.1
5213394 | Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação | un | 34.61
5219635 | Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo III - com dois pinos - fornecimento e colocação | un | 34.11
5219636 | Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | un | 28.78
5219637 | Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo IV - com dois pinos - fornecimento e colocação | un | 45.55
5219638 | Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação | un | 71.09
5213393 | Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo II - com dois pinos - fornecimento e colocação | un | 33.93
5213392 | Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação | un | 28.5
5219639 | Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo III - com dois pinos - fornecimento e colocação | un | 30.71
5219640 | Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | un | 25.86
5219641 | Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo IV - com dois pinos - fornecimento e colocação | un | 42.25
5219642 | Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação | un | 62.37
5213362 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 93.69
5213361 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 92.24
5219643 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 76.09
5219644 | Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 74.13
5214000 | Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal - espessura de 2 mm - fornecimento e implantação | m² | 318.23
5301014 | Comboio balizador em deslocamento | km | 146.36
5300995 | Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,10m | un | 3706.54
5300996 | Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,10m - com lastro | un | 4748.68
5300998 | Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,42m - boia de amarração | un | 9378.34
5300997 | Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,43m - com lastro | un | 7848.83
5300999 | Confecção de mangrulho H = 0,90m | un | 883.62
5301000 | Confecção de mangrulho H = 1,50m | un | 1321.38
5301001 | Confecção de marca de tope de bombordo | un | 586.33
5301002 | Confecção de marca de tope de boreste | un | 369.07
5301003 | Confecção de marca de tope especial | un | 360.47
5301064 | Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m | un | 562.8
5301046 | Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m - com embarcação | un | 1160.9
5301065 | Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m | un | 990.61
5301047 | Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m - com embarcação | un | 1922.09
5301066 | Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m | un | 1108.9
5301048 | Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação | un | 2088.54
5301040 | Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m - com embarcação | un | 2166.46
5301058 | Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m | un | 1564.06
5301041 | Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m - com embarcação | un | 4724.49
5301059 | Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m | un | 3779.43
5301060 | Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m | un | 4176.14
5301042 | Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação | un | 5170.52
5301072 | Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 10 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m | un | 4694.11
5301054 | Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 10 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação | un | 5204.22
5301070 | Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m | un | 2091.62
5301052 | Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m - com embarcação | un | 2585.61
5301071 | Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m | un | 2782.78
5301053 | Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m - com embarcação | un | 3277.14
5301061 | Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m | un | 178.93
5301043 | Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m - com embarcação | un | 670.4
5301062 | Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m | un | 300.33
5301044 | Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m - com embarcação | un | 966.28
5301063 | Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m | un | 341.75
5301045 | Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação | un | 1038.89
5301037 | Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m - com embarcação | un | 1191.21
5301055 | Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m | un | 697.51
5301038 | Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m - com embarcação | un | 2373.93
5301056 | Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m | un | 1700.93
5301057 | Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m | un | 1879.72
5301039 | Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação | un | 2584.53
5301069 | Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 10 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m | un | 2128.25
5301051 | Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 10 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação | un | 2564.47
5301067 | Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m | un | 942.01
5301049 | Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m - com embarcação | un | 1377.4
5301068 | Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m | un | 1192.12
5301050 | Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m - com embarcação | un | 1627.68
5301022 | Fornecimento e instalação de conjunto de acessórios para sistema de fundeio de boia de amarração náutica com 4 manilhas | un | 958.65
5301021 | Fornecimento e instalação de conjunto de acessórios para sistema de fundeio de boia de sinalização náutica com 7 manilhas | un | 609.16
5301020 | Fornecimento e instalação de corrente 1" para sistema de fundeio de boia de sinalização náutica | m | 333.97
5301018 | Fornecimento e instalação de corrente 1/2" para sistema de fundeio de boia de sinalização náutica | m | 77.69
5301019 | Fornecimento e instalação de corrente 3/4" para sistema de fundeio de boia de sinalização náutica | m | 227.25
5301077 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 4592.42
5301078 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 3 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 4980.09
5301079 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 4 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 7454.52
5301080 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 5 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 8890.7
5301081 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 8 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 9667.58
5301023 | Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN em boia | un | 3519.43
5301024 | Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 3 MN em boia | un | 3907.11
5301025 | Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 4 MN em boia | un | 6381.54
5301026 | Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 5 MN em boia | un | 7817.72
5301027 | Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 8 MN em boia | un | 8594.6
5301028 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN em boia | un | 3452.49
5301082 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 4476.66
5301029 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 3 MN em boia | un | 3840.17
5301083 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 3 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 4864.33
5301030 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 4 MN em boia | un | 6314.6
5301084 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 4 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 7338.76
5301031 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 5 MN em boia | un | 7750.78
5301085 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 5 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 8774.94
5301032 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 8 MN em boia | un | 8527.65
5301086 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 8 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 9551.82
5301033 | Implantação de placa de sinalização náutica em margem - equipamentos e mão de obra | un | 74.54
5301034 | Implantação de placa de sinalização náutica em margem - equipamentos e mão de obra - com embarcação | un | 543.29
5301073 | Implantação de placa de sinalização náutica em obra de arte especial - equipamentos e mão de obra | un | 473.89
5301074 | Implantação de placa de sinalização náutica em obra de arte especial - equipamentos e mão de obra - com embarcação | un | 1477.88
5301015 | Lançamento de boia de sinalização náutica com sistema de fundeio - equipamentos e mão de obra | un | 1068.21
5300992 | Pintura com epóxi óxido de ferro em chapa metálica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura até 35 µm | m² | 13.08
5300994 | Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metálica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura até 35 µm | m² | 12.97
5300993 | Pintura com fundo fosfatizante, uma demão, em chapa de alumínio com pistola a ar comprimido | m² | 8.83
5301088 | Poita de concreto com 1.000 kg para boia de sinalização náutica | un | 356.81
5301004 | Poita de concreto com 1.500 kg para boia de sinalização náutica | un | 502.76
5301087 | Poita de concreto com 500 kg para boia de sinalização náutica | un | 214.4
5301005 | Reforma de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,10m | un | 379.61
5301006 | Reforma de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,10m - com lastro | un | 468.09
5301008 | Reforma de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,42m - boia de amarração | un | 845.9
5301007 | Reforma de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,43m - com lastro | un | 796.12
5301009 | Reforma de mangrulho H = 0,90m | un | 229.28
5301010 | Reforma de mangrulho H = 1,50m | un | 349.51
5301011 | Reforma de marca de tope de bombordo | un | 283.94
5301012 | Reforma de marca de tope de boreste | un | 200.2
5301013 | Reforma de marca de tope especial | un | 171.28
5301016 | Substituição de boia de sinalização náutica com sistema de fundeio - equipamentos e mão de obra | un | 1751.29
5301017 | Substituição de boia de sinalização náutica sem sistema de fundeio - equipamentos e mão de obra | un | 1298.23
5301035 | Substituição de placa de sinalização náutica em margem - equipamentos e mão de obra | un | 101.69
5301036 | Substituição de placa de sinalização náutica em margem - equipamentos e mão de obra - com embarcação | un | 1086.6
5301075 | Substituição de placa de sinalização náutica em obra de arte especial - equipamentos e mão de obra | un | 541.61
5301076 | Substituição de placa de sinalização náutica em obra de arte especial - equipamentos e mão de obra - com embarcação | un | 1607.94
5405977 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 1,65 kg/m³ - material de jazida | m³ | 38.36
5406044 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 12,40 kg/m³ - material de jazida | m³ | 218.61
5406045 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 13,23 kg/m³ - material de jazida | m³ | 232.53
5406046 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 14,88 kg/m³ - material de jazida | m³ | 260.2
5406047 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 19,84 kg/m³ - material de jazida | m³ | 343.36
5405978 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 3,31 kg/m³ - material de jazida | m³ | 66.19
5405982 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 4,13 kg/m³ - material de jazida | m³ | 79.94
5405983 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 4,96 kg/m³ - material de jazida | m³ | 93.86
5405984 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 6,61 kg/m³ - material de jazida | m³ | 121.53
5405985 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 8,27 kg/m³ - material de jazida | m³ | 149.36
5406043 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 9,92 kg/m³ - material de jazida | m³ | 177.03
5405975 | Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica – utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 34.65
5405970 | Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 2 a 5 ligações - areia e brita comerciais | m³ | 1540.44
5405972 | Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 2 a 5 ligações - areia extraída e brita produzida | m³ | 1405.96
5405971 | Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 6 a 8 ligações - areia e brita comerciais | m³ | 1696.91
5405973 | Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 6 a 8 ligações - areia extraída e brita produzida | m³ | 1562.43
5405986 | Moldes metálicos para escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - formato cruciforme de 1,50 x 1,50 m - utilização de 100 vezes | m² | 13.6
5405976 | Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica | m² | 128.28
5406023 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 1 - areia e brita comerciais | m² | 363.43
5406033 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 1 - areia extraída e brita produzida | m² | 344.61
5406024 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 2 - areia e brita comerciais | m² | 385.34
5406034 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 2 - areia extraída e brita produzida | m² | 366.51
5406031 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 1 - areia e brita comerciais | m² | 347.49
5406041 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 1 - areia extraída e brita produzida | m² | 328.66
5406032 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 2 - areia e brita comerciais | m² | 369.39
5406042 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 2 - areia extraída e brita produzida | m² | 350.56
5406025 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 1 - areia e brita comerciais | m² | 351.74
5406035 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 1 - areia extraída e brita produzida | m² | 332.91
5406026 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 2 - areia e brita comerciais | m² | 373.64
5406036 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 2 - areia extraída e brita produzida | m² | 354.82
5406027 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 1 - areia e brita comerciais | m² | 349.51
5406037 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 1 - areia extraída e brita produzida | m² | 330.68
5406028 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 2 - areia e brita comerciais | m² | 371.42
5406038 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 2 - areia extraída e brita produzida | m² | 352.59
5406029 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 1 - areia e brita comerciais | m² | 348.27
5406039 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 1 - areia extraída e brita produzida | m² | 329.45
5406030 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 2 - areia e brita comerciais | m² | 370.18
5406040 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 2 - areia extraída e brita produzida | m² | 351.35
5405987 | Travador de madeira para escama de concreto armado - utilização de 10 vezes | un | 8.59
5405979 | Travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica | m² | 14.55
5502806 | Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial | m³ | 143.38
5502807 | Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia extraída | m³ | 14.46
5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 7.69
5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 4.69
5502822 | Compactação de camada final de aterro de rocha | m³ | 38.36
5502979 | Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte | m³ | 17.21
5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 0.55
5500991 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático | m³ | 144.68
5515739 | Desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos | m³ | 39.44
5505766 | Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto | m³ | 314.55
5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | un | 40.67
5501702 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | un | 101.67
5502972 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 184.54
5502968 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 20.83
5502969 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 26.28
5502970 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 48.13
5502971 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 89.59
5502663 | Escavação e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m | m³ | 31.36
5502993 | Escavação em material de 3ª categoria | m³ | 22.6
5502967 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 102.11
5502963 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 12.47
5502964 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 15.62
5502965 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 28.11
5502966 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 51.54
5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 6.97
5501880 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.96
5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.25
5501906 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.67
5502140 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.96
5501932 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.05
5502166 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.68
5501881 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.24
5502115 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.92
5501907 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.86
5502141 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.5
5501933 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.2
5502167 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.84
5501882 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.53
5502116 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.16
5501908 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.05
5502142 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.7
5501934 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.67
5502168 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.96
5501883 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.81
5502117 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.46
5501909 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.24
5502143 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.9
5501935 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.86
5502169 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.5
5501884 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.43
5502118 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.76
5501910 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.43
5502144 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.05
5501936 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.01
5502170 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.65
5501885 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.96
5502119 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.63
5501911 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.07
5502145 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.4
5501937 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.24
5502171 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.9
5501886 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.07
5502120 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.76
5501912 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.58
5502146 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.28
5501938 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.02
5502172 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.35
5501876 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.94
5502110 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.56
5501902 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.49
5502136 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.12
5501928 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.99
5502162 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 5.59
5501877 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.67
5502111 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.96
5501903 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.75
5502137 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.36
5501929 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.56
5502163 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.16
5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.49
5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.12
5501901 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.84
5502135 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 5.44
5501927 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.76
5502161 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 5.35
5501878 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.01
5502112 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.65
5501904 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.94
5502138 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.6
5501930 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.71
5502164 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.36
5501879 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.34
5502113 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.95
5501905 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.17
5502139 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.8
5501931 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.9
5502165 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.52
5502825 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.89
5502834 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.24
5502826 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.87
5502835 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.58
5502827 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.24
5502836 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.92
5502356 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 18.37
5502590 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.16
5502382 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 16.91
5502616 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.58
5502408 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 16.6
5502642 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.22
5502357 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 18.69
5502591 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.51
5502383 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 17.11
5502617 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.73
5502409 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 16.76
5502643 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.42
5502358 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.01
5502592 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.78
5502384 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 17.32
5502618 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.61
5502410 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 16.91
5502644 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.58
5502359 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.33
5502593 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.13
5502385 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 17.52
5502619 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.82
5502411 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 17.06
5502645 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.73
5502360 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 20.08
5502594 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.09
5502386 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 18.17
5502620 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.96
5502412 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 17.22
5502646 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.54
5502361 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 20.62
5502595 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.61
5502387 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 18.56
5502621 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.37
5502413 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 17.52
5502647 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.82
5502362 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 22.02
5502596 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.47
5502388 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.07
5502622 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.92
5502414 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 18.49
5502648 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.3
5502352 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 16.45
5502586 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.11
5502378 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.48
5502612 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.6
5502404 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.32
5502638 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.44
5502353 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 16.86
5502587 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.53
5502379 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.79
5502613 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.91
5502405 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.56
5502639 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.7
5502351 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.48
5502585 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.6
5502377 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.17
5502611 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.29
5502403 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.06
5502637 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.18
5502187 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m | m³ | 7.53
5502354 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 17.27
5502588 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.54
5502380 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 16.5
5502614 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.11
5502406 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.75
5502640 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.91
5502355 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 17.57
5502589 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.89
5502381 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 16.7
5502615 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.37
5502407 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 16.4
5502641 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.06
5502880 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.57
5502857 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 22.47
5502881 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.2
5502859 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 18.69
5502882 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.51
5502858 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m -caminho de serviço com revestimento primário com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.85
5502747 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 43.18
5502773 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 41.44
5502799 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 40.9
5502748 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 43.73
5502774 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 41.77
5502800 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 41.23
5502749 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 44.16
5502775 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 42.1
5502801 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 41.44
5502750 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 46.14
5502776 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 42.42
5502802 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 41.77
5502751 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 46.72
5502777 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 42.75
5502803 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 41.99
5502752 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 47.58
5502778 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 43.4
5502804 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 42.53
5502753 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 49.03
5502779 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 45.85
5502805 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 43.29
5502743 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 40.68
5502769 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 38.42
5502795 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 38.2
5502744 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 41.44
5502770 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 38.93
5502796 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 38.56
5502742 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 38.42
5502768 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 37.91
5502794 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 37.69
5502745 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 42.1
5502771 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 40.79
5502797 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 38.85
5502746 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 42.64
5502772 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 41.12
5502798 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 39.21
5502886 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 51.3
5502887 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 46.28
5502888 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 43.73
5502820 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 0 a 50 m | m³ | 7.11
5502904 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 20.68
5502930 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.57
5502956 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.16
5502905 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 22.9
5502931 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.77
5502957 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.36
5502906 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 23.21
5502932 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.97
5502958 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.57
5502907 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 23.67
5502933 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 20.28
5502959 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.77
5502908 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 23.97
5502934 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 20.48
5502960 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.87
5502909 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 24.58
5502935 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 20.88
5502961 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 20.28
5502910 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 25.64
5502936 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 23.36
5502962 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 20.78
5502900 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.06
5502926 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 18.45
5502952 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 18.25
5502901 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.46
5502927 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 18.76
5502953 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 18.55
5502899 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 18.45
5502925 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 18.15
5502951 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 17.94
5502902 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.97
5502928 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.06
5502954 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 18.76
5502903 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 20.28
5502929 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.26
5502955 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 18.96
5502889 | Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 26.1
5502996 | Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 23.67
5502997 | Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 22.9
5501716 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m com motoscraper | m³ | 20.64
5501717 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m com motoscraper | m³ | 23.26
5501712 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m com motoscraper | m³ | 11.97
5501713 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m com motoscraper | m³ | 13.35
5501711 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m com motoscraper | m³ | 9.61
5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m | m³ | 2.94
5501714 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m com motoscraper | m³ | 15.67
5501715 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m com motoscraper | m³ | 18.03
5502986 | Expurgo de jazida | m³ | 2.6
5502977 | Fragmentação de blocos de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 8.02
5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 0.46
5503018 | Manutenção de caminho de serviço | km | 56.76
5519542 | Material de 3ª categoria | m³ | 0
5505768 | Pré-fissuramento de material de 3ª categoria | m² | 90.04
5503020 | Umedecimento de caminho de serviço | km | 323.74
5605798 | Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação | m | 94.45
5605925 | Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação | m | 90.44
5605799 | Chumbador de aço CA-50 - D = 22 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação | m | 102.09
5605800 | Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação | m | 112.83
5605894 | Grampo de aço CA-50 D = 12,5 mm para solo grampeado com capacidade de 30 kN - fornecimento, perfuração e instalação | m | 48.56
5605895 | Grampo de aço CA-50 D = 16 mm para solo grampeado com capacidade de 50 kN - fornecimento, perfuração e instalação | m | 54.02
5605896 | Grampo de aço CA-50 D = 20 mm para solo grampeado com capacidade de 80 kN - fornecimento, perfuração e instalação | m | 62.25
5605911 | Perfuração para tirante permanente protendido autoinjetável em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 mm | m | 30.08
5605912 | Perfuração para tirante permanente protendido autoinjetável em material de 2ª categoria com diâmetro de até 87 mm | m | 51.8
5605938 | Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 mm | m | 20.35
5605939 | Perfuração para tirantes em material de 2ª categoria com diâmetro de até 120 mm | m | 24.47
5605940 | Perfuração para tirantes em material de 3ª categoria com diâmetro de até 120 mm | m | 55.6
5605942 | Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm | m² | 44.8
5605955 | Protensão de tirante com 10 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 860 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 527.25
5605956 | Protensão de tirante com 12 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 1.040 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 625.32
5605953 | Protensão de tirante com 6 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 520 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 376.71
5605954 | Protensão de tirante com 8 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 690 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 455.01
5605909 | Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 684 mm², tensão de escoamento = 440 MPa e tensão de ruptura = 580 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 432.03
5605908 | Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 822 mm², tensão de escoamento = 470 MPa e tensão de ruptura = 600 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 432.03
5605907 | Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 936 mm², tensão de escoamento = 700 MPa e tensão de ruptura = 830 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 416.24
5605906 | Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 50 mm, seção de 1.330 mm², tensão de escoamento = 630 MPa e tensão de ruptura = 740 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 553.8
5605905 | Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 50 mm, seção de 1.569 mm², tensão de escoamento = 630 MPa e tensão de ruptura = 740 MP - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 556.43
5605944 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 30 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 391.68
5605910 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 500 MPa e tensão de ruptura = 550 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 387.43
5605946 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 40 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 416.24
5605947 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 44 mm, tensão de escoamento = 680 MPa e tensão de ruptura = 870 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 497.89
5605948 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 50 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 556.43
5605949 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 53 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 849.44
5605950 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 57 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 1027.82
5605951 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 63 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 1637.81
5605952 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 69 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 2588.52
5605945 | Protensão de tirante permanente protendido de aço de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 409.85
5605932 | Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 19 mm, tensão de escoamento = 686 MPa e tensão de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuração e instalação | m | 113.53
5605934 | Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 22 mm, tensão de escoamento = 686 MPa e tensão de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuração e instalação | m | 128.63
5605928 | Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 25 mm, tensão de escoamento = 500 MPa e tensão de ruptura = 750 MPa - fornecimento, perfuração e instalação | m | 148.65
5605935 | Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 25 mm, tensão de escoamento = 686 MPa, tensão de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuração e instalação | m | 139.42
5605936 | Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 32 mm, tensão de escoamento = 686 MPa, tensão de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuração e instalação | m | 202.98
5605937 | Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 36 mm, tensão de escoamento = 686 MPa e tensão de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuração e instalação | m | 249.32
5605957 | Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 684 mm², tensão de escoamento = 440 MPa e tensão de ruptura = 580 MPa - exceto perfuração | m | 185.43
5605958 | Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 822 mm², tensão de escoamento = 470 MPa e tensão de ruptura = 600 MPa - exceto perfuração | m | 210.8
5605959 | Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 936 mm², tensão de escoamento = 700 MPa e tensão de ruptura = 830 MPa - exceto perfuração | m | 248.1
5605960 | Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 50 mm, seção de 1.330 mm², tensão de escoamento = 630 MPa e tensão de ruptura = 740 MPa - exceto perfuração | m | 285.35
5605961 | Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 50 mm, seção de 1.569 mm², tensão de escoamento = 630 MPa e tensão de ruptura = 740 MPa - exceto perfuração | m | 403.91
5605885 | Tirante permanente protendido com 10 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 860 kN - exceto perfuração | m | 231.75
5605886 | Tirante permanente protendido com 12 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 1.030 kN - exceto perfuração | m | 254.55
5605883 | Tirante permanente protendido com 6 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 510 kN - exceto perfuração | m | 180.87
5605884 | Tirante permanente protendido com 8 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 690 kN - exceto perfuração | m | 203.67
5605962 | Tirante permanente protendido de aço D = 30 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração | m | 160.27
5605881 | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 500 MPa e tensão de ruptura = 550 MPa - exceto perfuração | m | 203.56
5605882 | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 334.76
5605963 | Tirante permanente protendido de aço D = 40 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração | m | 249.19
5605964 | Tirante permanente protendido de aço D = 44 mm, tensão de escoamento = 680 MPa e tensão de ruptura = 870 MPa - exceto perfuração | m | 282.47
5605965 | Tirante permanente protendido de aço D = 50 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração | m | 316.05
5605966 | Tirante permanente protendido de aço D = 53mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração | m | 419.71
5605967 | Tirante permanente protendido de aço D = 57 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração | m | 476.29
5605968 | Tirante permanente protendido de aço D = 63 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração | m | 581.35
5605969 | Tirante permanente protendido de aço D = 69 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração | m | 634.14
5909130 | Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico com semirreboque 22 t - carga com caminhão guindauto de 45 t.m | t | 26.95
5914703 | Carga e manobra de brita para lastro com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 45 m³ - carga com carregadeira e descarga automática - bitola métrica | t | 6.1
5914704 | Carga e manobra de brita para lastro com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 63 m³ - carga com carregadeira e descarga automática - bitola larga | t | 6.08
5914710 | Carga e manobra de dormentes de concreto de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga com carregadeira - bitola larga | t | 11.6
5914711 | Carga e manobra de dormentes de concreto de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga com carregadeira - bitola métrica | t | 10.71
5914712 | Carga e manobra de dormentes de concreto de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga com carregadeira - bitola larga | t | 10.52
5915369 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 1.000 a 1.250 kN em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t | un | 6661.85
5915401 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 500 a 750 kN em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t | un | 6096.4
5915402 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 750 a 1.000 kN em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t | un | 3650.18
5915400 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t | un | 3218.41
5914651 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido | t | 2.57
5914648 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável | t | 7.78
5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | t | 1.78
5915411 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor autopropelido | t | 3.44
5915409 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor rebocável | t | 8.64
5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 2.65
5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | t | 1.86
5915406 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre | t | 9.38
5914652 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido | t | 3.44
5915417 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 5.41
5915414 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga livre | t | 2.81
5914351 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 2.54
5914645 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido | t | 2.97
5914642 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável | t | 5.81
5914641 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre | t | 2.04
5915456 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga em distribuidor autopropelido | t | 3.81
5915454 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga em distribuidor rebocável | t | 6.66
5915399 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre | t | 2.89
5914353 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | t | 1.54
5915470 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre | t | 2.33
5915459 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com minicarregadeira de 0,45 m³ e descarga livre | t | 7.34
5915476 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 28.13
5914702 | Carga, manobra e descarga de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica | t | 15.9
5914701 | Carga, manobra e descarga de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga | t | 16
5906592 | Carga, manobra e descarga de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para molhe em cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - carga e descarga com guindaste com pinça | un | 32.69
5906591 | Carga, manobra e descarga de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para molhe em cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - carga e descarga com guindaste com pinça | un | 30.87
5914653 | Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre | t | 3.87
5915405 | Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre | t | 6
5914657 | Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com retroescavadeira de 0,29 m³ e descarga livre | t | 18.76
5914363 | Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³ | t | 19.33
5914646 | Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 8.75
5919535 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de barreira de concreto | t | 20.19
5919533 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de meio-fio | t | 66.55
5919534 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de sarjeta | t | 60.81
5909007 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | t | 18.53
5919538 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h e descarga livre | t | 15.76
5919540 | Carga, manobra e descarga de concreto de cimento em caminhão basculante de 7 m³ - carga em central de concreto de 150 m³/h e descarga em vibroacabadora | t | 3.28
5914705 | Carga, manobra e descarga de dormentes de concreto de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga | t | 23.21
5914706 | Carga, manobra e descarga de dormentes de concreto de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica | t | 21.42
5914707 | Carga, manobra e descarga de dormentes de concreto de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga | t | 21.05
5914677 | Carga, manobra e descarga de dormentes de madeira com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica | t | 31.95
5914676 | Carga, manobra e descarga de dormentes de madeira com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga | t | 26.41
5915440 | Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre | t | 2.9
5914352 | Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre | t | 4.41
5914339 | Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta em caminhão basculante de 6 m³ - carga com fresadora e descarga livre | t | 8.67
5914678 | Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de concreto para AMV de bitola larga ou mista, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga | t | 39.46
5914679 | Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de concreto para AMV de bitola métrica, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica | t | 63.37
5914681 | Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de madeira para AMV bitola métrica, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica | t | 75.61
5914680 | Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de madeira para AMV de bitola larga ou mista, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga | t | 52.58
5915015 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m | t | 22.57
5915373 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m | t | 18.54
5914333 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m | t | 34.42
5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | t | 33.69
5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | t | 29.2
5914654 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais | t | 26.46
5914686 | Carga, manobra e descarga de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 64 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica | t | 27.82
5914685 | Carga, manobra e descarga de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 99 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga | t | 28.01
5914682 | Carga, manobra e descarga de materiais metálicos para AMV de bitola larga, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga | t | 36.18
5914683 | Carga, manobra e descarga de materiais metálicos para AMV de bitola métrica, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica | t | 41.57
5914684 | Carga, manobra e descarga de materiais metálicos para AMV de bitola mista, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira | t | 31.35
5914675 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre | t | 3.07
5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 34.01
5914650 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga em vibroacabadora | t | 11.36
5914358 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga em vibroacabadora | t | 9.09
5915421 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga manual | t | 26.28
5914649 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 7.84
5914643 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 5.59
5914328 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual | t | 26.74
5914610 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - carga em usina de asfalto de 100/140 t/h e descarga manual | t | 38.58
5915408 | Carga, manobra e descarga de mistura reciclada com espuma de asfalto em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de reciclagem a frio e descarga em vibroacabadora | t | 5.95
5915306 | Carga, manobra e descarga de tetrápodes em cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - carga e descarga com guindaste | un | 35.69
5914708 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica | t | 44.57
5914687 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga | t | 43.99
5914709 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica | t | 47.59
5914688 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga | t | 46.18
5914695 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica | t | 34.97
5914689 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga | t | 34.52
5914696 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica | t | 37.35
5914690 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga | t | 36.24
5914697 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica | t | 29.52
5914691 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga | t | 29.14
5914698 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica | t | 31.52
5914692 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga | t | 30.59
5914699 | Carga, manobra e descarga de TLS de UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica | t | 33.05
5914693 | Carga, manobra e descarga de TLS de UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga | t | 32.63
5914700 | Carga, manobra e descarga de TLS de UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica | t | 35.3
5914694 | Carga, manobra e descarga de TLS de UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga | t | 34.25
5915441 | Carga, manobra e descarga de trituração de galhos e troncos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com trituradora e descarga livre | t | 102.19
5901639 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0.91
5901638 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.72
5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.59
5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 1.25
5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 1
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.81
5915319 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0.9
5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.72
5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.59
5914314 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 1.32
5914329 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.06
5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.86
5914539 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural | tkm | 1.04
5914554 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.83
5914569 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 0.68
5915012 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural | tkm | 2.33
5915013 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.87
5915014 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 1.52
5914584 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural | tkm | 2.84
5914599 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário | tkm | 2.27
5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 1.85
5914581 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em leito natural | tkm | 2.54
5914582 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em revestimento primário | tkm | 2.03
5914583 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 1.66
5914449 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | tkm | 1.19
5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.95
5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 0.77
5915322 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural | tkm | 1.87
5915323 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.5
5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | tkm | 1.22
5914404 | Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural | tkm | 1.21
5914419 | Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.97
5914434 | Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada | tkm | 0.79
5914635 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em leito natural | tkm | 1.15
5914636 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.92
5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada | tkm | 0.75
5914638 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural | tkm | 0.93
5914639 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.74
5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada | tkm | 0.61
5915466 | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural | tkm | 2.22
5915467 | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.77
5915468 | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia pavimentada | tkm | 1.44
5914617 | Transporte de água com caminhão tanque de 13.000 l - rodovia em leito natural | tkm | 1.72
5914618 | Transporte de água com caminhão tanque de 13.000 l - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.37
5914619 | Transporte de água com caminhão tanque de 13.000 l - rodovia pavimentada | tkm | 1.12
5915451 | Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia em leito natural | tkm | 2.81
5915452 | Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia em revestimento primário | tkm | 2.25
5915453 | Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia pavimentada | tkm | 1.83
5915448 | Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia em leito natural | tkm | 2.16
5915449 | Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.73
5915450 | Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia pavimentada | tkm | 1.4
5901641 | Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ | m³km | 0.78
5901642 | Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ | m³km | 0.28
5901643 | Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ | m³km | 0.27
5901644 | Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ | m³km | 0.67
5901645 | Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ | m³km | 0.27
5901646 | Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ | m³km | 0.55
5901647 | Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ | m³km | 0.46
5901648 | Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ | m³km | 0.41
5901649 | Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ | m³km | 1.04
5901650 | Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ | m³km | 0.76
5901651 | Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ | m³km | 0.28
5901652 | Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ | m³km | 0.27
5901653 | Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ | m³km | 0.65
5901654 | Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ | m³km | 0.26
5901655 | Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ | m³km | 0.53
5901656 | Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ | m³km | 0.45
5901657 | Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ | m³km | 0.4
5901658 | Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ | m³km | 1.02
5901659 | Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ | m³km | 0.77
5901660 | Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ | m³km | 0.28
5901661 | Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ | m³km | 0.27
5901662 | Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ | m³km | 0.66
5901663 | Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ | m³km | 0.26
5901664 | Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ | m³km | 0.54
5901665 | Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ | m³km | 0.45
5901666 | Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ | m³km | 0.41
5901667 | Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ | m³km | 1.03
5914511 | Transporte de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 0.3
5914510 | Transporte de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.26
5906597 | Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural | unkm | 13.68
5906598 | Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário | unkm | 10.94
5906599 | Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada | unkm | 8.91
5906594 | Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural | unkm | 9.12
5906595 | Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário | unkm | 7.3
5906596 | Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada | unkm | 5.94
5901668 | Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ | m³km | 0.79
5901669 | Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ | m³km | 0.29
5901670 | Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ | m³km | 0.28
5901671 | Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ | m³km | 0.67
5901672 | Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ | m³km | 0.27
5901673 | Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ | m³km | 0.55
5901674 | Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ | m³km | 0.46
5901675 | Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ | m³km | 0.42
5901676 | Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ | m³km | 1.05
5901677 | Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ | m³km | 0.77
5901678 | Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ | m³km | 0.28
5901679 | Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ | m³km | 0.27
5901680 | Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ | m³km | 0.66
5901681 | Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ | m³km | 0.26
5901682 | Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ | m³km | 0.54
5901683 | Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ | m³km | 0.45
5901684 | Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ | m³km | 0.41
5901685 | Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ | m³km | 1.03
5914360 | Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 1.21
5914361 | Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.97
5914362 | Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.79
5914364 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0.99
5914365 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.79
5914366 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.64
5914315 | Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 1.1
5914330 | Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.88
5914345 | Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.71
5914367 | Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 1.9
5914368 | Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.52
5914369 | Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1.24
5914489 | Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.28
5914491 | Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 0.3
5914490 | Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.26
5914495 | Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido para AMV de bitola larga ou mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 1.81
5914494 | Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 4.05
5914487 | Transporte de dormentes de madeira de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.26
5914488 | Transporte de dormentes de madeira de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 0.3
5914493 | Transporte de dormentes de madeira para AMV de bitola larga ou mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 6.72
5914492 | Transporte de dormentes de madeira para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 16.11
5914482 | Transporte de lastro de brita com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 45 m³ - bitola métrica | tkm | 0.71
5914483 | Transporte de lastro de brita com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 63 m³ - bitola larga | tkm | 0.5
5914480 | Transporte de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 64 t - bitola métrica | tkm | 0.74
5914481 | Transporte de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 99 t - bitola larga | tkm | 0.48
5914485 | Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 4.63
5914486 | Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 5.79
5914484 | Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 4.01
5914620 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural | tkm | 2.94
5914621 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário | tkm | 2.35
5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 1.92
5901695 | Transporte de material de 1ª categoria com batelão autopropelido com capacidade de 300 m³ | m³km | 0.73
5901696 | Transporte de material de 1ª categoria com batelão autopropelido com capacidade de 500 m³ | m³km | 0.55
5901697 | Transporte de material de 1ª categoria com batelão rebocado com capacidade de 66 m³ | m³km | 2.56
5901698 | Transporte de material de 1ª categoria com batelão rebocado montado na obra com capacidade de 66 m³ | m³km | 2.56
5916654 | Transporte de material de 3ª categoria com batelão autopropelido com capacidade de 300 m³ | m³km | 1.32
5916637 | Transporte de material de 3ª categoria com batelão rebocado com capacidade de 66 m³ | m³km | 7.8
5916618 | Transporte de material de 3ª categoria com batelão rebocado montado na obra com capacidade de 66 m³ | m³km | 7.8
5914334 | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito natural | tkm | 1.24
5914335 | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.99
5914336 | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada | tkm | 0.81
5914346 | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em leito natural | tkm | 1.88
5914347 | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.51
5914348 | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia pavimentada | tkm | 1.23
5914611 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 2.02
5914613 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.62
5914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1.32
5901686 | Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ | m³km | 2.23
5901687 | Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ | m³km | 0.81
5901688 | Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ | m³km | 0.78
5901689 | Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ | m³km | 1.91
5901690 | Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ | m³km | 0.77
5901691 | Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ | m³km | 1.57
5901692 | Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ | m³km | 1.31
5901693 | Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ | m³km | 1.18
5901694 | Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ | m³km | 2.99
5914512 | Transporte de TLS TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 1.64
5914496 | Transporte de TLS TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 1.26
5914513 | Transporte de TLS TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 0.88
5914497 | Transporte de TLS TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.67
5914500 | Transporte de TLS TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 1.28
5914498 | Transporte de TLS TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.99
5914501 | Transporte de TLS TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 0.69
5914499 | Transporte de TLS TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.52
5914504 | Transporte de TLS TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 1.08
5914502 | Transporte de TLS TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.83
5914505 | Transporte de TLS TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 0.59
5914503 | Transporte de TLS TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.44
5914508 | Transporte de TLS UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 1.21
5914506 | Transporte de TLS UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.93
5914509 | Transporte de TLS UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 0.66
5914507 | Transporte de TLS UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.49
5915491 | Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia em leito natural | km | 18.94
5915492 | Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia em revestimento primário | km | 15.16
5915493 | Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia pavimentada | km | 12.34
5915488 | Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito natural | km | 14.29
5915489 | Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em revestimento primário | km | 11.43
5915490 | Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia pavimentada | km | 9.31
5915494 | Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em leito natural | km | 32.11
5915495 | Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em revestimento primário | km | 25.69
5915496 | Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia pavimentada | km | 20.91
5915325 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em leito natural | km | 72.78
5915326 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primário | km | 58.2
5915327 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada | km | 47.4
5915328 | Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia em leito natural | km | 84.63
5915329 | Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia em revestimento primário | km | 67.67
5915330 | Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada | km | 55.12
5915331 | Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em leito natural | km | 161.18
5915332 | Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em revestimento primário | km | 128.88
5915333 | Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia pavimentada | km | 104.97
5915364 | Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em leito natural | km | 181.1
5915365 | Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em revestimento primário | km | 144.81
5915361 | Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia pavimentada | km | 117.95
5919716 | Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t | km | 229.18
5919717 | Transporte fluvial do flutuante | km | 200.55
6106220 | Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 14.19
6106218 | Colocação e retirada de campânula de ar comprimido em tubulão com apoio de guindaste | un | 505.46
6106189 | Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 5157.97
6106188 | Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m | m³ | 3527.84
6106201 | Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 7648.15
6106200 | Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 2ª categoria na profundidade de até 10 m | m³ | 5471.94
6106338 | Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria a frio na profundidade 10 a 15 m | m³ | 11943.61
6106337 | Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria a frio na profundidade de até 10 m | m³ | 8936.31
6106213 | Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 12793.65
6106212 | Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade de até 10 m | m³ | 9572.69
6106183 | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 272.42
6106182 | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m | m³ | 233.5
6106194 | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m | m³ | 646.57
6106195 | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 717.02
6106331 | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade até 10 m | m³ | 1686.97
6106332 | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 1796.44
6106206 | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m | m³ | 1901.46
6106207 | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 2024.85
6106316 | Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 5157.97
6106315 | Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m | m³ | 3527.84
6106319 | Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 7648.15
6106318 | Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido em material de 2ª categoria na profundidade de até 10 m | m³ | 5465.24
6106322 | Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 12793.58
6106321 | Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade de até 10 m | m³ | 9572.7
6106222 | Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 272.42
6106221 | Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m | m³ | 233.5
6106224 | Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m | m³ | 646.57
6106225 | Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 717.02
6106228 | Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m | m³ | 1612.4
6106229 | Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 1715.15
6106328 | Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para rocha em material de 2ª categoria | m³ | 130.78
6106330 | Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para rocha em material de 3ª categoria | m³ | 649.89
6106326 | Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para solos em material de 1ª categoria | m³ | 53.94
6106324 | Escavação mecânica de fuste de tubulão com Hammer Grab em material de 1ª categoria | m³ | 34.07
6106327 | Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para rocha em material de 2ª categoria | m³ | 130.72
6106329 | Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para rocha em material de 3ª categoria | m³ | 650.75
6106325 | Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para solos em material de 1ª categoria | m³ | 54.07
6208126 | Armação de tela de aço eletrossoldada em túneis com auxílio de plataforma pantográfica - confecção e instalação | kg | 25.07
6205797 | Cambotas metálicas treliçadas - confecção e instalação | kg | 15.75
6205791 | Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 40 cm - perfuração e injeção | m | 318.64
6205792 | Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 50 cm - perfuração e injeção | m | 382.12
6205793 | Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 60 cm - perfuração e injeção | m | 449.04
6205796 | Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 100 cm - perfuração e injeção | m | 794.7
6219451 | Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 110 cm - perfuração e injeção | m | 854.64
6219452 | Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 120 cm - perfuração e injeção | m | 918.01
6205794 | Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 80 cm - perfuração e injeção | m | 685.13
6205795 | Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 90 cm - perfuração e injeção | m | 738.19
6219521 | Desmonte a frio e carga de rocha em túnel com cunha hidráulica - DMT de 0 a 200 m | m³ | 157.76
6219527 | Drenagem de túnel com manta drenante de malha de polietileno e geotêxtil em face revestida com argamassa polimérica com espessura de 25 mm | m² | 426
6219526 | Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de túnel - fornecimento e instalação | m | 49.78
6219525 | Dreno não filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de túnel - fornecimento e instalação | m | 46.17
6219508 | Enfilagem tubular sistema autoperfurante - D = 76 mm | m | 348.13
6219511 | Enfilagem tubular sistema convencional schedule 40 - D = 65 mm | m | 277.58
6219500 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m² | m³ | 121.43
6219418 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m² | m³ | 263.37
6219412 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m² | m³ | 185.62
6219406 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m² | m³ | 130.42
6219501 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m² | m³ | 131.37
6219419 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m² | m³ | 289.73
6219413 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m² | m³ | 202.64
6219407 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m² | m³ | 141.25
6219502 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m² | m³ | 142.25
6219420 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m² | m³ | 324.65
6219414 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m² | m³ | 222.94
6219408 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m² | m³ | 152.92
6219503 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m² | m³ | 164.69
6219421 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m² | m³ | 385.99
6219415 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m² | m³ | 260.86
6219409 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m² | m³ | 178.28
6219518 | Escavação subterrânea e carregamento do material do rebaixo em túnel classe I a IV - DMT de 0 a 200 m | m³ | 50.26
6219504 | Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m² | m³ | 110.86
6219422 | Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m² | m³ | 244.49
6219416 | Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m² | m³ | 188.32
6219410 | Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m² | m³ | 131.98
6219505 | Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m² | m³ | 95.72
6219423 | Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m² | m³ | 223.33
6219417 | Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m² | m³ | 169.57
6219411 | Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m² | m³ | 115.71
6219520 | Pré-fissuramento em túnel | m² | 51.43
6219433 | Pregagem da frente com vergalhão de fibra de vidro D = 25 mm com perfuração em D = 75 mm e injeção de calda de cimento | m | 108.12
6205801 | Pregagem da frente em tubo de PVC D = 50 mm com perfuração em D = 100 mm e injeção de argamassa de cimento e areia 1:1 | m | 72.61
6219524 | Prego guia para controle de espessura de concreto projetado D = 16 mm em túnel - fornecimento e instalação | un | 11.27
6416036 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm - brita comercial | m³ | 105.22
6416038 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm - brita produzida | m³ | 66.56
6416037 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 2,0 cm - brita comercial | m³ | 115.83
6416035 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 2,0 cm - brita produzida | m³ | 75.94
6416076 | Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial | t | 176.71
6416075 | Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia extraída | t | 109.39
6416226 | Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa B - areia comercial | t | 167.09
6416225 | Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa B - areia extraída | t | 98.3
6416084 | Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia comercial | t | 169.75
6416083 | Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia extraída | t | 99.02
6416234 | Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia comercial | t | 175.14
6416233 | Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia extraída | t | 105.67
6416236 | Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia comercial | t | 178.65
6416235 | Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia extraída | t | 110.07
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | m³ | 162.72
6416039 | Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h | m³ | 90.47
6416042 | Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita comercial em usina de 300 t/h | m³ | 197.33
6416041 | Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita produzida em usina de 300 t/h | m³ | 123.36
6416080 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais | t | 165.74
6416079 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia extraída e brita produzida | t | 119.69
6416143 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais | t | 171.04
6416262 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia extraída e brita produzida | t | 122.34
6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 174.58
6416077 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia extraída e brita produzida | t | 120.71
6416088 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia e brita comerciais | t | 167.83
6416087 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida | t | 119.9
6416246 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais | t | 171.5
6416245 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida | t | 122.57
6416248 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | t | 181.57
6416247 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida | t | 125.29
6416214 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha (Gap Graded) - brita comercial | t | 201.64
6416218 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha (Gap Graded) - brita produzida | t | 170.88
6416211 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita comercial | t | 199.55
6416215 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita produzida | t | 171.4
6416212 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita comercial | t | 203.31
6416216 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita produzida | t | 175.4
6416213 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial | t | 203.49
6416217 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita produzida | t | 177.38
6416289 | Usinagem de concreto asfáltico reciclado a frio com espuma de asfalto, agregado comercial e cimento | m³ | 92.23
6416098 | Usinagem de concreto asfáltico reciclado em usina fixa com adição de material fresado e brita comercial | t | 141.48
6416097 | Usinagem de concreto asfáltico reciclado em usina fixa com adição de material fresado e brita produzida | t | 120.85
6416258 | Usinagem de micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita comercial | t | 146.22
6416259 | Usinagem de micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita produzida | t | 122.19
6416074 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais | m³ | 212.24
6416073 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia extraída e brita produzida | m³ | 112.66
6416220 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia e brita comerciais | m³ | 219.04
6416219 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia extraída e brita produzida | m³ | 109.73
6416222 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 228.31
6416221 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia extraída e brita produzida | m³ | 123.97
6416224 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais | m³ | 235.68
6416223 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia extraída e brita produzida | m³ | 121.03
6416082 | Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa A - areia e brita comerciais | m³ | 212.24
6416081 | Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida | m³ | 112.66
6416228 | Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais | m³ | 219.04
6416227 | Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida | m³ | 109.73
6416230 | Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 227.3
6416229 | Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida | m³ | 123.45
6416232 | Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D - areia e brita comerciais | m³ | 234.63
6416231 | Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D - areia extraída e brita produzida | m³ | 120.53
6416086 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 166.2
6416085 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida | t | 119.55
6416238 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 158.82
6416237 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida | t | 110.43
6416240 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 169.93
6416239 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida | t | 117.99
6416242 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 167.82
6416241 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida | t | 123.74
6416244 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 167.25
6416243 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida | t | 123.36
6416250 | Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia comercial | m³ | 65.05
6416153 | Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia extraída | m³ | 16.73
6416185 | Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e brita comercial | m³ | 87.43
6416184 | Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e brita produzida | m³ | 66.34
6416030 | Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h | m³ | 55.07
6416029 | Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita produzida em usina de 300 t/h | m³ | 33.33
6416056 | Usinagem de solo cimento com 7% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h | m³ | 70.83
6416278 | Usinagem de solo escória de aciaria (50% - 50%) com material de jazida em usina de 300 t/h | m³ | 22.8
6416047 | Usinagem de solo melhorado com 3% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h | m³ | 37.15
6416090 | Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais | m³ | 308.74
6416089 | Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia extraída e brita produzida | m³ | 213.62
6416094 | Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial | m³ | 243.45
6416093 | Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita produzida | m³ | 176.22
6416092 | Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial | m³ | 209.15
6416091 | Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida | m³ | 138.87
6817809 | Confecção de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - areia e brita comerciais | m | 1236.55
6817810 | Confecção de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida | m | 1133.11
6817811 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - areia e brita comerciais | m | 1320.36
6817812 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida | m | 1206.03
6817813 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais | m | 2032.16
6817814 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida | m | 1852.5
6817815 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais | m | 1704.72
6817816 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo II - areia extraída e brita produzida | m | 1525.07
6817817 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - areia e brita comerciais | m | 1418.71
6817818 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida | m | 1294.86
6817819 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais | m | 2132.8
6817820 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida | m | 1939.54
6817821 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais | m | 1816.18
6817822 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo II - areia extraída e brita produzida | m | 1622.92
6817823 | Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - areia e brita comerciais | m | 1521.21
6817824 | Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida | m | 1386.47
6817825 | Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais | m | 2161.72
6817826 | Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida | m | 1954.85
6817827 | Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais | m | 1927.64
6817828 | Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo II - areia extraída e brita produzida | m | 1720.77
6817753 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 1678.49
6817754 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 1532.86
6817755 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 1606.15
6817756 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 1460.52
6817763 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 1973.5
6817764 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 1781.43
6817765 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 2271.71
6817766 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2092.99
6817757 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 1606.15
6817758 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 1460.52
6817759 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 1741.3
6817760 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 1598.59
6817761 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 2093.55
6817762 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 1901.48
6817767 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 2448.61
6817768 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2262.16
6817769 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 2059.97
6817770 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 1873.51
6817777 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 3264.54
6817778 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 3044.53
6817779 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 3803.97
6817780 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3525.38
6817771 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 2353.99
6817772 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2171.26
6817773 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 2775.18
6817774 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2529.76
6817775 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 3012.85
6817776 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2784.49
6817781 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 3350.26
6817782 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3122.97
6817783 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 2726.41
6817784 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2499.13
6817791 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 4720.61
6817792 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 4382.22
6817793 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 5400.61
6817794 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 5062.23
6817785 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 3398.87
6817786 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3100.1
6817787 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 3906.6
6817788 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 3628.59
6817789 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 4357.82
6817790 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4089.99
6817795 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 4300.02
6817796 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4037.26
6817797 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 3656.96
6817798 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 3394.2
6817805 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 6707.03
6817806 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 6308.86
6817807 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 7462.31
6817808 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 7064.14
6817799 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 4499.94
6817800 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4147.82
6817801 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 5410.38
6817802 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 5094.71
6817803 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 6033.76
6817804 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 5635.59
6817885 | Corpo de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais | m | 1477.4
6817886 | Corpo de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida | m | 1332.69
6817887 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais | m | 1600.46
6817888 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida | m | 1435.1
6817889 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais | m | 2352.16
6817890 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia extraída e brita produzida | m | 2119.83
6817891 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais | m | 2024.72
6817892 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia extraída e brita produzida | m | 1792.4
6817893 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais | m | 1775.59
6817894 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida | m | 1588.05
6817895 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais | m | 2516.04
6817896 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia extraída e brita produzida | m | 2258.74
6817897 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais | m | 2199.42
6817898 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia extraída e brita produzida | m | 1942.12
6817899 | Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais | m | 1940.48
6817900 | Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida | m | 1730.99
6817901 | Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais | m | 2611.31
6817902 | Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia extraída e brita produzida | m | 2328.05
6817903 | Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais | m | 2377.23
6817904 | Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia extraída e brita produzida | m | 2093.97
6817829 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 1980.45
6817830 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 1793.07
6817831 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 1908.11
6817832 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 1720.73
6817839 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 2281.23
6817840 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2046.08
6817841 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 2579.44
6817842 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2357.64
6817833 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 1908.11
6817834 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 1720.73
6817835 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 2043.26
6817836 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 1858.8
6817837 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 2401.28
6817838 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2166.13
6817843 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 2813.98
6817844 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2575.56
6817845 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 2425.34
6817846 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2186.91
6817853 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 3639.65
6817854 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 3365.03
6817855 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 4180.9
6817856 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3847.65
6817847 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 2723.32
6817848 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2487.32
6817849 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 3146.33
6817850 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2847.59
6817851 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 3387.96
6817852 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3104.99
6817857 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 3787.83
6817858 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3495.42
6817859 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 3163.98
6817860 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2871.58
6817867 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 5169.73
6817868 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 4763.55
6817869 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 5853.69
6817870 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 5446.22
6817861 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 3838.26
6817862 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3474.32
6817863 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 4349.95
6817864 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 4005.48
6817865 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 4801.17
6817866 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4466.88
6817871 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 4828.94
6817872 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4489.54
6817873 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 4185.88
6817874 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 3846.48
6817881 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 7247.39
6817882 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 6769.94
6817883 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 8006.63
6817884 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 7527.88
6817875 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 5034.63
6817876 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4604.53
6817877 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 5945.07
6817878 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 5551.42
6817879 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 6574.23
6817880 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 6096.74
7119788 | Administração local do Estaleiro Padrão | mês | 267304.74
7119714 | Amarração do sistema de fundeio - profundidade de até 50 m | un | 1797.51
7119715 | Ânodo de sacrifício para proteção do casco - fornecimento e instalação | un | 1658.93
7119678 | Beneficiamento de aço naval para construção de instalações portuárias de pequeno porte - excluso o aço naval | t | 8104.25
7119712 | Cabo de segurança para conexão da ponte - fornecimento e instalação | un | 11698.89
7119694 | Confecção de morto de concreto de 13 t | un | 8141.65
7119695 | Confecção de morto de concreto de 14 t | un | 8879.39
7119696 | Confecção de morto de concreto de 22 t | un | 14403.79
7119697 | Confecção de morto de concreto de 36 t | un | 23001.34
7119698 | Confecção de morto de concreto de 48 t | un | 29194.01
7119688 | Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 13,3 t (peso submerso = 8 t) | un | 10323.8
7119689 | Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 25 t (peso submerso = 15 t) | un | 19939.09
7119690 | Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 30 t (peso submerso = 18 t) | un | 23785.42
7119691 | Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 41,7 t (peso submerso = 25 t) | un | 32966.21
7119692 | Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 45,8 t (peso submerso = 27,5 t) | un | 36242.27
7119693 | Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 58,3 t (peso submerso = 35 t) | un | 46060.07
7119687 | Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 6,7 t (peso submerso = 4 t) | un | 5466.81
7119681 | Confecção de poita de concreto de 13,3 t (peso submerso = 8 t) | un | 10527.31
7119682 | Confecção de poita de concreto de 25 t (peso submerso = 15 t) | un | 20264.69
7119683 | Confecção de poita de concreto de 30 t (peso submerso = 18 t) | un | 24162.98
7119684 | Confecção de poita de concreto de 41,7 t (peso submerso = 25 t) | un | 33453.73
7119685 | Confecção de poita de concreto de 45,8 t (peso submerso = 27,5 t) | un | 36768.23
7119686 | Confecção de poita de concreto de 58,3 t (peso submerso = 35 t) | un | 46705.26
7119680 | Confecção de poita de concreto de 6,7 t (peso submerso = 4 t) | un | 5585.9
7119710 | Defensa de pneus para proteção do flutuante - confecção e instalação | un | 645.04
7107375 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 23852.64
7107376 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 41254.47
7107377 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 59883.12
7107374 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 5.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 16253.42
7119708 | Guincho manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 100 kN - fornecimento e instalação | un | 108886.18
7119709 | Guincho manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 200 kN - fornecimento e instalação | un | 148338.75
7119706 | Implantação do sistema naval tipo I - ponte móvel e flutuante principal | un | 54873.21
7119707 | Implantação do sistema naval tipo II - pontes móveis, flutuante intermediário e flutuante principal | un | 128434.86
7119787 | Instalações do Estaleiro Padrão para o beneficiamento de estruturas navais, inclusive mobiliário, equipamentos de informática e de segurança | m² | 325.83
7119647 | Lançamento da embarcação sobre carreira em água | un | 2736.72
7119679 | Lançamento de poita de concreto - peso submerso | t | 49.15
7119711 | Mancal de conexão - confecção e instalação | un | 1233.1
7119713 | Molinete manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 70 kN - fornecimento e instalação | un | 188910.12
7119646 | Transporte interno em estaleiro para movimentação de peças | t | 1057.31
7119699 | Tratamento superficial e pintura da área interna do flutuante (tanques de reserva de flutuabilidade) | m² | 19.77
7119702 | Tratamento superficial e pintura da ponte e demais estruturas metálicas navais - exceto flutuantes | m² | 57.41
7119701 | Tratamento superficial e pintura das obras mortas do flutuante (convés principal, convés superior, casaria e estruturas apoiadas sobre o convés) - exceto piso | m² | 57.41
7119700 | Tratamento superficial e pintura das obras vivas e mortas externas do flutuante (fundo, costados e espelhos de proa e popa) | m² | 51.71

## MO_SICRO
CGCIT | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  |  |  | DNIT
Espírito Santo - Julho/2022
Sem desoneração
Código | Descrição | Unidade | Salário (R$) | Encargos Totais | Custo (R$) | Periculosidade/ Insalubridade
P9801 | Ajudante | h | 6.7159 | 206% | 20.5524 | 0%
P9802 | Ajudante especializado | h | 8.0591 | 201.2% | 24.2772 | 0%
P9803 | Almoxarife | mês | 2756.6 | 118.7% | 6027.3582 | 0%
P9804 | Apontador | mês | 1708.1182 | 144.6% | 4178.9043 | 0%
P9805 | Armador | h | 11.58 | 166.6% | 30.8719 | 0%
P9806 | Auxiliar administrativo | mês | 1568.2084 | 150.3% | 3924.5277 | 0%
P9807 | Bombeiro hidráulico | h | 11.58 | 174.4% | 31.7803 | 0%
P9808 | Carpinteiro | h | 8.258 | 189% | 23.865 | 0%
P9809 | Encarregado administrativo | mês | 4600.3142 | 99.17% | 9162.5654 | 0%
P9810 | Eletricista | h | 10.0332 | 181.5% | 28.2484 | 0%
P9811 | Encarregado especializado | mês | 3847.1574 | 106.8% | 7954.1325 | 0%
P9812 | Engenheiro | mês | 12529.0246 | 85.47% | 23237.3438 | 0%
P9814 | Operacional | mês | 1358.5218 | 152.9% | 3435.275 | 0%
P9815 | Jardineiro | h | 7.75 | 192.9% | 22.6958 | 0%
P9819 | Engenheiro supervisor | mês | 12529.0246 | 85.47% | 23237.3438 | 0%
P9821 | Pedreiro | h | 8.1308 | 189.6% | 23.5503 | 0%
P9822 | Pintor | h | 11.58 | 167.3% | 30.9563 | 0%
P9823 | Serralheiro | h | 11.58 | 166.6% | 30.8772 | 0%
P9824 | Servente | h | 5.7071 | 222.5% | 18.4073 | 0%
P9825 | Soldador | h | 15.48 | 153.1% | 39.1762 | 0%
P9826 | Chefe setor de finanças | mês | 9944.7575 | 87.42% | 18638.5341 | 0%
P9827 | Vigia | mês | 1225.854 | 193.9% | 3970.9076 | 30%
P9830 | Montador | h | 12.53 | 169.8% | 33.8094 | 0%
P9833 | Auxiliar de laboratório | mês | 2303.4 | 126.2% | 5210.1318 | 0%
P9835 | Perfurador de tubulão a ar comprimido com insalubridade | h | 6.7186 | 263.3% | 26.6138 | 32.8%
P9836 | Geólogo | h | 54.593 | 120.9% | 120.5793 | 0%
P9837 | Oceanógrafo | mês | 4055.2462 | 101.5% | 8170.4046 | 0%
P9840 | Encarregado geral | mês | 5758.1185 | 96.93% | 11339.3994 | 0%
P9842 | Faxineiro | mês | 1707.69 | 144.7% | 4178.3673 | 0%
P9843 | Operador de equipamento leve | h | 7.3613 | 195.8% | 21.7722 | 0%
P9844 | Capitão fluvial | mês | 5300.0614 | 94.84% | 10326.5389 | 0%
P9845 | Operador de equipamento pesado | h | 10.3151 | 171.4% | 27.9955 | 0%
P9846 | Operador de equipamento especial | h | 14.8191 | 151.6% | 37.2833 | 0%
P9847 | Perfurador de tubulão | h | 6.7186 | 205.3% | 20.5102 | 0%
P9848 | Desenhista | mês | 3254.3429 | 109.1% | 6806.1164 | 0%
P9849 | Condutor maquinista fluvial | mês | 2002.36 | 127.2% | 4549.8545 | 0%
P9850 | Copeiro | mês | 1747.208 | 139.5% | 4184.1875 | 0%
P9851 | Médico do trabalho | mês | 9676.4084 | 86.73% | 18068.9412 | 0%
P9852 | Blaster | h | 9.42 | 213.3% | 32.3424 | 30%
P9853 | Pré-marcador | h | 6.7159 | 202.5% | 20.3162 | 0%
P9854 | Recepcionista | mês | 1707.69 | 138.5% | 4072.4871 | 0%
P9855 | Marinheiro de máquinas | mês | 1866.4208 | 130.7% | 4306.6316 | 0%
P9856 | Marinheiro de convés | h | 8.3846 | 176.2% | 23.1568 | 0%
P9857 | Marinheiro de convés - mensalista | mês | 1844.6211 | 131.3% | 4266.3983 | 0%
P9858 | Laboratorista | mês | 2454.3406 | 123.3% | 5480.8125 | 0%
P9859 | Trabalhador de via | h | 5.7071 | 224.1% | 18.4983 | 0%
P9861 | Selecionador de material pétreo | h | 6.7159 | 203.8% | 20.4032 | 0%
P9864 | Engenheiro de segurança do trabalho | mês | 10514.431 | 86.97% | 19658.4426 | 0%
P9865 | Técnico em enfermagem | mês | 2687.8258 | 120% | 5914.1279 | 0%
P9866 | Motorista de caminhão | h | 8.4693 | 182% | 23.8797 | 0%
P9867 | Técnico especializado - mensalista | mês | 3480.7177 | 110% | 7310.7915 | 0%
P9869 | Encarregado de obras de artes especiais | mês | 3847.1574 | 106.8% | 7954.1325 | 0%
P9870 | Motorista de veículo leve | h | 8.9452 | 178.2% | 24.8837 | 0%
P9871 | Motorista de veículo especial | h | 10.294 | 169.3% | 27.724 | 0%
P9875 | Encarregado de turma | mês | 2663.6 | 119.9% | 5857.4614 | 0%
P9876 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 3037.4373 | 114.5% | 6514.5132 | 0%
P9878 | Secretária | mês | 2528.1853 | 117.4% | 5495.8147 | 0%
P9880 | Piloto fluvial | mês | 3055.99 | 108.9% | 6384.6048 | 0%
P9882 | Técnico especializado | h | 15.8214 | 150.3% | 39.594 | 0%
P9883 | Chefe do setor administrativo | mês | 4600.9604 | 99.17% | 9163.7052 | 0%
P9884 | Encarregado de terraplenagem | mês | 3847.1574 | 106.8% | 7954.1325 | 0%
P9885 | Frentista de túnel | h | 6.7159 | 211.9% | 20.9453 | 0%
P9889 | Técnico da qualidade | mês | 3537.888 | 109.9% | 7425.4325 | 0%
P9891 | Engenheiro mecânico | mês | 12451.8232 | 84.69% | 22997.8824 | 0%
P9892 | Auxiliar de blaster | h | 7.8234 | 227.7% | 27.9845 | 30%
P9893 | Encarregado de pavimentação | mês | 3847.1574 | 106.8% | 7954.1325 | 0%
P9896 | Porteiro | mês | 1707.69 | 143.6% | 4159.4666 | 0%
P9897 | Técnico de meio ambiente | mês | 3215.3933 | 111.6% | 6804.6564 | 0%
P9900 | Comprador | mês | 3904.7225 | 106% | 8044.7748 | 0%
P9901 | Encarregado de superestrutura ferroviária | mês | 3847.1574 | 106.8% | 7954.1325 | 0%
P9903 | Auxiliar técnico | mês | 1825.2305 | 138.3% | 4349.9258 | 0%
P9907 | Comandante de longo curso | mês | 11912.3912 | 84.19% | 21941.7549 | 0%
P9908 | Imediato | mês | 7690.4 | 88.88% | 14525.4121 | 0%
P9909 | Oficial de náutica | mês | 2128.1654 | 124.5% | 4778.5974 | 0%
P9910 | Oficial de máquinas | mês | 2732.6328 | 113.5% | 5834.3322 | 0%
P9911 | Condutor de máquinas | mês | 2002.36 | 127.2% | 4549.8545 | 0%
P9912 | Capitão fluvial com periculosidade | h | 24.0912 | 165.7% | 71.2262 | 30%
P9913 | Draguista | mês | 3595.3388 | 103.9% | 7332.0247 | 0%
P9915 | Maquinista | h | 11.222 | 166.6% | 29.9169 | 0%
P9916 | Encarregado de conservação rodoviária | mês | 3847.1574 | 106.8% | 7954.1325 | 0%
P9920 | Mestre fluvial | mês | 5300.0614 | 94.84% | 10326.5389 | 0%
P9927 | Frentista de túnel com periculosidade | h | 6.7159 | 245.2% | 25.1952 | 30%
P9928 | Servente com periculosidade | h | 5.7071 | 255.8% | 22.0188 | 30%
P9929 | Bombeiro hidráulico com periculosidade | h | 11.58 | 207.7% | 39.1073 | 30%
P9930 | Eletricista com periculosidade | h | 10.0332 | 214.8% | 34.597 | 30%
P9932 | Operador de equipamento pesado com periculosidade | h | 10.3151 | 204.7% | 34.5196 | 30%
P9934 | Motorista de veículo especial com periculosidade | h | 10.294 | 202.5% | 34.2302 | 30%
P9938 | Operador de equipamento leve com periculosidade | h | 7.3613 | 229% | 26.4281 | 30%
P9939 | Operador de equipamento leve com insalubridade | h | 7.3613 | 250.6% | 28.0138 | 29.94%
P9940 | Piloto fluvial com periculosidade | h | 13.8909 | 182.6% | 43.4271 | 30%
P9941 | Mestre fluvial com periculosidade | h | 24.0912 | 165.7% | 71.2262 | 30%
P9942 | Marinheiro de convés com periculosidade | h | 8.3846 | 209.1% | 28.4318 | 30%
P9943 | Técnico de batimetria com periculosidade | h | 10.2831 | 196.8% | 33.6075 | 30%
P9944 | Operador de equipamento especial com periculosidade | h | 14.8191 | 184.8% | 46.6562 | 30%
P9945 | Draguista com periculosidade | h | 16.3424 | 176.6% | 50.1081 | 30%
P9946 | Engenheiro auxiliar | mês | 10302 | 87.32% | 19297.7373 | 0%
P9947 | Técnico florestal | mês | 3215.3933 | 111.6% | 6804.6564 | 0%
P9948 | Motorista de veículo leve - mensalista | mês | 1967.9507 | 133.2% | 4589.6998 | 0%
P9949 | Topógrafo | mês | 2777.3314 | 118.7% | 6074.3376 | 0%
P9950 | Auxiliar de topografia | mês | 2547.6 | 122.4% | 5665.9668 | 0%
P9951 | Médico de câmara hiperbárica | mês | 9676.4084 | 105.6% | 20376.4356 | 5.01%
P9952 | Pedreiro - mensalista | mês | 1788.7205 | 143.6% | 4356.4556 | 0%
P9953 | Eletricista - mensalista | mês | 2207.398 | 136.6% | 5223.4608 | 0%
P9954 | Servente - mensalista | mês | 1255.5628 | 171.3% | 3406.4259 | 0%
P9955 | Engenheiro chefe | mês | 17276.6235 | 83.11% | 31635.8472 | 0%
P9956 | Motorista de caminhão com periculosidade | h | 8.4693 | 215.2% | 29.2327 | 30%
P9972 | Técnico de batimetria | mês | 2262.2727 | 121.2% | 5003.6336 | 0%
P9925 | Mergulhador raso autônomo | h | 8.057 | 369.1% | 39.9937 | 27.31%
P9921 | Mergulhador raso autônomo de emergência | h | 8.057 | 242.1% | 29.7648 | 27.31%
P9924 | Mergulhador raso dependente | h | 8.4 | 402.9% | 44.76 | 30%
P9922 | Mergulhador raso dependente de emergência | h | 8.4 | 246.2% | 31.5986 | 30%
P9926 | Mergulhador raso auxiliar de superfície | h | 8.057 | 214.1% | 27.5074 | 27.31%
P9931 | Operador de equipamento de mergulho | h | 12.1451 | 184.9% | 36.7981 | 18.11%
P9933 | Supervisor de mergulho raso | mês | 2671.9299 | 136% | 6789.6461 | 18.14%

## MAT-SICRO
CGCIT | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  | DNIT
Espírito Santo - Julho/2022
Código | Descrição | Unidade | Preço Unitário (R$)
M0003 | Aço CA 25 | kg | 10.5327
M0004 | Aço CA 50 | kg | 9.0609
M0005 | Brita 0 | m³ | 121.4125
M0006 | Fibra de poliamida para concreto | kg | 18.3465
M0007 | Fibra de aço para concreto | kg | 13.9475
M0008 | Detergente líquido neutro | l | 4.1583
M0009 | Aço CP 175 RB | kg | 11.5009
M0010 | Aditivo superplastificante para concreto e argamassa | kg | 13.8131
M0011 | Aditivo modificador de viscosidade para concreto e argamassa | kg | 9.494
M0012 | Silicato de alumínio | kg | 1.5944
M0013 | Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 12,5 mm | kg | 9.0609
M0014 | Aço CA 60 | kg | 11.0874
M0015 | Espoleta elétrica Nº 8 - D = 6,0 mm | un | 20.4524
M0016 | Grampo sargento em ferro fundido tipo C com abertura útil de 105 mm (4") | un | 53.5458
M0017 | Saco de aniagem ou de ráfia de 50 kg - C = 95 cm e L = 65 cm | un | 2.5339
M0018 | Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 13 mm (1/2") | un | 18.1543
M0019 | Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 13 mm | un | 173.6594
M0020 | Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 6,3 mm | kg | 9.99
M0021 | Herbicida glifosato para áreas contínuas | l | 25.3948
M0025 | Adesivo plástico para tubos de PVC | kg | 51.556
M0026 | Aditivo aglutinante para argamassa | l | 7.5905
M0028 | Areia média | m³ | 129.9754
M0029 | Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica) | kg | 1.5519
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | kg | 6.8877
M0032 | Adesivo de contato para laminado elastoplástico | kg | 33.9227
M0035 | Diluente tipo aguarrás para tintas e vernizes | l | 13.66
M0039 | Gasolina comum | l | 6.73
M0041 | Container com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | un | 61139.9818
M0042 | Container com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | un | 41188.551
M0043 | Óleo diesel | l | 6.5768
M0044 | Abrasivo de vidro com granulometria de 210 a 420 micra | kg | 7.8822
M0045 | Barreira plástica monobloco para canalização de trânsito - C = 100 cm, L = 50 cm e H = 55 cm | un | 743.4498
M0046 | Barreira plástica para canalização de trânsito - C = 60 cm, L = 45 cm e H = 60 cm | un | 331.9687
M0047 | Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | un | 81.7073
M0048 | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível - H = 114 cm e base octogonal de D = 40 cm | un | 141.0463
M0049 | Delimitador de tráfego flexível com chumbador e duas faixas refletivas - H = 77 cm e D = 21 cm | un | 194.536
M0050 | Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura | kg | 95.914
M0051 | Cilindro canalizador de tráfego em polietileno - H = 117 cm e base quadrada de 60 x 60 cm | un | 216.2122
M0052 | Fita adesiva de PVC - L = 50 mm e C = 50 m | m | 0.103
M0053 | Tela plástica em polipropileno na cor laranja para tapume - L = 1,2 m | m | 1.8204
M0054 | Fita zebrada de cor laranja e branca - L = 7 a 8 cm | m | 0.0693
M0055 | Barreira plástica articulável modular - C = 240 cm e H = 100 cm | un | 1542.3693
M0056 | Ferramenta de corte para removedora de faixa de sinalização (Smith Cutter) | un | 5210.2766
M0057 | Container com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) | un | 91932.0818
M0058 | Container com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) | un | 95743.4818
M0059 | Container com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | un | 59626.8268
M0060 | Container com janela - L = 2,44 m e C = 4,58 m (3/4 TEU) | un | 43326.1445
M0065 | Container com janela e banheiro - L = 2,44 m e 4,58 m (3/4 TEU) | un | 43879.0243
M0066 | Container com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,90 m (2 TEU) | un | 74121.2606
M0067 | Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm | m | 170.2025
M0068 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,0 cm | m | 22.7182
M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm | m | 0.9084
M0071 | Container com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU) | un | 24920.4281
M0072 | Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) | kg | 19.084
M0073 | Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m | un | 8.2283
M0074 | Muda de arbusto com altura até 0,50 m | un | 16.1285
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | kg | 9.4796
M0076 | Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm | un | 15.2368
M0080 | Areia fina | m³ | 168.7724
M0081 | Areia grossa | m³ | 125.8351
M0082 | Areia média lavada | m³ | 173.2513
M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | kg | 1.2386
M0084 | Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento | kg | 1.2006
M0085 | Ancoragem ativa para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 340.6375
M0086 | Ancoragem ativa para 6 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 507.1984
M0087 | Ancoragem ativa para 7 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 587.7749
M0088 | Ancoragem ativa para 8 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 688.8351
M0089 | Ancoragem ativa para 9 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 779.6167
M0091 | Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 851.2526
M0092 | Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 1083.4301
M0093 | Ancoragem ativa para 15 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 1498.5443
M0094 | Ancoragem ativa para 19 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 1911.3944
M0098 | Bambu com diâmetro médio de 10 cm | m | 18.658
M0099 | Equipamentos para a fábrica de dormentes de concreto protendido | ISF | 513.145
M0100 | Ancoragem ativa para 22 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 2465.0095
M0101 | Ancoragem ativa para 27 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 2963.1635
M0102 | Ancoragem ativa para 31 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 4075.4001
M0103 | Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados | kg | 6.2147
M0104 | Asfalto diluído de petróleo - CM-30 | t | -
M0105 | Ancoragem ativa para 4 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 415.472
M0106 | Ancoragem ativa para 6 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 638.5897
M0107 | Geocomposto para drenagem | m² | 26.6746
M0108 | Ancoragem ativa para 7 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 755.7
M0109 | Geodreno vertical - L = 10 cm e E = 5 mm | m | 4.4232
M0110 | Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 1160.0619
M0111 | Ancoragem ativa para 9 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 1029.2817
M0112 | Disco diamantado segmentado para corte de pavimento - D = 1.000 mm | un | 5336.4262
M0113 | Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 1427.0459
M0114 | Disco diamantado segmentado para corte de pavimento - D = 1.500 mm | un | 23741.4056
M0115 | Biomanta vegetal de fibras de coco entrelaçadas com fios de polipropileno biodegradáveis - densidade 0,4 kg/m² | m² | 6.3018
M0116 | Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,30 m | un | 15066.7219
M0117 | Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,40 m | un | 15316.5647
M0118 | Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,45 m | un | 20572.4469
M0119 | Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,50 m | un | 21251.4337
M0120 | Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 250 mm | m | 365.1898
M0121 | Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 400 mm | m | 2355.0586
M0122 | Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 450 mm | m | 2956.2574
M0123 | Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 500 mm | m | 3309.4105
M0124 | Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,30 m | un | 3240.1134
M0125 | Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,40 m | un | 4411.2729
M0126 | Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,45 m | un | 5092.5492
M0127 | Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,50 m | un | 5488.1077
M0128 | Biomanta vegetal de fibras de palha entrelaçadas com fios de polipropileno biodegradáveis - densidade 0,6 kg/m² | m² | 4.9
M0129 | Retentor de sedimento em fibras vegetais - D = 20 cm | m | 41.6656
M0130 | Ancoragem ativa para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 1862.9131
M0131 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm | m | 205.2069
M0132 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 450 mm | m | 222.2328
M0133 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 500 mm | m | 336.9773
M0134 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm | m | 492.0768
M0135 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm | m | 651.52
M0136 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm | m | 718.7017
M0137 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 900 mm | m | 855.975
M0138 | Ancoragem ativa para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 2435.0047
M0139 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm | m | 1149.0159
M0140 | Bentonita | kg | 2.404
M0141 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.050 mm | m | 1189.2384
M0142 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.200 mm | m | 1699.8733
M0143 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.500 mm | m | 2250.2612
M0144 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.800 mm | m | 6910.0251
M0145 | Ancoragem ativa para 22 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 3125.8857
M0146 | Ancoragem ativa para 27 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 4112.6521
M0147 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 2.000 mm | m | 8328.9628
M0148 | Ancoragem ativa para lajes para 1 cordoalha - D = 12,7 mm | un | 221.2274
M0149 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 2.500 mm | m | 13802.8807
M0150 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 3.000 mm | m | 19211.1064
M0151 | Ancoragem ativa para lajes para 2 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 505.2737
M0152 | Ancoragem ativa para lajes para 3 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 1010.0823
M0153 | Ancoragem ativa para lajes para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 1105.1778
M0156 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm | un | 4.0947
M0158 | Tela metálica galvanizada dobrada em L - C = 2,0 m, L = 0,4 m e H = 0,4 m | un | 377.1741
M0160 | Extintor de incêndio tipo espuma mecânica - V = 10 l | un | 470.7115
M0161 | Barra de fibra de vidro (vergalhão) - D = 25,0 mm | m | 55.7637
M0162 | Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm (1/8") | m | 6.1899
M0163 | Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") | un | 2.8404
M0164 | Tubo em aço galvanizado - E = 1,50 mm e seção de 20 x 20 mm | m | 15.8125
M0166 | Tubo em aço galvanizado - E = 2,25 mm e D = 20 mm (3/4") | m | 39.0775
M0167 | Tela de poliamida industrial - E = 0,40 mm e malha de 1,6 mm | m² | 11.9253
M0168 | Abraçadeira de poliamida - E = 3,6 mm e C = 200 mm | un | 0.1912
M0169 | Roda em aço e pneu com câmara de ar 83/203 mm (3,25"/8") para carrinho de mão | un | 62
M0173 | Ancoragem ativa para lajes para 1 cordoalha - D = 15,2 mm | un | 284.5461
M0178 | Ancoragem ativa para lajes para 2 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 663.4127
M0181 | Ancoragem ativa para lajes para 3 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 1263.1019
M0184 | Ancoragem ativa para lajes para 4 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 1357.9322
M0191 | Brita 1 | m³ | 105.791
M0192 | Brita 2 | m³ | 98.1267
M0193 | Brita 3 | m³ | 97.9152
M0194 | Escória de aciaria | m³ | 13.5825
M0198 | Parafuso de cabeça chata em aço - D = 4,5 mm e bucha plástica - D = 8 mm (S8) | un | 0.4029
M0199 | Coroa de botões cruzados linha R32 - D = 43 mm (1 11/16’’) | un | 356.2977
M0201 | Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 89 mm (3 1/2") | un | 1310.7625
M0202 | Coroa de botões esféricos linha T45 - D = 76 mm (3") | un | 672.7985
M0204 | Instalações físicas para a central de pré-moldagem de dormentes de concreto protendido | CMCC | 1629.64
M0217 | Enxofre | kg | 4.8242
M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | kg | 4.9104
M0222 | Filer calcário | kg | 0.1394
M0223 | Sementes para hidrossemeadura | kg | 30.1618
M0224 | Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm | un | 58.8363
M0225 | Adubo orgânico composto | kg | 0.2496
M0229 | Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,17 m | m² | 201.4447
M0230 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m | un | 519.821
M0231 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 1,00 m | un | 1011.299
M0232 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m | un | 650.9302
M0233 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 1,00 m | un | 910.6673
M0234 | Gabião tipo saco em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - D = 0,65 m | m³ | 557.9585
M0235 | Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,23 m | m² | 216.2748
M0236 | Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,30 m | m² | 236.9576
M0237 | Energia elétrica | kWh | 0.7287
M0253 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em PVC - tensão de 450/750 V e seção de 16 mm² | m | 13.6397
M0254 | Mistura gasosa de argônio e dióxido de carbono para solda MIG/MAG | m³ | 34.3388
M0256 | Tinta à base de etil silicato de zinco bicomponente para fundo preparador de pintura | l | 68.3177
M0257 | Diluente para tinta à base de etil silicato de zinco | l | 23.6292
M0260 | Cabo de cobre PP flexível isolado em PVC - tensão de 300/500 V e seção de 3 x 1,5 mm² | m | 4.2138
M0264 | Bomba de combustível industrial eletrônica simples | un | 29486.791
M0265 | Tanque de combustível aéreo horizontal com escada para visita - capacidade de 5.000 l | un | 21547.3762
M0266 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em PVC - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 240 mm² | m | 123.9142
M0267 | Módulo de torre de elevador de cremalheira | un | 3650
M0268 | Módulo de ancoragem de torre de elevador de cremalheira | un | 2745
M0269 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em PVC - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 50 mm² | m | 34.0639
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | m | 17.1917
M0285 | Pontalete para escoramento - D = 15 cm | m | 10.6972
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | m | 13.3641
M0289 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm | m | 4.4098
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | m | 4.0806
M0301 | Pontalete para escoramento - D = 10 cm | m | 6.5041
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | m | 3.5966
M0311 | Filtro de aspiração de ar externo com capacidade 3,58 l/s para compressor de ar respirável | un | 182.828
M0312 | Filtro de purificação de ar comprimido com capacidade de 35 MPa para compressor de ar respirável | un | 170.6679
M0344 | Cal hidratada - a granel | kg | 0.4705
M0345 | Cal hidratada - saco | kg | 0.5354
M0346 | Disco de aço para bomba de projeção via seca | un | 256.9966
M0347 | Disco de aço para bomba de projeção via úmida | un | 810.1198
M0348 | Disco de borracha para bomba de projeção via seca | un | 214.1666
M0349 | Disco de borracha para bomba de projeção via úmida | un | 539.8935
M0350 | Bico para bomba de projeção | un | 290
M0351 | Mangote para bomba de projeção | m | 227.7834
M0365 | Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,4 mm e E = 4,76 mm | kg | 11.1745
M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | kg | 9.9135
M0395 | Chapa de alumínio - E = 1,5 mm | m² | 182.612
M0408 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 12,5 mm | un | 11.9771
M0409 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 6,3 mm | un | 1.9508
M0410 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 20,0 mm | un | 29.8668
M0411 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 10,0 mm | un | 5.1735
M0412 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 16,0 mm | un | 18.5727
M0413 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 25,0 mm | un | 51.343
M0421 | Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto | kg | 9.6218
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | 0.5136
M0427 | Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 12,7 mm | kg | 13.0197
M0428 | Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,2 mm | kg | 13.4956
M0429 | Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x 40 mm | m | 15.4
M0434 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 950 MPa, tensão de ruptura = 1.050 MPa e D = 32 mm | m | 226.7714
M0442 | Compensado plastificado - E = 10 mm | m² | 33.2982
M0443 | Compensado plastificado - E = 12 mm | m² | 41.2915
M0444 | Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 12,5 mm | un | 21.648
M0445 | Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 16,0 mm | un | 31.9638
M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | m² | 23.4767
M0447 | Compensado resinado - E = 12 mm | m² | 28.9256
M0448 | Compensado resinado - E = 14 mm | m² | 32.0361
M0450 | Compensado de virola - E = 6 mm | m² | 26.75
M0451 | Concreto usinado - fck = 20 MPa (comercial) | m³ | -
M0452 | Concreto usinado - fck = 25 MPa (comercial) | m³ | -
M0453 | Concreto usinado - fck = 30 MPa (comercial) | m³ | -
M0454 | Concreto usinado - fck = 35 MPa (comercial) | m³ | -
M0459 | Compensado plastificado - E = 14 mm | m² | 48.3477
M0467 | Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 20,0 mm | un | 47.1268
M0468 | Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 25,0 mm | un | 82.269
M0469 | Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 32,0 mm | un | 174.5997
M0470 | Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 12,5 mm | un | 20.7701
M0471 | Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 16,0 mm | un | 30.9185
M0472 | Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 20,0 mm | un | 42.1844
M0481 | Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 25,0 mm | un | 63.5015
M0502 | Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 32,0 mm | un | 97.6222
M0505 | Broca de widia - D = 6,5 mm e C = 100 mm | un | 5.189
M0506 | Broca de widia - D = 8 mm e C = 120 mm | un | 8.1344
M0511 | Abrasivo tipo granalha de aço | kg | 13.0351
M0512 | Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16") | un | 505.1545
M0521 | Laminado elastoplástico - E = 1,5 mm | m² | 260.7969
M0532 | Escora tubular galvanizada regulável telescópica para tunnel liner - L = 2,42 a 4,00 m e capacidade de 1.750 a 625 kg | kg | 17.8733
M0533 | Escora tubular galvanizada regulável - L = 3,00 a 4,50 m e capacidade de 2.100 a 750 kg | un | 158.1617
M0534 | Escora tubular galvanizada regulável - L = 2,00 a 3,10 m e capacidade de 3.200 a 1.500 kg | un | 118.977
M0536 | Quadro tubular contraventado com acessórios - C = 1,00 m, L = 1,00 m e H = 1,25 m | un | 430.0004
M0537 | Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm | un | 68.49
M0538 | Escada metálica tipo marinheiro para andaime | m | 106.9115
M0539 | Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 100 cm | un | 165.5705
M0540 | Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 150 cm | un | 222.5223
M0541 | Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 200 cm | un | 253.0874
M0542 | Diagonal tubular para andaime - C = 141 cm | un | 55.6861
M0543 | Diagonal tubular para andaime - C = 212 cm | un | 60.059
M0544 | Diagonal tubular para andaime - C = 283 cm | un | 60.2508
M0545 | Plataforma metálica de piso para andaime - C = 100 e L = 33 cm | un | 198.0124
M0546 | Plataforma metálica de piso para andaime - C = 150 e L = 37 cm | un | 209.8692
M0547 | Plataforma metálica de piso para andaime - C = 200 e L = 39 cm | un | 247.969
M0548 | Quadro tubular tipo guarda-corpo para andaime - H = 120 cm e L = 100 cm | un | 152.98
M0549 | Quadro tubular tipo guarda-corpo com acessórios para andaime - H = 120 cm e L = 150 cm | un | 268.7028
M0550 | Quadro tubular tipo guarda-corpo com acessórios para andaime - H = 120 cm e L = 200 cm | un | 321.3606
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | l | 12.0035
M0562 | Abraçadeira giratória em aço galvanizado para escada multidirecional - D = 48 mm | un | 62.9416
M0563 | Tubo em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100 cm | un | 106.5527
M0564 | Peça base em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 33 cm | un | 159.2993
M0565 | Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100 cm | un | 287.452
M0566 | Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 200 cm | un | 470.7013
M0567 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 75 cm | un | 220.9454
M0568 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm | un | 316.4459
M0569 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm | un | 395.577
M0570 | Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm para módulos de H = 200 cm | un | 375.9272
M0571 | Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm para módulos de H = 200 cm | un | 419.2417
M0572 | Piso em aço galvanizado para escada multidirecional - L = 32 cm e C = 150 cm | un | 778.5113
M0573 | Escada de alumínio para escada multidirecional - H = 200 cm e C = 250 cm | un | 5165.3613
M0574 | Corrimão externo em alumínio para escada multidirecional - C = 250 cm | un | 854.7397
M0575 | Corrimão interno em alumínio para escada multidirecional - C = 250 cm | un | 1291.3369
M0576 | Conexão tubular em aço galvanizado com semiabraçadeira para travessas - C = 30 cm e D = 48,3 mm | un | 277.9244
M0601 | Ponteiro para martelete - D = 32 mm e C = 1,00 m | un | 594.2353
M0602 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg | un | 6499.7589
M0603 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg | un | 5393.5111
M0614 | Concreto usinado - fctM,k = 4,5 MPa (comercial) | m³ | -
M0615 | Aditivo incorporador de ar para concreto e argamassa | kg | 6.0043
M0639 | Bico para corte a plasma CNC - 130A | un | 152.6824
M0640 | Bocal para corte a plasma CNC - 130A | un | 109.09
M0641 | Capa do bico para corte a plasma CNC - 130A | un | 1252.1817
M0642 | Capa do bocal para corte a plasma CNC - 130A | un | 609.7614
M0643 | Distribuidor de gás para corte a plasma CNC - 130A | un | 184.42
M0644 | Eletrodo para corte a plasma CNC - 130A | un | 113.3251
M0645 | Tubo de água para corte a plasma CNC - 130A | un | 177.5658
M0646 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 100 t | m | 171.7357
M0647 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 25 t | m | 59.5195
M0648 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 35 t | m | 77.494
M0649 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 60 t | m | 107
M0650 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 75 t | m | 136.9421
M0666 | Martelo de fundo DTH - DN = 76 mm (3") | un | 8641.8318
M0667 | Martelo de fundo DTH - DN = 127 mm (5") | un | 12354.4377
M0668 | Martelo de fundo DTH - DN = 152 mm (6") | un | 17570.2783
M0669 | Martelo de fundo DTH - DN = 203 mm (8") | un | 30883.8009
M0673 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 55 t | m | 159.4221
M0677 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 80 t | m | 206.0034
M0682 | Aço em perfis ASTM A36 | kg | 12.6046
M0686 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 100 t | m | 235.9239
M0717 | Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura | l | 181.6315
M0718 | Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente | l | 52.3356
M0719 | Diluente epóxi | l | 35.8519
M0721 | Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura | l | 30.6477
M0722 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 125 t | m | 283.1024
M0729 | Fixador de cal para pintura | l | 4.3248
M0734 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 170 t | m | 440.4854
M0741 | Grama tipo batatais | m² | 2.5
M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) | kg | 13.1033
M0755 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 230 t | m | 469.6897
M0756 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 300 t | m | 726.2115
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | un | 194.1714
M0769 | Lona plástica - E = 200 micra | m² | 1.5612
M0771 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | un | 332.7579
M0773 | Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50 x 50 mm | m | 61.1479
M0783 | Massa asfáltica comercial - capa de rolamento | t | -
M0784 | Massa asfáltica comercial - binder | t | -
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | m³ | 355
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização | kg | 28.9719
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | kg | 23.6578
M0796 | Semipórtico metálico para vão de 8,3 m e vento de 35 m/s | un | 38915.0847
M0798 | Apoio de neoprene fretado | dm³ | 82.7687
M0804 | Cabo de aço - D = 12,70 mm (1/2") | m | 26.6075
M0805 | Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 8,3 m e vento de 35 m/s | un | 65455.8999
M0808 | Brita 4 | m³ | 96.3307
M0809 | Cabo de aço - D = 6,35 mm (1/4") | m | 10.3868
M0810 | Cabo de aço - D = 52,00 mm (2") | m | 943.1798
M0812 | Sapatilha em aço inox - D = 6,35 mm (1/4") | un | 2.4115
M0818 | Semipórtico metálico para vão de 8,3 m e vento de 40 m/s | un | 43004.3121
M0824 | Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 8,3 m e vento de 40 m/s | un | 72678.7627
M0831 | Pórtico metálico para vão de 15,9 m e vento de 40 m/s | un | 94039.2406
M0848 | Semipórtico metálico para vão de 8,3 m e vento de 45 m/s | un | 47462.8513
M0849 | Corda de sisal - D = 12,0 mm | m | 2.3371
M0851 | Grampo leve em aço-carbono para cabo de aço - D = 6,3 mm (1/4") | un | 1.2812
M0852 | Poste de concreto - carga nominal de 800 daN, H = 15 m e D = 520 mm | un | 6113.4991
M0858 | Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 8,3 m e vento de 45 m/s | un | 79901.6255
M0865 | Pórtico metálico para vão de 15,9 m e vento de 45 m/s | un | 103353.1377
M0868 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica - potência de 20 W | un | 11.98
M0875 | Manta asfáltica não-tecido em poliéster - E = 3 mm | m² | 31.7837
M0876 | Manta asfáltica não-tecido em poliéster - E = 4 mm | m² | 37.5651
M0879 | Lixa para ferro Nº 150 | un | 3.498
M0942 | Estaca prancha metálica | kg | 12.1454
M0945 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") | cj | 0.6771
M0946 | Aço em perfis ASTM A572 grau 50 | kg | 15.2755
M0947 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") | cj | 1.6039
M0948 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 12,7 mm | un | 0.9661
M0949 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 16,0 mm | un | 2.0009
M0950 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 20,0 mm | un | 2.162
M0951 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 38,10 mm | un | 3.1154
M0952 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 44,45 mm | un | 3.4725
M0953 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 50,80 mm | un | 3.6778
M0954 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 57,15 mm | un | 3.6487
M0955 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 44,45 mm | un | 5.0547
M0956 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 50,80 mm | un | 5.5953
M0957 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 63,50 mm | un | 5.762
M0958 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 50,80 mm | un | 6.5791
M0959 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 57,15 mm | un | 7.6143
M0960 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 63,50 mm | un | 10.8416
M0961 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 76,20 mm | un | 9.9445
M0962 | Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2") | m | 25.4479
M0963 | Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm | m | 76.5388
M0964 | Aço em perfis ASTM A572 grau 50 perfurado | kg | 15.989
M0965 | Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19 mm e C = 80 mm | un | 7.5938
M0966 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 12,7 mm | un | 1.2462
M0967 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16 mm | un | 3.4695
M0968 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 20 mm | un | 4.5818
M0969 | Steel deck em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 | m² | 214.7471
M0970 | Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada | kg | 14.9775
M0971 | Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda-corpo metálico | un | 23.5318
M0972 | Fluido de resfriamento para usinagem de metais | l | 17.1632
M0998 | Madeira estrutural de eucalipto | m³ | 1470.3946
M0999 | Tela em aço CA 60 soldada nervurada | kg | 13.3601
M1000 | Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 1,64 mm (BWG 16) e malha de 50 mm | m² | 28.1804
M1001 | Tela em aço galvanizado para passarelas rodoviárias - E = 2,75 mm e malha de 50 mm | m² | 76.8745
M1010 | Manta de PVC reforçada com tela de poliéster - E = 1,2 mm | m² | 100.6427
M1011 | Manta de PVC reforçada com tela de poliéster - E = 1,5 mm | m² | 116.5467
M1022 | Massa para vidro | kg | 3.8361
M1066 | Cera de proteção para ancoragem de estais | kg | 31.0349
M1078 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") e C = 127,0 mm (5") | un | 4.8356
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm | un | 0.4669
M1097 | Pedra de mão ou rachão | m³ | 90.5125
M1103 | Pedrisco | m³ | 113.4125
M1118 | Cruzeta de madeira para poste - H = 240 cm | un | 141.197
M1129 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada | m | -
M1130 | Selante elástico à base de poliuretano | kg | 85.0728
M1131 | Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,0 mm | m | 0.1563
M1132 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm | m | 305.4443
M1134 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm | m | 403.2736
M1135 | Pó de pedra | m³ | 84.3325
M1136 | Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 10,0 mm | m | 0.1995
M1142 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm | m | 707.0273
M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar | kg | 127.7461
M1151 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm | m | 968.4352
M1152 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm | m | 1211.3119
M1176 | Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) | kg | 21.5339
M1205 | Prego de ferro | kg | 18.3425
M1210 | Pórtico metálico para vão de 15,9 m e vento de 35 m/s | un | 84725.3436
M1218 | Projetor externo em alumínio fundido para lâmpada de até 2.000 W | un | 456.9077
M1242 | Coroa diamantada - D = 15,87 mm (5/8") | un | 540.5046
M1243 | Coroa diamantada - D = 19,50 mm (3/4") | un | 551.8927
M1244 | Coroa diamantada - D = 25,40 mm (1") | un | 691.0004
M1245 | Barra em aço SAE 1010/1020 roscada - D = 9,5 mm (3/8") | m | 16.478
M1300 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 700 mm | un | 218716.6249
M1301 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 800 mm | un | 235028.3307
M1302 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 900 mm | un | 251386.6414
M1303 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.000 mm | un | 280281.663
M1304 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.100 mm | un | 310155.3871
M1305 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.200 mm | un | 314815.8744
M1306 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.300 mm | un | 405182.7244
M1307 | Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.400 mm | un | 411707.4066
M1308 | Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.500 mm | un | 461341.597
M1309 | Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.600 mm | un | 505429.8074
M1310 | Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.700 mm | un | 518712.1966
M1311 | Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.800 mm | un | 561402.2609
M1312 | Roller bit - Tooth cutter - cantilever - D = 600 mm | un | 186534.2235
M1313 | Roller bit - TCI button cutter - cantilever - D = 600 mm | un | 191431.6889
M1314 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 700 mm | un | 205995.1556
M1315 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 800 mm | un | 220558.6228
M1316 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 900 mm | un | 235122.0895
M1317 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.000 mm | un | 260539.4611
M1318 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.100 mm | un | 286918.5709
M1319 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.200 mm | un | 291498.2774
M1320 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.300 mm | un | 312702.319
M1321 | Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.400 mm | un | 319113.9083
M1322 | Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.500 mm | un | 340180.5585
M1323 | Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.600 mm | un | 389824.5778
M1324 | Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.700 mm | un | 402876.7415
M1325 | Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.800 mm | un | 434156.1377
M1328 | Ripa de madeira - E = 4,0 cm e L = 1,5 cm | m | 2.4406
M1337 | Série de brocas integrais S11 | un | 677.0811
M1341 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado - D = 15,875 mm (5/8") e C = 101,600 mm (4") | un | 5.2217
M1350 | Muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m | un | 89.4021
M1351 | Muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m | un | 68.5126
M1356 | Muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m | un | 37.2081
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | m | 2.3138
M1359 | Muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m | un | 149.0416
M1360 | Muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m | un | 97.7631
M1361 | Muda de árvore frutífera com altura até 1,00 m | un | 50.5309
M1362 | Tapete de floríferas com altura até 0,50 m | m² | 54.396
M1364 | Herbicida glifosato para aplicação localizada | l | 30.7451
M1366 | Desengraxante líquido biodegradável | l | 27.564
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | kg | 13.8836
M1368 | Pingadeira de elastômero com aba inclinada - L = 40 mm e H = 40 mm | m | 165.5582
M1369 | Selador acrílico para pintura | l | 8.2117
M1370 | Aditivo látex de polímero SBR para concreto e argamassa | l | 6.8053
M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 | kg | 18.3265
M1377 | Treliça nervurada eletrossoldada em aço CA 60 | kg | 14.2651
M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 | kg | 14.9659
M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais | kg | 5.1472
M1382 | Areia grossa lavada | m³ | 155.7287
M1383 | Areia fina lavada | m³ | 182.7995
M1384 | Tubo em aço-carbono com funil cônico tremonha para lançamento de concreto | kg | 11.5694
M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm | un | 428.1535
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | kg | 48.7128
M1388 | Cordoalha tipo CP 177 RB para estais - D = 15,7 mm | kg | 24.0877
M1390 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade | kg | 232.3964
M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m | un | 311.1702
M1397 | Eletrodo revestido E60XX | kg | 29.382
M1398 | Vareta em aço-carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45 | kg | 34.3747
M1399 | Broca de widia - D = 14 mm e C = 150 mm | un | 29.46
M1400 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade | kg | 55.1564
M1401 | Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi | un | 6.6866
M1402 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi | un | 5.1
M1404 | Aplicador manual de adesivo estrutural | un | 2707.8216
M1405 | Disco diamantado para desbaste - D = 180 mm | un | 383.2486
M1406 | Broca de aço rápido - D = 12,5 mm e C = 151 mm | un | 42.2848
M1408 | Grelha metálica para canaletas - C = 1,00 m e L = 0,30 m | un | 334.4702
M1409 | Porta-grelha metálica - C = 1,00 m e L = 0,30 m | m | 90.0392
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | m² | 40.8587
M1432 | Tampão de ferro fundido articulado para águas pluviais - DN 600 classe 400 | un | 583.6225
M1433 | Grelha metálica para canaletas - C = 0,50 m e L = 0,50 m | un | 232.8469
M1434 | Porta-grelha metálica - C = 0,50 m e L = 0,50 m | m | 139.1046
M1446 | Geogrelha bidirecional em polipropileno extrudado - resistência à tração de 30 kN/m, deformação inferior a 5% e malha de 36 x 34 mm | m² | 32.8775
M1447 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 50 kN/m | m² | 20.0747
M1448 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 90 kN/m | m² | 26.2547
M1449 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 100 kN/m | m² | 27.2332
M1450 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 150 kN/m | m² | 32.1607
M1451 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 200 kN/m | m² | 41.9647
M1452 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 300 kN/m | m² | 61.5521
M1453 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 400 kN/m | m² | 81.1291
M1454 | Geocélula em PEAD - H = 75 mm e célula de 289 cm² | m² | 40.1841
M1455 | Geocélula em PEAD - H = 100 mm e célula de 289 cm² | m² | 50.3202
M1456 | Geocélula em PEAD - H = 150 mm e célula de 289 cm² | m² | 60.3827
M1457 | Geocélula em PEAD - H = 200 mm e célula de 289 cm² | m² | 70.8513
M1458 | Geocélula em PEAD - H = 75 mm e célula de 460 cm² | m² | 33.2079
M1459 | Geocélula em PEAD - H = 100 mm e célula de 460 cm² | m² | 41.0078
M1460 | Geocélula em PEAD - H = 150 mm e célula de 460 cm² | m² | 49.2812
M1461 | Geocélula em PEAD - H = 200 mm e célula de 460 cm² | m² | 57.5142
M1462 | Geocélula em PEAD - H = 75 mm e célula de 1.206 cm² | m² | 29.8701
M1463 | Geocélula em PEAD - H = 100 mm e célula de 1.206 cm² | m² | 38.9469
M1464 | Geocélula em PEAD - H = 150 mm e célula de 1.206 cm² | m² | 46.2613
M1465 | Geocélula em PEAD - H = 200 mm e célula de 1.206 cm² | m² | 54.1577
M1472 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 75 mm (3") | m | 54.8009
M1481 | Coroa diamantada - D = 31,80 mm (1 1/4") | un | 867.6687
M1496 | Coroa diamantada - D = 38,10 mm (1 1/2") | un | 868.3595
M1498 | Coroa diamantada - D = 44,50 mm (1 3/4") | un | 899.4363
M1518 | Coroa diamantada - D = 50,80 mm (2") | un | 976.9322
M1519 | Coroa diamantada - D = 63,50 mm (2 1/2") | un | 1016.473
M1520 | Coroa diamantada - D = 76,20 mm (3") | un | 1461.5705
M1526 | Coroa diamantada - D = 101,60 mm (4") | un | 1792.6488
M1527 | Broca de widia - D = 10 mm e C = 150 mm | un | 11.1749
M1528 | Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm | un | 22.0533
M1546 | Telha trapezoidal em aço zincado - E = 0,43 mm | m² | 49.0421
M1553 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 31 kN/m | m² | 17.4281
M1556 | Terra vegetal produzida | m³ | -
M1575 | Tinta látex à base de resina acrílica | l | 13.8839
M1577 | Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por dispersão ou extrusão | kg | 39
M1585 | Massa termoplástica aplicada por extrusão | kg | 10.5756
M1591 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - D = 6,4 cm | m | 170.0656
M1600 | Trilho TR25 em aço-carbono usado | kg | 5.161
M1602 | Trilho TR37 em aço-carbono usado | kg | 5.161
M1603 | Trilho TR45 em aço-carbono usado | kg | 5.161
M1605 | Trilho TR57 em aço-carbono usado | kg | 5.161
M1606 | Trilho TR68 em aço-carbono usado | kg | 5.161
M1614 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") | m | 59.1261
M1616 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 20 mm (3/4") | m | 11.8059
M1617 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 80 mm (3") | m | 103.2448
M1618 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 100 mm (4") | m | 152.837
M1624 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - seção de 8 x 8 cm | m | 213.972
M1636 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - seção de 7 x 15 cm | m | 429.0323
M1638 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m | un | 16.6541
M1639 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m | un | 35.9725
M1640 | Nonel iniciador - C = 300,0 m | un | 222.889
M1642 | Coroa de botões esféricos - D = 130 mm (5 1/8") | un | 3334.1389
M1643 | Coroa de botões esféricos - D = 194 mm (7 5/8") | un | 7698.4768
M1644 | Coroa de botões esféricos - D = 251 mm (9 7/8") | un | 9248.7204
M1645 | Coroa de botões esféricos - D = 305 mm (12") | un | 13844.7899
M1646 | Coroa de botões esféricos - D = 355 mm (14") | un | 6798.87
M1648 | Dente de corte para trado ou caçamba de perfuração | un | 32.7773
M1649 | Coroa de botões esféricos linha ST68 - D = 102 mm (4") | un | 3170.6686
M1650 | Coroa de botões esféricos para tirante autoinjetável - D = 87 mm (3 7/16") | un | 569.9571
M1651 | Tricone para tirante autoinjetável - D = 120 mm | un | 213.2868
M1653 | Coroa piloto de botões esféricos para sistema autoperfurante - D = 76,2 mm (3") | un | 1223.3543
M1655 | Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 50 mm (2") | m | 7.4164
M1656 | Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 75 mm (3") | m | 12.7764
M1657 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 170 mm | m | 24.8054
M1658 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm | m | 38.8741
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm | m | 16.2412
M1665 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 40 mm (1 1/2") | m | 17.2795
M1673 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4") | m | 81.3931
M1675 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 150 mm (6") | m | 88.1568
M1702 | Duto flexível de ventilação em PVC - D = 1,20 m | m | 114.7116
M1719 | Broca integral série H19 - D = 24 mm e C = 0,4 m | un | 457.7402
M1720 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 10 kN/m | m² | 5.268
M1731 | Haste de perfuração simples para jet grouting - D = 88,9 mm (3 1/2") e C = 3,00 m | un | 2317.9503
M1732 | Luva em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") | un | 12.5645
M1733 | Manta drenante em malha de polietileno e geotêxtil de polipropileno em uma das faces | m² | 43.2109
M1735 | Punho linha ST68 para perfuração - D = 80 mm (3 5/32") | un | 6307.3556
M1736 | Adesivo à base de resina poliéster bicomponente para ancoragem | kg | 54.1108
M1737 | Tubo em aço-carbono para ar comprimido - D = 150 mm (6") | m | 119.2678
M1739 | Haste linha T45 para perfuratriz sobre esteiras - D = 45,0 mm (1 3/4") e C = 3,60 m | un | 4235.4027
M1740 | Punho linha T45 para perfuratriz sobre esteiras - D = 45 mm (1 3/4") | un | 2209.3221
M1741 | Luva em aço linha T45 para perfuratriz sobre esteiras - D = 45,0 mm (1 3/4") | un | 519.6643
M1742 | Coroa de botões esféricos linha T45 - D = 89 mm (3 1/2") | un | 1503.1891
M1747 | Tubo em aço-carbono para sistema autoperfurante - D = 76,2 mm | m | 140.0488
M1748 | Tubo em aço-carbono iniciador para sistema autoperfurante com anel da coroa piloto - D = 76,2 mm (3") e C = 3 m | un | 1124.8013
M1749 | Haste linha ST68 para perfuração - D = 87,0 mm (3 7/16") e C = 1,83 m | un | 9449.9486
M1750 | Hidromonitor com bico de injeção para jet grouting - D = 88,9 mm (3 1/2") | un | 9049.2063
M1751 | Válvula manchete - D = 73 mm | un | 4.9362
M1752 | Borracha para obturador mecânico | un | 384.0133
M1753 | Disco de corte diamantado segmentado para concreto - D = 110 mm | un | 39.165
M1754 | Conjunto de lâminas de corte para trituradora de galhos e troncos | un | 3822.7642
M1755 | Pó calcário dolomítico | kg | 0.1063
M1756 | Material formador de camada protetora para hidrossemeadura | kg | 2.2516
M1765 | Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2") | m | 129.4694
M1773 | Ancoragem regulável para estais de 19 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 19268.9639
M1774 | Ancoragem regulável para estais de 31 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 31472.9005
M1775 | Ancoragem regulável para estais de 37 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 37567.5751
M1776 | Ancoragem regulável para estais de 55 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 55866.8188
M1777 | Ancoragem regulável para estais de 61 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 64043.5964
M1778 | Ancoragem regulável para estais de 73 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 79588.2342
M1779 | Ancoragem regulável para estais de 91 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 112860.4305
M1780 | Ancoragem fixa para estais de 19 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 16593.5342
M1781 | Ancoragem fixa para estais de 31 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 27082.629
M1782 | Ancoragem fixa para estais de 37 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 32319.9888
M1783 | Ancoragem fixa para estais de 55 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 48058.59
M1784 | Ancoragem fixa para estais de 61 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 53811.1586
M1785 | Ancoragem fixa para estais de 73 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 70147.4486
M1786 | Ancoragem fixa para estais de 91 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 94587.9341
M1787 | Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m | un | 10.2637
M1789 | Ancoragem ativa para 31 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 5421.0079
M1790 | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | kg | 10.0153
M1795 | Gás oxigênio | m³ | 9.5096
M1796 | Gás acetileno | kg | 40.6892
M1797 | Fita de espuma EPDM para vedação com adesivo em uma face - E = 4 mm e L = 40 mm | m | 3.142
M1800 | Manta asfáltica não-tecido em poliéster - antirraíz - E = 3 mm | m² | 33.6219
M1811 | Longarina de madeira de primeira - L = 16 cm e E = 6 cm | m | 39.6409
M1812 | Estronca de madeira - D = 20 cm | m | 23.162
M1814 | Tela metálica galvanizada dobrada em L - C = 2,0 m, L = 0,5 m e H = 0,5 m | un | 565.3164
M1815 | Tela metálica de dupla torção em liga de zinco e alumínio - malha de 8 x 10 cm | m² | 88.4038
M1819 | Cartucho de cimento - D = 25 mm e C = 320 mm | un | 2.5905
M1820 | Cartucho de resina poliéster - D = 38 mm e C = 500 mm | un | 9.9673
M1844 | Ancoragem ativa para 8 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 872.5891
M1845 | Ancoragem passiva aderente para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 449.9498
M1868 | Tinta em pó à base de resina epóxi | kg | 83.1034
M1869 | Coroa de botões esféricos para martelo de fundo - D = 120 mm (4 3/4") | un | 1666.8549
M1870 | Cunha metálica para cordoalha - D = 12,7 mm | un | 10.1047
M1874 | Martelo de fundo DTH - DN = 102 mm (4") | un | 9910.332
M1875 | Haste de perfuração com rosca API 2 3/8" - D = 73 mm (2 7/8") | m | 1412.8498
M1876 | Válvula manchete - D = 32 mm | un | 2.4306
M1877 | Válvula manchete - D = 40 mm | un | 3.2506
M1879 | Tubo PEAD PE 80 PN 6 - D = 40 mm | m | 13.5711
M1880 | Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm | m | 4.1403
M1907 | Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 32 mm | m | 4.9633
M1909 | Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 40 mm | m | 9.4104
M1911 | Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 50 mm | m | 14.3685
M1912 | Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 63 mm | m | 18.4398
M1913 | Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 75 mm | m | 24.2132
M1919 | Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 110 mm | m | 71.6439
M1922 | Tubo de PVC espaguete - D = 14 mm | m | 1.0786
M1924 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 500 MPa, tensão de ruptura = 750 MPa e D = 25 mm | kg | 17.5418
M1926 | Espaçador plástico tipo disco separador para tirante com 6 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 0.9147
M1927 | Espaçador plástico tipo disco separador para tirante com 8 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 0.9147
M1928 | Espaçador plástico tipo disco separador para tirante com 10 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 0.9147
M1931 | Espaçador plástico tipo disco separador para tirante com 12 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 0.9147
M1935 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 32,0 mm | un | 9.4718
M1936 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 30,0 mm | un | 9.4698
M1937 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 40,0 mm | un | 9.4793
M1941 | Óleo tipo A1 | l | 6.6266
M1942 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 47,0 mm | un | 10.2993
M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | t | -
M1944 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 150/200 | t | -
M1945 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 85/100 | t | -
M1946 | Emulsão asfáltica - RR-1C | t | -
M1947 | Emulsão asfáltica - RM-1C | t | -
M1948 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 50,0 mm | un | 10.3021
M1949 | Emulsão asfáltica - RL-1C | t | -
M1950 | Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E | t | -
M1952 | Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 150/200-E | t | -
M1953 | Aditivo asfáltico de reciclagem para misturas a quente | t | 7658.8041
M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | kg | 0.3924
M1955 | Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E | t | -
M1956 | Emulsão asfáltica com polímero - RR-2C-E | t | -
M1958 | Emulsão asfáltica com polímero - RM-1C-E | t | -
M1959 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 53,0 mm | un | 12.2398
M1960 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 57,0 mm | un | 25.472
M1961 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 63,0 mm | un | 26.1385
M1962 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 69,0 mm | un | 26.1423
M1965 | Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 63,5 mm e E = 9,53 mm | kg | 11.6217
M1966 | Defensa metálica maleável simples | un | 2975.6926
M1967 | Defensa metálica maleável dupla | un | 3687.1807
M1968 | Defensa metálica semimaleável simples | un | 1949.8242
M1969 | Defensa metálica semimaleável dupla | un | 2690.2388
M1970 | Dente de corte para fresadora de 155 kW | un | 37.9085
M1971 | Módulo de transição de defensa metálica tipo dupla onda com lâmina adicional para barreira rígida | un | 6709.4696
M1974 | Dente de corte para fresadora de 410 kW | un | 39.6638
M1976 | Terminal aéreo de defensa metálica (tipo A) | un | 397.8571
M1977 | Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira rígida (tipo D) | un | 397.8571
M1979 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 38 mm e C = 115 mm | un | 61.9231
M1980 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 48 mm e C = 120 mm | un | 82.3314
M1981 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 60 mm e C = 160 mm | un | 115.1826
M1982 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 50 mm e C = 130 mm | un | 90.6536
M1983 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 63 mm e C = 180 mm | un | 117.4655
M1984 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 180 mm | un | 175.3641
M1985 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 200 mm | un | 187.8514
M1986 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 82 mm e C = 200 mm | un | 219.9512
M1987 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 89 mm e C = 210 mm | un | 245.0535
M1988 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 97 mm e C = 210 mm | un | 329.373
M1990 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 16,0 mm e seção de 160 x 160 mm | un | 102.7978
M1991 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 16,0 mm e seção de 200 x 200 mm | un | 150.844
M1994 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 22,0 mm e seção de 200 x 200 mm | un | 208.1222
M1996 | Amortecedor retrátil tipo TAU II paralelo PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h | un | 128535.9613
M1997 | Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 900 mm | un | 162224.6736
M1998 | Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.060 mm | un | 174185.7963
M1999 | Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.220 mm | un | 178636.5727
M2000 | Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.370 mm | un | 188935.4605
M2001 | Dispositivo de ancoragem de fixação elástica Pandrol | un | 14.013
M2002 | Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.520 mm | un | 207609.9385
M2003 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.680 mm | un | 194197.6875
M2004 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.830 mm | un | 205496.3446
M2005 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 32,0 mm e seção de 250 x 250 mm | un | 480.9317
M2006 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 38,0 mm e seção de 250 x 250 mm | un | 632.7125
M2007 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 51,0 mm e seção de 300 x 300 mm | un | 1214.3208
M2008 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 64,0 mm e seção de 350 x 350 mm | un | 2066.884
M2009 | Placa de ancoragem para tirante com 6 cordoalhas de D = 12,7 mm | un | 170.1951
M2010 | Placa de ancoragem para tirante com 8 cordoalhas de D = 12,7 mm | un | 223.8531
M2011 | Placa de ancoragem para tirante com 10 cordoalhas de D = 12,7 mm | un | 272.3039
M2012 | Placa de ancoragem para tirante com 12 cordoalhas de D = 12,7 mm | un | 346.7369
M2014 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m | un | 19.3138
M2016 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.980 mm | un | 212022.1788
M2017 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 38 mm e E = 55 mm | un | 36.2335
M2018 | Gastalho - L = 10 cm e E = 2 cm | m | 4.1888
M2019 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 38 mm e E = 60 mm | un | 54.7676
M2020 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 48 mm e E = 65 mm | un | 61.8108
M2021 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 2.130 mm | un | 213744.3708
M2024 | Cordel detonante NP 10 | m | 1.721
M2025 | Retardo de cordel | un | 27.1964
M2026 | Estopim | m | 2.1756
M2027 | Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária | l | 48.8134
M2028 | Coroa de botões cônicos - TCI tricone - D = 75 mm (2 15/16") | un | 1125.0658
M2029 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 60 mm e E = 65 mm | un | 78.6553
M2030 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 80 mm | un | 124.9041
M2031 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 100 mm | un | 145.4414
M2032 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 82 mm e E = 100 mm | un | 170.2814
M2033 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 89 mm e E = 100 mm | un | 184.2896
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | l | 15.0638
M2035 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 97 mm e E = 100 mm | un | 255.4419
M2036 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária | l | 19.4801
M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | kg | 9.0174
M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | kg | 9.3169
M2040 | Massa termoplástica para aspersão | kg | 9.7191
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster | kg | 31.3721
M2042 | Emulsão explosiva encartuchada | kg | 9.7087
M2044 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | l | 19.4801
M2045 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-C | kg | 8.8934
M2046 | Coroa de botões cônicos - TCI tricone - D = 121 mm (4 3/4") | un | 1620.8102
M2047 | Tirante autoinjetável de aço - tensão de escoamento = 440 MPa, tensão de ruptura = 580 MPa, seção de 684 mm² e D = 40 mm | m | 130.6923
M2048 | Tirante autoinjetável de aço - tensão de escoamento = 470 MPa, tensão de ruptura = 600 MPa, seção de 822 mm² e D = 40 mm | m | 154.8234
M2049 | Tirante autoinjetável de aço - tensão de escoamento = 700 MPa, tensão de ruptura = 830 MPa, seção de 936 mm² e D = 40 mm | m | 190.3309
M2050 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m | m² | 4.8188
M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | m² | 7.2978
M2052 | Tirante autoinjetável de aço - tensão de escoamento = 630 MPa, tensão de ruptura = 740 MPa, seção de 1.330 mm² e D = 50 mm | m | 214.7747
M2053 | Tirante autoinjetável de aço - tensão de escoamento = 630 MPa, tensão de ruptura = 740 MPa, seção de 1.569 mm² e D = 50 mm | m | 327.6459
M2054 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 30 mm | m | 115.5995
M2055 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 40 mm | m | 191.3354
M2056 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 680 MPa, tensão de ruptura = 870 MPa e D = 44 mm | m | 213.1819
M2057 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 50 mm | m | 243.9356
M2058 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 53 mm | m | 339.8297
M2059 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 57 mm | m | 382.4442
M2060 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 2.290 mm | un | 217998.5233
M2061 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 2.440 mm | un | 221553.0755
M2062 | Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2") | un | 721.2894
M2063 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 63 mm | m | 476.2742
M2064 | Termoplástico pré-formado - E = 2,00 mm | m² | 302.5602
M2065 | Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m | un | 1617.7826
M2066 | Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") | un | 292.9549
M2067 | Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2") | un | 1073.1645
M2069 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 69 mm | m | 513.3606
M2070 | Haste linha R/T38 - R32 para jumbo hidráulico - D = 38 mm (1 1/2") e C = 4,50 m | un | 3570.5121
M2071 | Coroa de botões esféricos linha R32 - D = 51 mm (2") | un | 613.427
M2072 | Luva de acoplamento linha T38 para jumbo hidráulico - D = 38,0 mm (1 1/2") | un | 229.9894
M2073 | Punho linha T38 para jumbo hidráulico - D = 38 mm (1 1/2") | un | 1475.3154
M2074 | Cartucho de absorção de energia para amortecedor retrátil - tipo A | un | 4512.6722
M2075 | Cartucho de absorção de energia para amortecedor retrátil - tipo B | un | 4340.7302
M2079 | Fio de poliamida Nº 40 - E = 0,40 mm | m | 0.0762
M2087 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 25,4 mm e seção de 225 x 225 mm | un | 210.6507
M2088 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 20,0 mm e seção de 200 x 200 mm | un | 134.394
M2089 | Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e E = 85 mm | un | 76.5836
M2090 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 60 mm | un | 76.7918
M2091 | Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e E = 50 mm | un | 54.8003
M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | t | -
M2093 | Material fresado | m³ | -
M2094 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 49 mm e E = 60 mm | un | 45.9921
M2095 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 61 mm e E = 70 mm | un | 66.4008
M2096 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 110 mm | un | 123.5051
M2097 | Emulsão asfáltica - RR-2C | t | -
M2100 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 16,0 mm e seção de 140 x 140 mm | un | 58.0549
M2101 | Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e E = 41 mm | un | 47.355
M2102 | Adesivo à base de PVA | kg | 12.0632
M2103 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 686 MPa, tensão de ruptura = 789 MPa e D = 19 mm | kg | 12.8627
M2104 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 686 MPa, tensão de ruptura = 789 MPa e D = 22 mm | kg | 12.9809
M2105 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 686 MPa, tensão de ruptura = 789 MPa e D = 25 mm | kg | 13.2183
M2106 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 686 MPa, tensão de ruptura = 789 MPa e D = 32 mm | kg | 13.2928
M2107 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 686 MPa, tensão de ruptura = 789 MPa e D = 36 mm | kg | 13.5047
M2110 | Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm | un | 21981.4131
M2111 | Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm | un | 27693.1183
M2112 | Manta do britador cônico HP200 ou similar | un | 19836.6025
M2113 | Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar | un | 21749.9198
M2114 | Cunha lateral superior para britador | un | 3218.2924
M2115 | Cunha lateral inferior para britador | un | 2351.0684
M2117 | Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m | m | 34.6821
M2118 | Calha metálica semicircular corrugada e galvanizada, incluindo fixações - D = 400 mm | m | 587.13
M2119 | Mourão de madeira - H = 2,80 m e D = 0,15 m | un | 58.7347
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | l | 30.5443
M2130 | Eletrodo revestido E70XX | kg | 30.1913
M2135 | Nonel de coluna (túnel) - C = 4,8 m | un | 19.7478
M2137 | Tubo de PVC soldável para água fria - D = 50 mm (2") | m | 14.1896
M2138 | Nonel de coluna - C = 12,0 m | un | 16.4448
M2140 | Coroa de diamante linha AWG | un | 1002.4468
M2141 | Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m | un | 13.4982
M2142 | Nonel de coluna - C = 4,8 m | un | 13.5617
M2143 | Nonel de ligação - C = 6,0 m | un | 13.268
M2144 | Nonel de coluna - C = 6,0 m | un | 13.2982
M2145 | Série de brocas integrais S12 | un | 845.5064
M2146 | Nonel iniciador - C = 150,0 m | un | 182.5466
M2147 | Dente de corte para recicladora | un | 49.9078
M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | un | 353.9468
M2150 | Selante elástico à base de poliuretano e asfalto | kg | 40.2958
M2152 | Aditivo de cura para concreto | kg | 10.744
M2153 | Coroa de diamante linha HWG | un | 2077.0758
M2156 | Coroa de diamante linha NWG | un | 1605.0297
M2158 | Argamassa asfáltica | kg | 19.5803
M2160 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm | m | 19.2075
M2162 | Coroa de widia linha AWG | un | 442.6998
M2163 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m | m | 100.3479
M2164 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m | m | 108.5607
M2165 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,40 m | m | 121.2959
M2166 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,40 m | m | 163.5115
M2167 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m | m | 154.7
M2168 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m | m | 158.7937
M2169 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,60 m | m | 224.0078
M2170 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,60 m | m | 258.777
M2171 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m | m | 262.2437
M2172 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m | m | 272.1398
M2173 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,80 m | m | 404.5972
M2174 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,80 m | m | 523.3728
M2175 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m | m | 355.4315
M2176 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m | m | 427.0043
M2177 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,00 m | m | 535.0447
M2178 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 1,00 m | m | 707.6627
M2179 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m | m | 569.1555
M2180 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,20 m | m | 660.6455
M2181 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,20 m | m | 826.91
M2182 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 1,20 m | m | 1069.3411
M2183 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m | m | 850.5
M2184 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,50 m | m | 897.703
M2185 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,50 m | m | 1153.797
M2186 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 1,50 m | m | 1595.2
M2187 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m | m | 116.5467
M2188 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,50 m | m | 119.4235
M2189 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,50 m | m | 151.7373
M2190 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,50 m | m | 244.0168
M2192 | Coroa de widia linha HWG | un | 796.2549
M2193 | Coroa de widia linha NWG | un | 761.5091
M2197 | Haste de paredes paralelas com niple linha NW | m | 559.0412
M2198 | Trilho UIC60 em aço-carbono - C = 12 m | t | 15121.525
M2200 | Trilho TR45 em aço-carbono - C = 12 m | t | 12278.4977
M2202 | Trilho TR57 em aço-carbono - C = 12 m | t | 12304.6604
M2204 | Trilho TR68 em aço-carbono - C = 12 m | t | 12332.9031
M2206 | Lubrificador de trilhos e de flanges de rodas | un | 90061.2641
M2207 | Tirefão - D = 24 mm e C = 188 mm | un | 12.4369
M2208 | Tirefão - D = 22 mm e C = 155 mm | un | 7.09
M2209 | Retensor para via férrea de TR45 | un | 29.9565
M2210 | Retensor para via férrea de TR57 | un | 31.5233
M2211 | Retensor para via férrea de TR68 | un | 31.5458
M2213 | Placa de apoio em aço laminado para UIC60 com fixação rígida | un | 143.1828
M2214 | Grampo elástico Pandrol para fixação elástica | un | 13.4995
M2215 | Placa de apoio em aço laminado para TR45 com fixação elástica | un | 80.9122
M2216 | Placa de apoio em aço laminado para TR57 com fixação elástica | un | 98.7099
M2217 | Placa de apoio em aço laminado para TR68 com fixação elástica | un | 150.0505
M2218 | Placa de apoio em aço laminado para TR45 com fixação rígida | un | 66.1253
M2219 | Placa de apoio em aço laminado para TR57 com fixação rígida | un | 132.5179
M2220 | Placa de apoio em aço laminado para TR68 com fixação rígida | un | 140.8858
M2221 | Retensor para via férrea de UIC60 | un | 31.4753
M2222 | Placa de apoio em aço laminado para UIC60 com fixação elástica | un | 125.8519
M2225 | Tala de junção TJ 45 não isolada com 6 furos | par | 678.0419
M2227 | Tala de junção TJ 57 não isolada com 6 furos | par | 675.9148
M2229 | Tala de junção TJ 68 não isolada com 6 furos | par | 985.0316
M2233 | Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela de pressão para tala de junção - D = 25,4 mm | un | 39.0238
M2234 | Tala de junção TJ 60 não isolada com 6 furos | par | 739.5934
M2236 | AMV tipo TR45, abertura 1:8, bitola métrica | un | 111002.164
M2237 | AMV tipo TR45, abertura 1:10, bitola métrica | un | 121742.2406
M2238 | AMV tipo TR45, abertura 1:12, bitola métrica | un | 133556.4363
M2239 | AMV tipo TR45, abertura 1:14, bitola métrica | un | 146551.9243
M2240 | AMV tipo TR57, abertura 1:8, bitola métrica | un | 139614.5945
M2241 | AMV tipo TR57, abertura 1:10, bitola métrica | un | 153215.9141
M2242 | AMV tipo TR57, abertura 1:12, bitola métrica | un | 168177.4134
M2243 | AMV tipo TR57, abertura 1:14, bitola métrica | un | 184635.0469
M2244 | AMV tipo TR57, abertura 1:20, bitola métrica | un | 222642.3802
M2245 | AMV tipo TR68, abertura 1:10, bitola métrica | un | 182094.1313
M2246 | AMV tipo TR68, abertura 1:12, bitola métrica | un | 201744.048
M2247 | AMV tipo TR68, abertura 1:14, bitola métrica | un | 221378.2433
M2248 | AMV tipo UIC60, abertura 1:10, bitola métrica | un | 161100.7902
M2249 | AMV tipo TR68, abertura 1:20, bitola métrica | un | 264573.568
M2250 | AMV tipo TR45, abertura 1:8, bitola larga | un | 127088.4273
M2251 | AMV tipo TR45, abertura 1:10, bitola larga | un | 139437.1383
M2252 | AMV tipo TR45, abertura 1:12, bitola larga | un | 153020.8078
M2253 | AMV tipo TR45, abertura 1:14, bitola larga | un | 167962.7488
M2254 | AMV tipo TR57, abertura 1:8, bitola larga | un | 160002.5014
M2255 | AMV tipo TR57, abertura 1:10, bitola larga | un | 175654.9035
M2256 | AMV tipo TR57, abertura 1:12, bitola larga | un | 192860.2859
M2257 | AMV tipo TR57, abertura 1:14, bitola larga | un | 213586.7066
M2258 | AMV tipo TR57, abertura 1:20, bitola larga | un | 255223.7242
M2259 | AMV tipo TR68, abertura 1:10, bitola larga | un | 210670.2868
M2260 | AMV tipo TR68, abertura 1:12, bitola larga | un | 231197.1694
M2261 | AMV tipo TR68, abertura 1:14, bitola larga | un | 253776.7244
M2262 | AMV tipo UIC60, abertura 1:10, bitola larga | un | 184715.9039
M2263 | AMV tipo TR68, abertura 1:20, bitola larga | un | 308853.3654
M2264 | AMV tipo TR45, abertura 1:8, bitola mista | un | 151740.531
M2265 | AMV tipo TR45, abertura 1:10, bitola mista | un | 166554.4683
M2266 | AMV tipo TR45, abertura 1:12, bitola mista | un | 182849.8309
M2267 | AMV tipo TR45, abertura 1:14, bitola mista | un | 202575.1983
M2268 | AMV tipo TR57, abertura 1:8, bitola mista | un | 191314.0633
M2269 | AMV tipo TR57, abertura 1:10, bitola mista | un | 211885.8462
M2270 | AMV tipo TR57, abertura 1:12, bitola mista | un | 232534.2923
M2271 | AMV tipo TR57, abertura 1:14, bitola mista | un | 255247.5757
M2272 | AMV tipo TR57, abertura 1:20, bitola mista | un | 310618.3869
M2273 | AMV tipo TR68, abertura 1:10, bitola mista | un | 251737.1704
M2274 | AMV tipo TR68, abertura 1:12, bitola mista | un | 276370.7494
M2275 | AMV tipo TR68, abertura 1:14, bitola mista | un | 308869.2665
M2276 | Revestimento com conector linha AW | m | 260.4257
M2277 | AMV tipo TR68, abertura 1:20, bitola mista | un | 368482.4718
M2281 | Dormente de madeira bitola larga - C = 280 cm, L = 24 cm e H = 17 cm | un | 326.1965
M2282 | Dormente de madeira bitola métrica - C = 200 cm, L = 22 cm e H = 16 cm | un | 223.9568
M2284 | Revestimento com conector linha HW | m | 502.4308
M2285 | Revestimento com conector linha NW | m | 409.5027
M2292 | AMV tipo UIC60, abertura 1:12, bitola métrica | un | 176850.7454
M2293 | AMV tipo UIC60, abertura 1:14, bitola métrica | un | 194175.7039
M2294 | AMV tipo UIC60, abertura 1:20, bitola métrica | un | 234091.1688
M2298 | AMV tipo UIC60, abertura 1:10, bitola mista | un | 222760.3665
M2299 | AMV tipo UIC60, abertura 1:12, bitola mista | un | 244496.2887
M2300 | AMV tipo UIC60, abertura 1:14, bitola mista | un | 268405.7317
M2301 | AMV tipo UIC60, abertura 1:20, bitola mista | un | 326408.1743
M2303 | Sapata de widia linha NW | un | 493.4637
M2304 | Broca de arraste com três asas linha NW | un | 1598.1947
M2308 | Dormente de madeira para pontes - C = 300 cm, L = 25 cm e H = 20 cm | un | 425.7187
M2313 | AMV tipo UIC60, abertura 1:12, bitola larga | un | 204627.8707
M2314 | AMV tipo UIC60, abertura 1:14, bitola larga | un | 224550.5117
M2316 | AMV tipo UIC60, abertura 1:20, bitola larga | un | 268380.29
M2317 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 141,3 mm, peso 24 kg/m | m | 579.1697
M2318 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 168,3 mm, peso 31 kg/m | m | 1233.7521
M2319 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 219,1 mm, peso 47 kg/m | m | 1870.5242
M2320 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 mm, peso 67 kg/m | m | 2310.2797
M2321 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m | m | 2664.1805
M2322 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 mm, peso 143 kg/m | m | 2905.5196
M2325 | Anel de compensação angular para tirantes de D = 30 mm | un | 42.8143
M2326 | Anel de compensação angular para tirantes de D = 32 mm | un | 61.9818
M2327 | Anel de compensação angular para tirantes de D = 40 mm | un | 66.2762
M2328 | Anel de compensação angular para tirantes de D = 44 mm | un | 76.0285
M2329 | Anel de compensação angular para tirantes de D = 50 mm | un | 83.8239
M2330 | Anel de compensação angular para tirantes de D = 53 mm | un | 85.815
M2331 | Anel de compensação angular para tirantes de D = 57 mm | un | 86.5262
M2332 | Anel de compensação angular para tirantes de D = 63 mm | un | 100.3059
M2333 | Anel de compensação angular para tirantes de D = 69 mm | un | 126.4316
M2334 | Coroa de widia linha BWG | un | 619.3983
M2352 | Conjunto para solda aluminotérmica de TR45 - porção, fôrmas, acendedor, pasta de vedação e cadinho descartável | un | 1298.4597
M2353 | Conjunto para solda aluminotérmica de TR57 - porção, fôrmas, acendedor, pasta de vedação e cadinho descartável | un | 1299.2599
M2354 | Conjunto para solda aluminotérmica de TR68 - porção, fôrmas, acendedor, pasta de vedação e cadinho descartável | un | 1377.9528
M2355 | Conjunto para solda aluminotérmica de UIC60 - porção, fôrmas, acendedor, pasta de vedação e cadinho descartável | un | 1313.1251
M2356 | Brita padrão para lastro ferroviário | m³ | 98.1191
M2358 | Palmilha de borracha para dormente de concreto | un | 16.5401
M2364 | Broca para furar trilho - D = 29 mm (1 1/8") | un | 941.4953
M2365 | Disco de corte abrasivo para máquina para serrar trilho - D = 350 mm | un | 22.4066
M2370 | Dormentes de madeira para AMV | m³ | 2838.1249
M2379 | Coroa de diamante linha BWG | un | 1251.8746
M2383 | Revestimento com conector linha BW | m | 374.5784
M2386 | Corda de poliamida - D = 12,0 mm e capacidade de carga de 2.200 kg | m | 5.2
M2388 | Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm | un | 45.2248
M2389 | Broca de widia - D = 19 mm e C = 160 mm | un | 70.3346
M2419 | Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6 mm (M6) e C = 30 mm | un | 1.4186
M2420 | Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 8 mm (M8) e C = 50 mm | un | 2.8744
M2421 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 9,5 mm (3/8") | m | 3.7873
M2423 | Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 15,2 mm | un | 2.0481
M2424 | Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 12,7 mm | un | 0.9546
M2425 | Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB - D = 15,2 mm | kg | 14.4351
M2426 | Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB - D = 12,7 mm | kg | 14.2989
M2427 | Bainha metálica para protensão - D = 35 mm | m | 28.9548
M2428 | Bainha metálica para protensão - D = 30 mm | m | 26.2369
M2429 | Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 397.8057
M2430 | Ancoragem passiva aderente para 31 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 1540.6688
M2431 | Ancoragem ativa para cordoalha engraxada - D = 12,7 mm | un | 66.3404
M2432 | Ancoragem ativa para cordoalha engraxada - D = 15,2 mm | un | 91.9134
M2433 | Ancoragem passiva aderente para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 320.3277
M2434 | Ancoragem passiva aderente para 12 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 383.3815
M2435 | Ancoragem passiva aderente para 12 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 544.5452
M2436 | Ancoragem passiva aderente para 15 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 576.5164
M2437 | Ancoragem passiva aderente para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 709.8404
M2438 | Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 735.4445
M2439 | Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 902.2415
M2440 | Ancoragem passiva aderente para 22 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 870.7645
M2441 | Ancoragem passiva aderente para 22 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 1057.0529
M2442 | Ancoragem passiva aderente para 27 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 1097.9781
M2443 | Ancoragem passiva aderente para 27 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 1326.8954
M2444 | Ancoragem passiva aderente para 31 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 1263.2315
M2445 | Ancoragem passiva aderente para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 157.8039
M2446 | Ancoragem passiva aderente para 4 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 221.8609
M2447 | Ancoragem passiva aderente para 6 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 240.1527
M2448 | Ancoragem passiva aderente para 6 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 334.7372
M2449 | Ancoragem passiva aderente para 7 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 254.5526
M2450 | Ancoragem passiva aderente para 7 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 350.4707
M2451 | Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 286.0993
M2452 | Ancoragem passiva aderente para 9 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 318.6916
M2453 | Ancoragem passiva aderente para 9 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 446.966
M2454 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 1 cordoalha - D = 12,7 mm | un | 18.4349
M2455 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 1 cordoalha - D = 15,2 mm | un | 24.8927
M2456 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 2 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 23.2999
M2457 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 2 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 32.1969
M2458 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 3 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 40.091
M2459 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 3 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 42.3189
M2460 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 52.0243
M2461 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 4 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 72.169
M2462 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") | m | 9.3859
M2465 | Bainha metálica para protensão - D = 40 mm | m | 34.5837
M2466 | Bainha metálica para protensão - D = 45 mm | m | 36.5969
M2467 | Bainha metálica para protensão - D = 50 mm | m | 40.1258
M2468 | Bainha metálica para protensão - D = 55 mm | m | 43.9494
M2469 | Bainha metálica para protensão - D = 60 mm | m | 60.786
M2470 | Bainha metálica para protensão - D = 65 mm | m | 68.7144
M2471 | Bainha metálica para protensão - D = 70 mm | m | 72.5026
M2472 | Bainha metálica para protensão - D = 75 mm | m | 75.3398
M2473 | Bainha metálica para protensão - D = 80 mm | m | 75.0534
M2474 | Bainha metálica para protensão - D = 85 mm | m | 100.8312
M2475 | Bainha metálica para protensão - D = 90 mm | m | 107.3734
M2476 | Bainha metálica para protensão - D = 95 mm | m | 115.5031
M2477 | Bainha metálica para protensão - D = 100 mm | m | 126.0758
M2478 | Bainha metálica para protensão - D = 110 mm | m | 134.3622
M2479 | Bainha metálica para protensão - D = 120 mm | m | 141.2512
M2480 | Bainha metálica para protensão - D = 130 mm | m | 143.1578
M2481 | Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19 x 36 mm | m | 29.8743
M2482 | Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19 x 48 mm | m | 34.9018
M2483 | Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19 x 62 mm | m | 40.0145
M2484 | Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22 x 32 mm | m | 29.878
M2485 | Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22 x 55 mm | m | 36.7661
M2486 | Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22 x 73 mm | m | 43.56
M2487 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para grampo de barra de aço - D ≤ 25,4 mm | un | 0.4355
M2488 | Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, anel de suspensão e gancho - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1 | un | 833.1459
M2489 | Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 2 ramais, anel de suspensão e ganchos - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1 | un | 1971.5487
M2500 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,2 m | m | 4102.1316
M2501 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,4 m | m | 4657.64
M2502 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,6 m | m | 5512.2504
M2503 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,8 m | m | 6285.6301
M2504 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,0 m | m | 6927.0746
M2505 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,2 m | m | 7654.1602
M2506 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,4 m | m | 8252.8105
M2507 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,6 m | m | 8979.6289
M2508 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,8 m | m | 9620.8425
M2509 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 3,0 m | m | 10390.6996
M2510 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 3,2 m | m | 13007.5842
M2511 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 3,4 m | m | 13927.5579
M2512 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 3,6 m | m | 14638.7479
M2513 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 3,8 m | m | 15475.2807
M2514 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 4,0 m | m | 16199.7443
M2515 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 4,2 m | m | 20224.0066
M2516 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 4,4 m | m | 21100.4437
M2517 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 4,6 m | m | 22135.3382
M2518 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 4,8 m | m | 26058.322
M2519 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 5,0 m | m | 27287.4924
M2520 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,2 m | m | 4390.6296
M2521 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,4 m | m | 4985.1949
M2522 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,6 m | m | 5899.9223
M2523 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,8 m | m | 6727.386
M2524 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,0 m | m | 7413.9041
M2525 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,2 m | m | 8192.2428
M2526 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,4 m | m | 8832.7993
M2527 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,6 m | m | 9610.7069
M2528 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,8 m | m | 10297.0023
M2529 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 3,0 m | m | 11120.9514
M2530 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 3,2 m | m | 13644.8097
M2531 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,60 m | m | 1378.8892
M2532 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,70 m | m | 1594.3416
M2533 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,80 m | m | 1809.7958
M2534 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,90 m | m | 1982.1606
M2535 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,00 m | m | 2197.6145
M2536 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,10 m | m | 2499.2466
M2537 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,20 m | m | 2671.613
M2538 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,30 m | m | 2887.0648
M2539 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,40 m | m | 3051.0898
M2540 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,50 m | m | 3274.8665
M2541 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,60 m | m | 3490.3287
M2542 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,70 m | m | 3662.7052
M2543 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,80 m | m | 3878.1346
M2544 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 1,90 m | m | 4557.9513
M2545 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,00 m | m | 4804.3379
M2546 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,10 m | m | 5132.8128
M2547 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,20 m | m | 5256.0258
M2548 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,30 m | m | 5461.3336
M2549 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,40 m | m | 7270.0836
M2550 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,50 m | m | 9215.4365
M2551 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,60 m | m | 9739.7219
M2552 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,70 m | m | 9927.1804
M2553 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,80 m | m | 10414.2053
M2554 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,50 m | m | 6866.4455
M2555 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,80 m | m | 8302.5816
M2556 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,90 m | m | 8571.8936
M2557 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,15 m | m | 9738.729
M2558 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,30 m | m | 10277.2958
M2559 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,65 m | m | 12027.693
M2560 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,05 m | m | 13732.8908
M2561 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,20 m | m | 14585.7214
M2562 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,40 m | m | 15438.5649
M2563 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,65 m | m | 16560.6432
M2564 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,80 m | m | 17144.0186
M2565 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 4,20 m | m | 18894.4222
M2566 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 4,60 m | m | 20594.8627
M2567 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 3,40 mm e D = 4,80 m | m | 23544.2357
M2568 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 3,40 mm e D = 5,00 m | m | 24209.0609
M2569 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 3,90 mm e D = 5,35 m | m | 30558.7532
M2570 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 3,90 mm e D = 5,70 m | m | 32744.6408
M2571 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 4,70 mm e D = 6,10 m | m | 40335.8093
M2572 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 6,50 m | m | 48253.5967
M2573 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 6,85 m | m | 51084.2283
M2574 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 7,25 m | m | 53907.6682
M2580 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 7,938 mm (5/16") | cj | 0.6878
M2597 | Concreto usinado - fck = 40 MPa (comercial) | m³ | -
M2598 | Concreto usinado - fck = 45 MPa (comercial) | m³ | -
M2599 | Concreto usinado - fck = 50 MPa (comercial) | m³ | -
M2601 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN | un | 4160.2477
M2602 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN | un | 8045.6431
M2603 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN | un | 6276.7278
M2604 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN | un | 7979.3686
M2605 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN | un | 10100.809
M2606 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN | un | 11623.2962
M2607 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN | un | 14078.7292
M2608 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN | un | 16627.3255
M2609 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN | un | 5077.6487
M2610 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN | un | 9780.6513
M2611 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN | un | 12211.4894
M2612 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN | un | 15082.8274
M2613 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN | un | 17104.7736
M2614 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN | un | 25786.0208
M2615 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN | un | 62757.7353
M2616 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN | un | 69804.6197
M2617 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN | un | 75735.0322
M2618 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN | un | 81710.9479
M2619 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN | un | 92905.7192
M2620 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN | un | 95865.9933
M2621 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN | un | 107144.4607
M2622 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 8.000 kN | un | 114539.676
M2623 | Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 kN - C = 0,90 m e L = 0,30 m | un | 474.5241
M2624 | Grelha de piso em PVC para passagem de pedestres - C = 50 cm e L = 13 cm | un | 77.133
M2625 | Marco em PVC para grelha de piso - L = 2,50 m | un | 72.4455
M2626 | Grelha de piso em PVC para passagem de veículos de até 3 t - C = 50 cm e L = 13 cm | un | 99.0447
M2627 | Grelha de piso em PVC para passagem de veículos de até 10 t - C = 50 cm e L = 13 cm | un | 110.4754
M2628 | Grelha de piso em PVC para passagem de pedestres - C = 50 cm e L = 20 cm | un | 123.4076
M2629 | Grelha de piso em PVC para passagem de veículos de até 3 t - C = 50 cm e L = 20 cm | un | 154.1797
M2631 | Grelha metálica para canaletas - C = 1,00 m e L = 0,10 m | un | 55.7559
M2632 | Grelha metálica para canaletas - C = 1,00 m e L = 0,15 m | un | 111.8911
M2633 | Porta-grelha metálica - C = 1,00 m e L = 0,15 m | m | 78.3825
M2634 | Grelha metálica para canaletas - C = 1,00 m e L = 0,20 m | un | 250.0877
M2635 | Porta-grelha metálica - C = 1,00 m e L = 0,20 m | m | 77.9089
M2636 | Porta-grelha metálica - C = 1,00 m e L = 0,10 m | m | 65.4766
M2637 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 8.500 kN | un | 116015.5027
M2638 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 9.000 kN | un | 126506.0272
M2639 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 9.500 kN | un | 133307.9655
M2640 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN | un | 142166.9166
M2641 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN | un | 42898.5882
M2642 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN | un | 47366.1107
M2643 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN | un | 51827.7374
M2644 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN | un | 55787.1766
M2645 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN | un | 61555.4943
M2646 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN | un | 66389.7898
M2647 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN | un | 72810.1731
M2648 | Fincapino de ação direta e pino com furo - D = 6,35 mm (1/4") | un | 2.3173
M2649 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 8.000 kN | un | 75685.6257
M2650 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 8.500 kN | un | 81815.2251
M2651 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,60 m | m | 1462.9641
M2652 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,70 m | m | 1691.5506
M2653 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,80 m | m | 1920.1386
M2654 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,90 m | m | 2103.0073
M2655 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,00 m | m | 2331.6043
M2656 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,10 m | m | 2651.6315
M2657 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,20 m | m | 2834.5013
M2658 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,30 m | m | 3063.0874
M2659 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,40 m | m | 3245.3739
M2660 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,50 m | m | 3474.5359
M2661 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,60 m | m | 3703.1322
M2662 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,70 m | m | 3886.0086
M2663 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,80 m | m | 4114.5858
M2664 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 1,90 m | m | 4842.6382
M2665 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,00 m | m | 5104.4076
M2666 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,10 m | m | 5453.3984
M2667 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,20 m | m | 5584.3114
M2668 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,30 m | m | 5802.4355
M2669 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,40 m | m | 7900.5275
M2670 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,50 m | m | 10012.3589
M2671 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,60 m | m | 10582.0027
M2672 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,70 m | m | 10785.6685
M2673 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,80 m | m | 11314.7942
M2674 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,50 m | m | 7332.5487
M2675 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,80 m | m | 8866.1706
M2676 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,90 m | m | 9153.7608
M2677 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,15 m | m | 10399.8042
M2678 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,30 m | m | 10974.9367
M2679 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,65 m | m | 12844.1357
M2680 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,05 m | m | 14665.0975
M2681 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,20 m | m | 15575.8098
M2682 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,40 m | m | 16486.5366
M2683 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,65 m | m | 17684.7751
M2684 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,80 m | m | 18307.7633
M2685 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 4,20 m | m | 20176.9685
M2686 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 4,60 m | m | 21997.6463
M2687 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 3,40 mm e D = 4,80 m | m | 28040.9951
M2688 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 3,40 mm e D = 5,00 m | m | 28832.808
M2689 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 3,90 mm e D = 5,35 m | m | 35253.9002
M2690 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 3,90 mm e D = 5,70 m | m | 37775.5856
M2691 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 4,70 mm e D = 6,10 m | m | 46693.3021
M2692 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 6,50 m | m | 56288.4498
M2693 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 6,85 m | m | 63306.2262
M2694 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 7,25 m | m | 66806.1236
M2695 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 9.000 kN | un | 86454.5811
M2696 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 9.500 kN | un | 90808.5029
M2697 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN | un | 92549.201
M2698 | Fincapino de ação indireta e pino liso - D = 6,35 mm (1/4") | un | 0.5665
M2700 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo I | m | 1681.2824
M2701 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo II | m | 1722.7943
M2702 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo III | m | 1757.2478
M2703 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo IV | m | 1872.9919
M2704 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo V | m | 2173.3523
M2705 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo VI | m | 2238.5185
M2706 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo VII | m | 2295.79
M2707 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo I | m | 2561.9392
M2708 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo II | m | 2588.1544
M2709 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo III | m | 2614.5494
M2710 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo IV | m | 2843.7849
M2711 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo V | m | 2900.2832
M2712 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo VI | m | 2938.0523
M2713 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo VII | m | 3077.0686
M2714 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo I | m | 3058.773
M2715 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo II | m | 3165.5989
M2716 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo III | m | 3635.7116
M2717 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo IV | m | 3762.8881
M2718 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo V | m | 3811.7609
M2719 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo VI | m | 4190.4575
M2720 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo VII | m | 4257.8005
M2721 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo I | m | 4020.9708
M2722 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo II | m | 4739.4457
M2723 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo III | m | 4847.2424
M2724 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo IV | m | 5076.6864
M2725 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo V | m | 5207.3332
M2726 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo VI | m | 5323.457
M2727 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo VII | m | 6251.8929
M2728 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 1,5 m x 1,5 m | m | 1569.8163
M2729 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 2,0 m x 1,5 m | m | 1909.5705
M2730 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 2,0 m x 2,0 m - tipo I | m | 2252.7651
M2731 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 2,0 m x 2,0 m - tipo II | m | 2377.8803
M2732 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 2,5 m x 1,5 m | m | 2014.5089
M2733 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 2,5 m x 2,0 m - tipo I | m | 2678.2734
M2734 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 2,5 m x 2,0 m - tipo II | m | 2954.3323
M2735 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 3,0 m x 1,5 m | m | 2718.6763
M2736 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 3,0 m x 2,0 m - tipo I | m | 3091.8818
M2737 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 3,0 m x 2,0 m - tipo II | m | 3796.1982
M2738 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN | un | 9672.0905
M2739 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN | un | 12759.6739
M2740 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN | un | 16287.1883
M2741 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN | un | 21315.1748
M2742 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN | un | 24440.6938
M2743 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN | un | 28501.7557
M2744 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN | un | 33255.119
M2745 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN | un | 37032.8534
M2746 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN | un | 42127.7451
M2747 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN | un | 45452.6995
M2748 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN | un | 52097.1459
M2749 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN | un | 56080.0637
M2750 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN | un | 59931.0746
M2751 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN | un | 62008.5462
M2752 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 8.000 kN | un | 68423.1608
M2753 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 8.500 kN | un | 71148.48
M2754 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 9.000 kN | un | 75016.0253
M2755 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 9.500 kN | un | 80975.4054
M2756 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN | un | 85953.223
M2757 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN | un | 10031.1631
M2758 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN | un | 15078.0262
M2759 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN | un | 24760.3609
M2760 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN | un | 40027.7382
M2761 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN | un | 53791.9803
M2762 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN | un | 73872.9066
M2763 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN | un | 99994.176
M2764 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN | un | 7578.294
M2765 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN | un | 10344.991
M2766 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN | un | 16438.7559
M2767 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN | un | 25263.4668
M2768 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN | un | 31723.0745
M2769 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN | un | 43308.1167
M2770 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN | un | 54972.6086
M2771 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN | un | 5034.2192
M2772 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN | un | 8017.0547
M2773 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN | un | 12452.9824
M2774 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN | un | 20750.0528
M2775 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN | un | 29188.8124
M2776 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN | un | 35432.9074
M2777 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN | un | 49129.1238
M2780 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,2 m | m | 4935.2868
M2781 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,4 m | m | 5562.6606
M2782 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,6 m | m | 6482.7968
M2783 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,8 m | m | 7402.9352
M2784 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 2,0 m | m | 8155.8459
M2785 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,2 m | m | 10629.5518
M2786 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,4 m | m | 11505.3005
M2787 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,6 m | m | 12540.4501
M2788 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,8 m | m | 13416.1911
M2789 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 3,0 m | m | 14451.3984
M2790 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 3,2 m | m | 15327.3025
M2791 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 3,4 m | m | 18276.0285
M2792 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 3,6 m | m | 19276.4982
M2793 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 3,8 m | m | 20468.0595
M2794 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 4,0 m | m | 21392.879
M2795 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 4,2 m | m | 22557.2614
M2796 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 4,4 m | m | 23585.5024
M2797 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 4,6 m | m | 24662.5667
M2798 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 4,7 mm e D = 4,8 m | m | 27843.9672
M2799 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 4,7 mm e D = 5,0 m | m | 31283.1186
M2800 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,2 m | m | 5177.0672
M2801 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,4 m | m | 5835.1709
M2802 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,6 m | m | 6800.3853
M2803 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,8 m | m | 7765.6011
M2804 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 2,0 m | m | 8555.3867
M2805 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,2 m | m | 11472.1122
M2806 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,4 m | m | 12420.5407
M2807 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,6 m | m | 13538.0265
M2808 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,8 m | m | 14483.4423
M2809 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 3,0 m | m | 15601.0594
M2810 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 3,2 m | m | 16546.5651
M2811 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,40 m e vão = 1,95 m | m | 8222.1641
M2812 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,50 m e vão = 2,15 m | m | 9085.1598
M2813 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,60 m e vão = 2,30 m | m | 9690.8036
M2814 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,65 m e vão = 2,55 m | m | 10281.4467
M2815 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,85 m e vão = 2,70 m | m | 11144.4412
M2816 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,90 m e vão = 2,75 m | m | 11447.2952
M2817 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,00 m e vão = 3,00 m | m | 12037.8546
M2818 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,10 m e vão = 3,20 m | m | 12628.3702
M2819 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,15 m e vão = 3,35 m | m | 13218.8376
M2820 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,25 m e vão = 3,55 m | m | 13809.449
M2821 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,35 m e vão = 3,70 m | m | 14672.5902
M2822 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,45 m e vão = 3,90 m | m | 15278.4122
M2823 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,55 m e vão = 4,00 m | m | 15868.9449
M2824 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,80 m e vão = 4,15 m | m | 16459.2276
M2825 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,90 m e vão = 4,40 m | m | 17050.0351
M2826 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 3,00 m e vão = 4,60 m | m | 17928.3106
M2827 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,40 mm, H = 3,05 m e vão = 4,80 m | m | 22286.5478
M2828 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,40 mm, H = 3,15 m e vão = 5,05 m | m | 23326.864
M2829 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,40 mm, H = 3,25 m e vão = 5,25 m | m | 24059.8465
M2830 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,90 mm, H = 3,35 m e vão = 5,45 m | m | 27541.7226
M2831 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,90 mm, H = 3,40 m e vão = 5,60 m | m | 27950.8573
M2832 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,50 m e vão = 5,80 m | m | 33469.6168
M2833 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,55 m e vão = 5,90 m | m | 34016.58
M2834 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,65 m e vão = 6,10 m | m | 35383.0497
M2835 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,65 m e vão = 6,25 m | m | 35852.5996
M2836 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 6,40 mm, H = 3,75 m e vão = 6,40 m | m | 49128.6534
M2837 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 6,40 mm, H = 3,85 m e vão = 6,60 m | m | 50856.4381
M2838 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem de gado - E = 2,70 mm, H = 2,25 m e vão = 2,20 m | m | 11187.1513
M2839 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem de gado - E = 2,70 mm, H = 3,10 m e vão = 2,90 m | m | 14693.3163
M2840 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 3,50 m e vão = 3,70 m | m | 17058.9989
M2841 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 3,60 m e vão = 3,90 m | m | 17938.5246
M2842 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 3,75 m e vão = 4,00 m | m | 18529.5604
M2843 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 3,90 m e vão = 4,20 m | m | 19121.2192
M2844 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 4,10 m e vão = 4,25 m | m | 19712.4563
M2845 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 4,25 m e vão = 4,40 m | m | 20592.266
M2846 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 4,40 m e vão = 4,50 m | m | 21183.118
M2847 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 4,50 m e vão = 4,70 m | m | 26220.164
M2848 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 4,75 m e vão = 4,80 m | m | 27554.5611
M2849 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 4,85 m e vão = 5,00 m | m | 28288.3021
M2850 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 4,90 m e vão = 5,15 m | m | 29014.9472
M2851 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 5,00 m e vão = 5,25 m | m | 29371.0999
M2852 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 5,30 m e vão = 5,30 m | m | 30724.4739
M2853 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,90 mm, H = 5,25 m e vão = 5,65 m | m | 35251.3467
M2854 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 4,70 mm, H = 5,30 m e vão = 5,85 m | m | 41918.2945
M2855 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 4,70 mm, H = 5,45 m e vão = 6,00 m | m | 42863.2359
M2856 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 4,70 mm, H = 5,50 m e vão = 6,25 m | m | 43807.5785
M2857 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 2,77 m e vão = 6,12 m | m | 25610.3582
M2858 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,68 m e vão = 6,30 m | m | 29343.5138
M2859 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,56 m e vão = 6,55 m | m | 30026.184
M2860 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,42 m e vão = 6,96 m | m | 35672.445
M2861 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,61 m e vão = 6,78 m | m | 31565.4435
M2862 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,27 m e vão = 6,99 m | m | 35549.7331
M2863 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,63 m e vão = 7,01 m | m | 32103.7964
M2864 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,52 m e vão = 7,42 m | m | 37135.4451
M2865 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,68 m e vão = 7,24 m | m | 32626.8575
M2866 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,19 m e vão = 7,47 m | m | 35273.6274
M2867 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,60 m e vão = 7,85 m | m | 38195.911
M2868 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,99 m e vão = 7,67 m | m | 34751.267
M2869 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,65 m e vão = 8,08 m | m | 38719.5856
M2870 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,04 m e vão = 7,90 m | m | 35672.445
M2871 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,70 m e vão = 8,31 m | m | 39657.4971
M2872 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,11 m e vão = 8,36 m | m | 36734.6314
M2873 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,00 m e vão = 8,97 m | m | 41766.1698
M2874 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,39 m e vão = 8,59 m | m | 38318.6225
M2875 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,49 m e vão = 9,17 m | m | 44412.6424
M2876 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,70 m e vão = 9,22 m | m | 41643.4638
M2877 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,59 m e vão = 9,63 m | m | 45872.8045
M2878 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,75 m e vão = 9,45 m | m | 42164.9904
M2879 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,41 m e vão = 9,65 m | m | 45351.275
M2880 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,07 m e vão = 9,86 m | m | 49321.9614
M2881 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,23 m e vão = 9,68 m | m | 44811.4603
M2882 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,12 m e vão = 10,08 m | m | 49843.4909
M2883 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,28 m e vão = 9,91 m | m | 45351.275
M2884 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,17 m e vão = 10,31 m | m | 50384.0615
M2885 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,38 m e vão = 10,36 m | m | 46796.2266
M2886 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,05 m e vão = 10,54 m | m | 50782.8763
M2887 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,48 m e vão = 10,74 m | m | 52892.3017
M2888 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 7,12 m e vão = 11,35 m | m | 56873.9686
M2889 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 6,40 mm, H = 5,41 m e vão = 10,57 m | m | 62643.1763
M2890 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 6,40 mm, H = 6,10 m e vão = 10,77 m | m | 67915.3204
M2891 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 6,40 mm, H = 6,53 m e vão = 10,97 m | m | 70775.928
M2892 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 6,40 mm, H = 7,16 m e vão = 11,58 m | m | 76054.4397
M2893 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 7,82 m e vão = 7,21 m | m | 60216.815
M2894 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 7,87 m e vão = 7,31 m | m | 62623.392
M2895 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 7,90 m e vão = 7,77 m | m | 63681.7921
M2896 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 8,44 m e vão = 7,57 m | m | 64884.2759
M2897 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 8,23 m e vão = 8,36 m | m | 69113.6578
M2898 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 8,01 m e vão = 8,13 m | m | 67920.5207
M2899 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 8,48 m e vão = 8,56 m | m | 69444.8218
M2900 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 9,32 m e vão = 8,71 m | m | 73364.5701
M2901 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 9,04 m e vão = 9,15 m | m | 73886.0995
M2902 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 9,50 m e vão = 9,15 m | m | 74323.3622
M2908 | Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica | un | 21499.99
M2909 | Terminal absorvedor de energia de não abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica | un | 47150
M2979 | Chumbador em aço CA 25 | kg | 9.7347
M3089 | Arame liso em aço galvanizado - D = 1,24 mm (18 BWG) | kg | 25.8316
M3091 | Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - 20 mm ≤ D ≤ 40 mm | un | 45.856
M3093 | Tela de poliamida - malha de 60 fios/cm | m² | 18.9
M3094 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 500 MPa, tensão de ruptura = 550 MPa e D = 32 mm | m | 103.95
M3095 | Válvula manchete - D = 20 mm | un | 2.3053
M3126 | Barra chata em aço galvanizado | kg | 14.1654
M3127 | Luva para bainha metálica - D = 30 mm | un | 3.0406
M3128 | Luva para bainha metálica - D = 35 mm | un | 3.2108
M3129 | Luva para bainha metálica - D = 40 mm | un | 3.5214
M3130 | Luva para bainha metálica - D = 45 mm | un | 3.9278
M3131 | Luva para bainha metálica - D = 50 mm | un | 4.1971
M3132 | Luva para bainha metálica - D = 55 mm | un | 4.7842
M3133 | Luva para bainha metálica - D = 60 mm | un | 5.0725
M3134 | Luva para bainha metálica - D = 65 mm | un | 5.4798
M3135 | Luva para bainha metálica - D = 70 mm | un | 5.537
M3136 | Luva para bainha metálica - D = 75 mm | un | 6.1316
M3137 | Luva para bainha metálica - D = 80 mm | un | 6.3036
M3138 | Luva para bainha metálica - D = 85 mm | un | 6.6716
M3139 | Luva para bainha metálica - D = 90 mm | un | 7.1521
M3140 | Luva para bainha metálica - D = 95 mm | un | 7.5225
M3141 | Luva para bainha metálica - D = 100 mm | un | 7.8556
M3142 | Luva para bainha metálica - D = 110 mm | un | 8.6523
M3143 | Luva para bainha metálica - D = 120 mm | un | 9.4226
M3144 | Luva para bainha metálica - D = 130 mm | un | 10.8522
M3145 | Luva para bainha metálica ovalizada de 19 x 36 mm | un | 6.6515
M3146 | Luva para bainha metálica ovalizada de 19 x 48 mm | un | 7.0732
M3147 | Luva para bainha metálica ovalizada de 19 x 62 mm | un | 7.3898
M3148 | Luva para bainha metálica ovalizada de 22 x 32 mm | un | 7.8744
M3149 | Luva para bainha metálica ovalizada de 22 x 55 mm | un | 8.1472
M3150 | Luva para bainha metálica ovalizada de 22 x 73 mm | un | 8.6087
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster | kg | 61.2201
M3170 | Apoio de neoprene não fretado - C = 100 mm, L = 100 mm e E = 20 mm | un | 21.7939
M3171 | Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 9,525 mm (3/8") | un | 0.349
M3172 | Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 12 mm (M12) | un | 0.6158
M3173 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado, classe 8.8 - D = 12 mm (M12) e C = 30 mm | un | 2.175
M3174 | Ligação tipo barra chata em aço galvanizado para contenção - L = 45 mm e E = 4 mm | kg | 14.1976
M3177 | Fita metálica SAE 1010/1020 para solo reforçado - L = 50 mm e E = 4 mm | kg | 16.7414
M3178 | Material para aterro reforçado com fitas metálicas | m³ | -
M3179 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 140 mm | m | 477.2104
M3180 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 160 mm | m | 636.3027
M3181 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 180 mm | m | 827.0788
M3182 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 200 mm | m | 954.524
M3183 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 225 mm | m | 1209.0919
M3184 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 250 mm | m | 1352.4996
M3185 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 280 mm | m | 1575.3209
M3186 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 315 mm | m | 1831.1249
M3187 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 8945.9266
M3188 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 10605.2379
M3189 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 22 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 12396.8333
M3190 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 15533.3795
M3191 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 17924.1021
M3192 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 23450.0678
M3193 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 26440.2758
M3194 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 30321.9611
M3195 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 38476.6658
M3196 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 44806.7848
M3197 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 59412.1865
M3198 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 8370.5396
M3199 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 9868.4949
M3200 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 22 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 12111.1201
M3201 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 14952.0448
M3202 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 17496.1051
M3203 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 23029.0012
M3204 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 25721.6862
M3205 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 29752.6404
M3206 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 37831.7336
M3207 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 44250.6456
M3208 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 58613.7668
M3209 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 8363.7056
M3210 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 9868.4949
M3211 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 22 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 12111.1201
M3212 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 14952.0448
M3213 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 17496.1051
M3214 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 23029.0012
M3215 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 25721.6862
M3216 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 29752.6404
M3217 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 37831.7336
M3218 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 44251.4293
M3219 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 58613.7668
M3220 | Coroa de botões esféricos - Ring bit - D = 104 mm (4 3/32") | un | 1035.2851
M3225 | Película retrorrefletiva tipo III + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) | m² | 415.4302
M3227 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 - DN = 101,6 mm (4") | m | 271.0713
M3228 | Cimento asfáltico de petróleo com borracha - CAP 50/70 com 15% de borracha de pneu | t | -
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) | m² | 208.1974
M3230 | Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm | m² | 110.8521
M3231 | Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm | m² | 146.753
M3232 | Película retrorrefletiva tipo X + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) | m² | 508.9885
M3233 | Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm | m | 10.1876
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | m² | 130.6601
M3236 | Película retrorrefletiva tipo III + SI | m² | 384.221
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | m² | 230.5512
M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV | m² | 123.9167
M3239 | Película retrorrefletiva tipo X | m² | 442.0289
M3240 | Duto flexível de ventilação de poliéster aluminizado sem isolamento - D = 200 mm | m | 11.3728
M3241 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em HEPR - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 2 x 6 mm² | m | 14.4361
M3242 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em HEPR - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 4 x 6 mm² | m | 22.8495
M3245 | Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por aspersão (spray) | kg | 48.4374
M3270 | Ancoragem fixa para estais de 12 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 11847.2647
M3271 | Ancoragem fixa para estais de 22 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 17882.1339
M3272 | Ancoragem fixa para estais de 43 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 37567.7079
M3273 | Ancoragem fixa para estais de 85 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 74343.2301
M3274 | Ancoragem regulável para estais de 12 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 12180.8287
M3275 | Ancoragem regulável para estais de 22 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 22334.4494
M3276 | Ancoragem regulável para estais de 43 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 43657.3214
M3277 | Ancoragem regulável para estais de 85 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 86974.4005
M3278 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 110 mm | m | 286.3512
M3279 | Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8") | un | 0.1982
M3280 | Viga de madeira - E = 5 cm e L = 11 cm | m | 23.819
M3353 | Purgador plástico | un | 1.1179
M3360 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 8,0 mm | un | 3.0212
M3361 | Corrente de elo soldado em aço SAE 1010/1020 com acabamento polido - E = 25,00 mm (1") | m | 333.1049
M3362 | Corrente de elo soldado em aço SAE 1010/1020 com acabamento polido - E = 12,50 mm (1/2") | m | 77.3471
M3363 | Corrente de elo soldado em aço SAE 1010/1020 com acabamento polido - E = 19,00 mm (3/4") | m | 226.7952
M3364 | Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 2 mn | un | 3449.3821
M3365 | Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 3 mn | un | 3837.0569
M3366 | Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 4 mn | un | 6311.4876
M3367 | Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 6 mn | un | 7747.3328
M3368 | Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 8 mn | un | 8524.2073
M3369 | Manilha âncora em aço forjado com porca e cupilha - DN = 16,0 mm (5/8") | un | 51.5504
M3370 | Manilha reta em aço forjado com porca e cupilha - DN = 38,1 mm (1 1/2") | un | 556.1753
M3371 | Manilha reta em aço forjado com porca e cupilha - DN = 25,4 mm (1") | un | 132.3137
M3372 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - seção de 10 x 10 cm | m | 360.9014
M3501 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 12,7 mm e seção de 160 x 160 mm | un | 81.1783
M3502 | Mistura betuminosa | m³ | -
M3503 | Material de base | m³ | -
M3504 | Concreto | m³ | -
M3505 | Material demolido - concreto simples | m³ | -
M3506 | Material demolido - madeira | m³ | -
M3507 | Revestimento asfáltico | m³ | -
M3508 | Camada granular (base ou sub-base) | m³ | -
M3509 | Remendo profundo | m³ | -
M3510 | Material demolido - alvenaria | m³ | -
M3511 | Acessórios e materiais metálicos | t | -
M3512 | Material demolido - concreto armado | m³ | -
M3513 | Material de 3ª categoria | m³ | -
M3514 | Solo | m³ | -
M3515 | Grãos, agregados e solos derramados na pista | t | -
M3516 | Veículos de pequeno porte incendiados em rodovia | un | -
M3518 | Tinta à base de resina epóxi bicomponente | l | 53.1143
M3519 | Tinta à base de resina epóxi poliamida bicomponente para fundo preparador de pintura | l | 89.9415
M3520 | Tinta anticorrosiva à base de resina epóxi poliamida bicomponente | l | 84.0076
M3521 | Guincho manual com capacidade de tração de 100 kN com cabo de aço | un | 108801.5907
M3522 | Guincho manual com capacidade de tração de 200 kN com cabo de aço | un | 148246.2884
M3523 | Pneu reaproveitado | un | 49.1201
M3524 | Sapatilha em aço inox - D = 13 mm (1/2") | un | 12.7134
M3525 | Molinete manual com capacidade de tração de 70 kN | un | 188822.8317
M3526 | Ânodo de sacrifício em liga de zinco - peso = 20 kg | un | 1647.8901
M3527 | Cabo de aço - D = 42,00 mm (1 5/8") | m | 269.2042
M3528 | Terminal soquete fechado em aço galvanizado compatível com cabo de aço de D = 42 mm | un | 3741.7776
M3529 | Manilha reta em aço forjado com porca e cupilha - D = 57,2 mm (2 1/4") | un | 1923.0982
M3530 | Tubo mecânico em aço-carbono | kg | 41.1213
M3718 | Material combustível removido | t | -
M3719 | Blocos de rocha ou matacões | m³ | -
M3720 | Material asfáltico removido | t | -
M3721 | Estrutura de pórtico metálico removida | un | -
M3722 | Estrutura de semipórtico duplo metálico removida | un | -
M3723 | Estrutura de semipórtico metálico removida | un | -
M3727 | Mangueira para hidrojateamento com pressão de trabalho de até 17,5 MPa (2.538 psi) - D = 25 mm (1") | m | 151.3869
M3728 | Mangueira para sistema de sucção a vácuo com vazão de entrada de até 3,6 m³/h (60 l/min) - D = 72,5 mm (3") | m | 148.785
M3729 | Detritos removidos de bueiros | m³ | -
M3730 | Material triturado - galhos e troncos | m³ | -
M3772 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - C = 100,0 cm, L = 15,0 cm e H = 23,0 cm | m | 312.5247
M3773 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - C = 100,0 cm, L = 25,0 cm e H = 32,0 cm | m | 529.8094
M3774 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 16,0 cm e H = 26,5 cm | m | 584.58
M3775 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 21,0 cm e H = 28,0 cm | m | 589.8941
M3776 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 21,0 cm e H = 38,0 cm | m | 657.1653
M3777 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 21,0 cm e H = 48,0 cm | m | 856.0866
M3778 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 26,0 cm e H = 33,0 cm | m | 732.6442
M3779 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 26,0 cm e H = 53,0 cm | m | 956.8112
M3780 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 200,0 cm, L = 40,0 cm e H = 59,5 cm | m | 3902.5868
M3781 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - C = 100,0 cm, L = 16,0 cm e H = 12,2 cm | m | 252.8224
M3782 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - C = 100,0 cm, L = 16,0 cm e H = 17,2 cm | m | 268.2577
M3783 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - C = 100,0 cm, L = 16,0 cm e H = 5,5 cm | m | 238.058
M3784 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - C = 100,0 cm, L = 14,7 cm e H = 15,7 cm | m | 397.6262
M3785 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - C = 100,0 cm, L = 24,7 cm e H = 20,8 cm | m | 898.1737
M3786 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - C = 100,0 cm, L = 34,9 cm e H = 25,8 cm | m | 1803.1417
M3787 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 600 kN - C = 100,0 cm, L = 16,0 cm e H = 12,2 cm | m | 509.2251
M3788 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 600 kN - C = 100,0 cm, L = 21,2 cm e H = 18,0 cm | m | 620.7695
M3789 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 600 kN - C = 100,0 cm, L = 26,2 cm e H = 17,2 cm | m | 795.8055
M3790 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 21,0 cm e H = 57,9 cm | m | 691.4184
M3791 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 25,2 cm e H = 57,8 cm | m | 1130.5025
M3792 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 42,0 cm e H = 95,0 cm | m | 1410.4131
M3793 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - C = 114,2 cm, L = 78,0 cm e H = 106,0 cm | m | 1848.7038
M3795 | Custo equivalente da construção civil para construção do Estaleiro Padrão | m² | 1629.64
M3801 | Animais de grande porte mortos em rodovia | t | -
M3802 | Animais de pequeno porte mortos em rodovia | t | -
M3803 | Emborrachados de pneus espalhados em rodovia | t | -
M3804 | Espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista | t | -
M3805 | Espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombados na pista | t | -
M3806 | Sucatas derramadas em rodovia | t | -
M3807 | Veículos de grande porte incendiados em rodovia | un | -
M3808 | Veículos de médio porte incendiados em rodovia | un | -
M3809 | Veículos de grande porte tombados em rodovia | un | -
M3810 | Veículos de médio porte tombados em rodovia | un | -
M3811 | Veículos de pequeno porte tombados em rodovia | un | -
M3813 | Vidros, caixas e engradados derramados na pista | t | -
M3821 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I | un | 13.788
M3822 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo II | un | 24.0524
M3823 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo III | un | 24.6122
M3824 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo IV | un | 24.4591
M3825 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional sem pino - tipo I | un | 14.1305
M3826 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional sem pino - tipo II | un | 20.6865
M3827 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional sem pino - tipo III | un | 20.4688
M3828 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional sem pino - tipo IV | un | 23.7638
M3829 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo I | un | 11.3454
M3830 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo II | un | 18.6567
M3831 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo III | un | 19.799
M3832 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo IV | un | 29.1732
M3833 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional sem pino - tipo I | un | 10.9008
M3834 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional sem pino - tipo II | un | 17.6692
M3835 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional sem pino - tipo III | un | 18.1467
M3836 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional sem pino - tipo IV | un | 19.6884
M3837 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo I | un | 30.6426
M3838 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo II | un | 37.7538
M3839 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo III | un | 42.0166
M3840 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo IV | un | 30.2891
M3841 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional sem pino - tipo I | un | 30.0809
M3842 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional sem pino - tipo II | un | 37.1019
M3843 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional sem pino - tipo III | un | 41.2142
M3844 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional sem pino - tipo IV | un | 59.7697
M3845 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo I | un | 30.6426
M3846 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo II | un | 37.7538
M3847 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo III | un | 42.0166
M3848 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo IV | un | 29.6312
M3851 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo I | un | 29.9405
M3852 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo II | un | 37.0417
M3853 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo III | un | 41.2142
M3854 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo IV | un | 59.7697
M3855 | Tacha refletiva metálica bidirecional com dois pinos - tipo II | un | 26.0952
M3856 | Tacha refletiva metálica bidirecional com dois pinos - tipo III | un | 21.1103
M3857 | Tacha refletiva metálica bidirecional com dois pinos - tipo IV | un | 32.5433
M3858 | Tacha refletiva metálica bidirecional com um pino - tipo II | un | 23.3971
M3859 | Tacha refletiva metálica bidirecional com um pino - tipo III | un | 17.5697
M3860 | Tacha refletiva metálica bidirecional com um pino - tipo IV | un | 59.8827
M3861 | Tacha refletiva metálica monodirecional com dois pinos - tipo II | un | 20.9297
M3862 | Tacha refletiva metálica monodirecional com dois pinos - tipo III | un | 17.7101
M3863 | Tacha refletiva metálica monodirecional com dois pinos - tipo IV | un | 29.2498
M3864 | Tacha refletiva metálica monodirecional com um pino - tipo II | un | 17.2888
M3865 | Tacha refletiva metálica monodirecional com um pino - tipo III | un | 14.6509
M3866 | Tacha refletiva metálica monodirecional com um pino - tipo IV | un | 51.1566
M3867 | Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional | un | 72.214
M3868 | Tachão refletivo em plástico injetado monodirecional | un | 70.7596
M3869 | Tachão refletivo em resina sintética bidirecional | un | 54.5706
M3870 | Tachão refletivo em resina sintética monodirecional | un | 52.6147
M3900 | Emulsão asfáltica com polímero - RR-1C-E | t | -
M3901 | Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 5.000 l | un | 15000
M3902 | Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 10.000 l | un | 21470.5944
M3903 | Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 20.000 l | un | 35569.0507
M3904 | Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 30.000 l | un | 50196.526
M3905 | AMV tipo TR37, abertura 1:8, bitola métrica | un | -
M3906 | AMV tipo TR37, abertura 1:10, bitola métrica | un | -
M3907 | AMV tipo TR37, abertura 1:12, bitola métrica | un | -
M3908 | AMV tipo TR37, abertura 1:14, bitola métrica | un | -
M3909 | Bico para corte a plasma manual - 65A | un | 57.4873
M3910 | Bico para corte a plasma manual - 45A | un | 55.6819
M3911 | Bocal para corte a plasma manual - 45A/65A | un | 139.6973
M3912 | Capa de retenção para corte a plasma manual - 45A/65A | un | 271.6916
M3913 | Eletrodo para corte a plasma manual - 45A/65A | un | 76.0883
M3914 | Distribuidor de gás para corte a plasma manual - 45A/65A | un | 173.0483
M3915 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") e C = 38,1 mm (1.1/2") | un | 3.6981
M3916 | Porca sextavada em aço inox para parafuso - D = 12,7 mm (1/2") | un | 1.3674
M3917 | Arruela lisa em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") | un | 0.9044
M3918 | Disco de corte com 80 dentes multimaterial - D = 250 mm | un | 318.96
M3919 | Lixa d'água Nº 360 | un | 1.4047
M3920 | Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente | l | 53.7158
M3921 | Tinta à base de resina epóxi óxido de ferro | l | 124.9391
M3922 | Diluente para esmalte poliuretano de dois componentes | l | 71.6755
M3923 | Tinta esmalte poliuretano bicomponente | l | 167.8008
M3924 | Catalisador para tinta fosfatizante | l | 50.9748
M3925 | Tinta fosfatizante para fundo preparador de pintura | l | 59.246
M3926 | Luva em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 12,5 mm (1/2") | un | 2.7971
M3927 | Plug tipo bujão em aço galvanizado com rosca BSP - D = 15 mm (1/2") | un | 4.1322
M3928 | Tubo em aço-carbono - E = 3,35 mm e D = 80 mm (3") | m | 43.7983
M3929 | Tubo em aço-carbono - E = 3,00 mm e D = 150 mm (6") | m | 140.5365
M3931 | Cantoneira em alumínio de abas iguais - L = 38,1 mm e E = 4,76 mm | kg | 35.2332
M3932 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 8 mm (M8) e C = 20 mm | un | 1.3029
M3933 | Porca sextavada em aço inox para parafuso - D = 8 mm (M8) | un | 0.5311
M3934 | Arruela lisa em aço inox para parafuso - D = 8,4 mm (M8) | un | 0.2376
M3935 | Arruela de pressão em aço inox para parafuso - D = 8,1 mm (M8) | un | 0.2969
M3936 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") e C = 19,05 mm (3/4") | un | 3.2966
M3939 | Barra redonda em aço SAE 1020 - D = 25,4 mm (1") | m | 41.3333
M3947 | Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm | m | 20.632
M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas | l | 15.2157
M4413 | Arame E70S6 para solda MIG/MAG - D = 0,9 mm | kg | 27.0799

## EQ_SICRO
CGCIT | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [8 empty] | DNIT
Espírito Santo - Julho/2022
Código | Descrição | Valor de Aquisição (R$) | Depreciação (R$/h) | Oportunidade de Capital (R$/h) | Seguros e Impostos (R$/h) | Manutenção (R$/h) | Operação (R$/h) | Mão de Obra de Operação (R$/h) | Custo Produtivo (R$/h) | Custo Improdutivo (R$/h)
E9001 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,60 m - 2,20 kW | 57511.0862 | 7.6681 | 1.7742 | 0 | 5.7511 | 0 | 0 | 15.1934 | 9.4423
E9002 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,80 m - 2,20 kW | 62024.5862 | 8.2699 | 1.9135 | 0 | 6.2025 | 0 | 0 | 16.3859 | 10.1834
E9003 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 1,00 m - 2,20 kW | 68042.5862 | 9.0723 | 2.0991 | 0 | 6.8043 | 0 | 0 | 17.9757 | 11.1714
E9004 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 1,20 m - 2,20 kW | 68343.4862 | 9.1125 | 2.1084 | 0 | 6.8343 | 0 | 0 | 18.0552 | 11.2209
E9005 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 1,50 m - 2,20 kW | 70901.1362 | 9.4535 | 2.1873 | 0 | 7.0901 | 0 | 0 | 18.7309 | 11.6408
E9006 | Equipamento para sondagem manual | 2296.6242 | 0.3904 | 0.085 | 0 | 0.2297 | 0 | 0 | 0.7051 | 0.4754
E9007 | Bomba de pistão triplex com capacidade de 7,80 m³/h (130 l/min) - 8,20 kW | 90607.2485 | 7.2486 | 1.6771 | 0 | 6.3425 | 10.2467 | 0 | 25.5149 | 8.9257
E9008 | Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t | 1604.8 | 1.4443 | 0.099 | 0 | 0.8024 | 0 | 0 | 2.3457 | 1.5433
E9009 | Embarcação rebocadora - 268 kW | 671096.0197 | 8.7382 | 3.8939 | 0 | 19.4183 | 334.8907 | 128.2748 | 495.2159 | 140.9069
E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | 6273.396 | 0.941 | 0.129 | 0 | 0.5228 | 0 | 0 | 1.5928 | 1.07
E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg | 2035.0514 | 0.3663 | 0.0753 | 0 | 0.2035 | 0 | 0 | 0.6451 | 0.4416
E9014 | Deflectômetro de impacto (FWD) instalado em picape com reboque e faixa de carga de 7 a 120 kN - 147 kW | 2071839.484 | 165.7472 | 38.3497 | 0 | 103.592 | 0 | 27.724 | 335.4129 | 231.8209
E9015 | Elevador de obra com capacidade de 1.000 kg - 9 kW | 49926.0208 | 3.9941 | 0.9241 | 0 | 3.4948 | 0 | 21.7722 | 30.1852 | 26.6904
E9016 | Usina misturadora móvel de reciclagem a frio com sistema de espuma de asfalto - 129 kW | 9351428.91 | 545.5 | 168.2868 | 68.1875 | 701.3572 | 118.777 | 37.2833 | 1639.3918 | 819.2576
E9017 | Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW | 918711.565 | 64.3098 | 17.0054 | 0 | 64.3098 | 54.719 | 27.9955 | 228.3395 | 109.3107
E9019 | Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar - D = 1,80 m e H = 2,22 m | 297920.8132 | 10.4272 | 9.6504 | 0 | 14.896 | 0 | 21.7722 | 56.7458 | 41.8498
E9020 | Recicladora a frio - 455 kW | 4989141.023 | 291.0332 | 89.7838 | 0 | 415.7618 | 598.4888 | 37.2833 | 1432.3509 | 418.1003
E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | 326290.1637 | 16.3145 | 5.752 | 0 | 11.6532 | 456.1011 | 0 | 489.8208 | 22.0665
E9022 | Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW | 883162.7594 | 39.7423 | 14.9851 | 0 | 30.9107 | 0 | 21.7722 | 107.4103 | 76.4996
E9023 | Guindaste móvel sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW | 3478349.756 | 121.7422 | 59.0189 | 0 | 173.9175 | 88.7868 | 37.2833 | 480.7487 | 218.0444
E9024 | Misturador de nata cimento - 1,50 kW | 6594.4591 | 0.5276 | 0.1221 | 0 | 0.4616 | 0 | 21.7722 | 22.8835 | 22.4219
E9025 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 7.000 kN - 15 kW | 113362.2408 | 6.4778 | 1.9984 | 0 | 6.4778 | 0 | 37.2833 | 52.2373 | 45.7595
E9026 | Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW | 29349.0368 | 2.3479 | 0.5433 | 0 | 2.0544 | 0 | 0 | 4.9456 | 2.8912
E9028 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW | 4726.5169 | 0.3781 | 0.0875 | 0 | 0.4254 | 12.2486 | 21.7722 | 34.9118 | 22.2378
E9029 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 8.000 kN - 20 kW | 144152.8862 | 8.2373 | 2.5412 | 0 | 8.2373 | 0 | 37.2833 | 56.2991 | 48.0618
E9030 | Bomba de protensão com leitura digital para tensionamento de estais - 3 kW | 13173.2924 | 0.7528 | 0.2322 | 0 | 0.7528 | 0 | 0 | 1.7378 | 0.985
E9031 | Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 100 m - 15 kW | 232068.1774 | 18.5655 | 4.2956 | 0 | 16.2448 | 0 | 21.7722 | 60.8781 | 44.6333
E9032 | Equipamento para regulagem final de estais com até 37 cordoalhas - D = 15,7 mm - 20 kW | 85295.3371 | 4.874 | 1.5036 | 0 | 4.874 | 0 | 37.2833 | 48.5349 | 43.6609
E9033 | Equipamento para regulagem final de estais de 38 a 55 cordoalhas - D = 15,7 mm - 30 kW | 121850.4816 | 6.9629 | 2.148 | 0 | 6.9629 | 0 | 37.2833 | 53.3571 | 46.3942
E9034 | Equipamento para regulagem final de estais de 56 a 73 cordoalhas - D = 15,7 mm - 40 kW | 182775.7224 | 10.4443 | 3.2221 | 0 | 10.4443 | 0 | 37.2833 | 61.394 | 50.9497
E9035 | Equipamento para regulagem final de estais de 74 a 91 cordoalhas - D = 15,7 mm - 50 kW | 243700.9633 | 13.9258 | 4.2961 | 0 | 13.9258 | 0 | 37.2833 | 69.431 | 55.5052
E9036 | Grua fixa para alturas de 60 a 102 m, com alcance de 60 m com capacidade de 1.500 kg na ponta da lança - 37 kW | 3192104.583 | 159.6052 | 56.2722 | 0 | 182.406 | 0 | 37.2833 | 435.5667 | 253.1607
E9038 | Macaco hidráulico monocordoalha para tensionamento de estais - 3 kW | 17456.6056 | 0.9975 | 0.3077 | 0 | 0.9975 | 0 | 37.2833 | 39.586 | 38.5885
E9039 | Máquina de solda por termofusão para tubos PEAD com gerador de 4 kW | 116433.7585 | 6.6534 | 2.0526 | 0 | 6.6534 | 4.9984 | 37.2833 | 57.6411 | 45.9893
E9040 | Serra mármore - 1,45 kW | 461.7015 | 0.0416 | 0.0085 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 | 0.0732 | 0.0501
E9042 | Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW | 1034912.171 | 40.2466 | 17.7372 | 0 | 57.4951 | 89.3129 | 27.9955 | 232.7873 | 85.9793
E9043 | Embarcação de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW | 24495.509 | 0.3827 | 0.1443 | 0 | 0.4253 | 50.0712 | 34.986 | 86.0095 | 35.513
E9044 | Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora | 3673970.852 | 209.9412 | 64.7669 | 0 | 183.6985 | 0 | 37.2833 | 495.6899 | 311.9914
E9045 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 496 kN | 65787.1725 | 5.263 | 1.2177 | 0 | 5.263 | 7.753 | 37.2833 | 56.78 | 43.764
E9046 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 929 kN | 79876.358 | 6.3901 | 1.4785 | 0 | 6.3901 | 7.753 | 37.2833 | 59.295 | 45.1519
E9047 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.390 kN | 106851.5146 | 8.5481 | 1.9778 | 0 | 8.5481 | 7.753 | 37.2833 | 64.1103 | 47.8092
E9048 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.859 kN | 124034.3968 | 9.9228 | 2.2959 | 0 | 9.9228 | 7.753 | 37.2833 | 67.1778 | 49.502
E9049 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 250 MPa - 72 kW | 530575.051 | 42.446 | 9.8209 | 0 | 47.7518 | 71.0294 | 21.7722 | 192.8203 | 74.0391
E9050 | Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 18 t - 75 kW | 1830976.396 | 91.5488 | 32.2775 | 0 | 117.7056 | 24.663 | 27.724 | 293.9189 | 151.5503
E9051 | Máquina levantadora e posicionadora de via - 7,40 kW | 723710.268 | 57.8968 | 13.3959 | 0 | 50.6597 | 13.9446 | 21.7722 | 157.6692 | 93.0649
E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW | 828552.4437 | 66.2842 | 15.3365 | 0 | 57.9987 | 80.8946 | 21.7722 | 242.2862 | 103.3929
E9053 | Perfuratriz hidráulica montada em flutuante - 32 kW | 371631.6428 | 11.6135 | 2.3885 | 0 | 10.3231 | 21.0458 | 26.4281 | 71.799 | 40.4301
E9054 | Equipamento sobre forma-trilho para execução e acabamento de pavimento de concreto - 13,40 kW | 1212797.126 | 97.0238 | 22.4489 | 0 | 60.6399 | 25.251 | 21.7722 | 227.1358 | 141.2449
E9055 | Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t | 524475.92 | 47.2028 | 9.708 | 0 | 26.2238 | 0 | 0 | 83.1346 | 56.9108
E9056 | Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m com capacidade de 150 t | 948991.2893 | 7.414 | 5.3368 | 0 | 16.4755 | 0 | 89.206 | 118.4323 | 101.9568
E9057 | Batelão sem propulsão com capacidade de 66 m³ | 253774.6429 | 1.9826 | 1.4272 | 0 | 3.3044 | 0 | 23.1568 | 29.871 | 26.5666
E9058 | Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t | 758996.7823 | 5.9297 | 4.2684 | 0 | 9.8828 | 0 | 23.1568 | 43.2377 | 33.3549
E9059 | Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m montada na obra com capacidade de 150 t | 948991.2893 | 7.414 | 5.3368 | 0 | 16.4755 | 0 | 89.206 | 118.4323 | 101.9568
E9060 | Perfuratriz pneumática rotopercussiva montada em flutuante com pressão de 0,70 MPa e capacidade de 2.500 gpm | 22998.3342 | 0.7187 | 0.1478 | 0 | 0.6388 | 0 | 52.8562 | 54.3615 | 53.7227
E9061 | Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW | 1382.6899 | 0.1106 | 0.0256 | 0 | 0.0691 | 0 | 0 | 0.2053 | 0.1362
E9062 | Soprador de ar quente manual - 1,60 kW | 4595.809 | 0.6128 | 0.0945 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 1.0903 | 0.7073
E9063 | Equipamento de estabilização dinâmica da via - 300 kW | 24595292.28 | 983.8117 | 417.3206 | 0 | 983.8117 | 236.7648 | 37.2833 | 2658.9921 | 1438.4156
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 1045.1972 | 1.0452 | 0.0645 | 0 | 0.5226 | 0 | 0 | 1.6323 | 1.1097
E9065 | Carro controle ferroviário - 186 kW | 29693227.07 | 1187.7291 | 503.8198 | 0 | 1039.2629 | 146.7942 | 37.2833 | 2914.8893 | 1728.8322
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | 56812.7216 | 2.8406 | 1.0015 | 0 | 2.029 | 13.7455 | 0 | 19.6166 | 3.8421
E9067 | Veículo ferroviário para capina química com capacidade de 12.000 l - 115 kW | 1662235.829 | 66.4894 | 28.204 | 0 | 41.5559 | 90.7598 | 21.7722 | 248.7813 | 116.4656
E9068 | Perfuratriz hidráulica rotopercussiva para CCPH - 123 kW | 2389359.581 | 159.2906 | 42.9985 | 0 | 159.2906 | 121.342 | 27.9955 | 510.9172 | 230.2846
E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW | 4087.8559 | 0.6541 | 0.1513 | 0 | 0.4088 | 9.6576 | 0 | 10.8718 | 0.8054
E9070 | Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW | 358047.3638 | 14.3219 | 6.0752 | 0 | 8.9512 | 0 | 21.7722 | 51.1205 | 42.1693
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 497.4657 | 0.4975 | 0.0307 | 0 | 0.2487 | 0 | 0 | 0.7769 | 0.5282
E9072 | Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica - 486 kW | 3046191.589 | 203.0794 | 54.8188 | 0 | 177.6945 | 479.4487 | 37.2833 | 952.3247 | 295.1815
E9073 | Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW | 401515.1637 | 32.1212 | 7.432 | 0 | 32.1212 | 92.4698 | 21.7722 | 185.9164 | 61.3254
E9074 | Tanque de estocagem de asfalto com agitadores de 60.000 l | 711536.8706 | 29.6474 | 10.2895 | 0 | 18.5296 | 0 | 0 | 58.4665 | 39.9369
E9075 | Trado cavadeira de 12" | 125.9552 | 0.063 | 0.0058 | 0 | 0.0315 | 0 | 0 | 0.1003 | 0.0688
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal | 173097.1904 | 11.1277 | 3.0515 | 0 | 6.182 | 0 | 21.7722 | 42.1334 | 35.9514
E9077 | Perfuratriz de circulação reversa tipo Wirth ou similar com unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW | 5805732.483 | 387.0488 | 104.479 | 0 | 387.0488 | 179.5466 | 27.9955 | 1086.1187 | 519.5233
E9078 | Treliça lançadeira com capacidade de carga de 100 a 120 t e vão máximo de 45 m - 110 kW | 3517176.406 | 93.7914 | 57.8693 | 0 | 58.6196 | 0 | 37.2833 | 247.5636 | 188.944
E9079 | Bomba submersível com capacidade de 360 m³/h - 23 kW | 169069.6477 | 13.5256 | 3.1295 | 0 | 11.8349 | 0 | 0 | 28.49 | 16.6551
E9080 | Carrelone com capacidade máxima de 70 t | 1763741.543 | 79.3684 | 29.9263 | 0 | 44.0935 | 0 | 21.7722 | 175.1604 | 131.0669
E9081 | Fischietti simples com capacidade de 70 t | 97510.4686 | 4.388 | 1.6545 | 0 | 2.4378 | 0 | 21.7722 | 30.2525 | 27.8147
E9083 | Vagão fechado FLT com capacidade de 99 t | 775000 | 12.2708 | 12.3529 | 0 | 6.4583 | 0 | 0 | 31.082 | 24.6237
E9084 | Vagão tanque convencional TCT com capacidade de 97 t e 103.000 l | 1083666.667 | 17.1581 | 17.2727 | 0 | 9.0306 | 0 | 0 | 43.4614 | 34.4308
E9085 | Vagão gôndola GDE com capacidade de 93,5 t / 29 m³ | 563000 | 8.9142 | 8.9738 | 0 | 4.6917 | 0 | 0 | 22.5797 | 17.888
E9086 | Bomba de concreto rebocável com capacidade de 41 m³/h - 74 kW | 491785.1637 | 39.3428 | 9.1029 | 0 | 39.3428 | 92.4698 | 21.7722 | 202.0305 | 70.2179
E9089 | Roçadeira costal - 1,40 kW | 2566.2869 | 0.3849 | 0.0528 | 0 | 0.2994 | 10.3642 | 0 | 11.1013 | 0.4377
E9091 | Embarcação empurradora fluvial - 372 kW | 1165578.128 | 15.1768 | 6.763 | 0 | 33.7262 | 464.8482 | 128.2748 | 648.789 | 150.2146
E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 65759.8973 | 3.9456 | 1.2172 | 0.4932 | 3.9456 | 32.1021 | 0 | 41.7037 | 5.656
E9094 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW | 15559603.19 | 777.9802 | 274.2936 | 111.14 | 1000.2602 | 147.978 | 27.724 | 2339.376 | 1191.1378
E9095 | Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade máxima de 500 t - 500 kW | 26209520.78 | 1310.476 | 462.0364 | 187.2109 | 1684.8978 | 164.42 | 27.724 | 3836.7651 | 1987.4473
E9096 | Minicarregadeira de pneus - 45,50 kW | 280121.1866 | 19.6085 | 5.185 | 0 | 19.6085 | 74.8111 | 27.9955 | 147.2086 | 52.789
E9101 | Removedora de faixas de sinalização viária - 9,69 kW | 49537.4968 | 3.963 | 0.9169 | 0 | 3.4676 | 22.8248 | 0 | 31.1723 | 4.8799
E9102 | Extrusora para sarjeta de concreto - 10,44 kW | 59905.2773 | 4.7924 | 1.1088 | 0 | 4.1934 | 10.2993 | 21.7722 | 42.1661 | 27.6734
E9103 | Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW | 50501.239 | 4.0401 | 0.9348 | 0 | 3.5351 | 10.2993 | 21.7722 | 40.5815 | 26.7471
E9105 | Embarcação empurradora multipropósito - 2 x 186 kW | 5050388.209 | 65.7603 | 29.3035 | 0 | 146.1339 | 464.8482 | 128.2748 | 834.3207 | 223.3386
E9106 | Balsa de convés com capacidade de 200 t | 2172773.042 | 16.9748 | 12.219 | 0 | 28.2913 | 0 | 23.1568 | 80.6419 | 52.3506
E9107 | Compactador manual com soquete vibratório - 2,24 kW | 9389.4783 | 0.626 | 0.169 | 0 | 0.626 | 5.2763 | 0 | 6.6973 | 0.795
E9108 | Soldadora de trilho por caldeamento na via - 400 kW | 8712101.468 | 139.3936 | 139.7595 | 0 | 174.242 | 315.6864 | 74.5666 | 843.6481 | 353.7197
E9110 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1346001.628 | 134.6002 | 26.6941 | 0 | 134.6002 | 147.4519 | 27.9955 | 471.3419 | 189.2898
E9111 | Jateador abrasivo úmido com capacidade de 350 kg de abrasivo | 193794.7239 | 17.4415 | 3.5871 | 0 | 17.4415 | 0 | 21.7722 | 60.2423 | 42.8008
E9112 | Sinalizador direcional móvel com sistema fotovoltaico de energia e montado em chassi sobre pneus | 21637.7313 | 1.9474 | 0.4005 | 0 | 1.0819 | 0 | 0 | 3.4298 | 2.3479
E9113 | Painel de Mensagem Variável - PMV móvel, com sistema fotovoltaico de energia e montado em chassi sobre pneus | 150765.1637 | 13.5689 | 2.7907 | 0 | 7.5383 | 0 | 0 | 23.8979 | 16.3596
E9116 | Semáforo móvel com 3 lentes e bateria - D = 200 mm | 7044.3813 | 0.634 | 0.1304 | 0 | 0.3522 | 0 | 0 | 1.1166 | 0.7644
E9117 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW | 694275.9089 | 69.4276 | 13.769 | 0 | 69.4276 | 131.2072 | 27.9955 | 311.8269 | 111.1921
E9118 | Cortadora de pavimento com disco diamantado de 450 a 1.500 mm - 55,40 kW | 442388.7149 | 35.3911 | 8.1886 | 0 | 35.3911 | 54.6532 | 21.7722 | 155.3962 | 65.3519
E9119 | Minicarregadeira sobre pneus com valetadeira - 55,40 kW | 440798.5471 | 30.8559 | 8.1592 | 0 | 30.8559 | 91.0887 | 27.9955 | 188.9552 | 67.0106
E9120 | Equipamento de cravação sobre esteira para geodreno com haste para profundidade de até 20 m - 258 kW | 3825345.4 | 267.7742 | 70.8071 | 0 | 267.7742 | 220.5859 | 21.7722 | 848.7136 | 360.3535
E9121 | Plataforma elevatória articulada elétrica com alcance de 6 m com capacidade de 500 kg - 1,5 kW | 60591.5047 | 4.0394 | 1.0904 | 0 | 4.0394 | 0 | 21.7722 | 30.9414 | 26.902
E9122 | Perfuratriz tipo Bottom Feed para coluna de brita - 194 kW | 4502095.467 | 300.1397 | 81.019 | 0 | 300.1397 | 127.5899 | 27.9955 | 836.8838 | 409.1542
E9125 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW | 185734.0485 | 9.2867 | 3.3424 | 1.3543 | 9.2867 | 30.5821 | 24.8837 | 78.7359 | 38.8671
E9126 | Draga backhoe com capacidade de 7 m³ - 1.000 kW | 77060102.63 | 866.9262 | 624.0423 | 0 | 1926.5026 | 1249.592 | 63.3344 | 4730.3975 | 1554.3029
E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW | 1250535.554 | 142.9183 | 24.8008 | 0 | 178.6479 | 64.1238 | 27.9955 | 438.4863 | 195.7146
E9134 | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW | 491195.3763 | 21.0512 | 8.6591 | 3.5085 | 31.5768 | 138.7047 | 23.8797 | 227.38 | 57.0985
E9141 | Rebarbador hidráulico com bomba manual com capacidade de força de 9.000 kgf | 85475.1217 | 6.838 | 1.5821 | 0 | 4.2738 | 0 | 0 | 12.6939 | 8.4201
E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 10 kW | 291185.1637 | 11.6474 | 4.9407 | 0 | 7.2796 | 0 | 21.7722 | 45.6399 | 38.3603
E9148 | Macaco de protensão de fios com bomba - 3,72 kW | 92816.162 | 5.3038 | 1.6362 | 0 | 5.3038 | 0 | 37.2833 | 49.5271 | 44.2233
E9149 | Máquina de aplicação e extração de grampo elástico tipo Pandrol - 6,70 kW | 251890.1439 | 20.1512 | 4.6625 | 0 | 20.1512 | 12.6255 | 0 | 57.5904 | 24.8137
E9151 | Britador de mandíbulas móvel sobre esteiras, sem peneira, com capacidade de 140 m³/h - 170 kW | 3942690.024 | 225.2966 | 69.504 | 0 | 225.2966 | 201.2501 | 37.2833 | 758.6306 | 332.0839
E9152 | Ferramenta de fixação à pólvora de ação direta | 1217.8062 | 0.1035 | 0.0225 | 0 | 0.0974 | 0 | 0 | 0.2234 | 0.126
E9153 | Ferramenta de fixação à pólvora e sistema à pistão | 1076.2613 | 0.0915 | 0.0199 | 0 | 0.0861 | 0 | 0 | 0.1975 | 0.1114
E9154 | Equipamento para selagem com material asfáltico rebocável com capacidade de 370 l - 35 kW | 390497.7844 | 25.1034 | 6.8839 | 0 | 8.3678 | 34.5282 | 21.7722 | 96.6555 | 53.7595
E9155 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW | 103075.8037 | 6.6263 | 1.8171 | 0 | 2.2088 | 4.7879 | 0 | 15.4401 | 8.4434
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kW | 2092.2096 | 0.3348 | 0.0775 | 0 | 0.2929 | 6.1243 | 0 | 6.8295 | 0.4123
E9157 | Locomotiva diesel-elétrica CC - bitola métrica - 2.237 kW | 8250000 | 132 | 132.3465 | 0 | 165 | 1765.4762 | 29.9169 | 2224.7396 | 294.2634
E9158 | Locomotiva diesel-elétrica CC - bitola larga - 2.237 kW | 8250000 | 132 | 132.3465 | 0 | 165 | 1765.4762 | 29.9169 | 2224.7396 | 294.2634
E9159 | Vagão plataforma PNE com capacidade de 82 t - bitola métrica | 550333.3333 | 8.7136 | 8.7719 | 0 | 4.5861 | 0 | 0 | 22.0716 | 17.4855
E9160 | Vagão plataforma PNT com capacidade de 98 t - bitola larga | 597888.8888 | 9.4666 | 9.5299 | 0 | 4.9824 | 0 | 0 | 23.9789 | 18.9965
E9161 | Vagão fechado com porta para carga e descarga de paletes FLD com capacidade de 64 t - bitola métrica | 678000 | 10.735 | 10.8068 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 27.1918 | 21.5418
E9162 | Vagão fechado com porta para carga e descarga de paletes FLT com capacidade de 99 t - bitola larga | 775000 | 12.2708 | 12.3529 | 0 | 6.4583 | 0 | 0 | 31.082 | 24.6237
E9163 | Vagão hopper aberto com descarga automática HNE com capacidade de 45 m³ - bitola métrica | 743833.3333 | 11.7774 | 11.8561 | 0 | 6.1986 | 0 | 0 | 29.8321 | 23.6335
E9164 | Vagão hopper aberto com descarga automática HNT com capacidade de 63 m³ - bitola larga | 713666.6666 | 11.2997 | 11.3753 | 0 | 5.9472 | 0 | 0 | 28.6222 | 22.675
E9167 | Equipamento para carga e descarga de TLS de até 250 m - 90 kW | 2625996.649 | 42.0159 | 42.1262 | 0 | 52.5199 | 71.0294 | 37.2833 | 244.9747 | 121.4254
E9168 | Carregadeira de pneus com implemento de garfo - 195 kW | 1684065.79 | 117.8846 | 31.1721 | 0 | 117.8846 | 102.5981 | 27.9955 | 397.5349 | 177.0522
E9200 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW com periculosidade | 694275.9089 | 69.4276 | 13.769 | 0 | 69.4276 | 131.2072 | 34.5196 | 318.351 | 117.7162
E9203 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW com periculosidade | 1720762.42 | 196.6586 | 34.1264 | 0 | 245.8232 | 88.0634 | 34.5196 | 599.1912 | 265.3046
E9204 | Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW com periculosidade | 2322347.643 | 154.8232 | 41.7926 | 0 | 154.8232 | 143.0454 | 34.5196 | 529.004 | 231.1354
E9205 | Equipamento de corte a plasma CNC - 12.000 x 5.500 mm - 19,5 kW | 921999.85 | 73.76 | 17.0662 | 0 | 55.32 | 0 | 0 | 146.1462 | 90.8262
E9206 | Equipamento de solda MIG automática com acessórios - 14,6 kVA | 87299.4908 | 6.984 | 1.6159 | 0 | 6.984 | 0 | 0 | 15.5839 | 8.5999
E9207 | Máquina de solda elétrica retificadora 425 A - 18,70 kW | 4396.4243 | 0.3517 | 0.0814 | 0 | 0.3517 | 0 | 0 | 0.7848 | 0.4331
E9209 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha, com insalubridade, com capacidade de 2.040 gpm | 18917.7161 | 1.5134 | 0.3502 | 0 | 1.5134 | 0 | 28.0138 | 31.3908 | 29.8774
E9213 | Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 155 kW/237 kW com periculosidade | 9720371.019 | 648.0247 | 174.9262 | 0 | 810.0309 | 214.0748 | 46.6562 | 1893.7128 | 869.6071
E9242 | Estação transmissora de superfície para televisionamento | 10607.6431 | 0.6819 | 0.187 | 0 | 0.3788 | 0 | 0 | 1.2477 | 0.8689
E9243 | Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar para mergulho raso - D = 1,80 m e H = 2,22 m. | 298023.2044 | 5.2154 | 4.8269 | 0 | 7.4506 | 0 | 36.7981 | 54.291 | 46.8404
E9244 | Estação transmissora de superfície para comunicação sem fio | 35261.3617 | 2.2668 | 0.6216 | 0 | 1.2593 | 0 | 0 | 4.1477 | 2.8884
E9245 | Estação transmissora de superfície para comunicação com fio | 5909.9726 | 0.3799 | 0.1042 | 0 | 0.2111 | 0 | 0 | 0.6952 | 0.4841
E9246 | Painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros | 11341.3466 | 0.7291 | 0.1999 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 1.334 | 0.929
E9247 | Sistema de Sino aberto (sinete) para mergulho até 50 m - 33,50 kW | 513936.6974 | 13.705 | 8.456 | 0 | 13.705 | 0 | 36.7981 | 72.6641 | 58.9591
E9248 | Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressão de trabalho de 1,4 MPa - 7,46 kW | 47020.6099 | 3.1347 | 0.8462 | 0 | 3.1347 | 8.3407 | 0 | 15.4563 | 3.9809
E9249 | Sistema de ar comprimido para mergulho até 50 m com pressão de trabalho de 1,7 MPa - 16,18 kW | 71951.1376 | 4.7967 | 1.2948 | 0 | 4.7967 | 18.0901 | 0 | 28.9783 | 6.0915
E9251 | Fonte de plasma para corte manual - 65A - 15 kW | 32109.263 | 2.5687 | 0.5943 | 0 | 2.5687 | 0 | 0 | 5.7317 | 3.163
E9252 | Serra de esquadria com braço telescópico - D = 250 mm (10") - 1,80 kW | 4701.3548 | 0.4231 | 0.087 | 0 | 0.2351 | 0 | 0 | 0.7452 | 0.5101
E9253 | Rebordeadeira diâmetro máximo 3,00 m - 4,85 kW | 85566.9674 | 3.4227 | 1.4519 | 0 | 2.9948 | 0 | 0 | 7.8694 | 4.8746
E9254 | Dobradeira viradeira manual comprimento máximo de dobra de até 2.000 mm | 16356.1994 | 0.6542 | 0.2775 | 0 | 0.5725 | 0 | 0 | 1.5042 | 0.9317
E9255 | Fonte de plasma para corte manual - 45A - 10 kW | 20569.7104 | 1.6456 | 0.3807 | 0 | 1.6456 | 0 | 0 | 3.6719 | 2.0263
E9256 | Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 l | 57396.006 | 3.2798 | 1.0118 | 0 | 3.2798 | 0 | 21.7722 | 29.3436 | 26.0638
E9501 | Ventilador axial para ventilação forçada com velocidade de saída de 32,8 m/s - D = 1.000 mm - 30 kW | 470601.1365 | 42.3541 | 8.7108 | 0 | 28.2361 | 0 | 0 | 79.301 | 51.0649
E9502 | Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW | 1073105.464 | 61.3203 | 18.9173 | 0 | 45.9902 | 101.7431 | 27.9955 | 255.9664 | 108.2331
E9503 | Guilhotina hidráulica 16 x 6.100 mm - 30 kW | 1315483.312 | 52.6193 | 22.3205 | 0 | 46.0419 | 0 | 21.7722 | 142.7539 | 96.712
E9505 | Prensa dobradeira capacidade 320 t - comprimento até 3.100 mm - 30 kW | 831118.3414 | 33.2447 | 14.102 | 0 | 29.0891 | 0 | 21.7722 | 98.208 | 69.1189
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 68934.5043 | 10.3402 | 1.4178 | 0 | 6.8935 | 0 | 0 | 18.6515 | 11.758
E9510 | Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min - 3,68 kW | 12461.1471 | 1.1215 | 0.2307 | 0 | 0.7477 | 0 | 0 | 2.0999 | 1.3522
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 1664145.337 | 116.4902 | 30.8033 | 0 | 116.4902 | 102.5981 | 27.9955 | 394.3773 | 175.289
E9512 | Veículo leve - 53 kW | 65759.8973 | 3.9456 | 1.2172 | 0.4932 | 3.9456 | 32.1021 | 24.8837 | 66.5874 | 30.5397
E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW | 250192.6804 | 16.6795 | 4.5024 | 0 | 16.6795 | 90.5625 | 0 | 128.4239 | 21.1819
E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | 801439.3477 | 45.7965 | 14.1282 | 0 | 40.072 | 162.447 | 27.9955 | 290.4392 | 87.9202
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1346001.628 | 94.2201 | 24.9145 | 0 | 94.2201 | 100.8881 | 27.9955 | 342.2383 | 147.1301
E9516 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras - 283 kW | 4653798.919 | 310.2533 | 83.749 | 0 | 310.2533 | 186.1234 | 27.9955 | 918.3745 | 421.9978
E9517 | Compressor de ar portátil de 430,42 l/s (912 PCM) - 242 kW | 610598.6376 | 40.7066 | 10.9882 | 0 | 40.7066 | 270.5696 | 0 | 362.971 | 51.6948
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 40846.9334 | 2.6259 | 0.7201 | 0 | 1.4588 | 0 | 0 | 4.8048 | 3.346
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 35721.2089 | 2.8577 | 0.6612 | 0 | 2.1433 | 23.555 | 21.7722 | 50.9894 | 25.2911
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | 3285.478 | 0.1643 | 0.0579 | 0 | 0.1173 | 4.1995 | 0 | 4.539 | 0.2222
E9522 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1.500 l - 6,5 kW | 170825.1637 | 10.9816 | 3.0114 | 0 | 3.6605 | 5.9849 | 0 | 23.6384 | 13.993
E9523 | Motoscraper - 304 kW | 5444550.713 | 256.2142 | 93.8625 | 0 | 288.2409 | 319.8956 | 27.9955 | 986.2087 | 378.0722
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 967377.0126 | 48.3689 | 17.0535 | 0 | 62.1885 | 91.7464 | 27.9955 | 247.3528 | 93.4179
E9525 | Ponte rolante com capacidade de 15 t e vão de até 15 m - 20 kW | 2781115.969 | 111.2446 | 47.1886 | 0 | 69.5279 | 0 | 43.5444 | 271.5055 | 201.9776
E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW | 512076.0774 | 35.8453 | 9.4785 | 0 | 35.8453 | 49.5891 | 27.9955 | 158.7537 | 73.3193
E9527 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm | 18917.7161 | 1.5134 | 0.3502 | 0 | 1.5134 | 0 | 21.7722 | 25.1492 | 23.6358
E9528 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW | 458538.87 | 36.6831 | 8.4876 | 0 | 32.0977 | 59.1912 | 21.7722 | 158.2318 | 66.9429
E9529 | Jateador para estruturas metálicas com transportador a roletes - 22 kW | 3382810.839 | 225.5207 | 60.8765 | 0 | 169.1405 | 0 | 21.7722 | 477.3099 | 308.1694
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | 494021.6127 | 32.9348 | 8.8903 | 0 | 32.9348 | 102.0719 | 27.9955 | 204.8273 | 69.8206
E9532 | Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6 kVA | 61701.0176 | 4.9361 | 1.1421 | 0 | 4.9361 | 0 | 0 | 11.0143 | 6.0782
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 6190.9934 | 0.5572 | 0.1146 | 0 | 0.3095 | 0 | 21.7722 | 22.7535 | 22.444
E9536 | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 30 kW | 114998.1675 | 1.7968 | 0.6775 | 0 | 1.9965 | 80.76 | 34.986 | 120.2168 | 37.4603
E9538 | Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,30 m - 2,20 kW | 13609.7762 | 1.8146 | 0.4199 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 3.5955 | 2.2345
E9539 | Equipamento de batimetria monofeixe | 98180.1656 | 6.3116 | 1.7308 | 0 | 3.5064 | 0 | 27.4186 | 38.9674 | 35.461
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1039060.079 | 40.4079 | 17.8083 | 0 | 57.7256 | 116.9355 | 27.9955 | 260.8728 | 86.2117
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 4814965.699 | 187.2487 | 82.5232 | 0 | 267.4981 | 238.4748 | 27.9955 | 803.7403 | 297.7674
E9543 | Compressor de ar respirável para recarga de cilindros de mergulho com capacidade de até 35 MPa e 3,58 l/s - 5,52 kW | 50741.7526 | 3.3828 | 0.9131 | 0 | 3.3828 | 0 | 0 | 7.6787 | 4.2959
E9544 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m | 69085.3153 | 6.2177 | 1.2788 | 0 | 4.1451 | 0 | 0 | 11.6416 | 7.4965
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | 1329290.164 | 66.4645 | 23.4335 | 0 | 85.4544 | 102.4665 | 37.2833 | 315.1022 | 127.1813
E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW | 774.8463 | 0.062 | 0.0143 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.1383 | 0.0763
E9548 | Bomba centrífuga com capacidade de 8,6 a 22 m³/h - 1,50 kW | 2107.0117 | 0.1686 | 0.039 | 0 | 0.1475 | 0 | 0 | 0.3551 | 0.2076
E9551 | Obturador mecânico simples com extensão de 12 m | 5603.4775 | 0.5043 | 0.1037 | 0 | 0.2802 | 0 | 0 | 0.8882 | 0.608
E9552 | Nível ótico com capacidade de aumento de 32x | 12939.5518 | 1.0352 | 0.2395 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 1.9217 | 1.2747
E9553 | Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m | 28990.3737 | 2.6091 | 0.5366 | 0 | 1.4495 | 0 | 0 | 4.5952 | 3.1457
E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW | 9540.4447 | 0.636 | 0.1717 | 0 | 0.636 | 7.0665 | 0 | 8.5102 | 0.8077
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 660442.6536 | 27.5184 | 9.5506 | 0 | 17.199 | 0 | 0 | 54.268 | 37.069
E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | 730387.9978 | 32.8675 | 10.1396 | 0 | 21.9116 | 11.8382 | 0 | 76.7569 | 43.0071
E9560 | Ônibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW | 815964.7854 | 34.9699 | 14.3843 | 5.8283 | 52.4549 | 218.6786 | 23.8797 | 350.1957 | 79.0622
E9561 | GPS geodésico de simples frequência (L1) | 26264.4873 | 2.1012 | 0.4862 | 0 | 1.3132 | 0 | 0 | 3.9006 | 2.5874
E9562 | GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2) | 60180.9873 | 4.8145 | 1.114 | 0 | 3.009 | 0 | 0 | 8.9375 | 5.9285
E9563 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras com clamshell - 220 kW | 2979451.65 | 198.6301 | 53.6177 | 0 | 198.6301 | 144.6896 | 27.9955 | 623.563 | 280.2433
E9565 | Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador - 259 kW | 4831693.849 | 187.8992 | 82.8099 | 0 | 268.4274 | 238.4748 | 27.9955 | 805.6068 | 298.7046
E9566 | Guindaste móvel sobre esteiras com clamshell de 1,9 m³ - 220 kW | 3868573.952 | 135.4001 | 65.64 | 0 | 193.4287 | 72.3448 | 37.2833 | 504.0969 | 238.3234
E9567 | Fresadora de piso de concreto - 6,7 kW | 17667.4462 | 1.4134 | 0.327 | 0 | 1.4134 | 15.7819 | 0 | 18.9357 | 1.7404
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | 1381.7216 | 0.1105 | 0.0256 | 0 | 0.0691 | 0 | 0 | 0.2052 | 0.1361
E9569 | Guindaste móvel sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW | 5796717.645 | 70.4462 | 34.1513 | 0 | 100.6375 | 132.5225 | 74.5666 | 412.3241 | 179.1641
E9570 | Furadeira com base magnética - 1,20 kW | 7484.4458 | 0.4277 | 0.1319 | 0 | 0.3208 | 0 | 0 | 0.8804 | 0.5596
E9574 | Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW | 2322347.643 | 154.8232 | 41.7926 | 0 | 154.8232 | 143.0454 | 27.9955 | 522.4799 | 224.6113
E9576 | Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW | 1147166.13 | 80.3016 | 21.234 | 0 | 80.3016 | 88.0634 | 27.9955 | 297.8961 | 129.5311
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 157553.6583 | 10.5036 | 2.8353 | 0 | 9.1906 | 91.1544 | 21.7722 | 135.4561 | 35.1111
E9578 | Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,40 m - 2,20 kW | 14482.3862 | 1.931 | 0.4468 | 0 | 1.4482 | 0 | 0 | 3.826 | 2.3778
E9580 | Fresadora e distribuidora com controle de greide - 287 kW | 2593080.851 | 151.263 | 46.6647 | 0 | 216.0901 | 339.7575 | 37.2833 | 791.0586 | 235.211
E9581 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 682885.8429 | 68.2886 | 13.5431 | 0 | 68.2886 | 141.2039 | 27.9955 | 319.3197 | 109.8272
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 79706.1383 | 7.1736 | 1.4754 | 0 | 4.7824 | 0 | 0 | 13.4314 | 8.649
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 682885.8429 | 47.802 | 12.6402 | 0 | 47.802 | 59.4543 | 27.9955 | 195.694 | 88.4377
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW | 1459.5206 | 1.0946 | 0.1501 | 0 | 1.0946 | 5.4177 | 21.7722 | 29.5292 | 23.0169
E9586 | Régua vibratória dupla com 4 m - 4,10 kW | 5226.7697 | 0.4704 | 0.0967 | 0 | 0.3659 | 9.6576 | 0 | 10.5906 | 0.5671
E9587 | Serra para corte de concreto - 4 kW | 12963.2841 | 1.0371 | 0.24 | 0 | 0.9074 | 9.422 | 0 | 11.6065 | 1.2771
E9588 | Vibroacabadora de concreto sobre esteiras com fôrmas deslizantes - 205 kW | 4178522.56 | 208.9261 | 73.6614 | 0 | 268.6193 | 256.1664 | 37.2833 | 844.6565 | 319.8708
E9589 | Máquina texturizadora e aplicadora de cura química em pavimento de concreto - 44,80 kW | 1058782.423 | 52.9391 | 18.6648 | 0 | 52.9391 | 44.1961 | 27.9955 | 196.7346 | 99.5994
E9590 | Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa | 441102.2938 | 25.2058 | 7.776 | 0 | 22.0551 | 0 | 37.2833 | 92.3202 | 70.2651
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW | 18153.0866 | 1.4522 | 0.336 | 0 | 1.2707 | 23.555 | 0 | 26.6139 | 1.7882
E9593 | Draga hopper com capacidade de 750 m³ | 86365315.67 | 674.729 | 485.6924 | 0 | 1499.3978 | 789.216 | 154.4903 | 3603.5255 | 1314.9117
E9594 | Draga hopper com capacidade de 1.000 m³ | 102584154 | 801.4387 | 576.9023 | 0 | 1780.9749 | 947.0592 | 177.6471 | 4284.0222 | 1555.9881
E9595 | Draga hopper com capacidade de 2.000 m³ | 209628488.8 | 1637.7226 | 1178.8873 | 0 | 3639.3835 | 1657.3536 | 177.6471 | 8290.9941 | 2994.257
E9596 | Draga hopper com capacidade de 3.000 m³ | 270449133.7 | 2112.8839 | 1520.9242 | 0 | 4695.2975 | 2367.648 | 312.3701 | 11009.1237 | 3946.1782
E9597 | Draga hopper com capacidade de 4.000 m³ | 304103224.5 | 2375.8064 | 1710.1847 | 0 | 5279.5699 | 3077.9424 | 360.4589 | 12803.9623 | 4446.45
E9598 | Draga hopper com capacidade de 5.000 m³ | 362491044.3 | 2831.9613 | 2038.5401 | 0 | 6293.2473 | 3788.2368 | 360.4589 | 15312.4444 | 5230.9603
E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | 239614.0242 | 13.6922 | 4.2241 | 0 | 11.9807 | 0 | 37.2833 | 67.1803 | 55.1996
E9601 | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 kW | 480714.9002 | 7.5112 | 2.8321 | 0 | 8.3457 | 349.96 | 34.986 | 403.635 | 45.3293
E9603 | Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW | 2134124.728 | 27.7881 | 12.3827 | 0 | 61.7513 | 206.1827 | 128.2748 | 436.3796 | 168.4456
E9606 | Embarcação rebocadora - 2 x 268 kW | 1195473.201 | 15.5661 | 6.9364 | 0 | 34.5912 | 671.0309 | 128.2748 | 856.3994 | 150.7773
E9607 | Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h - 224 kW | 2522960.464 | 144.1692 | 44.4762 | 0 | 108.1269 | 0 | 37.2833 | 334.0556 | 225.9287
E9609 | Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW | 568789.1759 | 4.4437 | 3.1987 | 0 | 9.8748 | 98.652 | 40.1776 | 156.3468 | 47.82
E9610 | Compressor de ar portátil de 42,48 l/s (90 PCM) - 18,50 kW | 99898.938 | 6.6599 | 1.7978 | 0 | 6.6599 | 20.684 | 0 | 35.8016 | 8.4577
E9611 | Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW | 8358249.303 | 477.6142 | 147.344 | 0 | 358.2107 | 0 | 37.2833 | 1020.4522 | 662.2415
E9612 | Plataforma flutuante montada na obra de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t | 758996.7823 | 5.9297 | 4.2684 | 0 | 9.8828 | 0 | 46.3136 | 66.3945 | 56.5117
E9613 | Guindaste móvel sobre esteiras com pinça com capacidade de 40 t - 186 kW | 6809914.971 | 238.347 | 115.5472 | 0 | 340.4957 | 61.1642 | 37.2833 | 792.8374 | 391.1775
E9614 | Bomba com capacidade de 136 m³/h e câmara de vácuo - 5,60 kW | 9758.3779 | 0.7807 | 0.1806 | 0 | 0.6831 | 0 | 0 | 1.6444 | 0.9613
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW | 1494453.43 | 85.3973 | 26.3451 | 0 | 74.7227 | 0 | 27.9955 | 214.4606 | 139.7379
E9617 | Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW | 203736.9446 | 11.6421 | 3.5916 | 0 | 10.1868 | 0 | 27.9955 | 53.416 | 43.2292
E9618 | Batelão autopropelido com capacidade de 300 m³ - 224 kW | 20887118.18 | 163.1806 | 117.4628 | 0 | 362.6236 | 88.3922 | 103.3428 | 835.002 | 383.9862
E9619 | Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³ - 373 kW | 25623603.12 | 200.1844 | 144.0994 | 0 | 444.8542 | 147.1888 | 103.3428 | 1039.6696 | 447.6266
E9620 | Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m com capacidade de 500 t | 3746016.676 | 29.2658 | 21.0665 | 0 | 48.7763 | 0 | 23.1568 | 122.2654 | 73.4891
E9621 | Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,08 m³/h (18 l/min) e misturador com tambor de 0,100 m³ - 6,20 kW | 44465.3163 | 3.5572 | 0.8231 | 0 | 3.5572 | 7.7475 | 21.7722 | 37.4572 | 26.1525
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | 67087.9782 | 3.8336 | 1.1827 | 0 | 2.8752 | 0 | 0 | 7.8915 | 5.0163
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | 125665.1454 | 7.1809 | 2.2153 | 0 | 5.3856 | 0 | 0 | 14.7818 | 9.3962
E9624 | Draga hopper com capacidade de 10.000 m³ | 569082922.3 | 4445.9603 | 3200.3504 | 0 | 9879.9118 | 6471.5712 | 486.9585 | 24484.7522 | 8133.2692
E9625 | Draga hopper com capacidade de 15.000 m³ | 825090272.8 | 6446.0178 | 4640.0584 | 0 | 14324.4839 | 9312.7488 | 510.5577 | 35233.8666 | 11596.6339
E9626 | Draga hopper com capacidade de 20.000 m³ | 1081097624 | 8446.0752 | 6079.7665 | 0 | 18769.056 | 12232.848 | 533.7145 | 46061.4602 | 15059.5562
E9627 | Embarcação hotel com capacidade para 15 pessoas - 199 kW | 2566103.117 | 26.7302 | 11.9113 | 0 | 59.4005 | 248.6688 | 48.0888 | 394.7996 | 86.7303
E9628 | Fábrica de pré-moldado de concreto para balizador - 2,20 kW | 12740.9677 | 1.6988 | 0.3931 | 0 | 1.2741 | 0 | 0 | 3.366 | 2.0919
E9629 | Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 PCM) - 81,50 kW | 252280.2575 | 16.8187 | 4.54 | 0 | 16.8187 | 91.1216 | 0 | 129.299 | 21.3587
E9630 | Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW | 4469.2259 | 0.3575 | 0.0827 | 0 | 0.3128 | 0 | 0 | 0.753 | 0.4402
E9631 | Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW | 208834.1469 | 16.7067 | 3.8655 | 0 | 14.6184 | 0 | 37.2833 | 72.4739 | 57.8555
E9632 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,20 m - 2,20 kW | 37019.7962 | 4.936 | 1.1421 | 0 | 3.702 | 0 | 0 | 9.7801 | 6.0781
E9633 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,30 m - 2,20 kW | 42616.5362 | 5.6822 | 1.3147 | 0 | 4.2617 | 0 | 0 | 11.2586 | 6.9969
E9634 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,40 m - 2,20 kW | 46979.5862 | 6.2639 | 1.4493 | 0 | 4.698 | 0 | 0 | 12.4112 | 7.7132
E9635 | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 294 kW e cortador de 30 kW | 8043103.194 | 62.8367 | 45.232 | 0 | 139.6372 | 290.0369 | 63.3344 | 601.0772 | 171.4031
E9636 | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 483 kW e cortador de 55 kW | 9285283.985 | 72.5413 | 52.2176 | 0 | 161.2028 | 476.4892 | 63.3344 | 825.7853 | 188.0933
E9637 | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e cortador de 110 kW | 15707076.28 | 122.7115 | 88.3319 | 0 | 272.6923 | 735.9439 | 86.4912 | 1306.1708 | 297.5346
E9638 | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW | 23882238.93 | 186.58 | 134.3065 | 0 | 414.6222 | 1331.802 | 86.4912 | 2153.8019 | 407.3777
E9639 | Embarcação hotel com capacidade para 30 pessoas - 2 x 112 kW | 4103179.338 | 42.7415 | 19.0461 | 0 | 94.981 | 279.9086 | 128.2748 | 564.952 | 190.0624
E9640 | Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - 14 kW | 84426.5304 | 5.6284 | 1.5193 | 0 | 5.6284 | 15.6528 | 0 | 28.4289 | 7.1477
E9641 | Compressor de ar portátil de 75,04 l/s (159 PCM) - 33 kW | 121653.1454 | 8.1102 | 2.1892 | 0 | 8.1102 | 36.8958 | 0 | 55.3054 | 10.2994
E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW | 1350888.057 | 90.0592 | 24.3104 | 0 | 90.0592 | 36.8301 | 27.9955 | 269.2544 | 142.3651
E9643 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW | 2898.2344 | 0.2608 | 0.0536 | 0 | 0.1449 | 0 | 0 | 0.4593 | 0.3144
E9646 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW | 114726.1466 | 7.6484 | 2.0646 | 0 | 7.6484 | 30.1875 | 0 | 47.5489 | 9.713
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | 13437.9631 | 0.8959 | 0.2418 | 0 | 0.8959 | 9.6576 | 0 | 11.6912 | 1.1377
E9648 | Compressor de ar portátil de 422,86 l/s (896 PCM) - 213 kW | 590922.0548 | 39.3948 | 10.6341 | 0 | 39.3948 | 238.1459 | 0 | 327.5696 | 50.0289
E9649 | Compressor de ar portátil de 94,39 l/s (200 PCM) - 36 kW | 159430.4897 | 10.6287 | 2.8691 | 0 | 10.6287 | 40.25 | 0 | 64.3765 | 13.4978
E9651 | Guindaste móvel sobre esteiras com Hammer Grab - 186 kW | 3865678.323 | 135.2987 | 65.5909 | 0 | 193.2839 | 61.1642 | 37.2833 | 492.621 | 238.1729
E9652 | Compressor de ar portátil de 540,85 l/s (1.146 PCM) - 331,10 kW | 792685.1637 | 52.8457 | 14.265 | 0 | 52.8457 | 370.1883 | 0 | 490.1447 | 67.1107
E9653 | Guindaste móvel sobre esteiras com trado para escavação em solos - 186 kW | 5217190.127 | 182.6017 | 88.5227 | 0 | 260.8595 | 61.1642 | 37.2833 | 630.4314 | 308.4077
E9654 | Guindaste móvel sobre esteiras com trado com bits escavação em rocha - 186 kW | 5217190.127 | 182.6017 | 88.5227 | 0 | 260.8595 | 61.1642 | 37.2833 | 630.4314 | 308.4077
E9656 | Guindaste móvel sobre esteiras com caçamba para escavação em solos - 186 kW | 5201310.204 | 182.0459 | 88.2532 | 0 | 260.0655 | 61.1642 | 37.2833 | 628.8121 | 307.5824
E9657 | Guindaste móvel sobre esteiras com caçamba para escavação em rocha - 186 kW | 5201310.204 | 182.0459 | 88.2532 | 0 | 260.0655 | 61.1642 | 37.2833 | 628.8121 | 307.5824
E9659 | Campânula de ar comprimido com capacidade de 3 m³ | 57369.1569 | 3.5465 | 1.5446 | 0 | 2.0862 | 0 | 21.7722 | 28.9495 | 26.8633
E9660 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW | 3175653.354 | 111.1479 | 53.8829 | 0 | 158.7827 | 61.1642 | 37.2833 | 422.261 | 202.3141
E9661 | Compressor de ar portátil de 89,67 l/s (190 PCM) - 36 kW | 132040.7125 | 8.8027 | 2.3762 | 0 | 8.8027 | 40.25 | 0 | 60.2316 | 11.1789
E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno | 5851.2925 | 0.4681 | 0.1083 | 0 | 0.4681 | 0 | 0 | 1.0445 | 0.5764
E9664 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 80 t - 212 kW | 5597104.021 | 195.8986 | 94.9689 | 0 | 279.8552 | 69.7141 | 37.2833 | 677.7201 | 328.1508
E9668 | Mesa vibratória - 2,20 kW | 12328.001 | 1.6437 | 0.3803 | 0 | 1.2328 | 0 | 0 | 3.2568 | 2.024
E9671 | Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW | 453671.1637 | 30.2447 | 8.1642 | 0 | 30.2447 | 176.7982 | 0 | 245.4518 | 38.4089
E9673 | Equipamento de batimetria multifeixe | 1905869.463 | 61.2601 | 16.7989 | 0 | 68.0668 | 0 | 54.8372 | 200.963 | 132.8962
E9674 | Equipamento de medição de descarga líquida com ADCP | 391339.4627 | 12.5788 | 3.4494 | 0 | 13.9764 | 0 | 54.8372 | 84.8418 | 70.8654
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 4890.1821 | 0.3912 | 0.0905 | 0 | 0.3912 | 0 | 0 | 0.8729 | 0.4817
E9676 | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 90 kW | 477453.2967 | 7.4602 | 2.8129 | 0 | 8.2891 | 242.28 | 34.986 | 295.8282 | 45.2591
E9677 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm | 10359.2652 | 0.8287 | 0.1917 | 0 | 0.8287 | 0 | 21.7722 | 23.6213 | 22.7926
E9678 | Fresadora a frio - 410 kW | 5736701.727 | 334.6409 | 103.2367 | 0 | 478.0585 | 485.3678 | 37.2833 | 1438.5872 | 475.1609
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 718352.754 | 47.8902 | 12.9274 | 0 | 47.8902 | 145.6104 | 27.9955 | 282.3137 | 88.8131
E9682 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 18 kW | 247706.0803 | 16.5137 | 4.4577 | 0 | 16.5137 | 31.9632 | 27.9955 | 97.4438 | 48.9669
E9683 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW | 4809.9849 | 0.3848 | 0.089 | 0 | 0.3848 | 0 | 0 | 0.8586 | 0.4738
E9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW | 267398.7152 | 16.0439 | 4.9496 | 2.0055 | 16.0439 | 48.3395 | 24.8837 | 112.2661 | 47.8827
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 506239.1092 | 33.7493 | 9.1102 | 0 | 33.7493 | 86.2876 | 27.9955 | 190.8919 | 70.855
E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 8194700.578 | 409.735 | 144.4609 | 0 | 526.8022 | 0 | 37.2833 | 1118.2814 | 591.4792
E9691 | Guincho tracionador de cordoalhas - 7,50 kW | 310774.275 | 24.8619 | 5.7524 | 0 | 15.5387 | 0 | 21.7722 | 67.9252 | 52.3865
E9692 | Caldeira para aquecimento e injeção de cera - 1 kW | 92062.871 | 5.9183 | 1.6229 | 0 | 1.9728 | 0 | 21.7722 | 31.2862 | 29.3134
E9694 | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW | 23993.3414 | 1.9195 | 0.4441 | 0 | 1.6795 | 0 | 21.7722 | 25.8153 | 24.1358
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 45,50 kW | 296213.6492 | 20.735 | 5.4829 | 0 | 20.735 | 74.8111 | 27.9955 | 149.7595 | 54.2134
E9699 | Trituradora de galhos e troncos rebocável com capacidade de até 350 mm de diâmetro com guincho - 96,94 kW | 317890.2286 | 35.7627 | 11.0328 | 0 | 39.7363 | 95.6332 | 21.7722 | 203.9372 | 68.5677
E9700 | Fresadora a frio - 155 kW | 2409019.5401 | 140.5261 | 43.3523 | 0 | 200.7516 | 183.4927 | 37.2833 | 605.406 | 221.1617
E9701 | Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280 l | 24145.1465 | 2.1731 | 0.4469 | 0 | 2.1731 | 0 | 21.7722 | 26.5653 | 24.3922
E9703 | Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,20 kW | 12740.9677 | 1.6988 | 0.3931 | 0 | 1.2741 | 0 | 0 | 3.366 | 2.0919
E9704 | Batelão sem propulsão montado na obra com capacidade de 66 m³ | 253774.6429 | 1.9826 | 1.4272 | 0 | 3.3044 | 0 | 23.1568 | 29.871 | 26.5666
E9705 | Misturador de lama bentonítica - 4 kW | 15182.9894 | 1.2146 | 0.281 | 0 | 1.0628 | 0 | 21.7722 | 24.3306 | 23.2678
E9706 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm | 15486.5946 | 1.2389 | 0.2867 | 0 | 1.2389 | 0 | 21.7722 | 24.5367 | 23.2978
E9707 | Desarenador - 15 kW | 10767.2752 | 0.8614 | 0.1993 | 0 | 0.8614 | 0 | 21.7722 | 23.6943 | 22.8329
E9708 | Microtrator com roçadeira - 10 kW | 49878.9192 | 3.3253 | 0.8976 | 0 | 2.9096 | 9.8652 | 21.7722 | 38.7699 | 25.9951
E9710 | Socadora automática de linha - 253 kW | 31344792.47 | 1253.7917 | 531.8428 | 0 | 1253.7917 | 199.6716 | 74.5666 | 3313.6644 | 1860.2011
E9712 | Reguladora e distribuidora de lastro - 300 kW | 14991719.86 | 599.6688 | 254.372 | 0 | 599.6688 | 236.7648 | 74.5666 | 1765.041 | 928.6074
E9714 | Bate-estaca com martelo hidráulico - 450 kW | 3269566.707 | 186.8324 | 57.6378 | 0 | 140.1243 | 384.7428 | 27.9955 | 797.3328 | 272.4657
E9716 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 590 kN - 3,70 kW | 17004.3343 | 0.9717 | 0.2998 | 0 | 0.9717 | 0 | 37.2833 | 39.5265 | 38.5548
E9717 | Máquina policorte - 2,20 kW | 926.8258 | 0.0834 | 0.0172 | 0 | 0.0463 | 0 | 0 | 0.1469 | 0.1006
E9718 | Pórtico duplo de descarga e posicionamento de dormente - 89 kW | 9244813.042 | 369.7925 | 156.8614 | 0 | 277.3444 | 70.2402 | 74.5666 | 948.8051 | 601.2205
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 5465.2438 | 0.2186 | 0.0927 | 0 | 0.1366 | 0 | 0 | 0.4479 | 0.3113
E9720 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 250 kN - 3,70 kW | 13438.9161 | 0.7679 | 0.2369 | 0 | 0.7679 | 0 | 37.2833 | 39.056 | 38.2881
E9721 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN - 5 kW | 27974.8154 | 1.5986 | 0.4932 | 0 | 1.5986 | 0 | 37.2833 | 40.9737 | 39.3751
E9722 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN - 5 kW | 44613.5293 | 2.5493 | 0.7865 | 0 | 2.5493 | 0 | 37.2833 | 43.1684 | 40.6191
E9723 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN - 7 kW | 52658.5936 | 3.0091 | 0.9283 | 0 | 3.0091 | 0 | 37.2833 | 44.2298 | 41.2207
E9724 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN - 10 kW | 56315.428 | 3.218 | 0.9928 | 0 | 3.218 | 0 | 37.2833 | 44.7121 | 41.4941
E9725 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 5.400 kN - 10 kW | 60155.1278 | 3.4374 | 1.0604 | 0 | 3.4374 | 0 | 37.2833 | 45.2185 | 41.7811
E9726 | Bate-estaca Strauss - 15 kW | 129092.1677 | 7.3767 | 2.2757 | 0 | 5.5325 | 12.8248 | 27.9955 | 56.0052 | 37.6479
E9727 | Posicionadora de trilhos - 7,40 kW | 524736.8223 | 29.985 | 9.2504 | 0 | 26.2368 | 5.8402 | 0 | 71.3124 | 39.2354
E9728 | Tirefonadora/parafusadora portátil - 3,10 kW | 48773.4312 | 3.9019 | 0.9028 | 0 | 3.9019 | 5.8416 | 0 | 14.5482 | 4.8047
E9729 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine simples de 5,50 kW e estufa de 2x120.000 kCal | 128800 | 9.8133 | 2.649 | 0 | 9.8133 | 0 | 0 | 22.2756 | 12.4623
E9730 | Grupo vibrador com gerador - 2,80 kW | 60600.7533 | 3.03 | 1.0683 | 0 | 2.1643 | 5.2763 | 0 | 11.5389 | 4.0983
E9731 | Máquina de furar dormente portátil - 1,50 kW | 60183.6496 | 4.8147 | 1.114 | 0 | 4.8147 | 2.8266 | 0 | 13.57 | 5.9287
E9732 | Máquina para furar dormente - 6,70 kW | 73246.2231 | 5.8597 | 1.3558 | 0 | 5.8597 | 12.6255 | 0 | 25.7007 | 7.2155
E9733 | Máquina tirefonadora e parafusadora - 6,70 kW | 76665.0731 | 6.1332 | 1.4191 | 0 | 6.1332 | 12.6255 | 0 | 26.311 | 7.5523
E9734 | Bomba projetora de argamassa com capacidade de 2 m³/h - 5,50 kW | 150833.1542 | 12.0667 | 2.7919 | 0 | 10.5583 | 0 | 21.7722 | 47.1891 | 36.6308
E9735 | Máquina para serrar trilho - 5,00 kW | 24099.9556 | 1.928 | 0.4461 | 0 | 1.928 | 9.422 | 0 | 13.7241 | 2.3741
E9736 | Máquina para furar trilho - 1,20 kW | 43822.6394 | 3.5058 | 0.8112 | 0 | 3.5058 | 2.2613 | 0 | 10.0841 | 4.317
E9737 | Conjunto para pré-aquecimento de trilho em solda aluminotérmica | 3646.1227 | 0.2917 | 0.0675 | 0 | 0.2917 | 0 | 0 | 0.6509 | 0.3592
E9738 | Máquina de esmerilhar topo e lateral de boleto - 5,20 kW | 79439.3188 | 6.3551 | 1.4704 | 0 | 6.3551 | 9.7989 | 0 | 23.9795 | 7.8255
E9740 | Quadro tubular contraventado para andaime de 1 x 1 x 1 m com capacidade de 2 t | 500.9307 | 0.0902 | 0.0185 | 0 | 0.0301 | 0 | 0 | 0.1388 | 0.1087
E9745 | Trator agrícola sobre pneus com roçadeira - 77 kW | 176783.1336 | 11.7855 | 3.1814 | 0 | 10.3123 | 91.1544 | 21.7722 | 138.2058 | 36.7391
E9746 | Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 25 mm | 27119.4514 | 2.1696 | 0.502 | 0 | 1.356 | 0 | 21.7722 | 25.7998 | 24.4438
E9747 | Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 32 mm | 28475.4144 | 2.278 | 0.5271 | 0 | 1.4238 | 0 | 21.7722 | 26.0011 | 24.5773
E9748 | Rosqueadeira para rosca cônica - 0,75 kW | 5545.1269 | 0.3169 | 0.0978 | 0 | 0.3169 | 0 | 21.7722 | 22.5038 | 22.1869
E9749 | Jateador portátil multiabrasivo com capacidade de 300 kg | 7197.0833 | 0.6477 | 0.1332 | 0 | 0.6477 | 0 | 21.7722 | 23.2008 | 22.5531
E9750 | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min | 37313.3644 | 2.9851 | 0.6907 | 0 | 2.6119 | 0 | 0 | 6.2877 | 3.6758
E9755 | Bomba de alta pressão para jet grouting de até 45 MPa - 150 kW | 1403476.216 | 112.2781 | 25.9783 | 0 | 112.2781 | 187.4388 | 21.7722 | 459.7455 | 160.0286
E9756 | Calandra para chapas de aço até 25 mm - 22 kW | 824109.5727 | 32.9644 | 13.9831 | 0 | 28.8438 | 0 | 21.7722 | 97.5635 | 68.7197
E9758 | Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW | 1316743.259 | 75.2425 | 23.2123 | 0 | 84.6478 | 102.4665 | 37.2833 | 322.8524 | 135.7381
E9760 | Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW | 15613.1005 | 1.249 | 0.289 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 2.787 | 1.538
E9761 | Guincho de coluna com capacidade de 200 kg - 0,92 kW | 4004.0866 | 0.3203 | 0.0741 | 0 | 0.2402 | 0 | 0 | 0.6346 | 0.3944
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 867508.9637 | 57.8339 | 15.6115 | 0 | 57.8339 | 72.6736 | 27.9955 | 231.9484 | 101.4409
E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 53940.8919 | 2.697 | 0.9509 | 0 | 1.9265 | 37.4878 | 0 | 43.0622 | 3.6479
E9766 | Prensa hidráulica para fabricação de blocos pré-moldados - 20 kW | 221348.1405 | 15.0201 | 3.9021 | 0 | 12.6485 | 0 | 21.7722 | 53.3429 | 40.6944
E9767 | Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW | 8882.8024 | 0.5922 | 0.1599 | 0 | 0.5922 | 12.2957 | 0 | 13.64 | 0.7521
E9768 | Compressor de ar portátil de 373,78 l/s (792 PCM) - 213,30 kW | 473540.353 | 31.5694 | 8.5218 | 0 | 31.5694 | 238.4813 | 0 | 310.1419 | 40.0912
E9769 | Cunha hidráulica com três cilindros e acessórios com capacidade de 3.000 kN - 5,60 kW | 268003.8617 | 21.4403 | 4.9608 | 0 | 21.4403 | 6.9977 | 21.7722 | 76.6113 | 48.1733
E9770 | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte inferior a 0,10 m² - 58 kW | 512076.0774 | 35.8453 | 9.4785 | 0 | 35.8453 | 49.5891 | 27.9955 | 158.7537 | 73.3193
E9771 | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,10 a 0,15 m² - 58 kW | 512076.0774 | 35.8453 | 9.4785 | 0 | 35.8453 | 49.5891 | 27.9955 | 158.7537 | 73.3193
E9772 | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,15 a 0,20 m² - 58 kW | 512076.0774 | 35.8453 | 9.4785 | 0 | 35.8453 | 49.5891 | 27.9955 | 158.7537 | 73.3193
E9773 | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,20 a 0,30 m² - 58 kW | 512076.0774 | 35.8453 | 9.4785 | 0 | 35.8453 | 49.5891 | 27.9955 | 158.7537 | 73.3193
E9774 | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 kW | 512076.0774 | 35.8453 | 9.4785 | 0 | 35.8453 | 49.5891 | 27.9955 | 158.7537 | 73.3193
E9775 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW | 1720762.42 | 196.6586 | 34.1264 | 0 | 245.8232 | 88.0634 | 27.9955 | 592.6671 | 258.7805
E9776 | Grupo gerador - 145/160 kVA | 105134.7384 | 5.2567 | 1.8534 | 0 | 3.7548 | 144.9527 | 0 | 155.8176 | 7.1101
E9777 | Extrusora de barreira de concreto - 74 kW | 3999521.076 | 279.9665 | 74.0311 | 0 | 359.9569 | 73.0025 | 27.9955 | 814.9525 | 381.9931
E9778 | Grupo gerador - 310/340 kVA | 199352.8249 | 9.9676 | 3.5143 | 0 | 7.1197 | 324.8939 | 0 | 345.4955 | 13.4819
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | 78904.5609 | 3.9452 | 1.391 | 0 | 2.818 | 104.9657 | 0 | 113.1199 | 5.3362
E9780 | Misturador automático para grauteamento com capacidade de 20 m³/h - 7 kW | 220431.4268 | 17.6345 | 4.0802 | 0 | 17.6345 | 8.7471 | 21.7722 | 69.8685 | 43.4869
E9781 | Misturador com bomba para grauteamento tipo Flex E ou similar - 25 kW | 448735.3838 | 35.8988 | 8.3061 | 0 | 35.8988 | 0 | 21.7722 | 101.8759 | 65.9771
E9782 | Perfuratriz pneumática com avanço de coluna de 33,5 kg com capacidade de 2.280 gpm | 40920.093 | 3.2736 | 0.7574 | 0 | 3.2736 | 0 | 21.7722 | 29.0768 | 25.8032
E9784 | Plataforma autopropelida com alcance de 12 m com capacidade de 700 kg - 24 kW | 534131.4225 | 35.6088 | 9.6121 | 0 | 35.6088 | 23.6765 | 21.7722 | 126.2784 | 66.9931
E9785 | Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 186 kW | 2135138.478 | 106.7569 | 37.6394 | 15.251 | 137.2589 | 61.1642 | 27.724 | 385.7944 | 187.3713
E9788 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW | 14753.7677 | 1.1803 | 0.2731 | 0 | 1.1803 | 4.6235 | 21.7722 | 29.0294 | 23.2256
E9789 | Carro manual modelo plataforma de 150 x 80 cm com capacidade de 800 kg | 1848.0364 | 0.3326 | 0.0684 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0.5858 | 0.401
E9790 | Bomba para concreto projetado via úmida com capacidade de 10 m³/h - 14,70 kW | 253441.3274 | 20.2753 | 4.6912 | 0 | 20.2753 | 18.369 | 37.2833 | 100.8941 | 62.2498
E9791 | Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h | 36897.6253 | 2.9518 | 0.683 | 0 | 2.5828 | 0 | 0 | 6.2176 | 3.6348
E9793 | Robot para concreto projetado com capacidade de 30 m³/h - 70 kW - com compressor diesel | 7231945.164 | 578.5556 | 133.8633 | 0 | 578.5556 | 87.4714 | 37.2833 | 1415.7292 | 749.7022
E9795 | Perfuratriz de superfície sobre pneus com martelo de topo e controle remoto via rádio - 60 kW | 1436192.557 | 95.7462 | 25.8455 | 0 | 95.7462 | 59.1912 | 27.9955 | 304.5246 | 149.5872
E9797 | Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 155 kW/237 kW | 9720371.019 | 648.0247 | 174.9262 | 0 | 810.0309 | 214.0748 | 37.2833 | 1884.3399 | 860.2342
E9798 | Perfuratriz hidráulica rotopercussiva - 123 kW | 1447862.997 | 96.5242 | 26.0555 | 0 | 96.5242 | 121.342 | 27.9955 | 368.4414 | 150.5752
E9013 | Caminhão tanque de asfalto com capacidade de 31.000 l - 265 kW | [7 empty] | 482.6807 | 90.7862
A9335 | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 265 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | 787154.5779 | 33.7352 | 13.8764 | 5.6225 | 50.6028 | 331.1419 | 23.8797 | 458.8585 | 77.1138
A9364 | Tanque isotérmico de asfalto com capacidade de 31.000 l | 253743.955 | 10.1498 | 3.5226 | 0 | 10.1498 | 0 | 0 | 23.8222 | 13.6724
E9018 | Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW | [7 empty] | 554.2153 | 151.5827
A9324 | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 4, PBT 23.000 kg - 323 kW - motorista de veículo especial | 912432.8091 | 39.1043 | 16.0849 | 6.5174 | 58.6564 | 297.4029 | 27.724 | 445.4899 | 89.4306
A9355 | Semirreboque com 4 eixos | 516545 | 34.4363 | 17.2634 | 0 | 38.7409 | 0 | 0 | 90.4406 | 51.6997
A9382 | Dolly intermediário com 2 eixos para semirreboque | 104432.36 | 6.9622 | 3.4902 | 0 | 7.8324 | 0 | 0 | 18.2848 | 10.4524
E9027 | Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³ - 210 kW | [7 empty] | 466.4914 | 117.2781
A9333 | Caminhão plataforma 8 x 2, PBTC 36.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 210 kW - motorista de caminhão | 736122.1421 | 31.5481 | 12.9768 | 5.258 | 47.3221 | 262.4143 | 23.8797 | 383.399 | 73.6626
A9365 | Distribuidor de cimento montado sobre chassi com capacidade de 17 m³ | 464949.677 | 35.0905 | 8.525 | 0 | 39.4769 | 0 | 0 | 83.0924 | 43.6155
E9037 | Plataforma de inspeção sob pontes montada em caminhão com capacidade de 500 kg e alcance de 15 m - 188 kW | [7 empty] | 662.3967 | 250.4102
A9334 | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - condição de trabalho severa - motorista de veículo especial | 704234.6591 | 30.1815 | 12.4147 | 5.0302 | 45.2722 | 234.9233 | 27.724 | 355.5459 | 75.3504
A9378 | Plataforma telescópica para inspeção de pontes montada sobre chassi com capacidade de 500 kg | 2050082.853 | 117.1476 | 36.14 | 0 | 131.791 | 0 | 21.7722 | 306.8508 | 175.0598
E9041 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | [7 empty] | 428.3255 | 125.9373
A9313 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 5,4 m - 188 kW - motorista de veículo especial | 644848.7342 | 27.6364 | 11.3678 | 4.6061 | 41.4546 | 234.9233 | 27.724 | 347.7122 | 71.3343
A9351 | Carroceria de madeira com capacidade de 11 t | 40141.7851 | 2.7684 | 0.7259 | 0 | 2.7684 | 0 | 0 | 6.2627 | 3.4943
A9373 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 45 t.m | 337008 | 23.2419 | 6.0946 | 0 | 23.2419 | 0 | 21.7722 | 74.3506 | 51.1087
E9082 | Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW | [7 empty] | 365.3675 | 136.9781
A9323 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | 494153.6992 | 21.178 | 8.7112 | 3.5297 | 31.767 | 169.9445 | 23.8797 | 259.0101 | 57.2986
A9347 | Carroceria de madeira com capacidade de 4 t | 17692.92 | 1.2202 | 0.32 | 0 | 1.2202 | 0 | 0 | 2.7604 | 1.5402
A9372 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 20 t.m | 210128.5 | 14.4916 | 3.8001 | 0 | 14.4916 | 0 | 21.7722 | 54.5555 | 40.0639
A9379 | Bate-estaca hidráulico para defensas metálicas montada sobre chassi | 205615 | 11.6515 | 4.6517 | 0 | 10.9661 | 0 | 21.7722 | 49.0415 | 38.0754
E9097 | Caminhão de resgate de veículos leves com plataforma com capacidade de 4 t - 115 kW | [7 empty] | 231.7944 | 58.9239
A9326 | Caminhão plataforma 4 x 2 PBT 9.600 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - motorista de veículo especial | 381498.6992 | 16.3499 | 6.7253 | 2.725 | 24.5249 | 143.7031 | 27.724 | 221.7522 | 53.5242
A9374 | Plataforma hidráulica para resgate de veículos montada sobre chassi com capacidade de 4 t | 72216 | 4.1266 | 1.2731 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 10.0422 | 5.3997
E9098 | Caminhão de resgate de veículos de porte médio com capacidade do guincho de 20 t - 136 kW | [7 empty] | 307.2174 | 94.9681
A9306 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 136 kW - motorista de veículo especial | 522670.5275 | 22.4002 | 9.2139 | 3.7334 | 33.6002 | 169.9445 | 27.724 | 266.6162 | 63.0715
A9375 | Guincho rebocador para resgate de veículos montada sobre chassi com capacidade de 20 t | 135405 | 7.7374 | 2.387 | 0 | 8.7046 | 0 | 21.7722 | 40.6012 | 31.8966
E9099 | Caminhão de resgate de veículos pesados com dois guinchos com capacidade de 35 t - 240 kW | [7 empty] | 520.7743 | 139.0127
A9320 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 240 kW - motorista de veículo especial | 797336.8184 | 34.1716 | 14.0559 | 5.6953 | 51.2574 | 299.9021 | 27.724 | 432.8063 | 81.6468
A9376 | Guincho rebocador para resgate de veículos montada sobre chassi com capacidade de 35 t | 476033.2031 | 27.2019 | 8.3918 | 0 | 30.6021 | 0 | 21.7722 | 87.968 | 57.3659
E9100 | Cavalo mecânico sem reboque - 210 kW | [7 empty] | 288.8156 | 60.5756
A9310 | Cavalo mecânico 4 x 2, PBT 16.000 kg - 210 kW - motorista de caminhão | 542609.9757 | 23.2547 | 9.5654 | 3.8758 | 34.8821 | 193.3579 | 23.8797 | 288.8156 | 60.5756
E9114 | Painel com seta luminosa para montagem em caminhão | [7 empty] | 5.3842 | 3.6858
A9380 | Painel com seta luminosa montado sobre chassi | 33967.3081 | 3.0571 | 0.6287 | 0 | 1.6984 | 0 | 0 | 5.3842 | 3.6858
E9115 | Amortecedor retrátil (AMC) para montagem em caminhão | [7 empty] | 52.9417 | 28.9391
A9381 | Amortecedor retrátil montado em caminhão | 266695.0242 | 24.0026 | 4.9365 | 0 | 24.0026 | 0 | 0 | 52.9417 | 28.9391
E9145 | Caminhão basculante para concreto com capacidade de 7 m³ - 188 kW | [7 empty] | 298.3337 | 75.9491
A9316 | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - motorista de caminhão | 700835.5421 | 30.0358 | 12.3547 | 5.006 | 45.0537 | 173.1014 | 23.8797 | 289.4313 | 71.2762
A9340 | Caçamba basculante para concreto com capacidade de 7 m³ | 49813.995 | 3.7595 | 0.9134 | 0 | 4.2295 | 0 | 0 | 8.9024 | 4.6729
E9146 | Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW | [7 empty] | 501.8915 | 101.1244
A9335 | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 265 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | 787154.5779 | 33.7352 | 13.8764 | 5.6225 | 50.6028 | 331.1419 | 23.8797 | 458.8585 | 77.1138
A9357 | Semirreboque silo para cimento com capacidade de 30 m³ | 275825 | 19.0224 | 4.9882 | 0 | 19.0224 | 0 | 0 | 43.033 | 24.0106
E9169 | Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 57 t - 323 kW | [7 empty] | 590.1719 | 172.137
A9324 | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 4, PBT 23.000 kg - 323 kW - motorista de veículo especial | 912432.8091 | 39.1043 | 16.0849 | 6.5174 | 58.6564 | 297.4029 | 27.724 | 445.4899 | 89.4306
A9385 | Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada | 305935.4411 | 20.3957 | 10.2246 | 0 | 22.9452 | 0 | 0 | 53.5655 | 30.6203
A9389 | Dolly pneumático com capacidade de 48 t e 4 eixos | 520405.6473 | 34.6937 | 17.3924 | 0 | 39.0304 | 0 | 0 | 91.1165 | 52.0861
E9170 | Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 3 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 77 t - 323 kW | [7 empty] | 686.2283 | 225.5073
A9385 | Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada | 305935.4411 | 20.3957 | 10.2246 | 0 | 22.9452 | 0 | 0 | 53.5655 | 30.6203
A9386 | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 4, CMT 123.000 kg - 323 kW - motorista de veículo especial | 1110353.195 | 47.5866 | 19.5739 | 7.9311 | 71.3798 | 297.4029 | 27.724 | 471.5983 | 102.8156
A9387 | Dolly pneumático com capacidade de 28,5 t e 3 eixos | 399503.3252 | 26.6336 | 13.3517 | 0 | 29.9627 | 0 | 0 | 69.948 | 39.9853
A9389 | Dolly pneumático com capacidade de 48 t e 4 eixos | 520405.6473 | 34.6937 | 17.3924 | 0 | 39.0304 | 0 | 0 | 91.1165 | 52.0861
E9171 | Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 4 e 5 eixos e mesas de giro com capacidade de 111 t - 440 kW | [7 empty] | 1306.9229 | 490.9868
A9325 | Cavalo mecânico 8 x 8, PBT 26.000 kg - 440 kW - motorista de veículo especial | 4678045.154 | 200.4876 | 82.4673 | 33.4146 | 300.7315 | 405.1309 | 27.724 | 1049.9559 | 344.0935
A9385 | Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada | 305935.4411 | 20.3957 | 10.2246 | 0 | 22.9452 | 0 | 0 | 53.5655 | 30.6203
A9388 | Dolly pneumático com capacidade de 60 t e 5 eixos | 641307.9694 | 42.7539 | 21.433 | 0 | 48.0981 | 0 | 0 | 112.285 | 64.1869
A9389 | Dolly pneumático com capacidade de 48 t e 4 eixos | 520405.6473 | 34.6937 | 17.3924 | 0 | 39.0304 | 0 | 0 | 91.1165 | 52.0861
E9199 | Caminhão com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros com capacidade total de 15.600 l - 188 kW | [7 empty] | 387.0708 | 94.4571
A9299 | Equipamento com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros com diâmetro de até 1.500 mm com capacidade total de 15.600 l | 405894.6561 | 16.2358 | 6.887 | 0 | 16.2358 | 0 | 0 | 39.3586 | 23.1228
A9313 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 5,4 m - 188 kW - motorista de veículo especial | 644848.7342 | 27.6364 | 11.3678 | 4.6061 | 41.4546 | 234.9233 | 27.724 | 347.7122 | 71.3343
E9201 | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW com periculosidade | [7 empty] | 332.9156 | 99.0133
A9327 | Caminhão plataforma 8 x 2 PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - motorista de veículo especial com periculosidade | 704234.6591 | 30.1815 | 12.4147 | 5.0302 | 45.2722 | 173.1014 | 34.2302 | 300.2302 | 81.8566
A9343 | Caçamba basculante para rocha com capacidade de 12 m³ | 182894.041 | 13.8033 | 3.3534 | 0 | 15.5287 | 0 | 0 | 32.6854 | 17.1567
E9202 | Plataforma pantográfica montada em caminhão - 115 kW com periculosidade | [7 empty] | 326.4771 | 126.7707
A9300 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - motorista de veículo especial com periculosidade | 357474.4939 | 15.3203 | 6.3018 | 2.5534 | 22.9805 | 143.7031 | 34.2302 | 225.0893 | 58.4057
A9383 | Plataforma pantográfica hidráulica montada sobre chassi com capacidade de 600 kg - com periculosidade | 495341.58 | 33.0228 | 8.9141 | 0 | 33.0228 | 0 | 26.4281 | 101.3878 | 68.365
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | [7 empty] | 193.2598 | 64.9948
A9307 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 136 kW - motorista de caminhão | 522670.5275 | 22.4002 | 9.2139 | 3.7334 | 33.6002 | 89.4445 | 23.8797 | 182.2719 | 59.2272
A9338 | Caçamba basculante com capacidade de 6 m³ | 61483.9 | 4.6403 | 1.1273 | 0 | 5.2203 | 0 | 0 | 10.9879 | 5.7676
E9508 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW | [7 empty] | 189.3587 | 63.1229
A9309 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de caminhão | 532444.7424 | 22.8191 | 9.3862 | 3.8032 | 34.2286 | 89.4445 | 23.8797 | 183.5613 | 59.8882
A9350 | Carroceria de madeira com capacidade de 9 t | 37159.816 | 2.5627 | 0.672 | 0 | 2.5627 | 0 | 0 | 5.7974 | 3.2347
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | [7 empty] | 286.1088 | 67.567
A9323 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | 494153.6992 | 21.178 | 8.7112 | 3.5297 | 31.767 | 169.9445 | 23.8797 | 259.0101 | 57.2986
A9363 | Tanque espargidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW | 190570 | 7.6228 | 2.6456 | 0 | 7.6228 | 9.2075 | 0 | 27.0987 | 10.2684
E9520 | Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 188 kW | [7 empty] | 295.1088 | 74.6475
A9311 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - motorista de caminhão | 635608.1959 | 27.2404 | 11.2049 | 4.5401 | 40.8605 | 173.1014 | 23.8797 | 280.827 | 66.8651
A9339 | Caçamba térmica com capacidade de 6 m³ | 115545.6 | 5.7773 | 2.0051 | 0 | 6.4994 | 0 | 0 | 14.2818 | 7.7824
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | [7 empty] | 359.3925 | 76.2073
A9332 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | 635608.1959 | 27.2404 | 11.2049 | 4.5401 | 40.8605 | 234.9233 | 23.8797 | 342.6489 | 66.8651
A9360 | Tanque para transporte de água com capacidade de 10.000 l | 107321 | 7.4014 | 1.9408 | 0 | 7.4014 | 0 | 0 | 16.7436 | 9.3422
E9575 | Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 188 kW | [7 empty] | 308.5532 | 83.1343
A9317 | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - motorista de veículo especial | 704234.6591 | 30.1815 | 12.4147 | 5.0302 | 45.2722 | 173.1014 | 27.724 | 293.724 | 75.3504
A9345 | Caçamba basculante estanque com capacidade de 14 m³ | 82978.4216 | 6.2625 | 1.5214 | 0 | 7.0453 | 0 | 0 | 14.8292 | 7.7839
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | [7 empty] | 303.1054 | 78.4538
A9316 | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - motorista de caminhão | 700835.5421 | 30.0358 | 12.3547 | 5.006 | 45.0537 | 173.1014 | 23.8797 | 289.4313 | 71.2762
A9342 | Caçamba basculante com capacidade de 10 m³ | 76514.3425 | 5.7747 | 1.4029 | 0 | 6.4965 | 0 | 0 | 13.6741 | 7.1776
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | [7 empty] | 288.4619 | 71.0698
A9314 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 5,4 m - 188 kW - motorista de caminhão | 644848.7342 | 27.6364 | 11.3678 | 4.6061 | 41.4546 | 173.1014 | 23.8797 | 282.046 | 67.49
A9352 | Carroceria de madeira com capacidade de 15 t | 41123 | 2.8361 | 0.7437 | 0 | 2.8361 | 0 | 0 | 6.4159 | 3.5798
E9600 | Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW | [7 empty] | 323.3001 | 90.875
A9317 | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - motorista de veículo especial | 704234.6591 | 30.1815 | 12.4147 | 5.0302 | 45.2722 | 173.1014 | 27.724 | 293.724 | 75.3504
A9346 | Misturador de concreto para montagem em chassi de caminhão com capacidade de 8 m³ | 165495 | 12.4902 | 3.0344 | 0 | 14.0515 | 0 | 0 | 29.5761 | 15.5246
E9604 | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW | [7 empty] | 329.885 | 81.7933
A9315 | Caminhão basculante 6 x 4, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 210 kW - motorista de caminhão | 753165.8604 | 32.2785 | 13.2772 | 5.3798 | 48.4178 | 193.3579 | 23.8797 | 316.5909 | 74.8152
A9341 | Caçamba basculante para rocha com capacidade de 8 m³ | 74387.9778 | 5.6142 | 1.3639 | 0 | 6.316 | 0 | 0 | 13.2941 | 6.9781
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | [7 empty] | 273.7195 | 65.5058
A9323 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | 494153.6992 | 21.178 | 8.7112 | 3.5297 | 31.767 | 169.9445 | 23.8797 | 259.0101 | 57.2986
A9358 | Tanque para transporte de água com capacidade de 6.000 l | 94282 | 6.5022 | 1.705 | 0 | 6.5022 | 0 | 0 | 14.7094 | 8.2072
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | [7 empty] | 393.2315 | 145.5666
A9302 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distância entre eixos 4,4 m - 115 kW - motorista de veículo especial | 359111.207 | 15.3905 | 6.3306 | 2.5651 | 23.0857 | 143.7031 | 27.724 | 218.799 | 52.0102
A9368 | Equipamento demarcador de faixas a frio montado sobre chassi com capacidade de 800 l - 28 kW | 697085 | 52.6686 | 19.1156 | 0 | 49.5705 | 31.3056 | 21.7722 | 174.4325 | 93.5564
E9645 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | [7 empty] | 546.5208 | 213.6617
A9305 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de veículo especial | 494153.6992 | 21.178 | 8.7112 | 3.5297 | 31.767 | 169.9445 | 27.724 | 262.8544 | 61.1429
A9328 | Compressor de ar portátil de 70,79 l/s (150 PCM) sem reboque - 30,10 kW | 116947.326 | 7.7965 | 2.1046 | 0 | 7.7965 | 33.6535 | 0 | 51.3511 | 9.9011
A9369 | Equipamento demarcador de faixas a quente montado sobre chassi com capacidade de 500 l - 5,0 kW | 1173510 | 88.6652 | 32.1803 | 0 | 83.4496 | 6.248 | 21.7722 | 232.3153 | 142.6177
E9663 | Caminhão basculante com capacidade de 4 m³ - 136 kW | [7 empty] | 187.3829 | 61.956
A9304 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de caminhão | 494153.6992 | 21.178 | 8.7112 | 3.5297 | 31.767 | 89.4445 | 23.8797 | 178.5101 | 57.2986
A9336 | Caçamba basculante com capacidade de 4 m³ | 49648.5 | 3.7471 | 0.9103 | 0 | 4.2154 | 0 | 0 | 8.8728 | 4.6574
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | [7 empty] | 411.3045 | 114.8643
A9318 | Cavalo mecânico 4 x 2, PBT 16.000 kg - 240 kW - motorista de veículo especial | 746707.8022 | 32.0018 | 13.1634 | 5.3336 | 48.0026 | 220.9805 | 27.724 | 347.2059 | 78.2228
A9353 | Semirreboque com 2 eixos | 366095 | 24.4063 | 12.2352 | 0 | 27.4571 | 0 | 0 | 64.0986 | 36.6415
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | [7 empty] | 443.7171 | 118.2727
A9321 | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 265 kW - motorista de caminhão | 787154.5779 | 33.7352 | 13.8764 | 5.6225 | 50.6028 | 243.9993 | 23.8797 | 371.7159 | 77.1138
A9354 | Semirreboque com 3 eixos | 411230 | 27.4153 | 13.7436 | 0 | 30.8423 | 0 | 0 | 72.0012 | 41.1589
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | [7 empty] | 308.0159 | 82.8523
A9317 | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - motorista de veículo especial | 704234.6591 | 30.1815 | 12.4147 | 5.0302 | 45.2722 | 173.1014 | 27.724 | 293.724 | 75.3504
A9344 | Caçamba basculante com capacidade de 14 m³ | 79971.4944 | 6.0356 | 1.4663 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | 14.2919 | 7.5019
E9669 | Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW | [7 empty] | 279.7745 | 68.6555
A9331 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | 532444.7424 | 22.8191 | 9.3862 | 3.8032 | 34.2286 | 169.9445 | 23.8797 | 264.0613 | 59.8882
A9359 | Tanque para transporte de água com capacidade de 8.000 l | 100715.9733 | 6.9459 | 1.8214 | 0 | 6.9459 | 0 | 0 | 15.7132 | 8.7673
E9670 | Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/240 kW | [7 empty] | 784.9232 | 226.4687
A9319 | Cavalo mecânico 4 x 2, PBT 16.000 kg - 240 kW - condição de trabalho severa - motorista de veículo especial | 746707.8022 | 32.0018 | 13.1634 | 5.3336 | 48.0026 | 299.9021 | 27.724 | 426.1275 | 78.2228
A9367 | Usina de lama asfáltica ou microrrevestimento asfáltico rebocável com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW | 1319133.564 | 84.8014 | 26.1612 | 0 | 84.8014 | 125.7484 | 37.2833 | 358.7957 | 148.2459
E9672 | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW | [7 empty] | 326.4094 | 92.5071
A9317 | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - motorista de veículo especial | 704234.6591 | 30.1815 | 12.4147 | 5.0302 | 45.2722 | 173.1014 | 27.724 | 293.724 | 75.3504
A9343 | Caçamba basculante para rocha com capacidade de 12 m³ | 182894.041 | 13.8033 | 3.3534 | 0 | 15.5287 | 0 | 0 | 32.6854 | 17.1567
E9679 | Cavalo mecânico com dois reboques hidropneumáticos de 5 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 130 t - 440 kW | [7 empty] | 1468.4477 | 583.3212
A9325 | Cavalo mecânico 8 x 8, PBT 26.000 kg - 440 kW - motorista de veículo especial | 4678045.154 | 200.4876 | 82.4673 | 33.4146 | 300.7315 | 405.1309 | 27.724 | 1049.9559 | 344.0935
A9384 | Reboque hidropneumático com capacidade de 166 t e 4 eixos | 951448.7087 | 63.4299 | 31.7982 | 0 | 71.3587 | 0 | 0 | 166.5868 | 95.2281
A9385 | Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada | 305935.4411 | 20.3957 | 10.2246 | 0 | 22.9452 | 0 | 0 | 53.5655 | 30.6203
A9390 | Reboque hidropneumático com capacidade de 117 t e 5 eixos | 1132802.192 | 75.5201 | 37.8592 | 0 | 84.9602 | 0 | 0 | 198.3395 | 113.3793
E9680 | Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW | [7 empty] | 361.8964 | 77.6044
A9332 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | 635608.1959 | 27.2404 | 11.2049 | 4.5401 | 40.8605 | 234.9233 | 23.8797 | 342.6489 | 66.8651
A9361 | Tanque para transporte de água com capacidade de 13.000 l | 123369 | 8.5082 | 2.2311 | 0 | 8.5082 | 0 | 0 | 19.2475 | 10.7393
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | [7 empty] | 326.1454 | 105.8521
A9308 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de veículo especial | 532444.7424 | 22.8191 | 9.3862 | 3.8032 | 34.2286 | 169.9445 | 27.724 | 267.9056 | 63.7325
A9349 | Carroceria de madeira com capacidade de 7 t | 23614.5975 | 1.6286 | 0.4271 | 0 | 1.6286 | 0 | 0 | 3.6843 | 2.0557
A9372 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 20 t.m | 210128.5 | 14.4916 | 3.8001 | 0 | 14.4916 | 0 | 21.7722 | 54.5555 | 40.0639
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | [7 empty] | 153.0004 | 51.4444
A9303 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 9.600 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - motorista de caminhão | 381498.6992 | 16.3499 | 6.7253 | 2.725 | 24.5249 | 75.6332 | 23.8797 | 149.838 | 49.6799
A9348 | Carroceria de madeira com capacidade de 5 t | 20270.2288 | 1.3979 | 0.3666 | 0 | 1.3979 | 0 | 0 | 3.1624 | 1.7645
E9690 | Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW | [7 empty] | 347.6452 | 127.4723
A9308 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de veículo especial | 532444.7424 | 22.8191 | 9.3862 | 3.8032 | 34.2286 | 169.9445 | 27.724 | 267.9056 | 63.7325
A9329 | Cesto aéreo simples isolado com capacidade para 135 kg | 24327.765 | 1.6778 | 0.44 | 0 | 1.6778 | 0 | 0 | 3.7956 | 2.1178
A9330 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 10 t.m | 170510 | 11.7593 | 3.0836 | 0 | 11.7593 | 0 | 43.5444 | 70.1466 | 58.3873
A9350 | Carroceria de madeira com capacidade de 9 t | 37159.816 | 2.5627 | 0.672 | 0 | 2.5627 | 0 | 0 | 5.7974 | 3.2347
E9693 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 115 kW | [7 empty] | 801.2732 | 403.648
A9322 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 9.600 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | 381498.6992 | 16.3499 | 6.7253 | 2.725 | 24.5249 | 143.7031 | 23.8797 | 217.9079 | 49.6799
A9370 | Equipamento demarcador de faixas sistema spray montado sobre chassi com capacidade 1.080 l | 3225898.75 | 243.7346 | 88.4613 | 0 | 229.3972 | 0 | 21.7722 | 583.3653 | 353.9681
E9783 | Plataforma pantográfica montada em caminhão - 115 kW | [7 empty] | 315.315 | 115.6086
A9301 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - motorista de veículo especial | 357474.4939 | 15.3203 | 6.3018 | 2.5534 | 22.9805 | 143.7031 | 27.724 | 218.5831 | 51.8995
A9377 | Plataforma pantográfica hidráulica montada sobre chassi com capacidade de 600 kg | 495341.58 | 33.0228 | 8.9141 | 0 | 33.0228 | 0 | 21.7722 | 96.7319 | 63.7091
E9787 | Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 kW | [7 empty] | 608.3205 | 268.2977
A9308 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de veículo especial | 532444.7424 | 22.8191 | 9.3862 | 3.8032 | 34.2286 | 169.9445 | 27.724 | 267.9056 | 63.7325
A9371 | Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h | 1698120.758 | 135.8497 | 31.4322 | 0 | 135.8497 | 0 | 37.2833 | 340.4149 | 204.5652
E9792 | Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 136 kW | [7 empty] | 347.1823 | 113.9244
A9323 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão | 494153.6992 | 21.178 | 8.7112 | 3.5297 | 31.767 | 169.9445 | 23.8797 | 259.0101 | 57.2986
A9362 | Tanque para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l | 371546.305 | 28.0412 | 6.8124 | 0 | 31.5464 | 0 | 21.7722 | 88.1722 | 56.6258

## DER 01-22
SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO 2022 |  |  |  |  | BDI | 23.32%
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
43339 | Capina manual, inclusive limpeza | M2 | 0.86
41099 | Carga de escoria de aciaria de vagão ferroviário supervisionado | M3 | 8.63
40224 | Carga de material de 1ª categoria | M3 | 4.47
40225 | Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada) | M3 | 5.78
40226 | Carga de material de 3ª categoria (rocha) | M3 | 8.63
40229 | Compactação de aterros em rocha | M3 | 9.91
43340 | Compactação de aterros 100% P.I. | M3 | 9.22
40228 | Compactação de aterros 100% PN | M3 | 7.15
42227 | Decapagem de pedreira, 1ª categoria, com escavadeira | M3 | 6.95
40994 | Decapagem de pedreira, 1ª categoria, com trator de esteiras | M3 | 8.6
42940 | Demolição de material de 3ª categoria com fio diamantado | m³ | 334.4
41047 | Demolição de rocha a frio, até altura de 3,0m, com argamassa expansiva, inclusive remoção com escavadeira | M3 | 764.18
41048 | Demolição de rocha a frio até 3 metros com utilização de argamassa expansiva, inclusive remoção com trator de esteiras | M3 | 668.94
40217 | Desmonte de rocha | M3 | 62.78
40172 | Destocamento de árvores com diâmetro > 30 cm, com trator de esteira | Ud | 39.68
40171 | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira | Ud | 19.84
42225 | Escalonamento de taludes com escavadeira | M3 | 11.71
40178 | Escalonamento de taludes, com trator de esteiras | M3 | 9.71
40179 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. até 200 m com moto-escavo- transportador | M3 | 19.39
40184 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo- transportador | M3 | 33.86
40180 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 200 a 400 m com moto-escavo- transportador | M3 | 22.34
40181 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 400 a 600 m com moto-escavo- transportador | M3 | 25.09
40182 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 600 a 800 m com moto-escavo- transportador | M3 | 28.81
40183 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 800 a 1000 m com moto-escavo- transportador | M3 | 30.43
40191 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. até 200 m com moto-escavo- transportador | M3 | 29.36
40196 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo- transportador | M3 | 46.49
40192 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 200 a 400 m com moto-escavo- transportador | M3 | 31.85
40193 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 400 a 600 m com moto-escavo- transportador | M3 | 34.82
40194 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 600 a 800 m com moto-escavo- transportador | M3 | 39.86
40195 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª cat. 800 a 1000 m com moto-escavo- transportador | M3 | 42.61
40220 | Escavação e carga de material de barreira (remoção) | M3 | 12.49
40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | M3 | 4.56
40221 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | M3 | 12.2
40231 | Escavação e carga de material de 2ª categoria com escavadeira | M3 | 6.72
40222 | Escavação e carga de material de 2ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | M3 | 17.46
40216 | Escavação e carga de material de 3ª categoria (fogo controlado) | M3 | 131.45
40223 | Escavação e carga de material de 3ª categoria (H bancada >1,0 m) | M3 | 59.97
43335 | Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora | M3 | 3.55
42547 | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora | M3 | 2.17
40177 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras | M3 | 5.62
41056 | Forro de regularização sobre plataforma de enrocamento para tráfego de caminhões, inclusive fornecimento do pó de pedra e da pedra demão | M3 | 113.79
40218 | Fragmentação de rocha (fogacheamento) | M3 | 63.34
40170 | Limpeza de acostamento | M2 | 0.99
40167 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | M2 | 0.76
40168 | Limpeza, desmatamento e destocamento de jazida com remoçao 15 cm solo orgânico | M2 | 3.66
40169 | Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferramentas manuais, inclusive moto serra | M2 | 10.83
102069 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m2 | 5.03
40219 | Pré-fissuramento de taludes de rocha | M2 | 43.5
41095 | Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica | M3 | 34.98
43352 | Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza e remoção com retroescavadeira | M2 | 0.77
43338 | Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza manual | M2 | 0.62
40166 | Roçada mecânica | M2 | 0.23
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
41326 | Transporte horizontal com trator de lâmina de material de 1ª cat. DMTaté 50m | M3 | 7.37
Grupo de serviço: PAVIMENTAÇÃO
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
40801 | Base com mistura de argila, areia e escória de aciaria, 30%,30%,40%, inclusive fornecim. transp.areia e escória, exclusive fornecim. transp. da argila | M3 | 107.55 | A incluir
40799 | Base com mistura de argila, areia e escória de aciaria, 50%,20%,30%, inclusive fornecim.e transp. areia e escória, exclusive fornecim. e transp.argila | M3 | 83.04 | A incluir
40793 | Base com mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita | M3 | 121.92 | A incluir
40797 | Base com mistura de argila 70% e escória de aciaria 30%, inclusive fornecim. e transporte da escória, exclusive fornecimento e transporte da argila | M3 | 57.34 | A incluir
41157 | Base com mistura de Saibro, Argila e Brita, 45%, 15% e 40%, exclusive transporte | M3 | 71.62
40795 | Base com mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia | M3 | 53.82 | A incluir
40787 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 144.42 | A incluir
40812 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 144.42
42673 | Base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 170.98
40803 | Base de escória de aciaria, inclusive fornecimento e transporte da escória | M3 | 102.73 | A incluir
41406 | Base de escória/argila na proporção 80:20, inclusive aquisição e transporte da escória, exclusive argila | M3 | 90.52 | A incluir
41100 | Base de escória/solo na proporção 75:25, inclusive fornecimento da escória, exceto fornecimento do solo e transporte do solo e escória | M3 | 87.21
40979 | Base de solo brita, 20% em peso, inclusive fornecim. da brita, exclusive transporte da brita e do solo (100% P.IM) | M3 | 68.12
40815 | Base de solo brita, 40% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 83.33
40809 | Base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 95.77
40810 | Base de solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 120.74
41097 | Base de solo brita, 80% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 135.83 | A incluir
41364 | Base estabilizada granulométricamente. com mistura de escória de aciaria 80% e argila exceto fornecimento da argila e transporte da argila e escória | M3 | 90.52
40777 | Base solo brita, 20% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 59.46 | A incluir
40779 | Base solo brita, 30% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 67.77 | A incluir
40781 | Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 95.77 | A incluir
40783 | Base solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 120.74 | A incluir
41366 | Base solo brita, 80% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 135.83
40834 | Capa selante (emulsão e areia) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive transporte da areia | M2 | 2.67 | A incluir
40835 | Capa selante (emulsão e areia) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 5.29 | A incluir
40841 | CBUQ (camada pronta - binder) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa, inclusive fornecimento e transporte da brita e pó de pedra | t | 164.41 | A incluir
40842 | CBUQ (camada pronta - binder) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | 543.12 | A incluir
40843 | CBUQ (camada pronta - capa) exclusive fornecimento e transportes do CAP e massa | t | 166.97 | A incluir
40844 | CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, exclusive transporte da massa | t | 547.79 | A incluir
41112 | CBUQ (camada pronta Faixa "B" para revestimento) exclusive fornecimento do CAP e transp. de todos os materiais | t | 158.78 | A incluir
43342 | CBUQ (camada pronta-faixa "C") , exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais (traço padrão areia e brita) | t | 165.97 | A incluir
40878 | CBUQ (camada pronta-faixa"C") exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais | t | 167.24 | A incluir
40845 | CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial do CAP, (Usinagem) | t | 132.72 | A incluir
40846 | CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP (Usinagem) | t | 513.55 | A incluir
40879 | CBUQ (massa asfáltica-faixa"C") exclusive fornecimento CAP e transporte de todos os materiais | t | 133
40877 | CBUQ (massa fina - faixa"D") exclusive fornecimento do CAP e transp.de todos os materiais | t | 174.55 | A incluir
43341 | CBUQ (massa fina-faixa"D"), exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais (traço padrão areia e brita) | t | 175.45 | A incluir
40867 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico | M2 | 4
40763 | Escarificação de base H = 0,10m e capa asfáltica | M2 | 1.1
40765 | Escarificação e compactação de base (100% P.I.) H=0,20m | M2 | 9.11
40757 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I. | M3 | 27.8
40758 | Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.M. | M3 | 29.94
40761 | Estabilização granulométrica de solos c/ mistura de areia na pista 100% P.M. (80%, 20%) exclusive transporte | M3 | 54.59
40759 | Estabilização granulométrica de solos c/ mistura na pista 100 % P.I. | M3 | 30.57
40760 | Estabilização granulométrica de solos c/ mistura na pista 100% P.M. | M3 | 31.47
41069 | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp. até 15cm, exclusive transporte de materiais | M2 | 19.37
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
40985 | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp=5cm, exclusive transporte de materiais | M2 | 16.79
40868 | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp.=5cm inclusive transporte do material | M2 | 23.98
40816 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 1.15
40817 | Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 10.75 | A incluir
40850 | Lama asfáltica (faixa I - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 2.36 | A incluir
40851 | Lama asfáltica (faixa I - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 6.04 | A incluir
40852 | Lama asfáltica (faixa II - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 2.49 | A incluir
40853 | Lama asfáltica (faixa II - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 8.27 | A incluir
40854 | Lama asfáltica (faixa III - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 2.6 | A incluir
40855 | Lama asfáltica (faixa III - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 11.01 | A incluir
40856 | Lama asfáltica (faixa IV - ISSA) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 2.93 | A incluir
40857 | Lama asfáltica (faixa IV - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 14.5 | A incluir
42229 | Lavagem de brita para tratamento | M3 | 28.51
40894 | Meio fio (assentamento), inclusive caiação | M | 37.69
40895 | Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação | M | 67.49
40869 | Micro revestimento asfáltico à frio exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 8.11 | A incluir
40881 | Micro revestimento asfáltico à frio exclusive fornecimento emulsão e transp. de todos os materiais | M2 | 8.11
40870 | Micro revestimento asfáltico à frio inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 22.5 | A incluir
40860 | Obturação de buracos c/ CBUQ exclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos | M2 | 61.85 | A incluir
40864 | Obturação de buracos c/ CBUQ exclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos | t | 635.83 | A incluir
40861 | Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos | M2 | 101.7 | A incluir
40865 | Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos | t | 1074.24 | A incluir
40880 | Obturação de buracos c/ CBUQ-faixa "C", exclusive forn.do CAP e transporte de todos os materiais | M2 | 67.03
40858 | Obturação de buracos c/ PMF exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 55.11 | A incluir
40862 | Obturação de buracos c/ PMF exclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos | t | 565.61 | A incluir
40859 | Obturação de buracos c/ PMF inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | M2 | 95.84 | A incluir
40863 | Obturação de buracos c/ PMF inclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos | t | 997.6 | A incluir
40883 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 06 cm, sobre colchão areia esp.= 5 cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 104.14 | A incluir
40885 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchão areia esp.= 5cm , inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 130.05 | A incluir
40897 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 06cm, sobre colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclus. transp.materiais | M2 | 104.14
40884 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | M2 | 123.2 | A incluir
40898 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.=08 cm,colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia | M2 | 123.2
40896 | Pavimentação com blocos de concreto (35MPa), esp.=10 cm, sobre colchão de areia esp.= 5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia , exclusive transportes | M2 | 130.05
40886 | Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclus. fornecimento e transport. da areia, exclus. fornecim. e transp. paralelepípedo | M2 | 51.41 | A incluir
40887 | Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e areia | M2 | 260.19 | A incluir
40888 | Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão pó de pedra esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e pó de pedra | M2 | 259.36 | A incluir
40889 | Pavimentação com pedra portuguesa, inclusive fornecimento e transporte da pedra portuguesa, cimento e areia | M2 | 152.44 | A incluir
40818 | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 0.96
40819 | Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | 3.44 | A incluir
40872 | PMF camada pronta exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | t | 96.84 | A incluir
40836 | PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | t | 62.51 | A incluir
40837 | PMF (massa asfáltica) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão | t | 436.92 | A incluir
41076 | Pó de pedra, fornecimento | M3 | 59.66
41556 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | M3 | 65.28 | A incluir
43345 | Produção de brita no canteiro, exclusive o desmonte e fragmentação de rocha | M3 | 50.01
40720 | Produção de brita no canteiro, inclusive o desmonte e fragmentação de rocha | M3 | 106.68
41070 | Reciclagem de pavimento (base) c/ adição de 20% de brita1, 10% de brita 0 e 2% de cimento, inclusive fornecimento e transportes dos materiais | M3 | 135.09 | A incluir
40984 | Reciclagem de pavimento (Base existente + CBUQ) sem adição de materiais | M3 | 71.55
41356 | Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) c/ adição de 30% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 142.01 | A incluir
40774 | Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) c/ adição de 30% de brita, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 142.01
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
40768 | Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) com adição de 20% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita. | M3 | 129.58 | A incluir
40767 | Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) com adição de 3% de cimento, inclusive fornecimento e tarnsporte do cimento | M3 | 111.29 | A incluir
40769 | Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) com adição de 40% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita. | M3 | 154.44 | A incluir
40766 | Reciclagem de pavimento (Base existente + T.S.D.) sem adição de materiais | M3 | 78.06
40771 | Reciclagem de pavimento (Base existente+TSD) com adição de Ligante Betuminoso, inclusive fornecimento e transporte da emulsão | M3 | 386.44 | A incluir
40773 | Reciclagem de pavimento com adição de 2% de cimento, inclusive fornecimento e transporte do cimento | M3 | 99.95 | A incluir
40775 | Reciclagem de pavimento(Base existente + T.S.D.) com adição de 40% de brita, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 154.44
40762 | Recuperação de base de acostamento exclusive transporte do material (solo) | M2 | 9.1
40804 | Recuperação de base de acostamentos, inclusive fornecimento e transporte da brita | M2 | 15.99 | A incluir
40811 | Reestabilização da base com adição de 50% de brita, inclusive fonecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 90.78
42211 | Reestabilização de base com adição de 50% de brita, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 90.78 | A incluir
40756 | Reforço do sub leito 100% P.I. | M3 | 10.21
40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | 1.82
40866 | Remoção de capa asfáltica em TSS, TSD, ou TST exclusive transporte | M2 | 1.09
40893 | Remoção de meio fio | M | 29.78
40891 | Remoção de pavimentação poliédrica | M2 | 24.08
40890 | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas | M2 | 97.13 | A incluir
40892 | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas, colchão de areia e transportes de areia e paralelepípedo | M2 | 110.16 | A incluir
40749 | Revestimento em estradas vicinais (saibro) | M2 | 0.23
40750 | Revestimento primário, espalhamento e compactação (espessura até 0,15m) | M2 | 1.19
40792 | Sub-base c/ mistura de argila 30%, pó de pedra 30% e brita 40%, inclusive fornecimento e transporte do pó de pedra e da brita | M3 | 121.92 | A incluir
40794 | Sub-base c/ mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia | M3 | 53.82 | A incluir
40796 | Sub-base com mistura de argila 70% e escória de aciaria 30%, inclusive fornecim. e transporte da escória, exceto fornecimento e transporte da argila | M3 | 57.34 | A incluir
41098 | Sub-base com solo/escória na proporção 70:30, inclusive fornecimento da escória, exceto fornecimento do solo e transporte do solo e escória | M3 | 57.34
40786 | Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 144.42 | A incluir
43327 | Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 144.42
42675 | Sub-base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 170.98
40802 | Sub-base de escória de aciaria, inclusive fornecimento e transporte da escória | M3 | 102.73 | A incluir
41074 | Sub-base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | M3 | 91.95
40776 | Sub-base solo brita, 20% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita. | M3 | 59.46 | A incluir
40778 | Sub-base solo brita, 30% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 67.77 | A incluir
40780 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 95.77 | A incluir
40782 | Sub-base solo brita, 70% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | M3 | 120.74 | A incluir
40830 | T.S.B.D. com capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem da brita e transporte da areia e brita | M2 | 11.75 | A incluir
40873 | T.S.B.D. com capa selante, executado c/ Multidistribuidor exclus. forn. e transp. com. da emulsão, inclus. lavagem brita e transp. comerc.areia, brita | M2 | 9.61 | A incluir
40876 | T.S.B.D. com capa selante executado c/ Multidistribuidor,inclus.fornec.areia/brita e lavagem brita, excl.fornec.da emulsão e trnasp.todos os materiais | M2 | 10.37
41363 | T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor inclusive fornecimento, transporte comercial dos materiais e lavagem da brita | M2 | 17.53 | A incluir
40831 | T.S.B.D. com capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita | M2 | 31.61 | A incluir
40827 | T.S.B.D. sem capa selante, inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem de brita | M2 | 16.94 | A incluir
40828 | T.S.B.D. sem capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem e transporte comercial da brita | M2 | 10.74 | A incluir
40874 | T.S.B.D. sem capa selante, executado c/ Multidistribuidor exclusive fornec.e transp. comercial da emulsão, inclusive lavagem e transp. comerc.da brita | M2 | 10.74 | A incluir
40875 | T.S.B.D. sem capa selante executado com Multidistribuidor excl. forn. da emulsão e transp. comerciais da emulsão e da brita, inclus. lavagem da brita | M2 | 10.22
40829 | T.S.B.D. sem capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita | M2 | 29.04 | A incluir
40824 | T.S.B.S. com capa selante exclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão, inclusive lavagem e transporte comercial da brita | M2 | 6.74 | A incluir
40825 | T.S.B.S. com capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita | M2 | 12.94 | A incluir
40820 | T.S.B.S. exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso, inclusive fornecimento, transporte e lavagem da brita | M2 | 6.25 | A incluir
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
40821 | T.S.B.S. inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita | M2 | 12.45 | A incluir
40840 | Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive transporte comercial do oleo combustível | t | 80.88 | A incluir
43331 | Usinagem de mistura de solo brita | M3 | 9.49
Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
100394 | Aço CA-25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 22.85
40376 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 17.83
43351 | Aço CA-50 grossa, diâmetro de 12.5 a 25 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 16.89
43350 | Aço CA-50 média, diâmetro de 6.3 a 10 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 16.63
41261 | Aço CA-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 18.23
41023 | Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura | M | 106.77
41575 | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm, inclusive transporte da areia, cimento e bloco | M2 | 67.33 | A incluir
40346 | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento | M2 | 111.83 | A incluir
40345 | Alvenaria de lajota (20 x 20 x 10) cm espessura 10 cm, inclusive transporte de areia, lajota e cimento | M2 | 72.37 | A incluir
40343 | Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte da pedra | M3 | 444.24 | A incluir
40344 | Alvenaria de pedra de mão (junta seca), inclusive transporte da pedra | M3 | 332.96 | A incluir
41027 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem | M3 | 38.35
40337 | Andaime suspenso em madeira, inclusive montagem e desmontagem | M2 | 174.89
40395 | Apicoamento manual de superfície de concreto | M2 | 30.22
40300 | Apiloamento manual | M3 | 64.55
40348 | Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | M3 | 530.01 | A incluir
40347 | Argamassa cimento (nata), inclusive transporte de cimento | M3 | 967.27 | A incluir
41415 | Argamassa de cimento e areia, traço 1:4, consumo de cimento 400 kg/m³ | M3 | 544.82 | A incluir
42257 | Aterro com areia, exceto fornecimento da areia | M3 | 9.68
40519 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m | M | 326.58 | A incluir
40520 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,80 m | M | 509.32 | A incluir
40521 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | M | 731.68 | A incluir
40522 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | M | 986.58 | A incluir
40523 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,50 m | M | 1422.48 | A incluir
40513 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | M | 118.68 | A incluir
40514 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m | M | 197.42 | A incluir
40515 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | M | 299.84 | A incluir
40516 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | M | 421.79 | A incluir
40517 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | M | 560.56 | A incluir
40518 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m | M | 794.57 | A incluir
40524 | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,60 m | M | 453.58 | A incluir
40525 | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,80 m | M | 719.89 | A incluir
40526 | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | M | 1041.01 | A incluir
40527 | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m | M | 1412.6 | A incluir
40528 | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,50 m | M | 2050.39 | A incluir
41177 | Berço em brita para BSTC diâm. = 1,00 m | M | 55.51 | A incluir
100391 | Berço em brita para BSTC diâm.=1,20 m | M | 61.83 | A incluir
41172 | Berço em concreto ciclópico para BSTC diâm. = 0,30m | M | 105.19 | A incluir
40620 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT | Ud | 21106.1
40626 | Boca de BDCC 2,00 x 1,20 m conforme projeto | Ud | 20408.59
40621 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT | Ud | 32293.43
40622 | Boca de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 50839.66
40627 | Boca de BDCC 2,50 x 2,00 m conforme projeto | Ud | 37576.09
40623 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT | Ud | 44879.18
40624 | Boca de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 57616.8
40625 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 64263.07
40613 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT | Ud | 18227.28
40614 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT | Ud | 28157.75
40615 | Boca de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 42773.03
40616 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT | Ud | 37043.12
40617 | Boca de BSCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 47829.68
40618 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 53159.94
40629 | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT | Ud | 26080.62
40630 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT | Ud | 39461.83
40631 | Boca de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 60260.44
40632 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT | Ud | 55317.19
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
40633 | Boca de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 68765.15
40634 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT | Ud | 77526.24
40535 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m | Ud | 1696.06 | A incluir
40536 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,80 m | Ud | 2800.26 | A incluir
40537 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | Ud | 5251.56 | A incluir
40538 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | Ud | 7546.8 | A incluir
40539 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,50 m | Ud | 13174.17 | A incluir
40529 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | Ud | 495.4 | A incluir
40530 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m | Ud | 1502.38 | A incluir
40531 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | Ud | 2475.78 | A incluir
40532 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | Ud | 3780.91 | A incluir
40533 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | Ud | 5418.06 | A incluir
40534 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m | Ud | 9695.68 | A incluir
40540 | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,60 m | Ud | 2108.75 | A incluir
40541 | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 0,80 m | Ud | 3425.81 | A incluir
40542 | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | Ud | 6722.23 | A incluir
40543 | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m | Ud | 9674.36 | A incluir
40544 | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,50 m | Ud | 16718.62 | A incluir
40565 | Boca de lobo simples | Ud | 4176.56
40656 | Boca de saída de dreno profundo BSD-01 | Ud | 317.38 | A incluir
41102 | BSCC (pré-moldado) 1,50 x 1,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte do Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | M | 3982.31 | A incluir
41103 | BSCC (pré-moldado) 2,00 x 2,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | M | 4800.9 | A incluir
41104 | BSCC (pré-moldado) 2,50 x 2,50 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | M | 6151.27 | A incluir
41155 | BSCC (pré-moldado) 3,00 x 3,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | M | 7129.67 | A incluir
40635 | Bueiro Metálico BSTM - D = 3,00 m - T.L. com tratamento epóxi e = 2,7 mm - método não destrutivo | M | 22846.11 | A incluir
42230 | Bueiro Metálico BSTM - D=3,05m - MP-152 com tratamento epóxi e=2,7mm - método destrutivo, inclusive lastro de brita | M | 19430.15 | A incluir
40658 | Caiação de meio fios, sarjetas, etc | M2 | 7.17
41161 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m | Ud | 5857.67
40563 | Caixa coletora concreto armado H= 2,00 m, inclusive escavação | Ud | 5927.44
40564 | Caixa coletora concreto armado H= 2,50 m, inclusive escavação | Ud | 7281.79
41333 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) | Ud | 2842.58 | A incluir
40545 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m | Ud | 2793.56 | A incluir
40546 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60 m H=2,00 m | Ud | 4319.52 | A incluir
40547 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80 m H=2,50 m | Ud | 5373.1 | A incluir
40548 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 1,00 m H=3,00 m | Ud | 6380.46 | A incluir
40549 | Caixa de passagem para tubos de D=0,40 m H=1,10 m | Ud | 1827.13
40550 | Caixa de passagem para tubos de D=0,60 m H=1,30 m | Ud | 2308.59
40551 | Caixa de passagem para tubos de D=0,80 m H=1,50 m | Ud | 2902.92
40552 | Caixa de passagem para tubos de D=1,00 m H=1,80 m | Ud | 4633.95
41320 | Caixa de passagem (2,50 x 2,50m) | Ud | 10476.51 | A incluir
41184 | Caixa para rede de dutos, dimensões 100 x 100 x 100 cm | M | 1771.03
41338 | Caixa para rede de dutos, dimensões 60 x 60 x 60 cm | Ud | 811.87
40561 | Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído) | Ud | 714.51 | A incluir
40672 | Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha | M | 867.53 | A incluir
40703 | Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm | M | 263.36
40671 | Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação | M | 333.83
41016 | Canaleta de concreto (0,130m³/m) forma trapezoidal inclusive caiação | M | 246.93 | A incluir
40952 | Cerca de tela de arame galvanizado h = 1,20 m | M2 | 59.32
40953 | Cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3"x3", com altura de 1,80 m | M | 128.57 | A incluir
40708 | Cerca em tela revestida em PVC com mourões de concreto, 10 x 10 x 2,40 m, fornecimento e execução | M2 | 127.25
40377 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 6.85
40378 | Chapisco com argamassa de cimento e pedrisco no traço 1:4 | M2 | 11.61
41389 | Colchão drenante de areia para fundação de aterros, exclusive o fornecimento de areia | M3 | 6.89
40715 | Colchão drenante de areia para fundação de aterros, inclusive fornecimento e transporte da areia | M3 | 82.89 | A incluir
40716 | Colchão drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | M3 | 131.85 | A incluir
40717 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | M3 | 125.89 | A incluir
40718 | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | M3 | 123.81 | A incluir
40652 | Coleta drenante (1,00x1,00) m c/ geotêxtil não tecido RT 16kn/m, inclusive transporte da brita | M | 550.11 | A incluir
41090 | Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60kg aço CA-50A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma | M3 | 1488.99
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
40350 | Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | M3 | 508.34 | A incluir
40351 | Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | M3 | 542.7 | A incluir
40353 | Concreto ciclópico com 70% concreto 20,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído | M3 | 560.09 | A incluir
40349 | Concreto de regularização, tudo incluído | M3 | 560.68 | A incluir
40358 | Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído | M3 | 707.07 | A incluir
40361 | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa com plastificante, tudo incluído | M3 | 738.76 | A incluir
40360 | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído | M3 | 731.91 | A incluir
40363 | Concreto estrutural fck = 25,0 MPa com plastificante, tudo incluído | M3 | 765.97 | A incluir
40362 | Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada | M3 | 758.31 | A incluir
40368 | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente | M3 | 937.84 | A incluir
40365 | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com plastificante | M3 | 791.08 | A incluir
40364 | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído | M3 | 782.65 | A incluir
40369 | Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente | M3 | 977.59 | A incluir
40371 | Concreto submerso fck = 20,0 MPa, tudo incluído | M3 | 1741.05 | A incluir
40467 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 621.37 | A incluir
40468 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 522.56 | A incluir
40469 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 685.27 | A incluir
40470 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 475.21 | A incluir
40471 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1098.62 | A incluir
40472 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1015.82 | A incluir
40473 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1347.3 | A incluir
40474 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 999.27 | A incluir
40475 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1589.1 | A incluir
40476 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1173.58 | A incluir
40477 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1836.13 | A incluir
40478 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1242.72 | A incluir
40479 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1453.07 | A incluir
40480 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2203.59 | A incluir
40481 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1638.83 | A incluir
40482 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2661.06 | A incluir
40483 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1721.48 | A incluir
40484 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2150.93 | A incluir
40485 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 3257.58 | A incluir
40486 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2254.35 | A incluir
40487 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 3947.68 | A incluir
40488 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2359.51 | A incluir
40489 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 3104.83 | A incluir
40417 | Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 116.58 | A incluir
40418 | Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 123.59 | A incluir
40419 | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 148.93 | A incluir
40420 | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 157.61 | A incluir
40422 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 208.47 | A incluir
40423 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 209.49 | A incluir
40426 | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 330.34 | A incluir
40427 | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 338.63 | A incluir
40421 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 225.45 | A incluir
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
40424 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 288.03 | A incluir
40425 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 307.85 | A incluir
40428 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 457.83 | A incluir
40429 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 408.43 | A incluir
40430 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 489.79 | A incluir
40431 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 384.75 | A incluir
40432 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 812.28 | A incluir
40433 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 770.88 | A incluir
40434 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 936.62 | A incluir
40435 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 762.61 | A incluir
40436 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 1183.83 | A incluir
40437 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 976.07 | A incluir
40438 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 1307.35 | A incluir
40439 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 1010.64 | A incluir
40440 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 1613.72 | A incluir
40441 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 1331.35 | A incluir
40442 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 1842.46 | A incluir
40443 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | M | 1372.67 | A incluir
40444 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 312.75 | A incluir
40445 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 263.34 | A incluir
40446 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 344.7 | A incluir
40447 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 239.67 | A incluir
40448 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 606.78 | A incluir
40449 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 565.38 | A incluir
40450 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 731.12 | A incluir
40451 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 557.11 | A incluir
40452 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 850.89 | A incluir
40453 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 643.13 | A incluir
40454 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 974.41 | A incluir
40455 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 677.7 | A incluir
40456 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 782.88 | A incluir
40457 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1162.29 | A incluir
40458 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 879.91 | A incluir
40459 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1391.02 | A incluir
40460 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 921.23 | A incluir
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
40461 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1135.96 | A incluir
40462 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1685.11 | A incluir
40463 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1183.5 | A incluir
40464 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2030.16 | A incluir
40465 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1236.08 | A incluir
40466 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1608.74 | A incluir
40490 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 934.14 | A incluir
40491 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 785.94 | A incluir
40492 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1030 | A incluir
40493 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 714.91 | A incluir
40494 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1595.04 | A incluir
40495 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1470.84 | A incluir
40496 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1968.07 | A incluir
40497 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1446.02 | A incluir
40498 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2327.33 | A incluir
40499 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1704.06 | A incluir
40500 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2697.88 | A incluir
40501 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 1807.76 | A incluir
40502 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2123.29 | A incluir
40503 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 3261.51 | A incluir
40504 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2414.38 | A incluir
40505 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 3947.71 | A incluir
40506 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 2538.35 | A incluir
40507 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 3182.53 | A incluir
40508 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 4830.04 | A incluir
40509 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 3325.2 | A incluir
40510 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 5865.19 | A incluir
40511 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 3482.95 | A incluir
40512 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | M | 4600.93 | A incluir
40586 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 5959.98
40592 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 6316.62
40598 | Corpo de BDCC 2,00 x 1,20 m - tudo incluido conforme projeto | M | 9003.12
40587 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 8687.65
40593 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H <5,00 m | M | 9884.09
40588 | Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 12228.06
40594 | Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 14500.37
40599 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,00 m - tudo incluído conforme projeto | M | 12972.36
40589 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 11790.68
40595 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 13141.32
40590 | Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 14109.89
40596 | Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 15606.1
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
40591 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 15459.92
40597 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 16518.84
40573 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 3646.75
40579 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 3914.23
41113 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 5,00 < H < 7,50 m | M | 6472.46
40574 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 5229.42
40580 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 5848.34
40575 | Corpo de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 7516.81
40581 | Corpo de BSCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 9552.73
40576 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 7382.23
40582 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 8327.33
40577 | Corpo de BSCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 9324.84
40583 | Corpo de BSCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 11323.9
40578 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 10084.78
40584 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 11625.59
40601 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 8357.43
40607 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 9017.22
40602 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 12371.99
40608 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 13529.38
40603 | Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 17890.36
40609 | Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 20392.01
40604 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 16199.87
40610 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 18131.32
40605 | Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 20008.74
40611 | Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 22805.97
40606 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m | M | 21334.53
40612 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m | M | 23970.34
40305 | Corta-rio (escavação mecânica em material de 1ª cat.) H = 1,50 a 3,00 m | M3 | 22.41
40306 | Corta-rio (escavação mecânica em material de 2ª cat.) H = 1,50 a 3,00 m | M3 | 44.83
41049 | Corte e esmerilhamento de pontas de tubo de ferro fundido DN 500 a 200mm | M | 24.65
40372 | Demolição manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa | M3 | 248.83
40374 | Demolição manual de concreto armado | M3 | 367.23
40373 | Demolição manual de concreto simples ou ciclópico | M3 | 324.02
40375 | Demolição mecânica de concreto | M3 | 234.33
40678 | Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) canal | M | 505.75
40679 | Descida d'água concreto armado (calha) c/ caiação (DSA-01A) dispersor | Ud | 949.88
40684 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio | Ud | 999.63
40683 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau | M | 494.03
40685 | Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) dispersor | Ud | 891.46
40686 | Descida d'água concreto armado DP-1 (calha) c/ caiação | M | 685.83
40687 | Descida d'água concreto armado DP-1 (degraus) c/ caiação | M | 644.5
40676 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal | M | 380.93
40677 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) dispersor | Ud | 807.22
40681 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio | Ud | 895.31
40680 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau | M | 458.36
40682 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) dispersor | Ud | 802.3
41189 | Deslocamento de cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3" x 3" | M | 48.55 | A incluir
40728 | Dissipador de energia aplicado a saída d'água tipo DP-1 | Ud | 448.45 | A incluir
40732 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | Ud | 791.77 | A incluir
40733 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-02) | Ud | 1937.01 | A incluir
40734 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03) | Ud | 3028.82 | A incluir
40735 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04) | Ud | 4371.74 | A incluir
40736 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-05) | Ud | 5877.28 | A incluir
40737 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-06) | Ud | 9321.59 | A incluir
40738 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-07) | Ud | 5973.6 | A incluir
40739 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-08) | Ud | 8035.29 | A incluir
40740 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-09) | Ud | 12442.06 | A incluir
40741 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-10) | Ud | 7584.95 | A incluir
40742 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-12) | Ud | 15560.02 | A incluir
40729 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-01) | Ud | 377.05 | A incluir
40730 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-02) | Ud | 448.45 | A incluir
40731 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-03) | Ud | 534.74 | A incluir
40650 | Dreno de alívio de pavimento (DP - DAP - 01), com utilização de geotêxtil não tecido RT 07 kn /m, inclusive transporte da brita | M | 81.35 | A incluir
40637 | Dreno de PVC D = 100 mm | M | 69.79
40636 | Dreno de PVC D = 50 mm | M | 42.22
40712 | Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD de diâm = 100 mm, incluindo esc. em mat. 1ª cat. e transporte do tubo | M | 129.11 | A incluir
40713 | Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD de diâm = 100 mm, incluindo esc. mat. 3ª cat. e transporte do tubo | M | 166.87 | A incluir
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
41262 | Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H=0,40m c/ tubo poroso tipo PEAD d=65mm, inclus. esc. em mat. 1ª cat.e geotêxtil não tecido RT 07 kN/m | M | 116.69
41259 | Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2" | M | 40.16
40640 | Dreno profundo com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia | M | 115.02 | A incluir
40642 | Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita | M | 128.3 | A incluir
40643 | Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 2ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita | M | 141.04 | A incluir
40641 | Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita | M | 132.53 | A incluir
40648 | Dreno profundo com tubo poroso, D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 2ª categoria, inclusive transp.da areia, brita, tubo | M | 158.54 | A incluir
40649 | Dreno profundo com tubo poroso, D = 0,20 m com enchimento de brita, escavação em material 3ª categoria (DPR-01), inclusive transporte da brita, tubo | M | 131.18 | A incluir
40645 | Dreno profundo D = 0,10 m c/ enchim. brita, areia (1:1) escav. mat. 3º categ.incl. transp. areia, brita c/ geotêxtil não tecido res.long. mín 16kn/m | M | 320.18 | A incluir
40644 | Dreno profundo D = 0,10 m c/enchim. brita e areia (1:1) escav.mat. 1º categ., inclus.transp. areia, brita,c/ geotêxtil não tecido res.long. mín 16 kn/m | M | 203.57 | A incluir
40646 | Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria ( DPS-01), inclusive transporte da areia e do tubo | M | 142.34 | A incluir
40647 | Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia | M | 145.8 | A incluir
40704 | Dreno profundo em solo com tubo PEAD perfur. D=100 mm, envolto por geotêxtil não tecido RT16 kn/m, preenchim. c/ brita, incl. transporte | M | 136.93 | A incluir
41107 | Dreno profundo para corte em solo, com enchimento em brita revestido com geotextil não tecido RT 16 kn/m, inclusive transporte da brita | M | 181.73 | A incluir
40638 | Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC, com geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes | M | 684.8
41188 | Dreno sub-horizontal D=50mm em PVC (escavação em alteração de rocha), inclusive geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes | M | 1059.23
41187 | Dreno sub-horizontal D=50mm em PVC (escavação em rocha sã), inlusive geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes | M | 1395.1
40705 | Dreno sub-superficial rocha (h=0,55m) c/ tubo PEAD perfur. d=100mm, env. por geotêxtil16kn /m, preenc.c/ brita, inclus.transp. tubo, exclusive transp.brita | M | 104.11 | A incluir
40639 | Dreno vertical D = 75 mm em PVC, com geotêxtil não tecido resistência longitudinal 16 kn/m | M | 695.84
41227 | Eletroduto de ferro galvanizado DN 4", inclusive conexões, exclusive escavação e reaterro, fornecimento e assentamento | M | 233.01
40951 | Eletroduto para rede de lógica, inclusive conexões | M | 36.89
41121 | Eletroduto PVC diâmetro 75mm, fornecimento e assentamento | M | 43.44
41120 | Eletroduto PVC rígido roscável diâm. 50mm, fornecimento e assentamento | M | 25.92
41128 | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/4", fornecimento e assentamento | M | 8.62
41129 | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/2", fornecimento e assentamento | M | 10.11
41131 | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 2", fornecimento e assentamento | M | 11.03
41130 | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 4", fornecimento e assentamento | M | 19.53
40997 | Enrocamento de pedra arrumada com pá carregadeira e escavadeira, inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra | M3 | 156.49
40724 | Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte | M3 | 212.04
40722 | Enrocamento de pedra jogada exclusive fornecimento e transporte (utilização de material considerado em medição) | M3 | 14.46
40998 | Enrocamento de pedra jogada exclusive o fornecimento e transporte da pedra | M3 | 13.71
40723 | Enrocamento de pedra jogada inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra | M3 | 116.32
40335 | Ensecadeira dupla de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento | M2 | 814.87 | A incluir
40334 | Ensecadeira dupla de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, tudo incluído | M2 | 1179.13 | A incluir
40333 | Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras | M2 | 407.43 | A incluir
40332 | Ensecadeira simples de madeira esp.= 5 cm sem reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras | M2 | 589.56 | A incluir
40675 | Entrada para descida d'agua DP-1 (calha/degraus) inclusive caiação | Ud | 308.66
40673 | Entrada para descida d'água EDA-01 | Ud | 91.21
40674 | Entrada para descida d'água EDA-02 | Ud | 97.79
41037 | Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima | M | 129.22
40258 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 79.14
40261 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento | M3 | 90.78
40259 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | M3 | 116.64
40262 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento | M3 | 128.28
40260 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m | M3 | 172.89
40263 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento | M3 | 184.53
40267 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento | M3 | 190.11
40264 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação | M3 | 178.46
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
40268 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento | M3 | 233.72
40265 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m sem detonação | M3 | 222.08
40269 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento | M3 | 406.08
40266 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m sem detonação | M3 | 394.43
40276 | Escavação manual em mat. 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, a fogo | M3 | 319.78
40256 | Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.) | M3 | 116.64
40257 | Escavação manual furos, valetas mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m sem detonação (dim. reduz.) | M3 | 265.61
40282 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 20.37
40285 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento | M3 | 32.01
40283 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | M3 | 22.41
40286 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento | M3 | 34.06
40284 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m | M3 | 26.37
40287 | Escavação mecânica em material de 1º cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento | M3 | 38.01
40288 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 37.36
40291 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento | M3 | 49
40289 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | M3 | 44.83
40292 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento | M3 | 56.48
40290 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m | M3 | 56.04
40293 | Escavação mecânica em material de 2º cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento | M3 | 67.69
40294 | Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m | M3 | 175.85
40297 | Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m com esgotamento | M3 | 187.49
40295 | Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 1,50 a 3,00 m | M3 | 196.96
40298 | Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 1,50 a 3,00 m com esgotamento | M3 | 208.6
40296 | Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 3,00 a 4,50 m | M3 | 235.4
40299 | Escavação mecânica em material de 3ª cat. H= 3,00 a 4,50 m com esgotamento | M3 | 247.04
40327 | Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transportes das madeiras | M2 | 251.14 | A incluir
40328 | Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transportes das madeiras | M3 | 164.54 | A incluir
43332 | Esgotamento de escavações para rebaixamento do nível dágua nos serviços de bueiros, galerias e outros, com conj. moto bomba | Mes | 8418.63
40316 | Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 111.86 | A incluir
40317 | Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte da madeira | M2 | 99.33 | A incluir
40318 | Forma metálica para meio fio | M2 | 12.22
40311 | Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 139.85 | A incluir
40312 | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 117.67 | A incluir
40313 | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 100.4 | A incluir
40310 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 203.33 | A incluir
40748 | Gabião manta/colchão, malha hex 6x8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm,h=0,23m, inclus.aquis./ assentam. pedra mão, exclus. transp. p/ revestim. canal | M2 | 250.66
40726 | Gabiões com caixas galvanizadas com utilização de geotêxtil não tecido RT 07 kN/m, inclus. transp. madeira e pedra mão | M3 | 618.46 | A incluir
40725 | Gabiões com caixas galvanizadas, sem manta | M3 | 615.49 | A incluir
41394 | Geogrelha com resistência londitudinal a tração 35 a 40 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação - Deformação de 5% | M2 | 34.65
41393 | Geogrelha com resistência londitudinal a tração 55 a 60 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação - Deformação de 5% | M2 | 41.27
41391 | Geogrelha com resistência longitudinal a tração 300 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação | M2 | 67.18
102596 | Geogrelha com resistência longitudinal a tração 35 a 40 KN, resistência transversal a tração 30KN, fornecimento e aplicação - Deformação de 10% | m² | 22.32
102595 | Geogrelha com resistência longitudinal a tração 55 a 60 KN, resistência transversal a tração 30KN, fornecimento e aplicação - Deformação de 10% | m² | 26.64
41392 | Geogrelha com resistência longitudinal a tração 80 a 90 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação - Deformação de 5% | M2 | 47.16
102594 | Geogrelha com resistência longitudinal a tração 80 a 90 KN, resistência transversal a tração 30KN, fornecimento e aplicação - Deformação de 10% | m² | 31.95
41197 | Geogrelha monodirecional 200KN, fornecimento e assentamento | M2 | 49.05
40709 | Geogrelha tecida bidirecional de polipropileno de alto módulo inicial c/ módulo de rigidez nominal = 400KN/m nas duas direções, fornecimento/aplicação | M2 | 33.97
40721 | Lastro de brita, inclusive transporte da brita | M3 | 157.75 | A incluir
40396 | Limpeza e apicoamento manual de superfície de rocha | M2 | 43.34
40744 | Limpeza e desobstrução de BDTC e BDCC | M | 38.84
40746 | Limpeza e desobstrução de BQTC | M | 75.61
40743 | Limpeza e desobstrução de BSTC e BSCC | M | 20.45
40745 | Limpeza e desobstrução de BTTC e BTCC | M | 57.23
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
40397 | Limpeza e preparo de superfície de aço | M2 | 117.63
41221 | Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação | M2 | 5.2
41401 | Manta Geotêxtil não tecida com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação | M2 | 12.61
40714 | Manta Geotêxtil não tecida RT - 16 kn/m, fornecimento e aplicação | M2 | 18.21
40660 | Meio fio de concreto DP-1, inclusive caiação | M | 77.16
40661 | Meio fio de concreto MFC 01, inclusive caiação | M | 147.54
40662 | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação | M | 82.64
40663 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | M | 71.42 | A incluir
40659 | Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive caiação | M | 69.46
41024 | Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento | M | 27.21
40657 | Mureta de corte em rocha | M | 246.29
41395 | Muro com Terramesh System ou similar, altura H<= 4,00 metros (4 cx 1x1x4m), tudo incluído | M2 | 977.07 | A incluir
41396 | Muro com Terramesh System ou similar, altura 4,00 < H <= 5,00 metros (3 cx 1x1x4m e 4 cx 0, 5x1x4m) , execução, tudo incluído | M2 | 1169.59 | A incluir
41397 | Muro com Terramesh System ou similar, altura 5,00 < H <= 6,00 metros (4 cx 1x1x4m e 4 cx 0, 5x1x4m) , tudo incluído | M2 | 1137.92 | A incluir
41398 | Muro com Terramesh System ou similar, altura 6,00 < H <= 7,50 metros (3cx 1x1x4m, 2cx 1x1x5 e 5cx 0,5x1x6m), tudo incluído | M2 | 1221.65 | A incluir
41399 | Muro com Terramesh System ou similar, altura 7,50 < H <= 9,00 metros (4 cx 1x1x4m, 2 cx 1x1x5, 3 cx 0,5x1x6m e 3cx 0,5x1x7), tudo incluído | M2 | 1232.89 | A incluir
40654 | Muro de testa em concreto para saída de dreno profundo em rocha, inclusive transporte do tubo | Ud | 797.15 | A incluir
40653 | Muro de testa em concreto para saída de dreno profundo em solo, inclusive transporte do tubo | Ud | 875.49 | A incluir
41337 | Passagem d'água 1,10 x 1,00 - Canteiro | Ud | 393.98 | A incluir
40719 | Pedra de mão para (concreto ciclópico ou alvenaria) rocha paga em medição | M3 | 100.88
41019 | Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo. | M | 1012.16
40557 | Pescoço de poço de visita H=0,30 m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte | Ud | 129.19 | A incluir
40391 | Pintura com nata de cimento | M2 | 5.68
40380 | Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de borracha clorada | M2 | 68.14
40399 | Placas pré-moldadas para passeio | M2 | 289.98
41028 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | M2 | 5.11
41167 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40m (0,80x0,80m) | Ud | 3481.58
41168 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) | Ud | 4028.05
40570 | Poço de visita para BDTC diam. 1,00 m - tudo incluido | Ud | 15241.78 | A incluir
41115 | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40m em blocos de concreto | Ud | 2008.25
41116 | Poço de visita para BSTC diâm. 0,60m em blocos de concreto | Ud | 2580.49
41117 | Poço de visita para BSTC diâm. 0,80m em blocos de concreto | Ud | 3161.24
40572 | Poço de visita para BTTC diam. 1,20 m - tudo incluído | Ud | 24910.87 | A incluir
40553 | Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | Ud | 5135.13 | A incluir
40554 | Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | Ud | 5680.58 | A incluir
40555 | Poço de visita (tubo D=0,80 m) H=1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | Ud | 6226.01 | A incluir
40556 | Poço de visita (tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão | Ud | 6771.46 | A incluir
41086 | Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral | M2 | 13.09
41021 | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto raspagem até 25cm de profundidade e afastamento lateral do material excedente | M2 | 10.5
40304 | Reaterro com areia, tudo incluído | M3 | 70.73 | A incluir
40302 | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) | M3 | 83.3
40301 | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.) | M3 | 120.8
40303 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | M3 | 52.69
40559 | Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P. | Ud | 1118.2 | A incluir
41224 | Religação de rede de água em PVC DN 20mm, inclusive conexões | M | 24.76
41225 | Religação de rede de água em PVC DN 25mm, incluisve conexões | M | 29.59
41226 | Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões | M | 37.14
41060 | Religação de rede de água em PVC DN 75mm, inclusive conexões | M | 119.5
41059 | Religação de rede de água em PVC PBA CL 15 DN 100mm, inclusive conexões | M | 173.9
40567 | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto | M | 103.08
40747 | Remoção de bueiros existentes | M | 166.85
40727 | Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais | M3 | 370.53 | A incluir
41264 | Rip-rap de areia inclusive escavação, transporte e fornecimento de materiais | M3 | 539.35 | A incluir
41239 | Rip-rap de solo e cimento (Traço 1:15) | M3 | 121
40688 | Saída d'água concreto armado DP-1 c/ caiação | Ud | 406.3
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
40690 | Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-01) | Ud | 1806.26
40691 | Saída d'água concreto p/ aterro c/ caiação (SDA-02) | Ud | 2158.11
40689 | Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação (SDC-01) | Ud | 951.9
40666 | Sarjeta de concreto DP-1 (0,081 m³/m) calha triangular, inclusive caiação | M | 106.46
40667 | Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação | M | 111.32
41180 | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | M | 98.8 | A incluir
40668 | Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação | M | 128.63
40982 | Sarjeta de concreto (SCA 90/10) calha triangular, inclusive caiação | M | 246.83
41336 | Sarjeta de concreto SCC 40/15 | M | 129.46 | A incluir
40669 | Sarjeta de concreto (STC - 02) calha triangular em corte/aterro, inclusive caiação | M | 104.55
40670 | Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação | M | 77.91
40560 | Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte | Ud | 319.65 | A incluir
40558 | Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte | Ud | 705.24 | A incluir
41029 | Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6mm de espessura, exclusive pintura | M2 | 65.37
41040 | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento. | M2 | 56.2
42658 | Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, fornecimento e assentamento. | M2 | 89.54
40655 | Terminal de dreno de alívio de pavimento (DP - TDA - 01) | Ud | 454.23 | A incluir
41092 | Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga | t dam | 29.76
41091 | Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga | t dam | 40.27
40706 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto | M | 429.22 | A incluir
40651 | Trincheira drenante cega (0,50 x 1,70) m, inclusive transporte da brita c/ geotêxtil não tecido res.long. mín 16 kn/m | M | 590.32 | A incluir
41122 | Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 50 mm, fornecimento e assentamento | M | 32.88
41123 | Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento | M | 84.16
41125 | Tubo de PVC rígido série R diâmetro 100 mm, fornecimento e assentamento | M | 73.28
41119 | Tubo irrifort agropecuário diâmetro 32 mm, fornecimento e assentamento | M | 12.89
41114 | Tubo para irrigação linha fixa PN40 50 mm, fornecimento e assentamento | M | 15.8
40707 | Tubos de ferro fundido diâmetro 0,90 m, assentamento | M | 275.69 | A incluir
41118 | Tubos para irrigação Linha fixa PN40, diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento | M | 23.29
40702 | Valeta de pedra argamassada VPAR | M3 | 444.24 | A incluir
40701 | Valeta de pedra jogada VPJ, inclusive transporte da pedra | M3 | 212.04 | A incluir
40698 | Valeta de proteção de aterro enleivada (VPA-01 DNIT) | M | 114.94 | A incluir
40700 | Valeta de proteção de aterro revestida em concreto (VPA-03 DNIT) | M | 112.48 | A incluir
40696 | Valeta de proteção de aterro VPA 02 (revestida em concreto) | M | 221.53 | A incluir
40695 | Valeta de proteção de aterro VPA-01 (escavação) | M | 82.14
40692 | Valeta de proteção de corte - desobstrução e limpeza | M | 4.57
40697 | Valeta de proteção de corte enleivada (VPC-01 DNIT) | M | 112.54 | A incluir
40699 | Valeta de proteção de corte revestida em concreto VPC-03 | M | 266.77 | A incluir
40693 | Valeta de proteção de corte VPC-01 (escavação) | M | 44.46
40694 | Valeta de proteção de corte VPC-02 (revestida em grama) | M | 93.25 | A incluir
Grupo de serviço: MATERIAL BETUMINOSO
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
40972 | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 0
41405 | CAP FLEX 60/85, fornecimento | t | 6148.02
41360 | CAP-50/70, fornecimento | t | 4776.46
40968 | CM-30, fornecimento | t | 6488.84
40976 | Dope, fornecimento | t | 68420
101196 | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI), fornecimento | t | 3317.45
42545 | Emulsão RL-1C- FLEX (Emulflex RL-1C-E), fornecimento | t | 4264.4
40974 | Emulsão RM-1C, fornecimento | t | 3795.19
40978 | Emulsão RR-1C FLEX (Emulflex RR-1C-E,) fornecimento | t | 4653.13
40975 | Emulsão RR-1C, fornecimento | t | 3359.15
40969 | Emulsão RR-2C, fornecimento | t | 4242.01
40971 | Emulsão RR-2C-FLEX (Emulflex RR-2C-E), fornecimento | t | 4411.07
Grupo de serviço: OBRAS COMPLEMENTARES
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
40910 | Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40 m x 6,00 m | Ud | 21364.3
41362 | Abrigo de Ônibus Urbano - Padrão reduzido - 2,40 x 6,00 m | Ud | 16000.96
43343 | Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços aparentes 5x10x20cm,assent.c/argam.de cimento,cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8,juntas de 10mm e esp. | M2 | 121.79
41151 | Braço galvanizado 101mm - projeção 4,70m, fornecimento e instalação | Ud | 3369.74
41346 | Cabo de cobre nú, seção 35 mm2, fornecimento e colocação | M | 58.37
41150 | Cabo flexível 2 x 1,5 mm², fornecimento e instalação | M | 11.77
41149 | Cabo flexível 2 x 2,5 mm², fornecimento e instalação | M | 14.72
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
41410 | Cabo flexível 3 x 1,5 mm², fornecimento e instalação | M | 14.04
41148 | Cabo flexível 4 x 1,5 mm², fornecimento e instalação | M | 16.61
41152 | Caixa de passagem de concreto armado de 0,40 x 0,40 x 0,40m | Ud | 653.43
41004 | Caixa de passagem de eletroduto de lógica | Ud | 1428.94
40911 | Calçada de concreto | M2 | 59.31 | A incluir
40915 | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | M2 | 121.43 | A incluir
40899 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20 ,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | M | 24.25 | A incluir
40900 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 1,0 m, esticadores de madeira, a cada 20, 0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado | M | 34.49 | A incluir
41365 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões, a cada 2,5 m, esticadores de madeira a cada 60, 0m, inclusive transporte de arame farpado e mourão | M | 24.77 | A incluir
41110 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 3,0 metros e sem esticadores, inclusive transporte de arame e mourão | M | 24.55 | A incluir
40903 | Cerca de arame farpado 4 fios com postes cada 2,5 m, esticadores de concreto a cada 25,0 m | M | 40.49 | A incluir
40904 | Cerca de arame farpado 8 fios com postes concreto 10 x 10 x 220 cm, a cada 1,5 m | M | 69.41 | A incluir
40905 | Cerca de arame farpado 8 fios com postes triangulares 10 x 200 cm, a cada 2,5 m, mourão de concreto 10 x 10 x 220 cm, a cada 50,0 m | M | 43.85 | A incluir
43330 | Cerca de arame farpado,4 fios ,mourões de madeira a cada 2,5 m e esticadores de concreto/ madeira a cada 40m | M | 39.99 | A incluir
40901 | Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso | M | 27.42 | A incluir
42475 | Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada | M3 | 657.99 | A incluir
40945 | Corrimão em eucalipto tratado | M | 84.25 | A incluir
41109 | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | M | 3.44
40164 | Demolição de edificações | M2 | 63.38
40944 | Descida d'água em madeira e pedra de mão, tudo incluído | M | 737.13 | A incluir
40902 | Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame | M | 6.2
41344 | Eletroduto de aço galv. 1 1/4" inclusive abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, e luvas | M | 96.63
41345 | Eletroduto de PVC diâmetro de 4", fornecimento e instalação | M | 145.09
41242 | Estrutura de madeira para telha cerâmica ancorada em laje ou alvenaria | M2 | 79.25
42476 | Fita isolante em rolo de 19 mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | Ud | 50.4
41136 | Haste cobreada para aterramento diâmetro 5/8" x 2,4m ( fornecimento e instalação) | Ud | 152.06
41135 | Isolador de Porcelana tipo roldana com rack 3 x 16, instalação | Ud | 109.44
40912 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | M2 | 118.89 | A incluir
40908 | Mata-burro | Ud | 11861.73 | A incluir
40907 | Passagem de gado (boca) | Ud | 17518.81 | A incluir
40906 | Passagem de gado (sem guarda corpo) | M | 5506.65
41240 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | M2 | 110.34 | A incluir
40946 | Passeio pavimentado em blocos de concreto esp.=6cm, colorido, resistência 35 MPa, colchão de areia 5cm, inclusive transporte dos blocos e da areia | M2 | 107.57 | A incluir
40942 | Pavimentação com pedra de mão (pé de moleque) argamassada | M2 | 47.34 | A incluir
41245 | Pintura com tinta a óleo em esquadria de ferros duas demãos | M2 | 49.47
41404 | Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer | M2 | 46.62
41244 | Pintura em látex acrílica em parede externa, sem massa corrida, três demãos | M2 | 23.31
43328 | Pintura logomarca DER-ES em mourões de concreto ( baixo relevo ) | Ud | 14.23
40909 | Porteira, confecção e colocação, inclusive fornecimento e transporte da madeira e chapa de aço | Ud | 4260.53 | A incluir
41140 | Poste galvanizado 101mm simples, fornecimento e instalação | Ud | 1691.76
41139 | Poste galvanizado 114 mm - 1boca, fornecimento e instalação | Ud | 3719.75
41138 | Poste galvanizado 114mm - 2 bocas, fornecimento e instalação | Ud | 4454.73
41246 | Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil | M | 76.34 | A incluir
40943 | Rampa em pedra de mão (pé de moleque) argamassada e travada | M | 57.2 | A incluir
40922 | Remoção de camada vegetal | M3 | 8.49
40914 | Retirada de Defensa Metálica | M | 23.99 | A incluir
40913 | Retirada e recolocação de alambrado | M | 145.3
41191 | Sistema cercamento tipo Gradil Nylofor 3DPintura Simples (preto, verde ou branco), # 50x200m, fio 5,0mm, L=2,50m, H=2,03m, incl. forn./chumb. postes | M | 508.83 | A incluir
40947 | Sumidouro cilíndrico pré-moldado diam. 2,00m com 5 anéis inclusive escavação | Ud | 3769.16 | A incluir
43329 | Suporte de concreto armado ( 15x15x280 ) com logomarca pintada em baixo relevo | Ud | 280.63 | A incluir
42050 | Tela de aço galvanizado ,em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8,0cm x 10,0cm, com fios de diâmetro 2,7mm, tudo incluído, fornecimento e execução | M2 | 171.5 | A incluir
Grupo de serviço: SERVIÇOS AMBIENTAIS
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
42203 | Arborização para paisagismo ( mudas viveiro de espera) com altura maior que 150 cm | Ud | 207.9 | A incluir
42202 | Arborização para paisagismo (mudas viveiro de espera) com altura até 150 cm | Ud | 133.75 | A incluir
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
42041 | Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 reaproveitamento | M | 36.89 | A incluir
42199 | Conformação manual de taludes | M2 | 1.91
42210 | Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio | M2 | 32.93 | A incluir
42206 | Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas) | M2 | 24.02 | A incluir
42208 | Gramínea em leiva, extração | M2 | 2.23
42209 | Gramínea em leiva, extração, plantio e transporte | M2 | 10.83 | A incluir
42207 | Gramíneas em sementes, fornecimento e plantio a lanço | M2 | 4.37
42200 | Hidrossemeadura simples em taludes | M2 | 7.27
42201 | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | M2 | 5.24
41247 | Recomposição de talude de corte com aterro de solo argiloso compactado, exclusive material de aterro | M3 | 79.43
42204 | Reflorestamento com espécies nativas da mata atlântica, mudas em sacolas ou tubetes | Ud | 50.45 | A incluir
42044 | Reunião de Comunicação Social inclusive material de consumo | Ud | 5085.64
40102 | Revestimento vegetal com grama em placas, inclusive transporte de grama | M2 | 23.52 | A incluir
42039 | Revestimento vegetal por hidrossemeadura com manta de fibras vegetais | M2 | 26.78 | A incluir
Grupo de serviço: SINALIZAÇÃO
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
41153 | Abraçadeira para fixação de semáforo em braço/coluna de diâmetro 101 ou 114 mm | Ud | 176.23
41409 | Anteparo 3 x 300 mm, fornecimento e instalação | Ud | 687.69
40928 | Balizador de concreto ( fornecimento e assentamento ) | Ud | 91.51 | A incluir
41408 | Botoeira com sinal sonoro, fornecimento e instalação | Ud | 3034.48
41147 | Cabos para rede de dados (sincronismo) blindado 2 x 20 awg, fornecimento e instalação | M | 12.92
42046 | Cones para sinalização, fornecimento e colocação | Ud | 152.47
41407 | Controlador Eletrônico Microprocessado 4 fases, fornecimento e instalação | Ud | 16099.72
41146 | Controlador Eletrônico Microprocessado 6/6 fases, fornecimento e instalação | Ud | 17565.99
41017 | Defensa de concreto tipo New Jersey, fornecimento e colocação | M | 654.02
40929 | Defensa metálica (1 lâmina com espessura = 3 mm), fornecimento e colocação | M | 551.35 | A incluir
41203 | Defensa metálica (2 lâminas com espessuras = 3mm) inclusive acessórios, fornecimento e colocação | M | 1093.66 | A incluir
42047 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | Ud | 42.49
41145 | Grupo focal gradativo (semáforo com informação de tempo) com lâmpada LED, fornecimento e instalação | Ud | 9492.06
41141 | Grupo focal repetidor 2x200 mm com lâmpada LED, fornecimento e instalação | Ud | 2044.47
41142 | Grupo focal repetidor 3x200 mm com lâmpada LED, fornecimento e instalação | Ud | 2658.92
41143 | Grupo focal repetidor 3x300 mm com lâmpada LED, fornecimento e instalação | Ud | 4561.73
43162 | Ondulação transversal em CBUQ | M | 524.41 | A incluir
40931 | Ondulação transversal em concreto | M2 | 272.16 | A incluir
41526 | Pintura acrílica sobre capa asfáltica | M2 | 11.59 | A incluir
42524 | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | M2 | 119.27
40938 | Sinalização com chapa em alumínio revestida em película | M2 | 821.98
40924 | Sinalização horizontal TMD=200, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,40 L/m² | M2 | 20.34 | A incluir
40925 | Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m² | M2 | 24.71 | A incluir
40926 | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m² | M2 | 29.06 | A incluir
40927 | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, taxa=3,0 kg/m² material termoplástico ) | M2 | 50.82 | A incluir
41202 | Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação | M | 35.46
40937 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | M2 | 720.1
40939 | Sinalização vertical com chapa em poliéster (e=2,3mm) reforçada com fibra de vidro, inclusive suporte de madeira | M2 | 797.27
40936 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | M2 | 880.93
40930 | Sonorizador | M2 | 266.03 | A incluir
41222 | Suporte de placa de sinalização vertical em madeira de 1ª qualidade, pintada, fornecimento e instalação | Ud | 104.21
40932 | Tacha refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação | Ud | 28.07
40934 | Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação | Ud | 31.42
40933 | Tachão refletivo monodirecional, fornecimento e aplicação | Ud | 79.07
40935 | Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação | Ud | 81.26
41359 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | M | 19.76 | A incluir
Grupo de serviço: SERVIÇOS DIVERSOS
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
42878 | Aluguel de automóvel VW/ Gol (flex) 1,6 ou equivalente, exclusive motorista, inclusive combustível | Mes | 7988.59
42888 | Aluguel mensal de automóvel utilitário inclusive combustível, exclusive motorista | Mes | 13468.07
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
40981 | Aplicação de jato de ar comprimido para limpeza de trincas | M2 | 2.54
40101 | Arborização (mudas de árvores com altura até 1,50 m) | Ud | 229.12
40110 | Base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga | M3 | 53.79
40137 | Boca de bueiro tubular em concreto ciclópico inclusive escavação, tudo incluído | Ud | 2061.84 | A incluir
40138 | Caixa coletora em concreto fck=10,0 MPa inclusive escavação, tudo incluído | Ud | 3550.39 | A incluir
43336 | Capina manual, inclusive limpeza | M2 | 1.93
40980 | Carga manual de material de limpeza de galerias urbanas | M3 | 18.38
40115 | CBUQ - Usinagem, aquisição e transporte dos materiais | t | 513.55 | A incluir
40104 | Cerca com mourões de madeira, inclusive escavação e transporte de mourão e arame farpado | M | 23.76 | A incluir
40143 | Colchão drenante de brita 1, inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita | M3 | 134.15 | A incluir
40107 | Compactação de aterros 100% PN | M3 | 8.81
40108 | Compactação de subleito | M2 | 4.2
40081 | Conformação de taludes de corte | M3 | 11.46
40136 | Corpo e berço de bueiro tubular, inclusive transporte do tubo | M | 734.98 | A incluir
40096 | Defensas metálicas (espessura lâminas = 3 mm), inclusive fornecimento de materiais, substituição | M | 682.95
40134 | Demolição e remoção de estrutura de pavimento inclusive capa asfáltica | M2 | 7.69
40105 | Desmatamento, destocamento e limpeza | M2 | 0.94
40084 | Desobstrução manual de valetas | M | 2.26
40144 | Dreno profundo D=0,20 m com enchimento brita e areia, tudo incluído | M | 173.06 | A incluir
40106 | Escavação, carga e transporte de material de 1º categoria | M3 | 16 | A incluir
40135 | Fresagem de pavimento asfáltico à frio, inclusive transporte do material | M2 | 23.98
40111 | Imprimação inclusive fornecimento e transporte do CM-30 | M2 | 11.04 | A incluir
40126 | Lama asfáltica (faixa I - ISSA) (tudo incluído) | M2 | 6.04 | A incluir
40127 | Lama asfáltica (faixa II - ISSA) (tudo incluído) | M2 | 8.27 | A incluir
40128 | Lama asfáltica (faixa III - ISSA) (tudo incluído) | M2 | 11.01 | A incluir
40129 | Lama asfáltica (faixa IV - ISSA) (tudo incluído) | M2 | 14.5 | A incluir
40085 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | M | 1.7
40086 | Limpeza e desobstrução de bueiros | M | 40.59
40087 | Limpeza e desobstrução de caixa coletora | Ud | 157.19
40983 | Limpeza e desobstrução de rede de drenagem, utilizando caminhão equipado com conjunto de alta pressão e sucção | M | 13.72
40100 | Limpeza e pintura de guarda-corpo | M | 132.21
40141 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive caiação e transporte do meio-fio | M | 71.42 | A incluir
40118 | Obturação de buracos com CBUQ (tudo incluído) | M2 | 107.02 | A incluir
40116 | Obturação de buracos com PMF (tudo incluído) | M2 | 95.89 | A incluir
40117 | Obturação de buracos com PMF usinado pelo DER-ES (tudo incluído) | M2 | 57.96 | A incluir
40148 | Pintura de dispositivos de drenagem | M | 3.84
40112 | Pintura de ligação, inclusive fornecimento e transporte da emulsão | M2 | 3.63 | A incluir
40149 | Pintura de pontes a base de cal | M2 | 7.92
40094 | Placas de sinalização, assentamento | M2 | 130.18
40095 | Placas de sinalização, inclusive materiais, substituição | M2 | 846.06 | A incluir
40114 | PMF - Usinagem, aquisição e transportes dos materiais | t | 431.17 | A incluir
41134 | Reciclagem de pavimento (base) c/ adição de 20% de brita1, 10% de brita0 e 2% de cimento, inclusive fornecimento e transportes dos materiais | M3 | 150.14 | A incluir
40130 | Recomposição de revestimento c/ CBUQ - Inclusive fornecimento e transporte dos materiais | t | 547.87 | A incluir
40131 | Recomposição de revestimento c/ PMF - Inclusive fornecimento e transporte dos materiais | t | 462.05 | A incluir
40083 | Recomposição de revestimento primário (tudo incluído) | M2 | 4.21 | A incluir
40079 | Recomposição mecânica de aterros | M3 | 35.23 | A incluir
40082 | Reconformação mecânica de plataforma (patrolamento) | M2 | 0.16
40119 | Remendo com massa asfáltica fria (tudo incluído) | M2 | 55.22 | A incluir
40122 | Remendo com massa asfáltica fria (tudo incluído) | t | 628.84 | A incluir
40120 | Remendo com massa asfáltica fria usinada pelo DER-ES (tudo incluído) | M2 | 17.28 | A incluir
40121 | Remendo com massa asfáltica quente (tudo incluído) | M2 | 66.35 | A incluir
40123 | Remendo com massa asfáltica quente (tudo incluído) | t | 705.47 | A incluir
40080 | Remoção mecânica de barreiras | M3 | 2.56 | A incluir
40089 | Reparo de bueiros celulares (inclusive boca) | Ud | 2355.14 | A incluir
40088 | Reparo de bueiros tubulares | Ud | 1020.55 | A incluir
40092 | Reparo de caixa coletora | Ud | 400.14 | A incluir
40078 | Reparo de cerca ( substituição de mourões, grampo e arame farpado), inclusive transportes de todos os materiais | M | 11 | A incluir
40097 | Reparo de guarda-corpo | M | 174.15
40090 | Reparo de meio-fio, inclusive caiação | M | 43.91 | A incluir
40099 | Reparo de muros de arrimo | M3 | 937.2 | A incluir
40091 | Reparo de sarjeta, inclusive caiação | M | 57.8 | A incluir
40093 | Retirada de placas de sinalização | M2 | 120.58
43353 | Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza e remoção com retroescavadeira (conservação) | M2 | 0.96
43337 | Roçada manual com roçadeira costal, ferramentas manuais, inclusive limpeza manual ( conservação) | M2 | 0.81
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
40077 | Roçada mecanizada | M2 | 0.27
40142 | Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiação, tudo incluído | M | 122.09 | A incluir
40124 | Selagem de trincas, inclusive transporte de areia e emulsão | M2 | 15.68 | A incluir
40146 | Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído | M2 | 23.65 | A incluir
40145 | Sinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira | M2 | 710.56 | A incluir
40109 | Sub-base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga | M3 | 47.39
40125 | Tapa-panela, inclusive transporte de material de 1ª categoria | M2 | 18.21 | A incluir
40113 | TSD - Tratamento superficial duplo incl. transporte dos materiais | M2 | 25.76 | A incluir
40140 | Valeta em concreto fck=10,0 MPa, tudo incluído | M | 115.99 | A incluir
40139 | Valeta não revestida | M | 13.2
Grupo de serviço: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
42186 | Aluguel mensal de barco de alumínio 4,20 m com motor 15 HP (equipamentos) | Mes | 10696.77
Grupo de serviço: INFRA E MESO-ESTRUTURA
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
41352 | Arrasamento estaca concreto D = 0,80 m com martelete pneumático | Ud | 207.96
41340 | Encamisamento metálico de estacas, diâmetro 380mm em chapa de 6.3mm, preenchido c/ concreto auto adensável (20MPa) | M | 1180.71
40331 | Escoramento para blocos submersos, inclusive transporte da madeira | M2 | 135.08 | A incluir
40403 | Estaca de eucalipto D= 0,20 m, fornecimento, transporte, cravação e perda | M | 266.59 | A incluir
40405 | Estaca metálica dupla exclusive fornecimento de trilhos | M | 390.86
40408 | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de TR- 68 | M | 766.39 | A incluir
40406 | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de trilho TR- 57 | M | 698.59 | A incluir
40407 | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de 2 TR- 57 | M | 1187.62 | A incluir
40409 | Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de 2 TR- 68 | M | 1323.21 | A incluir
40404 | Estaca metálica simples exclusive fornecimento de trilhos | M | 269.87
42051 | Estaca raiz perfurada em rocha, diâm. 310mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | M | 1635.92 | A incluir
42052 | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | M | 917.96 | A incluir
40410 | Estaca tipo Franki D = 520 mm | M | 642.64 | A incluir
40309 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 241.22 | A incluir
41258 | Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 150mm | M | 322.37
41034 | Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm | M | 247.97
41026 | Perfuração rotativa vertical, em solo, com coroa de Widia ou similar, diâmetro H(99mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo | M | 202.44
41022 | Perfuração rotativa vertical, em solo, com coroa de Widia ou similar, diâmetro N(75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo | M | 188.95
Grupo de serviço: SUPER-ESTRUTURA
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
41403 | Passarela metálica p/ pontes rodoviárias com 1,0m de largura, piso em chapa xadrez esp 1/4", em perfis laminados, inclusive pintura | M | 2002.12
40398 | Placas pré-moldadas para forma de tabuleiro de ponte | M2 | 289.98
41036 | Remoção de superestrutura de pontes com auxilio de guindaste para 40 toneladas | T | 183.61
Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
40381 | Acabamento em concreto fresco (15,0 MPA), para pavimento, inclusive endurecedor químico de superfície | M2 | 27.56
41260 | Acessório para tirante protendido de aço Rocsolo ou similar diâmetro 29,3 mm | Ud | 1329.34 | A incluir
41045 | Acessório para tirante protendido de aço ST 85/105 | Ud | 1255.94 | A incluir
40387 | Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene | dm3 | 97.79 | A incluir
40339 | Cantoneiras (2 1/2" x 2 1/2" x 5/16") para extremidade de laje, fornecimento, montagem e pintura | M | 148.99
40379 | Chapas de aço SAC 41 de 1/4" para passarelas, fornecimento, soldagem e montagem | kg | 23.66 | A incluir
42875 | Chumbador de aço de 25 mm, inclusive proteção anticorrosiva, exclusive a injeção e a perfuração | M | 78.78
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
40991 | Colagem das mantas de borracha nos berços de apoio das placas, com Sikadur 32 ou equivalente, fornecimento e aplicação | kg | 62.22
40382 | Concreto projetado com cimento especial | M3 | 924.61
42660 | Concreto projetado com cimento especial, inclusive aditivo de pega Sigunit STM-35 AF | M3 | 1183.73
40401 | Cone de ancoragem de cabo de aço com 12 cordoalhas de 1/2", inclusive protensão dos cabos | Ud | 1432.58 | A incluir
41200 | Conectores diâmetro 16mm (h=10cm), fornecimento e soldagem | Ud | 32.28
42876 | Escoramento contínuo de cavas em estaca prancha de largura até 400 mm | M2 | 169.31
42239 | Escoramento de O.A.E. diretamente sobre o solo, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M3 | 210 | A incluir
40329 | Escoramento e cimbramento (pontes e pontilhões), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M3 | 233.86 | A incluir
41195 | Estrutura metálica provisória para macaqueamento de laje de ponte | kg | 19.04
40315 | Formas curvas de madeira sem reutilização, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 393.23 | A incluir
40314 | Formas planas de madeira com 05 (cinco) utilizações (guarda-corpo de pontes), inclusive fornecimento e transportes das madeiras | M2 | 153.2 | A incluir
40321 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 14 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 108.86 | A incluir
40323 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 112.11 | A incluir
40324 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 98.17 | A incluir
40325 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 4 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 85.9 | A incluir
40319 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 10 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 143.02 | A incluir
40320 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 14 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 151.37 | A incluir
40322 | Formas planas de madeirit meso e superestrutura sem reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | M2 | 156.86 | A incluir
40342 | Furação, fornecimento e fixação de grampos diam.16 mm com resina epoxi (prof. 50 cm) | Ud | 57.81
40338 | Furação, fornecimento e fixação de grampos 10 mm com resina epoxi | Ud | 37.87
40341 | Furação, fornecimento e fixação de grampos 12,5 mm com resina epoxi em vigas pré- moldadas | Ud | 11.38
40416 | Guarda corpo em toras de eucalipto conf. projeto | M | 524.64
40388 | Guarda corpo padrão (tipo DNIT) | M | 385.73
40402 | Hidrojateamento de superfícies metálicas | M2 | 13.57
41033 | Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes | SC | 52.27
41233 | Injeção de epoxi em fissuras, inclusive preparo e montagem de bicos de injeção | kg | 734.25
40386 | Junta de cantoneira L de 4" x 4" x 3/8" | M | 296.22 | A incluir
41199 | Junta de dilatação elástica pré-moldada p/ concreto, tipo fungenband em perfil O-12 de PVC alta densidade, Uniontech ou equival. fornecim./colocação | M | 97.53
42529 | Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 25mm ± 10 mm, inclus. lábios poliméricos-Marca Ref JEENE-JJ2540 VV (constr.) | M | 522.9
40384 | Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 50 mm ± 25 mm, inclus. lábios poliméricos-Marca Ref.JEENE mod.JJ-5070 (constr.) | M | 1584.25
40385 | Junta perfil elastomérico de vedação p/pontes c/abertura média de 50mm ± 25mm,inclus. lábios poliméricos-Marca Ref JEENE mod.JJ-5070 VV(substituição) | M | 1641.85
40393 | Perfuração de concreto | M | 27.89
40394 | Perfuração de rocha para fixação de chumbadores | M | 32.21
40390 | Pintura a cal em pontes (2 demãos) | M2 | 5.19
42256 | Ponte provisoria para movimentação de equipamentos de execução de fundação composta de passadiço de madeira sobre estacas de madeira | M2 | 5642.83 | A incluir
40400 | Preparo e colocação de 12 cordoalhas de 1/2" (Aço CP-190 RB) nas formas, inclusive injeção de nata de cimento | kg | 24.56 | A incluir
41201 | Recuperação estrutural com uso de argamassa polimérica (espessura média=3,5cm) | M2 | 432.96
41035 | Tirante de Aço CA-50, diâmetro de 25mm (1"), para comprimentos até 6m | M | 157.86
41263 | Tirante de aço Rocsolo ou similar, diâmetro 29,3mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo | M | 267.37
41089 | Tirante de aço ST 50/55, para carga trab. até 22 t, diam.32mm, incluindo fornecimento da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo. | M | 279.51
41039 | Tirante de aço ST 85/105, diâmetro de 32 mm, incluindo fornecimento da barra e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo | M | 360.39
41030 | Tirante protendido em Aço GEWI 50/55 ou similar, diâmetro de 32mm | M | 251.99
Grupo de serviço: MATERIAIS
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | M3 | 33.94
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
42043 | Bonificação de 15,28% sobre aquisição de materiais | % | 0
Grupo de serviço: TERRAPLENAGEM - VIAS URBANAS
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
42512 | Carga de material de 1ª categoria em Vias Urbanas | M3 | 5.29
42513 | Carga de material de 2ª categoria (solo, areia, brita, excl. rocha escavada) em Vias Urbanas | M3 | 6.86
42514 | Carga de material de 3ª categoria (rocha) em Vias Urbanas | M3 | 10.33
43349 | Compactação de aterros 100% PI em Vias Urbanas | M3 | 11.13
42515 | Compactação de aterros 100% PN em Vias Urbanas | M3 | 8.59
42523 | Escalonamento de taludes com escavadeira em Vias Urbanas | M3 | 14.07
42576 | Escavação, carga de material de 3ª categoria (fogo controlado) em Vias Urbanas | M3 | 156.11
42577 | Escavação e carga de material de barreira (remoção) em Vias Urbanas | M3 | 13.6
42578 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas | M3 | 5.47
42580 | Escavação e carga de material de 2ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas | M3 | 8.08
42582 | Escavação e carga de material de 3ª categoria (H bancada >1,0 m) em Vias Urbanas | M3 | 75.45
42586 | Fragmentação de rocha (fogacheamento) em Vias Urbanas | M3 | 75.39
42587 | Limpeza de acostamento em Vias Urbanas | M2 | 1.2
42590 | Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferr. man., incl. moto serra em Vias Urbanas | M2 | 13.05
42591 | Pré-fissuramento de taludes de rocha em Vias Urbanas | M2 | 54.05
42592 | Recomposição vegetal de jazidas, empréstimos e bota-fora em Vias Urbanas | M2 | 24.23 | A incluir
42593 | Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica em Vias Urbanas | M3 | 44.17
42596 | Transporte horizontal com trator de lâmina de material de 1ª cat. DMTaté 50m em Vias Urbanas | M3 | 8.86
Grupo de serviço: PAVIMENTAÇÃO - VIAS URBANAS
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
42483 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 153.05
42695 | Base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 179.61
42481 | Base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 110.17
42496 | Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas | M2 | 5.72
41133 | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp. até 15cm, exclusive transporte de materiais, em Vias Urbanas | M2 | 26.25
42479 | Fresagem de pavimento asfáltico a frio, esp=5cm, exclusive transporte de materiais em Vias Urbanas | M2 | 17.99
43333 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | M2 | 1.66
42484 | Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | M2 | 11.25 | A incluir
42497 | Micro revestimento asfáltico à frio inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso, em Vias Urbanas | M2 | 24.59 | A incluir
42493 | Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos em Vias Urbanas | M2 | 123.67 | A incluir
42494 | Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte dos materiais betuminosos em Vias Urbanas | t | 730.84 | A incluir
42498 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=06cm, sobre colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, Vias Urbanas | M2 | 113.89 | A incluir
42499 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, sobre colchão de areia 5cm, inclusive fornecim. e transporte blocos e areia, em Vias Urbanas | M2 | 132.96 | A incluir
42500 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.=10cm, sobre colchão de areia esp.= 5cm, inclusive fornecim.e transporte blocos e areia,Vias Urbanas | M2 | 139.8 | A incluir
42501 | Pavimentação com paralelepípedo, colchão areia 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e areia, em Vias Urbanas | M2 | 269.94 | A incluir
42502 | Pavimentação com paralelepípedo sobre colchão pó de pedra esp.=5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo e pó de pedra, Vias Urbanas | M2 | 269.12 | A incluir
42503 | Pavimentação com pedra portuguesa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra portuguesa em Vias Urbanas | M2 | 166.53 | A incluir
43334 | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | M2 | 1.38
42485 | Pintura de ligação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas | M2 | 3.85 | A incluir
42495 | Remoção de capa asfáltica em TSS, TSD, ou TST exclusive transporte em Vias Urbanas | M2 | 1.57
42507 | Remoção de meio fio em Vias Urbanas | M | 32.37
42505 | Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas | M2 | 26.16
42504 | Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas | M2 | 73.44 | A incluir
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
42506 | Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas em Vias Urbanas | M2 | 86.47 | A incluir
42482 | Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 144.42 | A incluir
42702 | Sub-base de brita 1, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 179.61
42480 | Sub-base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 110.17 | A incluir
42489 | T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor inclusive fornecimento e transporte da emulsão, areia, brita e lavagem da brita -V. Urbanas | M2 | 20.27 | A incluir
42487 | T.S.B.D. com capa selante inclusive fornec. areia/brita/emulsão, transporte comerc. emulsão e lavagem brita, exclus. transp. areia e brita - V.Urbana | M2 | 34.72 | A incluir
42486 | T.S.B.D. sem capa selante, inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso e lavagem da brita em Vias Urbanas | M2 | 19.68 | A incluir
42488 | T.S.B.D. sem capa selante executado com Multidistribuidor excl. forn.e transp. com. da emulsão, inclus. fornecim., transp.e lavagem brita, V.Urbanas | M2 | 13.47 | A incluir
Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM - VIAS URBANAS
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
42601 | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm em Vias Urbanas, inclusive transporte, areia, cimento e bloco | M2 | 74.09 | A incluir
43602 | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm em Vias Urbanas | M2 | 111.83 | A incluir
42602 | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive transporte de areia, cimento e bloco em Vias Urbanas | M2 | 121.97 | A incluir
42603 | Alvenaria de lajota (20 x 20 x 10) cm espessura 10 cm , inclusive transporte de areia, lajota e cimento, em Vias Urbanas | M2 | 79.62 | A incluir
42604 | Alvenaria de pedra de mão (junta seca), inclusive transporte da pedra em Vias Urbanas | M3 | 358.92 | A incluir
42605 | Alvenaria de pedra de mão argamassada (argamassa cimento areia 1:4) inclusive transporte da pedra de mão, em Vias Urbanas | M3 | 479.69 | A incluir
42606 | Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem em Vias Urbanas | M3 | 41.1
42607 | Andaime suspenso em madeira, inclusive montagem e desmontagem em Vias Urbanas | M2 | 181.2
42608 | Apicoamento manual de superfície de concreto em Vias Urbanas | M2 | 32.85
42609 | Apiloamento manual em Vias Urbanas | M3 | 70.16
42611 | Argamassa cimento e areia traço 1:4 em Vias Urbanas | M3 | 577.08 | A incluir
42612 | Argamassa cimento (nata) em Vias Urbanas | M3 | 1014.34 | A incluir
42613 | Argamassa de cimento e areia, traço 1:4, consumo de cimento 400 kg/m³ em Vias Urbanas | M3 | 591.14 | A incluir
42615 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 0,60 m em Via Urbanas | M | 326.58 | A incluir
41173 | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,30 m em Vias Urbanas | M | 23.97 | A incluir
41174 | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,40 m em Vias Urbanas | M | 25.55 | A incluir
41175 | Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas | M | 31.85 | A incluir
41176 | Berço em brita para BSTC diam. = 0,80 m em Vias Urbanas | M | 47.62 | A incluir
42635 | Boca de BDCC 2,00 x 1,20m conforme projeto em Vias Urbanas | Ud | 20518.85
40628 | Boca de BDCC 2,00 x 2,50 m em Vias Urbanas | Ud | 41253.22
40619 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m, projeto DNIT em Vias Urbanas | Ud | 37722.09
41087 | Boca de lobo simples em blocos pré-moldados CR(0,40 x 0,80 m) em Vias Urbanas | Ud | 1813.91
42676 | Bueiro Metálico BSTM - D= 3,00 m - T.L. com tratamento epóxi e=2,7 mm - método não destrutivo em Vias Urbanas | M | 23871.24 | A incluir
42677 | Bueiro Metálico BSTM - D=3,05m - MP-152 com tratamento epóxi e=2,7mm - método destrutivo, inclusive lastro de brita em Vias Urbanas | M | 19625.5 | A incluir
42678 | Caiação de meio fios, sarjetas, etc. em Vias Urbanas | M2 | 8.53
41159 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado de concreto para diâm.=1,00m (1,30 x 1,30m) em Vias Urbanas | Ud | 4251.64
41144 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,60m (1,00 x 1,00m) CBL2 (Vias Urbanas) | Ud | 3114.92
41158 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 0,80m (1,20 x 1,20m) (Vias Urbanas) | Ud | 3643.13
41160 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm. = 1,20m(1,50 x 1,50m) (Vias Urbanas) | Ud | 5419.59
41101 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâm.= 0,30m e 0,40m (0,80 x 0,80m) (Vias Urbanas) | Ud | 2608.6
42679 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado 1,20 x 1,20m em Vias Urbanas | Ud | 5866.59
42680 | Caixa coletora concreto armado H= 2,00m, inclusive escavação em Vias Urbanas | Ud | 5936.67
42681 | Caixa coletora concreto armado H= 2,50m, inclusive escavação em Vias Urbanas | Ud | 7291.02
42682 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) em Vias Urbanas | Ud | 2851.5 | A incluir
41334 | Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas | Ud | 3595.92 | A incluir
42683 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H=1,60 m em Vias Urbanas | Ud | 2798.18 | A incluir
42684 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,60m H=2,00m em Vias Urbanas | Ud | 4326.44 | A incluir
42685 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,80m H=2,50m em Vias Urbanas | Ud | 5382.32 | A incluir
42686 | Caixa de concreto para BSTC diâmetro 1,00m H=3,00m em Vias Urbanas | Ud | 6389.69 | A incluir
41162 | Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40m (0,80x0,80m) em Vias Urbanas | Ud | 2781.93
41163 | Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00x1,00m) em Vias Urbanas | Ud | 3328.4
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
41164 | Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20 x 1,20m) em Vias Urbanas | Ud | 4055.04
41165 | Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=1,00m (1,30 x 1,30m) em Vias Urbanas | Ud | 4526.04
41166 | Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50 x 1,50m) em Vias Urbanas | Ud | 5546.45
42687 | Caixa de passagem para tubos de D=0,40m H=1,10m em Vias Urbanas | Ud | 1831.74
42688 | Caixa de passagem para tubos de D=0,60m H=1,30m em Vias Urbanas | Ud | 2315.51
42689 | Caixa de passagem para tubos de D=0,80m H=1,50m em Vias Urbanas | Ud | 2909.84
42690 | Caixa de passagem para tubos de D=1,00m H=1,80m em Vias Urbanas | Ud | 4643.18
42691 | Caixa de passagem (2,50 x 2,50m) em Vias Urbanas | Ud | 10593.8 | A incluir
42693 | Caixa para rede de dutos dimensões 100 x100 x100 cm, em Vias Urbanas | M | 4845.46
42692 | Caixa para rede de dutos dimensões 60 x 60 x 60 cm, em Vias Urbanas | Ud | 864.12
41085 | Caixa ralo com grelha de concreto em blocos pré-moldados - CRG - Vias Urbanas | Ud | 1934.6
42694 | Caixa ralo de elementos pré-moldados em concreto (tudo incluído) em Vias Urbanas | Ud | 729.26 | A incluir
41241 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | Ud | 1764.19 | A incluir
42697 | Canaleta com grelha DP-1, inclusive transporte da grelha em Vias Urbanas | M | 875.96 | A incluir
42698 | Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm em Vias Urbanas | M | 256.91 | A incluir
42699 | Canaleta de concreto retangular (0,130m³/m) inclusive caiação em Vias Urbanas | M | 333.83
42700 | Canaleta de concreto (0,130m³/m) forma trapezoidal inclusive caiação em Vias Urbanas | M | 235.5 | A incluir
42701 | Cerca de tela de arame galvanizado h=1,20m em Vias Urbanas | M2 | 61.68
42703 | Cerca em tela revestida em PVC com mourões de concreto, fornecimento e execução em Vias Urbanas | M2 | 135.68
42704 | Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 em Vias Urbanas | M2 | 7.88
42705 | Chapisco com argamassa de cimento e pedrisco 1:4 em Vias Urbanas | M2 | 13.52
42706 | Colchão drenante de areia para fundação de aterros, exclusive o fornecimento de areia em Vias Urbanas | M3 | 8.27
42707 | Colchão drenante de areia para fundação de aterros, inclusive fornecimento e transporte da areia em Vias Urbanas | M3 | 84.27 | A incluir
42708 | Colchão drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 133.48 | A incluir
42709 | Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 127.52 | A incluir
42710 | Colchão drenante de brita 3 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 125.44 | A incluir
42711 | Coleta drenante (1,00x1,00) m c/ geotêxtil não tecido RT 16kn/m, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M | 632.13 | A incluir
42712 | Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60 kg aço CA-50 A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma em Vias Urbanas | M3 | 1538.39
42714 | Concreto de regularização em Vias Urbanas | M3 | 620.52 | A incluir
42717 | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas | M3 | 812.28 | A incluir
42716 | Concreto estrutural fck = 20,0 MPa em Vias Urbanas | M3 | 805.43 | A incluir
42719 | Concreto estrutural fck = 25,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas | M3 | 839.5 | A incluir
42718 | Concreto estrutural fck = 25,0 MPa em Vias Urbanas | M3 | 831.84 | A incluir
42722 | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com micro-silica e Sikacrete BR ou equivalente em Vias Urbanas | M3 | 1011.37 | A incluir
42721 | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa com plastificante em Vias Urbanas | M3 | 864.6 | A incluir
42720 | Concreto estrutural fck = 30,0 MPa em Vias Urbanas | M3 | 856.17 | A incluir
42723 | Concreto estrutural fck = 35,0 MPa com micro-silica e Sikacrete ou equivalente em Vias Urbanas | M3 | 947.38 | A incluir
42724 | Concreto submerso fck = 20,0 MPa em Vias Urbanas | M3 | 2014.3 | A incluir
42726 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 651.89 | A incluir
42727 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 553.09 | A incluir
42728 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 715.79 | A incluir
42729 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 505.73 | A incluir
42730 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1179.37 | A incluir
42731 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1096.57 | A incluir
42732 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1428.05 | A incluir
42733 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1080.02 | A incluir
42734 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1679.71 | A incluir
42735 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1173.58 | A incluir
42736 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1926.75 | A incluir
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
42737 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1333.33 | A incluir
42738 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1543.69 | A incluir
42739 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1751.43 | A incluir
42740 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2773.66 | A incluir
42741 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1834.08 | A incluir
42742 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2263.53 | A incluir
42743 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 3397.28 | A incluir
42744 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2394.04 | A incluir
42745 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 4087.37 | A incluir
42746 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2499.21 | A incluir
42747 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 3244.53 | A incluir
42748 | Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 121.64 | A incluir
42749 | Corpo BSTC diâmetro 0,20 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 128.64 | A incluir
42750 | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 156.3 | A incluir
42751 | Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 164.98 | A incluir
42752 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 219.54 | A incluir
42753 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 220.57 | A incluir
42754 | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 346.03 | A incluir
42755 | Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 354.32 | A incluir
42756 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 232.82 | A incluir
42757 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 299.11 | A incluir
42759 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 318.93 | A incluir
42760 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 473.52 | A incluir
42761 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 424.12 | A incluir
42762 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 505.47 | A incluir
42763 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 400.44 | A incluir
42764 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 864.42 | A incluir
42765 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 823.02 | A incluir
42766 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 988.76 | A incluir
42767 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 814.75 | A incluir
42768 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1240.68 | A incluir
42769 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1032.92 | A incluir
42770 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1364.2 | A incluir
42771 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1067.49 | A incluir
42772 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1682.41 | A incluir
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
42773 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1400.03 | A incluir
42774 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo, em Vias Urbanas | M | 1911.15 | A incluir
42775 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,20 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1441.36 | A incluir
42776 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 328.43 | A incluir
42777 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 279.03 | A incluir
42778 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 360.39 | A incluir
42779 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 255.35 | A incluir
42780 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 658.92 | A incluir
42781 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 617.52 | A incluir
42782 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 783.26 | A incluir
42783 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 609.25 | A incluir
42784 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 907.74 | A incluir
42785 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 699.98 | A incluir
42786 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1031.26 | A incluir
42787 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 734.55 | A incluir
42788 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 839.73 | A incluir
42789 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1230.98 | A incluir
42790 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 948.6 | A incluir
42791 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1459.71 | A incluir
42792 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 989.92 | A incluir
42793 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1204.65 | A incluir
42794 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1766.5 | A incluir
42758 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1264.89 | A incluir
42795 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2111.55 | A incluir
42796 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1317.47 | A incluir
42797 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1690.13 | A incluir
42798 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 980.35 | A incluir
42799 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 832.15 | A incluir
42800 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1076.21 | A incluir
42801 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 761.11 | A incluir
42802 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1705.34 | A incluir
42803 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1581.14 | A incluir
42804 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2078.37 | A incluir
42805 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 0,80 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1556.32 | A incluir
42806 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2451.72 | A incluir
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
42807 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1828.45 | A incluir
42808 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2822.27 | A incluir
42809 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 1932.15 | A incluir
42810 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2247.69 | A incluir
42811 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 3421.45 | A incluir
42812 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2574.31 | A incluir
42813 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 4107.65 | A incluir
42814 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 2698.29 | A incluir
42815 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 3342.46 | A incluir
42816 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 5028.06 | A incluir
42817 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 3523.21 | A incluir
42818 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 6063.21 | A incluir
42819 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 3680.96 | A incluir
42820 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,50 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 4798.94 | A incluir
41321 | Corpo de BDCC 1,00 x 1,00 m em Vias Urbanas | M | 7602.69
42821 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 6015.1
42822 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 6371.74
42823 | Corpo de BDCC 2,00 x 1,20 m - tudo incluido conforme projeto em Vias Urbanas | M | 9058.24
42824 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 8742.78
42825 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 9994.35
40600 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,50 m em Vias Urbanas | M | 13299.75
42827 | Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT p/ 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 14610.63
42826 | Corpo de BDCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 12338.32
42828 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,00m - tudo incluído conforme projeto em Vias Urbanas | M | 13027.48
42830 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00 m em Vias Urbanas | M | 13251.58
42829 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H<=2,50m em Vias Urbanas | M | 11900.94
42831 | Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT p/ H <= 2,50 m em Vias Urbanas | M | 14220.15
42832 | Corpo de BDCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT p/ 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 15716.36
42834 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT p/ 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 16629.11
42833 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H <= 2,50 m em Vias Urbanas | M | 15570.18
42835 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT p/ H <= 2,50 m em Vias Urbanas | M | 3681.68
42836 | Corpo de BSCC 1,50x1,50m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas | M | 3949.16
42837 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00m projeto DNIT para 5,00 < H < 7,50 m em Vias Urbanas | M | 6527.58
42838 | Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ H<=2,50m em Vias Urbanas | M | 5284.54
42839 | Corpo de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas | M | 5903.46
42840 | Corpo de BSCC 2,00x3,00m projeto DNIT p/ H<=2,50m em Vias Urbanas | M | 7571.93
42841 | Corpo de BSCC 2,00x3,00m projeto DNIT p/ 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas | M | 9607.86
40585 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m, para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 8390.71
42843 | Corpo de BSCC 2,50x2,50m projeto DNIT para 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas | M | 8382.45
42844 | Corpo de BSCC 2,50x3,00m projeto DNIT para H<=2,50m em Vias Urbanas | M | 9435.1
42845 | Corpo de BSCC 2,50x3,00m projeto DNIT para 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas | M | 11434.16
41179 | Corpo de BSCC 3,00x1,50 para 2,50m< H < 5,00m , em Vias Urbanas | M | 9473.2
42842 | Corpo de BSCC 3,00x3,00m projeto DNIT para H<=2,50m em Vias Urbanas | M | 10195.04
42848 | Corpo de BSCC 3,00x3,00m projeto DNIT para 2,50< H <5,00m em Vias Urbanas | M | 11735.85
42849 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H <= 2,50 m em Vias Urbanas | M | 8412.55
42850 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 9072.34
42851 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H <= 2,50 m em Vias Urbanas | M | 12482.25
42852 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 13584.51
42853 | Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 18000.62
42854 | Corpo de BTCC 2,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 20502.27
42855 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 16310.13
42856 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 18241.58
42858 | Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 20119
42857 | Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em vias Urbanas | M | 20119
42859 | Corpo de BTCC 2,50 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 22916.23
42860 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para H < = 2,50 m em Vias Urbanas | M | 21444.79
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
42861 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT para 2,50 < H < 5,00 m em Vias Urbanas | M | 24080.61
42862 | Corta-rio (escavação mecânica em material de 1ª cat.) H=1,50 a 3,00 m em Vias Urbanas | M3 | 27
42863 | Corta-rio (escavação mecânica em material de 2ª cat.) H=1,50 a 3,00m em Vias Urbanas | M3 | 54.02
42864 | Corta-rio (escavação mecânica em material de 3º cat.) H=0,00 a 1,50m em Vias Urbanas | M3 | 206.1
42865 | Corte e esmerilhamento de pontas de tubo de ferro fundido DN 500 a 200mm em Vias Urbanas | M | 29.7
42867 | Demolição manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa em Vias Urbanas | M3 | 270.46
42868 | Demolição manual de concreto armado em Vias Urbanas | M3 | 399.16
42869 | Demolição manual de concreto simples ou ciclópico em Vias Urbanas | M3 | 352.18
42870 | Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas | M3 | 282.31
42880 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio em Vias Urbanas | Ud | 895.31
42883 | Deslocamento de cerca de tela galvanizada fio 12 malha 3" x 3", em Vias Urbanas | M | 52.21 | A incluir
42899 | Dreno de alívio de pavimento (DP - DAP - 01), com tubo PVC d=50mm, geotêxtil não tecido RT 07 kN/m inclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M | 86.81 | A incluir
42901 | Dreno de PVC D = 100 mm em Vias Urbanas | M | 74.02
42900 | Dreno de PVC D = 50 mm em Vias Urbanas | M | 44.75
41185 | Dreno em PEAD perfurado diâm. = 100 mm, inclusive transporte do tubo, em Vias Urbanas | M | 12.43 | A incluir
42903 | Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD d =100 mm, incluindo esc. mat. 3ª cat. e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 170.92 | A incluir
42904 | Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H = 0,90 m com tubo poroso tipo PEAD d=100 mm, inclusive esc. em mat. 1ª cat. e transporte do tubo em Vias Urbanas | M | 116.03 | A incluir
42902 | Dreno Longitudinal tipo Trincheira Drenante, H=0,40m c/tubo poroso PEAD d = 65 mm, incl. esc. mat. 1ª cat., geotêxtil não tecido RT 07kN/m, V. Urbanas | M | 125.42
42905 | Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2" em Vias Urbanas | M | 41.95
43120 | Dreno profundo com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia, em vias Urbanas | M | 124.24 | A incluir
42906 | Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita em Vias Urbanas | M | 139.41 | A incluir
42907 | Dreno profundo com enchimento de brita e areia (1:1) escavação em material 2ª categoria, inclusive transporte da areia e da brita em Vias Urbanas | M | 152.15 | A incluir
42908 | Dreno profundo com enchimento de brita, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M | 143.64 | A incluir
43122 | Dreno profundo com tubo poroso, D=0,20 m com enchim. de brita, escav. material 3ª categoria (DPR-01), inclus. transporte brita e tubo, Vias Urbanas | M | 140.35 | A incluir
42913 | Dreno profundo com tubo poroso, D=0,20m com enchim. de brita e areia, escav. material 2ª categoria, inclusi. transp. areia,brita e tubo Vias Urbanas | M | 167.7 | A incluir
42910 | Dreno profundo D=0,10m c/ enchim.brita, areia (1:1) escav. em mat. 3ª categoria, incl.geotêxtil não tecido RT 16kn/m, e transp. brita, areia V.Urbanas | M | 332.7 | A incluir
42909 | Dreno profundo D=0,10m c/ enchim.brita,areia (1:1) escav.mat. 1ª categoria, incl. geotêxtil não tecido RT16 kn/m e transp. areia,brita- Vias Urbanas | M | 216.09 | A incluir
42911 | Dreno profundo D=0,20m com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria (DPS -01), inclusive transporte da areia e do tubo em Vias Urbanas | M | 151.51 | A incluir
42912 | Dreno profundo D=0,20m com enchimento de brita e areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte da brita e da areia, em Vias Urbanas | M | 154.96 | A incluir
42915 | Dreno profundo para corte em solo, com enchimento em brita revestido com geotêxtil não tecido RT-16, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M | 192.84 | A incluir
42914 | Dreno profundo solo c/tubo PEAD perfur. D=100mm envolto geotêxtil não tecido RT16kn, preench.c/brita, inclus.transp.tubo exclus transp.brita V Urbanas | M | 140.15 | A incluir
42917 | Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC inclus. escavação em alteração de rocha, geotêxtil não tecido RT-16 exclusive transp. em Vias Urbanas | M | 1133.33
42918 | Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC inclus.escavação em rocha sã, geotêxtil não tecido RT-16, exclusive transportes em Vias Urbanas | M | 1465.44
42916 | Dreno sub-horizontal D=50 mm inclusive geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, em PVC, exclusive transportes em Vias Urbanas | M | 817.15
42919 | Dreno sub-superficial rocha (h=0,55m) c/tubo PEAD perfur.d=100mm, env. geotêxtil RT-16, preenc.c/ brita, incl. transp. tubo, excl. transp brita-Vias Urb | M | 107.33 | A incluir
42920 | Dreno vertical D = 75 mm em PVC, inclusive geotêxtil não tecido RT-16, exclusive transportes, em Vias Urbanas | M | 828.19
42921 | Eletroduto de ferro galvanizado DN 4" , inclusive conexões, exclusive escavação e reaterro, fornecimento e assentamento, em Vias Urbanas | M | 237.99
42922 | Eletroduto para rede de lógica, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 39.69
42923 | Eletroduto PVC diâmetro 75mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 44.43
42924 | Eletroduto PVC rígido roscável diâm. 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 26.9
42925 | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/4", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 9.6
42926 | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 1 1/2", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 11.09
42927 | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 2", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 12.02
42928 | Eletroduto tipo Kanaflex diâmetro 4", fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 20.52
42942 | Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima em Vias Urbanas | M | 138.14
42944 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento em Vias Urbanas | M3 | 91.79
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
42943 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas | M3 | 86.02
42946 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento em Vias Urbanas | M3 | 129.3
42945 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m em Vias Urbanas | M3 | 126.78
42948 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 185.54
42947 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas | M3 | 187.92
42949 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 191.12
42950 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m s/ detonação, em Vias Urbanas | M3 | 193.98
42951 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 234.73
42952 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m s/ detonação, em Vias Urbanas | M3 | 241.39
42953 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 407.09
42954 | Escavação manual em mat. 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m s/ detonação, em Vias Urbanas | M3 | 428.73
42955 | Escavação manual em mat. 3ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, a fogo, em Vias Urbanas | M3 | 346.55
42956 | Escavação manual furos, valetas mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m (dim. reduz.), em Vias Urbanas | M3 | 126.78
42957 | Escavação manual furos, valetas mat. 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m s/detonação (dim. reduz.), em Vias Urbanas | M3 | 288.7
42958 | Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria, 3,00 a 4,50 m, c/ esgotamento, carga do material, transp. material p/ bota-fora -Vias Urbanas | M3 | 321.02 | A incluir
42959 | Escavação mecânica de valas em 1ª categoria, profundidade de 4,50 a 6,00 m com esgotamento, transp. DMT=20km, descarga e espalhamento, em Vias Urbanas | M3 | 324.2 | A incluir
42961 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 33.02
42962 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 33.02
42960 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas | M3 | 22.41
42964 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 35.07
42963 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas | M3 | 24.36
42966 | Escavação mecânica em material de 1º cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 39.03
42965 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas | M3 | 28.28
42968 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 50.01
42967 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas | M3 | 40.75
42970 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 57.49
42969 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas | M3 | 48.73
42973 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas | M3 | 68.7
42979 | Escavação mecânica em material de 2º cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento em Vias Urbanas | M3 | 68.7
42971 | Escavação mecânica em material de 2ª cat. H= 3,00 a 4,50 m, em Vias Urbanas | M3 | 61
42981 | Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | M2 | 260.39 | A incluir
42982 | Escoramento e cimbramento (bueiro celular), inclusive fornecimento e transporte das madeiras , em Vias Urbanas | M3 | 192.88 | A incluir
42987 | Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento e transporte das madeiras em Vias Urbanas | M2 | 118.41 | A incluir
42988 | Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | M2 | 103.71 | A incluir
42989 | Forma metálica para meio fio, em Vias Urbanas | M2 | 13.44
42991 | Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | M2 | 154.17 | A incluir
42992 | Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | M2 | 130.59 | A incluir
42993 | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | M2 | 110.59 | A incluir
42994 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive fornecimento e transporte das madeiras em Vias Urbanas | M2 | 221.82 | A incluir
43070 | Gabião manta/colchão, p/ revest. canal em malha hex 6x8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm,h=0,23m, inclus.aquis./assentam. pedra mão, exclus. transp., Vias Urbanas | M2 | 266.39
42996 | Gabiões com caixas galvanizadas, sem manta, em Vias Urbanas | M3 | 627.23 | A incluir
43012 | Geotêxtil não tecido RT-16 kn/m, fornecimento e aplicação em Vias Urbanas | M2 | 18.41
43011 | Geotêxtil não-tecido com resistência longitudinal a tração 10kN/m, fornecimento e aplicação em Vias Urbanas | M2 | 12.84
43003 | Lastro de brita, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M3 | 169.04 | A incluir
43004 | Limpeza e apicoamento manual de superfície de rocha em Vias Urbanas | M2 | 52.21
43005 | Limpeza e desobstrução de BDTC e BDCC em Vias Urbanas | M | 46.79
43006 | Limpeza e desobstrução de BQTC em Vias Urbanas | M | 75.61
43007 | Limpeza e desobstrução de BSTC e BSCC em Vias Urbanas | M | 24.63
43008 | Limpeza e desobstrução de BTTC e BTCC em Vias Urbanas | M | 68.94
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
43009 | Limpeza e preparo de superfície de aço em Vias Urbanas | M2 | 141.71
43018 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas | M | 78.36 | A incluir
43026 | Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento em Vias Urbanas | M | 32.79
43033 | Muro de testa em concreto para saída de dreno profundo em rocha, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas | Ud | 1398.17 | A incluir
43037 | Pedra de mão p/ (concreto ciclópico ou alvenaria) rocha paga em medição em Vias Urbanas | M3 | 109.26
43038 | Pescoço de poço de visita H=0,30m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas | Ud | 139.32 | A incluir
43039 | Pintura com nata de cimento em Vias Urbanas | M2 | 6.6
43040 | Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de borracha clorada em Vias Urbanas | M2 | 71.47
43042 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12", em Vias Urbanas | M2 | 5.56
43043 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,30 e 0,40 m (0,80 x 0,8 0m), em Vias Urbanas | Ud | 3495.17
43044 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,60 m (1,00 x 1,00 m), em Vias Urbanas | Ud | 4041.64
41169 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=0,80m (1,20x1,20m), em Vias Urbanas | Ud | 4768.27
41170 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,00m (1,30x1,30m) (Vias Urbanas) | Ud | 5239.27
41171 | Poço de visita em bloco pré-moldado para d=1,20m (1,50x1,50m), em Vias Urbanas | Ud | 6246.09
43046 | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | Ud | 2056.22
43047 | Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | Ud | 2628.46
43048 | Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas | Ud | 3209.21
43050 | Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | Ud | 5146.9 | A incluir
43051 | Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | Ud | 5692.36 | A incluir
43052 | Poço de visita (tubo D=0,80 m) H=1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | Ud | 6237.79 | A incluir
43053 | Poço de visita (tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | Ud | 6783.24 | A incluir
43054 | Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30 m de prof. e afastamento lateral, em Vias Urbanas | M2 | 14.23
43055 | Preparo manual de terreno, compreendendo acerto raspagem até 25 cm de profundidade e afastamento lateral do material excedente, em Vias Urbanas | M2 | 11.41
43056 | Reaterro com areia, tudo incluído, em Vias Urbanas | M3 | 72.83 | A incluir
43058 | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) (dim. reduz.), em Vias Urbanas | M3 | 131.29
43057 | Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) em Vias Urbanas | M3 | 90.54
43059 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas | M3 | 57.26
43060 | Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P., em Vias Urbanas | Ud | 1120.92 | A incluir
43064 | Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 28.25
43065 | Religação de rede de água em PVC DN 25 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 33.58
43066 | Religação de rede de água em PVC DN 32 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 45.22
43067 | Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 124.5
43063 | Religação de rede de água em PVC PBA CL 15 DN 100 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas | M | 178.9
43068 | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas | M | 107.28
43069 | Remoção de bueiros existentes, em Vias Urbanas | M | 201.02 | A incluir
43071 | Rip-rap c/ argamassa cimento areia 1:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais, em Vias Urbanas | M3 | 389.85 | A incluir
43078 | Sarjeta de concreto DP-1 (0,081 m³/m) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 111.14
43079 | Sarjeta de concreto DP-2 (0,085 m³/m) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 116
43080 | Sarjeta de concreto SCA 40/10 - em Vias Urbanas | M | 103.49 | A incluir
43081 | Sarjeta de concreto (SCA 70/15) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 133.32
43085 | Sarjeta de concreto (SCA 90/10) calha triangular, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 252.52
43083 | Sarjeta de concreto (STC - 02) calha triangular em corte/aterro, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 109.23
43084 | Sarjeta de concreto (STC - 04) calha triangular de bancada em corte, inclusive caiação, em Vias Urbanas | M | 82.59
43086 | Tampa de concreto em grelha, fornecimento, assentamento e transporte, em Vias Urbanas | Ud | 321.56 | A incluir
43087 | Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas | Ud | 709.22 | A incluir
43089 | Tapume de vedação e proteção, executado com chapas de compensado resinado com 6 mm de espessura, exclusive pintura, em Vias Urbanas | M2 | 71.79
43090 | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M2 | 59.78
43088 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas | M | 20.38 | A incluir
43091 | Terminal de dreno de alívio de pavimento (DP - TDA - 01) em Vias Urbanas | Ud | 503.03 | A incluir
43092 | Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga em Vias Urbanas | t dam | 32.34
43093 | Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga em Vias Urbanas | t dam | 43.77
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
43094 | Transposição de segmento de sarjeta - TSS 01, inclusive transporte do tubo de concreto em Vias Urbanas | M | 444.5 | A incluir
43095 | Trincheira drenante cega (0,50 x 1,70) m, com utilização de geotêxtil não tecido Rt-16 kn/m, inclusive transporte da brita em Vias Urbanas | M | 672.34 | A incluir
43096 | Trincheira drenante em madeira em Vias Urbanas | M | 717.3
43098 | Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 33.87
43097 | Tubo de PVC NBR 5648 diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 85.15
43100 | Tubo de PVC rígido série R diâmetro 100 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 74.27
43101 | Tubo irrifort agropecuário diâmetro 32 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 13.88
43102 | Tubo para irrigação linha fixa PN40 50 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 16.79
42614 | Tubos de ferro fundido diâmetro 0,90 m, assentamento em Vias Urbanas | M | 279.6 | A incluir
43104 | Tubos para irrigação Linha fixa PN40, diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas | M | 24.28
43105 | Valeta de pedra argamassada VPAR em Vias Urbanas | M3 | 444.24 | A incluir
43106 | Valeta de pedra jogada VPJ, inclusive transporte da pedra em Vias Urbanas | M3 | 235.13 | A incluir
43111 | Valeta de proteção de corte - desobstrução e limpeza em Vias Urbanas | M | 4.96
Grupo de serviço: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
41578 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Mes | 1294.86
42511 | Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone | Mes | 1206.47
41579 | Aluguel de container para almoxarifado | Mes | 875.57
41494 | Aluguel de container tipo cozinha com isolamento térmico e acústico, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | 1362.41
41678 | Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro | Mes | 1233.2
41455 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | Mes | 2311.01
41456 | Aluguel de container tipo refeitório (3 unidades acopladas), c/ 3 aparelhos de ar condiocionado , 6 luminárias e 6 janelas de vidro | Mes | 3466.52
41580 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Mes | 1274.3
41454 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | 875.57
41498 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção | M2 | 1058.51
41531 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | M2 | 807.59
41557 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | M | 227.71
41506 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6,0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | M2 | 69.25
41505 | Estrutura de madeira lei para telhado de telha ondulada de fibroc. esp. 6mm, c/ pontaletes e caibros, incl. com cupinicida, excl. telhas | M2 | 138.42
41528 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | M2 | 377.56
41546 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 369.02
41545 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | h | 310.47
41547 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | h | 301.01
41497 | Mobilização e desmobilização de container acima de 150 km | Ud | 4655.21
41495 | Mobilização e desmobilização de container até 50 km | Ud | 1152.33
41496 | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | Ud | 1726.48
41544 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 599.66
41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | M2 | 332.18
41501 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | M | 58.68
41499 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | M | 429.91
41503 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | M | 802.52
41530 | Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno) | M2 | 621.15
41527 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | Ud | 3913.93
41529 | Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm , piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. insp | Ud | 37676.13
41555 | Sistema separador de água e óleo | Ud | 8390.19
100883 | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl montagem e pintura esmalte sintético | M | 342.11
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
100882 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) | M | 256.33
Grupo de serviço: ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Preço unitário | Transporte
100390 | Administração Local (valor mensal a calcular de acordo com a obra) | vb | 0
*O valor correspondente ao transporte será calculado por ocasião do orçamento, quando serão informadas as distâncias.

## equip.
EQUIP - DER-ES - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO 2022
Cód. Padrão | Descrição do equipamento | CT | Potência | Combustível | Hora prod. | Hora improd.
30041 | Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente |  | 54 | ÓLEO DIESEL | 270.37 | 133.18
30047 | Acabadora de superficie de concreto, rotativa PT 36" B c/ motor de 9 hp, Petrotec ou equivalente | M | 9 | ÓLEO DIESEL | 12.02 | 1.31
30140 | Aplicador de material termoplástico por extrusão, marca de referência Elgimaq ou equivalente |  | 4 | ÓLEO DIESEL | 27.77 | 22.35
101529 | Automóvel - VW Gol (flex), 1.6 Total Flex 4 P ou equivalente |  | 60 | GASOLINA | 42.26 | 34.88
30102 | Automóvel Utilitário - GM/S 10 cabine dupla, ou equivalente | M | 99 | GASOLINA | 283.71 | 46.61
30101 | Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex) |  | 52 | GASOLINA | 164.69 | 39.17
30134 | Barco de aluminio compr. 4,20 metros motor 15HP |  | 15 | GASOLINA | 43.37 | 22.55
30078 | Bate-estaca (martelo 2.500 kg) | M | 90 | ÓLEO DIESEL | 219.31 | 84.6
30070 | Betoneira 600 l com carregador (elétrica) |  | 5 | ENERGIA | 31.36 | 25.65
30081 | Bomba d'água 3,0 CV |  | 4 | ENERGIA | 17.29 | 14.54
30072 | Bomba de concreto BSF 1406 D (diesel) 60m3/h |  | 100 | ÓLEO DIESEL | 226.02 | 75.73
30088 | Bomba hidraulica tipo MT 200 |  | 27 | ÓLEO DIESEL | 68.34 | 35.25
30113 | Bomba triplex MT-100, motor diesel de 12CV, 122 l/min, 250rpm, Maquessonda ou equivalente | M | 12 | ÓLEO DIESEL | 37.82 | 20.66
101461 | Calandra para chapas de aço até 25mm - 22KW | L | 22 | ENERGIA | 114.34 | 71.12
30002 | Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t) | M | 184 | ÓLEO DIESEL | 307.7 | 83.17
30131 | Caminhão basculante L 2324/51 PBT - 22,0 t | M | 200 | ÓLEO DIESEL | 192.39 | 114.72
30000 | Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t) | M | 150 | ÓLEO DIESEL | 252.24 | 71.01
30001 | Caminhão basculante 1518/48C PBT=19,0t (TRUCK 12,0t) | M | 150 | ÓLEO DIESEL | 273.91 | 82.48
30005 | Caminhão carroceria L 1319 PBT=13,9t (TOCO 8,0t) | M | 150 | ÓLEO DIESEL | 239.79 | 66.7
30006 | Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK 15,0t) | M | 150 | ÓLEO DIESEL | 255.77 | 75.7
30004 | Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) | M | 143 | ÓLEO DIESEL | 218.27 | 58.36
30010 | Caminhao para hidrossemeadura L 1319 - (6.000 L) | M | 180 | ÓLEO DIESEL | 327.55 | 103.15
30007 | Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) | M | 150 | ÓLEO DIESEL | 247.76 | 71.19
30023 | Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente | M | 145 | ÓLEO DIESEL | 293.84 | 91.38
30024 | Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar ) ou equivalente | M | 170 | ÓLEO DIESEL | 445.28 | 164.9
30008 | Carreta com prancha 2040 45,0 t | M | 360 | ÓLEO DIESEL | 513.25 | 103.56
30076 | Carrinho de mão |  | 0 | ENERGIA | 0.31 | 0.21
30075 | Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda asfal 500mm ou equivalente |  | 6 | GASOLINA | 17.91 | 15.42
30059 | Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente |  | 119 | ÓLEO DIESEL | 162.26 | 28.36
30060 | Compressor de ar XA 360/763 pcm (ATLAS) ou equivalente |  | 180 | ÓLEO DIESEL | 247.91 | 40.63
30116 | Conjunto acoplado para manômetro para bomba injetora manual Putzmeister ou equivalente | M | 12 | ENERGIA | 22.29 | 14.37
30126 | Conjunto de campânula para fundação a ar comprimido | M | 0 | ÓLEO DIESEL | 38.9 | 35.66
30117 | Conjunto de manômetro O-100 bar, para bomba injetora manual Putzmeister ou similar. | M | 10 | ENERGIA | 20.95 | 14.35
30080 | Conjunto moto bomba diam. 4" |  | 8 | ÓLEO DIESEL | 23.62 | 14.9
30145 | Conjunto móvel de britagem (produção de 80 a 100m3/h) | M | 90 | ENERGIA | 1172.23 | 700.17
30092 | Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 800 L ou equivalente |  | 46 | GASOLINA | 240.13 | 106.99
30053 | Distribuidor de agregado DA 3660 D, CMV ou equivalente | M | 0 | ÓLEO DIESEL | 10.84 | 7.9
30009 | Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L (CONSMAQ) ou equivalente | M | 150 | ÓLEO DIESEL | 235.61 | 71.13
30012 | Equipamento lama asfáltica LA-6, CONSMAQ ou equivalente, montado em caminhão | M | 185 | ÓLEO DIESEL | 453.83 | 173.62
30109 | Equipamento Vácuo SEWER JET e combinado de jato d'água à alta pressão ou equivalente | M | 145 | ÓLEO DIESEL | 264.17 | 97.22
30044 | Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente | M | 168 | ÓLEO DIESEL | 350.01 | 101.02
30025 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou equivalente |  | 106 | ÓLEO DIESEL | 333.4 | 139.55
30098 | Esmerilhadeira Angular 7" marca de referência BOSCH - 1755 ou equivalente |  | 2 | ENERGIA | 29.4 | 27.98
30042 | Fresadora de pav. asfalt. W 1000 ou equivalente |  | 105 | ÓLEO DIESEL | 1233.7 | 572.6
30096 | Furadeira elétrica de bancada |  | 1 | ENERGIA | 0.74 | 0.06
30094 | Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente |  | 1 | ENERGIA | 22.88 | 22.17
30054 | Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente |  | 0 | ÓLEO DIESEL | 22.55 | 20.11
30129 | Grupo Gerador - 25,0 / 18,0 kVA (20kW) ou equivalente | M | 20 | ÓLEO DIESEL | 49.17 | 23.43
30069 | Grupo gerador GEHM 200/187 kva (HEIMER) ou equivalente | M | 200 | ÓLEO DIESEL | 268.84 | 28.85
30144 | Grupo Gerador Stemac ou equivalente, montado em contêiner , 500 KVa |  | 500 | ÓLEO DIESEL | 518.09 | 28.44
30068 | Grupo gerador 114/109 kva (STEMAC) ou equivalente | M | 114 | ÓLEO DIESEL | 157.86 | 21.67
30093 | Grupo gerador 2,5 a 3,0 kva a gasolina |  | 3 | GASOLINA | 20.84 | 14.6
30067 | Grupo gerador 40/35 kva (STEMAC) ou equivalente | M | 40 | ÓLEO DIESEL | 68.11 | 19.25
30097 | Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm |  | 3 | ENERGIA | 46.29 | 38.06
30028 | Guindaste de esteira para 40.0t (KOEHRING BANTAM) ou equivalente | M | 151 | ÓLEO DIESEL | 700.44 | 352.85
30111 | Guindaste 97 T (PBT) sobre esteira com lança de 15m | M | 560 | ÓLEO DIESEL | 1015.95 | 310.5
30130 | Guindauto 6t, Madal-Palfinger ou equivalente | M | 0 | ÓLEO DIESEL | 29.23 | 27.19
30115 | Macaco Freyssinet modelo K101 ou similar, 7 cordoalhas de 1/2" ou equivalente | M | 30 | ÓLEO DIESEL | 66.89 | 24.53
30089 | Macaco hidraúlico p/ protensao (12 cordoalhas) |  | 5 | ÓLEO DIESEL | 74.68 | 63.8
30074 | Máquina de cortar ferro |  | 4 | ENERGIA | 20.32 | 17.68
30147 | Máquina de hidrojateamento |  | 40 | ENERGIA | 52.85 | 18.83
30091 | Máquina de jateamento de areia |  | 0 | ÓLEO DIESEL | 19.2 | 17.09
30082 | Máquina de solda 425 A, pot=33A |  | 33 | ENERGIA | 50.15 | 28.34
30090 | Máquina injetora de nata de cimento |  | 3 | ENERGIA | 26 | 19.82
30146 | Máquina para fio diamantado, Guidoni, modelo TSY, 15 cv/11kw, ou equivalente |  | 15 | ENERGIA | 101.13 | 9.31
30061 | Martelete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou equivalente |  | 0 | ÓLEO DIESEL | 20.74 | 19.51
30021 | Moto Escavo carregador ref. Caterpillar modelo 621G ou equivalente |  | 335 | ÓLEO DIESEL | 1493.79 | 603.88
30085 | Moto serra 15" (gas.) | M | 7 | GASOLINA | 32.11 | 17.72
30022 | Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou equivalente | M | 140 | ÓLEO DIESEL | 322.47 | 95.92
30046 | Multi distribuidor de agregados referência MDR 9 Romanelli ou equivalente |  | 268 | ÓLEO DIESEL | 380.66 | 109.36
30099 | Perfuratriz de 22,4 kg de peso para uso subterrâneo |  | 10 | ÓLEO DIESEL | 13.12 | 1.49
30133 | Perfuratriz Mach 16 montada em esteira auto propulsora, incl. conj. de haste ou equivalente |  | 67 | ÓLEO DIESEL | 387.4 | 180.76
30045 | Recicladora ref. Caterpillar modelo RM500 ou equivalente |  | 297 | ÓLEO DIESEL | 1364.37 | 574.33
30029 | Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | M | 76 | ÓLEO DIESEL | 156.43 | 58.38
30055 | Roçadeira deslocavel adaptavel ao trator agrícola |  | 0 | ÓLEO DIESEL | 15.31 | 14.95
30142 | Roçadeira mecânica costal, Stihl - F 220 ou equivalente |  | 5 | ÓLEO DIESEL | 5.23 | 0.23
30032 | Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente | M | 127 | ÓLEO DIESEL | 297.63 | 109.06
30038 | Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente | M | 145 | ÓLEO DIESEL | 303.6 | 101.8
30034 | Rolo AP liso de aço RT-82H (6,5t) (MULLER) ou equivalente |  | 58 | ÓLEO DIESEL | 183.65 | 86.2
30035 | Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente |  | 44 | ÓLEO DIESEL | 171.71 | 88.08
30037 | Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente | M | 76 | ÓLEO DIESEL | 192.78 | 77.71
30036 | Rolo AP vib. liso de aço VAP-70 L (MULLER) ou equivalente | M | 127 | ÓLEO DIESEL | 254.29 | 79.83
30040 | Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente | M | 145 | ÓLEO DIESEL | 315.05 | 107.08
30039 | Rolo AP vib. patas 128 mm CA-15P (DYNAPAC) ou equivalente | M | 76 | ÓLEO DIESEL | 210.76 | 89.57
30033 | Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente |  | 145 | ÓLEO DIESEL | 299.8 | 98.58
30095 | Serra circular manual |  | 4 | ENERGIA | 2.81 | 0.15
30073 | Serra circular (WEG) ou equivalente | M | 5 | ENERGIA | 21.56 | 18.11
30128 | Serra de juntas para concreto, Clipper, mod. C-844 ou equivalente | M | 6 | ENERGIA | 27.54 | 22.73
30114 | Sonda rotativa Mach 850, com motor a diesel de 30HP, Maquesonda ou equivalente | M | 30 | ÓLEO DIESEL | 106.86 | 60.86
30086 | Sonda rotativa tipo Mach 700 ou equivalente |  | 48 | ÓLEO DIESEL | 162.26 | 78.07
30138 | Talha de 4 toneladas, elétrica ref. Tirfor ou equivalente, | M | 5 | ENERGIA | 7.14 | 2.14
30084 | Tanque estacionário 20.000 L |  | 0 | ENERGIA | 11.33 | 8.1
30136 | Tanque estacionário 30.000 L |  | 0 | ENERGIA | 13.3 | 9.51
30135 | Tanque pre-aquecedor 30.000L (s/óleo) |  | 0 | ÓLEO DIESEL | 60.84 | 43.49
30030 | Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou equivalente | M | 110 | ÓLEO DIESEL | 161.49 | 35.74
30020 | Trator de esteiras c/ placa emp. D-8R (CAT) ou equivalente |  | 300 | ÓLEO DIESEL | 1016.93 | 358.02
30015 | Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D5K ou equivalente | M | 105 | ÓLEO DIESEL | 356.29 | 139.84
30016 | Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6N ou equivalente | M | 155 | ÓLEO DIESEL | 420.77 | 140.26
30017 | Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente | M | 140 | ÓLEO DIESEL | 464.36 | 177.33
30018 | Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina modelo D8T, sem ríper ou equivalente |  | 300 | ÓLEO DIESEL | 1016.93 | 358.02
30019 | Trator de esteiras ref. Caterpillar com lâmina e ripper modelo D8T ou equivalente |  | 300 | ÓLEO DIESEL | 1018.27 | 358.74
30063 | Usina de asfalto UA-2 60/80 t/h - CBUQ (CIBER) ou equivalente |  | 195 | ENERGIA | 695.2 | 454.73
30065 | Usina de asfalto 33-E 40/60 t/h - PMF (ALMEIDA) ou equivalente | M | 15 | ÓLEO DIESEL | 183.51 | 158.41
30066 | Usina de solos USC-2 dos. triplo 100/200t (CIBER) ou equivalente | M | 110 | ÓLEO DIESEL | 432.98 | 253.73
30051 | Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente | M | 0 | ÓLEO DIESEL | 13.42 | 8.41
30071 | Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência ATLAS COPCO ou equivalente |  | 4 | ENERGIA | 18.04 | 15.11

## m.o.
MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO 2022
Cód. Padrão | Descrição da mão de obra | Unidade | Qt. sal | Valor sem encargos | Encargos | Valor com encargos
003 - ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES
20039 | Ajudante de carpinteiro | h | 1.01 | 5.57 | 157.27 | 14.34
20050 | Ajudante de carpinteiro de O.A.C. | h | 1.01 | 5.57 | 157.27 | 14.34
20151 | Ajudante de eletricista | h | 1.01 | 5.57 | 157.27 | 14.34
20061 | Ajudante de máquina | h | 1.01 | 5.57 | 157.27 | 14.34
20072 | Ajudante de pedreiro O.A.C. | h | 1.01 | 5.57 | 157.27 | 14.34
20083 | Ajudante de pedreiro O.A.E. | h | 1.01 | 5.57 | 157.27 | 14.34
20094 | Almoxarife | h | 1.65 | 9.1 | 157.27 | 23.43
20012 | Apontador | h | 1.65 | 9.1 | 157.27 | 23.43
20020 | Armador | h | 1.24 | 6.84 | 157.27 | 17.61
20022 | Auxiliar de almoxarife | h | 1.01 | 5.57 | 157.27 | 14.34
20027 | Auxiliar de serviços gerais | h | 1.01 | 5.57 | 157.27 | 14.34
20033 | Blaster | h | 1.96 | 10.82 | 157.27 | 27.83
20034 | Cabo de fogo | h | 1.96 | 10.82 | 157.27 | 27.83
20035 | Calceteiro | h | 1.24 | 6.84 | 157.27 | 17.61
20037 | Capataz de ar comprimido | h | 2.35 | 12.97 | 157.27 | 33.37
20038 | Carpinteiro de O.A.C. | h | 1.24 | 6.84 | 157.27 | 17.61
20040 | Carpinteiro de O.A.E. | h | 1.65 | 9.1 | 157.27 | 23.43
20041 | Cavouqueiro | h | 1.24 | 6.84 | 157.27 | 17.61
20042 | Compressorista | h | 1.24 | 6.84 | 157.27 | 17.61
20056 | Eletricista | h | 1.24 | 6.84 | 157.27 | 17.61
20057 | Encarregado de britador | h | 2.35 | 12.97 | 157.27 | 33.37
20058 | Encarregado de escritório | h | 2.35 | 12.97 | 157.27 | 33.37
20059 | Encarregado de fundação | h | 2.26 | 12.47 | 157.27 | 32.1
20060 | Encarregado de O.A.C. | h | 2.26 | 12.47 | 157.27 | 32.1
20065 | Encarregado de pavimentação | h | 2.26 | 12.47 | 157.27 | 32.1
20064 | Encarregado de pesagem | h | 2.26 | 12.47 | 157.27 | 32.1
20063 | Encarregado de pista | h | 2.26 | 12.47 | 157.27 | 32.1
20066 | Encarregado de protensao | h | 2.35 | 12.97 | 157.27 | 33.37
20067 | Encarregado de terraplenagem | h | 2.35 | 12.97 | 157.27 | 33.37
20068 | Encarregado de usina | h | 2.35 | 12.97 | 157.27 | 33.37
99301 | Encarregado Geral | h | 2.26 | 12.47 | 157.27 | 32.1
20062 | Encarregado O.A.E. | h | 2.26 | 12.47 | 157.27 | 32.1
20081 | Escavadeirista | h | 1.65 | 9.1 | 157.27 | 23.43
20087 | Feitor | h | 2.26 | 12.47 | 157.27 | 32.1
20088 | Greidista | h | 1.24 | 6.84 | 157.27 | 17.61
20157 | Laboratorista de Usina | h | 5 | 27.6 | 157.27 | 71.01
20092 | Marroeiro | h | 1.24 | 6.84 | 157.27 | 17.61
20093 | Marteleteiro | h | 1.24 | 6.84 | 157.27 | 17.61
20095 | Meio Oficial | h | 1.24 | 6.84 | 157.27 | 17.61
20096 | Montador | h | 1.96 | 10.82 | 157.27 | 27.83
20097 | Motorista | h | 2 | 11.04 | 157.27 | 28.4
20099 | Oficial | h | 1.65 | 9.1 | 157.27 | 23.43
20100 | Operador de bate-estacas | h | 1.65 | 9.1 | 157.27 | 23.43
20101 | Operador de betoneira | h | 1.55 | 8.55 | 157.27 | 22.01
20102 | Operador de campânula p/ tubulaçao | h | 1.96 | 10.82 | 157.27 | 27.83
20103 | Operador de máquina | h | 1.55 | 8.55 | 157.27 | 22.01
20104 | Operador de protensão | h | 1.96 | 10.82 | 157.27 | 27.83
20173 | Operador de roçadeira | h | 1.24 | 6.84 | 157.27 | 17.61
20106 | Operador de usina | h | 1.96 | 10.82 | 157.27 | 27.83
20107 | Operário braçal | h | 1.02 | 5.63 | 157.27 | 14.48
20108 | Patrolista | h | 1.55 | 8.55 | 157.27 | 22.01
20109 | Pedreiro de O.A.C. | h | 1.24 | 6.84 | 157.27 | 17.61
20110 | Pedreiro de O.A.E. | h | 1.65 | 9.1 | 157.27 | 23.43
20111 | Pintor | h | 1.24 | 6.84 | 157.27 | 17.61
20112 | Poceiro | h | 1.24 | 6.84 | 157.27 | 17.61
20156 | Rasteleiro | h | 1.24 | 6.84 | 157.27 | 17.61
20115 | Serralheiro | h | 1.65 | 9.1 | 157.27 | 23.43
20002 | Servente | h | 1 | 5.52 | 157.27 | 14.2
20003 | Servente de usina | h | 1 | 5.52 | 157.27 | 14.2
20004 | Sinaleiro | h | 1 | 5.52 | 157.27 | 14.2
20005 | Soldador | h | 1.96 | 10.82 | 157.27 | 27.83
20006 | Sondador | h | 1.96 | 10.82 | 157.27 | 27.83
20117 | Supervisor Técnico de Montagem | h | 5.14 | 28.37 | 157.27 | 73
20017 | Trabalhador sob ar comprimido | h | 1.65 | 9.1 | 157.27 | 23.43
20018 | Tratorista | h | 1.65 | 9.1 | 157.27 | 23.43
20019 | Vigia | h | 1 | 5.52 | 157.27 | 14.2
004 - CONSULTORIA
20028 | Advogado | Mes |  | 5589.61 | 84.04 | 10287.11
20105 | Analista de sistemas (júnior) | Mes |  | 3335.37 | 84.04 | 6138.41
20001 | Analista de sistemas (sênior) | Mes |  | 7945.03 | 84.04 | 14622.03
Cód. Padrão | Descrição da mão de obra | Unidade | Qt. sal | Valor sem encargos | Encargos | Valor com encargos
103585 | Arqueólogo (Pleno) | Mes |  | 3963.86 | 84.04 | 7295.08
103584 | Assistente Social (Pleno) | Mes |  | 4882.24 | 84.04 | 8985.27
20021 | Auxiliar de administraçao | Mes |  | 1574.42 | 84.04 | 2897.56
20024 | Auxiliar de engenharia | Mes |  | 4574.54 | 84.04 | 8418.98
20025 | Auxiliar de escritório | Mes |  | 1574.42 | 84.04 | 2897.56
20026 | Auxiliar de laboratório | Mes |  | 1521.31 | 84.04 | 2799.81
100387 | Auxiliar de Serviços Gerais | Mes |  | 1302.44 | 84.04 | 2397.01
20029 | Auxiliar de topografia | Mes |  | 1302.44 | 84.04 | 2397.01
20031 | Auxiliar técnico | Mes |  | 1815.62 | 84.04 | 3341.46
103587 | Biólogo (Pleno) | Mes |  | 3788.75 | 84.04 | 6972.81
20044 | Contador de nível superior | Mes |  | 4735.92 | 84.04 | 8715.98
20048 | Desenhista | Mes |  | 3117.74 | 84.04 | 5737.88
20051 | Desenhista projetista | Mes |  | 6734.25 | 84.04 | 12393.71
20052 | Digitador | Mes |  | 1815.62 | 84.04 | 3341.46
20054 | Economista | Mes |  | 6592.19 | 84.04 | 12132.26
20077 | Engenheiro auxiliar | Mes |  | 9350 | 84.04 | 17207.74
20073 | Engenheiro coordenador | Mes |  | 16871.01 | 84.04 | 31049.4
20070 | Engenheiro junior | Mes |  | 10302 | 84.04 | 18959.8
20069 | Engenheiro pleno | Mes |  | 10767.48 | 84.04 | 19816.47
20079 | Engenheiro sênior | Mes |  | 14169.06 | 84.04 | 26076.73
20153 | Especialista Ambiental (Coordenador de Estudos) | Mes |  | 15105.7 | 84.04 | 27800.53
20084 | Especialista em meio ambiente | Mes |  | 13962.96 | 84.04 | 25697.43
103588 | Historiador (Pleno) | Mes |  | 3150.42 | 84.04 | 5798.03
20089 | Laboratorista | Mes |  | 3382.85 | 84.04 | 6225.79
20090 | Laboratorista auxiliar | Mes |  | 2028.42 | 84.04 | 3733.1
20091 | Laboratorista chefe | Mes |  | 5864.76 | 84.04 | 10793.5
20098 | Nivelador | Mes |  | 2195.31 | 84.04 | 4040.24
103586 | Pedagogo (Pleno) | Mes |  | 3503.96 | 84.04 | 6448.68
20114 | Secretária | Mes |  | 2231.03 | 84.04 | 4105.98
20174 | Servente consultoria | Mes |  | 1302.44 | 84.04 | 2397.01
20007 | Técnico de campo | Mes |  | 2930.24 | 84.04 | 5392.81
20009 | Técnico de estradas I | Mes |  | 3671.69 | 84.04 | 6757.37
99872 | Técnico de Estradas II | Mes |  | 4574.54 | 84.04 | 8418.98
99873 | Técnico de Estradas III | Mes |  | 6048.97 | 84.04 | 11132.52
20008 | Técnico de nível médio | Mes |  | 2742.98 | 84.04 | 5048.18
99302 | Técnico de Segurança | Mes |  | 4012.52 | 84.04 | 7384.64
20010 | Técnico em meio ambiente | Mes |  | 2742.98 | 84.04 | 5048.18
99874 | Técnico Especial | Mes |  | 7930.77 | 84.04 | 14595.78
20014 | Topógrafo | Mes |  | 3661.18 | 84.04 | 6738.03
20015 | Topógrafo auxiliar (nivelador) | Mes |  | 2195.31 | 84.04 | 4040.24
20016 | Topógrafo chefe | Mes |  | 6347.29 | 84.04 | 11681.55
103589 | Veterinário | Mes |  | 10302 | 84.04 | 18959.8

## mat.
MATERIAL - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO 2022
Cód. Padrão | Descrição do material | Unidade | Custo Unitário
11013 | Abraçadeira para fixação de eletroduto diâm. 3/4" | Ud | 0.92
10714 | Abraçadeira para fixação de semáforo em braço/coluna de diâmetro 101 ou 114mm | Ud | 128
10186 | Acetileno | kg | 60
10645 | Aço (barra) GEWI ou equivalente, ST 85/105, de 32mm | M | 171.1
10625 | Aço (barra) GEWI ou similar,ST 50/55 diâmetro de 32mm | M | 103.95
10133 | Aço CA-25 (granel) - (preço médio) | kg | 13.07
10131 | Aço CA-25 (granel) D=1/2" | kg | 13.07
10132 | Aço CA-25 (granel) D=3/8" | kg | 13.07
10130 | Aço CA-50 (carreta 20 t) D=1/2" a 3/8" | kg | 11.36
11570 | Aço CA-50 diam 12.5 a 25 mm | kg | 8.86
11569 | Aço CA-50 diam. 6.3 a 10 mm | kg | 9.28
10129 | Aço CA-50 (granel) - (preço médio) | kg | 9.82
10127 | Aço CA-50 (granel) diam. 1/2" | kg | 10.54
10128 | Aço CA-50 (granel) diam. 3/8" | kg | 12.17
10801 | Aço CA-60 (granel) (preço médio) | kg | 10.72
10202 | Aço (cordoalha de 7 fios) CP 190 RB-12,7 mm | kg | 10.96
10799 | Aço diâmetro 29,3mm para tirante, referência Rocsolo ou equivalente | M | 95.67
10769 | Adesivo epoxi bicomponente para fissuras, em latas de 1kg, Sikadur 32 ou equivalente | LAT | 46.91
10770 | Adesivo estrutural tixotrópico a base de epoxi para colagem de pré-moldados em latas de 1kg -Sikadur 31 | LAT | 135.8
10762 | Adesivo para PVC soldável | Kg | 85.99
10574 | Adubo NPK | kg | 2.43
10557 | Agua potável tratada (CESAN) | M3 | 7.69
10785 | Aguarráz mineral | L | 14.17
10035 | Alcool etílico hidratado | L | 5.77
102064 | Aluguel mensal de máquina fotográfica (20.1 MP) | Mes | 96.6
10591 | Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00 GB, Sistema Operacional 32 Bits, Windows com Pacote Office | Mes | 370
10634 | Aluguel de tubo equipado completo para andaime com h=10,0 m | Mes | 130
10579 | Aluguel mensal de escritório até 50m2 | m²xmês | 42.1
11490 | Aluguel mensal de GPS Geodésico dupla frequência (L1/L2) | Mes | 5015.07
10587 | Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação Total ) | Mes | 2920.3
10589 | Aluguel mensal de laboratório de betume | Mes | 6049.15
10590 | Aluguel mensal de laboratório de concreto | Mes | 3790.69
10588 | Aluguel mensal de laboratório de solos | Mes | 4233.11
10582 | Aluguel mensal de mobiliário - escritório (nº ocupantes x mês) | Nxmês | 523.83
10580 | Aluguel mensal de residência - engenheiro, incluindo despesas gerais e mobiliário | Mes | 1837.56
10586 | Aluguel mensal de utilitário exclusive motorista e combustível | Mes | 7511.24
10585 | Aluguel mensal de veículos tipo Gol 1.6, exclusive motorista e combustível | Mes | 3067.94
10592 | Aluguel multifuncional A4 monocromática | Mes | 400
10662 | Anéis de borracha para PVC PBA 75mm | Ud | 7.76
10659 | Anéis de borracha para PVC PBA 100mm | Ud | 9.28
10650 | Anel para compensação angular até 45° | Ud | 58.06
10675 | Anel pré moldado para bueiro celular 1,50 x 1,50 x 1,00m CL45 | Ud | 2412.6
10676 | Anel pré moldado para bueiro celular 2,00 x 2,00 x 1,00m CL 45 | Ud | 3021.84
10677 | Anel pré moldado para bueiro celular 2,50 x 2,50 x 1,00m CL 45 | Ud | 4094.11
10243 | Anel pré-moldado em concreto para sumidouro diam. 2,0m MF | Ud | 453.58
10670 | Anel pré-moldado para bueiro celular 3,00 x 3,00 x 1,00m CL 45 | M | 4855.67
10857 | Anteparo 3 x 300 mm | Ud | 533.5
10367 | Anti-óxido de base de resina alquídica modificada | GL | 213.88
11571 | Aquisição de máquina fotográfica (12.1 MP) | Ud | 1159.18
10140 | Arame farpado fio 16 rolo 500 m | rl | 442.65
10626 | Arame nº 06 galvanizado | kg | 35.35
10639 | Arame nº 10 galvanizado | Kg | 16.47
10640 | Arame nº 12 galvanizado | Kg | 30.43
10641 | Arame nº 16 galvanizado | Kg | 20.71
10138 | Arame ovalado liso (cerca) 45 kg - 1.000m | rl | 1622.25
10134 | Arame recozido 18 | kg | 30.43
10112 | Areia de rio (preço médio) | M3 | 78
10109 | Areia grossa jazida com carregamento mecânico | m3 | 61.63
10107 | Areia grossa rio com carregamento mecânico | M3 | 78
10110 | Areia média jazida com carregamento mecânico | m3 | 60.84
10111 | Areia suja jazida com carregamento mecânico | m3 | 50
10657 | Argamassa expansiva | kg | 8.31
10737 | Argamassa polimérica de reparo estrutural, bicomponente | kg | 3.61
10564 | Argila (barreiras comerciais - saibreiras) | M3 | 33.94
102070 | Armação secundária para isolador de porcelana 3 x 16 | Ud | 19.96
10605 | ARMCO BDTM D=1,20 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 10650
10606 | ARMCO BDTM D=1,40 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 12004
10607 | ARMCO BDTM D=1,60 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 13990
10608 | ARMCO BDTM D=2,00 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 17600
10609 | ARMCO BDTM D=2,20 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 19586
10610 | ARMCO BDTM D=2,40 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 21120
10611 | ARMCO BDTM D=2,60 m - T.L. esp. 3,4 mm | M | 27848
Cód. Padrão | Descrição do material | Unidade | Custo Unitário
10597 | ARMCO BSTM D=1,20 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 5325
10598 | ARMCO BSTM D=1,40 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 6002
10599 | ARMCO BSTM D=1,60 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 6995
10600 | ARMCO BSTM D=2,00 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 8800
10601 | ARMCO BSTM D=2,20 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 9763
10602 | ARMCO BSTM D=2,40 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 10560
10603 | ARMCO BSTM D=2,60 m - T.L. esp. 3,4 mm | M | 13924
10604 | ARMCO BSTM D=3,00 m - T.L. esp. 2,7 mm | M | 13223
11266 | ARMCO STACO BDTM D=3,05 m - MPI52 esp.2,7mm | M | 29244
11265 | ARMCO STACO BSTM D=3,05 m - MPI52 esp.2,7mm | M | 14622
11012 | Arruela de alumínio fundido 3/4" | Ud | 0.63
10203 | Bainha de aço galvanizado diam. interno= 65 mm | M | 57.67
10647 | Bainha metálica preta, diâmetro de 75mm | M | 61.9
10627 | Bainha Plástica de PEAD (tubo de polietileno de alta densidade ) | M | 8.69
10745 | Balde plástico para sinalização (vermelho) | Ud | 6.25
10118 | Bica corrida sem frete | m3 | 66.97
100493 | Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm, FBK 10Mpa (NBR 6136) | Ud | 3.57
10271 | Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 09 cm | Ud | 2.08
10272 | Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 14 cm | Ud | 2.74
10273 | Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm | Ud | 3.75
10619 | Bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm ( estrutural ) | Ud | 4.64
10266 | Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 06 cm, resistência 35 MPa | M2 | 42.76
10296 | Bloco para pavimentação intertravado - esp= 06cm, colorido, resistência 35 MPa | M2 | 48.52
10267 | Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 08 cm, resistência 35 MPa | M2 | 58.22
10268 | Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 10 cm, resistência 35 MPa | M2 | 63.77
10748 | Bocal com rabicho | Ud | 3.41
10097 | Bombeamento de concreto | M3 | 31.67
10553 | Bonificação de 15,28 % sobre material betuminoso | % | 0
10855 | Botoeira com sinal sonoro | Ud | 2434.67
10713 | Braço galvanizado 101 mm - projeção 4,70 m, para sustentação de semáforos | Ud | 2448
10119 | Brita graduada, especificada sem pó, sem frete | m3 | 72
10113 | Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete | m3 | 110.37
10114 | Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete | m3 | 87.39
10115 | Brita 2 (incl. 0% IUM) sem frete | m3 | 83.19
10116 | Brita 3 (incl. 0% IUM) sem frete | m3 | 81.72
10117 | Brita 4 (incl. 0% IUM) sem frete | M3 | 81.72
10047 | Broca para perfuratriz 714.0441 (S-12) | Ud | 521.43
10048 | Broca para perfuratriz 714.0840 (S-12) | Ud | 542.24
10049 | Broca para perfuratriz 714.1639 (S-12) | Ud | 625.59
10050 | Broca para perfuratriz 714.2438 (S-12) | Ud | 872.89
10051 | Broca para perfuratriz 714.3237 (S-12) | Ud | 1042.73
10052 | Broca para perfuratriz 714.4036 (S-12) | Ud | 1255.35
10053 | Broca para perfuratriz 714.4835 (S-12) | Ud | 1455.34
10054 | Broca para perfuratriz 714.5634 (S-12) | Ud | 1674.04
10055 | Broca para perfuratriz 714.6433 (S-12) | Ud | 2034.77
11011 | Bucha de alumínio fundido 3/4" | Ud | 1.12
11566 | Bucha de nylon S16 | Ud | 4.4
11005 | Bucha plástica com parafuso - 8 mm | Ud | 0.38
10709 | Cabo blindado 2 x 20 AWG (sincronismo) | m | 5.65
10170 | Cabo de aço polido com alma de fibra, 6 pernas 19 fios, diâm. 3/8" | M | 19.99
11420 | Cabo de cobre com isolamento para 1000V (1KV), seção 2,5 mm2 | M | 3.44
11421 | Cabo de cobre com isolamento para 1000V (1KV), seção 4,0 mm2 | M | 4.93
11422 | Cabo de cobre com isolamento para 1000V (1KV), seção 6,0 mm2 | M | 6.73
11423 | Cabo de cobre com isolamento para 1000V (1KV), seção 10,0 mm2 | M | 10.79
11424 | Cabo de cobre com isolamento para 1000V (1KV), seção 25,0 mm2 | M | 25.2
11425 | Cabo de cobre com isolamento para 1000V (1KV), seção 35,0 mm2 | M | 34.74
10811 | Cabo de cobre nú seção 35mm2 | M | 36.21
10712 | Cabo flexivel 2 x 1,5mm² | M | 5.65
10711 | Cabo flexivel 2 x 2,5 mm² | M | 8.04
10858 | Cabo flexivel 3 x 1,5 mm2 | M | 7.49
10710 | Cabo flexivel 4 x 1,5mm² | M | 9.57
11010 | Cabo isolado 750V - 4 x 4,00 mm² | M | 22.2
10162 | Cadeado de 40mm | Ud | 27.72
10817 | Caibros abrigo passag. 8pç 15x7x240 / 2pç 25x7x620 cm | CJ | 2169.66
10064 | Caibros abrigo passag. 8pç 15x7x300 / 2pç 25x7x620cm | CJ | 2427.17
10062 | Caibros 7 X 7 cm | m | 6.09
10066 | Caibros 7 X 7 cm (pontalete) | M3 | 2897.55
10256 | Caixa ralo sup e inf p/ carga média | CJ | 118
10312 | Cal (saco de 7 kg) | kg | 1.58
10068 | Cambotas de 1" (taipá de 1ª com 2,5cm) | M3 | 2083.56
10143 | Cantoneira de aço seção - 2" X 2" x 1/8" | kg | 10.65
10145 | Cantoneira de aço seçao - 3" X 3" X 3/8" | kg | 10.5
10144 | Cantoneira de aço seção - 4" X 4" X 3/8" | kg | 11.78
Cód. Padrão | Descrição do material | Unidade | Custo Unitário
10169 | Cantoneira de aço seção 2 1/2"x 2 1/2" x 5/16" | kg | 11.04
10772 | CAP AB 8 | t | 5059.15
10001 | CAP 50/70 | t | 4776.46
10622 | Chapa compensada resinada 06mm (dim. 2,20 x 1,10m) | M2 | 13.12
10085 | Chapa compensada resinada 10mm (dim. 2,20 x 1,10m) | CH | 46.99
11014 | Chapa compensada resinada 12mm (dim. 2,20 x 1,10m) | M2 | 24.5
10086 | Chapa compensada resinada 14mm (dim. 2,20 x 1,10m) | CH | 61.91
10087 | Chapa compensada resinada 17mm (dim. 2,20 x 1,10m) | CH | 71.7
11462 | Chapa de aço ASTM A572, grau 50 esp.=12,50mm, | kg | 11.04
10147 | Chapa de aço esp.= 25mm | kg | 16.88
10146 | Chapa de aço esp.= 5mm | kg | 12.9
10812 | Chapa de aço espessura 2mm | kg | 14.5
10379 | Chapa de aço fina-frio nº 16, esp.1,5mm SAE 1008/1010 | M2 | 178.04
10168 | Chapa de aço 1/2" | kg | 14.06
10148 | Chapa de aço 1/8" | kg | 10.38
10150 | Chapa de aço 3/8" | kg | 14.29
10149 | Chapa de aço 6.3 mm | kg | 13.93
10382 | Chapa de poliéster reforçado, com fibra de vidro de 2mm, para sinalização viária vertical | M2 | 110.2
10854 | Chapa xadrez espessura=1/4" | kg | 16.06
10092 | Cimento CP III | kg | 0.46
10171 | Clips (grampo) pesado para cabo de aço diam. 3/8" | Ud | 10.83
10006 | CM 30 | t | 6488.84
10362 | Cola a base de poliester | kg | 26.69
11427 | Concreto pronto - 15 MPa - DT = 50 km | M3 | 343.67
11428 | Concreto pronto - 20 MPa - DT = 50 km | M3 | 358
11426 | Concreto pronto - 25 MPa - DT = 50 km | M3 | 377.33
11406 | Concreto pronto - 30 MPa - DT = 50 km | M3 | 396.67
11481 | Concreto pronto - 35 MPa - DT = 50 km | M3 | 411.27
11482 | Concreto pronto - 40 MPa - DT = 50 km | M3 | 429.03
10283 | Cone de ancoragem ativo 12 fios de 1/2" | Ud | 839.81
10364 | Cone para sinalizaçao ( NBR-15.071, h=75cm) | Ud | 123.29
10651 | Contra porca sextavada | Ud | 59.62
10708 | Controlador eletronico microprocessado 6/6 fases | Ud | 14163
10856 | Controlador microprocessado 4 fases | Ud | 12974
11476 | Cópia Xerox - formato A4 | Ud | 0.34
10045 | Cordel detonante | M | 1.4
10644 | Coroa para diamante NX D=75 mm | Ud | 1701.74
10774 | Curva de aço 90° para eletroduto 3/4" | Ud | 6.15
11007 | Curva de PVC rígido para eletroduto 3/4" | Ud | 3.83
10342 | Defensa (lâmina 4 m, espessura = 3 mm) - semi maleável | M | 436.58
10208 | Desengraxante alcalino (Solupan) | kg | 6.1
11020 | Diária | DIA | 112
10040 | Dinamite a 60% | kg | 8.99
10029 | Dope | kg | 68.42
10028 | Dope AT | t | 68420
10185 | Eletrodo para soldas - OK 4804 | kg | 30.8
10775 | Eletroduto de aço com costura galvanizada 3/4" | M | 12.59
10809 | Eletroduto de aço galvanizado d=1 1/4" | M | 31.3
10763 | Eletroduto de ferro galvanizado DN 4" | M | 128.58
11467 | Eletroduto de ferro galvanizado d=2" | vr | 209.7
11006 | Eletroduto de PVC rígido d=3/4" | M | 4.58
10810 | Eletroduto de PVC rígido d=4" | M | 49.37
10685 | Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.50mm | M | 17.12
10686 | Eletroduto de PVC rígido roscável diâm.75mm | M | 31.33
10694 | Eletroduto Kanaflex diâmetro 1 1/2 | M | 4.3
10693 | Eletroduto Kanaflex diâmetro 1 1/4 | M | 3.09
10696 | Eletroduto Kanaflex diâmetro 2 | M | 5.05
10695 | Eletroduto Kanaflex diâmetro 4 | M | 11.94
101195 | Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI) | t | 3317.45
10777 | Emulsão RC 1C-E | t | 4489.18
10011 | Emulsao RL 1C | t | 3530.25
10022 | Emulsão RL 1C-E | t | 4264.4
10008 | Emulsao RM 1C | t | 3795.19
10009 | Emulsão RR 1C | t | 3359.15
10020 | Emulsão RR 1C-E | t | 4653.13
10010 | Emulsao RR 2C | t | 4242.01
10021 | Emulsão RR 2C-E | t | 4411.07
10104 | Endurecedor químico de superfícies de concreto aplicado, referência -Sikafloor Cure Hard 24 da Sika | L | 15.47
10073 | Escoras de eucalipto (4,00m - D=0,10m) | DZ | 120.93
10123 | Escória de aciaria, posto em Vitória | t | 23
10207 | Escova de Aço 18 x 6 cm | Ud | 8.24
10369 | Esmalte sintético brilhante secagem rápida | GL | 123.62
10370 | Esmalte sintético fosco secagem rápida | GL | 125.32
Cód. Padrão | Descrição do material | Unidade | Custo Unitário
10044 | Espoleta elétrica nº 8 - 3 metros | Ud | 18.69
10043 | Espoleta simples | Ud | 11.42
11468 | Estaca de concreto pré-moldada, carga 40T | M | 116.37
11469 | Estaca de concreto pré-moldada, carga 60T | M | 144.76
11470 | Estaca de concreto pré-moldada, carga 90T | M | 198.18
10720 | Estaca prancha de aço até 400 mm | kg | 14
10078 | Esticador com catraca | Ud | 10.88
11531 | Estopa branca de 2ª (pacote de 10kg) | kg | 12.68
10042 | Estopim simples | M | 2.05
10098 | Filler | t | 108.9
11021 | Filmagem para Consulta / Audiência Publica | Ud | 875
11516 | Fio diamantado | M | 477.53
10773 | Fio isolado de PVC 705V -70°C - baixa tensão 6mm² | M | 5.63
11009 | Fio isolado em PVC 4,00 mm² - 750V | M | 4.07
10744 | Fio paralelo de cobre (2,50mm²) | M | 4.96
11472 | Fita isolante NR 33 19m x 20mm | rl | 12.19
11260 | Formicida - referência:macro e microgranulado tipo Mirex | Kg | 29.38
10786 | Fundo preparador de superfície | L | 7.6
10158 | Gabião malha hex. 8X10mm PVC, e= 2,4mm, dimensões = 1,00 m | M3 | 414.65
10157 | Gabião malha hex. 8X10mm PVC, e-> 2,7mm, h-> 0,50m | M3 | 617.79
10155 | Gabião malha hex. 8X10mm ZN/AL, e-> 2,7mm, h-> 0,50m | M3 | 471.02
10156 | Gabião malha hex. 8X10mm ZN/AL, e= 2,7mm, h =1,00m | M3 | 344.86
10176 | Gabião manta hex. 6X8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm, h=0,23m, para revestimento de canal | M2 | 122.45
10853 | Gabião tipo saco malha hex. de dupla torção 8x10mm PVC e=2,7mm e diâmetro 0,65m | M3 | 299.07
10859 | Gasolina | L | 6.82
10041 | Gelatina a 75% | kg | 8.99
10852 | Geodreno vertical, em forma de fita | M | 4.09
10848 | Geogrelha com resistência longit. a tração 300 kN, resist. transv. a tração 30 kN | M2 | 50.87
10851 | Geogrelha com resistência longit. tração 35 a 40 kN, resist. transv. a tração de 25 a 30 kN e deformação de 5% | M2 | 25.75
10850 | Geogrelha com resistência longit. tração 55 a 60 kN, resist. transv. a tração de 25 a 30 kN e deformação de 5% | M2 | 30.86
10849 | Geogrelha com resistência longit. tração 80 a 90 kN, resist. transv. a tração de 25 a 30 kN e deformação 5% | M2 | 35.41
102592 | Geogrelha com resistência longitudinal a tração de 35 a 40 KN e resistência transversal a tração de 25 a 30 KN com deformação de 10% | m² | 16.22
102591 | Geogrelha com resistência longitudinal a tração de 55 a 60 KN e resistência transversal a tração de 25 a 30 KN com deformação de 10% | m² | 19.57
102593 | Geogrelha com resistência longitudinal a tração de 80 a 90 KN e resistência transversal a tração de 25 a 30 KN com deformação de 10% | m² | 23.66
10719 | Geogrelha de poliéster monodirecional com resistência de 200KN na longitudinal e 25kN na transversal | M2 | 34.65
10334 | Geogrelha em polipropileno (PP) módulo de rigidez nominal 400KN/m nas duas direções | M2 | 26.02
10569 | Grama esmeralda em placas | M2 | 12.5
10137 | Grampo para cerca (galvanizado) | kg | 12.63
10629 | Graxa comum (chassis 2), tambores com 170kg | kg | 38.8
10782 | Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido | Ud | 447.56
10255 | Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo) | CJ | 241.3
11478 | Grupo focal gradativo veicular 200 x 200 x 200mm, com lâmpada tipo LED | Ud | 7409
11480 | Grupo focal repetidor 2 x 200mm, com lâmpada LED, pedestre, inclusive abraçadeira para fixação | Ud | 1384.67
11475 | Grupo focal repetidor 3x200mm, com lâmpada tipo LED, inclusive suporte de fixação | Ud | 1882.93
11474 | Grupo focal repetidor 3x300mm, com lâmpada tipo LED, inclusive suporte para fixação | Ud | 3411
10663 | Guia pré-moldada para caixa boca de lobo | Ud | 50.09
10699 | Haste cobreada para aterramento diam. 5/8" x 2,40m | Ud | 56.22
11471 | Imposto sobre serviços (ISS) | vb | 0
10747 | Interruptor | Ud | 6.35
10697 | Isolador de porcelana tipo roldana | Ud | 5.57
10056 | Jogo de brocas p/ perfuratriz (S-12) | JG | 10024.38
10771 | Junta de dilatação elástica prémoldada tipo fungenband em perfil O-12, de PVC de alta densidade, Uniontech ou equivalente | M | 73.81
10781 | Ladrilho hidráulico podotátil | M2 | 75.17
10274 | Ladrilho hidráulico 2 cores p/ calçada | M2 | 63.51
10319 | Lajota de 20 X 20 X 10 cm | MIL | 500
10746 | Lâmpada de LED equivalente a incandescente (60Watts) | Ud | 7.38
11022 | Lanche (coffee break) p/ pessoa | Ud | 25.6
10318 | Lixa d'água | Ud | 1.24
10373 | Lixa d'água nº 80 | Ud | 1.69
10784 | Lixa para madeira nº 100 | Ud | 0.91
10789 | Lixa para superfície metálica | Ud | 4.4
10742 | Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo | M2 | 1.13
11008 | Luva de PVC rígido para eletroduto 3/4" | Ud | 1.66
10630 | Luva de PVC rígido, roscável de 3/4" | Ud | 3.78
10764 | Luva DN 4" ferro galvanizado | Ud | 136.8
10653 | Luva para tirante referência Rocsolo d=50mm | Ud | 76.34
10071 | Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m) | m | 30.38
10072 | Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,20m) | M | 59.48
10082 | Madeira serrada (passadeira 30 X 8 cm) | M3 | 4726.67
Cód. Padrão | Descrição do material | Unidade | Custo Unitário
10081 | Madeira serrada (pranchões 20 X 8 cm) | m3 | 4726.67
10080 | Madeira tratada (aprox. 4,00m - D=0,15m) | Ud | 85.72
10632 | Mangueira para bomba injetora manual Putzmeister de 10, diam. 35mm | Ud | 3766.2
10633 | Mangueira para bomba injetora manual Putzmeister de 10, diam. 50mm | Ud | 5168.33
11250 | Manta de fibras vegetais, 0,5kg/m², fornecimento e aplicação, inclusive grampos | m2 | 15.74
10323 | Manta Geotêxtil não tecida RT- 07 (07 kN/m) | M2 | 2.78
10847 | Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m) | M2 | 8.88
10163 | Manta Geotêxtil não tecida RT-16 (16kN/m) | M2 | 13.3
10039 | Massa asfáltica CBUQ - usina comercial | t | 590.5
11486 | Material termoplástico (extrusão) | SC | 230.12
10352 | Material termoplástico (SPRAY) (25 kg) | SC | 242.33
10263 | Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m | PÇ | 24.55
10344 | Micro esfera (DROP-ON) saco 25 kg | SC | 405.23
10346 | Micro-esfera (preço médio) | kg | 16.21
10345 | Micro-esfera (PRE-MIX) saco 25 kg | SC | 405.23
10623 | Mourão de concreto 2,50m "T" | Ud | 78.95
10074 | Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca | DZ | 199.47
10075 | Mourão p/ cerca (2,50m - D=0,20m) madeira branca (estic.) | DZ | 841.52
10821 | Mourão para cerca (2,80 - D=0,20m) m. branca (esticador) | DZ | 942.5
10260 | Mourao quadrado (tipo DNIT) 10 X 10 cm X 2,20 m | PÇ | 64.22
10261 | Mourao triangular (tipo DNIT) 10 cm X 2,00 m | PÇ | 56.44
10570 | Muda de árvore (altura até 1,50m) | Ud | 48.05
11262 | Muda de árvore grande (altura maior que 150cm) | Ud | 98.71
11267 | Muda de árvore/arbusto espécies da Mata Atlântica (mudas em sacolas ou tubetes) | Ud | 2.33
10036 | Óleo combustível BPF - baixo pto. fusão | kg | 5.03
10309 | Oleo de linhaça | L | 29.76
10034 | Óleo diesel | L | 5.31
10187 | Oxigênio | M3 | 13.15
10375 | Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2") | Ud | 0.52
10327 | Parafuso de 1/2 X 230 mm (galvanizado) | Ud | 8.99
101971 | Parafuso em aço galvanizado comp. 250mm, diâmetro = 16mm | Ud | 8.99
11565 | Parafuso sextavado, soberba 5/8" x 6" com porca e arruela | Ud | 11.8
10326 | Parafusos completos 5/16 X 65 mm | Ud | 1.12
10298 | Paralelepípedo de pedra (milheiro) | MIL | 3762.41
11016 | Peça em madeira de 1ª qualidade 10,0 x 2,5 cm | M | 6.78
11017 | Peça em madeira de 1ª qualidade 7,0 x 2,0 cm | M | 8.98
11015 | Peça em madeira de 1ª qualidade 8,0 x 8,0 cm | M | 32.26
10125 | Pedra britada p/ concreto, sem frete | m3 | 100.82
10121 | Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete | m3 | 80.55
10124 | Pedra p/ enrocamento | M3 | 82.6
10301 | Pedra portuguesa (só a pedra) | M2 | 58.23
10126 | Pedrisco | m3 | 106.47
10368 | Película preto legenda | M2 | 94.54
10380 | Película refletiva grau técnico todas as cores | M2 | 185.66
10363 | Película refletiva lentes inclusas | M2 | 103.89
11488 | Perfil elastomérico de vedação em juntas de pontes com abertura média de 25 mm ± 10 mm, inclusive lábios poliméricos e mão de obra para colocação (Ref. JEENE JJ2540 VV) | M | 424.02
10200 | Perfil elastomérico de vedação em juntas de pontes com abertura média de 50 mm ± 25 mm, inclusive lábios poliméricos e mão de obra para colocação | M | 1284.67
11465 | Perfil laminado W 250 x 44.80, Perfil I | kg | 13.28
10179 | Perfil metálico seção I | kg | 11.9
10257 | Pescoço p/ PV H= 0,30 m diam= 0,60 m (anel de concreto pré-moldado) | Ud | 62.05
11512 | PIS/COFINS | vb | 0
10201 | Placa de neoprene fretado esp = 5 cm (18% I.P.I. e embalagem) | dm3 | 75.24
10378 | Placa em alumínio espessura = 1,5mm | M2 | 167.9
10615 | Placa metálica para ancoragem, sextavada, de (160x160x19)mm | Ud | 88.47
10340 | Placa sinalizaçao pronta - chapa de ferro N. 20 | M2 | 519.75
10654 | Placa 160 x 160 x 10mm | Ud | 69.36
10798 | Placa 20 x 20 x 3/4" para tirante Rocsolo | Ud | 128.88
10191 | Plastiment VZ (10% I.P.I. e 8% frete), marca de referência Sika | kg | 6.65
11407 | Plotagem de desenho P/B em papel Sulfit | M | 15.9
10573 | Pó calcáreo dolomítico | kg | 0.09
10120 | Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete | m3 | 48.38
10621 | Pontalete de Pinho de 1ª de 3" x 3", sem aparelhamento | M | 12.08
10624 | Pontalete de Pinho de 3ª ou similar de 3" x 3", sem aparelhamento | M | 14.75
10616 | Porca de ancoragem de aço, sextavada, para protensão, com altura de 50mm | Ud | 37.07
10656 | Porca sextavada esférica H=70mm, chave 55mm | Ud | 68.47
10778 | Poste galvanizado reto com 4,0m e base | Ud | 740.9
10703 | Poste galvanizado 101mm simples, h= 6,0 m para semáforo | Ud | 1068.84
10702 | Poste galvanizado 114mm - 1 boca, h = 6,00 m para semáforo | Ud | 2713.33
10701 | Poste galvanizado 114mm - 2 bocas, h = 6,00 m para semáforo | Ud | 3309.33
11519 | Poste Intermediário 40x60 mm, para Gradil Nylofor | Ud | 189.3
10063 | Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira) | M3 | 4726.67
Cód. Padrão | Descrição do material | Unidade | Custo Unitário
10135 | Prego 18 X 24 | kg | 27.61
10136 | Prego 25 X 72 (para pontes de madeira) | kg | 25.88
10381 | Primer base cromato de zinco | GL | 153.39
10617 | Primer epoxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha. Química União ou similar | GL | 281.23
10618 | Primer epoxi tipo Quinnducot 5806 na cor branca, Química União ou similar | GL | 255.1
10749 | Primer (PCF) | kg | 95.65
11487 | Redutor tipo 2002 primeira qualidade | L | 14.24
11002 | Reservatório de polietileno 1000 litros tampa redonda | Ud | 474.53
10046 | Retardo | Ud | 21.96
10069 | Ripão de 2,5 X 7.0 cm | m3 | 1947.52
11261 | Ripas de 2,5cm x 5,0cm | M | 7.1
10320 | Saco de propileno (RIP RAP) | Ud | 1.97
10165 | Sapata de widea NW | Ud | 325.9
10067 | Sarrafo 10 X 2,5 cm | M3 | 1548
10004 | SBS 55 75 (CAP FLEX 55/75) | t | 5978.04
10005 | SBS 60 85 (CAP FLEX 60/85) | t | 6148.02
10776 | SBS 65 90 (CAP FLEX 65/90) | t | 6440.95
10572 | Sementes | kg | 15.79
10584 | Serviços gráficos e materiais de consumo | Mes | 3268.78
11504 | Sigunit STM-35 AF, Aditivo de pega, Sika ou similar | kg | 12.48
11558 | Sikacrete BR | L | 12.65
10198 | Sikadur 43 (argamassa epoxídica) | kg | 131.76
10195 | Sikagrout | kg | 1.13
10099 | Silica ativa (micro-silica) saco 15 kg | SC | 21.42
11513 | Sistema de cercamento tipo Gradil Nylofor Pintura Simples (preto, verde ou branco), #50x200mm, fio 5mm, L=2,50m, H=2,03m | M | 281.96
10122 | Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete | M3 | 62.49
10366 | Solvente epoxi | GL | 143.75
10374 | Suporte em madeira de 1ª qualidade (8x8x320cm) | Ud | 47.79
10743 | Suporte para placa de sinalização vertical em madeira de 1ª qualidade, tratada e pintada (8x8) com 3,40m | Ud | 50.78
10620 | Tábua de pinho de 1ª de 1" x 12" | M | 15.94
10065 | Tábuas de 2,5 cm (Não Aparelhada) | M3 | 2083.56
10061 | Tábuas de 30 X 2,5 cm (Aparelhada) | m3 | 2083.56
10359 | Tacha bidirecional | Ud | 18.37
10358 | Tacha monodirecional | Ud | 15.66
10361 | Tachao bidirecional | Ud | 48.56
10360 | Tachao monodirecional | Ud | 46.78
10057 | Taipá de 1ª com 2,5 cm | m3 | 2083.56
10244 | Tampa pré-moldada em concreto para sumidouro d=2,00m | Ud | 446.57
10161 | Tampão de aço galvanizado D=3" | Ud | 63.95
10182 | Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 (carga 400kN) | CJ | 556.08
10642 | Tampão simples 1,07x0,62 Padrão R2 Telemar | Ud | 690.82
11255 | Tela de aço galvanizada 8 x 10 cm , d=2,70mm, dupla torção | M2 | 67.77
10635 | Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar | kg | 12.97
11493 | Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar | Kg | 17.08
10649 | Tela de PVC na cor laranja, para proteção de segurança (tapume), rolo com 50,00 m | rl | 87.72
10173 | Tela losangular fio 10 galvanizado, malha 3" | M2 | 60.83
10637 | Tela losangular fio 12 galvanizado, malha 3" | M2 | 24.86
10172 | Tela losangular fio 12, revestido em PVC, malha 3" | M2 | 41.05
11003 | Telha de fribrocimento ondulada de 6 mm | M2 | 29.27
10818 | Telha fibrocimento - Canalete normal 49 - Comp. = 2,50 m | PÇ | 146.37
10324 | Telha fibrocimento - Canalete normal 49 - Comp. = 3,60 m | PÇ | 220.87
10819 | Telha fibrocimento - Canalete terminal 49 - Comp. = 2,50 m | PÇ | 236.3
10325 | Telha fibrocimento - Canalete terminal 49 - Comp. = 3,60 m | PÇ | 330.67
10571 | Terra vegetal | M3 | 145.71
10845 | Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7 mm, 0,50x1,00x6,00m | PÇ | 830.76
10844 | Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 0,50x1,00x4,00m | PÇ | 674.73
10846 | Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 0,50x1,00x7,00m | PÇ | 909.09
10842 | Terramesh System malha hexagonal, 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x4,00m | PÇ | 814.17
10843 | Terramesh System malha hexagonal 8x10mm, PVC, diâmetro 2,7mm, 1,00x1,00x5,00m | PÇ | 900.48
10329 | Tijolinho a vista (placa de revestimento) | M2 | 47.04
11567 | Tijolo cerâmico maciço 5x10x20 cm | Ud | 0.43
10372 | Tinner comum | L | 17.54
10365 | Tinta a base de borracha clorada para acabamento a cores | GL | 285.08
11521 | Tinta à base de epóxi, Coral (Wandepóxi), Suvinil (Esmalte Epóxi) ou equivalente | L | 64.18
10788 | Tinta a óleo | L | 34.34
10371 | Tinta acrílica | BD | 168.12
10317 | Tinta base água (preço médio) | BD | 623.16
10655 | Tinta epóxica isenta de solvente | kg | 66.93
10787 | Tinta látex acrílica | L | 9.34
10339 | Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio) | BD | 318.42
10178 | Trilho usado | kg | 4.76
10159 | Tubo de aço galvanizado D=1 1/2" | M | 67.03
Cód. Padrão | Descrição do material | Unidade | Custo Unitário
10160 | Tubo de aço galvanizado D=3" | M | 167.4
11477 | Tubo de aço galvanizado, semi-pesado d=2" | M | 94.18
10174 | Tubo de aço redondo preto DIN2440 diâm. 2" | M | 92.05
10217 | Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF | M | 97
10218 | Tubo de concreto armado D=0,40m CA-1 MF | M | 113.31
10229 | Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF | M | 129.38
10219 | Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 MF | M | 185.06
10224 | Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB | M | 145
10230 | Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 MF | M | 210.97
10235 | Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB | M | 125.8
10220 | Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 MF | M | 274.83
10225 | Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB | M | 241.26
10231 | Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 MF | M | 375.66
10236 | Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB | M | 234.55
10221 | Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 MF | M | 451.15
10226 | Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB | M | 282.68
10232 | Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 MF | M | 551.31
10237 | Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB | M | 310.71
10240 | Tubo de concreto armado D=1,00m CA-3 MF | M | 396
10222 | Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 MF | M | 651.18
10227 | Tubo de concreto armado D=1,20m CA-1 PB | M | 422.2
10233 | Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 MF | M | 836.66
10238 | Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB | M | 455.71
10241 | Tubo de concreto armado D=1,20m CA-3 MF | M | 629.83
10223 | Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 MF | M | 1018.44
10228 | Tubo de concreto armado D=1,50m CA-1 PB | M | 611.68
10234 | Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 MF | M | 1298.24
10239 | Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB | M | 654.32
10242 | Tubo de concreto armado D=1,50m CA-3 MF | M | 956.51
10249 | Tubo de concreto poroso D=0,20 m | M | 26.1
10209 | Tubo de concreto s/ armaçao D=0,20m MF | M | 24.96
10213 | Tubo de concreto s/ armaçao D=0,20m PB | M | 30.64
10210 | Tubo de concreto s/ armaçao D=0,30m MF | M | 34.95
10214 | Tubo de concreto s/ armaçao D=0,30m PB | M | 41.99
10211 | Tubo de concreto s/ armaçao D=0,40m MF | M | 48.79
10215 | Tubo de concreto s/ armaçao D=0,40m PB | m | 49.62
10212 | Tubo de concreto s/ armaçao D=0,60m MF | M | 81.68
10216 | Tubo de concreto s/ armaçao D=0,60m PB | m | 88.4
10813 | Tubo de PVC de 100mm para esgoto | M | 18.63
10661 | Tubo de PVC PBA CL 15 DN 75mm | M | 54.67
10658 | Tubo de PVC PBA CL 15 DN 100mm | M | 91.35
10688 | Tubo de PVC PBA, JEI (junta elástica) Classe 12 - NBR 5647, diam. 75mm | M | 64.35
10687 | Tubo de PVC PBA, JEI (junta elástica) Classe 12 - NBR 5647 diâm. 50mm | M | 22.77
10306 | Tubo de PVC rígido D= 50mm (dreno) - vara 6m | vr | 145.14
10307 | Tubo de PVC rígido D= 75mm (dreno) - vara 6m | vr | 190.2
10308 | Tubo de PVC rígido D= 100mm (dreno) - vara 6m | vr | 239.04
10648 | Tubo de PVC rígido, PBV, Série R, vara com 3m, diâmetro nominal de 50mm | Ud | 72.57
10631 | Tubo de PVC rígido, roscável, vara com 6m de 3/4" | Ud | 118.47
10690 | Tubo de PVC rígido, série R NBR5688, diam.100mm | M | 55.53
10752 | Tubo de PVC soldável DN 20mm | M | 4.44
10753 | Tubo de PVC soldável DN 25mm | M | 5.82
10754 | Tubo de PVC soldável DN 32mm | M | 11.68
10303 | Tubo de PVC soldável DN 50 mm (água) | M | 11.22
10684 | Tubo IRRIFORT agropecuário diâmetro 32 | M | 6.56
10682 | Tubo para irrigação linha fixa PN40, diâm. 50mm | M | 8.92
10683 | Tubo para irrigação linha fixa PN40, diam. 75mm | M | 14.99
10258 | Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD (polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 100mm | M | 9.24
10800 | Tubo plástico, corrugado, perfurado de PEAD (polietileno de alta densidade), padrão NBR, diâmetro 65mm | M | 5.76
10515 | TX 10,00% de custos diretos | vb | 0
10516 | TX 2,00% de custos diretos + remuneraçao | vb | 0
10514 | TX 25.00% s/ mao obra/equip. projeto | vb | 0
10513 | TX 80,40 s/ mao obra/equip. projeto | vb | 0
10330 | Vassoura tipo gari | Ud | 13.28
10328 | Verniz (para tijolinho a vista) | GL | 55.44
10790 | Zarcão, Suvinil ou equivalente | L | 28.64

## tranp.
DER-ES - Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo |  |  |  | BONIFICAÇÃO | 15.28%
Custo referencial de serviços de transporte (sem bonificação)
Valores expressos em Reais (R$) |  | 0.2332 | BDI
Tabela de preços : 244 - Tabela Referencial de Preços Janeiro de 2022 sem Desoneração Data base: Janeiro/2022
[7 empty] | + | +
X = DMT em Km X1 = DMT em Km (rodovia pavimentada) X2 = DMT em Km (rodovia não pavimentada) |  |  |  | Fórmula de Transporte (R$/t) |  |  | Fórmula de Transp. c/ BDI (R$/t)
Cód. Padrão | Descrição do serviço | Unidade | Fórmula de transporte (R$/T) | XP | XR | K | XP | XR | K
60019 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | T | 1,388XP + 1,534XR + 2,435 | 1.388 | 1.534 | 2.435 | 1.711 | 1.891 | 3.002 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) 1,711XP+1,891XR+3,002
60022 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) | T | 0,957XP + 1,013XR + 2,154 | 0.957 | 1.013 | 2.154 | 1.18 | 1.249 | 2.656 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) 1,18XP+1,249XR+2,656
60020 | LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante) | T | 1,244XP + 1,400XR + 2,334 | 1.244 | 1.4 | 2.334 | 1.534 | 1.726 | 2.878 | LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão basculante) 1,534XP+1,726XR+2,878
60021 | LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante) | T | 1,075XP + 1,195XR + 2,240 | 1.075 | 1.195 | 2.24 | 1.325 | 1.473 | 2.762 | LOCAL COM DMT DE 5,1 A 10,0 KM (Caminhão basculante) 1,325XP+1,473XR+2,762
60024 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) | T | 0,363XP + 0,384XR + 13,901 | 0.363 | 0.384 | 13.901 | 0.447 | 0.473 | 17.142 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) 0,447XP+0,473XR+17,142
100849 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado | T | 0,602XP + 0,713XR + 64,306 | 0.602 | 0.713 | 64.306 | 0.602 | 0.713 | 64.306 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado 0,602XP+0,713XR+64,306
60010 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) | t | 1,679XP + 2,239XR + 2,799 | 1.679 | 2.239 | 2.799 | 2.07 | 2.761 | 3.451 | Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) 2,07XP+2,761XR+3,451
60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) | T | 1,075XP + 1,120XR + 4,481 | 1.075 | 1.12 | 4.481 | 1.325 | 1.381 | 5.525 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) 1,325XP+1,381XR+5,525
60003 | TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) | T | 1,075XP + 1,120XR | 1.075 | 1.12 |  | 1.325 | 1.381 | 0 | TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) 1,325XP+1,381XR+0
60012 | TR-202-01 (Comercial - Caminhão basculante) | T | 1,075XP + 1,120XR | 1.075 | 1.12 |  | 1.325 | 1.381 | 0 | TR-202-01 (Comercial - Caminhão basculante) 1,325XP+1,381XR+0
60004 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) | T | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 |  | 1.297 | 1.349 | 0 | TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) 1,297XP+1,349XR+0
60013 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) | T | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 |  | 1.297 | 1.349 | 0 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) 1,297XP+1,349XR+0
60005 | TR-204-00 (Comercial - Carreta prancha) | T | 1,733XP + 1,805XR | 1.733 | 1.805 |  | 2.137 | 2.225 | 0 | TR-204-00 (Comercial - Carreta prancha) 2,137XP+2,225XR+0
60014 | TR-204-01 (Comercial - Carreta com Prancha) | T | 1,733XP + 1,805XR | 1.733 | 1.805 |  | 2.137 | 2.225 | 0 | TR-204-01 (Comercial - Carreta com Prancha) 2,137XP+2,225XR+0
60006 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) | T | 1,618XP + 1,680XR + 12,448 | 1.618 | 1.68 | 12.448 | 1.995 | 2.071 | 15.35 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) 1,995XP+2,071XR+15,35
SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DER-ES
1253 | Transp. de Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Tubo de concreto armado D=0,30m CA-1 MF 1,297XP+1,349XR+0
1261 | Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-1 PB 1,297XP+1,349XR+0
1275 | Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Tubo de concreto armado D=1,20m CA-2 PB 1,297XP+1,349XR+0
1345 | Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita 1,297XP+1,349XR+0
1643 | Transp. de Ladrilho hidraúlico 2 cores p/ calçada | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Ladrilho hidraúlico 2 cores p/ calçada 1,297XP+1,349XR+0
1091 | Transp. de Defensa (lâmina 4 m) - semi maleável | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Defensa (lâmina 4 m) - semi maleável 1,297XP+1,349XR+0
1144 | Transp. de Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira) | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Pranchoes 30 X 5 cm (p/ ensecadeira) 1,297XP+1,349XR+0
1116 | Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm 1,297XP+1,349XR+0
1436 | Transp. De Escoria de Aciaria | t | 1,075XP + 1,120XR + 4,481 | 1.075 | 1.12 | 4.481 | 1.325 | 1.381 | 5.525 | Transp. De Escoria de Aciaria 1,325XP+1,381XR+5,525
1263 | Transp. De Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2PB | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. De Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2PB 1,297XP+1,349XR+0
1267 | Transp. De Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2PB | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. De Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2PB 1,297XP+1,349XR+0
1271 | Transp. De Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2PB | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. De Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2PB 1,297XP+1,349XR+0
1256 | Transp. De Tubo de concreto armado D=0,40m CA-1 MF | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. De Tubo de concreto armado D=0,40m CA-1 MF 1,297XP+1,349XR+0
1006 | Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-1 PB 1,297XP+1,349XR+0
1269 | Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-1 PB 1,297XP+1,349XR+0
1026 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg.mecânico | t | 1,075XP + 1,120XR + 4,481 | 1.075 | 1.12 | 4.481 | 1.325 | 1.381 | 5.525 | Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg.mecânico 1,325XP+1,381XR+5,525
1083 | Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio) | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Tubo poroso D=0,20 m (preço médio) 1,297XP+1,349XR+0
1250 | Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0,20m PB | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Tubo de concreto s/ armaçao D=0,20m PB 1,297XP+1,349XR+0
1024 | Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete | t | 1,075XP + 1,120XR + 4,481 | 1.075 | 1.12 | 4.481 | 1.325 | 1.381 | 5.525 | Transp. de Brita 0 (incl. 0% IUM) s/ frete 1,325XP+1,381XR+5,525
1025 | Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete | t | 1,075XP + 1,120XR + 4,481 | 1.075 | 1.12 | 4.481 | 1.325 | 1.381 | 5.525 | Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete 1,325XP+1,381XR+5,525
1002 | Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Arame farpado fio 16 rolo 500 m 1,297XP+1,349XR+0
1630 | Transp. de Mourao quadrado (tipo DNER) 10 X 10 cm X 2,20 m | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Mourao quadrado (tipo DNER) 10 X 10 cm X 2,20 m 1,297XP+1,349XR+0
1631 | Transp. de Mourao triangular (tipo DNER) 10 cm X 2,00 m | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Mourao triangular (tipo DNER) 10 cm X 2,00 m 1,297XP+1,349XR+0
1090 | Transp. de Micro-esfera (preço médio) | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Micro-esfera (preço médio) 1,297XP+1,349XR+0
1088 | Transp. de Tinta | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Tinta 1,297XP+1,349XR+0
1089 | Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio) | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio) 1,297XP+1,349XR+0
1169 | Transp. de Geotêxtil | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Geotêxtil 1,297XP+1,349XR+0
1168 | Transp. de Madeira roliça | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Madeira roliça 1,297XP+1,349XR+0
1628 | Transp. de Arame ovalado liso (cerca) 45 kg - 1000 m | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Arame ovalado liso (cerca) 45 kg - 1000 m 1,297XP+1,349XR+0
1015 | Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Mourao p/ cerca (2,20m - D=0,10m) m. branca 1,297XP+1,349XR+0
1000 | Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.) | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Mourao p/ cerca (2,50m - D=0,20m) m. bran (estic.) 1,297XP+1,349XR+0
1153 | Transp. de Cimento | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Cimento 1,297XP+1,349XR+0
1162 | Transp. de Pedra britada p/ concreto | t | 1,075XP + 1,120XR + 4,481 | 1.075 | 1.12 | 4.481 | 1.325 | 1.381 | 5.525 | Transp. de Pedra britada p/ concreto 1,325XP+1,381XR+5,525
1115 | Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 1,297XP+1,349XR+0
1124 | Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17mm | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17mm 1,297XP+1,349XR+0
1036 | Transp. de Oleo combustível BPF - baixo pto. fusao | t | 0,602XP + 0,713XR + 64,306 | 0.602 | 0.713 | 64.306 | 0.602 | 0.713 | 64.306 | Transp. de Oleo combustível BPF - baixo pto. fusao 0,602XP+0,713XR+64,306
1134 | Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m) | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Madeira roliça (aprox. 8,00m - D=0,15m) 1,297XP+1,349XR+0
1661 | Transp. de Material termoplástico (SPRAY) | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Material termoplástico (SPRAY) 1,297XP+1,349XR+0
1155 | Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 1,297XP+1,349XR+0
1152 | Transp. de Lajota de 20 X 20 X 10 cm | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Lajota de 20 X 20 X 10 cm 1,297XP+1,349XR+0
1239 | Transp. De Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete | t | 1,075XP + 1,120XR + 4,481 | 1.075 | 1.12 | 4.481 | 1.325 | 1.381 | 5.525 | Transp. De Brita 2 (incl. 0% IUM) s/ frete 1,325XP+1,381XR+5,525
1028 | Transporte de Brita Gadruada | t | 1,075XP + 1,120XR + 4,481 | 1.075 | 1.12 | 4.481 | 1.325 | 1.381 | 5.525 | Transporte de Brita Gadruada 1,325XP+1,381XR+5,525
1032 | Transporte de Filler | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transporte de Filler 1,297XP+1,349XR+0
1029 | Transporte de pó de pedra (Incl. 0% IUM) s/ frete | t | 1,075XP + 1,120XR + 4,481 | 1.075 | 1.12 | 4.481 | 1.325 | 1.381 | 5.525 | Transporte de pó de pedra (Incl. 0% IUM) s/ frete 1,325XP+1,381XR+5,525
1093 | Transporte de areia suja jazida c/ carregamento mecânico | t | 1,075XP + 1,120XR + 4,481 | 1.075 | 1.12 | 4.481 | 1.325 | 1.381 | 5.525 | Transporte de areia suja jazida c/ carregamento mecânico 1,325XP+1,381XR+5,525
1026 | Transporte de areia grossa jazida c/ carregamento mecânico | t | 1,075XP + 1,120XR + 4,481 | 1.075 | 1.12 | 4.481 | 1.325 | 1.381 | 5.525 | Transporte de areia grossa jazida c/ carregamento mecânico 1,325XP+1,381XR+5,525
1605 | Transporte de bloco p/ pavimentação - esp= 8 cm | t | 1,075XP + 1,120XR + 4,481 | 1.075 | 1.12 | 4.481 | 1.325 | 1.381 | 5.525 | Transporte de bloco p/ pavimentação - esp= 8 cm 1,325XP+1,381XR+5,525
1014 | Transporte de Grama | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transporte de Grama 1,297XP+1,349XR+0
1649 | Transporte de Muda de árvore | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transporte de Muda de árvore 1,297XP+1,349XR+0
1087 | Transporte de Caibros 8 X 8 cm | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transporte de Caibros 8 X 8 cm 1,297XP+1,349XR+0
1150 | Transporte de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete | t | 1,075XP + 1,120XR | 1.075 | 1.12 | 0 | 1.325 | 1.381 | 0 | Transporte de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 1,325XP+1,381XR+0
1095 | Transporte de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transporte de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 1,297XP+1,349XR+0
1096 | Transporte de Sarrafo 10 X 2,5 cm | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transporte de Sarrafo 10 X 2,5 cm 1,297XP+1,349XR+0
1094 | Transporte de Tábuas de 2,5 cm | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transporte de Tábuas de 2,5 cm 1,297XP+1,349XR+0
1614 | Transporte de pedra portuguesa (só a pedra) | t | 1,075XP + 1,120XR + 4,481 | 1.075 | 1.12 | 4.481 | 1.325 | 1.381 | 5.525 | Transporte de pedra portuguesa (só a pedra) 1,325XP+1,381XR+5,525
1081 | Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m 1,297XP+1,349XR+0
1354 | Transp. de Caixa ralo sup e inf p/ carga média | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Caixa ralo sup e inf p/ carga média 1,297XP+1,349XR+0
1352 | Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo) | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Grelha e caixilho de concreto (cx. ralo) 1,297XP+1,349XR+0
1607 | Trans. de Bloco p/ pavimentação - esp=10 cm | t | 1,075XP + 1,120XR + 4,481 | 1.075 | 1.12 | 4.481 | 1.325 | 1.381 | 5.525 | Trans. de Bloco p/ pavimentação - esp=10 cm 1,325XP+1,381XR+5,525
1257 | Transp. De Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. De Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF 1,297XP+1,349XR+0
1297 | Transp. De Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. De Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB 1,297XP+1,349XR+0
1686 | Transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado 1,297XP+1,349XR+0
1387 | Transp. De tubo de PVC/PEAD perfurado diam.=100mm, envolto por geotextil | t | 1,075XP + 1,120XR + 4,481 | 1.075 | 1.12 | 4.481 | 1.325 | 1.381 | 5.525 | Transp. De tubo de PVC/PEAD perfurado diam.=100mm, envolto por geotextil 1,325XP+1,381XR+5,525
1393 | Transp. De Brita 3 (incl. 0% IUM) s/ frete | t | 1,075XP + 1,120XR + 4,481 | 1.075 | 1.12 | 4.481 | 1.325 | 1.381 | 5.525 | Transp. De Brita 3 (incl. 0% IUM) s/ frete 1,325XP+1,381XR+5,525
1008 | Transp. De Caibros 8 x 8 cm (pontaletes p/ escoramento) | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. De Caibros 8 x 8 cm (pontaletes p/ escoramento) 1,297XP+1,349XR+0
1054 | Transp. De CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra | t | 1,618XP + 1,680XR + 12,448 | 1.618 | 1.68 | 12.448 | 1.995 | 2.071 | 15.35 | Transp. De CBUQ (massa asfáltica) inclusive fornecimento e tra 1,995XP+2,071XR+15,35
1035 | Transp. De CAP 50/70 | t | 0,602XP + 0,713XR + 64,306 | 0.602 | 0.713 | 64.306 | 0.602 | 0.713 | 64.306 | Transp. De CAP 50/70 0,602XP+0,713XR+64,306
1507 | Transp. De DOPE (tambor c/ 100kg) | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. De DOPE (tambor c/ 100kg) 1,297XP+1,349XR+0
1027 | Transp. De Emulsão RR-1C | t | 0,602XP + 0,713XR + 64,306 | 0.602 | 0.713 | 64.306 | 0.602 | 0.713 | 64.306 | Transp. De Emulsão RR-1C 0,602XP+0,713XR+64,306
1120 | Transp. De Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 14 mm | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. De Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 14 mm 1,297XP+1,349XR+0
1213 | Transp. De Silica ativa (micro-silica) saco 15kg | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. De Silica ativa (micro-silica) saco 15kg 1,297XP+1,349XR+0
1233 | Transp. de Trilho usado | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Trilho usado 1,297XP+1,349XR+0
1228 | Transp. de Aço CP 190 RB-12.7 mm | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Aço CP 190 RB-12.7 mm 1,297XP+1,349XR+0
1230 | Transp. de Bainha de aço galv.- diam. interno=65 mm | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Bainha de aço galv.- diam. interno=65 mm 1,297XP+1,349XR+0
1231 | Transp. de Cone ativo 12 fios de 1/2" | t | 1,052XP + 1,094XR | 1.052 | 1.094 | 0 | 1.297 | 1.349 | 0 | Transp. de Cone ativo 12 fios de 1/2" 1,297XP+1,349XR+0

## SINAPI_I
PRECOS DE INSUMOS - BANCO NACIONAL
MES DE COLETA: 09/2022
LOCALIDADE: 2680 - VITORIA
ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 115,66 MENSALISTA 72,36
CODIGO | DESCRICAO DO INSUMO | UNIDADE DE MEDIDA | ORIGEM DO PRECO | PRECO MEDIANO R$
38605 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | CR | 65,03
11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | UN | AS | 2,82
412 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | UN | CR | 1,28
414 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | UN | CR | 0,08
410 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | UN | CR | 0,19
411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | UN | C | 0,25
408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | CR | 1,24
39131 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 3,91
394 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 3,96
39130 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 3,57
395 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 3,81
39127 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1,88
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,93
39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 2,20
393 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | C | 2,30
39133 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 5,13
397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 5,67
39132 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 4,11
396 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 4,40
39135 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 8,22
39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 2,05
400 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 2,00
39125 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 2,05
39134 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 6,85
398 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 6,31
39126 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 9,24
399 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 8,14
39158 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8" | UN | CR | 21,87
39141 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | UN | CR | 1,59
39140 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | UN | CR | 1,44
39137 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" | UN | CR | 0,83
39139 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | UN | CR | 1,19
39143 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2" | UN | CR | 3,27
39142 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2" | UN | CR | 2,34
39138 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | UN | CR | 0,88
39136 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8" | UN | CR | 0,58
39144 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" | UN | CR | 3,81
39145 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" | UN | CR | 6,28
12615 | ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 4,91
11927 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | UN | AS | 8,41
11928 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4" | UN | AS | 9,64
11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UN | AS | 14,91
36801 | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 " | UN | CR | 34,89
36246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | CR | 3,96
37600 | ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M | UN | AS | 123,82
37599 | ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS | UN | AS | 115,25
1 | ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO | KG | C | 67,00
3 | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | CR | 16,29
43054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 12,83
42402 | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 12,26
42403 | ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 15,72
42404 | ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 15,64
42405 | ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 16,66
34341 | ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 14,46
43053 | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 11,46
43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 11,88
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 11,94
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 10,34
43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 11,92
43057 | ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 13,10
34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 14,00
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | CR | 12,59
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 12,67
43061 | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 11,84
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 11,30
43062 | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 12,52
43060 | ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO | KG | CR | 9,84
20063 | ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 4,88
40410 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2") | UN | AS | 28,08
40411 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 30,47
40412 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3") | UN | AS | 34,20
38838 | ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 16 X 15 MM | UN | AS | 8,29
38839 | ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 20 X 22 MM | UN | AS | 9,77
55 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 5,35
61 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 5,06
62 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 10,48
77 | ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL BORRACHA (JE), 40 MM X 1 1/2" | UN | CR | 2,01
76 | ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4" | UN | CR | 2,05
67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 19,77
71 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 36,32
73 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 27,12
103 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 80,67
107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 1,26
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 1,56
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 3,22
110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 12,46
109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 6,14
111 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 14,36
112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 7,82
113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 21,22
104 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 30,86
102 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 50,66
95 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 17,15
96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 19,72
97 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 25,61
98 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 34,52
99 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 41,86
100 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 58,40
75 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 608,69
114 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 22,18
68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 33,92
86 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 63,05
66 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 63,28
69 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 96,72
83 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 308,91
74 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 431,26
106 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 655,16
87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 31,14
88 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 34,75
89 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 51,39
90 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 58,88
81 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 100,70
82 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 390,91
105 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 457,66
60 | ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 6,94
72 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 61,56
70 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 51,48
85 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 74,71
84 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM | UN | CR | 0,86
37997 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 8,50
37998 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 8,80
10899 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 83,23
10900 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 65,14
46 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 55,05
51 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | AS | 151,87
12863 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 34,98
50 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 79,31
47 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | AS | 94,13
48 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 24,55
52 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 18,65
43 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 62,96
39719 | ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL | L | CR | 193,55
3410 | ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | KG | CR | 43,54
4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | CR | 52,13
157 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE | KG | CR | 135,30
156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | CR | 48,17
131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | CR | 41,20
21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 38,15
119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | C | 9,67
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 74,40
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | CR | 24,28
124 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 15,89
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | CR | 16,46
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | C | 6,50
127 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 15,52
41373 | ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE | L | CR | 21,62
133 | ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 6,44
43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 7,20
132 | ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 6,68
43618 | ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | KG | CR | 16,82
37476 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | CR | 3.444,20
37478 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | CR | 4.313,94
37477 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | CR | 5.844,70
37479 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | CR | 6.931,89
4319 | AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 2,39
42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 10,59
40553 | AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A | M3 | AS | 48,50
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | CR | 12,07
40912 | AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.126,26
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | CR | 18,28
40919 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.219,09
40984 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.720,85
44499 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | CR | 15,46
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | H | CR | 13,95
41086 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) | MES | CR | 2.453,90
34466 | AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) | H | CR | 17,70
41083 | AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.113,51
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | H | CR | 16,34
40909 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.876,70
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | H | CR | 15,24
41085 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.682,33
427 | ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16", COMPRIMENTO *860* MM | UN | CR | 9,82
417 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM | UN | CR | 4,63
11273 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | CR | 14,37
11272 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | CR | 8,67
11275 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1) | UN | CR | 3,48
11274 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) | UN | CR | 2,65
38470 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO | UN | C | 52,15
38547 | ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45 | UN | CR | 142,31
38469 | ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " | UN | CR | 153,02
38467 | ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO C | UN | CR | 86,10
38468 | ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO U | UN | CR | 94,74
38471 | ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE 50 A 100 MM | UN | CR | 123,04
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 2,94
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 554,46
10658 | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | UN | AS | 7.770,00
253 | ALMOXARIFE (HORISTA) | H | C | 25,03
40809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | CR | 4.402,41
42428 | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2.251,00
583 | ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 40,46
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 3,47
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1,96
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,88
299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,07
300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 14,08
20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,57
298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,13
311 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665) | UN | CR | 11,61
318 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) | UN | CR | 23,39
319 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) | UN | CR | 36,68
303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | CR | 3,84
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | CR | 12,09
306 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | CR | 18,34
307 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) | UN | CR | 46,33
309 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362) | UN | CR | 75,90
310 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362) | UN | CR | 105,20
328 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 9,20
325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 2,71
20326 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 4,96
329 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 7,69
308 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) | UN | CR | 103,41
39642 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2" (NBR 15715) | UN | CR | 3,41
39641 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4" (NBR 15715) | UN | CR | 2,99
39643 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2" (NBR 15715) | UN | CR | 4,00
39644 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3" (NBR 15715) | UN | CR | 6,20
39645 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4" (NBR 15715) | UN | CR | 6,80
41610 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M | UN | CR | 638,98
41611 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M | UN | CR | 1.007,16
41612 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M | UN | CR | 1.414,21
41637 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M | UN | CR | 132,20
41638 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M | UN | CR | 172,21
41639 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M | UN | CR | 416,60
11789 | ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160 | UN | CR | 1,31
20975 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 13,05
20976 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 19,72
40340 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM | UN | CR | 25,52
40341 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM | UN | CR | 30,46
40342 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM | UN | CR | 36,33
40343 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM | UN | CR | 43,09
40344 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM | UN | CR | 58,75
40345 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM | UN | CR | 72,39
40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM | UN | CR | 83,97
40347 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM | UN | CR | 105,50
6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | CR | 14,34
38840 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 2,32
38841 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 2,58
38842 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 5,09
38843 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 7,95
43424 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 535,36
43426 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 1.846,47
12565 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 647,53
12567 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 869,74
12568 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 1.217,64
43441 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 156,55
43423 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M | UN | CR | 73,05
12532 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 112,67
43444 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M | UN | CR | 378,34
12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 269,93
43442 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 208,73
43443 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 273,97
12544 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 147,85
12547 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 198,85
43445 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M | UN | CR | 521,84
12563 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 373,36
43425 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 234,83
43446 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 495,75
43447 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 608,82
43448 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 852,35
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | UN | CR | 4.704,85
4814 | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | UN | CR | 94,30
44473 | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | UN | AS | 2.697,76
6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) | H | CR | 25,46
40810 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) | MES | CR | 4.480,51
21100 | AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L | UN | AS | 3.563,75
11816 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 3.800,00
11814 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 8.271,64
14186 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW | UN | AS | 10.386,17
14185 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 13.454,13
11811 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 5.144,35
44498 | AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H | UN | AS | 330.548,62
34469 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 10.386,50
34476 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 5.416,99
34477 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 7.189,40
34482 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 6.714,50
34472 | AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 3.195,60
42425 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 2.209,08
42422 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | C | 3.279,45
43184 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 4.532,51
42424 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 1.972,90
42421 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 17.963,03
42416 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 8.504,94
42417 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 9.534,73
42419 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 10.772,22
42420 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 14.805,62
43195 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 5.213,27
43196 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 6.461,10
43198 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 9.601,04
43199 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 9.952,86
43200 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 11.421,63
39556 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 6.238,16
39557 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 6.717,13
39559 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 9.926,63
39560 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 11.484,14
39561 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 12.013,88
43190 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 1.772,93
39555 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 1.917,85
43191 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 2.551,01
39548 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 2.844,77
43192 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 3.341,59
39554 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 3.761,78
43194 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 1.518,81
39551 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 1.672,38
43185 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 4.752,60
43186 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 5.013,03
43187 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 6.652,35
43188 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 8.060,20
43189 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 9.066,38
39580 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR | UN | CR | 71.446,81
39577 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR | UN | CR | 22.362,70
39578 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR | UN | CR | 28.859,51
39579 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR | UN | CR | 41.988,32
39826 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 5.156,93
10700 | ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26" X 6MM REBOCAVEL | UN | AS | 28.703,46
346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | CR | 37,17
3312 | ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | CR | 32,92
339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | CR | 1,91
340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | M | CR | 1,73
43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | C | 31,38
344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | CR | 41,25
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | CR | 44,76
43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | CR | 36,45
3313 | ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | CR | 42,37
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | CR | 31,38
366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 75,00
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 75,98
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 75,00
368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 37,50
11075 | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 860,76
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | C | 0,77
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | CR | 1,43
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | CR | 2,36
37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | CR | 2,71
371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | CR | 0,84
37553 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | KG | CR | 1,57
37552 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | KG | CR | 2,53
36880 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA | KG | CR | 2,57
34355 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | KG | CR | 2,21
130 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | KG | CR | 3,70
135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | KG | CR | 2,98
36886 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | KG | CR | 0,79
38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO | M3 | CR | 523,75
34549 | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 | M3 | CR | 1.119,88
6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | CR | 78,39
6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 55,99
6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 55,99
1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | CR | 39,12
1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 27,36
1095 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES | UN | CR | 58,16
1092 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | C | 45,00
1093 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES | UN | CR | 105,09
1090 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | CR | 75,24
1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | UN | CR | 135,41
1097 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | CR | 114,94
378 | ARMADOR (HORISTA) | H | CR | 19,38
40911 | ARMADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.408,93
33939 | ARQUITETO JUNIOR | H | CR | 74,42
40815 | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 13.089,10
34760 | ARQUITETO PAISAGISTA | H | CR | 77,68
40935 | ARQUITETO PAISAGISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 13.659,04
33952 | ARQUITETO PLENO | H | CR | 105,73
40816 | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 18.591,99
33953 | ARQUITETO SENIOR | H | CR | 139,79
40817 | ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 24.580,25
13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | AS | 1,31
39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,68
39212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,87
39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,51
39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,94
39214 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,48
39213 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,46
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,61
39207 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,94
39215 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 6,33
39216 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 8,84
11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 1,15
379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | AS | 1,15
510 | ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40) | KG | CR | 11,19
516 | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | CR | 13,26
509 | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | CR | 14,88
40331 | ASSENTADOR DE MANILHAS | H | CR | 23,11
40930 | ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA) | MES | CR | 4.068,55
11761 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | UN | CR | 84,91
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | C | 39,90
7588 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | C | 48,00
34392 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE (HORISTA) | H | CR | 20,83
40908 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | CR | 3.664,94
34551 | AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA) | H | CR | 12,07
41078 | AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2.126,26
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | CR | 13,13
40927 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.312,81
2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) | H | CR | 18,28
40812 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.218,40
245 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) | H | CR | 30,51
41090 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | CR | 5.367,79
251 | AUXILIAR DE MECANICO | H | CR | 15,87
40975 | AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.792,80
6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | CR | 12,07
41072 | AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.126,26
6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | CR | 13,28
41071 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.335,82
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | H | CR | 12,89
41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.271,30
532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | H | CR | 38,36
40931 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MES | CR | 6.747,66
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | CR | 42,20
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | H | CR | 19,38
41069 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.409,43
10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | CR | 357,20
44019 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO | UN | CR | 494,46
36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | CR | 601,20
42319 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO | UN | CR | 538,71
10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | C | 191,10
10421 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | CR | 209,99
11786 | BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) | UN | CR | 423,43
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | CR | 11,24
4815 | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | UN | CR | 5,96
541 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | UN | C | 135,00
542 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM | UN | CR | 169,22
540 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM | UN | CR | 381,34
38364 | BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM | UN | CR | 461,21
11692 | BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM | M2 | CR | 220,12
1746 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | UN | C | 250,00
1748 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M | UN | CR | 332,44
1749 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M | UN | CR | 481,64
37412 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN | CR | 244,37
1745 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M | UN | CR | 290,59
1750 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M | UN | CR | 679,07
11687 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | CR | 1.081,97
11689 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | CR | 1.355,65
11693 | BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO | M2 | CR | 149,68
36215 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | AS | 883,19
42439 | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1.197,21
38381 | BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM | UN | CR | 10,33
39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | CR | 933,02
39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | PAR | CR | 1.029,23
39615 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | CR | 415,90
39620 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | CR | 635,20
39623 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | UN | CR | 680,35
546 | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | C | 13,97
566 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M | M | CR | 6,63
565 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M | M | CR | 24,16
555 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M | M | CR | 17,13
557 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | M | CR | 53,75
552 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M | M | CR | 26,67
563 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M | M | CR | 40,07
549 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M | M | CR | 72,13
551 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M | M | CR | 142,81
559 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | M | CR | 35,70
560 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M | M | CR | 44,66
547 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M | M | CR | 53,48
36207 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 391,19
36209 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 448,95
36210 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 485,75
36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 172,23
36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 191,28
36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 203,95
36206 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 213,67
36218 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 136,26
36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 156,24
36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 169,00
36223 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 176,97
38127 | BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS) | UN | CR | 444,16
38060 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | UN | CR | 41,56
10956 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" | UN | CR | 45,58
39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | AS | 22,52
44172 | BASTIDOR PARA BLOCO M10 | UN | CR | 13,61
37597 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS | UN | AS | 726.359,37
183 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | C | 200,00
184 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 123,87
181 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 267,09
20001 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 154,83
39837 | BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER | JG | AS | 377,89
43366 | BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA | KG | CR | 2,37
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | C | 4.644,50
10537 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR | UN | CR | 6.333,83
13891 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR | UN | CR | 5.809,56
44492 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR | UN | CR | 25.269,22
36396 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | CR | 5.313,62
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | CR | 18.892,88
36398 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | UN | CR | 22.962,72
647 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO | H | CR | 21,04
40920 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.703,01
715 | BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E) | UN | C | 23,50
716 | BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E) | UN | CR | 26,57
38783 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270) | UN | CR | 0,80
37593 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | UN | CR | 1,97
37594 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | UN | CR | 2,45
37592 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | UN | CR | 1,55
7270 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) | UN | CR | 0,69
7267 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN | CR | 0,54
7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | UN | C | 0,60
7268 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | CR | 0,83
41372 | BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 109,02
41371 | BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 64,44
34556 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,18
37873 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,26
34564 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,46
34565 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,72
38590 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,48
34566 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,66
34567 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,88
38591 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,52
34568 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,59
34569 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,72
34570 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5,12
25070 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,85
34571 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,89
34573 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,09
37107 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5,40
34576 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5,96
34577 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 6,22
34578 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 6,75
34579 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 7,20
25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,82
34580 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5,38
25071 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,68
44171 | BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 | UN | CR | 38,83
38395 | BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM | UN | CR | 8,63
34583 | BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | M2 | CR | 57,96
34584 | BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | M2 | CR | 42,50
709 | BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO | M2 | AS | 813,39
34599 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,75
34592 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 3,06
37103 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 3,50
34555 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 4,45
674 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 77,68
34600 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 114,10
652 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 174,79
651 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 3,37
654 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 4,18
650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 2,70
718 | BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E) | UN | CR | 23,22
11981 | BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E) | UN | CR | 22,56
34586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,68
38603 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2,04
34588 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2,20
34590 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2,01
34591 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2,72
40517 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE 35 CM X 15 CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | CR | 56,72
40515 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | CR | 127,62
40529 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 81,53
36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | C | 67,65
40524 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 79,76
36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | CR | 62,03
36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 53,55
36154 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | CR | 74,44
695 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 CM X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 54,68
679 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 81,53
711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 53,93
712 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 67,94
12614 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 22,83
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UN | CR | 4,34
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | CR | 328,97
735 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H | UN | CR | 2.383,62
736 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | UN | CR | 2.004,19
729 | BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H | UN | C | 816,73
39925 | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H | UN | CR | 11.801,67
731 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | UN | CR | 794,88
10575 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H | UN | CR | 1.240,47
733 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H | UN | CR | 1.358,16
732 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H | UN | CR | 1.339,90
737 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H | UN | CR | 7.513,78
738 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H | UN | CR | 3.484,09
740 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H | UN | CR | 7.068,49
734 | BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H | UN | CR | 1.436,37
39008 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H | UN | CR | 56.617,87
39009 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H | UN | CR | 60.659,03
10587 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H | UN | AS | 3.676,47
759 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H | UN | AS | 5.286,04
761 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H | UN | AS | 8.960,28
750 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | UN | AS | 8.507,07
755 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H | UN | AS | 34.908,90
749 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H | UN | AS | 12.838,85
756 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H | UN | AS | 38.072,83
757 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H | UN | AS | 17.287,50
10588 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H | UN | AS | 3.816,64
10592 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H | UN | AS | 4.610,00
10589 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H | UN | AS | 6.193,24
760 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H | UN | AS | 34.575,00
751 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H | UN | AS | 5.445,56
754 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H | UN | AS | 8.643,75
44489 | BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2'' | UN | CR | 203.038,71
39917 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV | UN | CR | 86.969,13
38167 | BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO | PAR | CR | 24,97
36145 | BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO | PAR | CR | 40,92
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | CR | 68,20
11685 | BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2 " | UN | CR | 28,86
11680 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES | UN | CR | 21,95
11679 | BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO | UN | CR | 29,76
2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | UN | AS | 43,30
4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | CR | 0,40
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0,67
7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | CR | 1,02
11945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UN | CR | 0,06
11946 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 | UN | CR | 0,07
4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | C | 0,11
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0,22
4376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | CR | 0,21
7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0,46
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | AS | 0,69
39886 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | UN | AS | 5,66
39887 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | UN | AS | 8,49
39888 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM | UN | AS | 19,41
39890 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM | UN | AS | 33,13
39891 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM | UN | AS | 46,72
39892 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM | UN | AS | 145,63
790 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 21,70
766 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | AS | 21,70
791 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 21,70
767 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 21,70
768 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | AS | 17,04
789 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | AS | 16,68
769 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | AS | 17,04
770 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | AS | 6,01
12394 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8" | UN | AS | 6,01
764 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 10,49
765 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 10,49
787 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | AS | 46,86
774 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 46,86
773 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | AS | 46,86
775 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 46,86
788 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 29,12
772 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | AS | 29,12
771 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | AS | 29,12
779 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 7,24
776 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | AS | 69,08
777 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | AS | 67,15
780 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | AS | 67,49
778 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | AS | 69,08
781 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | AS | 127,63
786 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | AS | 127,63
782 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | AS | 127,63
783 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" X 4" | UN | AS | 349,30
785 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 4" | UN | AS | 369,07
784 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 5" | UN | AS | 395,92
831 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 132,02
828 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,76
829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,60
812 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,47
819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,70
818 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,59
823 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 28,88
830 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 23,79
826 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 74,04
827 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 62,56
832 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,33
833 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,13
834 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,73
825 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,51
813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,38
820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,36
816 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15,94
814 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 19,26
815 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 20,81
822 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 25,35
821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 29,63
817 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 35,23
20086 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,84
39191 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 19,74
39190 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 20,62
39189 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 21,82
39186 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 19,52
39188 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 16,07
39187 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 16,84
39184 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 6,33
39185 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,77
39198 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 64,76
39197 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 67,65
39196 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 69,77
39199 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 62,32
39195 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 35,97
39194 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 38,50
39193 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 42,19
39192 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 43,89
39920 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,31
39201 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 77,43
39200 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 78,05
39203 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 63,02
39202 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 74,03
39205 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 123,51
39204 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 126,50
39206 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 120,01
797 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1" | UN | CR | 13,78
798 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" | UN | CR | 1,89
796 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 13,20
799 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 1/2" | UN | CR | 6,21
792 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4" | UN | CR | 6,31
804 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/2 " | UN | CR | 31,29
793 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2" X1 1/4 " | UN | CR | 13,43
801 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 3/4 " | UN | CR | 9,58
794 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 1 " | UN | CR | 9,89
802 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 " | UN | CR | 27,60
803 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/4 " | UN | CR | 24,07
38001 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,39
38002 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,59
38003 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 31,10
38004 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 41,58
36327 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,67
38992 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 4,26
38993 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 12,16
38418 | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 11,15
39178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,13
39177 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,93
39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,96
39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,26
39180 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,80
39179 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,13
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,18
39217 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,91
39181 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 7,77
39182 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 10,93
12616 | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 6,77
1049 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" | UN | CR | 9,15
1099 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4" | UN | CR | 7,00
39678 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2" | UN | CR | 2,82
1050 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN | CR | 4,79
1101 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" | UN | CR | 30,18
1100 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" | UN | CR | 15,57
39679 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2" | UN | CR | 60,15
1098 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4" | UN | CR | 3,73
1102 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN | CR | 45,01
1051 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UN | CR | 65,42
37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | CR | 25,65
41955 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F | KG | CR | 105,03
41953 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | CR | 100,23
41954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | CR | 99,27
25004 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | CR | 47,92
25002 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | CR | 47,92
37409 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | CR | 47,92
841 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | CR | 48,51
25005 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | CR | 52,59
25003 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | CR | 53,38
37410 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | CR | 52,59
842 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | CR | 53,34
44391 | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM | M | CR | 113,65
44388 | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM | M | CR | 2,46
44392 | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM | M | CR | 226,29
44390 | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM | M | CR | 47,95
44389 | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM | M | CR | 5,66
862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 10,37
866 | CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 131,77
892 | CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 159,50
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 17,34
37404 | CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 184,54
868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 24,72
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 36,41
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 51,87
864 | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 68,51
865 | CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 98,55
993 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1,87
1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 9,56
1017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 117,18
999 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 141,96
995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 15,22
1000 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 174,37
1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 2,61
1015 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 231,72
996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 23,61
1001 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 300,65
1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 33,36
1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 4,01
39249 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 404,24
1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 49,33
39250 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 483,56
994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 5,83
977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 69,01
998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 89,60
39251 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2 | M | CR | 0,65
1011 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2 | M | CR | 0,88
39252 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2 | M | CR | 1,16
1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1,39
980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 10,03
39237 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 106,68
39238 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 134,54
979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 14,33
39239 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 162,54
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 2,20
39240 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 213,78
39232 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 22,43
39233 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 32,70
981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | C | 3,65
39234 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 45,52
982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 5,25
39235 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 67,14
39236 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 88,97
990 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 157,87
39241 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 15,54
1005 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 196,56
991 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 257,46
986 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 24,55
987 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 33,61
1007 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 46,53
1008 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 5,91
988 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 64,16
989 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 88,56
1006 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2 | M | CR | 118,73
43972 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM) | M | CR | 2,17
43971 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX) | M | C | 1,66
39598 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | CR | 3,07
43973 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM) | M | CR | 2,27
39599 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | CR | 4,43
43832 | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P | M | CR | 11,66
34602 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 4,06
34607 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | CR | 9,95
34609 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | CR | 14,48
34618 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 5,54
34621 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | CR | 13,72
34622 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | CR | 20,39
34624 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 7,39
34627 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | CR | 17,83
34629 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | CR | 27,24
39257 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 5,54
39261 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 | M | CR | 31,74
39268 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2 | M | CR | 496,11
39262 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 | M | CR | 50,54
39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | CR | 8,35
39263 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2 | M | CR | 87,40
39264 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2 | M | CR | 121,07
39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | CR | 12,87
39265 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2 | M | CR | 164,37
39260 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 | M | CR | 19,70
39266 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2 | M | CR | 248,03
39267 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2 | M | CR | 310,11
11901 | CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 0,40
11902 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 0,76
11903 | CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 0,80
11904 | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 1,22
11905 | CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 1,49
11906 | CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 1,90
11919 | CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO | M | CR | 3,48
11920 | CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO | M | CR | 6,61
11924 | CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO | M | CR | 55,53
11921 | CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO | M | CR | 9,68
11922 | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | M | CR | 15,65
11923 | CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO | M | CR | 22,91
11916 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 4,76
11914 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 34,33
11917 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 8,39
11918 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 9,95
37734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 62.208,04
42251 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 70.641,02
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 46.643,35
37735 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 56.205,24
5090 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | C | 18,33
5085 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | CR | 27,29
43603 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | CR | 38,98
38374 | CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751) | UN | CR | 1.025,89
20209 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 31,02
20212 | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 25,97
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 29,72
4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 15,20
4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 24,19
2729 | CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | AS | 24,29
4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 5,65
11871 | CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 458,00
34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | C | 494,00
34639 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 1.003,31
34640 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 1.126,97
34637 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 283,63
34638 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 486,38
11868 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 629,46
37106 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 6.079,85
11869 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 1.021,28
37104 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 1.316,50
37105 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 2.932,05
34641 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÃ-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA | UN | CR | 96,53
43434 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | CR | 104,36
43435 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | CR | 191,34
43436 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | CR | 334,85
43437 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M | UN | CR | 607,08
43438 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M | UN | CR | 1.087,18
41627 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | CR | 160,90
41628 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | CR | 295,71
41629 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | CR | 375,73
43429 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | CR | 83,25
43430 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | CR | 138,28
43431 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | CR | 267,88
43432 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M | UN | CR | 556,63
43433 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M | UN | CR | 877,57
43094 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 241,53
43093 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 256,67
1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | C | 49,90
11694 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS | UN | CR | 1.103,05
11881 | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | UN | CR | 147,85
35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | UN | CR | 470,66
10521 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 391,36
10885 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 495,02
20962 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | C | 410,00
20963 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 500,85
34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 54,20
41480 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM | UN | CR | 62,85
41474 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM | UN | CR | 100,39
41475 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM | UN | CR | 85,66
41476 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM | UN | CR | 187,56
2555 | CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 2,27
2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 2,35
2557 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 4,96
10569 | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | UN | CR | 4,96
39810 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | CR | 32,59
39811 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | CR | 39,87
39812 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM | UN | CR | 65,55
43096 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM | UN | CR | 217,30
43102 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UN | CR | 132,13
43103 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM | UN | CR | 194,56
43098 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM | UN | CR | 73,60
43097 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | UN | CR | 43,60
43104 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN | CR | 515,84
39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | CR | 47,63
39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | CR | 93,61
39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | CR | 150,47
39774 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM | UN | CR | 225,06
39775 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM | UN | CR | 300,37
39776 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM | UN | CR | 363,01
39777 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM | UN | CR | 460,10
20254 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | CR | 33,40
20253 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM | UN | CR | 109,66
11247 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 2.108,65
11250 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 90,78
11249 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 4.118,92
11251 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 201,08
11253 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 333,21
11255 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 498,15
14055 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1.002,10
11256 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 623,98
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 3,65
1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 7,26
39693 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 3.918,91
39692 | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1.253,96
1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 397,40
39686 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 643,48
43095 | CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 143,19
1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 6,54
12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 9,45
11882 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) | UN | CR | 106,10
1068 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | CR | 2.621,28
39690 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | CR | 4.397,64
39691 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | CR | 5.531,00
39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 74,75
39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 177,31
43439 | CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) | UN | CR | 487,05
5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | CR | 29,79
11880 | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA | UN | CR | 125,32
11714 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | UN | CR | 85,38
11712 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | UN | C | 55,75
11717 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | CR | 67,20
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 1,00
11161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | CR | 1,67
1107 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | KG | CR | 0,85
44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | CR | 0,18
41068 | CALCETEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.892,42
4759 | CALCETEIRO (HORISTA) | H | CR | 16,43
1108 | CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 42,74
1117 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM | M | CR | 43,08
1118 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | CR | 50,92
1110 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM | M | CR | 50,92
12618 | CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 54,45
40784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | CR | 140,45
40782 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | M | CR | 55,11
40783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | CR | 71,80
1109 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 42,74
1119 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM | M | CR | 27,55
13115 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 24,32
10541 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 29,72
10542 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 38,87
10543 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 63,06
10544 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 81,56
10545 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 152,43
38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | CR | 2,60
44056 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 343.855,84
44057 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | C | 367.000,00
37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 379.431,72
37757 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 423.207,22
44058 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 400.063,06
37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 416.594,58
44059 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 329.308,10
37750 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 329.969,36
37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 525.041,43
44060 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 507.848,65
37749 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 542.234,24
44061 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | CR | 497.929,74
1159 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 | UN | C | 266.051,17
12114 | CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM | UN | CR | 160,29
38106 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 21,78
38085 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 25,73
38599 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5,19
38596 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,31
38600 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5,51
38597 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,34
659 | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,49
660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,99
658 | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,68
38548 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,46
34649 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,98
34655 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2,62
40607 | CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM | UN | CR | 6,53
567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | M | CR | 17,72
574 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M | M | CR | 46,58
568 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | M | CR | 98,14
585 | CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3/32 " | KG | AS | 32,84
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 10,43
587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | KG | AS | 35,19
590 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 2 1/2" X 1/2 ", E = 3/16 " | KG | AS | 34,01
592 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) | KG | AS | 35,19
586 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | AS | 20,69
591 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/2 ", E = 3/16 " | KG | AS | 32,84
588 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/4 ", E = 3/16 " | M | AS | 32,72
589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | M | AS | 55,31
584 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 " | M | AS | 34,95
1165 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 20,11
1164 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 16,29
1162 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 5,66
12395 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4" | UN | AS | 5,50
1170 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 10,67
1169 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 52,40
1166 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 29,05
1163 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 7,32
12396 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" | UN | AS | 5,50
1168 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 74,70
1167 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 124,96
36331 | CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,06
36346 | CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,54
1210 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 21,33
1203 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 20,67
1197 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,64
1202 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,11
1188 | CAP PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 42,02
1211 | CAP PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 21,69
1198 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,91
1199 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 54,89
20088 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 25,68
20089 | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 122,42
20087 | CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 18,49
1200 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 15,02
12909 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6,81
12910 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 11,37
1184 | CAP PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 134,94
1191 | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,92
1185 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,19
1189 | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,80
1193 | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,31
1194 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13,84
1195 | CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 20,81
1204 | CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 37,85
1205 | CAP PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 89,78
1207 | CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 38,56
1206 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 9,67
1183 | CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 25,18
42685 | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | UN | AS | 101,57
42686 | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | UN | AS | 158,14
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | CR | 18,47
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UN | C | 14,21
1631 | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | CR | 227,81
1633 | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | CR | 387,06
10818 | CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO | KG | CR | 42,38
41410 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS | UN | CR | 58,74
41411 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA | UN | CR | 53,26
41412 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS | UN | CR | 103,01
41413 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA | UN | CR | 92,69
39359 | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *355* MM X ALTURA *670* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | AS | 26,26
39360 | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *360* MM X ALTURA *470* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | AS | 23,87
10710 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 135,00
10709 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 165,85
39636 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 169,36
10708 | CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 52,26
39635 | CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 88,97
6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | CR | 17,79
40913 | CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.129,50
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | H | CR | 21,09
40915 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.708,49
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | H | C | 21,09
40914 | CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.708,49
5091 | CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE | UN | CR | 17,89
14615 | CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO | UN | CR | 3.966,04
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | C | 266,22
37727 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | C | 14.500,00
37728 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 19.671,32
37729 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 21.293,70
37730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 22.916,08
37731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 24.538,46
37732 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 27.986,01
42256 | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR) | KG | CR | 9,30
42250 | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (POSTO JAZIDA/PRODUTOR) | T | CR | 4.184,75
4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | CR | 71,67
4744 | CASCALHO DE RIO | M3 | CR | 114,67
4745 | CASCALHO LAVADO | M3 | CR | 137,53
36496 | CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS | UN | CR | 10.069,70
10630 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 655.650,84
37762 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 562.311,77
37763 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 569.141,37
41992 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | C | 647.000,00
13215 | CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 793.383,10
4235 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR | H | CR | 14,92
40976 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.624,59
43091 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 5.980,78
43092 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 7.974,38
43089 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1.389,76
43090 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 3.067,07
41967 | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | L | CR | 22,40
12760 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | CR | 1.453,75
12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | CR | 969,15
43105 | CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) | KG | CR | 55,59
40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | CR | 14,12
1325 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | KG | CR | 15,47
1327 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | KG | CR | 16,47
1328 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) | KG | CR | 15,51
1321 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | KG | CR | 14,36
1318 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | KG | CR | 14,37
1322 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | KG | CR | 15,18
1323 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | CR | 15,18
1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | CR | 12,79
11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | CR | 17,60
11027 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | CR | 18,31
11046 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | KG | CR | 17,54
11047 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) | KG | CR | 19,12
43668 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) | KG | CR | 16,88
11049 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | KG | C | 18,28
43106 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) | KG | CR | 18,39
11051 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | CR | 19,19
11061 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) | KG | CR | 23,03
43667 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 " (25,40 MM) 199,18 KG/M2 | KG | CR | 16,73
1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | CR | 13,94
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | CR | 13,81
10957 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 | KG | CR | 15,92
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | CR | 14,16
1334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | KG | CR | 15,70
1335 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 " (22,23 MM) 174,28 KG/M2 | KG | CR | 16,23
40425 | CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) | KG | CR | 13,89
1337 | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | CR | 15,92
1338 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | C | 58,40
1340 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | CR | 67,52
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | CR | 65,03
34659 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 43,99
34514 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 48,73
34660 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 61,84
34661 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 88,82
34667 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 32,16
34668 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 42,03
34741 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 46,25
34664 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 50,47
34665 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 62,65
34666 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 94,63
34669 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 34,70
34670 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 42,44
34671 | CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 35,42
34672 | CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 37,35
34673 | CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 45,58
34674 | CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 60,60
34675 | CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 73,88
34676 | CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 21,27
34677 | CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 28,59
43126 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM | M2 | AS | 128,43
43124 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM | M2 | AS | 149,95
43125 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM | M2 | AS | 194,48
40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | CR | 155,05
43701 | CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA | KG | AS | 40,00
1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM | M2 | CR | 105,96
1346 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM | M2 | CR | 61,63
1347 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM | M2 | CR | 76,37
43678 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | CR | 88,58
43680 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | M2 | CR | 127,61
43679 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | CR | 44,78
1355 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM | M2 | CR | 50,96
1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | M2 | CR | 62,57
43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | C | 39,42
43677 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | M2 | CR | 77,62
43682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | CR | 23,80
20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 18,09
13279 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | KG | AS | 22,47
11977 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 11,64
11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | AS | 25,52
39746 | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | AS | 283,99
11976 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | AS | 1,30
1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | C | 68,95
1367 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) | UN | CR | 223,03
1380 | CIMENTO BRANCO | KG | CR | 2,33
1375 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS | KG | CR | 15,31
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 0,74
13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | KG | CR | 0,74
44528 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB-32 | KG | CR | 2,79
34753 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | KG | CR | 0,81
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | CR | 40,80
12327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | CR | 48,61
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UN | CR | 68,20
12329 | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | KG | CR | 125,39
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | CR | 58,55
44396 | COLA BRANCA BASE PVA | KG | CR | 47,12
44327 | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | L | CR | 160,24
37418 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 21,29
37419 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 21,86
1427 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 22,68
1402 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 7,85
1420 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 10,09
1419 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 12,19
1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 11,92
1413 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 17,61
1412 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 14,92
1411 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 27,15
1406 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 18,01
1407 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 22,45
1404 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 23,87
11281 | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA DE 600 A 700 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 2,00 E 3,00 HP | UN | C | 10.700,00
1442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP | UN | CR | 8.982,57
13457 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 150 A 175 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ VIBRACAO DE 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP | UN | CR | 7.753,62
40699 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 80 E 120 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 1300 E 2000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 500 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4800 E 6000 RPM, VELOCIDADEDE TRABALHO ENTRE 20 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,0 E 6,0 HP | UN | CR | 5.993,84
40701 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A DIESEL, PESO ENTRE 700 E 820 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 6.200 E 10.000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 650 E 720 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 3.000 E 3.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHOENTRE 25 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 13,0 E 15,0 HP | UN | CR | 105.979,38
40700 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 160 E 265 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2750 E 4000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 430 E 550 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4000 E 5500 RPM, VELOCIDADE DETRABALHO ENTRE 20 E 25 M/MIN, POTENCIA ENTRE 7,5 E 9,0 HP | UN | CR | 13.952,88
13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | CR | 13.258,69
11134 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM | M2 | CR | 87,80
11135 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM | M2 | CR | 94,80
11136 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM | M2 | CR | 108,55
34743 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM | M2 | CR | 130,97
11137 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM | M2 | CR | 148,75
34745 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM | M2 | CR | 176,89
34746 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM | M2 | CR | 48,24
1360 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM | M2 | CR | 56,28
36524 | COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV | UN | AS | 181.751,38
36526 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV | UN | AS | 146.462,66
36523 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV | UN | AS | 313.556,80
36527 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV | UN | AS | 340.587,27
13803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | UN | AS | 123.153,39
38642 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW | UN | AS | 79.297,45
36522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | UN | AS | 92.221,99
36525 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV | UN | AS | 123.506,79
34348 | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 32,87
34347 | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 23,50
11146 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 540,12
11147 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 561,26
34872 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 567,56
34491 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 584,00
34770 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T | CR | 620,41
1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | C | 632,50
41965 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | CR | 554,60
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | C | 480,00
1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 518,20
38404 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 497,18
39849 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 569,77
38464 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 578,04
34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 493,53
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 534,66
38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 512,52
38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 567,31
34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 509,98
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 551,10
38406 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 541,18
38409 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 571,17
43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 595,57
34495 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 526,43
11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 567,56
34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 549,15
34479 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 584,00
34481 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 610,22
34483 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 651,97
34485 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 697,21
14041 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | CR | 453,22
1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | CR | 460,62
14052 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 12,64
14054 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 16,43
14053 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 12,83
2558 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9,66
2560 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 17,00
2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | C | 13,60
2592 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 225,46
2566 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 22,69
2589 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 30,16
2591 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 11,00
2590 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 18,50
2567 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 44,23
2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 11,02
2568 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 122,83
2594 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 204,63
2587 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 34,87
2588 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 27,70
2569 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 10,67
2570 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 17,89
2571 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 53,12
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 11,38
2572 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 157,08
2595 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 245,08
2576 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 41,78
2575 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 31,41
2573 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 13,04
2586 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 21,14
2577 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 56,61
2574 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 13,13
2578 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 176,75
2585 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 242,54
12008 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 130,13
2582 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 38,75
2597 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 33,21
2579 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 15,81
2581 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 20,23
2596 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 59,84
2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 17,33
2583 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 145,55
2584 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 242,29
12010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 15,36
39329 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 16,06
39330 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 16,90
39332 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 18,88
39331 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 15,03
39333 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 14,66
39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 16,96
39334 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 13,48
12016 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 16,92
12015 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 19,70
12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 16,92
12019 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 19,70
39336 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 16,90
39338 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 18,88
39337 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 15,03
39341 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 24,61
39340 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 18,07
12025 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 18,67
39342 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 24,61
39343 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 20,79
39345 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 28,13
39344 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 20,10
12623 | CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | M | AS | 14,18
34498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UN | CR | 103,91
13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | C | 43,74
38998 | CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 14,94
38999 | CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 24,73
38996 | CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 21,59
38997 | CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 34,95
39600 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | UN | CR | 8,70
39601 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | CR | 18,46
39862 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | UN | AS | 13,23
39863 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" | UN | AS | 13,41
39864 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" | UN | AS | 16,64
39865 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" | UN | AS | 23,46
2517 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 24,14
2522 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 15,60
2548 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 9,59
2516 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 12,53
2518 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 114,91
2521 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 48,91
2515 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 10,42
2519 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 138,55
2520 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 255,01
1602 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM | UN | CR | 55,08
1601 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM | UN | CR | 49,09
1598 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM | UN | CR | 14,53
1600 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM | UN | CR | 21,44
1603 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM | UN | CR | 83,16
1599 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM | UN | CR | 16,86
1597 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UN | CR | 13,66
39602 | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS | UN | CR | 0,92
39603 | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | CR | 1,96
11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | CR | 11,22
1562 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | CR | 18,37
1563 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | CR | 24,65
11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN | C | 7,35
11857 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2 | UN | CR | 38,68
11858 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2 | UN | CR | 48,01
1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | CR | 8,64
11859 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2 | UN | CR | 65,32
1550 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | CR | 9,11
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | UN | CR | 11,38
11862 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | CR | 15,97
11863 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2 | UN | CR | 6,45
11855 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | CR | 23,84
11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | CR | 36,04
2527 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 8,64
2526 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 5,53
2487 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 1,89
2483 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 3,94
2528 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 21,74
2489 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 9,57
2488 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 2,21
2484 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 31,58
2485 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 49,50
38005 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 25,53
38006 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 31,34
38428 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 29,36
38007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 47,97
38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 193,18
38009 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 236,10
39279 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 11,67
38845 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 16,89
39280 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 15,14
39281 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 19,93
38849 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 17,07
39282 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 20,40
38852 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 32 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 27,76
38844 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", PARA TUBO PEX | UN | AS | 8,53
38846 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", PARA TUBO PEX | UN | AS | 9,33
38847 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", PARA TUBO PEX | UN | AS | 11,48
38850 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1", PARA TUBO PEX | UN | AS | 15,95
38848 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", PARA TUBO PEX | UN | AS | 13,34
38851 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1", PARA TUBO PEX | UN | AS | 24,25
38860 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 6,85
38861 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 9,22
38862 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 7,77
38863 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 8,93
38865 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 12,13
38864 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 18,54
38866 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 13,05
38868 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 21,76
38853 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 7,03
38854 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 9,61
38855 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 7,13
38856 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 11,45
38857 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 15,14
38858 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 13,77
38859 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 22,30
3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | CR | 123,79
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | CR | 0,35
38169 | CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA , CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO | CJ | CR | 72,44
6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | CR | 9,44
11686 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM) | UN | CR | 13,10
37598 | CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M | UN | AS | 45,00
25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | AS | 5.221,70
25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | AS | 3.170,03
43440 | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | UN | CR | 420,08
10667 | CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS | UN | AS | 22.500,00
1613 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 2.286,44
1626 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 3.419,66
1625 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 238,85
1622 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 7.716,76
1620 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 503,14
1629 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 18.780,76
1627 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 961,74
1623 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 194,79
1619 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 267,95
1630 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES | UN | CR | 5.899,62
1616 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 9.073,72
1614 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 414,70
1617 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 10.832,06
1621 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 741,68
1624 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 26.625,73
1615 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 1.392,76
1612 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | C | 183,44
1618 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 1.913,86
14211 | CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8", ALTURA 35 MM | UN | AS | 48,63
43657 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | M | AS | 7,40
34500 | COORDENADOR / GERENTE DE OBRA | H | CR | 148,02
40934 | COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA) | MES | CR | 26.030,96
38200 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 100M | CR | 606,52
39269 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2 | M | CR | 1,32
11889 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2 | M | CR | 1,81
39270 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2 | M | CR | 2,36
11890 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 3,21
11891 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | CR | 5,20
11892 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | CR | 8,50
37601 | CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M | M | AS | 10,00
1634 | CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M | M | AS | 10,33
5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | KG | CR | 29,99
11280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN | AS | 11.757,04
40519 | CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP | UN | AS | 96.921,03
39869 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | UN | AS | 13,13
39870 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2" | UN | AS | 20,09
39871 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" | UN | AS | 22,52
12722 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 753,58
12714 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 4,92
12715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 11,10
12716 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 19,07
12717 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 37,49
12718 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 57,53
12719 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 91,34
12720 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 318,03
12721 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 304,97
3468 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 44,50
3465 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 44,49
12403 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | AS | 31,71
3463 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 18,52
3464 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 18,52
3466 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 112,99
3467 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 63,81
3462 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 12,22
3446 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 37,62
3445 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 30,71
3441 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 8,67
3444 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 18,90
12402 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 105,74
3447 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 54,71
3442 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 12,96
3448 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 154,60
3449 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 270,89
37438 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 255,01
37439 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 1.667,24
37435 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 29,97
37436 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 35,37
37437 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 51,15
3473 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 42,53
3474 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 35,06
3450 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 10,16
3443 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | AS | 21,81
3453 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 124,15
3452 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | AS | 61,28
3451 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 12,15
3454 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | AS | 188,83
3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 34,09
3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 25,59
3455 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 7,27
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 16,33
3470 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 95,20
3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 52,31
3456 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 10,88
3459 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 134,28
3469 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 255,36
3460 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | AS | 372,61
3461 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | AS | 952,38
37433 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 255,01
37430 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 31,96
37434 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 2.377,71
37431 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 43,35
37432 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 79,96
37413 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 4,88
37414 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 5,54
37415 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 10,06
37416 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 4,56
37417 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 6,56
43590 | CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR | UN | CR | 139,43
43589 | CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR | UN | CR | 25,22
34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UN | AS | 80,41
1649 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 80,40
1653 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 62,98
1647 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 22,55
1648 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 43,30
1651 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 200,88
1650 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 111,04
1654 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 30,95
1652 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 288,32
10510 | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | AS | 125,77
1747 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | UN | CR | 199,42
1744 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | UN | CR | 138,13
1743 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | UN | CR | 181,39
39640 | CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 12,18
7216 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 65,41
20235 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 52,59
7181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | CR | 2,09
40742 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | CR | 10,10
7214 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 63,88
7219 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 56,66
37972 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 9,15
37973 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 14,64
37971 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL,15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 5,49
20094 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 32,83
20095 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 41,81
1954 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 240,67
1926 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 3,18
1927 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 4,19
1923 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 6,87
1929 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 11,24
1930 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 21,80
1924 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 37,57
1922 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 55,80
1953 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 97,51
1962 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 319,02
1955 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 4,22
1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 5,44
1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 12,36
1958 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 21,95
1959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 26,76
1925 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 66,15
1960 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 94,05
1961 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 135,14
38426 | CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 42,06
38423 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 95,40
38421 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 45,04
38422 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 65,83
39866 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 17,40
39867 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 38,67
39868 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 69,67
37999 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM | UN | CR | 8,77
38000 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM | UN | CR | 11,60
38129 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,31
38025 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12,21
38026 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 32,71
1858 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 45,97
1844 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 169,47
1863 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 66,70
1865 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 243,35
36355 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 8,27
36356 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 13,90
1932 | CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 16,25
1933 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7,15
1951 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 31,79
1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 36,58
1952 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM | UN | CR | 137,35
20104 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 250 MM | UN | CR | 1.014,87
20105 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 300 MM | UN | CR | 1.580,76
1965 | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 74,15
10765 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 18,74
10767 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 61,41
1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 76,96
1967 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8,56
1968 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 17,94
1969 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 52,79
1839 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 162,51
1835 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 34,55
1823 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 66,80
1827 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 160,92
1831 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 35,13
1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 86,70
1828 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 196,38
1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 44,02
1824 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 103,93
1941 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 47,15
1940 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 35,64
1937 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,40
1939 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,65
1942 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 67,28
1938 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,37
42692 | CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 539,92
42693 | CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 888,13
42695 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 675,29
42694 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 998,33
20097 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 72,71
20098 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 245,15
20096 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 47,57
1964 | CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PB, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 43,97
1880 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,02
39274 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,90
2628 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | CR | 237,65
2622 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | CR | 5,64
2623 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | CR | 6,79
2624 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | CR | 10,80
2625 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | CR | 22,80
2626 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | CR | 33,41
2630 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | CR | 50,82
2627 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | CR | 89,51
2629 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | CR | 121,07
12033 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 16,04
40408 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 10,54
40409 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,73
39276 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 9,49
39277 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 25,63
12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 7,26
39879 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 4,89
39880 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 10,83
39881 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 17,38
39882 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 45,78
39883 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 73,10
39884 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 108,58
39885 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 258,06
1777 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 86,69
1819 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 63,07
1775 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 18,86
1776 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | AS | 51,31
1778 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 209,84
1818 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | AS | 139,29
1820 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 27,24
1779 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | AS | 305,17
1780 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | AS | 629,13
1783 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 66,52
1782 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 52,59
1817 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 15,67
1781 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | AS | 34,27
1784 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 187,83
1810 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | AS | 104,18
1811 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 22,54
1812 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | AS | 263,00
40386 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | CR | 70,85
40384 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | CR | 48,51
40379 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | CR | 16,77
40423 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | CR | 31,74
40389 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | CR | 201,26
40388 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | CR | 100,74
40381 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | CR | 22,36
40391 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | CR | 522,38
40414 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | AS | 24,58
40416 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 33,98
40418 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 40,53
2609 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | CR | 5,30
2634 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | CR | 6,96
2611 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | CR | 19,62
34359 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM | UN | AS | 10,43
1789 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 83,20
1788 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 66,69
1786 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 16,56
1787 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | AS | 39,65
1791 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 240,46
1790 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | AS | 138,56
1813 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 26,28
1792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | AS | 324,58
1793 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | AS | 655,87
1809 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 78,00
1814 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 64,08
1803 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 16,19
1805 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | AS | 37,19
1821 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 219,69
1806 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | AS | 130,76
1804 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 23,05
1807 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | AS | 314,20
1808 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4" | UN | AS | 629,91
1797 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2" | UN | AS | 94,47
1796 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4" | UN | AS | 72,47
1794 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2" | UN | AS | 17,30
1816 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1" | UN | AS | 39,01
1815 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2" | UN | AS | 299,55
1798 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" | UN | AS | 134,04
1795 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4" | UN | AS | 23,96
1799 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3" | UN | AS | 390,13
1800 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4" | UN | AS | 744,83
1802 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" | UN | AS | 1.863,11
40385 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | CR | 70,85
40383 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | CR | 48,51
40378 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | CR | 16,77
40382 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | CR | 31,74
40422 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | CR | 216,20
40387 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | CR | 110,08
40380 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | CR | 22,36
40390 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | CR | 455,35
40413 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | AS | 26,70
40415 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 38,05
40417 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 44,89
39271 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,23
39273 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,48
39272 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,97
1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 8,77
1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 7,24
1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | C | 4,18
1884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 6,42
1887 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 36,34
1876 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 14,24
1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4,24
1877 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 36,39
1878 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 73,11
2621 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | CR | 167,91
2616 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | CR | 4,75
2633 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | CR | 5,37
2617 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | CR | 7,30
2618 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | CR | 16,63
2632 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | CR | 20,28
2631 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | CR | 29,78
2619 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | CR | 75,41
2620 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | CR | 99,00
44472 | DENTE PARA FRESADORA | UN | AS | 60,99
38369 | DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | CR | 26,64
38370 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | CR | 26,64
38372 | DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM | UN | CR | 20,92
2357 | DESENHISTA COPISTA (HORISTA) | H | CR | 10,20
40806 | DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 1.796,19
2355 | DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) | H | CR | 28,27
40805 | DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 4.974,01
2358 | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | H | CR | 18,05
40807 | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.175,12
2359 | DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (HORISTA) | H | CR | 13,50
40808 | DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.376,32
44330 | DESINFETANTE PRONTO USO | L | CR | 10,13
43144 | DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO | KG | CR | 33,97
39397 | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | L | CR | 15,48
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 6,24
44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | CR | 13,27
5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | C | 21,46
5330 | DILUENTE EPOXI | L | CR | 48,91
44532 | DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL | UN | CR | 22,75
44531 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 " | UN | CR | 72,32
38140 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | UN | C | 17,54
13887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | UN | CR | 415,27
44495 | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) | UN | CR | 18,48
44533 | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " ( 228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | UN | CR | 17,45
44534 | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | UN | CR | 4,55
34544 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA | UN | CR | 1.428,77
34729 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 1.123,95
34734 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 1.740,23
34738 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 4.065,73
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | CR | 330,68
2374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | CR | 375,14
2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | CR | 526,47
2393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | UN | CR | 881,65
34705 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA | UN | CR | 771,13
34707 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA | UN | CR | 1.428,92
2378 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1.211,07
2379 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1.211,07
2376 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1.994,62
2394 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | UN | CR | 4.264,14
34686 | DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A | UN | CR | 12,80
34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | CR | 49,48
34623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | UN | CR | 48,72
34628 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A | UN | CR | 69,78
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | CR | 8,63
34688 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A | UN | CR | 15,64
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | CR | 60,62
34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | CR | 72,40
2388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | CR | 60,17
34606 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | CR | 92,29
34689 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | CR | 29,38
2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | C | 11,18
2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | CR | 18,75
2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | CR | 75,05
2373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | CR | 105,74
39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 64,59
39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 72,67
39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 92,95
39468 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 165,22
39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 67,30
39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 82,69
39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 99,37
39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 172,66
39473 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 111,54
39474 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 118,91
39475 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 134,91
39476 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 253,97
39477 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 124,43
39478 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 128,29
39479 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 151,15
39480 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 311,89
39459 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 264,72
39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 132,91
39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 135,28
39447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 144,66
39448 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 246,68
39450 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 150,50
39451 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 164,15
39452 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 165,14
39523 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 276,35
39449 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 306,04
39455 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 151,43
39456 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 151,55
39457 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 165,21
39458 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 308,30
39464 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 495,77
39460 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 188,03
39461 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 220,33
39462 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 212,34
39463 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 491,92
26039 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV | UN | AS | 406.424,55
2401 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M | UN | AS | 93.482,15
38870 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 39,92
38869 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 35,21
38872 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 54,52
38871 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 43,86
39283 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 136,61
39284 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 148,04
39285 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 150,17
39286 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 146,90
39287 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 172,49
39288 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 184,09
44476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | CR | 368,05
10629 | DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM | M2 | CR | 278,94
10698 | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | M2 | AS | 229,56
40521 | DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2 "Â, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP | UN | AS | 102.720,70
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 16,75
2433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 5,67
2418 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | C | 7,77
2420 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 9,74
11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 19,26
11451 | DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | CR | 51,63
11116 | DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO | UN | AS | 822,18
38411 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS | UN | CR | 1.538,76
38189 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | UN | CR | 173,14
38190 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | CR | 364,76
7608 | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN | CR | 15,25
1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | CR | 93,89
36516 | DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV | UN | AS | 145.524,43
34777 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) 25 X 18 X 7 CM | UN | CR | 2,23
7272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 1,89
10605 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM | UN | CR | 4,72
10604 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM | UN | CR | 11,02
672 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM | UN | CR | 15,15
668 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM | UN | CR | 18,29
10578 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM | UN | CR | 21,30
666 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM | UN | CR | 23,69
665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | CR | 31,68
10577 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM | UN | CR | 28,10
10583 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM | UN | CR | 14,60
10579 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM | UN | CR | 25,44
10582 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM | UN | CR | 12,85
2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | C | 21,69
40918 | ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.814,67
2439 | ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (HORISTA) | H | CR | 21,06
40923 | ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (MENSALISTA) | MES | CR | 3.704,74
10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | CR | 32,68
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 29,94
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | CR | 28,77
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 31,18
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | CR | 7,68
2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M | CR | 11,25
2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | CR | 10,23
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | C | 3,95
2681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | M | CR | 18,38
2682 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | M | CR | 26,81
2686 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | M | CR | 33,63
2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | CR | 4,92
2683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | CR | 52,99
2676 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | M | CR | 2,29
2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | CR | 2,87
2679 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | M | CR | 4,43
12070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | M | CR | 6,17
2675 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM | M | CR | 8,02
12067 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM | M | CR | 10,88
21136 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | CR | 14,21
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | C | 11,00
21130 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | CR | 27,78
21135 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | M | CR | 27,35
40401 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | M | CR | 3,43
40402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | M | CR | 4,41
40400 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | M | CR | 2,33
2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | CR | 12,20
2501 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO | M | CR | 16,00
2502 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO | M | CR | 24,15
2503 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | CR | 31,08
2500 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO | M | CR | 41,40
2505 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | CR | 64,52
12056 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" | M | CR | 26,07
12057 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/4" | M | CR | 22,14
12059 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1/2" | M | CR | 7,77
12058 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1" | M | CR | 13,80
12060 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2 1/2" | M | CR | 57,53
12061 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2" | M | CR | 35,13
12062 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" | M | CR | 64,79
21137 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM (3/8"), TIPO COPEX | M | CR | 11,26
2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | M | CR | 2,00
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | CR | 2,39
2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | CR | 2,58
2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | CR | 4,42
39243 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 2,91
39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 3,94
39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 7,58
39254 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 11,34
39255 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 20,99
39253 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 14,46
39246 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | CR | 5,97
39247 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | CR | 5,20
2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | C | 8,57
2442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | CR | 12,00
39248 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | CR | 16,73
2438 | ELETROTECNICO (HORISTA) | H | CR | 24,93
40922 | ELETROTECNICO (MENSALISTA) | MES | CR | 4.386,40
36486 | ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA | UN | AS | 80.511,30
37777 | ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA | UN | AS | 379.045,63
12624 | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 13,62
517 | EMULSAO ASFALTICA ANIONICA | L | CR | 7,72
37534 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 12", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 21,97
37535 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 21,97
37533 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 8", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 21,97
37537 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 16,63
37536 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 16,63
37532 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 16,63
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | C | 17,89
40928 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.147,29
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | C | 34,57
40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 6.078,44
43146 | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | CR | 8,00
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | CR | 0,76
14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KWH | C | 0,78
11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | UN | CR | 40,93
11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | UN | CR | 44,80
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | CR | 5,38
11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | UN | CR | 6,79
2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | C | 100,99
40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 17.757,56
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | CR | 114,94
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 20.211,76
2708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR | H | CR | 157,12
40814 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 27.628,92
34779 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | H | CR | 102,46
40936 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 18.016,60
34780 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | H | CR | 115,59
40937 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 20.326,29
34782 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | H | CR | 158,40
40938 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 27.855,25
34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | CR | 107,31
40939 | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 18.871,78
34785 | ENGENHEIRO SANITARISTA | H | CR | 103,84
40940 | ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 18.258,80
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | UN | CR | 65,95
43482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,69
43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 130,43
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,26
43495 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 238,17
43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,07
43496 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 201,65
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,94
43497 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 177,43
43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,08
43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 202,94
43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,66
43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 123,54
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,76
43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 143,59
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,09
43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 204,95
43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,50
43502 | EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 283,15
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,15
43503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 216,60
43492 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,58
43504 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 297,70
43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,62
43505 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 117,12
37774 | EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 522.979,82
38630 | EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 1.483.984,37
38629 | EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 17 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO E NEM COMPRESSOR DE AR) | UN | CR | 2.208.984,37
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | CR | 495,66
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | CR | 1.403,71
40635 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP | UN | CR | 1.096.315,55
36483 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP | UN | CR | 993.437,50
14525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | UN | CR | 1.040.187,50
36482 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | UN | CR | 892.105,65
36408 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP | UN | CR | 1.065.900,00
2723 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP | UN | CR | 818.125,00
36481 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 A 1,30 M3, PESO OPERACIONAL 22,18 T, POTENCIA LIQUIDA 170 HP | UN | CR | 975.906,25
10685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | C | 935.000,00
40636 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL | UN | CR | 1.055.409,30
4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | CR | 52,35
44538 | ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO *0,30* MM | UN | CR | 42,02
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | C | 11,00
37554 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 223,13
37555 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 271,42
10902 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 68,11
20965 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 68,74
20966 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 74,01
10903 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 112,19
20967 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 112,19
20968 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 123,04
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | AS | 851,00
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0,22
39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | AS | 0,35
39016 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA | UN | AS | 0,36
39481 | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM | UN | AS | 1,74
39013 | ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM | UN | AS | 1,48
44919 | ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM | UN | AS | 2,77
40433 | ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES | UN | AS | 1,53
20219 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP | UN | AS | 120.500,00
36484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | AS | 255.799,55
38367 | ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM | UN | CR | 26,63
38368 | ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM | UN | CR | 8,13
38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 2,87
38095 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 6,07
38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 2,72
38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 2,81
38096 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 6,53
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 3,44
38097 | ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 6,99
38098 | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 6,99
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | CR | 577,65
11558 | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | CR | 13,14
11557 | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | CR | 33,26
2759 | ESPOLETA SIMPLES N 8. | UN | AS | 11,43
38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | C | 34,45
38380 | ESQUADRO DE ACO 12 " (300 MM), CABO DE ALUMINIO | UN | CR | 42,31
20059 | ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 19,32
42429 | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 5.972,04
39616 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA | UN | AS | 502,00
39618 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA | UN | AS | 910,54
39619 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 2000 VA | UN | AS | 1.247,07
39613 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA | UN | AS | 199,40
39614 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA | UN | AS | 290,91
38538 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 75,80
38539 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 103,07
38540 | ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 264,16
38384 | ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM | UN | CR | 21,08
13 | ESTOPA | KG | CR | 16,93
2762 | ESTOPIM SIMPLES | M | AS | 14,28
21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 43,84
4223 | ETANOL | L | C | 4,22
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 0,81
40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 152,35
38475 | EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM | UN | CR | 39,32
38474 | EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM | UN | CR | 48,60
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | CR | 194,50
10888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | UN | CR | 615,57
10889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN | CR | 666,87
10890 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC | UN | CR | 307,78
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | CR | 188,09
10892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | C | 222,29
20977 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC | UN | CR | 265,03
3073 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351) | UN | AS | 236,69
3068 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 50 / DE 60 MM (NBR 10351) | UN | AS | 47,32
3074 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM (NBR 10351) | UN | AS | 149,42
3076 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM (NBR 10351) | UN | AS | 194,58
3072 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 50/ DE 60 MM (NBR 10351) | UN | AS | 49,02
3075 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM (NBR 10351) | UN | AS | 122,96
10780 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 10,39
10781 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 16,67
20106 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 5,49
20107 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 6,29
20108 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 8,31
20109 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 10,39
43612 | FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 78,19
43613 | FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA | CJ | CR | 64,73
11480 | FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO | CJ | CR | 99,34
11469 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL | UN | CR | 10,60
11468 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM | UN | CR | 10,61
11484 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN | CR | 46,60
38155 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA | UN | CR | 72,36
11467 | FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES | UN | CR | 16,53
38153 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | CR | 42,23
43607 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS) | CJ | CR | 79,88
3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | C | 53,71
3081 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 106,26
3090 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | CR | 47,94
43611 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | CR | 79,55
3103 | FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN | CR | 39,75
3097 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | CR | 60,13
3099 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | CR | 96,29
38151 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 69,81
38152 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 112,61
43610 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS) | CJ | CR | 59,67
3093 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | CR | 96,29
38165 | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | CJ | CR | 63,21
38177 | FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 18,78
11458 | FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 22,42
3108 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 95,33
3105 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 124,68
38178 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 12 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | CR | 20,66
43575 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | CR | 44,78
43577 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | CR | 77,85
43458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,05
43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 9,21
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,45
43471 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 84,46
43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,78
43472 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 147,23
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,32
43473 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 60,93
43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,10
43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 18,58
43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,01
43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,90
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,01
43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 0,01
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,74
43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 139,44
43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,48
43478 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 279,09
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,56
43479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 106,33
43468 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,07
43480 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 201,56
43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,07
43481 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 13,21
3119 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS | UN | CR | 2,42
3122 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM | UN | CR | 4,94
3121 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM | UN | CR | 5,60
3120 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | CR | 10,61
11455 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | CR | 15,35
11456 | FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | CR | 18,35
3107 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 7,74
43583 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | UN | CR | 8,73
43586 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES) | UN | CR | 8,94
11461 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | UN | CR | 9,75
43587 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES) | UN | CR | 11,25
3106 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 14,27
44539 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | CR | 3,54
3123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | C | 3,30
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | CR | 1,40
39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | KG | AS | 11,04
39365 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 1.328,06
39366 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 3.400,39
39367 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 4.647,72
37394 | FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA) COR VERMELHA | CENTO | AS | 42,47
14146 | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA | CENTO | AS | 68,30
938 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1,52
937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 8,86
939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 2,46
944 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 3,88
940 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 5,60
44397 | FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM | M | CR | 4,14
406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | CR | 86,17
42529 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | M | CR | 1,09
39634 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | CR | 7,54
39701 | FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M | UN | CR | 120,41
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | CR | 9,28
407 | FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM | KG | AS | 56,30
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 0,31
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,81
20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | C | 12,00
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 4,53
404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | CR | 1,63
14151 | FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* KGF | UN | AS | 49,09
14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 55,49
14152 | FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF | UN | AS | 42,60
14154 | FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF | UN | AS | 149,10
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | C | 3,87
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | CR | 8,80
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 14,27
4310 | FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 4,19
4311 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA | UN | CR | 2,95
4312 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | UN | CR | 4,13
13261 | FLANELA *30 X 40* CM | UN | CR | 2,60
3255 | FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4" | UN | CR | 13,45
3254 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3" | UN | CR | 218,47
3259 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/2" | UN | CR | 26,25
3258 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/4" | UN | CR | 15,86
3251 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2" | UN | CR | 9,35
3256 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1" | UN | CR | 17,71
3261 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2 1/2" | UN | CR | 193,20
3260 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2" | UN | CR | 33,19
3272 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 55,43
3265 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 44,04
3262 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 19,28
3264 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 31,67
3267 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 103,43
3266 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 65,80
3263 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 26,33
3268 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 139,84
3271 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 206,74
3270 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | AS | 347,34
3275 | FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO) | M2 | CR | 118,01
39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 115,16
39511 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 125,61
39513 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 134,72
3286 | FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 84,04
3287 | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 127,00
3283 | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 26,67
11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | CR | 80,92
36225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 32,87
36230 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 24,15
36238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 23,60
39363 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 5.409,71
39361 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 1.391,07
39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 4.280,67
39364 | FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 12.365,06
14576 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP | UN | AS | 6.675.579,75
13877 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP | UN | AS | 2.857.716,13
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 43,14
38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | L | CR | 21,66
43653 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | L | CR | 50,96
38633 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | CR | 9,75
12344 | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 2,93
12343 | FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 4,54
3295 | FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 15,87
3302 | FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 16,60
3297 | FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 17,72
3294 | FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 17,99
3292 | FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | C | 16,90
3298 | FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 39,60
11596 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | CR | 666,19
34802 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM | UN | CR | 1.829,59
11588 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | UN | CR | 1.973,83
34383 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A) | UN | CR | 2.171,36
40451 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) | M2 | CR | 175,52
40453 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | M2 | CR | 189,91
40452 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A) | M2 | CR | 208,31
11594 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M | UN | CR | 629,12
3311 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M | M3 | CR | 629,12
11599 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 4,0 X 0,65 M | UN | CR | 836,65
11593 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | CR | 1.172,94
3314 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M | M3 | CR | 838,89
11597 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | CR | 975,52
3309 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M | M3 | CR | 666,19
34612 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | CR | 1.206,55
34635 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | CR | 1.551,57
34633 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | UN | CR | 1.710,24
40440 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | CR | 873,79
40441 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | CR | 557,86
40449 | GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | CR | 468,98
34800 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 1,0 M (C X L X A) | M3 | CR | 586,46
11592 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | CR | 838,89
40438 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | CR | 390,71
40436 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | CR | 487,19
4315 | GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | UN | CR | 3,04
402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | CR | 18,17
4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | C | 8,25
4222 | GASOLINA COMUM | L | C | 4,99
34804 | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | M2 | CR | 70,82
4013 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M | M2 | CR | 8,49
4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | CR | 9,48
4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | CR | 11,83
4019 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | M2 | CR | 14,20
4012 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M | M2 | CR | 19,03
4020 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M | M2 | CR | 23,83
4018 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M | M2 | CR | 28,55
36498 | GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV | UN | AS | 7.956,08
12872 | GESSEIRO (HORISTA) | H | CR | 13,88
41075 | GESSEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.443,34
44324 | GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO | KG | CR | 2,78
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | CR | 0,80
36870 | GESSO PROJETADO | KG | CR | 0,62
5092 | GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE, JOGO COM 4 PECAS (PAR) - INCLUI PARAFUSOS | PAR | CR | 16,08
11462 | GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS | PAR | CR | 16,44
36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 79.081,63
3318 | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 62.000,00
3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | CR | 9,21
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | C | 12,90
5076 | GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 | KG | CR | 26,59
5077 | GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8 " X 9 | KG | CR | 29,39
11837 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UN | CR | 68,26
38055 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 6,19
415 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 27,99
416 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 10,25
425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 6,35
426 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | CR | 34,98
38056 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | CR | 34,16
1564 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | UN | CR | 13,04
11032 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN | CR | 17,12
36786 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80) | SC25KG | AS | 159,07
36785 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | SC25KG | AS | 138,22
36782 | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-170 A S-280) | SC25KG | AS | 164,99
44481 | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390) | SC25KG | AS | 185,85
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | CR | 0,26
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | CR | 332,07
134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | CR | 1,53
4229 | GRAXA LUBRIFICANTE | KG | CR | 34,72
11731 | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | CR | 12,73
11732 | GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | CR | 33,37
11244 | GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM | UN | AS | 290,12
11245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UN | AS | 401,27
11235 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | AS | 221,39
11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | AS | 281,35
36494 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | AS | 826.045,93
36493 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | AS | 935.876,49
36492 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 50 M, CAPACIDADE DE 2,33 T A 30 M, ALTURA ATE 48 M | UN | AS | 1.738.503,59
36499 | GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V, MOTOR POTENCIA 6,5 HP | UN | AS | 4.296,28
13533 | GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 30 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS | UN | AS | 196.943,48
13333 | GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS | UN | AS | 220.322,10
39585 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 142.261,97
39586 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 166.863,66
39587 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 203.231,39
39588 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 235.320,55
39584 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 126.688,03
39590 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 123.650,25
39592 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 177.688,40
39593 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 203.231,39
14254 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 115.521,00
44494 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 96.469,25
25019 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA | UN | AS | 165.359,08
36501 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 147.226,57
44493 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 176.994,54
36500 | GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL | UN | AS | 104.040,99
20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 7,27
20007 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 4,34
39831 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) | JG | AS | 295,76
36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | AS | 28,22
39836 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) | JG | AS | 259,88
39830 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) | JG | AS | 296,39
40527 | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE DE 1,6 T, COM 20 M DE CABO DE ACO (AQUISICAO) | UN | CR | 2.588,67
36497 | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO 16,3 MM | UN | CR | 2.955,25
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN | CR | 5.145,55
44475 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | UN | AS | 1.444.468,31
44474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | UN | AS | 2.777.823,67
44490 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW, TRACAO 10 X 6 | UN | AS | 4.722.300,23
37776 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 289.416,64
37775 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 455.853,12
36491 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 30000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 92,2 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 22,00 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 30000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 1.688.159,37
10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 113.963,28
3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 160.300,00
3365 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 374.701,25
7569 | HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM | UN | CR | 84,88
34349 | HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M | UN | CR | 40,24
3378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 99,08
3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | C | 69,36
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 66,96
11991 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | UN | CR | 77,75
20062 | HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL, ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS | UN | AS | 16,91
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 2,62
4316 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | CR | 2,65
4313 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 3,80
4317 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | CR | 4,33
4314 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 5,07
10921 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | AS | 5.608,00
10922 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | AS | 5.079,58
10923 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM | UN | AS | 3.002,25
10924 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM | UN | AS | 3.161,95
37772 | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 317.419,22
37771 | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 337.683,50
12772 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 758,75
12770 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 456,54
12775 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 334,36
12768 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 1.067,40
12769 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 87,45
12773 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 93,88
12774 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | UN | AS | 115,74
12776 | HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELIMETRIA (SEM CONEXOES) | UN | AS | 1.723,27
12777 | HIDROMETRO WOLTMANN, DN 3", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELIMETRIA (SEM CONEXOES) | UN | AS | 2.250,55
3391 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 2000 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 600 A 750 V | UN | AS | 29,10
3389 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V | UN | AS | 15,10
3390 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V | UN | AS | 16,99
12873 | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | H | CR | 17,77
41076 | IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.125,61
140 | IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS | KG | CR | 17,09
151 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES | L | CR | 25,22
7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | CR | 30,72
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | H | CR | 20,40
40929 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) | MES | CR | 3.590,31
38114 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 21,06
38064 | INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 23,55
38115 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 22,49
38065 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 33,41
38078 | INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 19,49
38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 10,59
38063 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 11,36
38080 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 33,85
38069 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 18,51
38077 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 18,09
38073 | INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 27,56
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 8,13
38062 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 8,34
12128 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | CR | 11,15
12129 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) | UN | CR | 14,74
38081 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 28,71
38070 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 19,78
38074 | INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 30,08
38079 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 25,82
38072 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 24,81
38068 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 17,13
38071 | INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 20,48
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | C | 1.790,00
3405 | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | CR | 88,66
3394 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | CR | 468,04
3393 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | CR | 796,89
3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | C | 27,14
3395 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | CR | 114,49
3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | CR | 5,44
40662 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | UN | AS | 284,83
3437 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 791,20
11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | UN | AS | 229,00
34377 | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | AS | 198,73
3428 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 1.173,61
3429 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 670,54
34364 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 652,08
11199 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | AS | 1.264,72
34369 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 691,21
36896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | AS | 384,90
34367 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | AS | 496,07
36897 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 600,63
40659 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 1.119,43
40660 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 1.418,75
40661 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 872,29
3421 | JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 878,96
599 | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | M2 | AS | 701,97
44053 | JANELA INTEGRADA VENEZIANA EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS ( 2 VIDROS) E VENEZIANA COM ACIONAMENTO MANUAL, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRILHANTE, BATENTE DE 11,50 A 12,50 CM, COM VIDRO, INCLUSO GUARNICAO | UN | AS | 1.558,05
3423 | JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 1.239,54
34381 | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 283,44
34797 | JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | UN | AS | 498,80
44054 | JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 558,93
44399 | JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR | UN | AS | 763,69
44503 | JARDINEIRO (HORISTA) | H | CR | 15,61
41077 | JARDINEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.747,60
20159 | JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 90,77
37963 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 5,01
37964 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 8,36
37965 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 12,12
37966 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 21,95
37967 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 35,20
37968 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 77,19
37969 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 206,23
37970 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 240,57
21118 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | C | 3,79
37956 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 6,00
37957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 12,66
37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 21,95
37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 35,20
37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 75,80
37961 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 201,10
37962 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 233,68
3533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,03
3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,96
3497 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 25,98
3498 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,25
3496 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,66
38429 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 12,80
38431 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 20,28
38430 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 25,91
36348 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,97
36349 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,96
38433 | JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 5,48
38440 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 188,96
36359 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,35
36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,62
38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 5,55
38435 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 10,54
38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 21,79
38437 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 32,72
38438 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 82,66
38439 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 126,00
10836 | JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 31,82
20128 | JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 93,25
20131 | JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 85,12
3521 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,50
3531 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,97
3522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,90
3527 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 20,28
10835 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6,66
3475 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,81
3485 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 21,77
3534 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,61
3543 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,33
3482 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10,94
3505 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,20
3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,74
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6,08
3515 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10,05
20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10,82
3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12,83
3532 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 23,47
3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 13,72
37952 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 97,77
37951 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,56
3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5,21
3519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 12,33
3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 13,81
37950 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 85,12
37949 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,12
3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,18
3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10,87
3530 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 403,98
3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,94
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,30
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,87
3535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,18
3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,93
3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 43,09
3513 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 191,50
3492 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 36,86
3491 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 21,02
3493 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 50,40
12628 | JOELHO PVC, 60 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 8,57
12629 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 9,30
3481 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 25,53
3510 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 23,86
3508 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 62,37
38939 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 14,13
38940 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 21,58
38941 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 25,49
38942 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 28,55
38987 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 9,81
38988 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 22,78
38989 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 30,27
38990 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 79,79
38991 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 161,22
38913 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 13,11
38914 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 15,21
38915 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 26,41
38916 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 34,84
39300 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 11,85
39301 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 16,44
39302 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 20,65
39303 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 36,32
38923 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 11,57
38925 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 12,43
38926 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 17,75
38927 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 18,99
39304 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 14,63
38924 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 20,85
39305 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 19,15
39306 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 23,96
38928 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 21,05
38929 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 37,32
39307 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 27,58
38930 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 46,88
38931 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 11,80
38932 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 11,92
38934 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 17,62
38935 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 18,85
38936 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 20,19
38937 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 24,61
38938 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 36,59
3489 | JOELHO, PVC COM ROSCA E BUCHA LATAO, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 23,58
20151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 38,33
20152 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 133,38
20148 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 7,62
20149 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 11,80
20150 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 27,52
20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 51,72
20158 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 171,81
20154 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 9,80
20155 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 14,68
20156 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 33,02
3512 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 369,44
3499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,57
3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,65
3501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,66
3502 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10,91
3503 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13,06
3477 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 50,57
3478 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 116,20
3525 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 137,86
3511 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 161,76
38917 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 11,29
38919 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 16,80
38922 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 21,71
38921 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 26,84
38918 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 25,51
38920 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 31,89
12032 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | CR | 50,05
12030 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | CR | 47,03
10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 28,96
10909 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 46,18
3669 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 19,79
20138 | JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, COM BOLSA PARA ANEL, PVC LEVE, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 98,31
20139 | JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 165,16
3668 | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 65,49
3656 | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 75 X 75 X 75 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 32,46
10911 | JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 36,02
3654 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,21
3664 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10,18
3657 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10,98
12625 | JUNCAO PVC, 60 GRAUS, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 11,76
20136 | JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 221,84
20144 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 97,45
20143 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 91,01
20145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 258,26
20146 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 291,23
20140 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 11,60
20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 20,35
20142 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 62,28
3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 27,02
3660 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 38,94
3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 14,71
3661 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 21,64
3658 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 27,55
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 35,94
3666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6,09
14157 | JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA | UN | AS | 1,27
3653 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 135,95
3649 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 281,59
42696 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 787,86
42697 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1.186,53
42698 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1.652,80
39875 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM | UN | AS | 618,58
39876 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM | UN | AS | 774,46
39877 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM | UN | AS | 1.074,15
39878 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM | UN | AS | 1.418,77
39872 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM | UN | AS | 424,21
39873 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM | UN | AS | 492,05
39874 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM | UN | AS | 540,46
3674 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA | M | AS | 88,57
3681 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA | M | AS | 131,78
3676 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA | M | AS | 495,94
3679 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/6, ATE 100 MCA | M | AS | 410,30
3672 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 1,40
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 1,32
3673 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 2,07
38394 | KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA) | UN | CR | 332,69
3729 | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | UN | CR | 137,17
39357 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 102,61
39358 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 112,51
39356 | KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 191,95
39355 | KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 165,18
39353 | KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 226,52
39354 | KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 225,76
39398 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | UN | CR | 99,57
13343 | KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO | UN | AS | 48,43
12118 | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | UN | CR | 26,76
39482 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 573,23
39486 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 467,83
39484 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 573,23
39488 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 475,49
39485 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 573,23
39489 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 483,56
39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 720,56
39494 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 517,42
39495 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 583,07
39496 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 641,37
39492 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 742,53
39497 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 670,70
39493 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 796,44
39500 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | CR | 868,98
39498 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 1.071,74
43628 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 844,76
39501 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | CR | 892,51
39499 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 1.086,96
43621 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 897,56
3733 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO) | M2 | AS | 70,64
3731 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL | M2 | AS | 65,57
38137 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, RAMPA, NATURAL | M2 | AS | 65,96
38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | M2 | AS | 83,61
38138 | LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL | M2 | AS | 64,77
3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 45,00
3741 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 46,90
3745 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 50,58
3743 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 46,74
3744 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 51,45
3739 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 54,06
3737 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 56,68
3738 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 65,40
3747 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 51,45
11649 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM | UN | CR | 373,25
11650 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1500 MM, FURO CIRCULAR DN 530 MM, ESPESSURA 15 CM | UN | CR | 636,19
3742 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 67,84
3746 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 79,22
21106 | LAMBRI EM ALUMINIO, DE APROXIMADAMENTE 0,6 KG/M, COM APROXIMADAMENTE 168,0 MM DE LARGURA, 6,0 MM DE ALTURA E 6,0 M DE EXTENSAO | KG | AS | 39,54
3755 | LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V) | UN | CR | 24,22
3750 | LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V) | UN | CR | 32,57
3756 | LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V) | UN | CR | 60,86
39377 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V) | UN | CR | 180,27
38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 13,42
39381 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 12,52
38780 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 15,31
38781 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 51,70
38192 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 93,56
3753 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | UN | CR | 8,19
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | UN | CR | 10,66
38778 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT | UN | CR | 8,00
38779 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | UN | CR | 8,48
39388 | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | UN | CR | 10,49
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | CR | 16,35
39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | CR | 11,40
38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | C | 8,53
38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | CR | 7,41
12216 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) | UN | CR | 46,79
3757 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) | UN | CR | 54,10
3758 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40) | UN | CR | 63,08
12214 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27) | UN | CR | 21,60
3749 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) | UN | C | 38,50
3751 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40) | UN | CR | 52,54
39376 | LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40 | UN | CR | 44,29
3752 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | UN | CR | 86,67
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UN | C | 2.119,05
20269 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | CR | 89,90
20270 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA COLORIDA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | CR | 99,34
11696 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) | UN | CR | 159,02
10427 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | CR | 445,01
10428 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | CR | 458,50
36521 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | CR | 143,06
36794 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | UN | CR | 152,30
10426 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | UN | CR | 170,54
10425 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | UN | CR | 86,52
10431 | LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | UN | CR | 296,21
10429 | LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | CR | 146,12
2354 | LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (HORISTA) | H | CR | 19,36
40932 | LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.405,98
10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | CR | 101,83
5093 | LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO | PAR | CR | 15,91
44331 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | L | CR | 52,86
37768 | LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 273.000,00
37773 | LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 231.823,02
37769 | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 11000 L, BOMBA 340 M3/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 388.100,94
37770 | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 658.669,22
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | CR | 12,10
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | CR | 2,26
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | CR | 5,23
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | CR | 1,75
13192 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5'' | UN | AS | 5.305,03
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | AS | 877,37
42440 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1.225,03
20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | CR | 4,83
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | C | 14,50
41805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | AS | 650,00
40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MES | CR | 9,42
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 3,62
4084 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | CR | 2,64
743 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | C | 2,64
40293 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M) | H | CR | 3,16
40294 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | CR | 2,64
4085 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M) | H | CR | 3,69
10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | CR | 1.375,00
10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | CR | 1.248,95
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | C | 1.100,00
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | CR | 859,37
10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | CR | 1.375,00
40339 | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | MES | CR | 3,62
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MES | CR | 6,64
40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM | UNXMES | CR | 9,57
3346 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 15,32
3348 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 18,32
39833 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 25,10
7252 | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | H | AS | 2,25
7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H | AS | 2,25
40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | MES | CR | 505,82
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MES | CR | 14,50
42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | CR | 1,81
3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | C | 1,31
3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | UN | AS | 92,79
38769 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 72,46
39510 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 293,28
38776 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 311,25
38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | CR | 21,43
42247 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 731,44
42248 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 849,62
42249 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 1.407,52
42244 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 219,81
42245 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 405,62
42246 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 449,00
42243 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 541,41
38889 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 55,54
38784 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | AS | 74,31
3788 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 77,44
12230 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) | UN | AS | 19,92
3780 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 114,25
12231 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) | UN | AS | 33,12
3811 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 107,31
12232 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 34,70
3799 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 151,77
12239 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 45,43
38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 7,29
12271 | LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV | UN | AS | 406,37
13382 | LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W | UN | AS | 433,01
38785 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 192,39
38786 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 236,98
39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | CR | 19,60
39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | UN | CR | 21,26
39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | CR | 44,57
39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | CR | 50,04
3803 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 68,71
38770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | AS | 79,56
12267 | LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1 | UN | AS | 233,16
43265 | LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENCA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65 | UN | CR | 61,29
12266 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 119,34
39378 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 84,61
43543 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 176,27
38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 89,70
21119 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 2,25
37974 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 3,34
37975 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 6,79
37976 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 13,93
37977 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 19,15
37978 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 38,82
37979 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 166,76
37980 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 187,41
36147 | LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR) | PAR | CR | 367,70
12731 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 353,02
12723 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 2,73
12724 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 5,26
12725 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 10,55
12726 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 23,29
12727 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 29,53
12728 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 48,24
12729 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 158,12
12730 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 242,09
3840 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM | UN | AS | 62,22
3838 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM | UN | AS | 137,32
3844 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | UN | AS | 244,95
3839 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM | UN | AS | 446,16
3843 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM | UN | AS | 612,36
3900 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 74,01
3846 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 23,32
3886 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 24,56
3854 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13,65
3873 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,07
38021 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 43,21
3847 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 49,05
38022 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 76,62
3833 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 28,53
3835 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 92,89
3836 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 199,92
3830 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 326,87
3831 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 546,42
37981 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 7,64
37982 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 11,60
37983 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 16,25
37984 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 28,06
37985 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 39,29
3826 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 61,74
3825 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 17,75
3827 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 38,79
20165 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 42,85
20166 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 138,47
20164 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 22,63
3893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 28,09
3848 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 17,06
3895 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 18,56
12404 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 11,67
3939 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 24,05
3911 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 19,64
3908 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 6,35
3910 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 14,05
3913 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 67,18
3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 36,82
3909 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 8,64
3914 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 101,34
3915 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 159,81
3916 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | AS | 291,14
3917 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | AS | 480,21
1904 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 1,45
1899 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 1,64
1900 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 2,66
12407 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 36,35
12408 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 20,52
12409 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 20,52
12410 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 14,13
3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 25,54
3922 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | AS | 23,49
3924 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 25,54
3923 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 25,54
3937 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | AS | 21,07
3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | AS | 21,08
3920 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | AS | 21,07
3938 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 13,89
3919 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 14,16
3927 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | AS | 71,73
3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 71,73
3926 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 40,89
3935 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | AS | 40,89
3925 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | AS | 40,89
12406 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 10,04
3929 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | AS | 109,28
3931 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | AS | 109,28
3930 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | AS | 109,28
3932 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | AS | 188,71
3933 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | AS | 188,71
3934 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | AS | 188,71
40355 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 3/4 " X 1/2" | UN | CR | 10,04
40364 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 47,06
40361 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" X 1" | UN | CR | 36,80
40358 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" X 3/4" | UN | CR | 14,03
40370 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" X 2" | UN | CR | 149,32
40367 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" X 1 1/2" | UN | CR | 74,22
40373 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2" | UN | CR | 201,92
38947 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 6,64
38948 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 10,60
38949 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 MM | UN | AS | 11,76
38951 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 18,60
39312 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 14,43
39313 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 18,83
38950 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 20 MM | UN | AS | 28,34
39314 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 29,91
3907 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,66
3889 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,86
3868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,27
3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,51
3872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,91
3850 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 20,38
38023 | LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,60
37986 | LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,62
37987 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 196,12
37988 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 319,89
21120 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 15,94
39318 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 13,15
20162 | LUVA DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM | UN | CR | 29,76
40366 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | CR | 36,71
40363 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | CR | 28,71
40354 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | C | 12,50
40360 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | CR | 18,82
40372 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | CR | 116,24
40369 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | CR | 57,85
40357 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | CR | 14,03
40375 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | CR | 157,36
1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,47
1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,98
1901 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,24
1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,56
1907 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 17,61
1894 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 7,92
1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,84
1896 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 23,65
1895 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 41,55
2641 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | CR | 29,56
2636 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | CR | 1,90
2637 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | CR | 2,02
2638 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | CR | 2,35
2639 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | CR | 4,18
2644 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | CR | 6,05
2643 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | CR | 8,43
2640 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | CR | 12,30
2642 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | CR | 18,73
38943 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM | UN | AS | 4,90
38944 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM | UN | AS | 7,58
38945 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM | UN | AS | 15,37
38946 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM | UN | AS | 22,93
39308 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM | UN | AS | 10,00
39309 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM | UN | AS | 14,46
39310 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM | UN | AS | 21,91
39311 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM | UN | AS | 32,93
39855 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM | UN | AS | 2,76
39856 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM | UN | AS | 6,52
39857 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM | UN | AS | 10,55
39858 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM | UN | AS | 23,41
39859 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM | UN | AS | 36,09
39860 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM | UN | AS | 55,38
39861 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM | UN | AS | 158,12
38447 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 136,01
36320 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,97
36324 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,98
38441 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,92
38442 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 9,97
38443 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 15,06
38444 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 22,42
38445 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 52,67
38446 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 85,00
3867 | LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 136,86
3861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,14
3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,39
3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,41
3862 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,94
3863 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,14
3864 | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 21,19
3865 | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 36,87
3866 | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 84,37
3902 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 41,03
3878 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12,96
3877 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,85
3879 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 26,15
3880 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 59,00
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | CR | 12,78
3883 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,73
3876 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,83
3884 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,08
3837 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 53,59
3845 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 19,58
11045 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 37,77
20170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 24,12
20171 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 71,65
20167 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 8,96
20168 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 14,05
20169 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 19,89
3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10,53
38676 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 50,98
3897 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,22
3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,80
3898 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9,08
3855 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | UN | CR | 9,06
3874 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UN | CR | 9,62
3870 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | UN | CR | 11,94
38678 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" | UN | CR | 32,49
3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,41
3856 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,05
3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,88
3860 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,45
3905 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 20,91
3871 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 43,39
37429 | LUVA, PEAD PE 100, DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 2.927,43
37426 | LUVA, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 28,16
37427 | LUVA, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 67,17
37424 | LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 12,94
37428 | LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 231,50
37425 | LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 13,95
11519 | MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM | PAR | CR | 40,19
11520 | MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS | PAR | CR | 18,58
11518 | MACANETA BOLA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE APROX 2 1/2" | PAR | CR | 67,57
38473 | MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO | UN | CR | 163,59
4244 | MACARIQUEIRO (HORISTA) | H | CR | 20,53
40977 | MACARIQUEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.611,49
4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | AS | 23,77
4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | AS | 48,00
2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | AS | 127,35
2788 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | AS | 185,52
4006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | CR | 1.808,08
36151 | MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO | UN | CR | 28,42
37457 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM | M | CR | 3,73
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | M | CR | 1,97
37461 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM | M | CR | 13,86
37460 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X *3,4* MM | M | CR | 18,94
37458 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM | M | C | 5,55
37454 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1 MM | M | CR | 1,45
37455 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1,5 MM | M | CR | 2,45
37459 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM | M | CR | 7,79
21029 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | C | 383,17
21030 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 472,32
21031 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 588,03
21032 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 627,86
37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 567,16
37528 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 676,23
37529 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 682,87
37530 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 891,53
21034 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 760,64
37531 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 957,92
21036 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 1.164,68
21037 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 1.327,81
20185 | MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS | M | CR | 22,54
20260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) | UN | CR | 18,13
37523 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M | UN | AS | 512.653,30
37515 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M | UN | AS | 455.775,00
12899 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | UN | AS | 108,25
12898 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | AS | 171,71
42528 | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | M2 | CR | 7,35
39696 | MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM | M2 | C | 5,17
39700 | MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM | M2 | CR | 32,62
11621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | M2 | CR | 64,91
4014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 67,16
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 82,48
4017 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 120,01
4016 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | C | 47,40
39699 | MANTA DE BORRACHA ANTIRRUIDO 5 MM | M2 | CR | 15,01
38544 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM | M2 | CR | 12,16
38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | CR | 7,82
42527 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM | M2 | CR | 19,42
39323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | M2 | CR | 29,82
626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | C | 20,32
44504 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 14,77
44505 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,75 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 22,29
44506 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 23,66
44507 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 29,58
44508 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 44,36
44509 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 59,42
44510 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 73,79
44512 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 16,47
44513 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,75 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 23,25
44514 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,80 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 26,35
44515 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 32,36
44511 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 47,90
44516 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 64,73
44517 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 80,74
11479 | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 28,22
11481 | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX | UN | CR | 25,53
43609 | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 25,53
11478 | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 48,42
43608 | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX | UN | CR | 36,95
11476 | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 36,95
40637 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP | UN | AS | 823.837,73
13836 | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV | UN | AS | 62.843,29
14534 | MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 1,5 KW | UN | AS | 26.307,86
14619 | MAQUINA PARA CORTE COM DISCO ABRASIVO DE DIAMETRO DE 18'' (450 MM), COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV | UN | AS | 14.995,85
14535 | MAQUINA TIPO PRENSA HIDRAULICA, PARA FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 200 A DN 600 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM MOTOR PRINCIPAL DE 20 CV | UN | AS | 261.108,06
39813 | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | UN | AS | 36.425,64
40403 | MAQUINA TRANSFORMADORA MONOFASICA PARA SOLDA ELETRICA, TENSAO DE 220 V, FREQUENCIA DE 60 HZ, FAIXA DE CORRENTE ENTRE 80 A (+/- 10 A) E 250 A, POTENCIA ENTRE 14,00 KVA E 15,0 KVA, CICLO DE TRABALHO ENTRE 10% E 20% A 250 A | UN | CR | 868,75
12868 | MARCENEIRO (HORISTA) | H | CR | 20,59
40916 | MARCENEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.624,57
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | H | CR | 19,51
41067 | MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.434,73
38463 | MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA | UN | CR | 39,74
40703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | UN | C | 7.284,33
14531 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG | UN | CR | 13.580,73
36533 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5 KG | UN | CR | 15.627,95
11616 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG | UN | CR | 14.760,37
41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | CR | 16.607,42
13447 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG | UN | CR | 30.558,80
14529 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG | UN | CR | 17.090,76
10747 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR | UN | CR | 16.768,65
36141 | MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE PLASTICO COM REGULAGEM | UN | CR | 38,36
43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | KG | CR | 9,32
43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | C | 5,18
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 3,51
39433 | MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA | KG | CR | 2,79
4049 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) | L | CR | 103,97
38120 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS | KG | CR | 144,61
43652 | MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR | KG | CR | 20,87
10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | CR | 12,81
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | CR | 43,99
38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 6,54
34546 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 6,73
41387 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | M | CR | 40,94
41388 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | M | CR | 49,12
41380 | MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3 M X DN= 2" + 1 M X DN= 1 1/2") | UN | CR | 326,81
41381 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" + 2 M X DN= 1 1/2") | UN | CR | 342,37
41382 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 6 METROS (3 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1Â½") | UN | CR | 331,40
41383 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 7 METROS (6 M X DN= 2" + 1 M X DN= 1 1/2") | UN | CR | 449,80
41385 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 9 METROS (6 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2") | UN | CR | 559,72
11079 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 2.560,07
11082 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 2.560,07
4058 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS | H | CR | 27,75
40974 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA) | MES | CR | 4.881,82
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | H | CR | 18,46
40925 | MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.246,69
13741 | MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M | UN | CR | 2.558,16
3288 | MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | AS | 6,35
13587 | MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | AS | 3,83
38598 | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,06
38595 | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,59
38592 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,62
38588 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,10
38593 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,90
38589 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,20
38594 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,57
34773 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,16
34769 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,68
34763 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,65
34774 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,05
34771 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,47
34764 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,62
34788 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,11
34781 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,26
41682 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 32,42
41683 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) | UN | CR | 23,85
41680 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 12,84
41679 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 29,35
41681 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 20,09
43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | UN | CR | 45,87
4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | CR | 32,42
4062 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) | UN | CR | 32,42
4061 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 40,36
41315 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIUREIA, BICOMPONENTE, APLICACAO A FRIO | KG | CR | 79,65
43148 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | KG | CR | 54,06
43147 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | KG | CR | 20,94
10608 | MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E POTENCIA DE 3 CV | UN | AS | 8.990,00
4069 | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | H | CR | 56,37
40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 9.915,42
34361 | METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO | KG | CR | 15,24
36512 | MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM 2 LAMINAS E DESCARTE LATERAL | UN | AS | 21.506,68
44478 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | CR | 16,79
44477 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | CR | 16,79
11697 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | UN | CR | 696,72
11698 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P) | UN | CR | 831,15
10432 | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | UN | CR | 332,72
11699 | MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P) | UN | CR | 918,61
44020 | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO | UN | CR | 820,86
41420 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM | UN | CR | 8,33
41422 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM | UN | CR | 11,38
41425 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM | UN | CR | 5,82
41426 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM | UN | CR | 10,50
41419 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM | UN | CR | 6,12
41421 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=300 MM E X DN=10 MM | UN | CR | 8,31
41414 | MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM | UN | CR | 19,27
41415 | MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=600,MM X DN=10,MM | UN | CR | 22,44
37514 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG | UN | AS | 230.000,00
37519 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *72* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *1200* KG | UN | AS | 354.957,48
37520 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG | UN | AS | 349.138,50
37521 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG | UN | AS | 425.948,98
37522 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *5.300* KG | UN | AS | 438.763,98
21109 | MINUTERIA ELETRONICA COLETIVA COM POTENCIA MAXIMA RESISTIVA PARA LAMPADAS FLUORESCENTES DE *300* W ( 110 V ) / *600* W ( 110 V ) | UN | AS | 39,25
37546 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV | UN | CR | 11.638,98
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN | CR | 12.310,17
37545 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV | UN | CR | 14.647,45
36793 | MISTURADOR DE METAL CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1878) | UN | CR | 881,60
11769 | MISTURADOR DE METAL CROMADO, DE MESA/BANCADA, COM BICA BAIXA, PARA LAVATORIO (REF 1875) | UN | CR | 389,60
11771 | MISTURADOR DE PAREDE, DE METAL CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA MOVEL, COM AREJADOR ARTICULADO (REF 1258) | UN | CR | 477,21
39919 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS | UN | CR | 58.259,52
38385 | MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METALICA *60* CM, COM HELICE (MEXEDOR DE TINTA) | UN | CR | 49,62
36800 | MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2 " OU 3/4 ", SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS) | UN | CR | 234,10
37587 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO | UN | CR | 514,32
11561 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | CR | 212,25
43604 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | CR | 113,15
11560 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | CR | 163,83
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | UN | CR | 667,13
34761 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA) | H | CR | 20,44
40924 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.598,03
40983 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.709,25
44497 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | CR | 21,09
2437 | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | H | CR | 23,24
40921 | MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA) | MES | CR | 4.087,84
14252 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3" X 3", HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H | UN | CR | 2.702,52
730 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H | UN | CR | 7.220,63
723 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS SUCCAO X RECALQUE 2" X 2", A GASOLINA, DIAMETRO DO ROTOR 122 MM HM/Q = 6 MCA / 33,0 M3/H A 28 MCA / 8,0 M3/H | UN | CR | 3.588,91
36502 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H | UN | CR | 3.373,14
36503 | MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0 | UN | CR | 4.159,49
4090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | C | 1.190.000,00
13227 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | CR | 1.478.723,39
10597 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 186 HP, PESO BRUTO 15785 KG, LARGURA DA LAMINA DE 4,3 M | UN | CR | 1.556.547,13
39628 | MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV | UN | AS | 5.188,45
39404 | MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV | UN | AS | 2.572,79
39402 | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V | UN | AS | 2.119,48
39403 | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, TRIFASICO, 220/380 V | UN | AS | 2.073,38
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | H | CR | 20,14
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.543,49
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | H | CR | 18,99
41038 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA) | MES | CR | 3.342,42
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA | H | CR | 26,89
40988 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA) | MES | CR | 4.732,12
4095 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | H | CR | 19,40
40990 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.415,88
4097 | MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS | H | CR | 23,14
40994 | MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (MENSALISTA) | MES | CR | 4.071,67
4096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | H | CR | 23,37
40992 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) | MES | CR | 4.111,21
4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | CR | 74,31
36797 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | CR | 66,16
4107 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | UN | CR | 62,38
4102 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M | UN | C | 76,15
36799 | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M | UN | CR | 64,22
2747 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | AS | 26,94
21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | AS | 8,54
10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | CR | 71,83
365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | CR | 44,54
38639 | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM | UN | CR | 172,41
38640 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UN | CR | 2,58
358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | CR | 53,16
359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | UN | CR | 109,19
38641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | UN | CR | 107,75
360 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | C | 2,50
42430 | MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 6.377,55
4214 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16,23
4215 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10,68
4210 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,79
4212 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,16
4213 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 23,05
4211 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,58
4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 23,70
4180 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 17,84
4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 5,92
4179 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 12,11
4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 56,40
4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 36,85
4178 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 8,21
4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 91,75
4183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 147,72
4184 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | AS | 326,07
4185 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | AS | 541,79
4205 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 31,29
4192 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 31,29
4191 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 31,29
4207 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | AS | 25,18
4206 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | AS | 24,45
4190 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | AS | 24,45
4186 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | AS | 7,23
4188 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 14,75
4189 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 14,75
4197 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 78,12
4194 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 47,21
4193 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | AS | 47,21
4204 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | AS | 47,21
4187 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 9,41
4202 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | AS | 142,68
4203 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | AS | 126,01
40368 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | CR | 44,97
40365 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | CR | 30,34
40356 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | CR | 10,36
40362 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | CR | 20,09
40374 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | CR | 117,54
40371 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | CR | 73,99
40359 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | CR | 13,39
7595 | NIVELADOR (HORISTA) | H | CR | 16,47
41094 | NIVELADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.897,99
39609 | NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | AS | 69.532,72
39610 | NOBREAK TRIFASICO, DE 15 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | AS | 101.496,08
39611 | NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | AS | 122.826,87
39612 | NOBREAK TRIFASICO, DE 25 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | AS | 192.411,05
39608 | NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | AS | 55.597,63
38175 | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX *45* MM, INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | CR | 4,25
38176 | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | CR | 12,52
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | UN | CR | 5,54
11138 | OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL | L | CR | 4,24
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | C | 6,59
4227 | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) | L | C | 23,65
38170 | OLHO MAGICO PARA PORTAS, EM LATAO, COM LENTE DE POLICARBONATO, ANGULO DE *200* GRAUS, ESPESSURA ENTRE *25 E 46* MM, INCLUINDO FECHO JANELA | UN | CR | 18,60
4252 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS | H | CR | 24,64
40980 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA) | MES | CR | 4.335,35
4243 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) | H | CR | 18,15
41031 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA) | MES | CR | 3.194,95
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | H | CR | 17,53
40986 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.083,24
4250 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA | H | CR | 21,19
40978 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.730,88
41043 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.932,25
44501 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO HORISTA | H | CR | 22,36
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | C | 24,49
40987 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA) | MES | CR | 4.307,62
4253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | H | CR | 19,40
40981 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.415,88
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | H | CR | 36,23
41036 | OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA) | MES | CR | 6.373,76
4251 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | H | CR | 21,91
40979 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.856,29
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | CR | 23,16
40998 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA) | MES | CR | 4.075,53
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | H | CR | 11,42
40982 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.010,75
4240 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER | H | CR | 22,73
41026 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA) | MES | CR | 3.999,28
4239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | H | CR | 27,88
41024 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 4.906,38
4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | H | CR | 21,93
41033 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.857,46
41040 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 4.128,86
44500 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA | H | CR | 23,46
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | H | CR | 17,66
41012 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.109,23
4237 | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | H | CR | 25,57
41002 | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (MENSALISTA) | MES | CR | 4.499,88
4233 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO | H | CR | 20,16
41001 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.545,73
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | CR | 14,68
36517 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10330 KG | UN | CR | 674.880,00
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | UN | C | 760.000,00
4263 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG | UN | CR | 1.053.866,61
36518 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 19234 KG | UN | CR | 1.199.786,61
14221 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 152 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,53 A 2,30 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10216 KG | UN | CR | 700.213,30
38402 | PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO | UN | CR | 10,65
3412 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | CR | 16,11
3413 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | CR | 36,28
39744 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | CR | 28,17
39745 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | CR | 59,46
39637 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM | M2 | CR | 93,35
39638 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM | M2 | CR | 105,64
39639 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM | M2 | CR | 159,38
39517 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM | M2 | AS | 282,75
39518 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM | M2 | AS | 335,22
38366 | PAPEL KRAFT BETUMADO | M2 | CR | 6,89
11703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN | CR | 38,74
37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | CR | 72,12
25400 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | CR | 3.849,28
4276 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | CR | 155,08
4273 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | UN | CR | 281,57
4274 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN | C | 103,01
39438 | PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM | UN | AS | 0,28
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 10,27
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 2,59
4379 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | UN | AS | 0,05
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | AS | 0,20
4356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0,28
13246 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | AS | 0,49
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 11,01
11955 | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | AS | 4,82
11960 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM | UN | AS | 0,16
4333 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM | UN | AS | 0,28
4358 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | UN | AS | 2,20
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | AS | 0,11
39436 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | UN | AS | 0,19
39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0,25
39439 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM | UN | AS | 0,17
39440 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM | UN | AS | 0,22
39441 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0,27
39442 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | AS | 0,20
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | AS | 0,26
4329 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | AS | 2,35
4383 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 21,25
4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 22,27
436 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | AS | 9,75
442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | AS | 5,76
11953 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | UN | AS | 3,53
4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | AS | 14,95
4334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | AS | 20,51
4343 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | UN | AS | 5,04
430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 8,72
441 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 9,60
431 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 11,59
432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 12,79
429 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | AS | 17,24
439 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 14,69
433 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 17,15
437 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | AS | 22,79
11790 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 25,85
428 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | UN | AS | 28,11
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | AS | 24,41
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | AS | 18,10
11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | UN | CR | 0,06
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | CR | 0,10
11056 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") | UN | CR | 0,11
11057 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") | UN | CR | 0,23
11059 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") | UN | CR | 0,45
11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UN | CR | 0,59
4380 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | CR | 1,97
4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | C | 1,86
4304 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 2,53
4305 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 2,95
4306 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 3,42
4308 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 7,08
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 5,31
4300 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 1,26
4301 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 1,54
4320 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | CR | 4,69
4318 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | CR | 2,28
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | AS | 29,67
11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | AS | 0,24
4332 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | UN | AS | 1,18
4331 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | UN | AS | 4,45
4336 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 5,70
13294 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | AS | 1,63
11948 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM | UN | AS | 0,73
4382 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | UN | AS | 1,22
4354 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2", COMPRIMENTO 4" | UN | AS | 51,08
40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) | CENTO | AS | 122,92
40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | AS | 50,86
40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | AS | 201,34
4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | MIL | CR | 4.586,91
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 30,71
39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 50,77
118 | PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS | UN | CR | 64,92
4396 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM | M2 | CR | 214,43
36881 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | M2 | CR | 138,10
4397 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *2,5 X 2,5* CM | M2 | CR | 233,26
36882 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *5 X 5* CM | M2 | CR | 165,14
4751 | PASTILHEIRO (HORISTA) | H | CR | 19,38
41066 | PASTILHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.409,43
39604 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | CR | 7,35
39605 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | CR | 7,99
39606 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | CR | 13,99
39607 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | CR | 18,93
39594 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | UN | C | 592,53
39596 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | UN | CR | 1.586,85
39595 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA | UN | CR | 3.565,42
39597 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA | UN | CR | 5.592,84
10731 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM | M2 | C | 39,92
4704 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20 X 40 CM, E= *1 CM | M2 | CR | 36,02
10730 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM | M2 | CR | 38,60
4729 | PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 123,84
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 141,90
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 122,91
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 123,56
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 116,10
4723 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 115,10
4727 | PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 105,35
4748 | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 113,52
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 115,53
13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | CR | 133,30
10737 | PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | CR | 125,45
10734 | PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | CR | 74,62
4708 | PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA | M2 | CR | 144,75
4712 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | CR | 70,76
4710 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | CR | 226,94
4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 86,29
4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | C | 19,38
41065 | PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.408,93
34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | CR | 43,21
4826 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | CR | 46,46
41975 | PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM | M2 | AS | 104,34
4825 | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | CR | 64,32
34744 | PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL | M2 | AS | 39,52
39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | CR | 2,29
39573 | PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL | UN | CR | 2,25
38410 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM | UN | CR | 13.629,08
41596 | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 250 X 62,0 | KG | AS | 14,18
41598 | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 | KG | AS | 14,18
41594 | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 200 X 35,9 | KG | AS | 14,40
43663 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 102 X 12,7 | KG | AS | 11,86
4766 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22 | KG | AS | 11,17
43664 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 203 X 34,3 | KG | AS | 11,93
43082 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA | KG | AS | 13,00
43665 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 | KG | AS | 11,17
10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | AS | 11,86
43692 | PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) | KG | AS | 11,86
43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | AS | 11,26
40535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | AS | 11,26
39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | CR | 6,08
39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | CR | 3,62
39425 | PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | CR | 3,57
40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | AS | 23,10
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 41,05
20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | AS | 13,20
14077 | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE PISOS COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM | M | AS | 202,04
3678 | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM | M | AS | 91,32
39418 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 6,78
39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 8,27
39420 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 9,13
39571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | M | CR | 5,51
39421 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 8,03
39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 9,38
39423 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 10,89
39426 | PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C) | M | CR | 24,48
39429 | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | CR | 7,72
39428 | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | CR | 5,90
39572 | PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C) | M | CR | 5,11
39570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | M | CR | 5,42
39569 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C) | M | CR | 5,35
11552 | PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | CR | 6,56
40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | AS | 10,98
39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | CR | 17,28
39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | CR | 10,06
39328 | PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 | M | CR | 5,53
38541 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | UN | CR | 4.588.881,54
38542 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM | UN | CR | 7.135.526,27
38543 | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 1.746.973,72
40406 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA) | UN | CR | 49.054,38
40789 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI) | UN | CR | 7.069,24
40791 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA) | UN | CR | 22.129,79
11651 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM | UN | CR | 12.103,10
40435 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10" | UN | CR | 958.375,00
39012 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10" | UN | CR | 999.931,82
13617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | CR | 97.485,13
35274 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 57,85
35275 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 122,79
35276 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 213,65
38386 | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM) | UN | CR | 5,32
11091 | PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO | UN | CR | 2,27
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 46,91
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 40,33
14147 | PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 53,50
37396 | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 33,00
37397 | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 34,57
43606 | PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM | UN | CR | 7,86
444 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | UN | CR | 36,00
445 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM | UN | CR | 49,27
4783 | PINTOR (HORISTA) | H | C | 20,98
41079 | PINTOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.689,53
12874 | PINTOR DE LETREIROS (HORISTA) | H | CR | 19,34
41082 | PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.402,50
4785 | PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA) | H | CR | 20,98
41081 | PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA) | MES | CR | 3.689,53
4801 | PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA | M2 | CR | 71,56
4794 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | CR | 325,92
4796 | PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 197,96
4800 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO | M2 | CR | 54,44
4795 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | CR | 317,27
39694 | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) | M2 | CR | 379,31
1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | CR | 77,36
1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | C | 37,95
1297 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 31,48
4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 120,00
10840 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | C | 220,00
10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 166,03
44540 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2*CM | M2 | CR | 212,15
10842 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 239,83
21108 | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 103,11
38180 | PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 159,38
40648 | PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 230,40
40649 | PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 134,20
40650 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 172,80
40651 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 318,72
40652 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 170,88
40647 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 188,16
40653 | PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 144,00
36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | CR | 14,18
38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | CR | 121,78
38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | CR | 217,58
38182 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | CR | 207,25
38186 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 538,73
38185 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 479,66
40654 | PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 223,68
44541 | PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM | M2 | CR | 175,26
4822 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | CR | 178,04
4818 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | C | 183,00
39567 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | CR | 42,53
39566 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | CR | 45,02
39416 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | CR | 27,44
39417 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 26,76
43742 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 28,87
39414 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | CR | 25,99
39415 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 22,40
43740 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 27,35
39412 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | C | 18,76
39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 20,28
43741 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 21,63
11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 48,59
11063 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 29,74
13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | AS | 140,25
10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | AS | 80,99
39515 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 53,34
39516 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 44,97
39514 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 27,98
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 11,25
10849 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | UN | AS | 2.040,02
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | AS | 1.281,38
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | AS | 425,00
37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | CR | 38,88
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | CR | 11,80
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | CR | 22,84
37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | CR | 28,02
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | C | 19,75
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | CR | 36,82
34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | AS | 981,75
34721 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | M2 | AS | 1.224,01
4309 | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA | UN | CR | 10,18
4307 | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 17,41
10850 | PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM | UN | AS | 63,75
42438 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2.072,34
4792 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 153,00
4790 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 91,99
40671 | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL | M2 | CR | 93,05
7552 | PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" | UN | CR | 27,50
4893 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | AS | 14,78
4894 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | AS | 12,68
4888 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | AS | 4,32
4890 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | AS | 8,11
12411 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | AS | 43,71
4891 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | AS | 21,85
4889 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | AS | 5,84
4892 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | AS | 61,20
12412 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | AS | 113,74
11073 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 75MM | UN | CR | 9,06
11071 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 100MM | UN | CR | 14,68
11072 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 50MM | UN | CR | 5,12
4895 | PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 0,97
4907 | PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 39,77
4902 | PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 90,01
4908 | PLUG PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 182,78
4909 | PLUG PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 352,99
4903 | PLUG PVC, JE, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1.037,93
4897 | PLUG PVC, ROSCAVEL 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,09
4896 | PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,46
4900 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12,18
4898 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,56
4899 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16,72
11096 | PO DE MARMORE (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | CR | 1,69
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 116,10
4752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES | H | CR | 18,20
41091 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA) | MES | CR | 3.201,48
13954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | UN | AS | 7.146,79
3411 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE | KG | CR | 45,24
39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | M3 | CR | 348,03
11615 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | M2 | CR | 2,95
3408 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | M2 | C | 7,84
3409 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | M2 | CR | 19,60
11427 | POLVORA NEGRA | KG | AS | 110,86
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 8,03
2745 | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | AS | 3,14
14439 | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | AS | 3,89
44496 | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | CR | 116,70
12362 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | CR | 19,56
421 | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | UN | AS | 16,98
14148 | PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25 MM | UN | AS | 0,91
4341 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" | UN | AS | 1,10
4337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | AS | 2,77
4339 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | AS | 0,59
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | AS | 0,33
11971 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | AS | 4,59
4342 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | AS | 0,24
4330 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | AS | 0,16
4340 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" | UN | AS | 1,28
5088 | PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" | UN | CR | 6,14
11154 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | UN | AS | 1.252,34
4989 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 302,95
4982 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 284,16
4962 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 224,09
4981 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | C | 199,50
4964 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 253,09
4992 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 247,22
4987 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 282,84
4930 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | AS | 530,44
39021 | PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS, 90 X 210 CM | UN | AS | 564,00
39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM | UN | AS | 505,19
39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | UN | AS | 691,74
4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | AS | 560,88
4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | AS | 387,35
39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | AS | 709,31
4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | AS | 359,30
4911 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 511,84
37518 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 831,74
4910 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 701,16
4943 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 1.044,57
5002 | PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | CR | 486,26
4977 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | CR | 328,25
5028 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | CR | 803,17
4998 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | CR | 667,05
4969 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | C | 464,24
11364 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 171,39
11365 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 177,86
11366 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 189,06
43777 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 222,08
20322 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 206,16
10553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 187,19
5020 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 197,36
10554 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 188,85
10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 205,95
10556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 273,83
39502 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 384,52
39504 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 425,21
39503 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 447,52
39505 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 482,26
44471 | PORTA DENTE PARA FRESADORA | UN | AS | 574,28
4944 | PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 1.561,63
21102 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | UN | CR | 46,09
21101 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA | UN | CR | 29,60
34713 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 527,98
37563 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | AS | 583,68
4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | AS | 507,82
37561 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | AS | 473,61
37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | AS | 620,96
14164 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 2.356,99
14163 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 2.678,88
5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 2.278,35
14162 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 2.275,04
5052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | AS | 1.697,50
14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | AS | 1.719,05
14165 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UN | AS | 2.381,51
5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UN | AS | 586,14
12366 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | AS | 1.026,14
5045 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | AS | 1.629,84
5035 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | AS | 2.500,48
41180 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | UN | AS | 3.663,87
41181 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 4.850,85
41182 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 6.958,94
41183 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 8.688,38
41184 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 13.228,59
41185 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | UN | AS | 4.905,76
41186 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 6.874,85
41187 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 9.219,74
41188 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 11.790,00
5036 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | AS | 884,06
41189 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 15.157,28
41190 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | UN | AS | 5.271,17
41191 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 8.083,14
41192 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 8.426,61
41193 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 13.768,81
41194 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29 | UN | AS | 16.429,31
5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | AS | 1.417,55
5059 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | AS | 1.057,23
41201 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | AS | 2.145,56
41199 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | AS | 689,45
5057 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | AS | 933,39
41200 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | AS | 1.341,91
41205 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | AS | 2.486,54
41202 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | AS | 725,59
41206 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 | UN | AS | 3.278,39
12372 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D | UN | AS | 761,87
41207 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5 | UN | AS | 4.413,37
41203 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B | UN | AS | 1.162,31
41204 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | AS | 1.643,22
41210 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | AS | 2.744,95
41208 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | AS | 960,89
41211 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 | UN | AS | 3.867,60
13339 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | AS | 1.302,24
41213 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO B-6,0 | UN | AS | 8.016,58
41209 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | AS | 1.791,72
41216 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | AS | 3.356,13
41217 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 | UN | AS | 5.381,07
41218 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5 | UN | AS | 7.216,18
41214 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B | UN | AS | 1.521,52
41215 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | AS | 2.290,85
41221 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 | UN | AS | 6.633,20
41222 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO B-4,5 | UN | AS | 9.492,19
41195 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | AS | 487,87
41198 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | AS | 1.906,48
41196 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | AS | 604,74
5033 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | AS | 794,00
41197 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | AS | 1.179,38
12388 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M | UN | AS | 346,95
2731 | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | AS | 89,74
41457 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 10 METROS LIVRES | UN | CR | 1.214,60
41458 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 12 METROS LIVRES | UN | CR | 1.695,64
41459 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 15 METROS LIVRES | UN | CR | 2.365,29
41461 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 20 METROS LIVRES | UN | CR | 3.224,96
44537 | POZOLANA DE CLASSE C | T | CR | 316,56
11844 | PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 60,58
4465 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 50,34
35273 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 60,38
4470 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 139,34
20208 | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 125,40
20204 | PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 92,89
4437 | PRANCHAO NAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 104,50
14580 | PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 104,50
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 32,49
5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | CR | 50,08
5072 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) | KG | CR | 46,32
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | CR | 34,69
5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | CR | 31,41
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 29,15
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | CR | 29,50
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | CR | 28,06
5078 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) | KG | CR | 27,74
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 26,33
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 26,83
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 26,83
5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | CR | 27,13
5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | CR | 26,33
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 25,88
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CR | 26,33
39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 26,30
5062 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | KG | CR | 26,67
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 26,52
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 29,60
42431 | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 3.922,99
44074 | PRIMER DE POLIURETANO | L | CR | 505,63
44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | L | CR | 124,25
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | C | 16,38
37540 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | CR | 75.730,15
37548 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | CR | 100.379,93
39828 | PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR | UN | CR | 602,18
12273 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. | UN | AS | 119,91
38392 | PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M | UN | CR | 58,73
11735 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | CR | 11,72
11737 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN | CR | 16,62
11738 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | CR | 20,96
36143 | PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUIDOS, ATENUACAO ACIMA DE 22 DB | UN | CR | 29,13
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | UN | CR | 2,13
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | CR | 241,57
39015 | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA | UN | AS | 0,97
38377 | PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G | UN | CR | 53,52
38376 | PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G | UN | CR | 61,02
38116 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 6,81
38066 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 11,24
38117 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 11,60
38067 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 15,83
11522 | PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM | UN | CR | 11,90
43600 | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS | UN | CR | 47,67
5080 | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS | UN | CR | 18,59
38168 | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | CR | 129,79
43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | UN | CR | 64,89
13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 531,08
13395 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO | UN | CR | 744,25
12039 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 782,13
13396 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.098,45
12041 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | UN | CR | 896,96
12043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN | CR | 1.893,78
39762 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 901,49
12042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.316,14
39763 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.540,37
39760 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.535,31
39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 551,27
12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 688,82
39757 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 636,95
39758 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 928,27
39759 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.146,41
39761 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.378,02
39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 136,06
39806 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 252,08
39807 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 546,32
43100 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 427,10
39804 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 79,89
39796 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 82,75
39797 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | C | 129,90
39798 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 222,82
39794 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 35,12
39795 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 55,49
39799 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 40,94
39801 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 117,18
39802 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 171,76
39803 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 239,61
39800 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 69,74
43837 | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM | UN | CR | 2.369,69
43836 | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM | UN | CR | 4.821,90
21059 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | UN | AS | 63,65
11234 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM | UN | AS | 95,93
21060 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM | UN | AS | 118,07
21061 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM | UN | AS | 147,59
21062 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM | UN | AS | 232,46
11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 25,36
11709 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 59,59
11710 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 136,98
11707 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 19,00
5102 | RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | UN | CR | 16,47
11739 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 11,74
11711 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 13,72
11741 | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 14,94
11745 | RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 19,69
11743 | RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 12,55
40985 | RASTELEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.792,80
44502 | RASTELEIRO HORISTA | H | CR | 15,87
1088 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W | UN | AS | 31,86
1087 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W | UN | AS | 39,79
38777 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W | UN | AS | 79,25
1086 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W | UN | AS | 41,82
1079 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W | UN | AS | 43,23
39374 | REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA | UN | C | 119,26
1082 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT | UN | AS | 271,80
12316 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXT | UN | AS | 124,57
12317 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT | UN | AS | 148,55
12318 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | UN | AS | 171,14
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | AS | 66,93
44530 | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1 " ( DIAMETRO X ALTURA) | UN | CR | 41,45
2710 | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4 " (DIAMETRO X ALTURA) | UN | CR | 33,11
14575 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP | UN | AS | 5.800.652,53
20034 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM | UN | AS | 130,04
20036 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 200 X 150MM | UN | AS | 250,14
20037 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 250 X 200MM | UN | AS | 471,81
20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UN | CR | 12,32
20044 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM | UN | CR | 14,39
20042 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | UN | CR | 10,43
20046 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 30,55
20047 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 83,48
20045 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 12,56
20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 135,71
20032 | REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 76,40
11321 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 34,83
11323 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 40,06
20327 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 22,73
13390 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. | UN | AS | 157,21
6034 | REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM | UN | CR | 16,87
6036 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | UN | CR | 22,98
6031 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | UN | C | 27,00
6029 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | UN | CR | 27,28
6033 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4" | UN | CR | 35,96
11672 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 78,23
11669 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 74,50
11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 28,54
20055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 55,80
11671 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 119,73
6032 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 34,20
11673 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 26,93
11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 34,68
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 55,06
11676 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 73,63
11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 76,05
11678 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 139,27
6038 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UN | CR | 8,83
11718 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | UN | CR | 25,19
6037 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM | UN | CR | 18,38
11719 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | UN | CR | 20,44
6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | CR | 61,40
6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 105,65
6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | CR | 83,68
6020 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 36,88
6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UN | CR | 147,15
6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 305,18
6012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) | UN | CR | 369,48
6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | CR | 38,90
6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) | UN | CR | 769,86
6013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | CR | 116,17
6015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 168,94
6014 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | CR | 161,52
6006 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 84,12
6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | C | 94,90
11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | CR | 45,32
10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | C | 190,00
11752 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400) | UN | CR | 26,13
11753 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) | UN | CR | 31,20
6021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | UN | CR | 86,59
6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | UN | CR | 89,50
38379 | REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 " | M | CR | 71,60
13897 | REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M | UN | AS | 6.517,88
10640 | REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP | UN | AS | 14.116,35
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | CR | 4,52
37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | CR | 95,22
2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | AS | 39,37
12359 | RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A | UN | CR | 198,28
7353 | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | L | CR | 30,39
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | CR | 1,59
10518 | RETARDO PARA CORDEL DETONANTE | UN | AS | 138,11
36530 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | CR | 460.975,60
6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M | UN | C | 500.000,00
36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | CR | 518.292,65
34684 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 283,82
34683 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 177,39
533 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 25,57
10515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | M2 | CR | 48,24
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | C | 34,90
153 | REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE | L | CR | 87,67
34682 | REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 135,65
20205 | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 3,87
4412 | RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,32
4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,89
36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | CR | 4,49
10857 | RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM | M | CR | 15,55
4803 | RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M | CR | 29,09
6186 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | M | CR | 14,72
4829 | RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | CR | 21,78
39829 | RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM | M | AS | 36,36
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | CR | 32,74
4804 | RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM | M | CR | 22,34
34680 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | AS | 41,73
11573 | RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO | UN | CR | 5,32
38401 | RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO | UN | CR | 12,67
11575 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER | UN | CR | 51,34
38179 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | UN | CR | 42,45
20256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | UN | CR | 0,41
14511 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | UN | AS | 995.702,38
10642 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | UN | AS | 938.000,00
14489 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | UN | AS | 831.988,55
14513 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | UN | AS | 624.011,15
13600 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M | UN | AS | 805.150,12
10646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | UN | AS | 600.185,77
6070 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M | UN | AS | 820.079,98
6069 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M | UN | AS | 181.168,04
14626 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | UN | AS | 897.800,04
6067 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M | UN | AS | 737.000,01
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | C | 16,45
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | CR | 36,48
36532 | ROMPEDOR ELETRICO PESO 26 KG, POTENCIA OPERACIONAL DE 2,5 KW | UN | CR | 18.927,35
11578 | ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | CR | 11,08
11577 | ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | CR | 10,58
42432 | ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2.403,28
42437 | ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1.827,13
1116 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM | M | CR | 30,51
1115 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM | M | CR | 36,56
1113 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 42,74
1114 | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | CR | 50,92
40873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | CR | 39,85
20214 | RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO) | UN | CR | 54,50
7237 | RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 53,35
11757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN | C | 37,77
11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | C | 69,27
37526 | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM | UN | AS | 4,87
6076 | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | M3 | C | 99,67
13109 | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6" | UN | AS | 307,15
13110 | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8" | UN | AS | 404,22
7581 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UN | CR | 5,16
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 4,07
4512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,94
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,81
20206 | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 10,45
4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 10,72
4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 8,27
4415 | SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 5,74
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 0,06
40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 11,80
4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 404,04
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | C | 12,10
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | CR | 671,03
11622 | SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS | KG | CR | 66,06
43143 | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | L | CR | 24,95
7317 | SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO | KG | CR | 42,83
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | CR | 31,17
43142 | SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO | L | CR | 141,60
38123 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | KG | CR | 76,49
42701 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVA, DN 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 60,47
42702 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVA, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 107,46
37955 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 139,26
42699 | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 36,94
42700 | SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 105,31
37743 | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | CR | 181.097,90
37744 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | CR | 212.937,06
37741 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | CR | 164.671,32
39396 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | UN | AS | 77,10
39392 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | AS | 86,97
39393 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | AS | 53,79
39394 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | AS | 60,54
39395 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO | UN | AS | 56,30
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | AS | 1.280,52
40269 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MODELO PICA-PAU, DIAMETRO DE 350 MM. CARACTERISTICAS DO MOTOR: TRIFASICO, POTENCIA DE 5 HP, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 5.159,13
6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | H | CR | 22,81
40910 | SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 4.014,55
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | C | 13,28
41084 | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.335,82
44535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | M3 | CR | 49,35
44945 | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | UN | C | 8,90
38637 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | CR | 224,34
6150 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " | UN | CR | 227,08
6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | C | 178,50
38638 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | CR | 189,04
20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN | CR | 16,30
6148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | CR | 19,21
6145 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | CR | 18,01
6149 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | CR | 11,90
6146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | CR | 17,11
44536 | SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA | KG | CR | 2,62
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 20,60
42433 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 4.747,00
42434 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 5.129,83
42435 | SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2.558,05
38061 | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | UN | CR | 36,72
20250 | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | KG | AS | 21,95
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | CR | 151,73
39914 | SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM | KG | AS | 240,00
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | AS | 276,93
6160 | SOLDADOR (HORISTA) | H | C | 21,06
41087 | SOLDADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.704,70
6166 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (HORISTA) | H | CR | 24,75
41088 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA) | MES | CR | 4.353,50
20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | CR | 46,35
10856 | SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM | M | AS | 114,78
4828 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | CR | 32,51
20249 | SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E= *2,0* CM | M | CR | 17,80
11609 | SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO | L | CR | 10,98
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 84,29
10691 | SOLVENTE PARA COLA (PARA LAMINADO MELAMINICO) A BASE DE RESINA SINTETICA | L | CR | 78,22
12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | CR | 3,45
12296 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | UN | CR | 4,47
12294 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | CR | 10,74
14543 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | UN | CR | 7,66
13329 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UN | C | 4,50
21047 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4") | UN | CR | 60,26
21042 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, D = 15 MM (1/2") | UN | CR | 46,45
21043 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4") | UN | CR | 58,67
21044 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 15 MM (1/2") | UN | CR | 40,88
21045 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4") | UN | CR | 55,99
21041 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4") | UN | CR | 48,28
21040 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 15 MM (1/2") | UN | C | 40,00
14149 | SUPORTE "Y" PARA FITA PERFURADA | CENTO | AS | 190,40
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | CR | 1,79
38100 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | CR | 2,92
20061 | SUPORTE DE PVC PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 3,90
7576 | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UN | CR | 211,95
3384 | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM | UN | CR | 7,94
7572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | CR | 6,00
3396 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | CR | 4,06
37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | AS | 21,92
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | AS | 26,35
12626 | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 18,71
11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | UN | CR | 9,74
390 | SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECANICA | UN | CR | 7,34
42436 | SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2.677,55
6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 21,48
6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 5,73
10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 9,08
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 13,32
3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | CR | 138,83
3990 | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 26,12
3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 35,27
6178 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | M2 | CR | 245,54
6180 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM | M2 | C | 265,00
6182 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM | M2 | CR | 328,93
43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 17,65
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 31,35
6214 | TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM | M2 | CR | 153,81
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | CR | 190,05
10740 | TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | UN | CR | 11.473,34
13914 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | CR | 830,14
10742 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | C | 1.210,77
38465 | TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM | UN | CR | 40,52
7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | CR | 8,23
43427 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA SEPTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM | UN | CR | 1.677,74
41613 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | CR | 107,84
41614 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M | UN | CR | 137,42
41615 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M | UN | CR | 212,39
41616 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 317,34
41617 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,00 M, E = 0,05 M | UN | CR | 631,00
41618 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 1.161,63
43428 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO DE INSPECAO, COM FURO E TAMPINHA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM | UN | CR | 2.040,42
41619 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | CR | 132,20
41620 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 M | UN | CR | 166,99
41622 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,35* M, E = 0,05 M | UN | CR | 289,62
41623 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 445,31
41624 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,00 M, E = 0,05 M | UN | CR | 834,95
41625 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 1.284,61
39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | CR | 5,08
39346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR | UN | CR | 5,08
39350 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ | UN | CR | 5,47
39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ | UN | CR | 6,33
38952 | TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" | UN | AS | 3,09
38953 | TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" | UN | AS | 4,87
38835 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" | UN | AS | 4,37
38837 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" | UN | AS | 11,37
38836 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" | UN | AS | 6,29
2666 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | CR | 8,65
2668 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | CR | 9,88
2664 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 3" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | CR | 14,57
2662 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | CR | 17,87
20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 74,19
10905 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 99,52
42703 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 118,34
42704 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 181,67
42705 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 231,78
42706 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 287,06
11289 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM | UN | AS | 103,31
11241 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM | UN | AS | 258,29
11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 654,96
21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 802,55
11315 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 156,82
21071 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 239,84
14112 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 334,86
11316 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 500 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 516,58
6243 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 595,00
6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 787,79
11296 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 900 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 2.510,06
11299 | TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | AS | 849,60
11688 | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | UN | CR | 498,85
37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 93.450,00
37739 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 115.015,38
37740 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 4 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 65.633,77
37738 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 77.979,18
37737 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 62.039,54
25014 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 129.939,25
25013 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 136.190,09
14405 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | UN | AS | 159.865,12
20271 | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L | UN | CR | 498,50
10423 | TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L | UN | CR | 366,02
36790 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | UN | CR | 203,26
37589 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | CR | 249,04
11690 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | CR | 132,30
20234 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM | UN | CR | 167,42
4763 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO (HORISTA) | H | CR | 21,09
41070 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.708,49
44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 14,75
11457 | TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO | UN | CR | 41,97
44073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | M | CR | 0,75
21121 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 4,30
38010 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 7,03
38011 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 12,97
38012 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 44,31
38013 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 57,53
38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 93,62
38015 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 226,06
38016 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 275,06
12741 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 1.329,72
12733 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 6,69
12734 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 14,26
12735 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 23,46
12736 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 53,63
12737 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 69,09
12738 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 136,55
12739 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 388,71
12740 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 608,16
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | AS | 43,91
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | AS | 34,66
6294 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | AS | 9,88
6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | AS | 22,64
6299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | AS | 132,06
6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | AS | 69,55
6295 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | AS | 14,07
6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | AS | 176,87
6300 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | AS | 326,09
6321 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5" | UN | AS | 465,80
6301 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6" | UN | AS | 1.091,78
7105 | TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 66,44
20183 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 87,48
38448 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 411,02
20182 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 49,94
7119 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 17,02
7120 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,67
6319 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 51,58
6304 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 51,58
21116 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | AS | 39,06
6320 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 26,56
6303 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 26,56
6308 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | AS | 142,73
6317 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 142,73
6307 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | AS | 142,73
6309 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 146,88
6318 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 76,99
6306 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | AS | 76,99
6305 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | AS | 76,99
6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 16,33
6312 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | AS | 205,31
6311 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | AS | 205,31
6310 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1" | UN | AS | 205,31
6314 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | AS | 205,31
6313 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | AS | 205,31
6315 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | AS | 388,74
6316 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | AS | 388,74
38878 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X 20 X 16 MM | UN | AS | 16,00
38879 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X 25 X 16 MM | UN | AS | 30,00
38881 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 X 16 MM | UN | AS | 15,69
38880 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 X 20 MM | UN | AS | 16,45
38882 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 20 X 16 MM | UN | AS | 17,03
38883 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 25 X 20 MM | UN | AS | 25,19
38884 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 16 MM | UN | AS | 27,35
38885 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 20 MM | UN | AS | 26,46
38886 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 25 MM | UN | AS | 28,55
38887 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 X 20 MM | UN | AS | 25,64
38888 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 X 25 MM | UN | AS | 30,49
38890 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 32 X 25 MM | UN | AS | 45,31
38893 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 20 X 32 MM | UN | AS | 36,44
38894 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 X 25 MM | UN | AS | 46,28
38896 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 X 32 MM | UN | AS | 47,20
39324 | TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 9,53
39325 | TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 14,42
39326 | TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 37,13
39327 | TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 56,25
20176 | TE DE REDUCAO, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, COM BOLSA PARA ANEL, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO | UN | CR | 75,38
11378 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 108,96
11379 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 92,07
11493 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 53,11
42717 | TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 704,25
42718 | TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 781,87
7106 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 276,77
7104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,77
7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10,85
7128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 17,78
7108 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 19,02
7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15,81
7130 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 25,79
7131 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 31,63
7132 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 87,83
7133 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 136,42
37420 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 51,37
37421 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 70,21
37422 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 65,72
37443 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 210,18
37444 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 213,75
37445 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 323,98
37446 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 353,19
37447 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 358,72
37448 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 492,04
37440 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 166,83
37441 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 166,83
37442 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 200,93
38017 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 13,55
38018 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 14,95
39895 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2" | UN | AS | 48,30
39896 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4" | UN | AS | 70,80
38873 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 14,19
38874 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 17,26
38875 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 30,50
38876 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 41,04
39000 | TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 43,60
38674 | TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 47,11
38911 | TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 50,89
38912 | TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 64,68
38019 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 11,81
38020 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 14,95
38454 | TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 7,95
38455 | TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 7,28
38462 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 205,59
36362 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,13
36298 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 4,64
38456 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 7,56
38457 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 17,04
38458 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 22,85
38459 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 40,32
38460 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 84,22
38461 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 128,47
7094 | TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 19,94
7116 | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | UN | CR | 5,64
7118 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 44,01
7117 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 39,13
7098 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,45
7110 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 95,71
7123 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,02
7121 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 17,29
7137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15,57
7122 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 19,46
7114 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 29,99
7109 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,25
7135 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,20
37947 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,30
7103 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 19,03
40419 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2") | UN | AS | 43,74
40420 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2") | UN | AS | 63,82
40421 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") | UN | AS | 67,94
7126 | TE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1.1/2" X 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 39,92
38905 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 15,95
38907 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 16,97
38908 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 19,09
38909 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 27,45
38910 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 29,65
38897 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 16,01
38899 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 18,01
38900 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 18,78
38901 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 30,72
38904 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 49,91
38903 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM X 3/4" | UN | AS | 49,60
7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 26,53
11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 25,35
11656 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 26,51
37948 | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5,37
7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 11,79
11657 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 23,11
11658 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 23,54
7146 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 296,39
7138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,68
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 2,20
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 7,31
7141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 15,99
7143 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 53,27
7144 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 106,57
7145 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 174,77
7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 17,88
3593 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 95,29
3588 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 73,45
3585 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 22,69
3587 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 45,58
3590 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 270,57
3589 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 145,23
3586 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 29,71
3592 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 427,69
3591 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 685,60
40396 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | CR | 104,45
40395 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | CR | 80,16
40392 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | CR | 25,79
40394 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | CR | 52,19
40398 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | CR | 335,12
40397 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | CR | 171,62
40393 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | CR | 33,22
40399 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | CR | 548,24
39322 | TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 19,35
39289 | TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 23,18
39290 | TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 39,34
39291 | TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 58,89
20174 | TE, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, 150 MM, PARA ESGOTO | UN | CR | 64,65
41892 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 137,12
7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 29,59
7088 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 64,72
20179 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 87,04
20178 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 76,92
20180 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 141,35
20181 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 209,68
20177 | TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 50,41
7082 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 75,86
42707 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569 | UN | AS | 206,02
7069 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 168,37
42708 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 540,75
7070 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 241,10
42709 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 808,72
42710 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 2.324,69
42716 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 300 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 2.893,47
20172 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBP, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 55,64
40945 | TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) | H | CR | 22,66
40946 | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | MES | CR | 3.987,80
7153 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) | H | CR | 51,30
41089 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) | MES | CR | 9.023,58
40943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | H | CR | 36,42
40944 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | MES | CR | 6.406,20
6175 | TECNICO EM SONDAGEM | H | CR | 26,65
41092 | TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA) | MES | CR | 4.687,98
37712 | TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM | M2 | CR | 95,86
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | CR | 6,85
34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | CR | 11,25
34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | CR | 5,57
34550 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM | M | CR | 2,96
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 4,34
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 31,74
39508 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | CR | 17,83
39507 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 26,60
7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 34,14
42406 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 39,14
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | C | 48,98
43127 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 70,10
10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | CR | 14,79
21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | CR | 22,90
39509 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | CR | 22,03
44529 | TELA DE ANIAGEM ( JUTA) | M2 | AS | 19,71
7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 30,35
10928 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | AS | 17,44
10933 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | M2 | AS | 26,30
7158 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 44,61
10927 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | AS | 28,53
7162 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 69,81
10932 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 121,42
10937 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | M2 | AS | 31,21
10935 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 54,13
10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | AS | 15,22
7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 50,38
36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | CR | 11,95
34630 | TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO | UN | CR | 1.557,96
7161 | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | M2 | AS | 6,27
7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | CR | 2,89
37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | C | 2,64
37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | CR | 3,61
36789 | TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2 | UN | CR | 1,25
7173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | C | 810,00
7175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | CR | 0,91
40741 | TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2 | UN | CR | 2,80
7184 | TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M | M2 | AS | 51,54
34458 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 148,84
34464 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 221,56
34468 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 279,32
34473 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 169,44
34480 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 313,14
34486 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 370,74
7190 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 12,38
34417 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 19,81
7213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 18,16
7195 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 53,33
7186 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | C | 58,10
7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 26,79
7197 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 113,06
7192 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 101,29
7193 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 114,04
7189 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 132,53
34402 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 187,11
7245 | TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM | UN | CR | 43,04
34425 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 120,19
7223 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 133,94
7234 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 3,60 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 202,12
7224 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 246,24
7225 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 264,03
7226 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 281,76
7227 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 320,72
7212 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 352,39
7229 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 223,37
7230 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 371,86
7231 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 527,52
7220 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 651,17
34447 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 8,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 728,10
7233 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 835,25
40740 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | M2 | AS | 203,18
25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 58,14
43071 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | AS | 228,78
39520 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM | M2 | AS | 186,65
39521 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | M2 | AS | 192,75
39522 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | M2 | AS | 199,03
7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | AS | 60,75
11067 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM) | UN | AS | 402,71
11068 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM) | UN | AS | 508,76
7246 | TELHA VIDRO TIPO CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM | UN | CR | 47,53
41097 | TELHADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.664,40
12869 | TELHADOR (HORISTA) | H | CR | 20,83
1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 1,87
1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | CR | 13,01
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 2,23
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 1,12
1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 3,08
1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 3,47
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 1,45
1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 6,03
1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 1,73
1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | CR | 7,51
1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | CR | 9,25
39321 | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 29,21
39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 11,41
39320 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 18,96
1591 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 28,69
1547 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 150,36
38196 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 29,28
1543 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 31,12
1585 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 6,03
1593 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 32,00
11838 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 42,23
1594 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 42,69
1586 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 7,63
11839 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 61,45
1587 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 7,77
1545 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 73,73
1588 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 10,66
1535 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 6,14
1589 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 10,99
1546 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 124,43
1590 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 19,35
1542 | TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 25,64
38415 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V | UN | AS | 949,56
38414 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V | UN | AS | 1.332,72
38128 | TERRA VEGETAL (ENSACADA) | KG | C | 0,82
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | CR | 175,71
4806 | TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM | M | CR | 16,89
34401 | TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM (L X A X C) | UN | CR | 1,43
7260 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) | UN | CR | 1,27
7256 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 1,26
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 0,51
34400 | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C) | UN | CR | 2,20
10617 | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C) | UN | CR | 4,21
7274 | TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 66,95
11663 | TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 550,73
154 | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | L | CR | 65,90
38121 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) | L | CR | 22,34
43776 | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | CR | 27,85
7343 | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | CR | 19,76
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | CR | 18,40
7313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | L | CR | 22,61
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | CR | 12,94
7314 | TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR | L | CR | 88,47
7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | CR | 82,52
43649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | L | CR | 42,68
43650 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE | L | CR | 40,33
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | CR | 41,31
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | C | 40,00
7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | L | CR | 44,25
7306 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | L | CR | 48,84
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | CR | 40,55
43625 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO | L | CR | 32,74
43647 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE | L | CR | 29,74
43648 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO | L | CR | 28,70
35693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | L | CR | 11,44
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | C | 27,43
35692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | L | CR | 17,95
43624 | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | CR | 33,43
7342 | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA | KG | CR | 2,48
7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA | L | CR | 39,59
39574 | TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL | UN | CR | 5,15
11060 | TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 " X 400 MM | UN | CR | 57,71
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | CR | 72,12
7525 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA | UN | CR | 53,52
7524 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA | UN | CR | 50,43
38105 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO) | UN | CR | 12,95
38084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 18,40
38103 | TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) | UN | CR | 19,45
38082 | TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 23,96
38104 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | UN | CR | 38,08
38083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 42,28
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 9,25
7528 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | C | 10,87
12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | CR | 16,57
38075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 18,83
38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 11,83
38076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 21,11
7592 | TOPOGRAFO (HORISTA) | H | C | 28,70
40820 | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | CR | 5.047,04
11826 | TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 1/2 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS | UN | CR | 58,96
7606 | TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 3/4 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS | UN | CR | 70,90
11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 154,83
11764 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 127,03
11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 30,70
11830 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 33,15
11825 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 74,59
11767 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 198,66
11766 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 46,31
11765 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 84,66
11824 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 54,47
44045 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875) | UN | CR | 328,83
39702 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM SENSOR DE APROXIMACAO ELETRICO, BIVOLT | UN | CR | 2.183,92
13415 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | C | 71,70
7602 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN | CR | 45,75
7603 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120) | UN | CR | 38,81
11777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | UN | CR | 149,51
13417 | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | UN | CR | 93,38
36791 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | UN | CR | 140,15
36795 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO | UN | CR | 1.772,06
36796 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | CR | 147,25
36792 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178) | UN | CR | 186,53
11773 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) | UN | CR | 124,17
11762 | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) | UN | CR | 58,90
7604 | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | UN | CR | 49,87
13984 | TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152 / 1154) | UN | CR | 72,47
11772 | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) | UN | CR | 124,56
13983 | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160) | UN | CR | 94,33
13416 | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | UN | CR | 83,79
40329 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR) | UN | C | 19,24
11823 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA | UN | CR | 8,10
11822 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | UN | CR | 28,29
11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | CR | 17,03
7613 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 108.435,72
7619 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 16.761,84
12076 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 7.688,91
7614 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 21.140,68
7618 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 137.113,19
7620 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 29.657,25
7610 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 9.391,46
7615 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 34.600,13
7617 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 10.489,88
7616 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 56.461,92
7611 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 13.565,45
7612 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 77.447,18
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 0,62
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 117,52
36510 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3 | UN | AS | 1.121.100,87
25020 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM ESCARIFICADOR E LAMINA COM CAPACIDADE DE 4,70M3 | UN | AS | 4.618.541,15
7622 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | UN | AS | 1.087.631,70
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | UN | AS | 1.410.000,00
7625 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 | UN | AS | 1.401.376,01
7623 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3 | UN | AS | 4.618.541,15
36508 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3 | UN | AS | 2.077.141,21
36509 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3 | UN | AS | 1.138.348,55
13238 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG | UN | AS | 324.532,40
36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG | UN | AS | 376.045,49
36515 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG | UN | AS | 110.753,11
10598 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG | UN | AS | 179.602,91
7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | UN | AS | 275.595,00
36513 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO, PESO COM LASTRO DE 4900 KG | UN | AS | 265.485,54
36514 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG | UN | AS | 296.200,21
11572 | TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO | UN | CR | 28,53
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | CR | 166,96
42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | CR | 11,18
11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | M | CR | 18,83
43605 | TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER | M | CR | 38,53
11580 | TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM | M | CR | 7,55
10743 | TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T | UN | CR | 670,29
39848 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | M | AS | 2,00
20999 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M | M | CR | 27,70
21001 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M | M | C | 51,68
21003 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M | M | CR | 84,93
21006 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M | M | CR | 180,23
21019 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M | M | CR | 62,65
21021 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG//M | M | CR | 99,04
21024 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M | M | CR | 212,20
40624 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | M | AS | 92,61
42575 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M | M | AS | 84,99
13127 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | M | AS | 41,31
13137 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M | M | AS | 54,82
42574 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | M | AS | 63,42
20989 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M | M | AS | 1.963,90
21147 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | M | AS | 184,14
21148 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | AS | 113,65
20984 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M | M | AS | 3.768,34
13042 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M | M | AS | 2.088,22
21150 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | M | AS | 56,35
13141 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M. | M | AS | 71,00
42576 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M | M | AS | 231,83
21151 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | M | AS | 337,31
13142 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M | M | AS | 482,21
42577 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M | M | AS | 529,12
20994 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M | M | AS | 909,18
7672 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | M | AS | 595,61
20995 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M | M | AS | 1.194,84
7690 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M | M | AS | 691,05
20980 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M | M | AS | 753,88
7661 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | M | AS | 896,80
21016 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 269,36
21008 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 31,47
21009 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 40,97
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | C | 55,01
21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 80,18
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 88,60
21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 115,62
21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 161,78
21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 185,86
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 88,69
7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 76,34
7691 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 32,26
40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | M | CR | 60,54
7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 158,71
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 127,89
7700 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 40,80
7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 213,58
7693 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 294,14
7692 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 440,38
7695 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 477,61
13356 | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M | M | CR | 34,63
36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | AS | 40,96
41930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | AS | 132,60
41931 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | M | AS | 226,10
41932 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | M | AS | 365,19
41933 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362) | M | AS | 452,29
41934 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362) | M | AS | 585,83
41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | AS | 88,33
44812 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO) | M | CR | 597,53
41785 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | CR | 2.214,39
41781 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | CR | 399,84
41783 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | CR | 1.437,47
41786 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | CR | 3.060,42
41779 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | CR | 157,47
41780 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | CR | 246,71
41782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | CR | 883,76
38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 47,08
21123 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | C | 13,36
21124 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 23,69
21125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 38,02
38028 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 64,52
38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 98,35
38030 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 151,06
38031 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 239,38
39735 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 89,38
39734 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 106,02
39736 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 121,00
39737 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 16,27
39738 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 5,88
39739 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 83,67
39733 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 144,80
39854 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 146,85
39740 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 80,35
39741 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 14,81
39853 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 19,45
39742 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 64,58
39749 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 93,34
39751 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 169,62
39750 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 140,98
39747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 45,35
39753 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 312,22
39754 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 459,99
39748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 73,38
39755 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 4 " (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 697,45
12742 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 552,26
12713 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 29,29
12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 50,38
12744 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 63,94
12745 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 92,86
12746 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 125,40
12747 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 181,86
12748 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 256,20
12749 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 374,53
39726 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 123,01
39728 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 216,20
39727 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 177,92
39724 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 54,47
39729 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 " (54 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 299,40
39730 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 388,46
39731 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 575,34
39725 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 88,79
39732 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 4" (104 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 846,87
39660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 38,59
39662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 18,49
39661 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 12,61
39666 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 58,05
39664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 28,45
39663 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 22,74
39665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 48,00
39752 | TUBO DE COBRE, CLASSE "A", DN = 2" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 241,35
7725 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM | M | C | 207,00
7753 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 403,56
13256 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | CR | 565,33
7757 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | CR | 602,73
7758 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | CR | 873,22
7759 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM | M | CR | 2.419,70
40334 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 94,80
7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 106,97
7714 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 127,85
7742 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 282,14
7750 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 344,42
7756 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 395,73
7765 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 443,57
12569 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | CR | 612,30
7766 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | CR | 650,57
7767 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | CR | 934,10
7727 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM | M | CR | 2.713,61
7760 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 107,84
7761 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 113,06
7752 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 137,42
7762 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 179,60
7722 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 274,84
7763 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 334,85
7764 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 400,08
12572 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 565,33
12573 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | CR | 743,63
12574 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | CR | 899,14
12575 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | CR | 1.365,50
12576 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 165,25
12577 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 222,65
12578 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 269,62
12579 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 464,44
12580 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 483,92
12581 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 518,36
7720 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 810,60
40335 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 169,60
7740 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 173,94
7741 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 321,80
7774 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 394,86
7744 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 515,76
7773 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 527,15
7754 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 799,29
7735 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 1.035,00
7755 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 205,26
7776 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 427,91
7743 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 453,13
7733 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 591,42
7775 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 647,96
7734 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 917,58
37449 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | AS | 35,67
37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | AS | 49,94
37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | AS | 69,72
37452 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | AS | 101,35
37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | AS | 116,71
7778 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | AS | 43,78
7796 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | AS | 60,00
7781 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | AS | 70,90
7795 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | AS | 105,52
7791 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | AS | 126,32
7783 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | AS | 44,76
7790 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | AS | 70,54
7785 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | AS | 77,83
7792 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | AS | 110,39
7793 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | AS | 130,37
13159 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | AS | 113,51
13168 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | AS | 137,83
13173 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | AS | 186,48
12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | AS | 37,29
12584 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | AS | 48,64
12613 | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM | UN | CR | 25,05
1031 | TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M | UN | CR | 15,12
39707 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM | M | CR | 3,57
39708 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4", E= 10 MM | M | CR | 3,46
39710 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8", E= 10 MM | M | CR | 2,43
39709 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8", E= 10 MM | M | CR | 3,38
39711 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM | M | CR | 3,79
39712 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM | M | C | 1,33
39713 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM | M | CR | 1,05
39714 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM | M | CR | 2,41
39715 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4", E= 10 MM | M | CR | 1,71
39716 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM | M | CR | 1,30
39718 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MM | M | CR | 2,21
9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | AS | 5,71
9815 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | AS | 11,27
44543 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | AS | 5.611,02
44526 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | AS | 137,52
44518 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | AS | 4.130,89
44544 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1400 MM X 42,9 MM PAREDE, (SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | AS | 2.008,27
44545 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | AS | 295,18
44546 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1600 MM X 49,0 MM PAREDE, ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | AS | 1.318,31
44525 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | AS | 5.089,16
44547 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | AS | 460,15
44519 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | AS | 1.127,50
44520 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | AS | 1.816,00
44521 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | AS | 29,29
44522 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | AS | 3.188,22
44523 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | AS | 4.741,78
44527 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, ( SDR 21 - PN 06 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | AS | 2.377,88
44524 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, ( SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | AS | 65,52
44542 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561) | M | AS | 3.102,34
9876 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 125 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 37,26
9877 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 130,53
9878 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 170,02
9879 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 400 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 405,82
41986 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10'' (310 MM) | M | AS | 3.554,37
43422 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12" (320 MM) | M | AS | 4.359,09
41987 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14'' (400 MM) | M | AS | 5.052,54
41988 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16'' (450 MM) | M | AS | 6.673,69
41697 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4'' (450 MM) | M | AS | 1.182,89
41985 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6'' (200 MM) | M | AS | 1.647,45
41699 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8'' (200 MM) | M | AS | 2.345,89
38053 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 23,48
38054 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 40,37
38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | AS | 11,37
38051 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 7,09
38787 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM | M | AS | 6,25
38825 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM | M | AS | 8,19
38826 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM | M | AS | 12,13
38827 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM | M | AS | 19,49
38830 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 27,30
38828 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 12,04
38829 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 19,72
38831 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 38,07
36274 | TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | AS | 9,71
36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | AS | 13,17
38977 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM | M | AS | 200,44
38971 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM | M | AS | 16,51
38972 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM | M | AS | 25,15
38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | M | AS | 33,27
38974 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM | M | AS | 48,52
38975 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM | M | AS | 80,85
38976 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM | M | AS | 113,39
38986 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 228,19
38978 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 9,71
38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 13,17
38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 22,02
38981 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 30,49
38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 44,37
38983 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 58,83
38984 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 113,47
38985 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 167,98
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | C | 24,30
20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 62,17
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 8,76
38032 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 68,48
38033 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 112,07
38034 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 185,39
38035 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 258,34
38036 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 364,52
38037 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 422,67
9850 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 167,50
9853 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 297,86
9854 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 130,51
9851 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 226,31
9855 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 250 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 378,52
9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 55,57
9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 149,54
9829 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 253,43
9826 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 385,81
9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 547,86
36374 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 66,60
36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 19,73
36373 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 40,97
36377 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 79,89
36375 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 24,35
36376 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 47,81
36380 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 99,89
36378 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 29,93
36379 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 60,34
9859 | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 17,71
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 14,92
9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 21,54
9833 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | AS | 13,19
9830 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 65 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | AS | 7,06
9834 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | AS | 36,72
9863 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 127,82
9860 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 82,06
9862 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 57,91
9861 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 46,54
9856 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 12,51
9866 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 34,37
9857 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 165,32
9864 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 4", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 199,58
9865 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 5", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 287,02
9858 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 6", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 300,91
9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 59,97
9840 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 121,89
20067 | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 20,95
20068 | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 26,12
9839 | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 34,23
9870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 139,38
9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 5,12
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | C | 6,57
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 14,75
9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 21,48
9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 24,60
9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 41,51
9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 69,54
9872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 86,88
7667 | TUBO 26" EM CHAPA PRETA, E= 3/16", 147 KG/6 M | M | AS | 3.354,65
7660 | TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 1/4", 175 KG/6 M | M | AS | 4.276,38
7676 | TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 3/8", 177 KG/6 M | M | AS | 4.325,25
12426 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2" | UN | AS | 47,61
12425 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1" | UN | AS | 65,41
12427 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" | UN | AS | 271,51
12428 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2' | UN | AS | 174,27
12430 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4" | UN | AS | 58,37
12429 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3" | UN | AS | 439,04
12431 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4" | UN | AS | 747,17
12432 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2" | UN | AS | 153,67
12434 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2" | UN | AS | 50,07
12433 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1" | UN | AS | 97,83
12435 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" | UN | AS | 302,75
12437 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2" | UN | AS | 244,51
12439 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4" | UN | AS | 78,47
12438 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3' | UN | AS | 442,49
12436 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4" | UN | AS | 558,95
36357 | UNIAO COM FLANGE PPR, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 172,74
12424 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | AS | 100,72
12440 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4" | UN | AS | 97,35
9884 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | UN | AS | 72,62
9888 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | UN | AS | 58,34
9883 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2" | UN | AS | 25,46
9886 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN | AS | 34,87
9889 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | UN | AS | 176,67
9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | UN | AS | 106,78
9885 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | UN | AS | 33,71
9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | UN | AS | 273,70
9891 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" | UN | AS | 384,23
39292 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 8,96
39293 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 14,47
39294 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 MM | UN | AS | 14,47
39295 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 24,67
36313 | UNIAO DUPLA PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 40,95
36316 | UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 49,66
64 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 6,11
37423 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 15,09
39296 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 6,93
39297 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 9,90
39298 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 17,44
39299 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 29,68
9892 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,17
9893 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 151,61
9901 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 67,28
9896 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 60,64
9900 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 36,79
9898 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 311,75
9899 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 20,09
9902 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 394,78
9908 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 787,13
9905 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13,15
9906 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15,76
9895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 25,85
9894 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 50,37
9897 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 54,54
9910 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 137,27
9909 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 277,00
9907 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 425,91
20973 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 116,36
20974 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 166,47
37989 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 15,39
37990 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 17,89
37991 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 28,30
37992 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 43,22
37993 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 64,15
37994 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 154,16
37995 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 223,74
37996 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 329,90
13883 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | AS | 136.384,34
38604 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | AS | 169.864,89
10601 | USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO | UN | AS | 3.304.210,92
44469 | USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW | UN | AS | 8.699.870,76
13894 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 392.649,25
13895 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 527.982,35
13892 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 647.029,46
9914 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 700.000,00
36485 | USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | AS | 691.147,12
9912 | USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H | UN | AS | 2.690.000,00
9921 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | UN | AS | 1.387.629,23
21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | CR | 221,28
10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | C | 257,06
11781 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | CR | 208,25
37588 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | UN | CR | 56,15
11746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | UN | CR | 86,15
11751 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) | UN | CR | 154,72
11750 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) | UN | CR | 128,40
11748 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) | UN | CR | 55,28
11747 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) | UN | CR | 238,58
11749 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) | UN | CR | 63,81
10236 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 96,09
10233 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 90,05
10234 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 56,72
10231 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 260,12
10232 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 145,56
10229 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | C | 51,30
10235 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 356,59
10230 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 627,57
10409 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 186,44
10411 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 166,83
10404 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 67,66
10410 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 111,44
10405 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 373,54
10408 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 261,21
10412 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 81,99
10406 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 515,94
10407 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 800,22
10416 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 99,26
10419 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 86,15
21092 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 49,25
10418 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 57,43
12657 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 231,75
10417 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 144,62
10413 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 52,56
10414 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 316,47
10415 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 549,25
38643 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | UN | CR | 44,62
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | UN | CR | 60,96
6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | CR | 7,60
6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | CR | 5,23
6156 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | CR | 6,52
6154 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | CR | 9,30
6155 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | UN | CR | 21,41
43595 | VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,20 M | UN | CR | 17,06
43596 | VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M | UN | CR | 19,72
38108 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 56,61
38087 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 72,81
38109 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 90,48
38088 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 95,13
38110 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 34,80
38089 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 60,64
38111 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 38,92
38090 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 62,68
13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | UN | AS | 83.826,52
38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | UN | CR | 17,73
12627 | VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 0,54
39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | CR | 3,87
10478 | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | L | C | 36,12
10481 | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | L | CR | 32,12
10475 | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO | L | CR | 31,08
4031 | VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2 | M2 | CR | 41,37
4030 | VEU POLIESTER | M2 | CR | 8,80
39399 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR | UN | AS | 1.690,69
39400 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. | UN | AS | 1.837,70
39401 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. | UN | AS | 2.061,46
11652 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | AS | 4.435,00
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | AS | 3.978,58
13475 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | AS | 4.846,39
44491 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H | UN | AS | 4.655.861,70
44470 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H | UN | AS | 1.960.063,74
13476 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H | UN | AS | 1.974.267,24
10488 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H | UN | AS | 2.391.846,00
13606 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H | UN | AS | 2.119.141,35
10489 | VIDRACEIRO (HORISTA) | H | CR | 16,08
41073 | VIDRACEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.832,44
34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 964,52
10496 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 839,61
10497 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 2.182,98
10504 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 2.552,41
34390 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 752,29
34389 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 235,09
34388 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 334,11
34387 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 542,38
11188 | VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 268,67
11189 | VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 403,01
21107 | VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 290,01
34386 | VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 503,76
10490 | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | M2 | C | 151,13
10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 201,50
10493 | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 235,09
10491 | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 285,46
34385 | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 416,44
10499 | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 167,92
34384 | VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 503,76
11185 | VIDRO PLANO ARMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 520,55
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 514,93
10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 303,84
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 396,64
5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | C | 556,95
10502 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 648,98
10501 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 366,65
10503 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 495,35
4500 | VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 15,48
4448 | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 21,27
20213 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 29,37
20211 | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 38,89
40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | M | AS | 113,18
4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 32,15
4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 40,16
35272 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 58,05
4481 | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 62,14
34345 | VIGIA DIURNO | H | CR | 13,28
41096 | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.335,82
41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H | CR | 18,20
TOTAL DE INSUMOS : 5161

## IOPES_I
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES
Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas
Tabela: 1247501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JULHO/2022(LS=157,27; BDI=0%)
Órgão: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |  | Leis Sociais: 157,27 % |  | BDI: 0 %
Categoria: Mão-de-obra
Código | Descrição | Und. | Preço
1 | INSUMOS DE MAO DE OBRA
101 | MAO DE OBRA (SALARIOS)
10101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | H | 7
10106 | AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 8.3
10108 | CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 8.3
10111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 8.3
10115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 8.3
10117 | ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST | H | 15.75
10118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 8.3
10121 | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 8.3
10124 | GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 8.3
10128 | LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 8.3
10130 | MONTADOR (SINTRACONST) | H | 12.66
10132 | ENGENHEIRO JUNIOR | H | 49.58
10138 | PASTILHEIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 8.3
10139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 8.3
10140 | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) | H | 8.3
10146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 6.16
10147 | SOLDADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 8.3
10150 | TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 8.3
102 | MAO DE OBRA (SALARIOS) - CONTINUACAO
10209 | TOPOGRAFO - (TECNICO 2O GRAU NIVEL C) | H | 13.33
10233 | NIVELADOR (SINTEC) | H | 5.51
10235 | AUXILIAR DE CAMPO (SINTEC) | H | 5.51
10237 | PINTOR (LETRISTA) - (SINTRACONST) | H | 11.26
10260 | AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM SINTRACONST) | H | 6.47
10278 | MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST | H | 12.66
10281 | MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) | H | 7.13
10282 | TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) | H | 11.21
Categoria: Material
Código | Descrição | Und. | Preço
2 | INSUMOS BASICOS - CIVIL
203 | ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRE-MOLDADOS
20356 | MOURAO RETO DE CONCRETO BASE 10X10CM H=2.50M | UN | 70.71
204 | AGREGADOS, AGLOMERANTES, MISTURADOS
20416 | CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM | M3 | 506.6
20437 | REJUNTE EPOXI COR BRANCA | KG | 67.98
20463 | REJUNTE JUNTAPLUS FINA COR CINZA | KG | 6.62
20468 | REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT | KG | 12.44
205 | AGREGADOS, AGLOMERANTES E MISTURAS
20503 | AREIA LAVADA MEDIA | M3 | 124.64
20505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III | KG | 0.8
20508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 | KG | 0.6
20509 | CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL | KG | 5.47
20510 | CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I | KG | 0.66
20514 | CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM | M3 | 470.51
20517 | BRITA 1 | M3 | 136.45
20518 | BRITA 2 | M3 | 136.45
20519 | BRITA 3 | M3 | 136.45
20520 | BRITA 4 | M3 | 136.45
20521 | PEDRA DE MAO (RACHAO) | M3 | 119.9
20522 | PEDRISCO | M3 | 183.87
20524 | PO DE PEDRA | M3 | 94
20553 | BRITA N.3 E 4 | M3 | 136.45
20554 | BARRO PARA ATERRO | M3 | 55
20567 | CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM | M3 | 489.3
20571 | BRITA 1 E 2 (MEDIA) | M3 | 136.45
20572 | ARGAMASSA FINA PRE FABRICADA P/ ASSENT E REJUNTE DE PASTILHAS | KG | 4.38
20578 | AREIA FINA | M3 | 152.14
20580 | AREIA PARA ATERRO | M3 | 100
20584 | ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT | KG | 2.08
20588 | REJUNTE PRE-FABRICADA | KG | 6.62
207 | AGREGADOS, AGLOMERANTES E MISTURAS
20732 | ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) | KG | 1.99
20746 | ARGAMASSA TIXOTROPICA SIKA MONOTOP 622 BR | KG | 8.6
209 | MADEIRAS
20910 | FORMICA BRANCA ACABAMENTO FROST 0,80MM | M2 | 45.14
20975 | PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA) | M | 5.11
20977 | PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) | M | 7.96
20982 | PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) | M | 18.51
20985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM | M | 7.52
20987 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) | M2 | 51.13
20988 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM | M | 14.33
210 | MADEIRAS
21005 | MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA | M3 | 8066.67
21009 | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM | M | 14.76
21018 | SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 8 X 2.5 CM (BRUTA) | M | 19.77
21023 | TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM | UN | 3.67
21028 | CHAPA COMPENSADO NAVAL ESP. 15 MM, DIM. 2.20 X 1.60 M | FL | 235.04
21030 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 6MM | M2 | 23.05
21031 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 10MM | M2 | 34.59
21032 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM | M2 | 54.25
21033 | CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM | M2 | 86.51
21040 | PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM | M | 41.5
21041 | PECA EM MADEIRA DE LEI 5.0 X 10.0 CM (APARELHADA) | M | 33.84
21042 | PECA EM MADEIRA DE LEI 7.0 X 12.0 CM (APARELHADA) | M | 59.67
21043 | PECA EM MADEIRA DE LEI 15.0 X 20.0 CM (APARELHADA) | M | 386.67
21060 | RIPA EM MADEIRA DE LEI 1.5 X 5.0 CM | M | 5.82
21061 | RIPA EM MADEIRA DE LEI 1.5 X 4.0 CM | M | 4.86
21085 | MADEIRA DE LEI PARA TELHADO | M3 | 8066.67
21089 | RIPA MADEIRA DE LEI DE 7 X 2 CM | M | 15.38
21091 | FORMICA LISA BRILHANTE | M2 | 41.08
211 | MADEIRAS - CONTINUACAO
21108 | TABUA EM MADEIRA DE LEI DE 20 CM DE LARGURA | M | 53.45
21109 | ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) | DZ | 124.27
21111 | PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) | M | 71.13
21118 | PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) | M | 54.67
21144 | PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) | M | 25.63
21151 | PECA EM MADEIRA DE LEI 2X1 CM (BRUTA) | M | 5.13
21170 | PECA EM MADEIRA DE LEI 8.5 X 2 CM (BRUTA) | M | 17.64
212 | FORMAS E ESCORAMENTOS
21205 | ANDAIME MET TUBULAR FACHADA - LOCACAO (M/MÊS) | M | 13
21211 | ANDAIME PARA FACHADA (LOCAÇÃO MENSAL) | M2 | 16.67
213 | MADEIRAS - CONTINUACAO
21305 | PECA EM MADEIRA DE LEI 7 X 5 CM (APARELHADA) | M | 32.38
21368 | RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3ª) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE | M | 5.49
215 | ARMADURAS PARA CONCRETO
21516 | ACO CA-50 DE 6.3MM | KG | 8.74
21517 | ACO CA-50 DE 8.0MM | KG | 8.68
21521 | ACO CA-50 DE 20.0MM | KG | 7.92
21532 | ACO CA-60 DE 5.0MM | KG | 9.43
21543 | TELA SOLDADA EM AÇO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA | M2 | 26.21
220 | LAJES E PAINEIS PRE-FABRICADOS
22001 | LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA H=8CM - SOBRECARGA 200KG/M2 PARA FORRO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO | M2 | 55
22002 | LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA H= 8CM - SOBRECARGA 300 KG/M2 - PARA PISO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO | M2 | 57.78
225 | VEDACAO (TIJOLOS E BLOCOS)
22502 | BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO | UN | 2.75
22504 | BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - VEDACAO | UN | 3.58
22505 | BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM - VEDACAO | UN | 4.27
22507 | BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL | UN | 3.44
22508 | BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL | UN | 5.08
22548 | BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 CM - ESTRUTURAL | UN | 2.87
22585 | BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA | UN | 1.34
22586 | BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA | UN | 0.84
230 | VEDACAO (ELEMENTOS VAZADOS)
23010 | COBOGO DE CONCRETO TIPO RETO 20 X 20 X 10 CM - 4 FUROS | UN | 5.62
23015 | COBOGO DE CONCRETO TIPO RETO 10 X 40 X 40CM - 9 FUROS | UN | 12.6
235 | VEDACAO (DIVISORIAS)
23501 | DIVISORIA ESP.35MM MIOLO COLMEIA MOD ALTA/PAINEL/PAINEL MODULARES NO TIPO MD-1 | M2 | 139.44
23503 | PORTA P/ DIVISORIA 80X210 CM, MIOLO CELULAR 35MM INC DOBR/FECH TUBULAR | UN | 461.4
23522 | GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM POLIDO NOS DOIS LADOS | M2 | 375
240 | MATERIAIS PARA IMPERMEABILIZACAO
24015 | ADITIVO SIKA 1 | KG | 6.45
24020 | SIKA TOP 107 | KG | 9.39
24029 | MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 | M2 | 8.67
24034 | IMPERMEABILIZANTE PRETO FLEXIVEL IGOLFLEX OU EQUIVALENTE | KG | 16.49
24035 | IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO DISPERSO EM AGUA IGOL 2 - SIKA OU EQUIVALENTE | KG | 19.46
24038 | SIKAFLEX 1A | ML | 0.35
24042 | SIKA TOP 108 ARMATEC (INIBIDOR DE CORROSAO) | KG | 34.55
241 | MATERIAIS PARA IMPERMEABILIZACAO (CONT.)
24116 | LONA PLASTICA PRETA 80 MICRAS | M2 | 0.64
24130 | MANTA ASFALTICA 3MM TIPO III - APP (AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG. REGULAR. E PROTECAO | M2 | 255.77
24131 | MANTA ASFALTICA 4MM TIPO III - APP (AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG. REGULAR. E PROTECAO | M2 | 276.67
24145 | OXIPRIMER DA TEXSA OU EQUIVALENTE | KG | 26.45
24184 | POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 | UN | 29.69
255 | TELHAS E DOMUS
25513 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM | M2 | 34.97
25514 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 8MM | M2 | 57.04
25532 | TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL 0,5MM | M2 | 87.14
25568 | TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL PLAN - NATURAL | M2 | 33.4
25569 | TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL PLAN - NATURAL | M2 | 68.35
25570 | CUMEEIRA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL NAT - FABRICA | UN | 2.27
25571 | CUMEEIRA CERAMICA CAPA E CANAL NAT - PÇA VITORIA | UN | 4.6
25592 | TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO ESP. 0.5 MM | M2 | 86.33
256 | TELHAS E DOMUS
25617 | TELHA AL/ZINCO ONDULADA (GALVALUME) ESP. 0.43MM | M2 | 46.25
258 | TELHAS E DOMUS
25841 | TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR RAL 9003 (BRANCA) | M2 | 64.01
25843 | TELHA METALICA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40 ESP. 0.50MM PRE-PINTADA NAS DUAS FACES | M2 | 73.84
260 | TELHAS (ELEMENTOS DE ARREMATE)
26008 | RUFO EM ALUMINIO ESP. 0.5 MM LARGURA 30 CM | M | 34.13
26015 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) | M | 72.14
26040 | FITAS ANTI-CORROSIVAS PRETA PARA ASSENT TELHAS | M | 7.06
26091 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1/2" X 1/2" | M | 5.33
265 | ELEMENTOS DE FIXACAO (PARAFUSOS/FERRAGENS)
26503 | CONJUNTO VEDACAO ELASTICA | UN | 0.84
26506 | ARO EM METAL PARA BASQUETE | UN | 241
26508 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 3/4" X 3/4" | M | 8.32
26512 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | UN | 1.08
26517 | PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAÇÃO EM MADEIRA), 5/16? X 110MM | UN | 1.9
26546 | PARAFUSO S-8 | UN | 0.37
26548 | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM | UN | 0.38
26549 | BUCHA PLASTICA 8MM | UN | 0.15
26550 | PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS | UN | 11.33
26551 | PARAFUSO CROMADO D = 4 MM | UN | 0.62
26552 | BUCHA PLASTICA S-7 | UN | 0.15
26554 | PORCA SEXTAVADA 1/4" | UN | 0.15
26560 | PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS | KG | 19.4
26563 | PREGO 12X12 | KG | 27.04
26566 | PREGO 15X15 | KG | 19.66
26569 | PREGO 18X27 | KG | 18.51
26570 | PREGO 18X30 | KG | 18.51
26573 | PREGO 18X27 GALVANIZADO | KG | 30.24
26581 | GRAMPO P/ CERCA GALVANIZADO 1" X 9" | KG | 21.73
26588 | PARAFUSO PARA BUCHA S-5 | UN | 0.14
26589 | PARAFUSO PARA BUCHA PLASTICA N.7 | UN | 0.34
26591 | BUCHA PLASTICA S-5 | UN | 0.09
26592 | BUCHA PLASTICA S-8 | UN | 0.15
266 | ELEMENTOS DE FIXACAO - CONTINUACAO
26607 | PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA 3/8" X 11/2" - ZINCADO | UN | 1.53
26610 | CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL | UN | 0.48
26612 | PARAFUSO COM BUCHA S-10 | UN | 0.66
26617 | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 2" | M | 22.98
26618 | PARAFUSO GALV. C/PORCA E ARRUELA 16MM X 200MM | UN | 18.48
26648 | BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 | UN | 0.2
26664 | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM | UN | 0.25
26668 | CANTONEIRA FERRO CROMADO,PEQ. P/DIVISÓRIA GRANITO OU MARMORE ESP 3CM | UN | 68.18
26669 | PARAFUSO FERRO CROMADO, ROSCA COM DUAS CABEÇAS P/ DIVISÓRIA | UN | 10.55
26670 | DOBRADICA FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM | UN | 150.7
26671 | BATENTE FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM | UN | 67.22
26675 | PARAFUSO COM BUCHA S8 | UN | 0.39
26678 | CONJUNTO P/ FIXAÇÃO TELHA ALUMINIO ONDULADA | UN | 0.48
267 | ELEMENTOS DE FIXACAO - CONTINUACAO
26714 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA MAQUINA GALVANIZADO A FOGO 16 X 100MM | UN | 8.8
268 | ELEMENTOS DE FIXACAO - CONTINUACAO
26877 | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 | UN | 0.46
26879 | ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 | UN | 0.65
26894 | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 | UN | 0.15
269 | ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - CONTINUAÇÃO
26917 | KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS | UN | 81.02
26972 | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" | UN | 35.72
270 | ARAMES
27002 | ARAME GALVANIZADO N.10 BWG | KG | 24
27003 | ARAME GALVANIZADO N.12 BWG | KG | 24
27004 | ARAME GALVANIZADO N.14 BWG | KG | 25.58
27005 | ARAME GALVANIZADO N.16 BWG | KG | 28.63
27006 | ARAME GALVANIZADO N.18 BWG | KG | 30.1
27010 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 21.21
27020 | ARAME GALVANIZADO N.14 AWG | M | 0.69
27022 | ARAME FARPADO GALVANIZAD FIO 16BWG | M | 0.96
275 | FECHAMENTOS EXTERNOS
27504 | MOURAO CONCRETO CURVO SECAO "T" H=3,20M | UN | 82.34
27520 | TELA ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.16 BWG | M2 | 19.78
27532 | TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 1" FIO N.10 BWG | M2 | 131.25
27546 | TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC | M2 | 69.2
276 | FECHAMENTOS EXTERNOS (CONT.)
27602 | TELA ARAME GALV. MALHA # 3" LOSANGULAR - FIO N. 12 BWG - REVEST EM PVC | M2 | 47.67
27666 | TELA ARAME GALV. MALHA # 1" QUADRADA - FIO N.12 BWG | M2 | 84.48
27676 | TELA ARAME GALV CORRUGADA "QUEBRA CHAMA" MALHA 3MM QUADRADA | M2 | 77.36
27677 | TELA MOSQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA 1,5MM | M2 | 9.96
27678 | TELA MOSQUITEIRO ARAME GALV. MALHA # 18 FIO 32 QUADRADA | M2 | 57.66
27679 | TELA ARAME GALV. MALHA # 1/2" QUADRADA - FIO N.12 BWG | M2 | 160.18
27680 | TELA ARAME GALV. MALHA # 3/4" QUADRADA - FIO N.12 BWG | M2 | 117.5
280 | DIVERSOS
28001 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 45
28004 | TABULEIRO MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO 40X40CM | UN | 91.1
28005 | COLA BRANCA "PVA" CASCOLA/FORMICA/MUNDIAL/EQUIVALENTE | KG | 32.67
28008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 12.35
28028 | MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" | M | 11
28056 | JUNTA PLASTICA DE 17 X 3 MM | M | 3.42
28067 | CABO ACO GALV. SM 6X7-AF 6,4MM (1/4") | M | 7.19
28068 | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1" | M | 8.2
281 | DIVERSOS (CONTINUACAO)
28125 | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" | M | 11.41
282 | DIVERSOS (CONTINUACAO)
28267 | BARRA APOIO RETA INOX 40CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE | UN | 124.91
28270 | FILETE EM ISOPOR 2X1CM | M | 0.24
28273 | BARRA APOIO RETA INOX 90CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE | UN | 170.22
290 | DIVERSOS (CONTINUACAO)
29028 | CILINDRO DE GAS DE COZINHA 45 KG (VAZIO) | UN | 773.6
29050 | DUREPOX (250G) | UN | 29.17
29093 | PARAF. INOX SEXT. M6X45MM, BUCHA N.8, ARRUELA 1/4" | UN | 1.92
29094 | FIXADOR UNIV SPDA ESTANH TEL-5024 P/CABO 16 A 70MM | UN | 26.06
291 | DIVERSOS (CONTINUACAO)
29156 | BARRA DE APOIO RETA INOX POLIDO 70CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE | UN | 150.19
292 | DIVERSOS (CONTINUACAO)
29204 | FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NÃO ADESIVA) L=100MM X 10M | M | 0.58
29220 | BARRA APOIO RETA INOX 80CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE | UN | 161.63
29221 | BARRA APOIO RETA INOX 60CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE | UN | 139.19
293 | DIVERSOS
29337 | SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE (CARTUCHO COM 300ML) | UN | 43.37
3 | INSUMOS DE ACABAMENTOS - CIVIL
301 | ESQUADRIAS DE MADEIRA - ANGELIM PEDRA
30106 | ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5.0 X 1.5 CM | M | 14.78
30152 | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP.30MM 0.80 X 1.80M P/ PINTURA | UN | 240.67
30172 | MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.90X2.10M ANGELIM PEDRA | UN | 301.25
30173 | MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.60X2.10M ANGELIM PEDRA | UN | 301.25
30174 | MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.70X2.10M ANGELIM PEDRA | UN | 301.25
30175 | MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.80X2.10M ANGELIM PEDRA | UN | 301.25
30191 | MARCO EM MADEIRA DE LEI 15 X 3 CM | M | 58.25
302 | ESQUADRIAS DE MADEIRA (CONT.)
30202 | PORTA EM COMPENSADO LISA LEVE COLMEIA ESP.35MM,0.7X2.1M P/PINT. | UN | 191.67
30210 | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.6X2.1M P/ PINTURA | UN | 256.67
30211 | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.7X2.1M P/ PINTURA | UN | 256.67
30212 | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.8X2.1M P/ PINTURA | UN | 256.67
30213 | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.9X2.1M P/ PINTURA | UN | 336.67
30217 | PORTA EM MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA P/ PINTURA 0.60 X 1.80M | UN | 240.67
30233 | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30MM P/ PINTURA 0.80 X 1.60 M | UN | 240.67
30257 | PORTA DE VENEZIANA EM MADEIRA DE LEI, 0.7 X 2.10M | UN | 941.67
30261 | PORTA DE VENEZIANA EM MADEIRA DE LEI, 0.60 X 2.10M | UN | 798.33
30263 | PORTA DE VENEZIANA EM MADEIRA DE LEI 0.80 X 2.10M | UN | 1040
303 | ESQUADRIAS DE MADEIRA (CONT.)
30358 | ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 7X1.5CM | M | 15.28
304 | ESQUADRIAS DE MADEIRA (CONT.)
30460 | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30MM P/ PINTURA 0.60 X 1.60M | UN | 240.67
30496 | ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM | M | 19.75
306 | ESQUADRIAS DE MADEIRA (CONT.)
30665 | CAIXILHO MAD LEI 9X3CM P/ JANELA - ANGELIM PEDRA | M | 44
30675 | PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.70 X 2.10M C/VISOR 0.40 X 0.60M | UN | 509.33
30676 | PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.80 X 2.10M C/ VISOR 0.40 X 0.60M | UN | 519.67
30677 | PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.90 X 2.10M C/ VISOR 0.40 X 0.60M | UN | 623
308 | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT.)
30868 | PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA 25/SUPREMA | M2 | 949.18
309 | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT.)
30951 | JANELA MAXIM-AR ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA | M2 | 385.34
310 | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT.)
31012 | PORTA CORTA-FOGO P90 0,80 X 2,10M C/ MARCO | UN | 1584.02
311 | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT.)
31124 | PORTA CORTA FOGO P90 0.90X2.10X0,05M C/ MARCO | UN | 1754.37
312 | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT.)
31242 | PORTA CORTA FOGO P120 0.90X2.10X0,05M C/ MARCO | UN | 1902.98
314 | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT.)
31443 | JANELA DE CORRER ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA | M2 | 467.24
315 | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS
31507 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UN | 221.51
31508 | FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA | UN | 253.03
31511 | TARGETA FIO REDONDO 3" | UN | 5.23
31515 | FECHADURA PARA PORTAO | UN | 79.04
31516 | TARGETA FIO REDONDO 2" | UN | 4.09
31517 | FECHADURA ALAVANCA E CHAVE YALE | UN | 60.85
31518 | FECHADURA DE SEGURANCA ALIANCA MARCA REFERENCIA | UN | 94.4
31519 | CADEADO 40MM | UN | 35.39
31548 | CADEADO 30 MM | UN | 22.98
31570 | PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM | UN | 7.18
31571 | PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM | UN | 10.09
31581 | FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" | UN | 53.16
31584 | DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" | UN | 16.83
316 | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS (CONT.)
31601 | DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO | UN | 32.23
31647 | TRINCO CHATO EM AÇO CROMADO DE EMBUTIR 20CM | UN | 46.18
317 | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT.)
31733 | BASCULA LINHA 25 ALUMINIO ANOD NATURAL | M2 | 553.55
318 | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS (CONT.)
31811 | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO BOLA E CHAVE YALE | UN | 145.54
31812 | FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO E CHAVE COMUM | UN | 63.88
31813 | FECH COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO COMUM | UN | 54.94
320 | REVESTIMENTOS (CERÂMICA E SIMILARES)
32001 | AZULEJO BRANCO 15X15CM | M2 | 76.7
321 | REVESTIMENTOS (CERÂMICA E SIMILARES) - CONT.
32147 | CERAMICA 10X10 CM COR BRANCA OU AREIA | M2 | 87.14
322 | REVESTIMENTOS (CERÂMICA E SIMILARES) - CONT.
32219 | PASTILHA CERÂMICA 5X5CM COR BRANCA | M2 | 146.78
32223 | CERAMICA 10X10CM REF. CAMBURI BRANCO | M2 | 87.14
325 | REVESTIMENTOS (PEDRAS NATURAIS)
32502 | MARMORE BRANCO P/BANCADA ESP. 3 CM | M2 | 470.83
32505 | GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD | M2 | 296.67
335 | REVESTIMENTOS (ELEMENTOS DE ARREMATE)
33503 | CANTONEIRA DE ALUMINIO SEXTAVADA P/ ACABAMENTO | M | 7.91
33506 | MOLDURA EM MADEIRA DE LEI DE 7.0 X 2.5 CM | M | 72.33
33511 | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA LARG.15CM,ESP.3CM | M | 41.67
33518 | PEITORIL MARMORE BRANCO, LARG. 40 CM | M | 118
33556 | PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1/2" X 1/2" ESP. 1/16" | M | 6.16
33599 | RODA PAREDE GRAN CINZA AND 7X2CM ACAB 2 LADOS | M | 23.67
340 | FORROS
34005 | FORRO DE GESSO COLOCADO, ACABAMENTO TIPO LISO | M2 | 53.33
341 | FORROS (CONTINUAÇÃO)
34114 | FORRO PVC FRISADO L= 20CM ESP.10MM, COLOCADO | M2 | 89.25
343 | FERRAGENS P/ ESQUADRIAS (CONT)
34383 | ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. Ø 3" CANAL TIPO "V" 2" | UN | 38.87
34384 | PORTA CADEADO E CADEADO 40MM | UN | 47.65
345 | PISOS (CERÂMICA E SIMILARES)
34544 | XADREZ (PO CORANTE TIPO XADREZ MARCA DE REF.) | KG | 46.59
346 | PISOS (CERÂMICA E SIMILARES) - CONT.
34656 | LADRILHO HIDRAULICO RANHURADO 20X20CM COLORIDO | M2 | 65.78
34666 | LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO | M2 | 65.78
347 | PISOS (CERÂMICA E SIMILARES) - CONT.
34787 | PISO CERAMICO 45X45 CM CARGO PLUS WHITE ELIANE - PEI 5 | M2 | 55.54
348 | TINTAS (CONTINUACAO)
34850 | SELADOR EPOXI INTERGARD 2001 VERNIZ INCOLOR - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE | L | 125.57
351 | PISOS CERAMICOS E GRANITO
35114 | JUNTA DE DILATACAO PLASTICA | M | 1.2
35145 | PORCELANATO POL ACET 60X60CM CIMENTO CINZA BOLD | M2 | 73.66
35155 | PORCELANTO NATURAL ACETINADO 60X60CM PLATINA NA | M2 | 115.25
352 | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS (CONTINUAÇÃO)
35211 | GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTÃO (DE SOBREPOR) | PAR | 22.97
355 | PISOS (MADEIRA, PLÁSTICOS, ETC)
35504 | AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS | KG | 0.9
35571 | PISO VINILICO PAVIFLEX CHROMA CONCEPT 30X30CM - ESP.2MM - COLOCADO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 143.26
35579 | TABUA MADEIRA DE LEI P/ PISO COM MACHO/FEMEA 15 CM X 2 CM (ASSOALHO) | M2 | 231.25
356 | PISOS (MADEIRA, PLÁSTICOS, ETC) - CONT.
35625 | PISO EMBORRAC PASTILHADO COR PRETA PLURIGOMA/EQUIV | M2 | 106.09
360 | PISOS (ELEMENTOS DE ARREMATE)
36002 | RODAPE DE PEROBA DE 1.5X7CM | M | 14.71
36010 | SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP = 3CM, L= 3CM | M | 21.56
36012 | JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS | M | 3.42
36018 | RODA-PAREDE EM MADEIRA DE LEI DE 10.0 X 2.5 CM | M | 20.74
36034 | SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM | M | 41.22
36044 | RODA-PAREDE EM MADEIRA DE LEI 20.0 X 1.5 CM | M | 39.74
36091 | RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM H=7CM ACAB. RETO | M | 24.5
362 | PISOS (ELEMENTOS DE ARREMATE) - CONT.
36221 | RODAPE MARMORE BRANCO H=7CM | M | 17.02
365 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
36506 | MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLD. 12X15X30CM | M | 32.79
36512 | BLOCO CONCRETO TIPO PAVI-S ESP.8CM,35MPA(48UND/M2) | UN | 1.5
36514 | BLOCO CONCRETO TIPO PAVI-S ESP.10CM - 35MPA | UN | 1.97
36517 | BLOCO CONCRETO PAVI-S ESP. 6CM 35 MPA (48UN/M2) | UN | 1.22
368 | TINTAS (CONTINUACAO)
36825 | TINTA EPOXI INTERGARD INTERNATIONAL REF2005 (CINZA OU BRANCO) INCLUSIVE O COMPONENTE B - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE | L | 105.46
370 | VIDROS E ACESSORIOS
37009 | VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO | M2 | 315.73
37013 | VIDRO MINI-BOREAL ESP.4MM, COLOCADO | M2 | 340.92
37043 | MASSA PARA VIDRO | KG | 13.13
37057 | ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM | M2 | 486.33
37090 | BOTAO FRANCES P/FIXACAO DE ESPELHOS, CROMADO | UN | 2.48
371 | VIDROS E ACESSORIOS (CONTINUAÇÃO)
37103 | VIDRO ARAMADO ESP. 6MM, COLOCADO | M2 | 1393.61
375 | TINTAS (CONT.)
37502 | ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM (GALÃO 3,6 LITROS) | L | 36.48
37509 | TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO | L | 96.81
37513 | TINTA LATEX PVA - LINHA PREMIUM (BALDE 18 LITROS) | L | 21.48
37514 | TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM (BALDE 18 LITROS) | L | 27.52
37517 | TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS) | L | 16.92
37519 | SELADOR ACRILICO | L | 7.38
37564 | SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI | L | 34.95
37566 | TINTA PARA PISOS | L | 16.58
377 | TINTAS (CONT.)
37733 | TINTA ESMALTE SINT. BRILHANTE COR BRANCA - LINHA PREMIUM (GALÃO 3,6 LITROS) | L | 35.42
380 | VERNIZES E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA
38001 | AGUARRAZ MINERAL | L | 17.34
38003 | CAL EM PO PARA PINTURA | KG | 1.66
38006 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | L | 29.53
38009 | LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA | L | 7.38
38012 | LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE | UN | 2.98
38013 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 | UN | 0.9
38014 | MASSA ACRILICA A BASE DAGUA SUVINIL/CORAL/EQUIVALENTE | KG | 7.55
38016 | MASSA PARA MADEIRA A BASE DAGUA SUVINIL/CORAL/EQUIVALENTE | KG | 15.26
38017 | MASSA A BASE DE PVA | KG | 4.17
38018 | OLEO DE LINHACA | KG | 29.26
38021 | PRIMER A BASE DE EPOXI | L | 117.36
38022 | SILICONE - HIDROFUGANTE | L | 37.78
38024 | TRINCHA 2" | UN | 6.68
38025 | VERNIZ ACRILICO PARA CONCRETO | L | 21.77
38028 | ZARCAO | L | 28.81
38029 | REMOVEDOR | L | 38.88
38030 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA | L | 37.07
38051 | VERNIZ FOSCO FILTRO SOLAR LINHA PREMIUM | L | 33.36
38088 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM | L | 66.61
385 | PAISAGISMO
38509 | GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA | M2 | 14.29
38511 | TERRA VEGETAL | M3 | 172.71
390 | DIVERSOS
39002 | PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL | M2 | 230.83
39013 | ACIDO MURIATICO | L | 12.5
39021 | MASSA PLASTICA | KG | 27.95
39075 | ESTRADO DE MADEIRA PADRÃO CASA GAS CONF PROJETO | M2 | 1291.6
39089 | TRAVE P/ FUT SALAO 3,00X2,00M C/ RECUO FG D=3" | UN | 1811.66
39090 | POSTE VOLEIBOL FG D=2 1/2" C/ CARRETILHA E TAMPAO | CJ | 1317.87
391 | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
39113 | REDE COM MALHA GROSSA PARA TRAVE DE FUTEBOL SALAO | UN | 243.17
39114 | CESTA PARA ARO DE BASQUETE | UN | 45
39115 | REDE VOLEIBOL MALHA GROSSA, LONA SUP. E INFERIOR | UN | 241.14
39123 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1" X 1" | M | 11.21
39125 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. | M | 40.13
39165 | CAIXA DE PRE-MOLDADO P/ AR CONDICIONADO 18.000 BTU | UN | 239.33
395 | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
39515 | ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/ 1 DESCIDA 1.1/2" - TEL-320 | UN | 14.09
398 | REVESTIMENTOS (PEDRAS NATURAIS) - CONTINUAÇÃO
39841 | GRANITO CINZA ANDORINHA ESP 2CM POLIDO NAS DUAS FACES | M2 | 341.67
4 | INSUMOS DE ELETRICA
401 | POSTES
40102 | POSTE CIRC.CONCRETO ALT.MONT.11M/300KG,PAD ESCELSA | UN | 2206.58
40140 | POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11M/600KG | UN | 2702.41
402 | POSTE (CONT)
40211 | MAO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 32 X 726 MM | UN | 45.56
40264 | POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" (DT) 7 METROS - 200 DAN | UN | 837.07
403 | DIVERSOS
40303 | REDUÇÃO CONCÊNT ELETROC PERF "U" 200X150MM,ABA100 | UN | 67.62
40304 | REDUÇÃO CONCÊNT ELETROC PERF "U" 300X150MM,ABA100 | UN | 88.33
40305 | REDUÇÃO CONCÊNT ELETROC PERF "U" 400X150MM,ABA100 | UN | 107.48
40306 | SUPORTE ANGULAR P/ELETROCALHA DE 400X100MM | UN | 20.94
404 | PARA RAIOS E ACESSORIOS
40401 | CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 | UN | 12.35
405 | ISOLADORES E ESPACADORES
40504 | ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - ROSCA 25MM | UN | 36.49
40522 | CONECTOR PORCELANA 3P P/FIO 10MM2 | UN | 9.4
40523 | CONECTOR PORCELANA 3P P/FIO 6MM2 | UN | 7.21
40524 | CONECTOR PORCELANA 3P P/ FIO 4MM2 | UN | 5.88
406 | LAMPADAS (CONTINUAÇÃO)
40612 | LAMPADA TUBULAR LED T8 9W 600MM BIVOLT CERTIFICADA INMETRO | UN | 16.97
407 | LUMINARIAS - CONT
40761 | LUMINARIA BETA E40 250/400 IP66/44 CT SR TECNOWATT OU EQUIVALENTE | UN | 430.64
409 | DIVERSOS
40974 | ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS COM HASTE 16X150MM | UN | 62.78
410 | TRANSFORMADORES
41054 | TRANSFOMADOR TRIFASICO A OLEO 225KVA - 15KV - 220/127V | UN | 31090.17
41055 | TRANSFOMADOR TRIFASICO A OLEO 75KVA - 15KV - 220/127V | UN | 16467.09
41056 | TRANSFOMADOR TRIFASICO A OLEO 150KVA - 15KV - 220/127V | UN | 22184.43
41058 | TRANSFOMADOR TRIFASICO A OLEO 112.5KVA - 15KV - 220/127V | UN | 19878.9
411 | PARA-RAIOS - ACESSORIOS
41106 | TELA BELINOX, L=245MM/E=1,5MM INOX-TEL-754 | M | 51.73
415 | QUADROS E CAIXAS ENTRADA/MEDIÇÃO
41520 | CX PASS MET Nº6 "TELEBRAS" 120X120X15CM CH GALV | UN | 1291.68
41528 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 18 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 497.96
41530 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 729.42
41533 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 24 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 528.66
41536 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 32 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 558.01
41537 | QUADRO DIST EMBUTIR PVC 3 CIRC S/ BARRAMENTO C/ TRINCO | UN | 26.5
41542 | CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) ATE 112,5KVA - 200:5A | UN | 809.33
41543 | CHAVE BLINDADA 600V-200A C/ FUSIVEL NH160A | UN | 3811.5
41569 | CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P-980-005+CX DISJ P-940-003 | UN | 190.03
41579 | CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) 112,5 ATE 300KVA - 400:5A | UN | 1346.1
41588 | CAIXA PVC 4" X 4" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 3.97
416 | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
41667 | CAIXA PVC 3" X 3" TIGREFLEX - SEXTAVADA | UN | 4.9
417 | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
41724 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 16 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 479.76
41726 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 28 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 545.82
418 | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
41815 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 44 CIRC - 150A C/ TRINCO | UN | 1310.05
41817 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 54 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 1310.05
41821 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 44 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 731.09
41860 | QUADRO DIST EMB MET 3F 56/40 CIRC DIN/UL - 225A | UN | 1486.21
41861 | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 400X400X120MM | UN | 103.36
41866 | QUADRO DISTRIB EM PVC 12 CIRCUITOS - BARRAMENTO 100A | UN | 164.75
419 | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
41962 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 34 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 613.02
420 | ELETRODUTOS (AÇO ESMALTADO E CONEXÕES)
42047 | ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO 6" | M | 577.75
42051 | ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO LEVE - 2.1/2" | M | 72.22
42052 | ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO 4" | M | 135.17
42087 | CURVA 90º PARA ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO 3" | UN | 100.54
42090 | ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO 3" | M | 95.71
42091 | REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 50X32MM (2X1 1/4") | UN | 20.37
423 | CAIXAS DE PASSAGEM E ECONDULETES (CONTINUAÇÃO)
42301 | CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA, TIPO B DIAMETRO 3/4" C/ TAMPA C/ VEDACAO | UN | 18.21
42302 | CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA TIPO LR DIAM 3/4" C/ TAMPA C/ VEDACAO | UN | 19.43
42303 | CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA TIPO X DIAM 3/4" C/ TAMPA COM VEDACAO | UN | 18.46
425 | ELETRODUTOS (PVC RIGIDO E CONEXÕES)
42501 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 3.85
42502 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 5.06
42503 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 8.62
42504 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 11.2
42505 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 12.93
42506 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 19.36
42508 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 41.29
42509 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 81.3
42511 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | UN | 4.62
42521 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | UN | 1.83
42529 | ELETRODUTO CONDULETE PVC 3/4" APARENTE TIGRE/SIM. | M | 7.28
42530 | NIPLE PVC PARA ELETRODUTO 3" | UN | 61.78
42535 | CANALETA SISTEMA X PIAL LEGRAND OU SIMILAR | M | 4.48
42546 | ELETRODUTO CONDULETE PVC 1" APARENTE TIGRE E EQUIV | M | 10.46
42548 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 6" | M | 191.11
42552 | ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X PIAL - FINA | UN | 3.94
42558 | CANALETA DE DISTRIBUICAO 20X10CM COMPRIMENTO 2,00 M, COM TAMPA, SEM ADESIVO E COM DIVISORIAS, REF. 308 01X LEGRAND SISTEMA X OU EQUIVALENTE | UN | 8.96
42565 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX | M | 2.98
42588 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1" PVC TIGREFLEX | M | 4.18
426 | ELETRODUTOS (PVC RIGIDO E CONEXÕES) - CONTINUAÇÃO
42636 | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 6" | M | 34.14
42673 | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 1 1/2" | M | 4.48
42674 | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 2" | M | 6.65
42690 | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 4" | M | 13.59
427 | ELETRODUTOS (PVC RIG/FLEX E CONEXOES - CONT
42701 | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 3" | M | 9.23
42717 | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 1 1/4" | M | 3.23
429 | CAIXAS DE PASSAGEM E CONDULETES
42906 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" COM FUNDO MÓVEL - TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 6.21
430 | FIOS E CABOS
43004 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70º | M | 1.8
43005 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º | M | 2.73
43006 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º | M | 4.5
43007 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70º | M | 6.79
43009 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 95MM2 - 90º HEPR | M | 111.91
43015 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70º | M | 18.71
43016 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 25MM2 - 70º | M | 27.98
43023 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 185MM2 - 90º HEPR | M | 216.29
43036 | CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 6MM2 - CLASSE 1 | M | 10.04
43038 | CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 - CLASSE 2A | M | 20.69
43039 | CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 - CLASSE 2A | M | 13.17
43040 | CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 - CLASSE 2A | M | 30.7
43041 | CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 - CLASSE 2A | M | 41.71
43044 | CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A | M | 63.44
43055 | CABO TELEFONICO CI C/ 30 PARES Ø 50 MM | M | 24.02
43059 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 90º HEPR | M | 19.58
431 | FIOS E CABOS (CONTINUAÇÃO)
43113 | CABO COBRE UNIPOLAR 25 MM2 ISOLAMENTO 15KV | M | 78.49
43127 | CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 2.88
43137 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 70MM2 - 90º HEPR | M | 81.96
43149 | CABO FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV - 4 X 4.0MM2 - 90º HEPR | M | 23.4
43150 | CABO ISOLADO PVC PP 1 KV - 4 X 16.0MM2 | M | 85.48
43160 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 25MM2 - 90º HEPR | M | 30.74
43174 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 35MM2 - 90º HEPR | M | 42.01
43175 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2 - 90º HEPR | M | 7.58
43180 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 10MM2 - 90º HEPR | M | 12.52
43188 | CABO PP ISOLAMENTO 1000V, 3 X 4.00 MM2 - PIRELLI OU EQUIVALENTE | M | 17.36
43190 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 50MM2 - 90º HEPR | M | 58.86
43193 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 10MM2 - 70º | M | 11.78
43194 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 240MM2 - 90º HEPR | M | 276.1
43199 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 150MM2 - 90º HEPR | M | 172.42
432 | FIOS E CABOS (CONTINUAÇÃO)
43204 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2 COM ISOLAMENTO 15KV | M | 87.89
43205 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 2,5MM2 - 90º HEPR | M | 4.47
43206 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 4,0MM2 - 90º HEPR | M | 5.54
43236 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 120MM2 - 90º HEPR | M | 142.96
43243 | FIO DE COBRE RECOZIDO Nº 6 P/ AMARRAÇÃO | KG | 113.73
43253 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 300MM2 - 90º HEPR | M | 399.91
43287 | CABO UTP 4P CAT.6 | M | 4.24
433 | FIOS E CABOS (CONTINUACAO)
43387 | CABO TELEFONICO CI C/ 20 PARES Ø 50 MM | M | 16.53
434 | FIOS E CABOS (CONT)
43406 | CABO PP ISOLAMENTO 1000V, 2 X 2.5 MM2 - PIRELLI OU EQUIVALENTE | M | 8.31
43441 | CABO COAXIAL P/ TV, SERIE -RG6-67% - 75 OHMS | M | 1.97
43496 | CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 1000V ANTI-CHAMA 90º - 3 X 2,5MM2 | M | 11.72
435 | CHAVES
43540 | CHAVE BLINDADA 600V 160A C/ TERMINAIS P/CABO 70MM2 | UN | 3608.25
437 | DIVERSOS (CONTINUACAO)
43702 | PRENSA CABOS PARA ELETRODUTO 3/4" | UN | 6.19
43792 | JUNCAO SIMPLES LONGA P/ ELETROCALHA 300X100 MM | UN | 8.92
43795 | JUNCAO SIMPLES CURTA P/ ELETROCALHA 200X100 MM | UN | 6.75
438 | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
43807 | QUADRO DISTR TRIFASICO QDETG UX 34 MOD (2X17) 150A CEMAR | UN | 815.07
43835 | CONJ CX MEDIDOR MONOF P-980-009+CX DISJ P-940-003 | UN | 75.48
43836 | CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA ATE 41000W ESCELSA (CJ) | UN | 255.67
43837 | CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA- 41000A57000W ESCE (CJ) | UN | 777.85
43838 | CAIXA MED POLIF P-980-010 CARGA-57000A75000W ESCE (CJ) | UN | 777.85
440 | BASES E FUSIVEIS
44014 | FUSIVEL NH - 01 RETARDADO, IN=100A | UN | 44.45
44034 | FUSIVEL NH - 01 RETARDADO, IN=160A | UN | 44.45
44059 | FUSIVEL NH 01 RETARDADO IN 125 A | UN | 44.45
44097 | FUSÍVEL NH-02 RETARDADO, IN=300A | UN | 93.52
441 | BASES E FUSIVEIS (CONTINUACAO)
44112 | FUSÍVEL NH-02 RETARDADO, IN=250A | UN | 93.52
44128 | FUSÍVEL NH-02 RETARDADO, IN=355A | UN | 93.52
444 | DISJUNTORES (CONTINUAÇÃO)
44481 | DISJ TERMOMAG TRIP CX MOLD 400A 65KA 600VCA | UN | 1550.36
445 | DISJUNTORES
44561 | DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 100A - CURVA C - 20KA 220/127V | UN | 381.78
44562 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 90A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 180.87
44582 | DISJUNTOR CX MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A 20KA | UN | 385.04
446 | DISJUNTORES (CONTINUAÇÃO)
44624 | DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 40A - 30MA | UN | 122.63
44659 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 8.78
44660 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 8.78
44661 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 8.78
44662 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 8.78
44663 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 12.43
44664 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 31.88
44665 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 31.88
44666 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 31.88
44667 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 31.88
44668 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 32.99
44669 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 32.99
44670 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 46.2
44671 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 46.2
44672 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 46.2
44673 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 46.2
44674 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 58.23
44675 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 58.23
44676 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 180.87
44680 | DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A - 30MA | UN | 107.44
447 | DISJUNTORES (CONTINUAÇÃO)
44711 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 180.87
44712 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 83.23
44714 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA DIN TRIPOLAR 200A | UN | 415.43
44715 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 8.78
44734 | DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 80A - 30 MA | UN | 126.8
44740 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 14.62
44760 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 26.95
44781 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 12.81
44793 | DISJUNTOR 3P CX MOLDADA 200A - 50KA/240V 25KA/415V | UN | 811.15
448 | DISJUNTORES (CONTINUAÇÃO)
44805 | DISJUNTOR TERMOMAG.TIPO TED,3POLOS,175A,GE/SIMILAR | UN | 415.43
44808 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 34.54
44833 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 14.62
44851 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 80A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 34.83
44852 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 44.07
44871 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 71.1
449 | DISJUNTORES (CONTINUACAO)
44905 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 80A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 135.27
44924 | DISJ TERMOMAG TRIP CX MOLDADA 250A 25KA 480/600VCA | UN | 493.76
44951 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 34.54
44960 | DISJ TERMOMAG TRIP CX MOLD 150A 25KA 480/600VCA | UN | 449.84
450 | CAIXAS DE PASSAGEM E CONDULETES
45001 | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 34.82
45002 | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 150X150X80MM | UN | 52.37
45003 | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UN | 60.96
45005 | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 300X300X120MM | UN | 90.53
45035 | CAIXA C/TAMPA DO TIPO CIE-2 20X20X12 CM (TELEFONE) (DE EMBUTIR) | UN | 91.62
45037 | CAIXA C/TAMPA DO TIPO CIE-4 60X60X12 CM (TELEFONE) (DE EMBUTIR) | UN | 354.3
45038 | CAIXA C/TAMPA DO TIPO CIE-5 80X80X12 CM (TELEFONE) (DE EMBUTIR) | UN | 660.63
45040 | CAIXA C/TAMPA TIPO CIE-7 150X150X15 CM (TELEFONE) (DE EMBUTIR) | UN | 3898.05
45044 | CAIXA METALICA DA GOMES DIM. 20 X 20 X 15 CM | UN | 42.78
45067 | CAIXA 4X4" EM ALUMINIO P/ PISO | UN | 32.94
451 | CAIXAS DE PASSAGEM E CONDULETES (CONTINUAÇÃO)
45104 | CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE | UN | 3.58
452 | CAIXAS DE PASSAGEM E CONDULETES (CONTINUAÇÃO)
45270 | CONDULETE ALUMINIO SILICO, SAIDA T, ENTRADA ROSCA BSP 3/4" C/ VEDACAO E TAMPA | UN | 19.43
454 | APARELHOS ELÉTRICOS
45442 | BEBEDOURO P/ DEFIC. REF. BDF 300 - IBBL | UN | 3254.71
45454 | CONJ AR COND SPLIT INVERTER PISO TETO 48000 BTUS - CICLO QUENTE/FRIO - CLASSIFICACAO A OU B - 220V TRIFASICO | UN | 15295.89
45472 | CONJ A/C SPLIT HIWALL EVAP+COND INVERTER 18000BTU - CICLO FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) 220V | UN | 3253.54
45473 | CONJ A/C SPLIT HIWALL (PAREDE) EVAP+COND INVERTER 9000BTU - CICLO FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) 220V | UN | 1914.36
45484 | CONJ. A/C SPLIT HI-WALL EVAP+COND INVERTER 22000 BTU - CICLO FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) 220V | UN | 3933.94
455 | INTERRUPTORES, TOMADAS E ESPELHOS
45501 | INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO | UN | 19.47
45502 | INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA PARALELO 10A/250V S/ ESPELHO | UN | 23.06
45505 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA S/ ESPELHO (MODULO) | UN | 18.21
45519 | TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH | UN | 29.2
45520 | TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH | UN | 26.48
45523 | TOMADA DE 3 POLOS 20A 250V S/ ESPELHO | UN | 34.8
45525 | ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA | UN | 7.41
45526 | ESPELHO 4X4", LINHA BRANCA | UN | 15.91
458 | INTERRUPTORES, TOMADAS E ESPELHOS (CONT.)
45831 | PLACA CEGA FRONTAL 1U P/ RACK 19" | UN | 10.49
45832 | PLACA CEGA FRONTAL 2US P/ RACK 19" | UN | 17.37
460 | LUMINÁRIAS (CALHAS, PROJETORES, CONJUNTOS)
46001 | LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 2X20W COMPLETA C/LAMPADA E REATOR - EMBRUTIR/SOBREPOR | UN | 114.91
46002 | LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 2X40W COMPLETA C/LAMPADA E REATOR - EMBRUTIR/SOBREPOR | UN | 137.59
46009 | LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 1X20W COMPLETA C/LAMPADA E REATOR - EMBRUTIR/SOBREPOR | UN | 88.49
46027 | RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V | UN | 24.27
46028 | ARANDELA COM DIFUSOR EM VIDRO 25CM | UN | 62.37
46036 | LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 1X40W COMPLETA C/LAMPADA E REATOR - EMBRUTIR/SOBREPOR | UN | 105.86
465 | LÂMPADAS
46504 | LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL | UN | 7.17
46506 | LAMPADA MISTA DE 160 W | UN | 34.56
46509 | LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL | UN | 20.76
46513 | LAMPADA VS 400W/220V MOD. SON PHILLIPS/SIMILAR - OVOIDE | UN | 80.47
46524 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W | UN | 14.37
46525 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W | UN | 14.37
466 | LUMINÁRIAS (CONT.)
46636 | BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU BALIZAMENTO 2X9W - AUT. 2 HORAS | UN | 36.56
46656 | PLAFONIER COM GLOBO PLÁSTICO 9X4" | UN | 27.35
46689 | SUPORTE PARA UMA LUMINARIA TIPO PETALA - SL1 | UN | 99.7
469 | LUMINARIAS (CONT)
46947 | LUMINARIA SOBR 2X16 CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CS216AL-N - AMS; 1261 ? LUMAVI; SO004000 - CLARON/EQUIVALENTE | UN | 78.85
46986 | LUMINARIA SOBR 2X32W CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CS232AL-N - AMS; 2447 ? LUMAVI; SO005000 - CLARON/EQUIVALENTE | UN | 116.28
471 | LUMINARIAS (CONT)
47160 | LUMINARIA EMBUTIR 2X32W CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI; SO0020000 ? CLARON/EQUIVALENTE | UN | 114.51
472 | LUMINARIAS (CONT )
47239 | ARANDELA PROVA DE TEMPO 45º EM ALUM SILICIO, ACAB EPOXI CINZA (E-27) - VISOR POLICARB. C/ GRADE | UN | 430.85
47270 | LUMINARIA SOBR 4X16W CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CS416AL-N - AMES, 1452 ? LUMAVI; SO006000 - CLARON/EQUIVALENTE | UN | 144.07
47271 | LUMINARIA EMB 2X16W CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CE216AL-N - AMS, 6024 ? LUMAVI; SO0010000 - CLARON/EQUIVALENTE | UN | 76.69
475 | APARELHOS ELETRICOS
47526 | CAMPAINHA TIMBRE PIAL COD. 41277 OU SIMILAR | UN | 169.01
47527 | CAMPAINHA TIPO PRATO PIAL COD. 41418 | UN | 1146.85
47530 | BOMBA CENTR MONOFASICA 110/220V 1/2CV REF: CAM W4C | UN | 1045.37
47561 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA | UN | 108.22
47566 | BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 2 CV - CAM W14 | UN | 1780.66
47574 | BOMBA CENTR TRIFASICA 220/380V 5CV REF CAM 620 TJM | UN | 4227.79
476 | APARELHOS ELETRICOS - CONTINUAÇÃO
47633 | BOMBA CENTR MONOFASICA 110/220V 1 CV REF: CAM W10 | UN | 1739.01
47634 | BOMBA CENTR MONOFASICA 110/220V 3/4CV REF: CAM W10 | UN | 1711.82
477 | APARELHOS ELETRICOS - CONTINUAÇÃO
47724 | CONJ A/C SPLIT HIWALL (PAREDE) EVAP+COND INVERTER 24000BTU - CICLO FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) 220V | UN | 4086.5
47766 | CONJ A/C SPLIT HIWALL (PAREDE) EVAP+COND INVERTER 30000BTU - CICLO QUENTE/FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) 220V | UN | 5773.86
47795 | CHUVEIRO PRESSMATIC ANT VANDALISMO 17125006 | UN | 727.01
478 | APARELHOS ELÉTRICOS - CONTINUAÇÃO
47826 | CONJ A/C SPLIT HIWALL (PAREDE) EVAP+COND INVERTER 12000BTU - CICLO FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) 220V | UN | 2105.79
47855 | DISP PROT CONTR SURTOS DPS BIPOLAR 275VCA COR 40KA | UN | 85.92
47862 | CAIXA POLIPROPILENO EQUIP 180X150X90MM TEL 902 | UN | 294.36
47876 | CONJ AR COND SPLIT INVERTER PISO TETO 36000 BTUS - CICLO QUENTE/FRIO - CLASSIFICACAO A OU B - 220V | UN | 10014.86
480 | PARA-RAIOS E ACESSORIOS
48002 | BASE EM ACO GALV P/ MASTROS 2" - 4 FUROS Ø8MM TEL-074 | UN | 76.74
48004 | CONJ ESTAIAMENTO TIPO RIGIDO 1,5M CADA ESTAIS X 1.1/2" - TEL 440 | UN | 179.23
48015 | CAIXA INSPECAO DO TERRA,PVC,DIÂM.30CM,TAMPA FERRO | UN | 105.55
48020 | CONECTOR DE UMA DESCIDA PARA CABO 35MM2 | UN | 12.34
48035 | HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA | UN | 181.29
48036 | CAPTOR C/ ROSCA ACO INOX Ø 3/4" X 350MM, TEL-036 | UN | 252.28
48038 | ABRACADEIRA GUIA MASTRO REFORCADA P/ 1 DESCIDA 1.1/2" - TEL-340 | UN | 19.2
48041 | PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA COM SUPORTE | UN | 204.1
48051 | ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/1 DESCIDA 2" | UN | 17.28
48052 | ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA P/ ELETRODUTO 2" TEL 097 | UN | 12.36
48053 | CONECTOR MEDICAO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS TEL-560 | UN | 34.97
48054 | CONECTOR DE PRESSAO P/CABO DE COBRE DE 35 MM2 | UN | 12.34
48055 | SUPORTE ISOLADOR P/APLICACAO EM QUINAS DE 90 GRAUS | UN | 28.92
48056 | SUPORTE ISOLADOR C/ROLDANA P/APARAFUSAR C/CHAPA | UN | 11.54
48057 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO P/APARAFUSAR C/CHAPA | UN | 13.09
48064 | ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO REFORCADA P/ 1 DESCIDA 2" - TEL-350 | UN | 20.67
48067 | FIXADOR TIPO ÕMEGA LATAO FURO 5.5MM P/ CABO 35MM2 | UN | 2.84
48070 | PRESILHA DE LATAO FURO Ø5MM PARA CABOS 35-50MM² - TEL-744 - TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE | UN | 1.74
48085 | BASE EM ACO GALV P/ MASTROS 1.1/2" - 4 FUROS Ø8MM TEL-064 | UN | 72.68
481 | ELETROFERRAGENS
48120 | ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/ 1 DESCIDA 2" - TEL-330 | UN | 17.28
48145 | TAMPAO PARA ELETRODUTO 1", REF. TEL-5533 | UN | 9.89
48146 | TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150 | UN | 9.3
48149 | MAO FRANCESA REFORCADA P/ ELETROCALHA 400MM | UN | 60.23
48150 | TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 400MM | M | 97.43
48151 | TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 300MM | M | 75.88
48152 | TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 150MM | M | 41.64
482 | DIVERSOS
48220 | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 2 1/2" | UN | 17.28
483 | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
48316 | BATERIA SELADA 12V 60AH | UN | 492.5
48340 | CAIXA DE INSPECAO DE PVC Ø300X300MM - TEL-552 | UN | 42.92
48341 | TAMPA REFORCADA EM FºFº C/ ESCOTILHA - TEL-536 | UN | 104.4
48342 | ISOLADOR PORCELANA TIPO ROLDANA 80X80 MM P/ 2 CABOS - MARROM | UN | 14.26
48365 | TERMINAL A COMPRESSAO TIPO OLHAL #70MM2 | UN | 9
48390 | ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 150X50MM - CH16 | M | 66.41
484 | ELETROFERRAGENS (BUCHAS.ARRUELAS. BRACADEIRAS)
48444 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA MAQUINA GALVANIZADO A FOGO 16 X 300MM | UN | 42.66
48458 | ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA P/ ELETRODUTO Ø 1" - TEL-095 | UN | 1.65
48474 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO 2 X # 240 MM2 | UN | 251.92
485 | ELETROFERRAGENS (BUCHAS.ARRUELAS. BRACADEIRAS)
48502 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1.33
48503 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 1" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1.87
48505 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 2.64
48506 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 2" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 6.09
48508 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 9.77
48510 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 13.18
48512 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 6" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 45.1
48516 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 0.7
48517 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1" - WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1.38
48518 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 2.05
48519 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" - WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 2.35
48520 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 2" - WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 3.36
48522 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" - WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 8.27
48524 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 4" - WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 10.45
48525 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 6" - WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 31.42
48534 | ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" | UN | 0.52
48538 | ABRACADEIRA ACO GALV TIPO U DIAM. 1.1/2" | UN | 1.23
48553 | CABECOTE DE ENTRADA 1" EM ALUMINIO FUNDIDO | UN | 6.58
48556 | ABRACADEIRA TIPO COPO 1" C/ PARAFUSO/BUCHA | UN | 3.75
486 | ELETROFERRAGENS (BUCHAS.ARRUELAS. BRACADEIRAS)
48604 | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/16 X 1" | UN | 4.34
48605 | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/4 X 1" | UN | 8.72
48606 | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 5/16 X 11/4" | UN | 14.08
48607 | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2" | UN | 19.88
48630 | VELCRO 20 MM P/ FIXACAO DE CABOS DE REDE LOGICA | M | 5.09
48634 | TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 200MM | M | 52.44
48665 | PARAFUSO SEXTAVADA ACO GALV 1020 1/4" X 1/2" | UN | 0.27
487 | PARA-RAIOS E ACESSORIOS (CONT.)
48701 | BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-771 | M | 15.19
48730 | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 4" (100MM) | UN | 114.35
48744 | CAPTOR C/ ROSCA LATAO CROM Ø 3/4" X 250MM, TEL-010 | UN | 102.79
48747 | PARAFUSO M6X45MM, TEL-5346 | UN | 1.4
48763 | CORDOALHA CHATA FLEX. 100X25MM 2 FUROS TEL 5701 | UN | 27.72
48772 | ALICATE Z-201 | UN | 116.63
48782 | TERMINAL AEREO EM LATAO (MINICAPTOR) H=250MM X 10MM - TEL 2024 - TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE | UN | 99.17
48784 | CONJ ESTAIAMENTO TIPO RIGIDO 2M CADA ESTAIS X 2" - TEL-453 | UN | 188.44
48790 | CAIXA ACO EQUIP POT 380X320X175MM - TEL-903 | UN | 571.17
48794 | BARRA CHATA AÇO GALV. FOGO 7/8"X1/8"(3M) TEL-761 | UN | 45.58
488 | DIVERSOS (CONTINUACAO)
48860 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 150 MM2 | UN | 26.29
489 | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
48917 | VERGALHAO DE ACO C/ ROSCA 1/4" P/ ELETROCALHA | M | 6.68
48986 | ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 200X100MM - CH16 | M | 108.22
48987 | MAO FRANCESA REFORCADA P/ ELETROCALHA 300MM | UN | 53.25
48988 | ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 400X100MM - CH16 | M | 179.48
490 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
49002 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA MAQUINA GALVANIZADO A FOGO 16 X 200MM | UN | 37.22
49028 | BANDEJA DESLIZANTE P/ RACK PADRAO 19" - 500MM | UN | 166.44
49064 | SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4" PRE ZZINCADA | UN | 4.3
49072 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 240 MM2 | UN | 41.46
491 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
49101 | CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 135 X 2400MM | UN | 435.52
49104 | PORCA QUADRADA DIAM. 16MM | UN | 3.04
49112 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 300 MM2 | UN | 44.84
49123 | CANTONEIRA "ZZ" ALTA P/PERFILADO 38/38 - REF. 114-11-Z, MOPA | UN | 4.26
49143 | REATOR AFP INT. LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W/220V | UN | 146.9
49165 | VENTILADOR DE TETO COMERCIAL C/ ALETAS DE MADEIRA S/ LUMIN., INCL. COMANDO | UN | 245.2
49170 | CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 4 LACOS ATE 256 ENDERECOS | UN | 2267.03
492 | INSUMOS ELETRICA CONTINUACAO
49227 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 10 MM2 | UN | 4.82
49228 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 25 MM2 | UN | 6.5
49241 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 35 MM2 | UN | 7.52
49242 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # ATÉ 4 MM2 | UN | 4.69
49243 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT (KS-17) P/CABO 4 - 10MM2 - BURNDY OU EQUIVALENTE | UN | 6.84
49249 | SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM | UN | 14.26
49274 | TE HORIZONTAL 90º PERFURADA C/ TAMPA 200X100MM - CH16 | UN | 109.62
49275 | TE HORIZONTAL 90º PERFURADA C/ TAMPA 300X100MM - CH16 | UN | 149.21
49277 | GUIAS HORIZONTAIS FECHADO C/ TAMPA 1U P/ RACK | UN | 24.42
49278 | GUIAS/ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO C/ TAMPA 2U P/ RACK | UN | 38.07
49289 | SUPORTE ANGULAR P/ELETROCALHA DE 30X10CM | UN | 15.11
494 | ELETROFERRAGENS (DIVERSOS)
49424 | CONECTOR SPLIT BOLT 35MM2 - ACAB. NATURAL TEL 5015 | UN | 15.46
49428 | SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO Ø 1" | UN | 4.38
49459 | MASTRO TELESCOPICO C/ REDUCAO P/ 3/4" 5M - TEL-480 | UN | 633.55
49463 | CURVA HORIZONTAL 90º PERFURADA 200X100MM - CH16 | UN | 92.62
49464 | CURVA HORIZONTAL 90º PERFURADA 300X100MM - CH16 | UN | 142.38
49488 | CURSOR P/FITA WALSIWA ERAFLEX | UN | 1.49
49492 | PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M16 X 45MM | UN | 5.7
49493 | PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M16 X 125MM | UN | 14.34
495 | DIVERSOS
49502 | PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 | UN | 3.04
49503 | FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M | UN | 24.56
49505 | BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE | UN | 4.78
49507 | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO | UN | 3.79
49510 | TAMPA DE FERRO R2 DIM. 1070X520MM PADRAO TELEBRAS (TRAFEGO LEVE) | UN | 631.61
49514 | SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA | UN | 22.79
49521 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT (KS-26) P/CABO 35 - 70MM2 - BURNDY OU EQUIVALENTE | UN | 12.76
49524 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" | M | 25.03
49537 | PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M16 X 150MM | UN | 15.3
49565 | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 3" | UN | 23.5
49566 | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" | UN | 3.71
49568 | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" | UN | 9.36
49570 | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/4" | UN | 7.43
496 | DIVERSOS (CONTINUACAO)
49606 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1" X 1" | M | 14.72
49626 | SOQUETE ANTI-VIBRATORIO P/LAMP FLUOR/LED PANAM/SIMILAR | UN | 3.62
49633 | ARRUELA QUADRADA 38 X 38 X 3MM, C/ FURO 18MM. | UN | 1.47
49645 | CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 112,5 X 2400 MM | UN | 301.16
49654 | OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO 16X200MM | UN | 29.6
49666 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/4" X 1.1/4" | M | 19.81
49674 | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 4" | UN | 32.84
49679 | FITA ISOLANTE AUTO FUSAO, C/10M | UN | 26.22
49681 | TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 | UN | 5.08
49686 | NIPLE PVC DUPLO 4" | UN | 69.21
49694 | ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO C/HASTE 16X150MM | UN | 36.49
49695 | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 6" | UN | 66.56
49696 | NIPLE PVC DUPLO 6" | UN | 170.47
497 | DIVERSOS
49709 | PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M10 X 150MM | UN | 6.24
49729 | ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 300X100MM - CH16 | M | 128.02
49774 | PINO DE CRUZETA 19MM P/ISOLADOR DE DISTRIBUICAO | UN | 30.8
49791 | MAO FRANCESA 38X38MM SIMPLES P/ ELETROCALHA 200MM | UN | 14.48
498 | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
49803 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 6 MM2 | UN | 4.77
49804 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 16 MM2 | UN | 5.59
49805 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 50 MM2 | UN | 8.89
49806 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 70 MM2 | UN | 9.39
49807 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 95 MM2 | UN | 16.77
49809 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 120 MM2 | UN | 25.09
49811 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 185 MM2 | UN | 36.99
49812 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO 2 X # 185 MM2 | UN | 229.25
49818 | ARRUELA LISA EM LATAO 1/4" | UN | 1.37
49860 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDERECAVEL TP QUEBRA VIDRO | UN | 135.37
49861 | SAÍDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO Ø 2" PRE ZZINCADA | UN | 5.87
49897 | CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM | UN | 56.26
499 | DIVERSOS (CONT.)
49905 | SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM LIGA DE ALUMINIO P/ POSTE CONCRETO CIRCULAR - 225MM | UN | 216.55
49959 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATAO 2X # 300MM2 | UN | 314.96
5 | INSUMOS DE REDE LOGICA / TELEFONIA/ CFTV/ SOM
501 | CABOS E CONEXOES
50105 | PATCH CORD U/UTP GIGALAN RJ-45 CAT 6 - 1.50 M | UN | 32.83
50126 | PATCH CORD U/UTP MULTILAN RJ-45 CAT 5E - 1.50 M | UN | 15.94
50128 | CONECTOR RJ45 MACHO - PARA REDE DE DADOS | UN | 1.18
50161 | CABO TELEFONICO CI C/ 100 PARES Ø 50 MM | M | 84.62
50163 | PRENSA CABOS PARA ELETRODUTO 1/2" | UN | 4.21
50164 | PRENSA CABOS PARA ELETRODUTO 1" | UN | 11.92
50167 | PATCH CORD U/UTP GIGALAN RJ-45 CAT 6 - 3.00 M | UN | 49
50187 | CABO TELEFONICO CI C/ 50 PARES Ø 50 MM | M | 42.38
50188 | PATCH CORD U/UTP MULTILAN RJ-45 CAT 5E - 3.00 M | UN | 23.81
510 | TOMADAS
51008 | ESPELHO 4X2" C/ 1 CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E | UN | 10.45
51015 | TOMADA TELEFONE COM CONECTOR RJ11 | UN | 41.84
51016 | TOMADA COAXIAL 75 OHMS PARA TV C/ ESPELHO 4X2" | UN | 28.7
51033 | ESPELHO 4" X 4" C/ 2 CONECTORES RJ-45 FEMEA CAT. 6 | UN | 30.49
51046 | ESPELHO 4" X 4" C/ 2 CONECTORES RJ45 FEMEA CAT. 5E | UN | 18.64
51048 | ESPELHO 4" X 2" C/ 1 CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT. 6 | UN | 17.31
51053 | CALHA PARA 6 TOMADAS FIXACAO PADRAO 19" - 20A | UN | 95.5
51054 | CALHA PARA 8 TOMADAS FIXACAO PADRAO 19" - 20A | UN | 104.8
520 | EQUIPAMENTOS
52004 | PATCH PANEL DE EMENDA RJ45/RJ45 24 PORTAS CAT 5E | UN | 366.44
52011 | KIT COM 4 RODIZIO (2 C/ TRAVAS) | UN | 268.44
52017 | RACK DE PISO FECHADO PADRAO 19" - 32US X 670MM - CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020, PORTA FRONTAL E VISOR EM ACRILICO E CHAVE YALE, FECHAMENTO TRASEIRO E LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO, PINTURA EPOXI | UN | 2052.2
52030 | BANDEJA FIXACAO SIMPLES 19" - 1 U X 290MM | UN | 62.72
52031 | MINI RACK DE PAREDE PADRAO 19" - 8 US X 470MM - CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020, PORTA FRONTAL E VISOR EM ACRILICO, LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO, PINTURA EPOXI | UN | 502.74
52036 | PATCH PANEL RJ45/IDC 48 PORTAS CAT 5E, D-LINK, AMP, CABLIX, MAXI TELECOM, TILFLEX OU EQUIVALENTE | UN | 533.63
52041 | PATCH PANEL RJ45/IDC 24 PORTAS CAT 5E, D-LINK, AMP, CABLIX, MAXI TELECOM, TILFLEX OU EQUIVALENTE | UN | 366.44
52053 | BANDEJA FIXACAO SIMPLES 19" - 2 US X 390MM | UN | 83.08
52076 | MINI RACK DE PAREDE PADRAO 19" - 6USX470MM - CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020, PORTA FRONTAL E VISOR EM ACRILICO, LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO, PINTURA EPOXI | UN | 451.06
52078 | KIT 4 VENTILADORES BIVOLT P/ RACK INDOOR | UN | 417.62
521 | EQUIPAMENTOS (CONT)
52103 | SWITCH 48 PORTAS RJ 10/100 + 2 10/100/1000 | UN | 4177.75
52118 | NO BREAK 1,44KVA (980W) 120V SENOIDAL P/ RACK 19" | UN | 3641.94
52121 | MINI RACK DE PAREDE PADRAO 19" - 12US X 570MM - CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020, PORTA FRONTAL E VISOR EM ACRILICO, LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO, PINTURA EPOXI | UN | 634.04
52123 | SWITCH 24 RJ 10/100 + 2 10/100/1000 | UN | 1239.98
52125 | RACK DE PISO FECHADO PADRAO 19" - 40US X 670M - CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020, PORTA FRONTAL E VISOR EM ACRILICO E CHAVE YALE, FECHAMENTO TRASEIRO E LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO, PINTURA EPOXI | UN | 2461.37
52126 | PATCH PANEL RJ45/IDC 48 PORTAS CAT 6, D-LINK, AMP, CABLIX, MAXI TELECOM, TILFLEX OU EQUIVALENTE | UN | 593.23
52132 | RACK DE PISO FECHADO PADRAO 19" - 36U´S X 670MM - CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020, PORTA FRONTAL E VISOR EM ACRILICO E CHAVE YALE, FECHAMENTO TRASEIRO E LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO, PINTURA EPOXI | UN | 2183.71
52150 | MINI RACK DE PAREDE PADRAO 19" - 16US X 570MM - CONFECCIONADO EM ACO SAE 1020, PORTA FRONTAL E VISOR EM ACRILICO, LATERAIS REMOVIVEIS COM VENTILACAO, PINTURA EPOXI | UN | 807.91
52164 | RACK DE PISO FECHADO PADRAO 19" - 44US X 670MM - CONFECCIONADO EM AÇO SAE 1020 1,5MM, PORTA FRONTAL EMBUTIDA, VISOR FUMÊ 2,0MM,FECHADURA ESCAMOTEÁVEL,ALETAS DE VENTILAÇÃO, PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADA | UN | 2592.85
540 | DIVERSOS
54003 | TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 35MM TEL 5135 | UN | 3.98
54010 | CONECTOR DE MEDICAO EM LATAO C/ 2 PARAFUSOS TEL-562 | UN | 25.62
54024 | GUIA DE CABOS VERTICAL P/ RACK ABERTO 40 US | UN | 149.63
54025 | GUIA DE CABOS VERTICAL P/ RACK ABERTO 44 US | UN | 167.18
54062 | BANDEJA FIXACAO DUPLA 19" - 1U X 500MM | UN | 103.88
54063 | KIT 2 VENTILADORES BIVOLT P/ RACK INDOOR | UN | 240.66
54090 | NO BREAK 2,2KVA (1,98KW) 220V SENOIDAL P/ RACK 19" | UN | 6261.72
6 | INSUMOS DE HIDRAULICA
601 | TUBOS (CONCRETO)
60101 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAM. 30CM - PS1 PONTA E BOLSA | M | 85.56
60104 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAM. 20CM - PS1 - PONTA E BOLSA | M | 64.41
602 | TUBOS (CONCRETO-CONT.)
60241 | BUJAO DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" | UN | 26.14
60242 | BUJAO DE ACO GALVANIZADO 3" | UN | 53.48
60243 | BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" | UN | 108.68
604 | TUBOS (AÇO GALVANIZADO E CONEXÕES)
60406 | LUVA DE REDUCAO ACO GALV 4X2 1/2" | UN | 182.93
60443 | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 2.1/2" (65MM) | UN | 37.88
605 | TUBOS (AÇO GALVANIZADO E CONEXÕES)
60501 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 21,30 X 2,25MM (1/2") LEVE | M | 22.91
60502 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 26,90 X 2,25MM (3/4") LEVE | M | 29.67
60503 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE | M | 41.61
60504 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 42,40 X 2,65MM (1 1/4") LEVE | M | 52.08
60505 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE | M | 68.1
60506 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE | M | 88.02
60507 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 76,10 X 3,35MM (2 1/2") LEVE | M | 123.83
60508 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 88,90 X 3,35MM (3") LEVE | M | 143.06
60509 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 114,30 X 3,75MM (4") LEVE | M | 208.6
60517 | TE 90 ACO GALVANIZADO BSP Ø 2" (50MM) | UN | 49.13
60518 | TE 90 ACO GALVANIZADO BSP Ø 2.1/2" (65MM) | UN | 84.41
60519 | TE 90 ACO GALVANIZADO BSP Ø 3" (75MM) | UN | 147.28
60528 | COTOVELO 90 ACO GALVANIZADO DE 2" (50MM) | UN | 33.92
60545 | COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO Ø 80MM (3") | UN | 108.28
60546 | COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO Ø 65MM (2.1/2") | UN | 62.79
60585 | COTOVELO 45° DE FERRO GALVANIZADO Ø 50MM (2") | UN | 36.15
60596 | COTOVELO 45° DE FERRO GALVANIZADO Ø 80MM (3") | UN | 126.58
60598 | COTOVELO 45° DE FERRO GALVANIZADO Ø 65MM (2.1/2") | UN | 64.2
607 | TUBOS (AÇO GALVANIZADO E CONEXÕES)
60712 | COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO Ø 100MM (4") | UN | 221.95
60719 | COTOVELO 45° DE FERRO GALVANIZADO Ø 100MM (4") | UN | 224.33
609 | TUBOS ( FERRO GALVANIZADO)
60906 | TE 90 ACO GALVANIZADO BSP Ø 4" (100MM) | UN | 292.88
610 | TUBOS (FERRO FUNDIDO E CONEXÕES)
61004 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DE 150MM PONTA E BOLSA (PB) - "TB SME" | M | 611.61
621 | TUBOS (PVC RÍGIDO E CONEXÕES)
62101 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 20MM | UN | 14.3
62102 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM | UN | 17.32
62103 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 32MM | UN | 25.04
62104 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 40MM | UN | 26.95
62105 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 50MM | UN | 34.91
62106 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 60MM | UN | 49.21
62107 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 75MM | UN | 315.51
62111 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" | UN | 1.15
62112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" | UN | 2.37
62116 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2" | UN | 6.14
62122 | BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 32X25MM | UN | 1.3
62129 | BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 50X32MM | UN | 6.95
62187 | JOELHO DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL DE 32X25MM | UN | 6.42
623 | TUBOS (PVC RÍGIDO E CONEXÕES) - CONT.
62319 | JOELHO 90 PVC SOLD/ROSCA REDUCAO 25X3/4" | UN | 4.77
62321 | JOELHO DE REDUCAO 90 PVC SOLD/ROSCA DE 25X1/2" | UN | 4.09
62324 | LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4" | UN | 2.58
62375 | TUBO DE ESGOTO DE PVC SERIE "R" CINZA (6") - 150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 89.87
624 | TUBOS (PVC RIGIDO TP ESGOTO)
62419 | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100MM RIGIDO | M | 63.53
62420 | CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 40MM | UN | 6
62423 | CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 100MM | UN | 27.44
62430 | CURVA 90° LONGA PVC ESGOTO 100 MM | UN | 58.11
62440 | JOELHO 90 C/VISITA PVC ESG 100X50MM | UN | 26.74
62472 | PLUG PVC ESGOTO DE 100MM | UN | 19.3
62482 | TE PVC REDUCAO ESGOTO DE 150X100MM | UN | 70.94
625 | TUBOS (PVC RIGIDO SOLDAVEL E ESGOTO COM CONEXOES)
62501 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 20MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 3.82
62502 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 4.43
62503 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 9.41
62504 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 40MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 14
62505 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 50MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 17.17
62506 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 60MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 31.91
62507 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 75MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 52.78
62508 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 85MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 77.61
62511 | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 1.05
62512 | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM | UN | 3.23
62514 | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM | UN | 6.6
62520 | TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 1.62
62521 | TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM | UN | 4.93
62530 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 6.73
62531 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2") - 50MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 10.71
62532 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (3") - 75MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 18.7
62533 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 20.05
62534 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - 150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 50.89
62535 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (8") - 200MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 83.88
62536 | JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM | UN | 2.92
62540 | JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM | UN | 2.52
62542 | JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 75MM | UN | 8.1
62543 | JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM | UN | 10.09
62544 | TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") | UN | 4.77
62547 | TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4") | UN | 18.06
62549 | TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA | UN | 16.89
62570 | LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 1.09
62577 | JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 150MM | UN | 69.32
62588 | TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM | UN | 8.85
62594 | JOELHO 45 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 1.97
626 | TUBOS (PVC RIGIDO E CONEXOES - CONT.)
62674 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6") | UN | 8.88
627 | TUBOS (PVC RIGIDO E CONEXOES-ROSCAVEL)
62702 | TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" | M | 18.76
62703 | TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" | M | 42.8
628 | TUBOS (PVC RIGIDO E CONEXOES-ROSCAVEL)
62813 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 3/4" | UN | 3.22
62814 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 1" | UN | 4.72
62890 | JOELHO 90 PVC ROSCAVEL C/ BUCHA DE LATAO 3/4" | UN | 10.1
630 | TUBO DE COBRE E CONEXOES
63043 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,193 KG/M | M | 23.92
63096 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/4" PAREDE 0,79MM (1/32") | M | 53.36
631 | TUBO DE COBRE E CONEXOES (CONT.)
63108 | TUBO DE COBRE RIGIDO 7/8" PAREDE 1/32 (0,478 KG/M) | M | 62.14
63109 | TUBO DE COBRE RIGIDO 1.1/8" PAREDE 1/32 (0,619 KG/M) | M | 79.54
63148 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4" PAREDE 0,79MM (1/32") | M | 15.23
63149 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/2" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,264 KG/M | M | 29.57
63150 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/8" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,334 KG/M | M | 41.54
63164 | TUBO DE COBRE RIGIDO 1.5/8" PAREDE 1/32" (0,904 KG/M) | M | 132.64
63165 | TUBO DE COBRE RIGIDO 1.3/8" PAREDE 1/32" (0,761 KG/M) | M | 101.34
634 | TUBOS (PVC E CONEXOES - CONT.)
63480 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL RAVENA P9, DECA | UN | 290.98
635 | REGISTROS
63501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 15MM - 1/2" | UN | 32.4
63502 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM - 3/4" | UN | 41.33
63503 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" | UN | 57.06
63504 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM - 1.1/4" | UN | 67.6
63505 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM - 1.1/2" | UN | 84.43
63506 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM - 2" | UN | 158.97
63507 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM - 2.1/2" | UN | 393.07
63508 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM - 3" | UN | 529.76
63515 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1/2" COM CANOPLA | UN | 95.16
63516 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 3/4" COM CANOPLA | UN | 99.63
63517 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1" COM CANOPLA | UN | 140.78
63518 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1 1/2" COM CANOPLA | UN | 202.22
63520 | REGISTRO DE PRESSAO CROMADO COM ACABAMENTO 1/2" | UN | 80.39
63521 | REGISTRO DE PRESSAO CROMADO COM ACABAMENTO 3/4" | UN | 89.39
63523 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1 1/4" COM CANOPLA | UN | 188.99
63530 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO COM VOLANTE 3/4" | UN | 44.21
63533 | REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA 3/4" BR 33 TIGRE | UN | 50.3
63536 | REGISTRO PRESSAO BRUTO COM VOLANTE 1/2" | UN | 38.88
63567 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM - 4" | UN | 905.07
640 | VÁLVULAS
64001 | VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 1.1/2 X 3.3/4 | UN | 51.07
64002 | VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" | UN | 51.11
64003 | VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA | UN | 69.64
64004 | VALVULA DE SAIDA P/MICTORIO CROMADA (11/2") | UN | 348.55
64005 | VALVULA DE PVC 2" C/ UNHO | UN | 9
64006 | VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO | UN | 7.67
64010 | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" C/ ACABAMENTO CROMADO | UN | 331.89
64011 | VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ ACABAM. | UN | 130.67
64015 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 15MM (1/2) | UN | 76.33
64016 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 20MM (3/4) | UN | 101.57
64017 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 25MM (1) | UN | 120.32
64018 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 32MM (1 1/4) | UN | 195.69
64019 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 40MM (1 1/2) | UN | 221.42
64020 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 50MM (2) | UN | 319.7
64021 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 65MM (2 1/2) | UN | 526.1
64022 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 80MM (3") | UN | 691.73
64023 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 100MM (4) | UN | 1041.23
64034 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 32MM (1 1/4") | UN | 89.74
64035 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 20 MM 3/4" | UN | 56.83
64040 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 15MM (1/2") | UN | 53.57
64041 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 40MM (11/2") | UN | 133.28
64042 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 50MM (2") | UN | 226.19
64043 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 65MM (21/2") | UN | 330.02
64044 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 80MM (3") | UN | 455.56
64045 | VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 3.1/2 CROMADA | UN | 51.07
64066 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE - 25MM (1") | UN | 76.1
64077 | VALVULA EM PVC P/ LAVAT PADRAO POPULAR 1" C/ UNHO | UN | 7.67
64094 | VALVULA DE DESCARGA COM CANOPLA CROMADA 11/4" | UN | 303.92
64097 | VALVULA DE DESCARGA P/ MICTORIO 1.1/2" | UN | 348.55
641 | VÁLVULAS (CONTINUAÇÃO)
64142 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 100MM (4") | UN | 685.38
64149 | VÁLVULA ESFERA NPT CLASSE 300 Ø 3/4" | UN | 84.79
645 | SIFÕES / ENGATES
64503 | SIFAO METALICO TIPO COPO 1X1 1/2" | UN | 151.23
64504 | SIFAO CROMADO 2" | UN | 207.89
64506 | SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" | UN | 138.01
64507 | SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" | UN | 15.91
64511 | SIFAO ACO INOX CROMADO P/ LAVATORIO 1 1/4" | UN | 138.01
64515 | SIFAO DE PVC DIAMETRO 2" | UN | 17.1
64519 | SIFAO PVC PADRAO POPULAR P/ LAVATÓRIO 1"X1 1/2" | UN | 17.1
64527 | ENGATE FLEXIVEL METAL CROMADO ESTEVES | UN | 34.77
647 | DIVERSOS
64701 | TUBO ACO GALV NBR5590 CL PESADA 20 MM (3/4) - GAS | M | 40.83
64702 | CAP 3/4 NPT - GALVANIZADO 300 LBS | UN | 28.17
64703 | VALVULA DE RETENCAO MEIA LUVA 7/16" NS X 1/2" NPT | UN | 16.8
64704 | PIGTAIL POL MX7/16 NS(24) - P45 - 0,50M | UN | 35.85
64706 | TE NPT 3/4"- GALVANIZADO 300 LBS | UN | 56
64707 | REGULADOR PRESSAO PRIM EST SAIDA 150KPA INC VALVULA P/ 02 CILIDROS | UN | 701.23
64709 | ANEL DE VEDAÇÃO AZUL PARA BACIA SANITARIA | UN | 15.73
650 | CAIXAS DE DESCARGA E RESERVATORIOS
65002 | CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS | UN | 75.66
65004 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.000 L C/ TAMPA | UN | 459.67
65005 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 5.000 L C/ TAMPA | UN | 3582.59
65023 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.500 L C/ TAMPA | UN | 1124.74
65024 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA | UN | 289.47
65031 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 310 L C/ TAMPA | UN | 271.91
65032 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 3.000 L C/ TAMPA | UN | 2176.35
65033 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 2.000 L C/ TAMPA | UN | 1256.87
65076 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 15.000 L C/ TAMPA | UN | 13053
652 | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
65204 | BACIA LOUÇA BRANCA DECA VOGUE PLUS REF. P 510 | UN | 1017.74
65256 | CAIXA ACOPLADA P/ BACIA LOUCA INCL. VALVULA COM DUPLO ACIONAMENTO - REF. CD.00F - DECA OU EQUIVALENTE | UN | 209.4
65257 | BACIA SIF. LOUCA DECA LINHA RAVENA REF. P.909 | UN | 585.46
655 | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
65502 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA | UN | 203.43
65503 | BACIA LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA | UN | 442.14
65507 | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | UN | 43.34
65508 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA | UN | 197.67
65509 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA | UN | 101.62
65510 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX, AISI 304 N.18 - L=30CM | M | 1386.74
65513 | PIA DE ACO INOXIDAVEL COM CUBA SIMPLES 1.50X0.58M | UN | 1781.93
65521 | TANQUE SIMPLES 85 LTS ACO INOX, AISI 304 - TS Nº 2 | UN | 2095.93
65523 | TANQUE SIMPLES 45 LTS ACO INOX, AISI 304 - TS Nº 1 | UN | 1733.55
65524 | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 1 GANCHO | UN | 33.13
65526 | CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO | UN | 16
65528 | BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUCA BRANCA | UN | 543.55
65544 | CUBA LOUCA BRANCA DE EMBUTIR DIAM.36CM DECA L-41 | UN | 92.54
65555 | ESCOVARIO AÇO INOX, AISI 304 Nº 18 - (17X43X23CM) | M | 1427.45
65556 | LAVATORIO EM ACO INOX, LIGA AISI 304 N.1 | M | 1427.45
65563 | MICTORIO ACO INOX LIGA AISI 304 N.18 C/VALVULA | M | 1386.74
65565 | TANQUE DUPLO 90 LTS ACO INOX AISI 304 TD Nº 1 | UN | 3114.19
65566 | BEBEDOURO EM ACO INOX, AISI 304 CH18 DIM. 45X275CM | UN | 3933.01
65567 | CUBA EM ACO INOX P/ PANELOES, AISI 304 CH 22 | UN | 1808.25
65572 | PIA EM ACO INOX C/ 2 CUBAS NO. 1 0.60 X 2.50 M | UN | 3130.66
65594 | BEBEDOURO ACO INOX COLETIVO N.18 - L= 0.45 M | M | 1427.45
65596 | TANQUE DUPLO EM MARMORITE - DIM. 100X60 CM | UN | 224
65598 | PIA EM MARMORITE P/COZINHA DIM. 1.20 X 0.60 M | UN | 218.02
656 | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
65604 | CABIDE 1 GANCHO REF.08 ACAB. CROMADO | UN | 38.33
65611 | CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 77.67
65670 | CUBA LOUCA BRANCA OVAL DE EMBUTIR REF. L37 | UN | 92.44
65697 | BACIA DE LOUÇA BRANCA LINHA APIA | UN | 215.98
65698 | LAV. LOUÇA BRANCA S/ COLUNA LINHA COLIBRI | UN | 87.09
657 | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
65717 | TANQUE MARMORITE COM 1 BOJO DIM. 60X50CM | UN | 165.45
658 | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
65812 | CUBA ACO INOX RETANG. SIMPLES REF.302 MARCA STRAKE | UN | 379.26
65829 | PIA ACO INOXI 01 CUBA N. 1 DIM. 0.60 X 1.80M | UN | 2029.2
65830 | PIA ACO INOXI 02 CUBAS N. 2 DIM. 0.60 X 2.10M | UN | 2750.34
65831 | LAVATORIO BRANCO COM COLUNA BRANCO PADRAO POPULAR | UN | 194.31
65847 | LAVATORIO DE CANTO BRANCO REF. L101 | UN | 183.39
65861 | CUBA AÇO INOX RETANG. SIMPLES REF.301 MARCA STRAKE | UN | 354.26
65881 | LAVATORIO DE CANTO BRANCO COLECAO MASTER - L76 | UN | 1375.68
659 | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
65943 | ACAB. ANTIVAND. REF. 01505006 P/ VALVULA DESCARGA | UN | 318.15
65955 | MICTORIO BRANCO GELO C/ SIFAO REF. M-715 DECA | UN | 500.28
65973 | BACIA SIF. LOUCA BRANCA VOGUE PLUS CONFORT - P51 | UN | 1045.38
660 | METAIS SANITÁRIOS
66008 | TORNEIRA PARA TANQUE | UN | 92.27
66009 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2 | UN | 163.53
66012 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" | UN | 158.32
66013 | TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA | UN | 97.78
66022 | TORNEIRA DE JARDIM CROMADA 3/4" OU 1/2" | UN | 78.35
66024 | TORNEIRA DE PRESSAO EM PVC P/ PIA 1/2" | UN | 23.07
66027 | DUCHA MANUAL ACQUA JET C/ REG.PRESSÃO REF. C 2195 | UN | 318.63
66045 | TORNEIRA PARA PIA CROMADA 1/2" FABRIMAR OU SIMILAR | UN | 193.88
66048 | TORNEIRA JATO ESGUICHO EM ACO INOX DIAM. 3/8" - TAMANHO 15 CM P/ BEBEDOURO INDUSTRIAL | UN | 63.17
66049 | TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO | UN | 15.74
66058 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA PARA TANQUE DE 1/2" | UN | 92.27
66074 | TORN. CROMADA 1/2" LINHA PRATIKA REF.1157-P FABRIMAR | UN | 296.38
661 | METAIS SANITÁRIOS
66124 | TORNEIRA PRESSÃO CROMADA USO GERAL 3/4" | UN | 163.53
66125 | FILTRO AQUALAR CURTO AP200 AQUALAR/EQUIV C/ REFIL(VELA) | UN | 128.25
66178 | VALVULA DESC ANTI-VANDALISMO P/ MICTORIO DOCOL/EQU | UN | 839.65
662 | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
66207 | LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCA CONFORT L51+CS1V | UN | 787.97
663 | METAIS SANITÁRIOS
66301 | TORNEIRA DE LAVATORIO PAREDE ANTI-VANDAL CROMADO BIOPRESS AV 140MM - 1182-AV-BIO-140 - FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UN | 515.48
66335 | TUBO LIGACAO MICTORIO ANTIVAND 00132606 DOCOL/EQU | UN | 164.09
66368 | ACAB. VALV. DESC. PRESSMATIC BENEFIT 00184906 DOCOL | UN | 795.01
66372 | BARRA DE APOIO INOX LATERAL ARTICULADA 80CM | UN | 393.92
666 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS
66608 | CHUVEIRO CROMADO COM DESVIADOR FLEXIVEL 1975C | UN | 968.72
670 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
67001 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA 60X90X17CM C/ TAMPA E SUPORTE | UN | 393.45
67004 | EXTINTOR GAS CARBONICO CO2 5 BC -6 KG | UN | 646.12
67007 | CAIXA DE ACO 40X60X40CM P/HIDRANTE DE RECALQUE | UN | 248.53
67008 | ADAPTADOR LATAO ROSCA P/ ENGATE RAPIDO 63X63MM | UN | 93.57
67035 | SUPORTE PARA EXTINTOR | UN | 8
67040 | EXTINTOR AP 2A (10 LITROS) | UN | 188.05
67042 | EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 4KG | UN | 203.72
67043 | EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 6KG | UN | 230.28
67046 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º DE 63MM | UN | 147.62
67047 | MANGUEIRA DE 63MM X 20 M C/ ENGATE STORZ | UN | 755.58
67050 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 90 DE 63MM | UN | 338.67
67051 | TAMPAO COM CORRENTE PARA REGISTRO GLOBO ANGULAR | UN | 87.92
67054 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA 80X90X17CM C/ TAMPA E SUPORTE | UN | 614.26
67061 | CHAVE P/ CONEXOES TIPO STORZ DN 1 1/2X 2 1/2" | UN | 15.47
67066 | MANGUEIRA DE INCENDIO 63MM X 15 M C/ ENGATE STORZ | UN | 584.84
67067 | SINALIZ DE EMERGENCIA (SAIDA) ACRILICA AUTONOMA | UN | 132.09
67090 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES | UN | 9.87
67094 | ESGUICHO EM LATAO REGULAVEL 2.1/2" | UN | 132.25
671 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
67130 | MANOMETRO 63 MM ESCALA DUPLA 0 A 4 KGF/CM2 | UN | 98.03
675 | RALOS, CAIXAS E GRELHAS
67507 | RALO SIFONADO EM PVC 100X40MM COM GRELHA EM PVC | UN | 14.41
67510 | RALO SECO PVC 10 CM, COM GRELHA EM PVC | UN | 14.07
67512 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM,COM GRELHA EM PVC | UN | 44.3
67522 | TAMPA P/ CAIXA SIFONADA EM PVC 15X15CM | UN | 22.38
67552 | RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC | UN | 21.07
67560 | RALO SIFONADO EM PVC 100X40MM, C/ GRELHA CROMADA | UN | 29.58
67561 | RALO SECO PVC 10CM, C/ GRELHA CROMADA | UN | 26.04
67578 | RALO SIFONADO 100X40MM C/GRELHA PVC,AKROS MAR.REF. | UN | 14.41
676 | RALOS, CAIXAS E GRELHAS (CONT)
67650 | TAMPA ACO INOX ROTATIVA P/ CAIXA SIFONADA 150X150MM | UN | 46.27
67651 | TAMPA ACO INOX ROTATIVA PARA RALO 100X100MM | UN | 28.13
67652 | TAMPA PVC PARA RALO 100X100MM | UN | 16.42
680 | CAPTAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS
68001 | CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENV 30 CM | M | 16.27
68017 | SUPORTE PARA CALHA | UN | 14.66
68020 | CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 16 (ESP. 1,55MM) | M2 | 142.12
68023 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N. 20 40X25X25CM | M | 179.38
68047 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA Nº 14 (ESP. 1,95MM) | M2 | 177.38
681 | CAPTACAO AGUAS PLUVIAIS (CONTINUACAO)
68138 | TAMPA FERRO FUNDIDO ARTICULADA (60X40) CM | UN | 313.06
691 | DIVERSOS (CONTINUACAO)
69172 | FITA PERFURADA WALSYWA 19MM X 30M | UN | 51.43
69185 | MANGUEIRA DE SOLDA DUPLA Ø 5/16"- 300 PSI (OXIGENIO/ACETILENO) | M | 13.16
69191 | CAIXA TERMOPLASTICA P/ HIDROMETRO DN 3/4" P/PAREDE | UN | 225.14
69194 | TANQUE DE PRESSURIZACAO/CILINDRO COM MEMBRANA 8,10 OU 12 KGF VAZIO | UN | 743.95
692 | DIVERSOS (CONT)
69213 | MANOMETRO 100MM ESCALA DUPLA 0 A 10 KGF/CM2 - 0 A 150 PSI - SAIDA TRASEIRA DE 1/2" NPT | UN | 186.68
69284 | CHAPA ACO GALVANIZADA N. 24 (0.65MM - 5,645KG/M2) | M2 | 81.18
69291 | ASSENTO POLIESTER P/ BACIA VOGUE PLUS AP51 - DECA OU EQUIVALENTE | UN | 1350.73
694 | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
69404 | FILTRO ANAER.ANEL CONCR.DIAM 1M,H=2.0M,C/ VISITA | UN | 1834.07
69409 | CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX 150X150X50MM | UN | 71.75
69421 | LAVATORIO C/ COLUNA RAVENA DECA L91/C9 BRANCO | UN | 362.13
69445 | ASSENTO POLIESTER C/ ABERTURA FRONTAL P/ BACIA VOGUE PLUS AP52 - DECA OU EQUIVALENTE | UN | 1309.8
695 | DIVERSOS
69503 | BOLSA DE BORRACHA Ø 1.1/2" P/ BACIA SANIT. | UN | 12.3
69505 | ENGATES DE PVC | UN | 7.18
69506 | ENGATES CROMADOS | UN | 34.77
69508 | SOLDA (ESTANHO) 40 X 60 - 2,5MM - TRIFLUXO OU EQUIVALENTE | KG | 326.16
69509 | ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO | UN | 54.88
69512 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M | M | 0.13
69513 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 72.33
69514 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 64.96
69515 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) | UN | 66.95
69516 | TORN.DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1) | UN | 94.91
69521 | TORNEIRA BOIA HASTE METALICA BALAO PLASTICO - 3/4" | UN | 66.95
69522 | TORN.DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST)DN 32MM (1 1/4) | UN | 197.43
69525 | FILTRO ANAEROBIO ANEIS CONCR. DIAM.1.20M, H=2.00M | UN | 1834.07
69526 | FOSSA ANEIS PRE-MOLDADOS DIAM. 2M,H=2M,TAMPA 60CM | UN | 3854.07
69527 | FILTRO ANAER. ANEIS CONCR.DIAM. 2M,H=2M,TAMPA 60CM | UN | 4322.73
69545 | CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4" | UN | 198.75
69547 | ENGATE N.3 EM PVC CIPLA OU SIMILAR | UN | 7.18
69567 | ENGATE DE PVC 1/2"X40MM, LUCONI MARCA DE REF. | UN | 7.18
69572 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC E FERRO FUNDIDO | KG | 53.54
696 | DIVERSOS (CONT.)
69606 | FOSSA ANÉIS CONCR. D=1.20M, H=2.0M C/VISITA 60 CM | UN | 1927.07
69616 | AUTOMATICO DE BOIA 2 FUNCOES 25A | UN | 47.53
69626 | TAMPA PLASTICA PARA BACIA SIFONADA INFANTIL | UN | 92.49
69646 | PRESSOSTATO 80/120 PSI C/ VALVULA DE ALIVIO 1/4" | UN | 123.5
69656 | PRESSOSTATO 100/150 PSI C/ VALVULA DE ALIVIO 1/4" | UN | 124.32
69670 | MANOMETRO 100 MM ESCALA DUPLA 0 A 7 KGF/CM2 | UN | 172.18
69681 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO Ø 1.50 M - H= 0,50M | UN | 474.84
69682 | TAMPA PRE-MOLDADA DIAMETRO 1.5M | UN | 503.2
697 | TUBOS E CONEXÕES FºFº TK P/ INST. BOMBAS (EE)
69753 | REPARO DE VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 42.17
7 | DIVERSOS
701 | DIVERSOS
70114 | REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL | M3 | 63.33
702 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
70276 | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" | M | 14.24
703 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
70328 | TUBO ACO GALV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO | M | 94.62
70350 | TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO | M | 44.58
706 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
70674 | ALCAPAO DE MADEIRA DE LEI 60X60CM | UN | 483.33
710 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
71096 | JATEAMENTO PADRÃO SA 2 1/2 | M2 | 51
712 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
71268 | TUBO ACO GALV 26,90 X 2,65MM (3/4") DIN 2440 - MEDIO | M | 32.91
71270 | TUBO ACO GALV 76,10 X 3,75MM (2.1/2") DIN 2440 - MEDIO | M | 136.78
716 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
71637 | ART/CREA - OBRA OU SERVICO DE R$8.000,00 ATÉ 15.000,00 | UN | 155.38
717 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
71707 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX 6.00X2.40X2.40M | MS | 707.4
71711 | REDE EM CORDA DE NYLON P/PROTECAO QUADRA ESPORTES MALHA 10X10CM | M2 | 11.99
718 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
71820 | MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACÃO DE OBRA | UN | 1866.67
71874 | TUBO ACO GALV 48,30 X 3,35MM (1.1/2") DIN 2440 - MEDIO | M | 73.97
71894 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE | UN | 246.04
719 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
71911 | MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8" 50-5 | PÇ | 295.1
71963 | ADESIVO 60X60CM COM IMPRESSAO LOGO DIGITAL CONFORME PROJETO | UN | 19.07
720 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
72054 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER VESTIARIO 6.0X2.40X2.40M | MS | 719
722 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
72280 | ALUGUEL CONTAINER REFEITORIO 6X2.40X2.40M | MS | 975
72282 | ALUGUEL CONTAINER SANITARIO COLET 6X2.40X2.40M | MS | 1017.4
724 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
72455 | FITA PERF NIQUELADA P/ EQUALIZ ROLO 3M 20X0.8MM 7F | UN | 82.44
727 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
72708 | PO EXOTERMICO IGNICAO C/ PALITO CARTUCHO 115 | UN | 22.45
728 | DIVERSOS
72812 | BORRACHA ELASTOMERICA DIM. 1.1/8" ESP 9MM | M | 10.42
781 | DIVERSOS (CONTINUACAO)
78133 | ALUGUEL CONTAINER ESCR+BANH 6X2.40X2.40M P+2J+1PT AR | MS | 1033.33
782 | DIVERSOS
78203 | PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM | UN | 833.33
78226 | SUPORTE "Y" WALSYWA P/ FIXACAO DE ELETRODUTOS TETO | UN | 5.13
783 | DIVERSOS CONTINUACAO
78373 | ALUGUEL CONTAINER ESCRITORIO SEM WC (6X2.40X2.40)M | MS | 963.75
784 | DIVERSOS
78402 | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 1/2" (12MM) ESP. 9MM | M | 5.87
78403 | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 1/4" ESP. 9MM | M | 4.9
78404 | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 5/8" ESP. 9MM | M | 7.19
78405 | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 7/8" ESP. 9MM | M | 9.22
78406 | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 3/8" ESP. 9MM | M | 6.06
786 | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
78627 | DETECTOR OPTICO ENDERECAVEL 24V | UN | 175.9
787 | DIVERSOS CONTINUACAO
78735 | TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM | UN | 35.37
78749 | SIRENE ELETRONICA MEDIA TP CORNETA | UN | 108.22
78760 | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 1.5/8" ESP 9MM | M | 14.68
788 | DIVERSOS
78848 | BORRACHA ELASTOMERICA DIM. 1 3/8" ESP.9MM | M | 13.49
78898 | AMORTECEDOR VIBRACAO TRAD MICRO III VIBRASTOP 3/8" - ATE 100KG | UN | 29.52
791 | DIVERSOS CONTINUAÇÃO
79166 | BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 3/4" (19MM) ESP 9MM | M | 8.28
792 | DIVERSOS CONTINUAÇÃO
79245 | GAS REFRIGERANTE R22 | KG | 61.77
79246 | GAS REFRIGERANTE R407 | KG | 73.29
79247 | GAS REFRIGERANTE R410-A | KG | 89.59
793 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
79372 | TUBO ACO GALV 101,60 X 4,25MM (3.1/2") DIN 2440 - MEDIO | M | 209.72
79374 | TRINCO REDONDO VERTICAL FERRO GALVANIZADO 15CM | UN | 29.05
79375 | GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA | KG | 3.2
794 | DIVERSOS CONT
79419 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA Nº 22 (ESP. 0,80MM) | M2 | 76.37
10 | INSUMOS DE MANUTENCAO - SERRALHERIA
1001 | INSUMOS DE MANUTENCAO - SERRALHERIA
100150 | RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO INDUSTRIAL | M3 | 67.61
100151 | RECARGA DE GAS ACETILENO INDUSTRIAL (PPU) | KG | 147.15
100189 | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/8" X 3/4" | M | 5.05
100190 | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" | M | 17.29
100192 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X 1.1/4" | M | 26.21
100194 | BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 1/2" | M | 9.3
100195 | BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 5/8" | KG | 9.54
100196 | BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 3/8" | KG | 9.55
100197 | BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 5/16" | KG | 10.24
100198 | PERFIL METALICO "T" 3/4 X 1/8" | M | 9.99
1002 | INSUMOS DE MANUTENÇAO SERRALHERIA (CONT)
100202 | PERFIL METALICO "U" 200 X 50 X 3,8MM | KG | 9.02
100203 | PERFIL 2L LAMINADO 38,10 X 38,10 X 3,18 X 200MM | KG | 13.61
100205 | TUBO ACO GALV 114,30 X 4,50MM (4") DIN 2440 - MEDIO | M | 220.47
100208 | TUBO ACO GALV 88,90 X 4,00MM (3") DIN 2440 - MEDIO | M | 149.19
100209 | PERFIL "U" ENRIJECIDO 200 X 75 X 25 X 2,65MM (7,92KG/M) | KG | 8.89
13 | INSUMOS DE ELETRICA (CONT.)
1304 | PARA RAIOS E ACESSORIOS (CONT)
130401 | MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2"X3M | UN | 245.27
1305 | LUMINARIAS (CONT)
130561 | LUMINARIA EMB 4X16W CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CE416AL-N - AMES, 6026 ? LUMAVI; SO003000 - CLARON/EQUIVALENTE | UN | 143.24
1306 | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
130627 | QUADRO DISTRIB. PVC DE EMBUTIR P/ 6 CIRCUITOS C/ BARRAMENTO C/ TRINCO | UN | 53.45
130628 | QUADRO DISTRIB. PVC DE EMBUTIR P/ 12 CIRCUITOS S/ BARRAMENTO C/ TRINCO | UN | 64.46
1307 | LAMPADAS (CONTINUAÇÃO)
130701 | LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 1200MM BIVOLT CERTIFICADA INMETRO | UN | 19.64
15 | INSUMOS ACABAMENTOS - CIVIL
1502 | REVESTIMENTOS CERAMICOS (PAREDES)
150266 | CERAMICA LISA BRANCA REF POLAR 33X61 A - INCESA OU EQUIVALENE | M2 | 42.02
1507 | ESQUADRIAS METALICAS
150706 | PORTA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPANICO 1.00 X 2.10 | UN | 2124.02
60 | ROD. FEDERAL - CONSTRUCAO
6003 | CONTINUACAO - CONSTRUCAO DE ESTRADAS
600327 | SOLO BRITA | M3 | 112.14
80 | OFICINA
8001 | COMBUSTIVEL
800102 | GASOLINA COMUM | L | 5.34
8005 | MATERIAL DE CONSUMO I
800502 | ESTOPA BRANCA - KG | KG | 14.75
82 | EPI S
8201 | EPI S DE SEGURANCA
820101 | CINTO DE SEGURANCA | UN | 125.73
820104 | UNIFORME DE BRIM (CALCA / CAMISA) | UN | 127.93
820106 | CAPA DE CHUVA | UN | 21.4
820113 | VESTE DE SEGURANCA (COLETE REFLETIVO) | UN | 32.94
820114 | CAPACETE DE OBRA COM CARNEIRA | UN | 16.03
820115 | BOTA DE SEGURANÇA | UN | 57.48
820116 | OCULOS DE PROTECAO | UN | 5.15
820117 | LUVA DE RASPA | UN | 11.5
820118 | MASCARA DE AR | UN | 3.28
83 | FERRAMENTAS
8301 | FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSORIOS
830101 | PICARETA COM CABO | UN | 111.33
830102 | PA DE PEDREIRO C/ CABO | UN | 50.5
830103 | ENXADA COM CABO | UN | 71
830104 | SERROTE DE 26" | UN | 75.62
830105 | MARTELO 27CM COM CABO | UN | 30.64
830106 | NIVEL DE PEDREIRO 12" | UN | 30.45
830107 | ALICATE UNIVERSAL 8" | UN | 33.78
830108 | MARRETA 5KG C/ CABO | UN | 149.33
830109 | CHAVE AJUSTAVEL INGLESA "GRIFO" 10" | UN | 77
830110 | JOGO DE CHAVE DE FENDA | UN | 41.46
830111 | CAVADEIRA DE BRAÇO | UN | 65.28
830112 | SERRA TICO TICO | UN | 567.65
830113 | SERRA DE DISCO (CIRCULAR) | UN | 806.34
830114 | CARRINHO DE MAO | UN | 282.85
92 | INSUMOS MÃO DE OBRA - MENSALISTA
9201 | MÃO DE OBRA (SALÁRIOS-MENSAL)
920110 | ESTAGIÁRIO 4 HORAS-UFES (INCL.L SOCIAIS DE 5%) | MS | 1272.6
9205 | MÃO DE OBRAS (SALARIO-MENSAL)
920542 | TECNICO SEGUNDO GRAU -A-(INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 6060.76
920543 | ENGENHEIRO SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 22729.36
920544 | PROGRAMADOR (INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 9451.34
920545 | DIGITADOR - 6 HORAS(INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 2886.01
920546 | ENGENHEIRO JUNIOR(INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 16235.47
920547 | TECNICO SEGUNDO GRAU -B - (INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 4816.46
920548 | TECNICO SEGUNDO GRAU -C - (INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 4365.48
920549 | GERENTE DE PROJETO (INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 12987.78
920550 | ANALISTA DE SISTEMAS (INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 10750.71
920551 | ANALISTA DESENVOLVIMENTO (INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 10750.71
920552 | GERENTE BD/SERVIDORES/REDES (INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 9972.28
920553 | DESIGNER GRÁFICO (INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 10064.56
920554 | ANALISTA SISTEMAS/SUPORTE(INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 10765.6
920555 | COORDENADOR TECNICO ESPECIALISTA(INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 23269.65
920556 | COTADOR(INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 5767.55
920557 | TECNICO NIVEL SUPERIOR(INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 12986.29
920558 | ENGENHEIRO PLENO (INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 19468.27
920559 | ALMOXARIFE (INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 2717.82
920560 | MESTRE OBRAS SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 4916.63
920561 | VIGIA (INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 2017.08
920562 | AUX ALMOXARIFE (INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 2017.08
920563 | ENCARREGADO DE TURMA(INCL.L SOCIAIS DE 48,84%) | MS | 3782.02
920564 | TECNICO SEGUNDO GRAU -A-(INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 7018.5
920565 | ENGENHEIRO SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 26321.1
920566 | PROGRAMADOR (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 10944.86
920567 | DIGITADOR - 6 HORAS (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 3342.06
920568 | ENGENHEIRO JUNIOR (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 18801.03
920569 | TECNICO SEGUNDO GRAU -B - (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 5577.57
920570 | TECNICO SEGUNDO GRAU-C- (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 5055.32
920571 | GERENTE DE PROJETO (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 15040.13
920572 | ANALISTA DE SISTEMAS (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 12449.56
920573 | ANALISTA DESENVOLVIMENTO (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 12449.56
920574 | GERENTE BD/SERVIDORES/REDES (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 11548.12
920575 | DESIGNER GRÁFICO (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 11654.98
920576 | ANALISTA SISTEMAS/SUPORTE (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 12466.8
920577 | COORDENADOR TECNICO ESPECIALISTA(INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 26946.76
920578 | COTADOR (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 6678.95
920579 | TECNICO NIVEL SUPERIOR(INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 15038.41
920580 | ENGENHEIRO PLENO (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 22544.69
920581 | ALMOXARIFE (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 3147.29
920582 | MESTRE OBRAS SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 5693.57
920583 | VIGIA(INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 2335.82
920584 | AUX ALMOXARIFE (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 2335.82
920585 | ENCARREGADO DE TURMA (INCL.L SOCIAIS DE 72,36%) | MS | 4379.67
93 | INSUMOS IOPES
9302 | INSUMOS DIVERSOS SEDU
930213 | PORTA MAD. MEXICANA (OITO PARTES HORIZONTAIS) C/VISOR P/ VERNIZ 0.80X2.10M | UN | 737
930214 | PORTA MAD. MEXICANA (OITO PARTES HORIZONTAIS) 2F C/VISOR VERNIZ 1.60X2.10M | UN | 1540.67
930218 | PORTA MAD. MEXICANA (OITO PARTES HORIZONTAIS) C/VISOR P/ VERNIZ 0.60X2.10 | UN | 636
930219 | PORTA MAD. MEXICANA (OITO PARTES HORIZONTAIS) C/VISOR P/ VERNIZ 0.70X2.10 | UN | 675.83
930220 | PORTA MAD. MEXICANA (OITO PARTES HORIZONTAIS) C/VISOR P/ VERNIZ 0.90X2.10 | UN | 809.83
930226 | QUADRO BRANCO QUADRICULADO PADRAO SEDU 3.95X1.29M | UN | 4130
930235 | KIT 2 BARRAS DE APOIO LATERAL "U" ACO INOX POLIDO 304 Ø 1 1/4" COMP. 30CM | UN | 336.1
95 | INSUMOS SINAPI
9501 | INSUMOS PRECO SINAPI
950101 | MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI | H | 2.72
950102 | MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI | H | 10.61
Categoria: Equipamento
Código | Descrição | Und. | Preço Prod. | Preço Improd.
8 | INSUMOS - EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS NOVOS)
801 | EQUIPAMENTOS - CUSTO HORARIO
80124 | RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON MF-86HF (E011) | H | 92.56 | 14.05
80125 | BETONEIRA 320 L (E301) | H | 40.89 | 14.05
80144 | VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2HP (E306) | H | 24.5 | 14.05
80170 | CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 214.43 | 11.57
80178 | CAMINHAO TANQUE MB L1620/51 6.000 L (1.0) E406 | H | 136.85 | 11.57
802 | EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO - CONT)
80201 | TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS (SINAPI 7247) | H | 2.25 | 0
80202 | NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM (SINAPI 7252) | H | 2.25 | 0
80276 | KOMBI STANDER A GASOLINA (PREÇO DE AQUISICAO) | UN | 48255 | 0
804 | EQUIPAMENTOS CUSTO AQUISIÇÃO
80425 | MACARICO DE CORTE E SOLDA ? WH 200 (ACETILENO E OXIGÊNIO) - FOX, WHITE MARTINS OU EQUIVALENTE | UN | 290.47 | 0
807 | EQUIPAMENTOS - CUSTO HORARIO (CONT)
80716 | GOL 1.0 TOTAL FLEX 4 PORTAS BASICO GASOLINA (PRECO AQUIS) | UN | 41234 | 0
860 | EQUIPAMENTOS ROD. FEDERAL CONSERVACAO
86030 | CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) | H | 120.23 | 14.05
86049 | CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) | H | 137.4 | 11.57
86096 | COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP (E906) | H | 20.06 | 10.26

## IOPES_S
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES
Planilha Orçamentária
Orçamento: 1247501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JULHO/2022(LS=157,27; BDI=0%) |  |  |  |  | Leis Sociais: 157,27
Orgão Cliente: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |  |  |  |  | BDI: 0
Planilha: TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JULHO/2022(LS=157,27; BDI=0%) |  |  |  |  | Data Base: Julho/2022
Local:
Item | Fonte/Código | Especificação do Serviço | Und. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
102 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
10201 | LABOR - 010201 - 1 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 1 | 23.38 | 23.38
10202 | LABOR - 010202 - 1 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 1 | 12.59 | 12.59
10203 | LABOR - 010203 - 1 | Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto | m2 | 1 | 25.18 | 25.18
10204 | LABOR - 010204 - 1 | Demolição de piso revestido com tacos de madeira | m2 | 1 | 17.99 | 17.99
10205 | LABOR - 010205 - 1 | Demolição de piso de tábuas | m2 | 1 | 16.19 | 16.19
10206 | LABOR - 010206 - 1 | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 1 | 44.96 | 44.96
10207 | LABOR - 010207 - 1 | Demolição de revestimento com lambris de madeira | m2 | 1 | 44.96 | 44.96
10208 | LABOR - 010208 - 1 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 1 | 8.99 | 8.99
10209 | LABOR - 010209 - 1 | Demolição de alvenaria | m3 | 1 | 53.96 | 53.96
10210 | LABOR - 010210 - 1 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m3 | 1 | 253.6 | 253.6
10212 | LABOR - 010212 - 1 | Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento | m2 | 1 | 10.79 | 10.79
10213 | LABOR - 010213 - 1 | Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento | m2 | 1 | 12.59 | 12.59
10214 | LABOR - 010214 - 1 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 1 | 14.39 | 14.39
10215 | LABOR - 010215 - 1 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 | 1 | 8.99 | 8.99
10216 | LABOR - 010216 - 1 | Retirada de meio-fio de concreto | m | 1 | 8.99 | 8.99
10218 | LABOR - 010218 - 1 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m2 | 1 | 11.82 | 11.82
10219 | LABOR - 010219 - 1 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m3 | 1 | 297.08 | 297.08
10220 | LABOR - 010220 - 1 | Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto | m2 | 1 | 11.1 | 11.1
10221 | LABOR - 010221 - 1 | Retirada de bandeira de porta | und | 1 | 27.34 | 27.34
10222 | LABOR - 010222 - 1 | Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto | m2 | 1 | 19.88 | 19.88
10223 | LABOR - 010223 - 1 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 1 | 18.6 | 18.6
10224 | LABOR - 010224 - 1 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 1 | 15.85 | 15.85
10225 | LABOR - 010225 - 1 | Retirada de bancada de pia | m2 | 1 | 22.32 | 22.32
10226 | LABOR - 010226 - 1 | Retirada de tanque de cimento | und | 1 | 22.32 | 22.32
10227 | LABOR - 010227 - 1 | Retirada de caixa dágua de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação | und | 1 | 37.2 | 37.2
10228 | LABOR - 010228 - 1 | Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento | m2 | 1 | 6.04 | 6.04
10229 | LABOR - 010229 - 1 | Retirada de poste de aço de 4 a 6 m | und | 1 | 35.97 | 35.97
10230 | LABOR - 010230 - 1 | Retirada de pintura antiga a base de PVA | m2 | 1 | 5.78 | 5.78
10234 | LABOR - 010234 - 1 | Demolição de laje pré-moldada de concreto | m2 | 1 | 23.38 | 23.38
10238 | LABOR - 010238 - 1 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m2 | 1 | 8.99 | 8.99
10239 | LABOR - 010239 - 1 | Retirada de divisórias com reaproveitamento | m2 | 1 | 34.73 | 34.73
10240 | LABOR - 010240 - 1 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 1 | 9.84 | 9.84
10242 | LABOR - 010242 - 1 | Retirada de vidros quebrados | m2 | 1 | 3.17 | 3.17
10244 | LABOR - 010244 - 1 | Retirada de rodapé em argamassa de cimento e areia | m | 1 | 12.97 | 12.97
10246 | LABOR - 010246 - 1 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 1 | 3.4 | 3.4
10253 | LABOR - 010253 - 1 | Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento | m2 | 1 | 26.19 | 26.19
10254 | LABOR - 010254 - 1 | Remoção de telhas cerâmica, tipo francesa, inclusive cumeeira | m2 | 1 | 8.7 | 8.7
10255 | LABOR - 010255 - 1 | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras | m2 | 1 | 21.48 | 21.48
10256 | LABOR - 010256 - 1 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 1 | 6.86 | 6.86
10259 | LABOR - 010259 - 1 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m | 1 | 2.09 | 2.09
10264 | LABOR - 010264 - 1 | Demolição de piso granilite | m2 | 1 | 24.96 | 24.96
10271 | LABOR - 010271 - 1 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 1 | 13.36 | 13.36
10279 | LABOR - 010279 - 1 | Retirada de quadro de giz (1.29 x 3.95m) | und | 1 | 20.92 | 20.92
10280 | LABOR - 010280 - 1 | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | m2 | 1 | 7.81 | 7.81
10286 | LABOR - 010286 - 1 | Demolição de divisória de granito | m2 | 1 | 13.31 | 13.31
10292 | LABOR - 010292 - 1 | Retirada de alizar de madeira | m | 1 | 0.56 | 0.56
103 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
10315 | LABOR - 010315 - 1 | Retirada de cobertura em telhas Canalete 49 | m2 | 1 | 10.27 | 10.27
10317 | LABOR - 010317 - 1 | Demolição de alvenaria, com reaproveitamento | m2 | 1 | 107.91 | 107.91
10318 | LABOR - 010318 - 1 | Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material | m2 | 1 | 12.61 | 12.61
10319 | LABOR - 010319 - 1 | Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias | m2 | 1 | 17.36 | 17.36
10320 | LABOR - 010320 - 1 | Remoção de revestimento de pisos com forração textil | m2 | 1 | 1.8 | 1.8
10323 | LABOR - 010323 - 1 | Retirada de torneiras e registros | und | 1 | 9.84 | 9.84
10324 | LABOR - 010324 - 1 | Retirada de cobertura em telha canalete 90 | m2 | 1 | 7.91 | 7.91
10325 | LABOR - 010325 - 1 | Demolição de estrutura de madeira para telhado | m2 | 1 | 26.19 | 26.19
10326 | LABOR - 010326 - 1 | Retirada de estrutura em madeira do telhado | m2 | 1 | 26.19 | 26.19
10327 | LABOR - 010327 - 1 | Retirada de marco de madeira | m | 1 | 2.23 | 2.23
10329 | LABOR - 010329 - 1 | Retirada de disjuntor | und | 1 | 18.37 | 18.37
10331 | LABOR - 010331 - 1 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | m2 | 1 | 9.63 | 9.63
10332 | LABOR - 010332 - 1 | Retirada de roda parede em madeira | m | 1 | 3.34 | 3.34
10333 | LABOR - 010333 - 1 | Retirada de piso de borracha | m2 | 1 | 7.47 | 7.47
104 |  | LIMPEZA DO TERRENO
10401 | LABOR - 010401 - 1 | Corte de capoeira fina, a foice (manual) | m2 | 1 | 1.23 | 1.23
10402 | LABOR - 010402 - 1 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 1 | 3.96 | 3.96
10403 | LABOR - 010403 - 1 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm | und | 1 | 47.55 | 47.55
10404 | LABOR - 010404 - 1 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 1 | 118.24 | 118.24
105 |  | LOCAÇÃO
10501 | LABOR - 010501 - 2 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 1 | 10.84 | 10.84
10512 | LABOR - 010512 - 1 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 1 | 17789.73 | 17789.73
2 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
203 |  | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
20305 | LABOR - 020305 - 3 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 1 | 275.76 | 275.76
20339 | LABOR - 020339 - 1 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 1 | 22.31 | 22.31
20343 | LABOR - 020343 - 3 | Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 1 | 963.75 | 963.75
20344 | LABOR - 020344 - 2 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1 | 1866.67 | 1866.67
20346 | LABOR - 020346 - 1 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 1 | 13 | 13
20348 | LABOR - 020348 - 3 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m2 | 1 | 25.15 | 25.15
20350 | LABOR - 020350 - 3 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 1 | 198.45 | 198.45
20351 | LABOR - 020351 - 2 | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | m | 1 | 282.8 | 282.8
20352 | LABOR - 020352 - 1 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 1 | 1033.33 | 1033.33
20353 | LABOR - 020353 - 1 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 1 | 975 | 975
20354 | LABOR - 020354 - 1 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 1 | 719 | 719
20355 | LABOR - 020355 - 1 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 1 | 1017.4 | 1017.4
20356 | LABOR - 020356 - 1 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 1 | 707.4 | 707.4
207 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES)
20701 | LABOR - 020701 - 5 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 1 | 897.6 | 897.6
20702 | LABOR - 020702 - 2 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 1 | 674.91 | 674.91
20703 | LABOR - 020703 - 2 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 1 | 591.68 | 591.68
20704 | LABOR - 020704 - 3 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | m2 | 1 | 517.57 | 517.57
20705 | LABOR - 020705 - 5 | Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 17298.66 | 17298.66
20706 | LABOR - 020706 - 5 | Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 25874.86 | 25874.86
20707 | LABOR - 020707 - 5 | Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 31871.84 | 31871.84
20708 | LABOR - 020708 - 2 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 1 | 245.57 | 245.57
20709 | LABOR - 020709 - 2 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 1 | 321.88 | 321.88
20710 | LABOR - 020710 - 2 | Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 2179.3 | 2179.3
20711 | LABOR - 020711 - 2 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 2563.84 | 2563.84
20712 | LABOR - 020712 - 1 | Rede de água com padrão de entrada dágua diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 1 | 51.51 | 51.51
20713 | LABOR - 020713 - 4 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 1 | 499.68 | 499.68
20714 | LABOR - 020714 - 2 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 1 | 404.38 | 404.38
208 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)
20801 | LABOR - 020801 - 5 | Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 1 | 658.57 | 658.57
20802 | LABOR - 020802 - 2 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 1 | 497.24 | 497.24
20803 | LABOR - 020803 - 2 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 1 | 437.84 | 437.84
20804 | LABOR - 020804 - 3 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) | m2 | 1 | 422.58 | 422.58
20805 | LABOR - 020805 - 5 | Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | und | 1 | 13138.54 | 13138.54
20806 | LABOR - 020806 - 5 | Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | und | 1 | 19760.42 | 19760.42
20807 | LABOR - 020807 - 5 | Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) | und | 1 | 24566.05 | 24566.05
20808 | LABOR - 020808 - 2 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 1 | 164.94 | 164.94
20809 | LABOR - 020809 - 2 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) | m2 | 1 | 221.12 | 221.12
20810 | LABOR - 020810 - 2 | Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) | und | 1 | 1353.63 | 1353.63
20811 | LABOR - 020811 - 2 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) | und | 1 | 1571.89 | 1571.89
20812 | LABOR - 020812 - 1 | Rede de água, com padrão de entrada dágua diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações) | m | 1 | 34.98 | 34.98
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
301 |  | ESCAVAÇÕES
30101 | LABOR - 030101 - 1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 1 | 51.51 | 51.51
30102 | LABOR - 030102 - 1 | Escavação manual em material de 2a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 1 | 87.18 | 87.18
30103 | LABOR - 030103 - 1 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 1 | 11.92 | 11.92
30104 | LABOR - 030104 - 1 | Escavação mecânica em material de 2a. categoria | m3 | 1 | 16.68 | 16.68
30119 | LABOR - 030119 - 1 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m2 | 1 | 26.95 | 26.95
302 |  | REATERRO E COMPACTAÇÃO
30201 | LABOR - 030201 - 1 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 1 | 55.48 | 55.48
30202 | LABOR - 030202 - 2 | Material para aterro - areia limpa (fornecimento já considerado 15% de empolamento) | m3 | 1 | 143.34 | 143.34
30203 | LABOR - 030203 - 1 | Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente | m3 | 1 | 203.37 | 203.37
30204 | LABOR - 030204 - 1 | Lastro de areia | m3 | 1 | 198.82 | 198.82
30206 | LABOR - 030206 - 2 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 1 | 170.48 | 170.48
30208 | LABOR - 030208 - 2 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 1 | 142.83 | 142.83
30209 | LABOR - 030209 - 1 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento | m3 | 1 | 147.76 | 147.76
30210 | LABOR - 030210 - 1 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 1 | 27.79 | 27.79
30211 | LABOR - 030211 - 1 | Reaterro de valas, exclusive compactação | m3 | 1 | 7.13 | 7.13
303 |  | TRANSPORTES
30304 | LABOR - 030304 - 2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 1 | 73.32 | 73.32
30305 | LABOR - 030305 - 1 | Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam) | und | 1 | 23.78 | 23.78
30306 | LABOR - 030306 - 1 | Transporte de material encosta abaixo, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam) | und | 1 | 15.85 | 15.85
4 |  | ESTRUTURAS
402 |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
40202 | LABOR - 040202 - 2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão | m3 | 1 | 630.97 | 630.97
40206 | LABOR - 040206 - 2 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 1 | 76.98 | 76.98
40224 | LABOR - 040224 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1 | 740.78 | 740.78
40231 | LABOR - 040231 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1 | 645.77 | 645.77
40233 | LABOR - 040233 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1 | 669.58 | 669.58
40235 | LABOR - 040235 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1 | 692.83 | 692.83
40237 | LABOR - 040237 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1 | 718.23 | 718.23
40238 | LABOR - 040238 - 2 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 1 | 90.02 | 90.02
40239 | LABOR - 040239 - 1 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1 | 631.84 | 631.84
40240 | LABOR - 040240 - 1 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1 | 651.57 | 651.57
40243 | LABOR - 040243 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1 | 13.12 | 13.12
40245 | LABOR - 040245 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 1 | 13.29 | 13.29
40246 | LABOR - 040246 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 1 | 13.56 | 13.56
40249 | LABOR - 040249 - 2 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 1 | 123.1 | 123.1
40250 | LABOR - 040250 - 2 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 1 | 92.1 | 92.1
40253 | LABOR - 040253 - 1 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1 | 669.73 | 669.73
403 |  | SUPER-ESTRUTURA
40315 | LABOR - 040315 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1 | 841.31 | 841.31
40320 | LABOR - 040320 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1 | 770.11 | 770.11
40322 | LABOR - 040322 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1 | 793.36 | 793.36
40324 | LABOR - 040324 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1 | 818.76 | 818.76
40328 | LABOR - 040328 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1 | 13.12 | 13.12
40329 | LABOR - 040329 - 1 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | m3 | 1 | 576.25 | 576.25
40330 | LABOR - 040330 - 1 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | m3 | 1 | 597.1 | 597.1
40331 | LABOR - 040331 - 1 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m3 | 1 | 616.31 | 616.31
40332 | LABOR - 040332 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 1 | 13.29 | 13.29
40333 | LABOR - 040333 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 1 | 13.56 | 13.56
40337 | LABOR - 040337 - 2 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 1 | 108.94 | 108.94
40339 | LABOR - 040339 - 2 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 1 | 124.46 | 124.46
404 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE
40405 | LABOR - 040405 - 2 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 1 | 126.25 | 126.25
406 |  | LAJES PRÉ-MOLDADAS
40601 | LABOR - 040601 - 3 | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | m2 | 1 | 118.55 | 118.55
40602 | LABOR - 040602 - 3 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 1 | 132.64 | 132.64
407 |  | DIVERSOS
40705 | LABOR - 040705 - 1 | Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente | m | 1 | 78.61 | 78.61
408 |  | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS
40801 | LABOR - 040801 - 1 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação | m3 | 1 | 2673.72 | 2673.72
40802 | LABOR - 040802 - 1 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm) | m2 | 1 | 133.69 | 133.69
40803 | LABOR - 040803 - 2 | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | m2 | 1 | 79.25 | 79.25
40806 | LABOR - 040806 - 1 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 | 1 | 23.78 | 23.78
40807 | LABOR - 040807 - 1 | Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 1 | 75.46 | 75.46
40808 | LABOR - 040808 - 1 | Retirada de ferragem corroída | kg | 1 | 4.72 | 4.72
40809 | LABOR - 040809 - 3 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) | m2 | 1 | 428.35 | 428.35
40810 | LABOR - 040810 - 2 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente | m3 | 1 | 7982.18 | 7982.18
40813 | LABOR - 040813 - 1 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 1 | 66.3 | 66.3
40816 | LABOR - 040816 - 1 | Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 | 1 | 15.76 | 15.76
40817 | LABOR - 040817 - 1 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 1 | 3560.59 | 3560.59
40818 | LABOR - 040818 - 2 | Revestimento externo com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 BR ou equivalente, esp. 5mm | m2 | 1 | 101.94 | 101.94
409 |  | MURO DE ARRIMO (Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro) seções tipicas nas seguintes dimensões:
40901 | LABOR - 040901 - 3 | Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=0.70m e H=1.00m | m | 1 | 630.29 | 630.29
40902 | LABOR - 040902 - 3 | Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=0.90m e H=1,50m | m | 1 | 1013.65 | 1013.65
40903 | LABOR - 040903 - 3 | Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=1.05m e H=2.00m | m | 1 | 1442.29 | 1442.29
40904 | LABOR - 040904 - 3 | Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=1.23 e H=2.50m | m | 1 | 1907.7 | 1907.7
5 |  | PAREDES E PAINÉIS
501 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
50112 | LABOR - 050112 - 3 | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m2 | 1 | 144.9 | 144.9
50115 | LABOR - 050115 - 1 | Alvenaria em bloco de pedra argamassada com cimento e areia no traço 1:3 | m3 | 1 | 513.81 | 513.81
50122 | LABOR - 050122 - 1 | Cobogó de concreto tipo cruzeta de 20 x 20 x 10 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço1:0,5:5, espessura das juntas de 10mm e espessura de parede 10cm | m2 | 1 | 183.01 | 183.01
502 |  | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
50202 | LABOR - 050202 - 1 | Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel | m2 | 1 | 139.44 | 139.44
50203 | LABOR - 050203 - 1 | Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna | und | 1 | 461.4 | 461.4
50205 | LABOR - 050205 - 1 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m2 | 1 | 507.61 | 507.61
50206 | LABOR - 050206 - 1 | Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado | m2 | 1 | 516.44 | 516.44
50208 | LABOR - 050208 - 1 | Assentamento de divisória de mármore ou granito com 3 cm de espessura, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:3, exclusive fornecimento da divisória | m2 | 1 | 132.61 | 132.61
503 |  | VERGAS/CONTRAVERGA
50301 | LABOR - 050301 - 2 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 1 | 10.05 | 10.05
50303 | LABOR - 050303 - 2 | Verga/contraverga curva de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 1 | 86.62 | 86.62
505 |  | ALVENARIA ESTRUTURAL
50501 | LABOR - 050501 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 1 | 117.71 | 117.71
50502 | LABOR - 050502 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm | m2 | 1 | 233.93 | 233.93
50503 | LABOR - 050503 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m2 | 1 | 86.53 | 86.53
506 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
50601 | LABOR - 050601 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m2 | 1 | 63.76 | 63.76
50602 | LABOR - 050602 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m2 | 1 | 77.91 | 77.91
50603 | LABOR - 050603 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm | m2 | 1 | 90.24 | 90.24
50605 | LABOR - 050605 - 1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m2 | 1 | 76.01 | 76.01
50606 | LABOR - 050606 - 1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 1 | 63.51 | 63.51
50607 | LABOR - 050607 - 1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm(bloco comprado praça de Vitória, posto obra) | m2 | 1 | 133.84 | 133.84
50608 | LABOR - 050608 - 1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 1 | 110.34 | 110.34
6 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
601 |  | MARCOS E ALIZARES
60101 | LABOR - 060101 - 2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m | und | 1 | 385.56 | 385.56
60102 | LABOR - 060102 - 2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m | und | 1 | 385.56 | 385.56
60103 | LABOR - 060103 - 2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 1 | 385.56 | 385.56
60107 | LABOR - 060107 - 2 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm | m | 1 | 19.15 | 19.15
60108 | LABOR - 060108 - 2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m | und | 1 | 385.56 | 385.56
60110 | LABOR - 060110 - 2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente | m | 1 | 82.58 | 82.58
60112 | LABOR - 060112 - 2 | Caixilho em madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 9 x 3 cm para janela | m | 1 | 66.9 | 66.9
60113 | LABOR - 060113 - 2 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm | m | 1 | 20.27 | 20.27
611 |  | FERRAGENS
61101 | LABOR - 061101 - 2 | Targeta fio redondo 3" para travamento de portas, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 1 | 9.5 | 9.5
61102 | LABOR - 061102 - 2 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 1 | 104.62 | 104.62
61103 | LABOR - 061103 - 2 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 1 | 265.28 | 265.28
61104 | LABOR - 061104 - 2 | Targeta tipo livre/ocupado, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 1 | 76.22 | 76.22
61106 | LABOR - 061106 - 2 | Fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 1 | 189.31 | 189.31
61107 | LABOR - 061107 - 2 | Fechadura de sobrepor, tipo caixão, com chave comum, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 1 | 107.65 | 107.65
61108 | LABOR - 061108 - 2 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo banheiro, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 1 | 98.71 | 98.71
61112 | LABOR - 061112 - 3 | Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. parafusos, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente | und | 1 | 44.04 | 44.04
613 |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO
61301 | LABOR - 061301 - 2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m | und | 1 | 966.43 | 966.43
61302 | LABOR - 061302 - 2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m | und | 1 | 970.78 | 970.78
61303 | LABOR - 061303 - 2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 1 | 975.12 | 975.12
61304 | LABOR - 061304 - 2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | und | 1 | 1055.12 | 1055.12
614 |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA/EQUIV, ESP. 30MM C/ ACAB. LISO P/ PINTURA, INCL. FECHADURA TIPO "LIVRE/OCUPADO" E FERRAGENS P/ FIXAÇÃO EM GRANITO, EXCLUSIVE MARCO
61401 | LABOR - 061401 - 3 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões: 0.60 x 1.80 m | und | 1 | 873.35 | 873.35
61402 | LABOR - 061402 - 3 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões: 0.80 x 1.80 m | und | 1 | 873.35 | 873.35
61403 | LABOR - 061403 - 3 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões: 0.60 x 1.60 m | und | 1 | 873.35 | 873.35
61404 | LABOR - 061404 - 3 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões: 0.80 x 1.60 m | und | 1 | 873.35 | 873.35
617 |  | PORTA EM VENEZIANA, EM MADEIRA DE LEI, ESP. 30MM, INCL. DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE ALIZAR, MARCO E FECHADURA
61701 | LABOR - 061701 - 2 | Porta em veneziana, em madeira de lei, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0.60 x 2.10 m | und | 1 | 972.24 | 972.24
61702 | LABOR - 061702 - 2 | Porta em veneziana, em madeira de lei, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0.70 x 2.10 m | und | 1 | 1115.58 | 1115.58
61703 | LABOR - 061703 - 2 | Porta em veneziana, em madeira de lei, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m | und | 1 | 1213.91 | 1213.91
619 |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXT EM LATÃO CROMADO LAFONTE/EQUIV , EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES:
61901 | LABOR - 061901 - 3 | Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.70 x 2.10 m | und | 1 | 1299.21 | 1299.21
61902 | LABOR - 061902 - 3 | Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m | und | 1 | 1313.9 | 1313.9
61903 | LABOR - 061903 - 3 | Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0.90 x 2.10 m | und | 1 | 1417.23 | 1417.23
622 |  | REVISÕES E REPAROS
62201 | LABOR - 062201 - 1 | Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave yale | und | 1 | 78.36 | 78.36
62202 | LABOR - 062202 - 1 | Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo comum | und | 1 | 239.02 | 239.02
62203 | LABOR - 062203 - 1 | Substituição de fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale | und | 1 | 163.05 | 163.05
62204 | LABOR - 062204 - 1 | Recolocação de folha de porta em madeira de 1 folha, excl. ferragens, marcos e alizares | und | 1 | 74.31 | 74.31
62205 | LABOR - 062205 - 1 | Substituição de targeta tipo livre/ocupado | und | 1 | 63.17 | 63.17
62206 | LABOR - 062206 - 1 | Substituição de targeta de fio redondo 2" | und | 1 | 8.36 | 8.36
62207 | LABOR - 062207 - 1 | Substituição de dobradiça 3 x 2 1/2" | und | 1 | 38.64 | 38.64
62208 | LABOR - 062208 - 1 | Reparo na porta com plaina, incl. retirada e recolocação de folha de porta | und | 1 | 67.75 | 67.75
62211 | LABOR - 062211 - 1 | Recolocação de alizar em madeira, excl. alizar | m | 1 | 2.89 | 2.89
62212 | LABOR - 062212 - 1 | Recolocação de marco em madeira, excl. marco | m | 1 | 13.99 | 13.99
623 |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, ESP. 30MM, PARA PINTURA, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURA TIPO "LIVRE/OCUPADO" EXCLUSIVE MARCO
62301 | LABOR - 062301 - 2 | Porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. alizares, dobradiças, fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equiv., excl. marco, nas dimensões: 0.60 x 1.60 m | und | 1 | 674.72 | 674.72
62302 | LABOR - 062302 - 2 | Porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. alizares, dobradiças, fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equiv., excl. marco, nas dimensões: 0.80 x 1.60 m | und | 1 | 674.72 | 674.72
625 |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP. 30 MM, MACIÇA C/ FRISO P/ VERNIZ, PADRÃO SEDU, COM VISOR, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE BOLA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO
62501 | LABOR - 062501 - 3 | Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30 a 35 mm, sarrafeada com enchimento, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.60 x 2.10 m | und | 1 | 1345.76 | 1345.76
62502 | LABOR - 062502 - 3 | Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30 a 35 mm, sarrafeada com enchimento, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.70 x 2.10 m | und | 1 | 1389.94 | 1389.94
62503 | LABOR - 062503 - 3 | Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30 a 35 mm, sarrafeada com enchimento, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.80 x 2.10 m | und | 1 | 1455.45 | 1455.45
62504 | LABOR - 062504 - 3 | Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30 a 35 mm, sarrafeada com enchimento, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.90 x 2.10 m | und | 1 | 1528.28 | 1528.28
62505 | LABOR - 062505 - 4 | Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30 a 35 mm, sarrafeada com enchimento, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 1.60 x 2.10 m (duas folhas) | und | 1 | 2572.86 | 2572.86
7 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
711 |  | GRADES E PORTÕES
71101 | LABOR - 071101 - 2 | Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto | m2 | 1 | 780 | 780
71103 | LABOR - 071103 - 2 | Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro em cantoneira de ferro 1/8"x1/2"x1/2" | m2 | 1 | 136.69 | 136.69
71104 | LABOR - 071104 - 2 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 1 | 607.11 | 607.11
71105 | LABOR - 071105 - 2 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 1 | 366.41 | 366.41
71106 | LABOR - 071106 - 2 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 1 | 741.46 | 741.46
71107 | LABOR - 071107 - 2 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m2 | 1 | 927.41 | 927.41
717 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
71701 | LABOR - 071701 - 2 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 1 | 516.91 | 516.91
71702 | LABOR - 071702 - 2 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 1 | 603.21 | 603.21
71703 | LABOR - 071703 - 2 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 1 | 435.01 | 435.01
71704 | LABOR - 071704 - 2 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 1 | 998.85 | 998.85
71706 | LABOR - 071706 - 2 | Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL | m2 | 1 | 288.02 | 288.02
718 |  | REVISÕES E REPAROS
71801 | LABOR - 071801 - 1 | Escovamento com escova de aço em esquadrias de ferro | m2 | 1 | 23.78 | 23.78
8 |  | VIDROS E ESPELHOS
801 |  | VIDROS PARA ESQUADRIAS
80102 | LABOR - 080102 - 1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 1 | 315.73 | 315.73
80103 | LABOR - 080103 - 1 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m2 | 1 | 340.92 | 340.92
80107 | LABOR - 080107 - 1 | Vidro aramado esp. 6mm, colocado | m2 | 1 | 1393.61 | 1393.61
802 |  | ESPELHOS
80201 | LABOR - 080201 - 1 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 1 | 711.46 | 711.46
80202 | LABOR - 080202 - 1 | Espelho espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 6mm, moldura de peça de madeira 7x2.5cm fixada com parafuso e bucha conforme detalhe em projeto | m2 | 1 | 867.79 | 867.79
80203 | LABOR - 080203 - 1 | Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e bucha, dim. 1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto | m2 | 1 | 715.83 | 715.83
9 |  | COBERTURA
901 |  | ESTRUTURA PARA TELHADO
90101 | LABOR - 090101 - 2 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 1 | 217.08 | 217.08
90102 | LABOR - 090102 - 4 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 1 | 113.03 | 113.03
90103 | LABOR - 090103 - 3 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 1 | 112.09 | 112.09
90104 | LABOR - 090104 - 2 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas | m2 | 1 | 408.73 | 408.73
90105 | LABOR - 090105 - 2 | Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo francesa, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas | m2 | 1 | 280.55 | 280.55
902 |  | TELHADO
90202 | LABOR - 090202 - 1 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 1 | 60.09 | 60.09
90203 | LABOR - 090203 - 1 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 1 | 85.47 | 85.47
90206 | LABOR - 090206 - 1 | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m2 | 1 | 97.71 | 97.71
90211 | LABOR - 090211 - 2 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) | m2 | 1 | 161.4 | 161.4
90212 | LABOR - 090212 - 2 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | m2 | 1 | 125.75 | 125.75
90215 | LABOR - 090215 - 2 | Cumeeira para cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal | m | 1 | 33.17 | 33.17
90216 | LABOR - 090216 - 2 | Cumeeira para cobertura em telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm | m | 1 | 92.32 | 92.32
90219 | LABOR - 090219 - 1 | Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m2 | 1 | 96.9 | 96.9
90228 | LABOR - 090228 - 1 | Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente | m2 | 1 | 88.58 | 88.58
903 |  | RUFOS E CALHAS
90301 | LABOR - 090301 - 2 | Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco" | m | 1 | 117.94 | 117.94
90302 | LABOR - 090302 - 1 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 1 | 37.81 | 37.81
90305 | LABOR - 090305 - 2 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | m | 1 | 281.18 | 281.18
90312 | LABOR - 090312 - 1 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 1 | 213.72 | 213.72
90314 | LABOR - 090314 - 1 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 1 | 56.21 | 56.21
904 |  | PLATIBANDA
90403 | LABOR - 090403 - 2 | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest. | m | 1 | 123.8 | 123.8
905 |  | REVISÕES E REPAROS
90501 | LABOR - 090501 - 1 | Recolocação de engradamento de madeira para telhado com telha cerâmica, com pontaletes, terças, caibros e ripas, exclusive fornecimento | m2 | 1 | 60.47 | 60.47
90502 | LABOR - 090502 - 1 | Recolocação de estrutura de madeira para telhado com telha ondulada de fibrocimento ou telha ecológica tipo onduline, com pontaletes e caibros, exclusive fornecimento | m2 | 1 | 20.72 | 20.72
90506 | LABOR - 090506 - 1 | Recolocação de telha ondulada de fibrocimento 6mm, excl. cumeeira | m2 | 1 | 17.15 | 17.15
90509 | LABOR - 090509 - 1 | Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas | m2 | 1 | 85.37 | 85.37
90511 | LABOR - 090511 - 1 | Tratamento em estrutura de madeira com cupinicida | m2 | 1 | 46.28 | 46.28
90512 | LABOR - 090512 - 1 | Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) | m3 | 1 | 21.79 | 21.79
10 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
1001 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA
100102 | LABOR - 100102 - 2 | Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1 | m2 | 1 | 77.46 | 77.46
100105 | LABOR - 100105 - 1 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 1 | 276.67 | 276.67
1002 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
100202 | LABOR - 100202 - 1 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m2 | 1 | 57.63 | 57.63
100203 | LABOR - 100203 - 1 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 1 | 44.87 | 44.87
100204 | LABOR - 100204 - 2 | Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | m2 | 1 | 42.51 | 42.51
100208 | LABOR - 100208 - 1 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 1 | 255.77 | 255.77
1003 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FOSSAS E FILTROS
100301 | LABOR - 100301 - 2 | Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 prop. 1:10 ou equiv., revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 prop. 1:12 ou equivalente, esp. 2x15 mm e acab. argamassa 1:2 | m2 | 1 | 90.02 | 90.02
11 |  | TETOS E FORROS
1101 |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
110101 | LABOR - 110101 - 1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 1 | 12.9 | 12.9
1102 |  | REBAIXAMENTOS
110201 | LABOR - 110201 - 1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 1 | 53.33 | 53.33
110210 | LABOR - 110210 - 2 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado | m2 | 1 | 89.25 | 89.25
1103 |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
110301 | LABOR - 110301 - 1 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 1 | 35.72 | 35.72
110302 | LABOR - 110302 - 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 1 | 61.21 | 61.21
1104 |  | REVISÕES E REPAROS
110401 | LABOR - 110401 - 1 | Recolocação de forro de madeira, com aproveitamento do material | m2 | 1 | 54.42 | 54.42
12 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
1201 |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
120101 | LABOR - 120101 - 1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 1 | 6.73 | 6.73
1202 |  | ACABAMENTOS
120201 | LABOR - 120201 - 1 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 1 | 104.87 | 104.87
120205 | LABOR - 120205 - 1 | Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 10 x 2.5cm, fixado com parafuso e bucha plástica n° 8 | m | 1 | 47.54 | 47.54
120207 | LABOR - 120207 - 2 | Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 20 X 1.5cm fixado com parafuso e bucha plástica n° 7 | m | 1 | 67.74 | 67.74
120208 | LABOR - 120208 - 1 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | m | 1 | 19.55 | 19.55
120216 | LABOR - 120216 - 1 | Acabamento de perfil "U" em alumínio anodizado fosco 1/2" | m | 1 | 18.11 | 18.11
120220 | LABOR - 120220 - 1 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m2 | 1 | 107.87 | 107.87
120221 | LABOR - 120221 - 2 | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe | m2 | 1 | 218.95 | 218.95
120224 | LABOR - 120224 - 1 | Assentamento de revestimento cerâmico com cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmica | m2 | 1 | 14.46 | 14.46
120227 | LABOR - 120227 - 1 | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 1 | 52.36 | 52.36
120232 | LABOR - 120232 - 1 | Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm | m2 | 1 | 113.59 | 113.59
1203 |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
120301 | LABOR - 120301 - 1 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 1 | 32 | 32
120302 | LABOR - 120302 - 1 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m2 | 1 | 22.29 | 22.29
120303 | LABOR - 120303 - 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 1 | 54.37 | 54.37
120304 | LABOR - 120304 - 1 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, com impermeabilizante para revestimentos (caixas, fossas, filtros, cisternas, etc...) | m2 | 1 | 59.45 | 59.45
120308 | LABOR - 120308 - 2 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m2 | 1 | 7.43 | 7.43
13 |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1301 |  | LASTRO DE CONTRAPISO
130103 | LABOR - 130103 - 1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 1 | 23.87 | 23.87
130104 | LABOR - 130104 - 1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm | m2 | 1 | 37.29 | 37.29
130109 | LABOR - 130109 - 1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 1 | 74.09 | 74.09
130110 | LABOR - 130110 - 1 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 1 | 63.77 | 63.77
130111 | LABOR - 130111 - 1 | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 1 | 56.1 | 56.1
130112 | LABOR - 130112 - 1 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 1 | 48.36 | 48.36
130113 | LABOR - 130113 - 1 | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm | m2 | 1 | 74.63 | 74.63
1302 |  | ACABAMENTOS
130202 | LABOR - 130202 - 1 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m2 | 1 | 53.06 | 53.06
130205 | LABOR - 130205 - 2 | Piso de tábuas corridas de Peroba de 15cm sobre caibros de 5x6cm espaçados de 50cm, fixados com argamassa de cimento e areia no traço 1:5 | m2 | 1 | 407.03 | 407.03
130208 | LABOR - 130208 - 1 | Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocação | m | 1 | 10.31 | 10.31
130209 | LABOR - 130209 - 1 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m2 | 1 | 94.8 | 94.8
130210 | LABOR - 130210 - 1 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m colorido com corante tipo Xadrez ou equivalente | m2 | 1 | 62.38 | 62.38
130211 | LABOR - 130211 - 2 | Fornecimento e instalação de Piso Paviflex dim. 30x30cm, esp. 2mm linha Chroma Concept ref. Fademac ou equivalente | m2 | 1 | 143.26 | 143.26
130222 | LABOR - 130222 - 1 | Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate | m2 | 1 | 111.4 | 111.4
130223 | LABOR - 130223 - 1 | Assentamento de piso cerâmico, com utilização de cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmica | m2 | 1 | 12.86 | 12.86
130225 | LABOR - 130225 - 1 | Rejuntamento de piso cerâmico, usando cimento branco, para juntas de no máximo 3mm de espessura | m2 | 1 | 9.88 | 9.88
130226 | LABOR - 130226 - 1 | Rejuntamento empregando argamassa para rejunte, esp. 5mm | m2 | 1 | 13.73 | 13.73
130228 | LABOR - 130228 - 2 | Assentamento e rejuntamento de piso em porcelanato (dimensões superiores a 30x30cm) utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e do rejunte | m2 | 1 | 49.4 | 49.4
130230 | LABOR - 130230 - 1 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 1 | 121.57 | 121.57
130231 | LABOR - 130231 - 1 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 1 | 134.3 | 134.3
130233 | LABOR - 130233 - 2 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 1 | 127.32 | 127.32
130234 | LABOR - 130234 - 2 | Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 1 | 169.74 | 169.74
130236 | LABOR - 130236 - 2 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m2 | 1 | 81.06 | 81.06
130237 | LABOR - 130237 - 1 | Assentamento e rejuntamento de piso em porcelanato (dimensões superiores a 30x30cm) utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACII/ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e do rejunte | m2 | 1 | 49.4 | 49.4
1303 |  | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
130301 | LABOR - 130301 - 1 | Rodapé de argamassa de cimento e areia no traço 1:3, altura de 7 cm e espessura de 2 cm | m | 1 | 13.34 | 13.34
130303 | LABOR - 130303 - 7 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco | m | 1 | 15.52 | 15.52
130304 | LABOR - 130304 - 1 | Rodapé de madeira de lei 7.0 x 1.5 cm, fixado com parafuso e bucha plástica n° 7 | m | 1 | 30.07 | 30.07
130307 | LABOR - 130307 - 1 | Peitoril de mármore branco com largura 40 cm e esp. 3cm | m | 1 | 169.42 | 169.42
130308 | LABOR - 130308 - 1 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 1 | 58.67 | 58.67
130311 | LABOR - 130311 - 1 | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto | m | 1 | 25.05 | 25.05
130315 | LABOR - 130315 - 1 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm | m | 1 | 48.27 | 48.27
130317 | LABOR - 130317 - 1 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 1 | 77.66 | 77.66
130320 | LABOR - 130320 - 4 | Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 1 | 31.4 | 31.4
130321 | LABOR - 130321 - 1 | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 1 | 52.01 | 52.01
130322 | LABOR - 130322 - 1 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento | m | 1 | 26.84 | 26.84
130323 | LABOR - 130323 - 1 | Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1 | m | 1 | 46.1 | 46.1
1304 |  | REVISÕES E REPAROS
130403 | LABOR - 130403 - 1 | Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro | m2 | 1 | 124.34 | 124.34
14 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
1401 |  | SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS
140102 | LABOR - 140102 - 2 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | und | 1 | 2353.2 | 2353.2
140103 | LABOR - 140103 - 1 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | und | 1 | 2815.12 | 2815.12
140108 | LABOR - 140108 - 1 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo de limpeza e escavação, conf. detalhe em projeto | und | 1 | 6242.53 | 6242.53
140109 | LABOR - 140109 - 1 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.0m, Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/ fundo esp. 10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída esgoto 150mm, conf. proj. | und | 1 | 5970.2 | 5970.2
1402 |  | ENTRADA DE ÁGUA
140201 | LABOR - 140201 - 4 | Padrão de entrada d água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe. | und | 1 | 434.01 | 434.01
140207 | LABOR - 140207 - 1 | Padrão de entrada dágua com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe. | und | 1 | 459.53 | 459.53
140208 | LABOR - 140208 - 2 | Padrão entrada dágua com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe | und | 1 | 684.31 | 684.31
140209 | LABOR - 140209 - 2 | Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete | und | 1 | 263.53 | 263.53
1407 |  | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
140701 | LABOR - 140701 - 1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 1 | 94.88 | 94.88
140702 | LABOR - 140702 - 1 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 1 | 209.54 | 209.54
140703 | LABOR - 140703 - 1 | Ponto de torneira de jardim (para praças) | pt | 1 | 357.79 | 357.79
140704 | LABOR - 140704 - 1 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) | pt | 1 | 362.63 | 362.63
140705 | LABOR - 140705 - 1 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 1 | 125.11 | 125.11
140706 | LABOR - 140706 - 1 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 1 | 91.87 | 91.87
140707 | LABOR - 140707 - 1 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 1 | 169.32 | 169.32
140708 | LABOR - 140708 - 1 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | pt | 1 | 84.32 | 84.32
140709 | LABOR - 140709 - 1 | Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc | pt | 1 | 83.98 | 83.98
140710 | LABOR - 140710 - 1 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox | und | 1 | 196.77 | 196.77
140711 | LABOR - 140711 - 1 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox | und | 1 | 99.49 | 99.49
140712 | LABOR - 140712 - 2 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca | und | 1 | 687.98 | 687.98
140713 | LABOR - 140713 - 2 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906 | und | 1 | 1166.18 | 1166.18
140714 | LABOR - 140714 - 1 | Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente | und | 1 | 1247.98 | 1247.98
1409 |  | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
140901 | LABOR - 140901 - 2 | Tubos de concreto simples PS1, diâmetro 200 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conf. normas e especificações. | m | 1 | 126.12 | 126.12
140902 | LABOR - 140902 - 2 | Tubos de concreto simples PS1, diâmetro 300 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conforme normas e especificações. | m | 1 | 162.71 | 162.71
140903 | LABOR - 140903 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 1 | 62.21 | 62.21
140904 | LABOR - 140904 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 1 | 106.74 | 106.74
140905 | LABOR - 140905 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 1 | 150.48 | 150.48
140906 | LABOR - 140906 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 1 | 57.79 | 57.79
1411 |  | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
141101 | LABOR - 141101 - 2 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 1 | 544.84 | 544.84
141102 | LABOR - 141102 - 2 | Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro | und | 1 | 536.86 | 536.86
141103 | LABOR - 141103 - 2 | Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm | und | 1 | 618.56 | 618.56
141104 | LABOR - 141104 - 2 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 1 | 586.34 | 586.34
141105 | LABOR - 141105 - 2 | Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 1 | 575.26 | 575.26
141106 | LABOR - 141106 - 3 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim.100x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 1 | 783.31 | 783.31
141107 | LABOR - 141107 - 3 | Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr. | und | 1 | 772.93 | 772.93
141108 | LABOR - 141108 - 3 | Caixa de gordura especial de alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr. | und | 1 | 1118.49 | 1118.49
141109 | LABOR - 141109 - 2 | Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16" | m | 1 | 209.42 | 209.42
141110 | LABOR - 141110 - 2 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 1 | 775.17 | 775.17
141111 | LABOR - 141111 - 2 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 1 | 767.2 | 767.2
141112 | LABOR - 141112 - 2 | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | und | 1 | 848.89 | 848.89
141113 | LABOR - 141113 - 3 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 1 | 816.67 | 816.67
141114 | LABOR - 141114 - 2 | Caixa retentora de mat. sólida em alv. bloco conc.9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fund., lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reb. impermeab., esc. reaterro e parede int. em concreto | und | 1 | 791.77 | 791.77
1412 |  | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS
141210 | LABOR - 141210 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 15mm (1/2") | m | 1 | 64.27 | 64.27
141211 | LABOR - 141211 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 20mm (3/4") | m | 1 | 79.04 | 79.04
141212 | LABOR - 141212 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 25mm (1") | m | 1 | 105.81 | 105.81
141213 | LABOR - 141213 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 32mm (11/4") | m | 1 | 125.47 | 125.47
141214 | LABOR - 141214 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 40mm (11/2") | m | 1 | 150.59 | 150.59
141215 | LABOR - 141215 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2") | m | 1 | 186.39 | 186.39
141216 | LABOR - 141216 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2") | m | 1 | 244.43 | 244.43
141217 | LABOR - 141217 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 80mm (3") | m | 1 | 264.95 | 264.95
141218 | LABOR - 141218 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 100mm(4") | m | 1 | 358.09 | 358.09
1414 |  | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
141409 | LABOR - 141409 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 1 | 19.95 | 19.95
141410 | LABOR - 141410 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 1 | 22.91 | 22.91
141411 | LABOR - 141411 - 1 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 1 | 31.94 | 31.94
141412 | LABOR - 141412 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m | 1 | 40.8 | 40.8
141413 | LABOR - 141413 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 1 | 47.83 | 47.83
141414 | LABOR - 141414 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões | m | 1 | 72.44 | 72.44
141415 | LABOR - 141415 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões | m | 1 | 109.61 | 109.61
141416 | LABOR - 141416 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive conexões | m | 1 | 140.59 | 140.59
1415 |  | REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC
141522 | LABOR - 141522 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro 25mm (3/4") | und | 1 | 21.41 | 21.41
141524 | LABOR - 141524 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro 40mm (1 1/4") | und | 1 | 33.44 | 33.44
141525 | LABOR - 141525 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro 50mm (1 1/2") | und | 1 | 41.88 | 41.88
141526 | LABOR - 141526 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro 60mm (2") | und | 1 | 56.66 | 56.66
141527 | LABOR - 141527 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro 75mm (2 1/2") | und | 1 | 326.02 | 326.02
141529 | LABOR - 141529 - 1 | Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 32mm x 1" | und | 1 | 8.73 | 8.73
1419 |  | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
141906 | LABOR - 141906 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 1 | 34.32 | 34.32
141907 | LABOR - 141907 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 1 | 44.24 | 44.24
141908 | LABOR - 141908 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 1 | 67.47 | 67.47
141909 | LABOR - 141909 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 1 | 75.05 | 75.05
141910 | LABOR - 141910 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 1 | 120.5 | 120.5
1421 |  | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
142103 | LABOR - 142103 - 1 | Reparo para válvula de descarga, completo | und | 1 | 73.66 | 73.66
142104 | LABOR - 142104 - 1 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | und | 1 | 25.75 | 25.75
142106 | LABOR - 142106 - 1 | Sifão em PVC para tanque 2" | und | 1 | 27.06 | 27.06
142107 | LABOR - 142107 - 1 | Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC | und | 1 | 59.64 | 59.64
142109 | LABOR - 142109 - 1 | Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC | und | 1 | 52.64 | 52.64
142111 | LABOR - 142111 - 1 | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 1 | 110.32 | 110.32
142112 | LABOR - 142112 - 1 | Caixa seca em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 1 | 64.61 | 64.61
142114 | LABOR - 142114 - 1 | Tampa para caixa sifonada, em PVC, de 150x150mm | und | 1 | 22.38 | 22.38
142115 | LABOR - 142115 - 1 | Tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm | und | 1 | 46.27 | 46.27
142116 | LABOR - 142116 - 1 | Tampa para ralo, em PVC, de 100x100mm | und | 1 | 16.42 | 16.42
142117 | LABOR - 142117 - 1 | Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm | und | 1 | 28.13 | 28.13
142118 | LABOR - 142118 - 1 | Engate flexível de PVC para lavatório | und | 1 | 15.92 | 15.92
142119 | LABOR - 142119 - 1 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) | und | 1 | 78.03 | 78.03
142120 | LABOR - 142120 - 1 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) | und | 1 | 108.37 | 108.37
142121 | LABOR - 142121 - 1 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 11/4" (32mm) | und | 1 | 213.27 | 213.27
142122 | LABOR - 142122 - 2 | Automático de bóia, duas funções 25A | und | 1 | 86.89 | 86.89
142123 | LABOR - 142123 - 1 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa dágua de 20mmx1/2" | und | 1 | 18.22 | 18.22
142124 | LABOR - 142124 - 1 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa dágua de 25mmx3/4" | und | 1 | 21.41 | 21.41
142125 | LABOR - 142125 - 1 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa dágua de 32mmx1" | und | 1 | 29.32 | 29.32
1422 |  | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)
142201 | LABOR - 142201 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 1 | 11.49 | 11.49
142202 | LABOR - 142202 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 1 | 17.22 | 17.22
142203 | LABOR - 142203 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" | m | 1 | 25.92 | 25.92
142204 | LABOR - 142204 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 1 | 21.89 | 21.89
142205 | LABOR - 142205 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 1 | 33.36 | 33.36
142206 | LABOR - 142206 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4" | m | 1 | 48.54 | 48.54
1423 |  | REVISÕES E REPAROS
142301 | LABOR - 142301 - 1 | Revisões e reparos em torneiras e registros | und | 1 | 19.68 | 19.68
142302 | LABOR - 142302 - 1 | Revisões e reparos em caixas de descarga | und | 1 | 27.55 | 27.55
142303 | LABOR - 142303 - 1 | Revisões e reparos em torneiras de bóia | und | 1 | 19.68 | 19.68
142304 | LABOR - 142304 - 1 | Fornecimento de durepox para reparos (250g) | und | 1 | 29.17 | 29.17
15 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1501 |  | PADRÃO DE ENTRADA
150122 | LABOR - 150122 - 2 | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | und | 1 | 1431.47 | 1431.47
150123 | LABOR - 150123 - 3 | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a três demãos e cobertura em telha cerâmica | und | 1 | 2584.99 | 2584.99
1503 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
150302 | LABOR - 150302 - 3 | Quadro de distribuição em PVC para 06 circuitos, inclusive 4 disjuntores monopolares de 15A | und | 1 | 214.52 | 214.52
150306 | LABOR - 150306 - 2 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 1 | 243.47 | 243.47
150307 | LABOR - 150307 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | 1 | 576.68 | 576.68
150308 | LABOR - 150308 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | und | 1 | 607.38 | 607.38
150309 | LABOR - 150309 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento | und | 1 | 636.73 | 636.73
150310 | LABOR - 150310 - 1 | Caixa de distribuição 20x20x15 cm | und | 1 | 91.98 | 91.98
150311 | LABOR - 150311 - 2 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento | und | 1 | 143.18 | 143.18
150312 | LABOR - 150312 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 1 | 105.22 | 105.22
150313 | LABOR - 150313 - 2 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, com barramento trifásico 100A | und | 1 | 132.17 | 132.17
150315 | LABOR - 150315 - 1 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv. | und | 1 | 1011.87 | 1011.87
150316 | LABOR - 150316 - 1 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv. | und | 1 | 1546.21 | 1546.21
150317 | LABOR - 150317 - 1 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch | und | 1 | 1742.05 | 1742.05
1506 |  | CAIXAS DE PASSAGEM
150609 | LABOR - 150609 - 3 | Caixa para medidor polifásico carga até 41000W inclusive caixa para disjuntor polifásico até 100A | und | 1 | 302.9 | 302.9
150610 | LABOR - 150610 - 2 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 1 | 355.58 | 355.58
150612 | LABOR - 150612 - 3 | Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 50.56 | 50.56
150614 | LABOR - 150614 - 2 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1 | 139.35 | 139.35
150615 | LABOR - 150615 - 2 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1 | 178.97 | 178.97
150616 | LABOR - 150616 - 2 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1 | 248.61 | 248.61
150626 | LABOR - 150626 - 2 | Conjunto caixa termoplástica para Medidor Padrão ESCELSA Monofáfico com tampa transparente em policarbonato P-980-009 inclusive caixa para disjuntor monof P-940-003 Padrão Escelsa | und | 1 | 146.33 | 146.33
150628 | LABOR - 150628 - 1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 1 | 9.49 | 9.49
150629 | LABOR - 150629 - 1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und | 1 | 13.81 | 13.81
150632 | LABOR - 150632 - 1 | Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 79.92 | 79.92
150633 | LABOR - 150633 - 1 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 110.16 | 110.16
150634 | LABOR - 150634 - 1 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 149.57 | 149.57
150635 | LABOR - 150635 - 1 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 182.08 | 182.08
150636 | LABOR - 150636 - 3 | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | und | 1 | 10.81 | 10.81
1507 |  | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS
150701 | LABOR - 150701 - 1 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 1 | 55.29 | 55.29
150702 | LABOR - 150702 - 1 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | m | 1 | 66.36 | 66.36
150703 | LABOR - 150703 - 1 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 60 x 30 cm, para 3 eletrodutos | m | 1 | 173.71 | 173.71
150704 | LABOR - 150704 - 1 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 45 x 45 cm, para 3 eletrodutos | m | 1 | 186.93 | 186.93
1508 |  | INSTALAÇÕES APARENTES
150801 | LABOR - 150801 - 2 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 1 | 16.48 | 16.48
150802 | LABOR - 150802 - 4 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES,sem rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 1 | 25.86 | 25.86
150803 | LABOR - 150803 - 4 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 1 | 31.14 | 31.14
150804 | LABOR - 150804 - 4 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 1 | 29.11 | 29.11
150805 | LABOR - 150805 - 4 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 1 | 28.14 | 28.14
150806 | LABOR - 150806 - 2 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação | m | 1 | 28.4 | 28.4
150807 | LABOR - 150807 - 1 | Canaleta sistema X da Pial ou equivalente, inclusive conexões | m | 1 | 15 | 15
150835 | LABOR - 150835 - 2 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa | m | 1 | 82.15 | 82.15
150836 | LABOR - 150836 - 2 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m | 1 | 123.96 | 123.96
150837 | LABOR - 150837 - 1 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm, sem tampa | m | 1 | 153.61 | 153.61
150838 | LABOR - 150838 - 1 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 400x100mm, sem tampa | m | 1 | 205.07 | 205.07
150843 | LABOR - 150843 - 1 | Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 200x150mm, aba 100 | und | 1 | 73.53 | 73.53
150844 | LABOR - 150844 - 1 | Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 300x150mm, aba 100 | und | 1 | 96.2 | 96.2
150845 | LABOR - 150845 - 1 | Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 400x150mm, aba 100 | und | 1 | 115.35 | 115.35
150850 | LABOR - 150850 - 1 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und | 1 | 10.21 | 10.21
150851 | LABOR - 150851 - 1 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | und | 1 | 10.29 | 10.29
150852 | LABOR - 150852 - 1 | Saída horizontal para eletroduto de 2" | und | 1 | 11.78 | 11.78
150860 | LABOR - 150860 - 1 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 150mm | und | 1 | 47.55 | 47.55
150861 | LABOR - 150861 - 1 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mm | und | 1 | 58.35 | 58.35
150862 | LABOR - 150862 - 1 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 300mm | und | 1 | 81.79 | 81.79
150863 | LABOR - 150863 - 1 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 400mm | und | 1 | 103.34 | 103.34
150866 | LABOR - 150866 - 1 | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 1 | 14.62 | 14.62
150867 | LABOR - 150867 - 1 | Junção simples para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und | 1 | 16.79 | 16.79
150870 | LABOR - 150870 - 1 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 1 | 117.49 | 117.49
150871 | LABOR - 150871 - 1 | TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente | und | 1 | 157.08 | 157.08
150875 | LABOR - 150875 - 1 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 1 | 100.49 | 100.49
150876 | LABOR - 150876 - 1 | Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510 | und | 1 | 150.25 | 150.25
150880 | LABOR - 150880 - 1 | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 1 | 24.98 | 24.98
150881 | LABOR - 150881 - 1 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa simples (1 und), parafuso e bucha S8 (2und) | und | 1 | 31 | 31
150882 | LABOR - 150882 - 1 | Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa reforçada (1 und), parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 1 | 69.77 | 69.77
150883 | LABOR - 150883 - 1 | Suporte de fixação de eletrocalha de 400x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa reforçada (1 und), parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 1 | 76.75 | 76.75
150884 | LABOR - 150884 - 1 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 1 | 44.35 | 44.35
150885 | LABOR - 150885 - 1 | Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, no teto, através de suporte angular (1 und), porca sextavada e arruela 1/4 (4 und) , vergalhão com rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (2 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 1 | 60.55 | 60.55
150886 | LABOR - 150886 - 2 | Suporte de fixação de eletrocalha de 400x100mm, no teto, através de suporte angular (1 und), porca sextavada e arruela 1/4 (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (2 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 1 | 66.38 | 66.38
1509 |  | COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA
150906 | LABOR - 150906 - 1 | Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) | m | 1 | 2.33 | 2.33
150910 | LABOR - 150910 - 1 | Cabeçote de alumínio de 3/4" | und | 1 | 11.58 | 11.58
150916 | LABOR - 150916 - 1 | Canaleta sistema X Pial ou equivalente, inclusive conecções, 20x10x2200 mm, cod. 30801 | und | 1 | 33.48 | 33.48
150918 | LABOR - 150918 - 2 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 1 | 28.16 | 28.16
150932 | LABOR - 150932 - 1 | Receptáculo (bocal) de louça para lâmpada incandescente | und | 1 | 7.98 | 7.98
150934 | LABOR - 150934 - 1 | Lâmpada fluorescente 40 W | und | 1 | 16.51 | 16.51
150937 | LABOR - 150937 - 1 | Arame de aço 14 BWG para guia | m | 1 | 4.64 | 4.64
150964 | LABOR - 150964 - 1 | Lâmpada fluorescente de 20W | und | 1 | 16.51 | 16.51
150967 | LABOR - 150967 - 1 | Soquete para lâmpada fluorescente | und | 1 | 6.82 | 6.82
1510 |  | CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
151001 | LABOR - 151001 - 2 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 25x25x25cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1 | 126.35 | 126.35
151002 | LABOR - 151002 - 3 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1 | 286.5 | 286.5
151003 | LABOR - 151003 - 2 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 1 | 125.88 | 125.88
151015 | LABOR - 151015 - 3 | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 1 | 217.86 | 217.86
151016 | LABOR - 151016 - 2 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 1 | 650.53 | 650.53
151017 | LABOR - 151017 - 2 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 1 | 987.02 | 987.02
1511 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES
151125 | LABOR - 151125 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões | m | 1 | 16.05 | 16.05
151126 | LABOR - 151126 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 1 | 17.38 | 17.38
151127 | LABOR - 151127 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 1 | 27.19 | 27.19
151128 | LABOR - 151128 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m | 1 | 32 | 32
151129 | LABOR - 151129 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m | 1 | 37.84 | 37.84
151130 | LABOR - 151130 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 1 | 48.85 | 48.85
151131 | LABOR - 151131 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões | m | 1 | 84.78 | 84.78
151132 | LABOR - 151132 - 1 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 1 | 9.19 | 9.19
151133 | LABOR - 151133 - 1 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 1 | 10.51 | 10.51
151135 | LABOR - 151135 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões | m | 1 | 136.66 | 136.66
151136 | LABOR - 151136 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 6" (164mm), inclusive conexões | m | 1 | 257.45 | 257.45
151137 | LABOR - 151137 - 1 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 1 | 24.16 | 24.16
151138 | LABOR - 151138 - 1 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 1 | 20.94 | 20.94
151139 | LABOR - 151139 - 1 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 1 | 26.33 | 26.33
151140 | LABOR - 151140 - 1 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 1 | 40.72 | 40.72
151141 | LABOR - 151141 - 1 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 1 | 56.89 | 56.89
151142 | LABOR - 151142 - 1 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 6", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 1 | 104.99 | 104.99
1513 |  | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
151301 | LABOR - 151301 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 20.59 | 20.59
151302 | LABOR - 151302 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 20.59 | 20.59
151303 | LABOR - 151303 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 20.59 | 20.59
151304 | LABOR - 151304 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 20.59 | 20.59
151305 | LABOR - 151305 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 24.24 | 24.24
151306 | LABOR - 151306 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 55.5 | 55.5
151307 | LABOR - 151307 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 55.5 | 55.5
151308 | LABOR - 151308 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 56.61 | 56.61
151309 | LABOR - 151309 - 2 | Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 81.62 | 81.62
151310 | LABOR - 151310 - 2 | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 93.65 | 93.65
151311 | LABOR - 151311 - 2 | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 93.65 | 93.65
151313 | LABOR - 151313 - 2 | Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 216.29 | 216.29
151314 | LABOR - 151314 - 3 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 417.2 | 417.2
151315 | LABOR - 151315 - 1 | Chave blindada 600V / 160A, com terminais para cabo 70 mm2 | und | 1 | 3637.6 | 3637.6
151316 | LABOR - 151316 - 2 | Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 216.29 | 216.29
151317 | LABOR - 151317 - 3 | Mini-Disjuntor monopolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 24.62 | 24.62
151318 | LABOR - 151318 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 26.43 | 26.43
151319 | LABOR - 151319 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 26.43 | 26.43
151320 | LABOR - 151320 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 80 A, curva C - 10KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 46.64 | 46.64
151321 | LABOR - 151321 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 55.5 | 55.5
151322 | LABOR - 151322 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 55.5 | 55.5
151323 | LABOR - 151323 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 56.61 | 56.61
151324 | LABOR - 151324 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 67.69 | 67.69
151325 | LABOR - 151325 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 94.72 | 94.72
151326 | LABOR - 151326 - 3 | Mini-Disjuntor bipolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 158.89 | 158.89
151327 | LABOR - 151327 - 2 | Mini-Disjuntor tripolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 81.62 | 81.62
151328 | LABOR - 151328 - 2 | Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 81.62 | 81.62
151329 | LABOR - 151329 - 3 | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 81.62 | 81.62
151330 | LABOR - 151330 - 2 | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 118.65 | 118.65
151331 | LABOR - 151331 - 3 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 216.29 | 216.29
151332 | LABOR - 151332 - 3 | Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 420.46 | 420.46
151333 | LABOR - 151333 - 2 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 175 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 494.15 | 494.15
151334 | LABOR - 151334 - 2 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 889.87 | 889.87
151335 | LABOR - 151335 - 2 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 400 A, 65KA 220/240V / 36KA 380/415V 35KA 440/460V 25KA 600V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 1629.08 | 1629.08
151337 | LABOR - 151337 - 1 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | und | 1 | 164.64 | 164.64
151338 | LABOR - 151338 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 20.59 | 20.59
151339 | LABOR - 151339 - 3 | Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 420.46 | 420.46
151344 | LABOR - 151344 - 1 | Fusivel NH 100A, tamanho 01 | und | 1 | 52.32 | 52.32
151345 | LABOR - 151345 - 1 | Fusive NH 160A, tamanho 01 | und | 1 | 52.32 | 52.32
151346 | LABOR - 151346 - 1 | Fusive NH 250A, tamanho 02 | und | 1 | 113.2 | 113.2
151347 | LABOR - 151347 - 1 | Fusive NH 300A, tamanho 02 | und | 1 | 113.2 | 113.2
151348 | LABOR - 151348 - 1 | Fusive NH 355A, tamanho 02 | und | 1 | 113.2 | 113.2
151349 | LABOR - 151349 - 1 | Fusive NH 125A, tamanho 01 | und | 1 | 52.32 | 52.32
151350 | LABOR - 151350 - 3 | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos | und | 1 | 131.06 | 131.06
151357 | LABOR - 151357 - 1 | Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 modulos | und | 1 | 146.25 | 146.25
151359 | LABOR - 151359 - 1 | Interruptor Diferencial DR 80A, 30mA, 2 modulos | und | 1 | 150.42 | 150.42
1514 |  | FIOS E CABOS
151401 | LABOR - 151401 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 | m | 1 | 5.78 | 5.78
151402 | LABOR - 151402 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 1 | 7.12 | 7.12
151403 | LABOR - 151403 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 1 | 9.31 | 9.31
151404 | LABOR - 151404 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 1 | 12.05 | 12.05
151405 | LABOR - 151405 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 1 | 17.53 | 17.53
151406 | LABOR - 151406 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 1 | 25.38 | 25.38
151407 | LABOR - 151407 - 1 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 | m | 1 | 35.23 | 35.23
151413 | LABOR - 151413 - 1 | Cabo de cobre nú, seção de 25.0 mm2 | m | 1 | 38 | 38
151414 | LABOR - 151414 - 2 | Cabo de cobre nú, seção de 10.0 mm2 | m | 1 | 18.94 | 18.94
151417 | LABOR - 151417 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV, anti-chama 90ºC HEPR - 2,5mm2 | m | 1 | 8.89 | 8.89
151418 | LABOR - 151418 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 4,0 mm2 | m | 1 | 10.37 | 10.37
151419 | LABOR - 151419 - 3 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 6,0 mm2 | m | 1 | 12.85 | 12.85
151420 | LABOR - 151420 - 3 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 10,0 mm2 | m | 1 | 18.28 | 18.28
151421 | LABOR - 151421 - 4 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2 | m | 1 | 26.27 | 26.27
151422 | LABOR - 151422 - 3 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 25,0 mm2 | m | 1 | 38.05 | 38.05
151423 | LABOR - 151423 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 mm2 | m | 1 | 51.12 | 51.12
151425 | LABOR - 151425 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 50,0 mm2 | m | 1 | 72.24 | 72.24
151426 | LABOR - 151426 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 95,0 mm2 | m | 1 | 128.32 | 128.32
151427 | LABOR - 151427 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 120,0 mm2 | m | 1 | 163.93 | 163.93
151428 | LABOR - 151428 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 300,0 mm2 | m | 1 | 445.18 | 445.18
151429 | LABOR - 151429 - 3 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 70,0 mm2 | m | 1 | 96.98 | 96.98
151430 | LABOR - 151430 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 150,0 mm2 | m | 1 | 198.31 | 198.31
151431 | LABOR - 151431 - 1 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 185,0mm2 | m | 1 | 249.75 | 249.75
151432 | LABOR - 151432 - 1 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 240,0mm2 | m | 1 | 317.83 | 317.83
151433 | LABOR - 151433 - 1 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15KV, seção de 25,0mm2 | m | 1 | 86.75 | 86.75
151434 | LABOR - 151434 - 1 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15KV, seção de 35,0mm2 | m | 1 | 97.92 | 97.92
151438 | LABOR - 151438 - 1 | Fio ou cabo paralelo de cobre, com isolamento para 1000V, seção de 2 x 2.5 mm2 | m | 1 | 31.61 | 31.61
151439 | LABOR - 151439 - 1 | Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 1000V, seção 3x2,5mm2 | m | 1 | 16.28 | 16.28
151440 | LABOR - 151440 - 1 | Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 1000V, seção 3x4,0mm2 | m | 1 | 22.43 | 22.43
1515 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
151503 | LABOR - 151503 - 1 | Cabeçote de alumínio de 1 1/4" | und | 1 | 15.3 | 15.3
151504 | LABOR - 151504 - 1 | Cabeçote de alumínio de 1 1/2" | und | 1 | 17.23 | 17.23
151506 | LABOR - 151506 - 1 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 1 | 266.7 | 266.7
151507 | LABOR - 151507 - 1 | Sapatilha | und | 1 | 11.66 | 11.66
151508 | LABOR - 151508 - 1 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 20mm (3/4") | und | 1 | 2.42 | 2.42
151509 | LABOR - 151509 - 1 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 25mm (1") | und | 1 | 3.64 | 3.64
151510 | LABOR - 151510 - 1 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 40mm (1 1/2") | und | 1 | 6.56 | 6.56
151511 | LABOR - 151511 - 1 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 80mm (3") | und | 1 | 25.13 | 25.13
151512 | LABOR - 151512 - 2 | Automático de bóia, 2 funções 25A | und | 1 | 86.89 | 86.89
151513 | LABOR - 151513 - 1 | Parafuso de máquina de ferro galvanizado diâmetro 16mm | und | 1 | 16.67 | 16.67
1516 |  | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)
151601 | LABOR - 151601 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 1 | 11.5 | 11.5
151602 | LABOR - 151602 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m | 1 | 17.22 | 17.22
151603 | LABOR - 151603 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4" | m | 1 | 25.92 | 25.92
151604 | LABOR - 151604 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" | m | 1 | 21.9 | 21.9
151605 | LABOR - 151605 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2" | m | 1 | 33.36 | 33.36
151606 | LABOR - 151606 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4" | m | 1 | 48.54 | 48.54
1517 |  | PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA
151701 | LABOR - 151701 - 5 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1 | 2344.91 | 2344.91
151702 | LABOR - 151702 - 7 | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - 220/127V | und | 1 | 3221.03 | 3221.03
151703 | LABOR - 151703 - 6 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até 26000W - 220/127V | und | 1 | 3512.35 | 3512.35
151704 | LABOR - 151704 - 7 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W - 220/127V | und | 1 | 3827.53 | 3827.53
151705 | LABOR - 151705 - 5 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 34001 até 41000W - 220/127V | und | 1 | 4146.44 | 4146.44
151706 | LABOR - 151706 - 5 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V | und | 1 | 7200.02 | 7200.02
151707 | LABOR - 151707 - 4 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea | und | 1 | 5250.18 | 5250.18
151710 | LABOR - 151710 - 6 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V | und | 1 | 8838.67 | 8838.67
151711 | LABOR - 151711 - 4 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea | und | 1 | 7338.05 | 7338.05
151712 | LABOR - 151712 - 7 | Subestação ext. aérea trifás. 75KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral tripolar, poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6 | und | 1 | 43286.75 | 43286.75
151713 | LABOR - 151713 - 5 | Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6 | und | 1 | 48853.31 | 48853.31
151714 | LABOR - 151714 - 6 | Subestação ext. aérea trifás. 150KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6 | und | 1 | 70397.54 | 70397.54
151715 | LABOR - 151715 - 7 | Subestação ext. aérea trifás. 225KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6 | und | 1 | 90016.9 | 90016.9
1518 |  | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10
151801 | LABOR - 151801 - 2 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 1 | 214.33 | 214.33
151802 | LABOR - 151802 - 2 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 1 | 190.85 | 190.85
151803 | LABOR - 151803 - 2 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 1 | 218.59 | 218.59
151805 | LABOR - 151805 - 2 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 562.08 | 562.08
151806 | LABOR - 151806 - 2 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 316.16 | 316.16
151807 | LABOR - 151807 - 2 | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und) | und | 1 | 252.74 | 252.74
151809 | LABOR - 151809 - 2 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 194.03 | 194.03
151810 | LABOR - 151810 - 2 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 366.9 | 366.9
151811 | LABOR - 151811 - 2 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 230.17 | 230.17
151812 | LABOR - 151812 - 2 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 255.08 | 255.08
151813 | LABOR - 151813 - 2 | Ponto padrão de campainha - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 196.42 | 196.42
151814 | LABOR - 151814 - 1 | Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m) | und | 1 | 318.74 | 318.74
151815 | LABOR - 151815 - 2 | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 157.03 | 157.03
151816 | LABOR - 151816 - 2 | Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 276.06 | 276.06
151817 | LABOR - 151817 - 1 | Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und) | und | 1 | 258.62 | 258.62
151819 | LABOR - 151819 - 3 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 101.67 | 101.67
151820 | LABOR - 151820 - 2 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) | und | 1 | 184.08 | 184.08
1519 |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO, TRINCO E FECHADURA
151901 | LABOR - 151901 - 1 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv. | und | 1 | 558.48 | 558.48
151902 | LABOR - 151902 - 2 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-28DIN-CEMAR ou equiv. | und | 1 | 624.54 | 624.54
151903 | LABOR - 151903 - 2 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-34DIN-CEMAR ou equiv | und | 1 | 691.74 | 691.74
151904 | LABOR - 151904 - 2 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN-CEMAR ou equiv | und | 1 | 809.81 | 809.81
151905 | LABOR - 151905 - 2 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 54 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-54DIN-CEMAR | und | 1 | 1388.77 | 1388.77
1520 |  | TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS
152001 | LABOR - 152001 - 2 | Terminal para ligação de cabo a barra até 4.0mm2 | und | 1 | 12.56 | 12.56
152002 | LABOR - 152002 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 6.0 mm2 | und | 1 | 16.98 | 16.98
152003 | LABOR - 152003 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 10.0 mm2 | und | 1 | 25.35 | 25.35
152004 | LABOR - 152004 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0 mm2 | und | 1 | 26.12 | 26.12
152005 | LABOR - 152005 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 25.0 mm2 | und | 1 | 27.03 | 27.03
152006 | LABOR - 152006 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 35.0 mm2 | und | 1 | 33.41 | 33.41
152007 | LABOR - 152007 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2 | und | 1 | 44.51 | 44.51
152010 | LABOR - 152010 - 2 | Terminal para ligação de cabo a barra de 70 mm2 | und | 1 | 45.01 | 45.01
152011 | LABOR - 152011 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 95 mm2 | und | 1 | 54.36 | 54.36
152012 | LABOR - 152012 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 120 mm2 | und | 1 | 78.52 | 78.52
152013 | LABOR - 152013 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 150 mm2 | und | 1 | 79.72 | 79.72
152014 | LABOR - 152014 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 185 mm2 | und | 1 | 92.39 | 92.39
152015 | LABOR - 152015 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 240 mm2 | und | 1 | 96.86 | 96.86
152016 | LABOR - 152016 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 300 mm2 | und | 1 | 100.24 | 100.24
152025 | LABOR - 152025 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra duplo de 185 mm2 | und | 1 | 330.21 | 330.21
152026 | LABOR - 152026 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra duplo de 240 mm2 | und | 1 | 352.88 | 352.88
152027 | LABOR - 152027 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra duplo de 300 mm2 | und | 1 | 415.92 | 415.92
152030 | LABOR - 152030 - 1 | Conector split bolt para cabo de 4.0 mm2 | und | 1 | 14.71 | 14.71
152031 | LABOR - 152031 - 1 | Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2 | und | 1 | 24.57 | 24.57
152033 | LABOR - 152033 - 1 | Conector porcelana 3 polos para cabos de #4,0mm2 | und | 1 | 13.75 | 13.75
152034 | LABOR - 152034 - 1 | Conector porcelana 3 polos para cabo de #6,0mm2 | und | 1 | 15.08 | 15.08
152035 | LABOR - 152035 - 1 | Conector porcelana 3 polos para cabos de #10,0mm2 | und | 1 | 17.27 | 17.27
152040 | LABOR - 152040 - 1 | Prensa cabos para eletroduto 1/2" | und | 1 | 27.83 | 27.83
152041 | LABOR - 152041 - 1 | Prensa cabos para eletroduto 3/4" | und | 1 | 29.81 | 29.81
152042 | LABOR - 152042 - 1 | Prensa cabos para eletroduto de 1" | und | 1 | 35.54 | 35.54
1522 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) - MONTAGEM MECANICA E ELETRICA, TESTE DE ACEITAÇÃO DE QUADROS DE FABRICAÇÃO ESPECIAL COM ATESTADOS TTA/PTTA
152201 | LABOR - 152201 - 2 | (composição representativa) Montagem mecânica de quadro de distribuição até 16 circuitos (600x500mm) | und | 1 | 78.72 | 78.72
152202 | LABOR - 152202 - 1 | (composição representativa) Montagem mecânica de Quadro de distribuição até 32 circuitos (1000x600mm) | und | 1 | 118.08 | 118.08
152203 | LABOR - 152203 - 1 | (composição representativa) Montagem mecânica de Quadro de distribuição até 64 circuitos (2000x800mm) | und | 1 | 196.8 | 196.8
152204 | LABOR - 152204 - 2 | (composição representativa) Montagem mecânica de Barramento de cobre de 1/2" x 1/16" (85A) até 2.1/2" x 5/16" (905A) | m | 1 | 26.37 | 26.37
152205 | LABOR - 152205 - 2 | (composição representativa) Montagem mecânica de Barramento de cobre de 2.1/4" x 1/2" (1086A) até 8" x 1/2" (3195A) | m | 1 | 39.36 | 39.36
152206 | LABOR - 152206 - 2 | (composição representativa) Montagem mecânica de Isolador p/ barra de 1000V | und | 1 | 31.49 | 31.49
152207 | LABOR - 152207 - 2 | (composição representativa) Montagem mecânica de trilho metálico DIN 35mm | m | 1 | 19.68 | 19.68
152208 | LABOR - 152208 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Programador logico | und | 1 | 35.42 | 35.42
152209 | LABOR - 152209 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Disjuntor Tripolar até 400A | und | 1 | 78.72 | 78.72
152210 | LABOR - 152210 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Disjuntor Tripolar Geral até 1000A | und | 1 | 157.44 | 157.44
152211 | LABOR - 152211 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Disjuntor Tripolar Geral até 1600A | und | 1 | 196.8 | 196.8
152212 | LABOR - 152212 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Disjuntor Tripolar Geral até 3150A | und | 1 | 314.88 | 314.88
152213 | LABOR - 152213 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Dispositivo Diferencial Residual (DR) Monopolar | und | 1 | 15.74 | 15.74
152214 | LABOR - 152214 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Dispositivo Diferencial Residual (DR) Bipolar e Tetrapolar | und | 1 | 23.62 | 23.62
152215 | LABOR - 152215 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Dispositivo de Proteção Contra Surto (DPS) | und | 1 | 11.81 | 11.81
152216 | LABOR - 152216 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Base e Fusível Tipo Diazed até 63A | und | 1 | 17.71 | 17.71
152217 | LABOR - 152217 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Base e Fusível Tipo NH 00 até 125A | und | 1 | 19.68 | 19.68
152218 | LABOR - 152218 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Base e Fusível Tipo NH 01 até 250A | und | 1 | 23.62 | 23.62
152219 | LABOR - 152219 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Base e Fusível Tipo NH 02 até 400A | und | 1 | 27.55 | 27.55
152220 | LABOR - 152220 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Base e Fusível Tipo NH 03 até 630A | und | 1 | 31.49 | 31.49
152221 | LABOR - 152221 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Base e Fusível Tipo NH 04 até 1250A | und | 1 | 35.42 | 35.42
152222 | LABOR - 152222 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Comutador 2 ou 3 posições | und | 1 | 17.71 | 17.71
152223 | LABOR - 152223 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Botões de comando | und | 1 | 9.84 | 9.84
152224 | LABOR - 152224 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Contator auxiliares | und | 1 | 35.42 | 35.42
152225 | LABOR - 152225 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Relê de sobre corrente | und | 1 | 35.42 | 35.42
152226 | LABOR - 152226 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Voltímetro Seletor | und | 1 | 17.71 | 17.71
152227 | LABOR - 152227 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Amperímetro Seletor | und | 1 | 17.71 | 17.71
152228 | LABOR - 152228 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Conectores de borne | und | 1 | 6.41 | 6.41
152229 | LABOR - 152229 - 1 | (composição representativa) Montagem elétrica de Terminais de compressão | und | 1 | 1.5 | 1.5
152230 | LABOR - 152230 - 1 | (composição representativa) Teste ponto a ponto por circuitos | und | 1 | 15.47 | 15.47
152231 | LABOR - 152231 - 1 | (composição representativa) Teste funcional por circuitos | und | 1 | 30.94 | 30.94
152232 | LABOR - 152232 - 1 | (composição representativa) Teste Dielétrico por circuitos | und | 1 | 61.87 | 61.87
152233 | LABOR - 152233 - 1 | (composição representativa) Teste de aceitação para Quadro de distribuição até 16 circuitos, com emissão de ART e laudo PTTA/TTA | und | 1 | 363.97 | 363.97
152234 | LABOR - 152234 - 1 | (composição representativa) Teste de aceitação para Quadro de distribuição até 32 circuitos, com emissão de ART e laudo PTTA/TTA | und | 1 | 572.56 | 572.56
152235 | LABOR - 152235 - 1 | (composição representativa) Teste de aceitação para Quadro de distribuição até 64 circuitos, com emissão de ART e laudo PTTA/TTA | und | 1 | 1163.8 | 1163.8
152236 | LABOR - 152236 - 2 | (composição representativa) Montagem mecânica de canaleta PVC aberta 50x80mm | m | 1 | 1.97 | 1.97
152238 | LABOR - 152238 - 1 | (composição representativa) Montagem mecânica de Botão sinalizador luminoso LED 22mm | und | 1 | 7.87 | 7.87
16 |  | OUTRAS INSTALAÇÕES
1601 |  | INSTALAÇÃO DE TELEFONE
160105 | LABOR - 160105 - 3 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS N. 6, 1200x1200x150 mm, com fundo de madeira | und | 1 | 1458.96 | 1458.96
160106 | LABOR - 160106 - 2 | Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm | und | 1 | 536.45 | 536.45
160108 | LABOR - 160108 - 3 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mm | und | 1 | 142.79 | 142.79
160110 | LABOR - 160110 - 3 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-4 600x600x120 mm | und | 1 | 442.86 | 442.86
160111 | LABOR - 160111 - 1 | Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 1070 x 520 x 500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com argamassa de cimento, cal e areia | und | 1 | 983.25 | 983.25
160115 | LABOR - 160115 - 2 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares | m | 1 | 29.22 | 29.22
160120 | LABOR - 160120 - 1 | Tomada para telefone com conector RJ 11 | und | 1 | 58.77 | 58.77
160121 | LABOR - 160121 - 2 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-5 800x800x120 mm | und | 1 | 788.55 | 788.55
160122 | LABOR - 160122 - 2 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-6 1200x1200x150 mm | und | 1 | 1527.84 | 1527.84
160123 | LABOR - 160123 - 2 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-7 1500x1500x150 mm | und | 1 | 4279.84 | 4279.84
160124 | LABOR - 160124 - 1 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 20 pares | m | 1 | 21.98 | 21.98
160125 | LABOR - 160125 - 1 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 100 pares | m | 1 | 94.58 | 94.58
160126 | LABOR - 160126 - 1 | Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 50 pares | m | 1 | 49.53 | 49.53
1602 |  | INSTALAÇÃO DE GÁS
160207 | LABOR - 160207 - 6 | Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros | und | 1 | 8225.63 | 8225.63
160208 | LABOR - 160208 - 5 | Abrigo de gás para 4 cilindros 45Kg , exec. em alv bloco concreto, dim.4.05x0,85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros | und | 1 | 14685.77 | 14685.77
1603 |  | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO
160303 | LABOR - 160303 - 2 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 1 | 500.38 | 500.38
160304 | LABOR - 160304 - 2 | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | und | 1 | 1065.98 | 1065.98
160305 | LABOR - 160305 - 2 | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | m | 1 | 99.5 | 99.5
160308 | LABOR - 160308 - 1 | Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 | m | 1 | 76.91 | 76.91
160309 | LABOR - 160309 - 2 | Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 124.4 | 124.4
160310 | LABOR - 160310 - 1 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 61.04 | 61.04
160311 | LABOR - 160311 - 1 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 1 | 266.7 | 266.7
160312 | LABOR - 160312 - 1 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 49.94 | 49.94
160313 | LABOR - 160313 - 1 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 53.53 | 53.53
160314 | LABOR - 160314 - 2 | Mastro simples 3mx1.1/2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios, excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref.Termotécnica ou equiv. | und | 1 | 990.55 | 990.55
160315 | LABOR - 160315 - 1 | Mastro telescópico 5mx2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref. Termotécnica ou equiv. | und | 1 | 1437.13 | 1437.13
160316 | LABOR - 160316 - 1 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | und | 1 | 92.38 | 92.38
160317 | LABOR - 160317 - 1 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 1 | 76.91 | 76.91
160318 | LABOR - 160318 - 1 | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 1 | 50.81 | 50.81
160319 | LABOR - 160319 - 2 | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 10.61 | 10.61
160321 | LABOR - 160321 - 1 | Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 144.97 | 144.97
160322 | LABOR - 160322 - 1 | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 6.15 | 6.15
160323 | LABOR - 160323 - 1 | Tampão para eletroduto 1", ref. TEL-5533, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 13.13 | 13.13
160324 | LABOR - 160324 - 1 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 321.91 | 321.91
160325 | LABOR - 160325 - 1 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 598.72 | 598.72
160326 | LABOR - 160326 - 1 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 1 | 39.82 | 39.82
160327 | LABOR - 160327 - 1 | Barra chata em aço galvanizado a fogo 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâm. 7mm ref. TEL-761, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 1 | 39.83 | 39.83
160328 | LABOR - 160328 - 1 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 29.87 | 29.87
160329 | LABOR - 160329 - 1 | Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 20.22 | 20.22
160330 | LABOR - 160330 - 1 | Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 12.32 | 12.32
160331 | LABOR - 160331 - 1 | Cordoalha flexível 25x100 mm, com dois furos, diâmetro 11 mm, ref. TEL-5701, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 36.81 | 36.81
160332 | LABOR - 160332 - 2 | Fita perfurada em latão niquelado 20mm x 0,8mm, para equalização de potenciais, ref. TEL-750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 1 | 36.57 | 36.57
160333 | LABOR - 160333 - 2 | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 1 | 89.05 | 89.05
160334 | LABOR - 160334 - 1 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 | 44.92 | 44.92
160335 | LABOR - 160335 - 3 | Chapa perfurada(tela casa da moeda) BELINOX, largura 245 mm, espessura 1.5mm, ref. TEL-754, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 1 | 66.13 | 66.13
1606 |  | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
160602 | LABOR - 160602 - 4 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com suporte e mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | und | 1 | 1806.26 | 1806.26
160603 | LABOR - 160603 - 1 | Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente | und | 1 | 821.67 | 821.67
160604 | LABOR - 160604 - 4 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente | und | 1 | 215.41 | 215.41
160605 | LABOR - 160605 - 4 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 1 | 253.92 | 253.92
160606 | LABOR - 160606 - 4 | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 1 | 669.76 | 669.76
160607 | LABOR - 160607 - 4 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 1 | 227.36 | 227.36
160608 | LABOR - 160608 - 2 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 1 | 338.35 | 338.35
160612 | LABOR - 160612 - 2 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 1 | 22.18 | 22.18
160613 | LABOR - 160613 - 2 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 1 | 242.82 | 242.82
160625 | LABOR - 160625 - 1 | Abrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em bloco de concreto inclusive registro de recalque ø 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscrição incêndio | und | 1 | 841.78 | 841.78
160626 | LABOR - 160626 - 3 | Fornecimento e instalação de Porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 80x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-90, chapa de aco, tendo marcos, inclusive tres pares de dobradicas com mola, exclusive pintura | und | 1 | 1741.4 | 1741.4
160627 | LABOR - 160627 - 1 | Fornecimento e instalação de Porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 90x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-90, chapa de aco, tendo marcos, inclusive tres pares de dobradicas com mola, exclusive pintura | und | 1 | 1911.75 | 1911.75
160628 | LABOR - 160628 - 1 | Fornecimento e instalação de Porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 90x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-120, chapa de aco, tendo marcos, inclusive tres pares de dobradicas com mola, exclusive pintura | und | 1 | 2060.36 | 2060.36
160629 | LABOR - 160629 - 1 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 50 mm (2"), conforme NBR5580 | m | 1 | 124.84 | 124.84
160630 | LABOR - 160630 - 1 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 65 mm (2.1/2"), conforme NBR5580 | m | 1 | 171 | 171
160631 | LABOR - 160631 - 1 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 75 mm (3"), conforme NBR5580 | m | 1 | 183.54 | 183.54
160632 | LABOR - 160632 - 1 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 100 mm (4"), conforme NBR5580 | m | 1 | 266.63 | 266.63
160633 | LABOR - 160633 - 1 | Registro de gaveta bruto ø 50 mm (2") | und | 1 | 195.11 | 195.11
160634 | LABOR - 160634 - 1 | Registro de gaveta bruto ø 65 mm (2 1/2") | und | 1 | 444.6 | 444.6
160635 | LABOR - 160635 - 1 | Registro de gaveta bruto ø 80 mm (3") | und | 1 | 583.39 | 583.39
160636 | LABOR - 160636 - 1 | Registro de gaveta bruto ø 100 mm (4") | und | 1 | 977.43 | 977.43
160637 | LABOR - 160637 - 2 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") | und | 1 | 80.57 | 80.57
160638 | LABOR - 160638 - 2 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 1 | 122.29 | 122.29
160639 | LABOR - 160639 - 2 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") | und | 1 | 186.1 | 186.1
160640 | LABOR - 160640 - 1 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") | und | 1 | 342.54 | 342.54
160641 | LABOR - 160641 - 1 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") | und | 1 | 61.98 | 61.98
160642 | LABOR - 160642 - 1 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 1 | 95.22 | 95.22
160643 | LABOR - 160643 - 1 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") | und | 1 | 141.39 | 141.39
160644 | LABOR - 160644 - 1 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") | und | 1 | 264.64 | 264.64
160645 | LABOR - 160645 - 1 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") | und | 1 | 64.24 | 64.24
160646 | LABOR - 160646 - 1 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 1 | 96.65 | 96.65
160647 | LABOR - 160647 - 1 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") | und | 1 | 159.97 | 159.97
160648 | LABOR - 160648 - 1 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") | und | 1 | 267.06 | 267.06
160649 | LABOR - 160649 - 1 | Válvula de retenção horizontal, ø 50 mm (2") | und | 1 | 353.45 | 353.45
160650 | LABOR - 160650 - 1 | Válvula de retenção horizontal, ø 65 mm (2.1/2") | und | 1 | 571.74 | 571.74
160651 | LABOR - 160651 - 1 | Válvula de retenção horizontal, ø 80 mm (3") | und | 1 | 737.42 | 737.42
160652 | LABOR - 160652 - 1 | Válvula de retenção horizontal, ø 100 mm (4") | und | 1 | 1100.02 | 1100.02
160653 | LABOR - 160653 - 1 | Válvula de retenção vertical, ø 50 mm (2") | und | 1 | 259.94 | 259.94
160654 | LABOR - 160654 - 1 | Válvula de retenção vertical, ø 65 mm (2.1/2") | und | 1 | 375.66 | 375.66
160655 | LABOR - 160655 - 1 | Válvula de retenção vertical, ø 80 mm (3") | und | 1 | 501.25 | 501.25
160656 | LABOR - 160656 - 1 | Válvula de retenção vertical, ø 100 mm (4") | und | 1 | 744.17 | 744.17
160657 | LABOR - 160657 - 1 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 1 | 114.65 | 114.65
160658 | LABOR - 160658 - 1 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 7 kgf/cm2 e 0 à 100 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 1 | 188.8 | 188.8
160659 | LABOR - 160659 - 1 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 10 kgf/cm2 e 0 à 150 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 1 | 203.3 | 203.3
160660 | LABOR - 160660 - 1 | Pressostato 80 / 120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | 1 | 140.12 | 140.12
160661 | LABOR - 160661 - 1 | Pressostato 100 / 150 PSI sem válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | 1 | 140.94 | 140.94
160662 | LABOR - 160662 - 2 | Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio | und | 1 | 760.57 | 760.57
160663 | LABOR - 160663 - 1 | Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência | und | 1 | 512.18 | 512.18
160665 | LABOR - 160665 - 1 | Fornecimento e instalação de porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 100x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742P, classe P-90, incl. marco, 3 pares de dobradiçaas c/mola, barra anti-panico, pintura esmalte sintetico cor vermelha | und | 1 | 2426.11 | 2426.11
160671 | LABOR - 160671 - 1 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | und | 1 | 2441.17 | 2441.17
160673 | LABOR - 160673 - 1 | Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente | und | 1 | 2345.75 | 2345.75
160674 | LABOR - 160674 - 1 | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro | und | 1 | 146.79 | 146.79
160675 | LABOR - 160675 - 1 | Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto | und | 1 | 187.32 | 187.32
160676 | LABOR - 160676 - 1 | Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta | und | 1 | 132.23 | 132.23
1607 |  | DEPÓSITO DE GÁS
160702 | LABOR - 160702 - 1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 1 | 6.73 | 6.73
160704 | LABOR - 160704 - 2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto armado Fck=15 MPa, inclusive forma, armação e desforma para lajes maciças | m3 | 1 | 2787.93 | 2787.93
160707 | LABOR - 160707 - 1 | Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãos | m2 | 1 | 24.15 | 24.15
160708 | LABOR - 160708 - 1 | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | m2 | 1 | 25.6 | 25.6
160709 | LABOR - 160709 - 1 | Estrado de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente conforme detalhe em projeto | m2 | 1 | 1291.6 | 1291.6
160710 | LABOR - 160710 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39 c/ resist. min comp. 2.5MPa, assentado c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp.juntas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm | m2 | 1 | 63.76 | 63.76
160711 | LABOR - 160711 - 1 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm | m2 | 1 | 54.37 | 54.37
160712 | LABOR - 160712 - 1 | Tela em arame galvanizado de 1"e fio 10 para ventilação de casa de gás, chumbada com argamassa de cimento, cal e areia | m2 | 1 | 237.91 | 237.91
160713 | LABOR - 160713 - 3 | Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 2 a 5mm | m2 | 1 | 503.18 | 503.18
160714 | LABOR - 160714 - 2 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, esp. de 8cm | m2 | 1 | 74.09 | 74.09
160715 | LABOR - 160715 - 1 | Indice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo à norma 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforçada com fio int. polietileno, reg. base com arg. 1:4 esp min 15mm, proteção mecânica arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat. | m2 | 1 | 255.77 | 255.77
160716 | LABOR - 160716 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 15MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas) | m3 | 1 | 669.58 | 669.58
160718 | LABOR - 160718 - 1 | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal | m2 | 1 | 22.97 | 22.97
1608 |  | INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA
160806 | LABOR - 160806 - 3 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 1 | 18.72 | 18.72
160807 | LABOR - 160807 - 1 | Conector RJ 45 macho | und | 1 | 11.02 | 11.02
160808 | LABOR - 160808 - 3 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 1 | 3.81 | 3.81
160809 | LABOR - 160809 - 2 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 06 U´s x 470mm | und | 1 | 493.16 | 493.16
160810 | LABOR - 160810 - 2 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 08 U´s x 470mm | und | 1 | 544.84 | 544.84
160811 | LABOR - 160811 - 2 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 12 U´s x 570mm | und | 1 | 676.14 | 676.14
160812 | LABOR - 160812 - 2 | Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm | und | 1 | 850.01 | 850.01
160813 | LABOR - 160813 - 2 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 32 U´s x 670mm | und | 1 | 2092.74 | 2092.74
160814 | LABOR - 160814 - 2 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 36 U´s x 670mm | und | 1 | 2224.25 | 2224.25
160815 | LABOR - 160815 - 2 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 40 U´s x 670mm | und | 1 | 2501.91 | 2501.91
160816 | LABOR - 160816 - 2 | Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 44 U´s x 670mm | und | 1 | 2633.39 | 2633.39
160822 | LABOR - 160822 - 1 | Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 1 | 102.79 | 102.79
160823 | LABOR - 160823 - 1 | Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento | und | 1 | 112.09 | 112.09
160825 | LABOR - 160825 - 2 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 31.71 | 31.71
160826 | LABOR - 160826 - 2 | Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 2 U´s, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 45.36 | 45.36
160827 | LABOR - 160827 - 1 | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 40 U´s x 1763 x 50mm | und | 1 | 159.76 | 159.76
160828 | LABOR - 160828 - 1 | Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 44 U´s x 1940 x 50mm | und | 1 | 177.31 | 177.31
160829 | LABOR - 160829 - 1 | Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 17.78 | 17.78
160830 | LABOR - 160830 - 1 | Painel de Fechamento Frontal 2 Us, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 24.66 | 24.66
160831 | LABOR - 160831 - 1 | Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 70.01 | 70.01
160832 | LABOR - 160832 - 1 | Bandeja Simples Fixa 2 Us x 390mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 90.37 | 90.37
160833 | LABOR - 160833 - 1 | Bandeja Fixação Dupla 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 111.17 | 111.17
160834 | LABOR - 160834 - 1 | Bandeja Deslizante 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 173.73 | 173.73
160835 | LABOR - 160835 - 1 | Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 244.71 | 244.71
160836 | LABOR - 160836 - 1 | Kit Ventilação composto por 4 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 423.7 | 423.7
160837 | LABOR - 160837 - 1 | Kit Rodizio Composto por 4 rodas (2 c/ travas), inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 279.7 | 279.7
160838 | LABOR - 160838 - 1 | Kit M5 Porca-Gaiola com 100 und com Parafuso Philips e Arruela | und | 1 | 81.02 | 81.02
160839 | LABOR - 160839 - 1 | Velcro Rolo 20mm - Preto | m | 1 | 6.31 | 6.31
160840 | LABOR - 160840 - 1 | Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 373.73 | 373.73
160841 | LABOR - 160841 - 1 | Patch Panel de Emenda 24 Portas RJ45/RJ45 Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 373.73 | 373.73
160842 | LABOR - 160842 - 1 | Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 540.92 | 540.92
160844 | LABOR - 160844 - 1 | Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 600.52 | 600.52
160845 | LABOR - 160845 - 1 | Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | 1 | 16.75 | 16.75
160846 | LABOR - 160846 - 1 | Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 3,00 m | und | 1 | 24.62 | 24.62
160847 | LABOR - 160847 - 1 | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m | und | 1 | 33.64 | 33.64
160848 | LABOR - 160848 - 1 | Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 3,00 m | und | 1 | 49.81 | 49.81
160851 | LABOR - 160851 - 2 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6 | m | 1 | 5.24 | 5.24
160864 | LABOR - 160864 - 1 | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 1247.27 | 1247.27
160865 | LABOR - 160865 - 1 | Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 4185.04 | 4185.04
160866 | LABOR - 160866 - 1 | No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de entrada: 120V e tensão de saida: 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19" | und | 1 | 3649.23 | 3649.23
160867 | LABOR - 160867 - 1 | No Break 2200VA (1980W) Senoidal, tensão de entrada: 220V e tensão de saida: 220V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19" | und | 1 | 6269.01 | 6269.01
160869 | LABOR - 160869 - 1 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos | und | 1 | 38.43 | 38.43
160870 | LABOR - 160870 - 1 | Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste mais de 101 pontos | und | 1 | 25.62 | 25.62
160871 | LABOR - 160871 - 2 | Espelho 4" x 4" com 2 conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 1 | 26.91 | 26.91
160872 | LABOR - 160872 - 1 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | 1 | 25.58 | 25.58
160873 | LABOR - 160873 - 1 | Espelho 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 6 | und | 1 | 38.76 | 38.76
1610 |  | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
161001 | LABOR - 161001 - 1 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm | m | 1 | 26.98 | 26.98
161002 | LABOR - 161002 - 1 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm | m | 1 | 38.79 | 38.79
161003 | LABOR - 161003 - 1 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm | m | 1 | 45.71 | 45.71
161004 | LABOR - 161004 - 1 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm | m | 1 | 60.86 | 60.86
161005 | LABOR - 161005 - 1 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" esp. 9mm | m | 1 | 75.26 | 75.26
161006 | LABOR - 161006 - 1 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 7/8" esp. 9mm | m | 1 | 86.49 | 86.49
161007 | LABOR - 161007 - 1 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1.1/8" esp. 9mm | m | 1 | 107.48 | 107.48
161008 | LABOR - 161008 - 1 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1.3/8" esp. 9mm | m | 1 | 135.9 | 135.9
161009 | LABOR - 161009 - 1 | Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1.5/8" esp. 9 mm | m | 1 | 172.22 | 172.22
161010 | LABOR - 161010 - 3 | Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 1/4" até 1/2" | und | 1 | 15.12 | 15.12
161011 | LABOR - 161011 - 3 | Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 5/8" até 7/8" | und | 1 | 24.97 | 24.97
161012 | LABOR - 161012 - 3 | Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de solda - ø 1.1/8" até 1.5/8" | und | 1 | 42.32 | 42.32
161013 | LABOR - 161013 - 1 | Gás refrigerante R22 | kg | 1 | 76.97 | 76.97
161014 | LABOR - 161014 - 1 | Gás refrigerante R407 | kg | 1 | 89.07 | 89.07
161015 | LABOR - 161015 - 2 | Gás refrigerante R410A | kg | 1 | 106.18 | 106.18
161016 | LABOR - 161016 - 2 | Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante | m | 1 | 91.7 | 91.7
161017 | LABOR - 161017 - 2 | Duto em chapa de aço galvanizada #22, exclusive acessórios de fixação | m2 | 1 | 263.06 | 263.06
161018 | LABOR - 161018 - 1 | Duto em chapa de aço galvanizada #24, exclusive acessórios de fixação | m2 | 1 | 236.93 | 236.93
161019 | LABOR - 161019 - 1 | Duto em chapa de aço galvanizada #26, exclusive acessórios de fixação | m2 | 1 | 198.2 | 198.2
17 |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
1701 |  | LOUÇAS
170101 | LABOR - 170101 - 1 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 1 | 579.81 | 579.81
170107 | LABOR - 170107 - 4 | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados | und | 1 | 642.14 | 642.14
170110 | LABOR - 170110 - 1 | Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | und | 1 | 84.69 | 84.69
170114 | LABOR - 170114 - 2 | Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios | und | 1 | 884.69 | 884.69
170115 | LABOR - 170115 - 2 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 1 | 363.18 | 363.18
170116 | LABOR - 170116 - 2 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | und | 1 | 519.51 | 519.51
170117 | LABOR - 170117 - 1 | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira | und | 1 | 224.77 | 224.77
170119 | LABOR - 170119 - 1 | Cabide de louça branca com um gancho, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | und | 1 | 74.48 | 74.48
170120 | LABOR - 170120 - 1 | Lavatório com coluna padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto aparelho misturador | und | 1 | 355.73 | 355.73
170121 | LABOR - 170121 - 2 | Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anel de vedação, bolsa e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa | und | 1 | 248.65 | 248.65
170122 | LABOR - 170122 - 1 | Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento do mesmo | und | 1 | 329.62 | 329.62
170123 | LABOR - 170123 - 1 | Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em PVC (engate, sifão e válvula), exclusive fornecimento do mesmo | und | 1 | 137.68 | 137.68
170124 | LABOR - 170124 - 1 | Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira | und | 1 | 513.01 | 513.01
170126 | LABOR - 170126 - 6 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | und | 1 | 2620.4 | 2620.4
170128 | LABOR - 170128 - 2 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira | und | 1 | 1135.3 | 1135.3
170129 | LABOR - 170129 - 1 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 1 | 656.51 | 656.51
170130 | LABOR - 170130 - 2 | Lavatório de louça branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira | und | 1 | 744.27 | 744.27
170131 | LABOR - 170131 - 2 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | und | 1 | 1135.34 | 1135.34
170132 | LABOR - 170132 - 2 | Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira,para PNE | und | 1 | 1705.3 | 1705.3
170133 | LABOR - 170133 - 1 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | und | 1 | 363.08 | 363.08
170134 | LABOR - 170134 - 3 | Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de fixação e assento plástico | und | 1 | 594.51 | 594.51
170135 | LABOR - 170135 - 3 | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente | und | 1 | 2603.83 | 2603.83
170136 | LABOR - 170136 - 3 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | und | 1 | 1023.64 | 1023.64
1702 |  | BANCADAS
170205 | LABOR - 170205 - 1 | Bancada de mármore esp. 3cm | m2 | 1 | 598.18 | 598.18
170220 | LABOR - 170220 - 1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 1 | 424.01 | 424.01
170221 | LABOR - 170221 - 1 | Laje armada espessura de 3cm p/ enchimento de fundo de bancada inox | m2 | 1 | 24.34 | 24.34
170222 | LABOR - 170222 - 3 | Bancada e tanque para panelões em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim. 0.80x1.10m, base de concreto e apoio em alvenaria, frontão h=10cm, incl. válvula e sifão, exclusive torneira, conf. det. projeto | und | 1 | 1994.82 | 1994.82
1703 |  | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
170304 | LABOR - 170304 - 1 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 183.95 | 183.95
170306 | LABOR - 170306 - 1 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 1 | 117.9 | 117.9
170309 | LABOR - 170309 - 1 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 103.98 | 103.98
170310 | LABOR - 170310 - 1 | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 189.16 | 189.16
170311 | LABOR - 170311 - 1 | Torneira pressão em PVC para pia diam. 1/2", marcas de referência Astra, Cipla ou Akros | und | 1 | 48.7 | 48.7
170313 | LABOR - 170313 - 1 | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 117.9 | 117.9
170315 | LABOR - 170315 - 1 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 219.51 | 219.51
170316 | LABOR - 170316 - 1 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 104.47 | 104.47
170317 | LABOR - 170317 - 1 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 113.52 | 113.52
170318 | LABOR - 170318 - 2 | Registro de pressão bruto, com volante, diam. 15mm (1/2") | und | 1 | 62.96 | 62.96
170319 | LABOR - 170319 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 15mm (1/2") | und | 1 | 53.72 | 53.72
170320 | LABOR - 170320 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 1 | 62.7 | 62.7
170321 | LABOR - 170321 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 1 | 78.47 | 78.47
170322 | LABOR - 170322 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") | und | 1 | 101.26 | 101.26
170323 | LABOR - 170323 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 1 | 118.13 | 118.13
170324 | LABOR - 170324 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") | und | 1 | 192.72 | 192.72
170325 | LABOR - 170325 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") | und | 1 | 438.71 | 438.71
170326 | LABOR - 170326 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 80mm (3") | und | 1 | 575.45 | 575.45
170327 | LABOR - 170327 - 1 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 119.24 | 119.24
170328 | LABOR - 170328 - 1 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 123.76 | 123.76
170329 | LABOR - 170329 - 1 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 164.95 | 164.95
170330 | LABOR - 170330 - 1 | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 226.58 | 226.58
170331 | LABOR - 170331 - 1 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 239.85 | 239.85
170332 | LABOR - 170332 - 1 | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 15mm (1/2") | und | 1 | 86.27 | 86.27
170333 | LABOR - 170333 - 1 | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 20mm (3/4") | und | 1 | 100.57 | 100.57
170334 | LABOR - 170334 - 1 | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 25mm (1") | und | 1 | 119.62 | 119.62
170335 | LABOR - 170335 - 1 | Válvula de retenção horizontal ou vertical, diam. 32mm (11/4") | und | 1 | 176.37 | 176.37
170336 | LABOR - 170336 - 1 | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 40mm (11/2") | und | 1 | 211.05 | 211.05
170337 | LABOR - 170337 - 1 | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 50mm (2") | und | 1 | 306.7 | 306.7
170338 | LABOR - 170338 - 1 | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 65mm (21/2") | und | 1 | 473.7 | 473.7
170339 | LABOR - 170339 - 1 | Válvula de retenção horizontal ou vertical, diam. 80mm (3") | und | 1 | 619.33 | 619.33
170345 | LABOR - 170345 - 1 | Válvula de descarga com canopla cromada de 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 423.74 | 423.74
170346 | LABOR - 170346 - 1 | Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 451.71 | 451.71
170347 | LABOR - 170347 - 1 | Válvula de PVC para lavatório, marcas de referência Astra, Cipla ou Akros | und | 1 | 11.34 | 11.34
170348 | LABOR - 170348 - 1 | Válvula de PVC para tanque, marcas de referência Astra, Cipla ou Akros | und | 1 | 12.67 | 12.67
170349 | LABOR - 170349 - 1 | Canopla para válvula de descarga, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 81.61 | 81.61
170350 | LABOR - 170350 - 1 | Parafuso de fixação para lavatório ou vaso, inclusive colocação | und | 1 | 19.87 | 19.87
170351 | LABOR - 170351 - 1 | Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol | und | 1 | 322.01 | 322.01
170352 | LABOR - 170352 - 2 | Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 536.32 | 536.32
170353 | LABOR - 170353 - 1 | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 541.11 | 541.11
170354 | LABOR - 170354 - 2 | Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 746.73 | 746.73
170357 | LABOR - 170357 - 1 | Chuveiro com desviador flexivel e ducha manual, mod. 1975C ref. Deca ou equivalente | und | 1 | 988.44 | 988.44
1705 |  | OUTROS APARELHOS
170502 | LABOR - 170502 - 2 | Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente | und | 1 | 202.07 | 202.07
170506 | LABOR - 170506 - 3 | Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4" | und | 1 | 653.15 | 653.15
170507 | LABOR - 170507 - 3 | Lavatório de aço inox, liga AISI 304, N° 18, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive apoio de concreto, argamassa de apoio e assentamento, válvula e sifão cromados, exclusive torneira, conf. projeto | m | 1 | 1795.7 | 1795.7
170508 | LABOR - 170508 - 3 | Escovário de aço inox, liga AISI 304, N° 18, marcas de referência Fischer, Metalpress ou Mekal, inclusive apoio de concreto, argamassa de apoio e assentamento, válvula e sifão cromados, exclusive torneira, conf. projeto | m | 1 | 1795.7 | 1795.7
170509 | LABOR - 170509 - 1 | Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão | und | 1 | 2505.61 | 2505.61
170510 | LABOR - 170510 - 1 | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 5954.31 | 5954.31
170511 | LABOR - 170511 - 1 | Mictório coletivo de aço inox, liga AISI-304 n.18, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, dimensões 1.80x0.30m, com tubo espargidor | und | 1 | 2748.06 | 2748.06
170512 | LABOR - 170512 - 2 | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 1 | 606.61 | 606.61
170514 | LABOR - 170514 - 1 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | und | 1 | 2143.23 | 2143.23
170515 | LABOR - 170515 - 1 | Cuba p/ panelões de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira | und | 1 | 2128.37 | 2128.37
170516 | LABOR - 170516 - 1 | Tanque duplo de aço inox AISI 304, marcas de referência Fisher (mod TQI-D) Metalpress ou Mekal, inclusive válvulas de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneiras | und | 1 | 3919.58 | 3919.58
170519 | LABOR - 170519 - 1 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 338.35 | 338.35
170524 | LABOR - 170524 - 1 | Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca | und | 1 | 79.68 | 79.68
170528 | LABOR - 170528 - 3 | Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 4216.34 | 4216.34
170530 | LABOR - 170530 - 2 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 1 | 483.76 | 483.76
170533 | LABOR - 170533 - 1 | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.50m, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão | und | 1 | 1963.09 | 1963.09
170534 | LABOR - 170534 - 1 | Pia em aço inox com 02 cubas nº 1, dimensões 0.60 x 2.50, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão | und | 1 | 3370.61 | 3370.61
170535 | LABOR - 170535 - 1 | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.80m, inclusive válvula americana, exclusive sifão | und | 1 | 2208.22 | 2208.22
170536 | LABOR - 170536 - 1 | Pia em aço inox com 02 cubas nº 2, dimensões de 0.60 x 2.10m, inclusive válvula americana, exclusive sifão | und | 1 | 2990.29 | 2990.29
170537 | LABOR - 170537 - 1 | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | und | 1 | 57.02 | 57.02
170538 | LABOR - 170538 - 1 | Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros | und | 1 | 25.88 | 25.88
170539 | LABOR - 170539 - 3 | Reservatório de polietileno de 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 711.25 | 711.25
170540 | LABOR - 170540 - 3 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 881.45 | 881.45
170541 | LABOR - 170541 - 2 | Filtro curto AP200, marca de referência Aqualar, inclusive refil(vela) | und | 1 | 167.68 | 167.68
170545 | LABOR - 170545 - 1 | Mictório de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, com 30 cm de largura e comp. variável, inclusive válvula tipo americana, engate flexível cromado, válvula de descarga, sifão cromado e conjunto de fixação | m | 1 | 1752.82 | 1752.82
170546 | LABOR - 170546 - 1 | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 1 | 317.99 | 317.99
170547 | LABOR - 170547 - 3 | Reservatório de polietileno de 310l, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm p/ apoio, exclusive flange e torneira de bóia | und | 1 | 693.69 | 693.69
170548 | LABOR - 170548 - 3 | Reservatório de polietileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 1546.52 | 1546.52
170549 | LABOR - 170549 - 3 | Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 2669.26 | 2669.26
170550 | LABOR - 170550 - 3 | Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 1749.78 | 1749.78
170555 | LABOR - 170555 - 1 | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 1 | 212.45 | 212.45
170557 | LABOR - 170557 - 3 | Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive base de apoio em concreto e fechamento em alvenaria revestida com azulejo, inclusive válvula e sifão, exclusive torneiras | m | 1 | 2177.82 | 2177.82
170561 | LABOR - 170561 - 3 | Reservatório de polietileno de 15.000l, inclusive peça de madeira 5 x 16cm para apoio, exclusive flanges e torneiras de boia | und | 1 | 13545.91 | 13545.91
170562 | LABOR - 170562 - 1 | Bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente | und | 1 | 3315.49 | 3315.49
1706 |  | ACESSIBILIDADE - NBR 9050
170601 | LABOR - 170601 - 1 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm | und | 1 | 150.95 | 150.95
170602 | LABOR - 170602 - 1 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 60 cm | und | 1 | 168.95 | 168.95
170603 | LABOR - 170603 - 1 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm | und | 1 | 198.83 | 198.83
170604 | LABOR - 170604 - 1 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 90 cm | und | 1 | 207.42 | 207.42
170607 | LABOR - 170607 - 1 | Barra de apoio lateral articulada em aço inox 304 - 80cm p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) | und | 1 | 431.12 | 431.12
170608 | LABOR - 170608 - 1 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação | und | 1 | 1276.38 | 1276.38
170609 | LABOR - 170609 - 1 | Bacia sifonada de louça branca com abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.51.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação | und | 1 | 1276.38 | 1276.38
170610 | LABOR - 170610 - 1 | Assento poliéster sem abertura frontal c/ fixação cromada e aditivo químico c/ proteção antibactéria, Vogue Plus - AP.51.17, Ref. Deca ou equivalente | und | 1 | 1353.93 | 1353.93
170611 | LABOR - 170611 - 1 | Assento poliéster com abertura frontal e tampa c/ fixação cromada e aditivo químico c/ proteção antibactéria, Vogue Plus - AP.52.17, Ref. Deca ou equivalente | und | 1 | 1313 | 1313
170612 | LABOR - 170612 - 1 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa p/ banheiro PNE, Vougle Plus Conforto L.51.17 + CS.1.17, Ref., Deca ou equivalente, incl. sifão, válvula e engates metálicos cromados, exclusive torneira | und | 1 | 1135.3 | 1135.3
170613 | LABOR - 170613 - 1 | Lavátorio de louça branca de canto p/ banheiro PNE, Coleção Master L.76.17, Ref. Deca ou equivalente, incl. válvula, sifão e engates metálicos cromados, exclusive torneira | und | 1 | 1705.3 | 1705.3
170614 | LABOR - 170614 - 2 | Conjunto Barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em aço inox polido 304 Ø 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ lavatório, p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) | und | 1 | 362.14 | 362.14
170615 | LABOR - 170615 - 1 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 70 cm | und | 1 | 187.39 | 187.39
18 |  | APARELHOS ELÉTRICOS
1801 |  | LUMINÁRIAS
180101 | LABOR - 180101 - 1 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | und | 1 | 158.21 | 158.21
180102 | LABOR - 180102 - 1 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | und | 1 | 180.89 | 180.89
180107 | LABOR - 180107 - 3 | Luminária industrial a prova de tempo, 45 graus, wetzel ou equivalente, inclusive lampada mista 160W | und | 1 | 504.77 | 504.77
180108 | LABOR - 180108 - 1 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | und | 1 | 119.98 | 119.98
180109 | LABOR - 180109 - 1 | Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | und | 1 | 137.35 | 137.35
180110 | LABOR - 180110 - 1 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 1 | 114.62 | 114.62
180115 | LABOR - 180115 - 1 | Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier | und | 1 | 66.01 | 66.01
1802 |  | INTERRUPTORES E TOMADAS
180201 | LABOR - 180201 - 5 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 44.12 | 44.12
180202 | LABOR - 180202 - 3 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 49.99 | 49.99
180204 | LABOR - 180204 - 1 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 37.11 | 37.11
180205 | LABOR - 180205 - 2 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 62.88 | 62.88
180206 | LABOR - 180206 - 1 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 43.85 | 43.85
180207 | LABOR - 180207 - 3 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 1 | 69.89 | 69.89
180208 | LABOR - 180208 - 2 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 95.66 | 95.66
180209 | LABOR - 180209 - 1 | Interruptor pulsador de campainha 10A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 35.85 | 35.85
180210 | LABOR - 180210 - 1 | Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" | und | 1 | 55.59 | 55.59
180211 | LABOR - 180211 - 2 | Interruptor de três teclas simples 10 A/250 V e duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x4" | und | 1 | 151.05 | 151.05
180212 | LABOR - 180212 - 2 | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | und | 1 | 88.65 | 88.65
180217 | LABOR - 180217 - 1 | Espelho para caixa estampada 4 x 2" | und | 1 | 9.38 | 9.38
180218 | LABOR - 180218 - 1 | Espelho para caixa estampada 4 x 4" | und | 1 | 18.27 | 18.27
180220 | LABOR - 180220 - 1 | Tomada coaxial 75 ohms para TV | und | 1 | 38.93 | 38.93
1803 |  | BOMBAS
180301 | LABOR - 180301 - 3 | Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente | und | 1 | 4273.81 | 4273.81
180302 | LABOR - 180302 - 1 | Bomba centrífuga monofásica 1/2 CV | und | 1 | 1091.39 | 1091.39
180303 | LABOR - 180303 - 1 | Bomba centrífuga monofásica 3/4 CV | und | 1 | 1757.84 | 1757.84
180304 | LABOR - 180304 - 2 | Bomba centrifuga trifásica 2CV | und | 1 | 1826.68 | 1826.68
180305 | LABOR - 180305 - 1 | Bomba elétrica centrífuga monofásica 1 CV | und | 1 | 1785.03 | 1785.03
1804 |  | POSTES
180405 | LABOR - 180405 - 2 | Poste circular de concreto 11 m padrão ESCELSA, incl. luminária tipo 1 pétala mod. BETA II c/1 lâmpada VS 400W, reator alto fator de potência 400W/220V e relé fotoelétrico, Tecnowatt ou equivalente | und | 1 | 4318.73 | 4318.73
1806 |  | AR REFRIGERADO
180602 | LABOR - 180602 - 2 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 2155.91 | 2155.91
180603 | LABOR - 180603 - 2 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 2347.34 | 2347.34
180604 | LABOR - 180604 - 2 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 3495.09 | 3495.09
180605 | LABOR - 180605 - 2 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 22.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 4175.49 | 4175.49
180606 | LABOR - 180606 - 2 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 4328.05 | 4328.05
180607 | LABOR - 180607 - 4 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 30.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 6015.41 | 6015.41
180608 | LABOR - 180608 - 4 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 36.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 10256.41 | 10256.41
180609 | LABOR - 180609 - 4 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 48.000 BTU´s 220V Trifásico - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 | 15537.44 | 15537.44
1807 |  | VENTILADORES
180702 | LABOR - 180702 - 2 | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade | und | 1 | 284.56 | 284.56
1808 |  | OUTROS APARELHOS
180803 | LABOR - 180803 - 1 | Campainha tipo timbre Pial, cod. 412.77 ou equivalente | und | 1 | 179.24 | 179.24
180804 | LABOR - 180804 - 1 | Campainha tipo prato Pial, cod. 414.18 | und | 1 | 1157.08 | 1157.08
180809 | LABOR - 180809 - 1 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 1 | 127.94 | 127.94
1810 |  | LUMINARIAS PARA LÂMPADAS LED
181001 | LABOR - 181001 - 5 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 1 | 146.25 | 146.25
181002 | LABOR - 181002 - 4 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 1 | 194.92 | 194.92
181003 | LABOR - 181003 - 4 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 1 | 144.09 | 144.09
181004 | LABOR - 181004 - 4 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | und | 1 | 187.81 | 187.81
181005 | LABOR - 181005 - 4 | Luminária sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k bivolt c/ 60cm - CS416AL-N - AMES, 1452 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 1 | 259.18 | 259.18
181007 | LABOR - 181007 - 4 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 1 | 258.35 | 258.35
19 |  | PINTURA
1901 |  | SOBRE PAREDES E FORROS
190101 | LABOR - 190101 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1 | 13.29 | 13.29
190102 | LABOR - 190102 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1 | 21.28 | 21.28
190103 | LABOR - 190103 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1 | 17.72 | 17.72
190104 | LABOR - 190104 - 1 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m2 | 1 | 24.15 | 24.15
190105 | LABOR - 190105 - 1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos | m2 | 1 | 28.61 | 28.61
190106 | LABOR - 190106 - 1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 1 | 25.6 | 25.6
190107 | LABOR - 190107 - 1 | Pintura com nata de cimento sobre superfície áspera a três demãos | m2 | 1 | 3.77 | 3.77
190108 | LABOR - 190108 - 1 | Pintura a cal a três demãos, em paredes internas ou externas | m2 | 1 | 13.22 | 13.22
190109 | LABOR - 190109 - 2 | Pintura de letra em parede dim. 20x30cm com tinta látex acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | und | 1 | 75.32 | 75.32
190114 | LABOR - 190114 - 1 | Selador acrílico a uma demão, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1 | 5.5 | 5.5
190115 | LABOR - 190115 - 1 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 1 | 19.6 | 19.6
190116 | LABOR - 190116 - 1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos | m2 | 1 | 23.02 | 23.02
190117 | LABOR - 190117 - 1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 1 | 20.63 | 20.63
190121 | LABOR - 190121 - 1 | Liquido selador para tinta PVA, a uma demão, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1 | 2.48 | 2.48
1902 |  | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
190201 | LABOR - 190201 - 1 | Pintura com verniz acrílico, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre concreto ou blocos aparentes, a duas demãos | m2 | 1 | 11.31 | 11.31
190202 | LABOR - 190202 - 1 | Pintura à base de silicone, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre paredes de blocos cerâmicos ou concreto, a uma demão | m2 | 1 | 16.59 | 16.59
190203 | LABOR - 190203 - 1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos | m2 | 1 | 24.5 | 24.5
190204 | LABOR - 190204 - 1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em cobogós de concreto, a duas demãos | m2 | 1 | 30.47 | 30.47
190205 | LABOR - 190205 - 1 | Caiação de meio-fio, a três demãos | m2 | 1 | 10.53 | 10.53
190211 | LABOR - 190211 - 1 | Pintura com tinta PVA, sobre concreto ou bloco de concreto, a duas demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1 | 19.6 | 19.6
1903 |  | SOBRE MADEIRA
190301 | LABOR - 190301 - 1 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1 | 20.2 | 20.2
190302 | LABOR - 190302 - 1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m2 | 1 | 25.57 | 25.57
190303 | LABOR - 190303 - 2 | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos | m2 | 1 | 33.69 | 33.69
190306 | LABOR - 190306 - 2 | Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1 | 24.71 | 24.71
1904 |  | SOBRE METAL
190417 | LABOR - 190417 - 1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 1 | 22.97 | 22.97
190418 | LABOR - 190418 - 1 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 1 | 43.71 | 43.71
1905 |  | SOBRE ELEMENTOS ESPECIAIS
190501 | LABOR - 190501 - 1 | Pintura de letras em chapas de ferro, dimensões 20x30cm, com tinta óleo ou esmalte, a duas demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | und | 1 | 5.36 | 5.36
1906 |  | SOBRE PISOS
190601 | LABOR - 190601 - 1 | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 5 cm, para demarcação de quadra de esportes | m | 1 | 33.26 | 33.26
190602 | LABOR - 190602 - 1 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos | m2 | 1 | 36.1 | 36.1
190603 | LABOR - 190603 - 2 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m2 | 1 | 20.37 | 20.37
190604 | LABOR - 190604 - 1 | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 8 cm, para demarcação de quadra de esportes | m | 1 | 53.22 | 53.22
190605 | LABOR - 190605 - 5 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 1 | 56.82 | 56.82
20 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
2001 |  | MUROS E FECHAMENTOS
200101 | LABOR - 200101 - 3 | Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo | m2 | 1 | 289.53 | 289.53
200104 | LABOR - 200104 - 2 | Cerca de madeira com ripas de 7 x 2 cm, altura de 1.50 m e caibro de 8 x 8 cm em madeira de lei espaçados a cada 2.0 m | m | 1 | 309.88 | 309.88
200105 | LABOR - 200105 - 2 | Cerca com tela fio 16 malha losangular de 2", fixadas c/ grampos em pontaletes de madeira de lei 8x8cm espaçados de 1.5m, com bases concretadas e com três fios tensores de arame galvanizado n.12 | m | 1 | 207.47 | 207.47
200107 | LABOR - 200107 - 2 | Cerca com cinco fios de arame liso n. 12 fixados com grampos em pontaletes de madeira de lei de 8 x 8cm a cada 2.0 m e altura livre de 1.6 m | m | 1 | 137.19 | 137.19
200108 | LABOR - 200108 - 4 | Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita | m3 | 1 | 1073.68 | 1073.68
200120 | LABOR - 200120 - 3 | Cerca H=2.30cm, c/tela losang. arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com mourão curvo de concreto H=3,20m, secção T, fixado emsolo, a cada 3m, c/3 fios de arame farpado na parte curva, incl 3 fios tensores, chumbadores e sapata de 40x40x50cm | m | 1 | 274.1 | 274.1
200124 | LABOR - 200124 - 3 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia | m | 1 | 917.83 | 917.83
200128 | LABOR - 200128 - 2 | Alambrado sobre muro existente, executado em tela fio 12 malha 3", com 02 fios tensores, fixados em tubos de FG 11/2" colocados a cada 3m (h do alambrado =1,5m), inlcusive chumbamento no muro | m2 | 1 | 326.84 | 326.84
200129 | LABOR - 200129 - 2 | Cerca com mourão de concreto reto H=2.5, base quadrada 10x10cm, fixado em solo a cada 3.0m, com 10 fios de arame galvanizado liso nº 10 | m | 1 | 126.01 | 126.01
200130 | LABOR - 200130 - 2 | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. | m | 1 | 1007.75 | 1007.75
200131 | LABOR - 200131 - 2 | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tubo de FG 31/2" e barra chata de 2"x1/4" para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. | m | 1 | 1810.55 | 1810.55
2002 |  | PAVIMENTAÇÃO
200202 | LABOR - 200202 - 1 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 1 | 61.79 | 61.79
200206 | LABOR - 200206 - 1 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 1 | 93.6 | 93.6
200209 | LABOR - 200209 - 1 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m2 | 1 | 150.76 | 150.76
200214 | LABOR - 200214 - 2 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura 10 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 1 | 116.16 | 116.16
200223 | LABOR - 200223 - 1 | Execução de lastro de brita nº 02 sob passeios e ciclovias, incl. escavação | m3 | 1 | 237.17 | 237.17
200229 | LABOR - 200229 - 2 | Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6mm, nas dimensões 10 x 30 cm, incl. escavação, reaterro e bota-fora | m | 1 | 79.8 | 79.8
200237 | LABOR - 200237 - 1 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 1 | 80.16 | 80.16
200243 | LABOR - 200243 - 3 | Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16" | m | 1 | 283.15 | 283.15
200253 | LABOR - 200253 - 1 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 1 | 85.11 | 85.11
200254 | LABOR - 200254 - 1 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 1 | 85.11 | 85.11
2003 |  | PAISAGISMO
200303 | LABOR - 200303 - 1 | Fornecimento de grama tipo esmeralda em placas com espessura de 0.06 m, exclusive plantio | m2 | 1 | 14.29 | 14.29
200305 | LABOR - 200305 - 1 | Fornecimento e espalhamento de areia média lavada | m3 | 1 | 198.82 | 198.82
200306 | LABOR - 200306 - 2 | Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 | m3 | 1 | 193.99 | 193.99
200307 | LABOR - 200307 - 1 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal | m3 | 1 | 232.07 | 232.07
200323 | LABOR - 200323 - 1 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 1 | 149.42 | 149.42
200326 | LABOR - 200326 - 1 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 1 | 29.34 | 29.34
2004 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
200401 | LABOR - 200401 - 2 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 1 | 11.1 | 11.1
200402 | LABOR - 200402 - 1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 1 | 1.11 | 1.11
200404 | LABOR - 200404 - 2 | Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos | m2 | 1 | 21.8 | 21.8
2005 |  | DIVERSOS EXTERNOS
200511 | LABOR - 200511 - 2 | Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 178.6 | 178.6
200512 | LABOR - 200512 - 2 | Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto | und | 1 | 495.4 | 495.4
200513 | LABOR - 200513 - 2 | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa dágua, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 1886.15 | 1886.15
200562 | LABOR - 200562 - 1 | Caixa pré-moldada de concreto para aparelho de ar condicionado de 18.000 BTU | und | 1 | 422.06 | 422.06
200563 | LABOR - 200563 - 2 | Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m | m | 1 | 169.42 | 169.42
200572 | LABOR - 200572 - 1 | Poço c/ anéis pré-moldados diam. 1.5m e profundidade de 7m, inclusive fornecimento | und | 1 | 2586.95 | 2586.95
200573 | LABOR - 200573 - 2 | Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU | m | 1 | 263.52 | 263.52
200576 | LABOR - 200576 - 1 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 | 853.45 | 853.45
2007 |  | QUADRA DE ESPORTES (Ver nota 9 da planilha)
200702 | LABOR - 200702 - 7 | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur | m2 | 1 | 132.03 | 132.03
200703 | LABOR - 200703 - 1 | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes | m | 1 | 33.26 | 33.26
200704 | LABOR - 200704 - 1 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m2 | 1 | 36.1 | 36.1
200705 | LABOR - 200705 - 1 | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior | und | 1 | 241.14 | 241.14
200706 | LABOR - 200706 - 2 | Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma | und | 1 | 4076.82 | 4076.82
200707 | LABOR - 200707 - 2 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | und | 1 | 1811.66 | 1811.66
200708 | LABOR - 200708 - 1 | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | und | 1 | 1317.87 | 1317.87
200709 | LABOR - 200709 - 1 | Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação | und | 1 | 964.97 | 964.97
200711 | LABOR - 200711 - 2 | Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado horizontais de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portão | m2 | 1 | 337.49 | 337.49
200713 | LABOR - 200713 - 1 | Rede para futebol de salão | und | 1 | 243.17 | 243.17
200714 | LABOR - 200714 - 1 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra | m2 | 1 | 14.69 | 14.69
200715 | LABOR - 200715 - 2 | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m2 | 1 | 178.85 | 178.85
200716 | LABOR - 200716 - 2 | Parede em alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, h=2m, para proteção de fundo de gol (quadra poliesportiva), com pilares em concreto armado a cada 3m para travamento, inclusive chapisco | m2 | 1 | 151.1 | 151.1
200717 | LABOR - 200717 - 1 | Goivete nas dimensões 2x1 executado sobre alvenaria chapiscada e rebocada | m | 1 | 5.47 | 5.47
200720 | LABOR - 200720 - 1 | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | m2 | 1 | 61.25 | 61.25
200721 | LABOR - 200721 - 2 | Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes | m2 | 1 | 20.22 | 20.22
200725 | LABOR - 200725 - 1 | Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes | m | 1 | 53.22 | 53.22
200726 | LABOR - 200726 - 2 | Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização | m2 | 1 | 157.04 | 157.04
200728 | LABOR - 200728 - 2 | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo | m2 | 1 | 260.68 | 260.68
200738 | LABOR - 200738 - 2 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 1 | 32.44 | 32.44
21 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
2101 |  | QUADROS DE GIZ / AVISO
210105 | LABOR - 210105 - 2 | Quadro de avisos de fórmica lisa brilhante | m2 | 1 | 121.63 | 121.63
210109 | LABOR - 210109 - 1 | Quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7.0 x 2.5 cm nas dimensões de 2.09 x 1.04 m | und | 1 | 705.95 | 705.95
210114 | LABOR - 210114 - 3 | Quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão, "LOUSA" quadriculado, cor branco brilhante, linha Lousas, padrão F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e porta pincel, dim. 3.95 x 1.29 m | und | 1 | 4172.74 | 4172.74
2102 |  | ARMÁRIOS E PRATELEIRAS
210210 | LABOR - 210210 - 2 | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | m2 | 1 | 469.02 | 469.02
2103 |  | DIVERSOS INTERNOS
210301 | LABOR - 210301 - 2 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 1 | 398.06 | 398.06
210302 | LABOR - 210302 - 2 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 1 | 296.57 | 296.57
210304 | LABOR - 210304 - 2 | Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm | m | 1 | 242.96 | 242.96
210316 | LABOR - 210316 - 1 | Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura | und | 1 | 611.93 | 611.93
210321 | LABOR - 210321 - 2 | Proteção para caixa de descarga em malha de ferro 3/4" fio 12, perfil "L" 1" e barra chata 3/4" x 1/8", conf. detalhe | und | 1 | 194.41 | 194.41
210322 | LABOR - 210322 - 2 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 1 | 162.65 | 162.65
22 |  | APOIO
2208 |  | Locação de veículo tipo Gol 1.000 a gasolina ou equivalente, com até 1 (um) ano de uso, em bom estado de conservação com:
220803 | LABOR - 220803 - 2 | (Gol 1.000 4P- gasolina - preço LABOR) Seguro total, manutenção, combustível, eventuais taxas e emolumentos, bem como eventual substituição do veículo (se necessário), sem motorista, utilização até 2.000 (dois mil) km/mês | mês | 1 | 3384.2 | 3384.2
31 |  | SERVIÇOS GERAIS
3106 |  | MÃO DE OBRA - (MENSALISTAS - LEIS SOCIAIS = 5%)
310601 | LABOR - 310601 - 2 | Estagiário 4 horas - UFES (Leis Sociais = 5%) | MS | 1 | 1272.6 | 1272.6
3108 |  | ENCARGOS COMPLEMENTARES - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
310801 | LABOR - 310801 - 1 | Capacete de obra | und | 1 | 16.03 | 16.03
310802 | LABOR - 310802 - 1 | Uniforme de obra (Calça e camisa) | und | 1 | 127.93 | 127.93
310803 | LABOR - 310803 - 1 | Veste de segurança | und | 1 | 32.94 | 32.94
310804 | LABOR - 310804 - 1 | Bota de segurança (par) | und | 1 | 57.48 | 57.48
310805 | LABOR - 310805 - 1 | Óculos de proteção | und | 1 | 5.15 | 5.15
310806 | LABOR - 310806 - 1 | Luva de raspa (par) | und | 1 | 11.5 | 11.5
310807 | LABOR - 310807 - 1 | Capa de chuva | und | 1 | 21.4 | 21.4
310808 | LABOR - 310808 - 1 | Máscara de ar | und | 1 | 3.28 | 3.28
310809 | LABOR - 310809 - 1 | Cinto de segurança | und | 1 | 125.73 | 125.73
3109 |  | ENCARGOS COMPLEMENTARES - FERRAMENTAS MANUAIS
310901 | LABOR - 310901 - 1 | Picareta com cabo | und | 1 | 111.33 | 111.33
310902 | LABOR - 310902 - 1 | Pá de pedreiro com cabo | und | 1 | 50.5 | 50.5
310903 | LABOR - 310903 - 1 | Enxada com cabo | und | 1 | 71 | 71
310904 | LABOR - 310904 - 1 | Serrote 26" | und | 1 | 75.62 | 75.62
310905 | LABOR - 310905 - 1 | Martelo com cabo | und | 1 | 30.64 | 30.64
310906 | LABOR - 310906 - 1 | Nivel de pedreiro | und | 1 | 30.45 | 30.45
310907 | LABOR - 310907 - 1 | Alicate universal | und | 1 | 33.78 | 33.78
310908 | LABOR - 310908 - 1 | Marreta 5 Kg com cabo | und | 1 | 149.33 | 149.33
310909 | LABOR - 310909 - 1 | Chave de grifo 10" | und | 1 | 77 | 77
310910 | LABOR - 310910 - 1 | Jogo de chave de fenda | und | 1 | 41.46 | 41.46
310911 | LABOR - 310911 - 1 | Cavadeira de braço | und | 1 | 65.28 | 65.28
310912 | LABOR - 310912 - 1 | Serra Tico-tico | und | 1 | 567.65 | 567.65
310913 | LABOR - 310913 - 1 | Serra de disco (circular) | und | 1 | 806.34 | 806.34
310914 | LABOR - 310914 - 1 | Carrinho de mão | und | 1 | 282.85 | 282.85
3127 |  | MÃO DE OBRA (MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO - LEIS SOCIAIS=48,84%)
312701 | LABOR - 312701 - 1 | Tecnico Segundo Grau -A-(Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 6060.76 | 6060.76
312702 | LABOR - 312702 - 1 | Engenheiro Senior(Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 22729.36 | 22729.36
312703 | LABOR - 312703 - 1 | Programador (Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 9451.34 | 9451.34
312704 | LABOR - 312704 - 1 | Digitador - 6 Horas(Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 2886.01 | 2886.01
312705 | LABOR - 312705 - 1 | Engenheiro Junior (Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 16235.47 | 16235.47
312706 | LABOR - 312706 - 1 | Tecnico Segundo Grau -B (Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 4816.46 | 4816.46
312707 | LABOR - 312707 - 1 | Tecnico Segundo Grau-C - (Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 4365.48 | 4365.48
312708 | LABOR - 312708 - 1 | Gerente de Projeto (Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 12987.78 | 12987.78
312709 | LABOR - 312709 - 1 | Analista de Sistemas (Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 10750.71 | 10750.71
312710 | LABOR - 312710 - 1 | Analista de Desenvolvimento (Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 10750.71 | 10750.71
312711 | LABOR - 312711 - 1 | Gerente Bd/Servidores/Redes (Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 9972.28 | 9972.28
312712 | LABOR - 312712 - 1 | Designer Gráfico (Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 10064.56 | 10064.56
312713 | LABOR - 312713 - 1 | Analista Sistemas/Suporte(Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 10765.6 | 10765.6
312714 | LABOR - 312714 - 1 | Coordenador Tecnico Especialista(Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 23269.65 | 23269.65
312715 | LABOR - 312715 - 1 | Cotador(Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 5767.55 | 5767.55
312716 | LABOR - 312716 - 1 | Tecnico Nivel Superior (Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 12986.29 | 12986.29
312717 | LABOR - 312717 - 1 | Engenheiro Pleno(Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 19468.27 | 19468.27
312718 | LABOR - 312718 - 1 | Almoxarife(Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 2717.82 | 2717.82
312719 | LABOR - 312719 - 1 | Mestre Obras Senior (Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 4916.63 | 4916.63
312720 | LABOR - 312720 - 1 | Vigia (Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 2017.08 | 2017.08
312721 | LABOR - 312721 - 1 | Auxiliar de Almoxarife (Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 2017.08 | 2017.08
312722 | LABOR - 312722 - 1 | Encarregado de Turma (Leis Sociais = 48,84%) | mês | 1 | 3782.02 | 3782.02
3128 |  | MÃO DE OBRA (MENSALISTAS - NÃO DESONERADO - LEIS SOCIAIS=72,36%)
312801 | LABOR - 312801 - 1 | Tecnico Segundo Grau -A-(Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 7018.5 | 7018.5
312802 | LABOR - 312802 - 1 | Engenheiro Senior(Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 26321.1 | 26321.1
312803 | LABOR - 312803 - 1 | Programador (Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 10944.86 | 10944.86
312804 | LABOR - 312804 - 1 | Digitador - 6 Horas(Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 3342.06 | 3342.06
312805 | LABOR - 312805 - 1 | Engenheiro Junior (Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 18801.03 | 18801.03
312806 | LABOR - 312806 - 1 | Tecnico Segundo Grau -B (Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 5577.57 | 5577.57
312807 | LABOR - 312807 - 1 | Tecnico Segundo Grau-C - (Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 5055.32 | 5055.32
312808 | LABOR - 312808 - 1 | Gerente de Projeto (Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 15040.13 | 15040.13
312809 | LABOR - 312809 - 1 | Analista de Sistemas (Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 12449.56 | 12449.56
312810 | LABOR - 312810 - 1 | Analista de Desenvolvimento (Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 12449.56 | 12449.56
312811 | LABOR - 312811 - 1 | Gerente Bd/Servidores/Redes (Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 11548.12 | 11548.12
312812 | LABOR - 312812 - 1 | Designer Gráfico (Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 11654.98 | 11654.98
312813 | LABOR - 312813 - 1 | Analista Sistemas/Suporte(Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 12466.8 | 12466.8
312814 | LABOR - 312814 - 1 | Coordenador Tecnico Especialista(Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 26946.76 | 26946.76
312815 | LABOR - 312815 - 1 | Cotador(Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 6678.95 | 6678.95
312816 | LABOR - 312816 - 1 | Tecnico Nivel Superior (Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 15038.41 | 15038.41
312817 | LABOR - 312817 - 1 | Engenheiro Pleno(Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 22544.69 | 22544.69
312818 | LABOR - 312818 - 1 | Almoxarife(Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 3147.29 | 3147.29
312819 | LABOR - 312819 - 1 | Mestre Obras Senior (Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 5693.57 | 5693.57
312820 | LABOR - 312820 - 1 | Vigia (Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 2335.82 | 2335.82
312821 | LABOR - 312821 - 1 | Auxiliar de Almoxarife (Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 2335.82 | 2335.82
312822 | LABOR - 312822 - 1 | Encarregado de Turma (Leis Sociais = 72,36%) | mês | 1 | 4379.67 | 4379.67